## BD (hidden)
a) ID | b) Proceso | c) Subproceso | d) Actividad | e) UR | f) Fecha de Inicio | g) Fecha de Término | i) Fundamento Legal | j) Entregable | k) Estatus | l) fecha de captura | m) Tipo de riesgo | n) Nivel de riesgo | o) Comentarios u observaciones
146 | Fortalecimiento de la Educación Cívica y Participación Ciudadana | Generación de Estrategias de Difusión de Campañas Institucionales y de Educación Cívica y Participación Ciudadana | Socializar la propuesta del Programa de Promoción de la Participación Ciudadana en el PEEPJF 2024-2025 a Órganos Desconcentrados y Comité de Planeación Institucional | DECEYEC | 2024-11-20 | 2024-12-31 | Artículo 525 de la LGIPE; Acuerdo INE/JGE48/2020 del 4 de mayo del 2020, mediante el cual la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el Mecanismo de supervisión de la Elaboración, Diseño e Implementación del Programa de Promoción de la Participación Ciudadana y de la Estrategia de Promoción dirigida a la Ciudadanía Residente en el Extranjero. | Documento | Por validar | 45616 | Ninguno |  | Ninguno
148 | Fortalecimiento de la Educación Cívica y Participación Ciudadana | Implementación de Estrategias de Campañas Institucionales, Educación Cívica y Participación Ciudadana | Realizar activaciones transmedia de las campañas institucionales de difusión | DECEYEC | 2024-11-20 | 2025-06-30 | Arts. 58, numeral 1, incisos d), g), j), l) y m) de la LGIPE; 49 numeral 1, incisos g), h), i), q) y u) del RIINE | Otro | Recapturar | 45607 | Operativo/Logistíco | Medio | Se inicia la difusión con la aprobación de la ECAE y para tal efecto se requieren solicitar DPT a la CNCS, la fecha límite para ingresar la solicitud para diciembre 2024 y la primera quincena de enero de 2025 es el 10 de diciembre.
149 | Fortalecimiento de la Educación Cívica y Participación Ciudadana | Implementación de Estrategias de Campañas Institucionales, Educación Cívica y Participación Ciudadana | Producir y difundir los materiales de las campañas de difusión institucional | DECEYEC | 2024-11-20 | 2025-06-30 | Arts. 58, numeral 1, incisos d), g), j), l) y m) de la LGIPE; 49 numeral 1, incisos g), h), i), q) y u) del RIINE | Otro | Recapturar | 45608 | Operativo/Logistíco | Alto | La fecha límite para solicitar el pautado en los tiempos oficiales del Estado para inciar el 7 de diciembre es el 26 de noviembre de 2024.
147 | Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | Producir y distribuir a las JLE prendas de identificación para las y los SE y CAE | DECEYEC | 2024-11-20 | 2025-01-31 | Arts. 58, numeral 1, inciso f); 215, numeral 2, 254, numeral 1, inciso c) de la LGIPE; 112, numeral 2, incisos a) y b); 113 numeral 1, inciso d) y 118 numeral 1, del RE | Otro | Por validar | 45616 | Operativo/Logistíco | Muy Alto | Los proveedores no entregaran a más tardar el 31 de enero de 2025, provocando retrasos en la capacitación electoral.
12 | Asistencia Electoral | Programa de Asistencia Electoral | Elaborar los objetivos, líneas de acción y actividades de los proyectos que conforman las actividades del Programa de Asistencia Electoral para su incorporación a la ECAE. | DEOE | 2024-11-20 | 2024-12-31 | Artículos 56, numeral 1, inciso i); 303, numeral 2, de la LGIPE. Artículo 47, numeral 1, incisos c), m) y, t), del RIINE. Artículos 111, 112, numerales 1 y 2, inciso d), numeral 3, inciso d); y 116, del RE. | Programa | Por validar | 45616 | Ninguno |  | Mediante la eleboración del Programa de Asistencia Electoral del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, mismo que formará parte de la ECAE. Con fecha al 20 de noviembre de 2024, se modificó fecha de inicio.
67 | Generación de Documentación y Materiales Electorales | Planeación de la Documentación y Materiales Electorales | Presentar los diseños de los materiales electorales para su aprobación por el Consejo General | DEOE | 2024-11-20 | 2024-12-06 | Art. 158 incisos a) y d), 498, 529 al 532 de la LGIPE; y 159, numeral 1, del RE | Acuerdo | Por validar | 45616 | Operativo/Logistíco | Muy Alto | De no aprobarse los diseños en el periodo previsto se corre el riesgo de que los materiales no se produzcan oportunamente.
70 | Generación de Documentación y Materiales Electorales | Planeación de la Documentación y Materiales Electorales | Llevar a cabo la búsqueda, contratación y operación del Centro Logístico de Distribución de la DEOE para el almacenamiento de la documentación y materiales electorales | DEOE | 2024-11-20 | 2025-06-30 | Arts. 4 numeral 1 y 56 numeral 1 inciso c), 498, 529 al 532 de la LGIPE | Informe | Por validar | 45616 | Ninguno |  | Ninguno
73 | Generación de Documentación y Materiales Electorales | Planeación de la Documentación y Materiales Electorales | Llevar a cabo la gestión del Sistema de Documentos y Materiales Electorales Federales. | DEOE | 2024-11-20 | 2025-09-30 | Art. 56 numeral 1, inciso b), 498, 529 al 532 de la LGIPE; Art. 159 del RE. | Programa informático / Aplicación | Por validar | 45616 | Ninguno |  | Ninguno
74 | Gestión de los sistemas informáticos en materia de organización electoral | Gestión sobre la actualización de los sistemas informáticos de la DEOE | Llevar a cabo las actividades en colaboración con la UTSI para la puesta en marcha de los sistemas informáticos que soportan los procesos de organización electoral: sesiones de junta; sesiones de consejo; observadoras/es; ubicación de casillas; documentos y materiales electorales; mecanismos de recolección y cadena de custodia y de cómputos. | DEOE | 2024-11-20 | 2025-08-31 | Art. 8, numeral 2; 32, numeral 1, inciso a), fracción V; 56, numeral 1, incisos a), c) y d); 63, 65 ,67, 68, numeral 1, inciso e); 70, numeral 1, inciso c); 73; 76; 78; 79, numeral 1, inciso g); 80, numeral 1, inciso k); 217 y 259 al 272 de la LGIPE Art. 7; 121; 168; 176 al 183; 185; 186 al 213; 232; 246; 254 al 266; 398, anexos 4.1; 4.2; 9.2-F-1 , 9.2-F-2 , 9.2-F-3, 9.2-F-4, 9.2-F-5, 9.2-F-6, y 9.3 del RE | Programa informático / Aplicación | Por validar | 45616 | Ninguno |  | Ninguno
222 | Implementación y Operación del SIJE | Elaboración de Documentos Normativos | Elaborar el Programa de Operación del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) y la propuesta de metas, para su presentación a aprobación del Consejo General | DEOE | 2024-11-20 | 2024-12-15 | Artículos 1, numeral 4; 56; 494; 495; 495; 497; 498; 503 y 527 de la LGIPE; 315 al 325 del REy 47, numeral 1, inciso t) del RIINE | Programa | Por validar | 45616 | Ninguno |  | Ninguno
75 | Recepción de Paquetes Electorales al Término de la Jornada Electoral | Supervisión a la recepción de los paquetes electorales | Llevar a cabo la gestión del aplicativo móvil de Seguimiento de Paquetes Electorales | DEOE | 2024-11-20 | 2025-08-31 | Art. 47, párrafo 1, incisos c) y d) y Art. 66, párrafo 1, inciso h) del RIINE; Anexo 14 del RE. | Programa informático / Aplicación | Por validar | 45616 | Ninguno |  | Ninguno
424 | Actualización de la Geografía Electoral | Integración de la Cartografía Electoral | Generar y proporcionar los catálogos cartográficos federales. | DERFE | 2024-11-20 | 2025-01-31 | Artículos 32, numeral 1, inciso a), fracciones II y IV; 54, numeral 1, Inciso h) de la LGIPE. | Reporte | Por validar | 45616 | Ninguno |  | Sin observaciones
86 | Conformación del Padrón Electoral y Credencialización | Captación de Trámites | Atender los trámites de la ciudadanía que acuden a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y para actualizar su situación registral en el Padrón Electoral, durante la Campaña Anual Intensa 2024-2025. | DERFE | 2024-11-20 | 2025-02-10 | Artículos 138 y Décimo quinto transitorio de la LGIPE; Artículo 82 del RE | Reporte | Por validar | 45616 | Ninguno |  | Su continuidad para 2025, dependerá de que se aprueben los recursos de manera oportuna para la plantilla de personal del proyecto respectivo
87 | Conformación del Padrón Electoral y Credencialización | Depuración y Reincorporación del Padrón Electoral | Realizar los Procedimientos de Defunción, Suspensión de Derechos Políticos, Procedimiento Alterno, Duplicados y Pérdida de Nacionalidad y aplicar las bajas a la base del Padrón Electoral.. | DERFE | 2024-11-20 | 2025-04-04 | Artículo. 38 de la CPEUM; Artículos 132, numeral 3, 154, numeral 2, 3 y 4, 155, numeral 8 y 9 de la LGIPE. | Informe | Por validar | 45616 | Ninguno |  | Sin comentarios
91 | Conformación del Padrón Electoral y Credencialización | Depuración y Reincorporación del Padrón Electoral | Realizar el procesamiento de trámites y registros identificados con datos personales presuntamente irregulares (DPI Preventivo), para definir su situación registral. | DERFE | 2024-11-20 | 2025-03-21 | Artículos 126, numeral 3, 127, 132, numeral 3 y 140 de la LGIPE. Lineamientos para la Incorporación, Actualización, Exclusión y Reincorporación de los registros de las ciudadanas y los ciudadanos en el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores. | Informe | Por validar | 45616 | Ninguno |  | Sin comentarios
92 | Conformación del Padrón Electoral y Credencialización | Depuración y Reincorporación del Padrón Electoral | Realizar el procesamiento de trámites y registros identificados con datos de presunta usurpación de identidad (USI Preventivo), para definir su situación registral. | DERFE | 2024-11-20 | 2025-03-21 | Artículos 126, numeral 3, 127, 132, numeral 3 y 140 de la LGIPE. Lineamientos para la Incorporación, Actualización, Exclusión y Reincorporación de los registros de las ciudadanas y los ciudadanos en el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores. | Informe | Por validar | 45616 | Ninguno |  | Sin comentarios
94 | Conformación del Padrón Electoral y Credencialización | Depuración y Reincorporación del Padrón Electoral | Reincorporar al Padrón Electoral de ciudadanos rehabilitados en sus derechos políticos por notificación judicial y/o por petición en Módulos de Atención Ciudadana (Preventivo). | DERFE | 2024-11-20 | 2025-04-04 | Artículo 155, numeral 8 de la LGIPE | Informe | Por validar | 45616 | Ninguno |  | Sin comentarios
88 | Conformación del Padrón Electoral y Credencialización | Emisión de Listas Nominales de Electores | Recibir las solicitudes de expedición de credencial de los ciudadanos que habiendo cumplido los requisitos y trámites no hubiesen obtenido su Credencial para Votar con Fotografía durante el Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025. | DERFE | 2024-11-20 | 2025-01-31 | Artículo 143, numeral 1, inciso a) y 3 de la LGIPE | Otro | Por validar | 45616 | Ninguno |  | Cabe señalar que los plazos establecidos para los numerales de referencia se encuentran conforme a lo determinado en la normatividad general, no obstante, pueden sufrir de ajustes considerando que aún no se ha emitido, por parte del Consejo General, el Acuerdo de Plazos para el Proceso Electoral Extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025.
89 | Conformación del Padrón Electoral y Credencialización | Emisión de Listas Nominales de Electores | Resolver la procedencia o improcedencia de las solicitudes de expedición de credencial de los ciudadanos que habiendo cumplido los requisitos y trámites no hubiesen obtenido su Credencial para Votar con Fotografía durante el Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025. | DERFE | 2024-11-20 | 2025-02-20 | Arículo.143, numeral 5 de la LGIPE | Otro | Por validar | 45616 | Ninguno |  | Cabe señalar que los plazos establecidos para los numerales de referencia se encuentran conforme a lo determinado en la normatividad general, no obstante, pueden sufrir de ajustes considerando que aún no se ha emitido, por parte del Consejo General, el Acuerdo de Plazos para el Proceso Electoral Extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025.
97 | Conformación del Padrón Electoral y Credencialización | Emisión de Listas Nominales de Electores | Recibir y resolver las solicitudes de rectificación de aquellos ciudadanos que habiendo obtenido oportunamente su Credencial para Votar con Fotografía, no aparezcan incluidos en la Lista Nominal de Electores de la sección correspondiente a su domicilio o consideren haber sido indebidamente excluidos de la Lista Nominal. | DERFE | 2024-11-20 | 2025-04-03 | "Artículo 143, numeral 1, incisos b) y C); 3 y 5 de la LGIPE " | Otro | Por validar | 45616 | Ninguno |  | Cabe señalar que los plazos establecidos para los numerales de referencia se encuentran conforme a lo determinado en la normatividad general, no obstante, pueden sufrir de ajustes considerando que aún no se ha emitido, por parte del Consejo General, el Acuerdo de Plazos para el Proceso Electoral Extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025.
98 | Conformación del Padrón Electoral y Credencialización | Emisión de Listas Nominales de Electores | Recibir y tramitar las Demandas de Juicio para la protección de los derechos político-electorales que el ciudadano presente respecto a la resolución negativa o no contestación en tiempo de una solicitud de rectificación a la Lista Nominal o de expedición de Credencial, a efecto de garantizar el derecho al sufragio de los ciudadanos. | DERFE | 2024-11-20 | 2025-06-01 | Artículo 143, numeral 6 de la LGIPE. Artículos 17 y 18 de la LGSMIME | Otro | Por validar | 45616 | Ninguno |  | Cabe señalar que los plazos establecidos para los numerales de referencia se encuentran conforme a lo determinado en la normatividad general, no obstante, pueden sufrir de ajustes considerando que aún no se ha emitido, por parte del Consejo General, el Acuerdo de Plazos para el Proceso Electoral Extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025.
99 | Conformación del Padrón Electoral y Credencialización | Emisión de Listas Nominales de Electores | Elaborar y someter a consideración del CG el proyecto de Acuerdo para aprobar los Lineamientos para la conformación de la Lista Nominal del Electorado con Voto Anticipado. | DERFE | 2024-11-20 | 2024-12-20 | Artículo 141 de la LGIPE. | Acuerdo | Por validar | 45616 | Operativo/Logistíco | Alto | "1. Se identifica que el Acuerdo, debe ser aprobado en la fecha propuesta, toda vez que de no aprobarse a más tardar en el mes de diciembre, se pondría en riesgo la ejecución de la actividad correspondiente. 2. Inicialmente, se habia considerado que las actvidades y plazos estuvieran alineadas a la de los PEL 2024-2025, no obstante, se identifica que es necesario elaborar un calendario específico para la Elección del Poder Judicial, por lo que se trabajará en la actualización de las fechas de las actividades integradas en el Plan y Calendario para el Voto Anticipado. Es necesario señalar que, los Plazos a considerar en los Lineamientos de Conformación de la LNEVA deben estar alineados a los Plazos que se establezcan en los Lineamientos de Organización y el Modelo de Operación del Voto Anticipado, de lo cual a la fecha, no se cuenta con la información por parte de la DEOE."
100 | Conformación del Padrón Electoral y Credencialización | Emisión de Listas Nominales de Electores | Elaborar y someter a consideración del CG el proyecto de Acuerdo para aprobar los Lineamientos para la conformación de la Lista Nominal del Electorado en Prisión Preventiva. | DERFE | 2024-11-20 | 2024-12-31 | Resolución del TEPJF dictada en el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales SUP-JDC-352/2018 y SUP-JDC-353/2018 y su acumulado. | Acuerdo | Por validar | 45616 | Operativo/Logistíco | Alto | "1. Se identifica que el Acuerdo, debe ser aprobado en la fecha propuesta, toda vez que de no aprobarse a más tardar en el mes de diciembre, se pondría en riesgo la ejecución de la actividad correspondiente. 2. Inicialmente, se habia considerado que las actvidades y plazos estuvieran alineadas a la de los PEL 2024-2025, no obstante, se identifica que es necesario elaborar un calendario específico para la Elección del Poder Judicial, por lo que se trabajará en la actualización de las fechas de las actividades integradas en el Plan y Calendario para el Voto en Prisión Preventiva. Es necesario señalar que, los Plazos a considerar en los Lineamientos de Conformación de la LNEPPP deben estar alineados a los Plazos que se establezcan en los Lineamientos de Organización y el Modelo de Operación del Voto en Prisión Preventiva, de lo cual a la fecha, no se cuenta con la información por parte de la DEOE."
90 | Conformación del Padrón Electoral y Credencialización | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Reponer la Credencial para Votar por extravío, robo o deterioro grave solicitada por la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE. | DERFE | 2024-11-20 | 2025-02-28 | Artículos 156, Numeral 3 y Décimo Quinto Transitorio de la LGIPE. | Reporte | Por validar | 45616 | Ninguno |  | Sin comentarios
93 | Conformación del Padrón Electoral y Credencialización | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Entregar la Credencial para Votar con Fotografía a la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE. | DERFE | 2024-11-20 | 2025-03-31 | Artículo 146 y Décimo Quinto Transitorio de la LGIPE. | Reporte | Por validar | 45616 | Ninguno |  | Sin comentarios
95 | Orientación, Atención y Servicios Registrales para la Ciudadanía y Actores Externos | Orientación y Atención Ciudadana | Brindar el servicio de Atención Ciudadana. | DERFE | 2024-11-20 | 2025-06-01 | Artículo 152, numeral 1 y 2 de la LGIPE. Artículos 3, numeral 1, inciso bb; 45, numeral 1, Incisos w y x) del RIINE. Artículos 3, numeral 1, fracción XI; 28, numeral 1, fracción IV; 38 del RINEMPDP. Artículos 2, numeral 1, fracción XXXV; 12, numeral 1, fracción VII, fracción VIII; 27, numeral 1; 48 del RINEMTAIP. | Reporte | Por validar | 45616 | Ninguno |  | Sin comentarios
315 | Integración y funcionamiento de los Consejos Locales y Distritales | Designaciones temporales | Verificar los requisitos de la persona propuesta para ocupar la presidencia del consejo local o distrital y elaborar el oficio de designación para firma del Secretario Ejecutivo, cuando se dé el supuesto de generarse una ausencia temporal o definitiva de quien originalmente fue designado. | DESPEN | 2024-11-20 | 2025-08-28 | Arts. 44, párrafo 1, inciso f), 65, numeral 1, 76, numeral 1, 504, numeral 2 y 512, numerales 1 y 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; artículo 199, numeral cuatro y transitorio undécimo del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa; 10 del Reglamento de Elecciones, así como el acuerdo INE/CG2240/2024, en el punto de acuerdo Tercero. | Informe | Por validar | 45616 | Operativo/Logistíco | Bajo | El inicio de la actividad corresponderá a partir de que se instalen los Consejos Locales y Distritales.
413 | Atención a los Procedimientos de Atribuciones Especiales | Tramitación y Sustanciación de los Procedimientos de Atribuciones Especiales | Tramitar y sustanciar las solicitudes del ejercicio de atribuciones especiales (Atracción, Asunción Total, Asunción Parcial y Delegación) | DJ | 2024-11-20 | 2025-09-30 | Artículo 41, párrafo tercero, Base V, Apartado C, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Libro Tercero, Título Quinto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Libro Segundo, Título II del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral. Artículo 67, numeral 1, inciso a) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral. | Base de datos | Por validar | 45616 | Legal | Alto | .
252 | Atención de Consultas y Asesoría Jurídica | Asesoría Jurídica | Revisar y validar los convenios de coordinación y colaboración, anexos técnicos, anexos financieros, y en su caso adendas de aquellos convenios de colaboración relacionados directamente con la organización del PEEPJF 2024-2025 | DJ | 2024-11-20 | 2025-09-30 | Art. 67, numeral 1, inciso u) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral | Convenio | Por validar | 45616 | Operativo/Logistíco | Alto | Según los entregables pactados en el objeto materia de la colaboración y el seguimiento de la UR administradora del instrumento de colaboración, podrían derivar diversos riesgos (bajos o altos) en materia de organización, logística y suministro de insumos.
414 | Atención de Consultas y Asesoría Jurídica | Atención de Consultas | Atender y Asesorar a los Órganos Centrales y Desconcentrados del Instituto, respecto de las consultas que en materia jurídico-electoral, se generen con motivo de la organización del PEEPJF 2024-2025 | DJ | 2024-11-20 | 2025-09-30 | Artículo 41, párrafo tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo y Apartado B, incisos a) y b) de la CPEUM Artículo 67, párrafo 1, inciso b) del RIINE | Base de datos | Por validar | 45616 | Legal | Alto | .
415 | Gestión de Litigios | Tramitación, Seguimiento o Sustanciación de Litigios | Seguimiento y tramitación de medios de impugnación: Elección de Poder Judicial de la Federación | DJ | 2024-11-20 | 2025-09-30 | Artículo 67, numeral 1, inciso l), del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, en consonancia con los artículos 17 y 19 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral. | Base de datos | Por validar | 45616 | Legal | Alto | *Cabe precisar que la conclusión del Proceso Extraordinario del PJF debe ser 3 días antes de que el Senado de la República instale el primer periodo ordinario de sesiones del año de la elección.
416 | Gestión de Litigios | Tramitación, Seguimiento o Sustanciación de Litigios | Sustanciación de medios de impugnación: Recursos de Revisión (INE) | DJ | 2024-11-20 | 2025-09-30 | Artículo 67, numeral 1, inciso l), del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, en consonancia con los artículos 17 y 19 de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral. | Base de datos | Por validar | 45616 | Legal | Alto | *Cabe precisar que la conclusión del Proceso Extraordinario del PJF debe ser 3 días antes de que el Senado de la República instale el primer periodo ordinario de sesiones del año de la elección.
417 | Gestión de Litigios | Tramitación, Seguimiento o Sustanciación de Litigios | Atender y dar seguimiento a las denuncias y asuntos penales en el ámbito electoral que se presenten en el PIyCPJF | DJ | 2024-11-20 | 2025-09-30 | Artículo 41, numeral 2, inciso m) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral | Reporte | Por validar | 45616 | Legal | Alto | .
85 | Certificación de Oficialía Electoral | Certificación de Oficialía Electoral | Certificación de documentos | DS | 2024-11-20 | 2025-08-31 | ARTÍCULOS 51, NUMERAL 1, INCISOS E) Y V) DE LA LGIPE; 68 NUMERAL 1, INCISOS J) Y K) DEL RIINE; 2, 3 Y 21 DEL ROE | Documento | Por validar | 45616 | Operativo/Logistíco | Bajo | RIESGO EN INCUMPLIMIENTO DE TÉRMINOS Y PLAZOS JURISDICCIONALES
112 | Certificación de Oficialía Electoral | Certificación de Oficialía Electoral | Certificación de diligencias de FE pública | DS | 2024-11-20 | 2025-08-31 | ARTÍCULOS 51, NUMERAL 1, INCISOS E) Y V) DE LA LGIPE; 68 NUMERAL 1, INCISOS J) Y K) DEL RIINE; 2, 3 Y 21 DEL ROE | Acta | Por validar | 45616 | Operativo/Logistíco | Bajo | RIESGO POR AGRESIÓN A LOS FEDATARIOS AL MOMENTO DE REALIZAR UNA DILIGENCIA IN SITU O BIEN POR NO CONTAR CON EL PERSONAL DELEGADO PARA EL DESAHOGO DE DILIGENCIAS
392 | Certificación de Oficialía Electoral | Certificación de Oficialía Electoral | Reforma normativa al reglamento de Oficialia Electoral, por cuanto hace al Proceso Electoral de las personas juzgadoras del PJF. | DS | 2024-11-20 | 2025-08-31 | ARTÍCULOS 51, PÁRRAFO 3, DE LA LGIPE; 51 Y 52 DEL ROE | Otro | Por validar | 45616 | Legal | Medio | SE PROPONE REFORMAR EL REGLAMENTO DE OFICIALÍA ELECTORAL, DERIVADO DE LA NECESIDAD DE REGULAR, ENTRE OTRAS, LA POSIBILIDAD DE REALIZAR PETICIONES DE OFICIALÍA ELECTORAL POR LAS PERSONAS QUE PARTICIPEN COMO CANDIDATAS EN EL PROCESO ELECTORAL DE LAS PERSONAS JUZGADORAS DEL PJF
217 | Coordinación de Sesiones de Consejo General y Junta General Ejecutiva | Comunicación de Resultados de Consejo General y Junta General Ejecutiva | Integración de los resultados de las sesiones y gestión de los Acuerdos aprobados, facilitando su publicación y distribución a través de medios oficiales. | DS | 2024-11-20 | 2025-08-31 | REGLAMENTO INTERIOR DEL INE, LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, LEY DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. | Publicación | Por validar | 45616 | Ninguno |  | -
387 | Coordinación de Sesiones de Consejo General y Junta General Ejecutiva | Comunicación de Resultados de Consejo General y Junta General Ejecutiva | Reforma normativa al Reglamento de Sesiones del Consejo General, respecto al buzón electrónico de notificaciones, en cumplimiento a lo establecido en la reforma a la LGIPE, por cuanto hace al Proceso Electoral de las personas juzgadoras del PJF | DS | 2024-11-20 | 2025-08-31 | ARTÍCULO 498, PÁRRAFO 9 DE LA LGIPE | Informe | Por validar | 45616 | Operativo/Logistíco | Medio | SE REQUIERE REALIZAR LAS GESTIONES PARA LA GENERACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL BUZÓN ELECTRÓNICO
216 | Coordinación de Sesiones de Consejo General y Junta General Ejecutiva | Ejecución de las Sesiones de Consejo General y Junta General Ejecutiva | Preparación de requerimientos técnicos y logísticos; Supervisión durante la Sesión | DS | 2024-11-20 | 2025-08-31 | REGLAMENTO DE SESIONES DEL CONSEJO GENERAL Y DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INE | Otro | Por validar | 45616 | Operativo/Logistíco | Medio | -
215 | Coordinación de Sesiones de Consejo General y Junta General Ejecutiva | Gestión de la Documentación para las Sesiones de Consejo General y Junta General Ejecutiva | Notificación de acuerdos aprobados | DS | 2024-11-20 | 2025-08-31 | ARTÍCULOS 68, NUMERAL 1, INCISO Q) DEL RIINE; 26 PÁRRAFOS 1 Y 2, Y 27 PÁRRAFO 7 DEL REGLAMENTO DE SESIONES DEL CONSEJO GENERAL | Otro | Por validar | 45616 | Operativo/Logistíco | Medio | -
242 | Impartición de Justicia Electoral | Tramitación y Sustanciación de Quejas | Modificación a los Lineamientos para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Materia de Propaganda y Mensajes Electorales. | UTCE | 2024-11-20 | 2024-12-31 | Sentencia dictada por la Sala Superior del TEPJF en el expediente SUP-REP-893/2024 y SUP-REP-900/2024 acumulado en la cual ordenan la modificación a los Lineamientos. | Acuerdo | Por validar | 45616 | Ninguno |  | En atención a lo ordenado en la sentencia, el INE queda en plenitud de atribuciones para establecer, en los Lineamientos, las normas o mecanismos que considere pertinentes.
247 | Impartición de Justicia Electoral | Tramitación y Sustanciación de Quejas | Modificación al Reglamento de Quejas y Denuncias del INE | UTCE | 2024-11-20 | 2025-02-15 | Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales | Acuerdo | Por validar | 45616 | Ninguno |  | Adecuaciones al RQyD derivado de la reforma al Poder Judicial de la Federación.
412 | Impartición de Justicia Electoral | Tramitación y Sustanciación de Quejas | Acuerdo del Consejo General por el que se determina que el catálogo de conductas de candidaturas independientes que constituyen infracciones, previsto en el artículo 446 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, será el aplicable en lo conducente a las conductas que pudieran cometer las personas candidatas juzgadoras. | UTCE | 2024-11-20 | 2025-01-31 | Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales | Acuerdo | Por validar | 45616 | Ninguno |  | Emisión del Acuerdo para la regulación de posibles conductas que pudieran cometer las personas candidatas juzgadoras del PJF.
250 | Fiscalización del Proceso Electoral | Fiscalización de Apoyo Ciudadano, Precampaña, Campaña y Observadores Electorales | Elaborar y someter a consideración de la Comisión de Fiscalización y Consejo General, el Acuerdo con los lineamientos para la revisión de los ingresos y gastos y la realización de procedimientos de campo de las actividades de las personas aspirantes a ocupar un cargo del Poder Judicial de la Federación. | UTF | 2024-11-20 | 2024-12-31 | Artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la CPEUM publicado en el DOF el 15 de septiembre de 2024; Artículo 526 del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la LGIPE, publicado en el DOF el 14 de octubre de 2024. | Acuerdo | Por validar | 45616 | Legal | Medio | Estos lineamientos son esenciales para establecer una normativa sólida que respalde todos los procedimientos en materia de rendición de cuentas y revisión de informes; aunado a que es público y notorio que existen un grupo de amparos en los que se han determinado suspenciones.
394 | Fiscalización del Proceso Electoral | Fiscalización de Apoyo Ciudadano, Precampaña, Campaña y Observadores Electorales | Proporcionar a la Dirección de Instrucción Recursal, dependiente de la DJ del INE, información necesaria para la atención de las impugnaciones presentadas en contra de Reporte y/o Dictamen Consolidado y Resolución relativo a los informes de ingresos y gastos de las personas aspirantes a ocupar un cargo del Poder Judicial de la Federación. | UTF | 2024-11-20 | 2025-08-31 | Arts. 3, numerales 1, incisos a) y b), y 2, incisos a), b) y d); 8, numeral 1 de la LGSMIME. | Informe | Por validar | 45616 | Financiero | Medio | En caso de no contar con el recurso financiero necesario, se reduciría el equipo de trabajo (recursos humanos) y el alcance para realizar la actividad.
395 | Fiscalización del Proceso Electoral | Fiscalización de Apoyo Ciudadano, Precampaña, Campaña y Observadores Electorales | Tramitar y sustanciar los procedimientos administrativos sancionadores, relacionados con la Elección de las personas aspirantes a ocupar un cargo del Poder Judicial de la Federación. | UTF | 2024-11-20 | 2025-07-15 | Art. 41, Apartado B, inciso a) numeral 6 y 7) y 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Méxicanos, así como arts. 497, 504, numeral 1, fracciones VIII, IX, XIV y XVI, 522, numerales 1, 2 y 3 y 526 de la LGIPE y el art. 77 Ter inciso d) y e) de la LGSMIME. | Informe | Por validar | 45616 | Financiero | Medio | En caso de no contar con el recurso financiero necesario, se reduciría el equipo de trabajo (recursos humanos) y el alcance para realizar la actividad.
396 | Fiscalización del Proceso Electoral | Fiscalización de Apoyo Ciudadano, Precampaña, Campaña y Observadores Electorales | Elaborar y someter a consideración de la Comisión de Fiscalización el proyecto de resolución de los procedimientos administrativos sancionadores, para su posterior presentación al Consejo General. | UTF | 2024-11-20 | 2025-07-31 | Art. 41, Apartado B, inciso a) numeral 6 y 7) y 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Méxicanos, así como arts. 497, 504, numeral 1, fracciones VIII, IX, XIV y XVI, 522, numerales 1, 2 y 3 y 526 de la LGIPE y el art. 77 Ter inciso d) y e) de la LGSMIME | Informe | Por validar | 45616 | Financiero | Medio | En caso de no contar con el recurso financiero necesario, se reduciría el equipo de trabajo (recursos humanos) y el alcance para realizar la actividad.
397 | Fiscalización del Proceso Electoral | Fiscalización de Apoyo Ciudadano, Precampaña, Campaña y Observadores Electorales | Elaborar la planeación estratégica con enfoque de riesgo para la revisión del proceso electoral del Poder Judicial de la Federación de conformidad a los plazos establecidos en los acuerdos emitidos por el Consejo General. | UTF | 2024-11-20 | 2025-03-31 | Artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la CPEUM publicado en el DOF el 15 de septiembre de 2024; Artículos 526 así como Primero Transitorio y Segundo Transitorio, numeral nueve, del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la LGIPE, en materia de elección de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación, publicado en el DOF el 14 de octubre de 2024. | Informe | Por validar | 45616 | Ninguno |  | Ninguno.
398 | Fiscalización del Proceso Electoral | Fiscalización de Apoyo Ciudadano, Precampaña, Campaña y Observadores Electorales | Diseñar el calendario con los registros de los participantes, para requerir a las autoridades externas que administran la información financiera, bancaria, fiscal y económica respecto de los padrones calificados de riesgo. | UTF | 2024-11-20 | 2025-02-12 | Artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la CPEUM publicado en el DOF el 15 de septiembre de 2024; Artículos 526 así como Primero Transitorio y Segundo Transitorio, numeral nueve, del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la LGIPE, en materia de elección de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación, publicado en el DOF el 14 de octubre de 2024 | Informe | Por validar | 45616 | Ninguno |  | Ninguno
374 | Gestión de TIC | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de monitoreo de actividades de campo (Requerimientos de Servicio de TIC). | UTSI | 2024-11-20 | 2024-11-20 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45615 | Ninguno |  | SC
377 | Gestión de TIC | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de mecanismo electrónico del proceso electoral del poder judicial (Requerimientos de Servicio de TIC). | UTSI | 2024-11-20 | 2024-11-20 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45615 | Ninguno |  | SC
6 | Administración de Transparencia y Acceso a la Información | Gestión de Transparencia Institucional | Liberación en ambiente productivo del Sistema candidatas y candidatos, conocéles para la elección del Poder Juicial Federal | UTTyPDP | 2024-11-20 | 2025-01-26 | Artículo 525, párrafo 2 y 3 de la LEGIPE | Programa informático / Aplicación | Recapturar | 45616 | Técnologico | Muy Alto | El ambiente productivo debe liberarse para realizar las pruebas necesarias para la captura de información por parte de las candidaturas.
267 | Administración de Transparencia y Acceso a la Información | Gestión de Transparencia Institucional | Elaborar los Lineamientos para el uso del Sistema candidatas y candidatos, conóceles | UTTyPDP | 2024-11-20 | 2024-11-29 | Artículo 525, párrafo 2 y 3 de la LEGIPE | Lineamientos | Recapturar | 45616 | Legal | Muy Alto | Es relevante que en la semana del 11 al 15 de noviembre se defina el mecanismo para cumplir con las versiones públicas de las candidaturas para avanzar en los Lineamientos.
269 | Administración de Transparencia y Acceso a la Información | Gestión de Transparencia Institucional | Guia para elaboración para el uso del Sistema y elaboración de versiones públicas | UTTyPDP | 2024-11-20 | 2024-11-29 | Artículo 525, párrafo 2 y 3 de la LEGIPE | Documento | Recapturar | 45616 | Operativo/Logistíco | Muy Alto | Es relevante que en la semana del 11 al 15 de noviembre se defina el mecanismo para cumplir con las versiones públicas de las candidaturas para avanzar en la elaboración de la Guia
220 | Coordinación, Vinculación y Normatividad con los Organismos Públicos Locales | Coordinación con los OPL | Someter a consideración del Consejo General, el Acuerdo por el que se determinan las atribuciones del INE y los OPL para la organización del Proceso Electoral Judicial Extraordinario 2025 respecto a las elecciones locales. | UTVOPL | 2024-11-20 | 2024-12-15 | Los artículos 30, numeral 1, inciso e); 494, numerales 1 y 3; y 504, numeral 1, fracción XV, así como el Transitorio SEGUNDO del DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones en materia de elección de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación de la LGIPE establecen que el INE y los OPL son responsables de organizar las elecciones de jueces en las entidades federativas. En este sentido, se considera necesario la determinación de funciones de ambos institutos mediante la emisión de un acuerdo por parte del Consejo General del INE. En caso de que se decida ejercer la facultad de atracción conforme al artículo 504, numeral 1, fracción XV de la LGIPE, la resolución se encuentra dentro de la esfera de competencia de la Dirección Jurídica. | Acuerdo | Por validar | 45616 | Operativo/Logistíco | Alto | Se considera de primera importancia establecer las atribuciones del INE y los OPL en las elecciones del Poder Judicial a nivel local que concurran con la federal en el año 2025, así como la delimitación de actividades con el fin de propiciar la operatividad de ambas Instituciones.
221 | Coordinación, Vinculación y Normatividad con los Organismos Públicos Locales | Coordinación con los OPL | Poner a consideración del Consejo General, el Acuerdo por el que se deteminan requerimientos para la organización de los procesos electorales locales del Poder Judicial. | UTVOPL | 2024-11-20 | 2024-12-15 | El Transitorio Octavo, segundo párrafo de la Reforma Constitucional, establece que las entidades tienen 180 días para hacer las modificaciones necesarias a sus Constituciones Locales. Además, señala que las elecciones locales deben coincidir con la fecha de la elección extraordinaria de 2025 o de la elección ordinaria de 2027. Por lo tanto, el conjunto de cargos a elegir en 2025 dependerá de las decisiones que cada Congreso Local tome al respecto. Dado que el decreto entró en vigor el 16 de septiembre de 2024, el plazo de 180 días terminará el 15 de marzo de 2025. Esto dejaría 78 días para organizar un proceso inédito que incluye retos operativos significativos, como la impresión de una gran cantidad de boletas y la delimitación de la geografía electoral judicial local, entre otros. Por ello, se considera la conveniencia de que previa consulta con las Unidades Responsables del Instituto y los Organismos Públicos Locales, se establezcan plazos y actividades requeridas para la organización de las elecciones del poder judicial a nivel local. Lo anterior conforme al transitorio SEGUNDO de la LGIPE. En caso de ejercerse la facultad de atracción conforme al artículo 504, numeral 1, fracción XV de la LGIPE, la resolución corresponde al ámbito de competencia de la Dirección Jurídica. | Acuerdo | Por validar | 45616 | Operativo/Logistíco | Alto | Se considera de primera importancia determinar las actividades y plazos cuyo cumplimiento son necesarios para que el INE y los OPL lleven a cabo la elección del poder judicial a nivel local.
9 | Instalación y Operación de Oficinas Municipales | Preparación de las oficinas municipales | Elaborar y someter el proyecto de Acuerdo sobre la reinstalación y ratificación de oficinas municipales al Consejo General a propuesta de la Junta General Ejecutiva. | DEOE | 2024-11-21 | 2024-12-22 | Articulos 33, numeral 2; 48, numeral 1, inciso g); y 75, de la LGIPE. Artículos 11, numerales 1 y 3; 12, numeral 1; 13, 14 y 15, del RE. Artículos 41, numeral 2, inciso i); y 47 numeral 1, inciso f), del RIINE. | Acuerdo | Por validar | 45616 | Legal | Alto | Se modificó la fecha de inicio. EL 4 de noviembre de 2024 el CG aprobó el presupuesto para la elección extraordinaria del PJ. Con fecha al 20 de noviembre de 2024, se modificó la fecha de inicio y termino, considerando sesión del CG para el 21 de noviembre de 2024.
10 | Observación Electoral | Preparación de la Observación Electoral | Someter a consideración del Consejo General el acuerdo por el que se emite la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar como Observadora Electoral en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. | DEOE | 2024-11-22 | 2024-12-01 | Artículo 186, numeral 1, del RE. Segundo Transitorio, párrafo 8, del Decreto PJF. | Acuerdo | Por validar | 45616 | Financiero | Bajo | "La Convocatoria se somete a consideración de la Comisión correpondiente y posteriormente ante el Consejo General. En la misma se establecen los plazos, requiisitos y modalidades de registro para ejercer el derecho político electoral de la Observación Electoral. a) Difusión de la convocatoria; b) Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la Observación Electoral; c) Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial; d) Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información a través del Portal Público de Observadoras y Observadores Electorales (modalidad virtual); e) Impartición de los cursos de capacitación por organizaciones; f) Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales; g) Entrega de informes por las y los observadores electorales. Nota: El artículo 516 de la LGIPE refiere al artículo 217 de la misma ley: ""1. La ciudadanía podrá ejercitar sus derechos como persona observadora electoral en términos de lo dispuesto por el artículo 217 de esta Ley y conforme a los acuerdos que al efecto emita el Consejo General del Instituto."" En ese sentido, en el Proyecto de Acuerdo se agrega la restricción para ejercer la Observación Electoral a las personas militantes de los partidos políticos. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por los artículos Segundo Transitorio, párrafo Octavo de la Reforma de Cconstitucional del PJF, así como el 516, párrafo 2 de la LGIPE." Asimismo, se debe de contar con los recursos para la Emisión de la Convocatoria de Observación Electoral en Formato Braille. Con fecha al 20 de noviembre de 2024, se modificaron fechas de inicio y conclusión.
341 | Gestión de TIC | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | UTSI | 2024-11-22 | 2024-11-22 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | SC
150 | Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | Implementación de la Estrategia de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | Presentación ante la Comisión Temporal del Proceso Electoral Extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 del Proyecto de Acuerdo para aprobar la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el PEEPJF 2024-2025 y sus respectivos anexos. | DECEYEC | 2024-11-25 | 2024-12-05 | Artículo 58 de la LGIPE, en concatenación con el artículo 49 del RIINE y los artículos 110 al 118 del RE. | Otro | Recapturar | 45608 | Legal | Muy Alto | La ECAE es la hoja de ruta que estipula las líneas de acción que deben de implementarse en materia de Integración de las MDC y la Capacitación y Asistencia Electoral, conforme las atribuciones constitucionales y legales conferidas al INE para los procesos electorales.
151 | Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | Implementación de la Estrategia de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | Someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo para aprobar la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral para el PEEPJF 2024-2025 y sus respectivos anexos. | DECEYEC | 2024-11-25 | 2024-12-07 | Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) Artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado B, inciso a), numerales 1 y 4 e inciso b), numerales 4, 5 y 6. Artículo 96. Artículo 116. Artículo Segundo Transitorio, párrafo quinto del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Reforma del Poder Judicial. Artículo 58 de la LGIPE en concatenación con el 49 del RIINE. Artículos 81, 82, 83, 254 y 303 de la LGIPE. Artículos del 110 al 118 del RE. | Acuerdo | Recapturar | 45607 | Legal | Muy Alto | La ECAE es la hoja de ruta que estipula las líneas de acción que deben de implementarse en materia de Integración de las MDC y la Capacitación y Asistencia Electoral, conforme las atribuciones constitucionales y legales conferidas al INE para los procesos electorales.
66 | Generación de Documentación y Materiales Electorales | Planeación de la Documentación y Materiales Electorales | Presentar los diseños de la documentación electoral para su aprobación por el Consejo General | DEOE | 2024-11-25 | 2024-12-20 | Art. 56 numeral 1, inciso b), 498, 529 al 532 de la LGIPE; Art. 150 numeral 1, 151 numeral 1, 158 numeral 1 y 2 y 159 numeral 1 del RE | Acuerdo | Recapturar | 45608 | Operativo/Logistíco | Muy Alto | De no aprobarse los diseños en el periodo previsto se corre el riesgo de que no se pueda producir la documentación oportunamente.
335 | Gestión de TIC | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sesiones de Consejo (Requerimientos de Servicio de TIC). | UTSI | 2024-11-29 | 2024-11-29 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | SC
344 | Gestión de TIC | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Ubicación de Casillas (Requerimientos de Servicio de TIC). | UTSI | 2024-11-29 | 2024-11-29 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | SC
356 | Gestión de TIC | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Conteo Rápido (Requerimientos de Servicio de TIC). | UTSI | 2024-11-30 | 2024-11-30 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | Aún no se cuenta con la defición por parte de la DERFE y de la DEOE sobre si operará el sistema
368 | Gestión de TIC | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero (SRVE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | UTSI | 2024-11-30 | 2024-11-30 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | La DERFE aún no define si habrá VMRE para este proceso y en caso de que si, cuáles modalidades se utilizarían. Tampoco se han definido los lineamientos para la conformación de la LNERE que forman parte de la base para la operación del SRVE
191 | Operación del esquema de atención e información para visitantes extranjeros | Aprobación del Acuerdo del Consejo General para visitantes extranjeros | Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo para atender e informar a las personas visitantes extranjeras que presenciarán el PEEPJF 24-25, que incluye la Convocatoria, el Formato de acreditación y el modelo de gafete. | CAI | 2024-12-01 | 2025-01-31 | Arts. 44, numeral 2, de la LGIPE; 65, numeral 1, inciso d) del RIINE; 219, numeral 1 del RE. | Acuerdo | Recapturar | 45608 | Legal | Muy bajo | La elaboración y, en su caso, presentación del Proyecto está sujeta a la determinación judicial de continuar con los preparativos de esta elección.
153 | Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | Elaborar los contenidos temáticos de los materiales didácticos y de apoyo para la recolección de la Votación Anticipada | DECEYEC | 2024-12-01 | 2025-01-31 | Artículo 35, apartado 4° de la fracción VII de la CPEUM. Artículo 30, párrafo 1, incisos a), d), e) y g); 32, inciso a), fracciones I, IV y V; párrafo 2, incisos d), i) y j); 58, incisos d), e), f), g), m) y n); 215; 254 y 303 de la ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE). Artículos 110 al 118 del Reglamento de Elecciones. Artículo 49, incisos a), d), e), f), g), h) y q) del Reglamento Interior del INE. | Otro | Recapturar | 45608 | Legal | Alto | En caso de no realizarse se vería en riesgo la entrega de materiales didácticos y de apoyo para llevar a cabo la correcta capacitación para la integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo del VA
154 | Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | Elaborar los contenidos temáticos de los materiales didácticos y de apoyo para el escrutinio y computo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva | DECEYEC | 2024-12-01 | 2025-01-31 | Artículo 35, apartado 4° de la fracción VII de la CPEUM. Artículo 30, párrafo 1, incisos a), d), e) y g); 32, inciso a), fracciones I, IV y V; párrafo 2, incisos d), i) y j); 58, incisos d), e), f), g), m) y n); 215; 254 y 303 de la ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE). Artículos 110 al 118 del Reglamento de Elecciones. Artículo 49, incisos a), d), e), f), g), h) y q) del Reglamento Interior del INE. | Otro | Recapturar | 45608 | Legal | Alto | En caso de no realizarse se vería en riesgo la entrega de materiales didácticos y de apoyo para llevar a cabo la correcta capacitación para la integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo del VPPP
152 | Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero | Capacitación Electoral e Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo MEC | Elaborar los contenidos temáticos de los materiales didácticos y de apoyo para el escrutinio y cómputo del voto las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero | DECEYEC | 2024-12-01 | 2025-01-31 | Artículos 1, 58, 254, 346, 347, 348 y 349 de la LGIPE; así como los artículos 101 y 102 del Reglamento de Elecciones. | Otro | Recapturar | 45608 | Legal | Alto | En caso de no realizarse se vería en riesgo la entrega de materiales didácticos y de apoyo para llevar a cabo la correcta capacitación para la integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo del VMRE
14 | Observación Electoral | Gestión de la Acreditación de Observadores Electorales | Dar seguimiento al procedimiento de recepción de solicitudes, capacitación y aprobación de acreditaciones de las y los observadores electorales. | DEOE | 2024-12-01 | 2025-06-30 | Artículos 217, numeral 1 y 516, numeral 1 de la LGIPE. Artículos 187, numeral 1; 189, numeral 1; 194, numeral 1; 197, numeral 1; 201, numerales 1 y 7, del RE. | Informe | Por validar | 45616 | Técnologico | Medio | "Mediante la presentación de Informes Mensuales de seguimiento ante la Comisión correpondiente y el Consejo General. Nota: El artículo 516 de la LGIPE refiere al artículo 217 de la misma ley." Finalmente, se debe contar con un Sistema de Observación Electoral funcional. Con fecha al 20 de noviembre de 2024, se modificó fecha de inicio.
18 | Planeación, aprobación y operación de los mecanismos de recolección de la Documentación Electoral al Término de la Jornada Electoral | Elaboración de la Guía para la Planeación e implementación de los mecanismos de recolección | Elaborar y remitir a los consejos distritales del INE, la Guía y cronograma para la planeación e implementación de los mecanismos de recolección. | DEOE | 2024-12-01 | 2024-12-20 | Artículo 47, numeral 1, incisos c), d) y m), del RIINE. | Oficio / Circular | Recapturar | 45608 | Legal | Bajo | Ninguno.
11 | Preparación y ejecución del cómputo de las Elecciones | Coordinación y seguimiento a la celebración de las sesiones de cómputos distritales | Elaborar los lineamientos para la sesión especial de cómputos distritales del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. | DEOE | 2024-12-01 | 2025-01-31 | Artículo 96 de la CPEUM, Artículo Transitorio Segundo del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la CPEUM, en materia de reforma del Poder Judicial, publicado el 15 de septiembre de 2024 en DOF. Artículos 44, numeral 1, inciso gg); 498; 531 y 532 de la LGIPE. Artículo 5, Párrafo 1, inciso u), del RIINE. Artículo 384, Párrafo 1, del RE. Artículo 13 Transitorio, del RE. | Acuerdo | Recapturar | 45608 | Legal | Muy Alto | En caso de retraso en las definiciones para la emisión de los lineamientos, el impacto tambien tiene implicaciones negativas en el ámbito tecnológico y operativo.
239 | Administración de los Tiempos del Estado en Radio y Televisión en Periodo Ordinario | Asignación de los Tiempos en Materia Electoral en Radio y Televisión y Gestión de Transmisiones | Elaborar y presentar al CG el Acuerdo por el que se aprueban los criterios relativos a la asignación de tiempo en radio y televisión para el Proceso Electoral Federal Extraordinario concurrente con Procesos Electorales Locales y Periodo Ordinario 2024-2025. | DEPPP | 2024-12-01 | 2025-02-28 | Arts. 41, Base III CPEUM; 55, numeral 1, inciso g), 159, numerales 1 y 2, 160, numerales 1 y 2, 161, 162, numeral 1, inciso a), 169, numerales 1 y 2, 173, numeral 1, 181, numerales 1 y 2, 182, 184, numeral 1, inciso a) y 517 numeral 1 de la LGIPE; 5, numerales 1 y 2, inciso a), 6, numeral 1, incisos a) y h) del RRyT; 46, numeral 1, inciso x) del RIINE | Acuerdo | Recapturar | 45607 | Legal | Muy Alto | Ninguno
240 | Administración de los Tiempos del Estado en Radio y Televisión en Periodo Ordinario | Asignación de los Tiempos en Materia Electoral en Radio y Televisión y Gestión de Transmisiones | Elaborar y presentar al CG el Acuerdo por el que se aprueban las pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes para el Proceso Electoral Federal Extraordinario concurrente con Procesos Electorales Locales y Periodo Ordinario 2024-2025. | DEPPP | 2024-12-01 | 2025-02-28 | Arts. 41, Base III CPEUM; 55, numeral 1, inciso g), 159, numerales 1 y 2, 160, numerales 1 y 2, 161, 162, numeral 1, inciso a), 169, numerales 1 y 2, 173, numeral 1, 181, numerales 1 y 2, 182, 184, numeral 1, inciso a) y 517 numeral 1 de la LGIPE; 5, numerales 1 y 2, inciso a), 6, numeral 1, incisos a) y h) del RRyT; 46, numeral 1, inciso x) del RIINE | Acuerdo | Recapturar | 45607 | Legal | Muy Alto | Ninguno
253 | Administración de los Tiempos del Estado en Radio y Televisión en Periodo Ordinario | Asignación de los Tiempos en Materia Electoral en Radio y Televisión y Gestión de Transmisiones | Notificar las pautas de transmisión a las emisoras de radio y televisión que integran el Catálogo Nacional de estaciones de radio y canales de televisión, así como a las autoridades que se mandaten en el Acuerdo de pautas. | DEPPP | 2024-12-01 | 2025-03-24 | Arts. 46 párrafo 1, inciso x) del RIINE; Art. 6, numeral 1, incisos a) y h), y 40 del RRyT. Acuerdo del CG por el que se aprueben las pautas | Correo electrónico | Recapturar | 45607 | Legal | Alto | Ninguno
420 | Conteos Rápidos Institucionales | Preparación del Conteo Rápido | Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo por el que se determina la realización de un Ejercicio de Estimación Estadística para conocer la Integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se disponga la creación del Comité Técnico Asesor para la Estimación de Tendencias en la Elección del Poder Judicial en el Proceso Electoral Extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. | DERFE | 2024-12-01 | 2025-01-15 | "Artículo 32 inciso g), artículo 104 inciso n) y artículo 220 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Artículos 362 a 370 del Reglamento de Elecciones" | Acuerdo | Recapturar | 45611 | Ninguno |  | La decisión para la creación e integración del Comité deberá realizarse a más tardar la primera semana de enero de 2025.
101 | Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero | Promoción del VMRE | Promocionar el Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero (VMRE), a través de acciones de difusión, comunicación, vinculación y en plataformas digitales. | DERFE | 2024-12-01 | 2025-06-01 | Artículo 6, numeral. 1, de la LGIPE. Artículo 104 numeral 1 del RE | Informe | Recapturar | 45575
251 | Fiscalización del Proceso Electoral | Fiscalización de Apoyo Ciudadano, Precampaña, Campaña y Observadores Electorales | Presentar a la Comisión de Fiscalización un plan de trabajo de la para la revisión de los ingresos y gastos de las personas aspirantes a ocupar un cargo del Poder Judicial de la Federación. | UTF | 2024-12-01 | 2025-03-31 | Artículo 526 del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la LGIPE, publicado en el DOF el 14 de octubre de 2024. | Informe | Recapturar | 45608 | Ninguno |  | Ninguno.
285 | Gestión de TIC | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (Requerimientos de Servicio de TIC). | UTSI | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Archivo electrónico | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | Entrega de requerimientos y ECAE con fecha limite de entrega el dia 01/12/2024
288 | Gestión de TIC | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Requerimientos de Servicio de TIC). | UTSI | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | Derivado de que es de los primeros sistemas en operación, no se harán ajustes a funcionalidades.
291 | Gestión de TIC | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Reclutamiento y Seguimiento a Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores Asistentes (Requerimientos de Servicio de TIC). | UTSI | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | Dado a que no se tienen definidos los requerimientos oficiales y fechas de operación del Proceso del Poder Judicial, las fechas establecidas en el presente documento incluyen las funcionalidades y requerimientos que operarán en el proceso electoral local 2024-2025.
294 | Gestión de TIC | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Reclutamiento en Línea (Requerimientos de Servicio de TIC). | UTSI | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | Dado a que no se tienen definidos los requerimientos oficiales y fechas de operación del Proceso del Poder Judicial, las fechas establecidas en el presente documento incluyen las funcionalidades y requerimientos que operarán en el proceso electoral local 2024-2025.
297 | Gestión de TIC | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Requerimientos de Servicio de TIC). | UTSI | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | Entrega de requerimientos con fecha limite de entrega el dia 01/12/2024
300 | Gestión de TIC | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sustitución de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores Asistentes Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | UTSI | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | SC
301 | Gestión de TIC | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Primera Insaculación (Requerimientos de Servicio de TIC). | UTSI | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | Entrega de requerimientos y ECAE con fecha limite de entrega el dia 01/12/2024.
304 | Gestión de TIC | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | UTSI | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | SC
307 | Gestión de TIC | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Aplicación Móvil para Supervisoras y Supervisores Electorales de la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | UTSI | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45611 | Ninguno |  | Dado a que no se tienen definidos los requerimientos oficiales y fechas de operación del Proceso del Poder Judicial, las fechas establecidas en el presente documento incluyen las funcionalidades y requerimientos que operarán en el proceso electoral local 2024-2025.
310 | Gestión de TIC | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | UTSI | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | Dado a que no se tienen definidos los requerimientos oficiales y fechas de operación del Proceso del Poder Judicial, las fechas establecidas en el presente documento incluyen las funcionalidades y requerimientos que operarán en el proceso electoral local 2024-2025.
313 | Gestión de TIC | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Segunda Insaculación (Requerimientos de Servicio de TIC). | UTSI | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | Entrega de requerimientos y ECAE con fecha limite de entrega el dia 01/12/2024.
317 | Gestión de TIC | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Aplicación Móvil para Supervisoras y Supervisores Electorales Electorales de la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | UTSI | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45611 | Ninguno |  | Dado a que no se tienen definidos los requerimientos oficiales y fechas de operación del Proceso del Poder Judicial, las fechas establecidas en el presente documento incluyen las funcionalidades y requerimientos que operarán en el proceso electoral local 2024-2025.
320 | Gestión de TIC | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Aplicación Móvil de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | UTSI | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | Dado a que no se tienen definidos los requerimientos oficiales y fechas de operación del Proceso del Poder Judicial, las fechas establecidas en el presente documento incluyen las funcionalidades y requerimientos que operarán en el proceso electoral local 2024-2025.
323 | Gestión de TIC | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema para el Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | UTSI | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | SC
326 | Gestión de TIC | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Requerimientos de Servicio de TIC). | UTSI | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | SC
329 | Gestión de TIC | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Requerimientos de Servicio de TIC). | UTSI | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | Entrega de requerimientos y ECAE con fecha limite de entrega el dia 01/12/2024
332 | Gestión de TIC | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Requerimientos de Servicio de TIC). | UTSI | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | Entrega de requerimientos y ECAE con fecha limite de entrega el dia 01/12/2024
338 | Gestión de TIC | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | UTSI | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | SC
347 | Gestión de TIC | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Requerimientos de Servicio de TIC). | UTSI | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | SC
353 | Gestión de TIC | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | UTSI | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | SC
365 | Gestión de TIC | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | UTSI | 2024-12-01 | 2024-12-01 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | SC
286 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (Pruebas de aceptación). | UTSI | 2024-12-01 | 2024-12-31 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | Derivado del posible inicio de operación a mas tardar el 01/01/2025, la entregra que se puede realizar para esa fecha seria solo una carga inicial de toda la información generada durante el PEC2023-2024, la cual seria modificada para el proceso que se estara realizando.
155 | Fortalecimiento de la Educación Cívica y Participación Ciudadana | Generación de Estrategias de Difusión de Campañas Institucionales y de Educación Cívica y Participación Ciudadana | Presentar el Programa de Promoción de la Participación Ciudadana en el PEEPJF 2024-2025 a la Comisión Temporal del Proceso Electoral Extraordinario para la Elección de Diversos Cargos del PJF (CTPEEPJF) | DECEYEC | 2024-12-02 | 2024-12-06 | Artículo 30 incisos d) y g), j) y 525 de la LGIPE; artículo 49 numeral 1, incisos g), h), i), q) y u) del RIINE; artículo124, numeral 1 del Reglamento de Elecciones; y Acuerdo INE/JGE48/2020 del 4 de mayo del 2020, mediante el cual la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el Mecanismo de supervisión de la Elaboración, Diseño e Implementación del Programa de Promoción de la Participación Ciudadana y de la Estrategia de Promoción dirigida a la Ciudadanía Residente en el Extranjero. | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | Ninguno
19 | Integración y funcionamiento de los Consejos Locales y Distritales | Supervisión y seguimiento a la integración de los Órganos Desconcentrados temporales | Dar seguimiento a la designación de las y los Consejeros Electorales que integren los Consejos Distritales del INE. | DEOE | 2024-12-02 | 2024-12-15 | Artículos 56, numeral 1, incisos a) y d); 68, numeral 1, inciso c); 78, numeral 1; 504, numeral 2 y 512, numeral 2 de la LGIPE. | Informe | Recapturar | 45608 | Legal | Alto | El retraso en la designación o ratificación de los Consejos Distritales impacta su instalación oportuna con respecto a las actividades del proceso electoral en las que participan sus integrantes.
20 | Integración y funcionamiento de los Consejos Locales y Distritales | Supervisión y seguimiento a la integración de los Órganos Desconcentrados temporales | Dar seguimiento a sesión de instalación de los Consejos Locales. | DEOE | 2024-12-02 | 2024-12-02 | Artículos 56, numeral 1, incisos a) y d); 61 numeral 1, inciso c); 65, numeral 1; 67, numeral 1; 504, numeral 2 y 512, numeral 1 de la LGIPE. | Informe | Recapturar | 45608 | Legal | Muy Alto | El retraso en la instalación de los Consejos Locales tiene además impactos operativos relevantes, ya que con su instalación inician formalmente los trabajos del proceso electoral en las 32 entidades federativas.
21 | Integración y funcionamiento de los Consejos Locales y Distritales | Supervisión y seguimiento a la integración de los Órganos Desconcentrados temporales | Dar seguimiento a la generación de vacantes de las y los Consejeros Electorales Locales y Distritales. | DEOE | 2024-12-02 | 2025-06-30 | Artículos 56, numeral 1, incisos a) y d); 61, numeral 1, inciso c); 65, numeral 1; 67, numeral 1; 69, numeral 1; 78, numeral 1; 79, numeral 1; 504, numeral 2 y 512, numerales 1 y 2 de la LGIPE. | Informe | Recapturar | 45608 | Legal | Bajo | Ninguno.
22 | Integración y funcionamiento de los Consejos Locales y Distritales | Supervisión y seguimiento a la integración de los Órganos Desconcentrados temporales | Dar seguimiento al desarrollo de las sesiones de Consejos Locales y Distritales. | DEOE | 2024-12-02 | 2025-06-30 | Artículos 56, numeral 1, incisos a) y d); 61, numeral 1, inciso c); 65, numeral 1; 67, numerales 1 y 2; 69, numeral 1; 78, numerales 1 y 2; 79, numeral 1; 504, numeral 2 y 512, numerales 1 y 2 de la LGIPE. | Informe | Recapturar | 45608 | Legal | Bajo | Ninguno.
23 | Integración y funcionamiento de los Consejos Locales y Distritales | Supervisión y seguimiento a la integración de los Órganos Desconcentrados temporales | Otorgar dieta y apoyo financiero a las y los consejeros locales. | DEOE | 2024-12-02 | 2025-06-30 | Artículos 30, numerales 1, inciso e) y 2; 32, numeral 1, inciso a), fracción IV; 33; 56; 61 al 64; 66 al 68; 70 al 74; 77; 79, numeral 1, incisos a), b), c), f), g), h), l) y m); 80, numerales 1, incisos a), i) al l), 2 y 3; 504, numeral 2 y 512, numerales 1 y 2 de la LGIPE. Artículos 7, numeral 1; 8 al 10; 187, numeral 1; 189, numerales 1 al 3; 190; 191, numerales 1 y 3; 192, numerales 1, 2 y 3; 201 al 203; 207 al 210; 213; 236; 241; 242, del RE. | Otro | Por validar | 45616 | Financiero | Muy Alto | Con fecha al 20 de noviembre de 2024, se modificó la fecha de inicio.
28 | Integración y funcionamiento de los Consejos Locales y Distritales | Supervisión y seguimiento a la integración de los Órganos Desconcentrados temporales | Otorgar dieta y apoyo financiero a las y los consejeros distritales. | DEOE | 2024-12-02 | 2025-06-30 | Artículos 30, numerales 1, inciso e) y 2; 32, numeral 1, inciso a), fracción IV; 33; 56; 61 al 64; 66 al 68; 70 al 74; 77; 79, numeral 1, incisos a), b), c), f), g), h), l) y m); 80, numerales 1 incisos a), i) al l), 2 y 3; 504, numeral 2 y 512, numeral 2 de la LGIPE. Artículos 7, numeral 1; 8 al 10; 187, numeral 1; 189, numerales 1 al 3; 190; 191 numerales 1 y 3; 192, numerales 1, 2 y 3; 201 al 203; 207 al 210; 213; 236; 241; 242, del RE. | Otro | Recapturar | 45608 | Financiero | Muy Alto | Ninguno.
411 | Integración y funcionamiento de los Consejos Locales y Distritales | Supervisión y seguimiento a la integración de los Órganos Desconcentrados temporales | Acuerdo por el cual se determinan los montos de las dietas de asistencia y apoyos financieros que se asignarán a las y los consejeros electorales de los consejos locales y distritales del Instituto Nacional Electoral, así como, los mecanismos operativos del apoyo financiero y dietas destinadas a las y los consejeros electorales locales y distritales. | DEOE | 2024-12-02 | 2025-06-30 | Artículos 30, numerales 1, inciso e) y 2; 32, numeral 1, inciso a), fracción IV; 33; 56; 61 al 64; 66 al 68; 70 al 74; 77; 79, numeral 1, incisos a), b), c), f), g), h), l) y m); 80, numerales 1 incisos a), i) al l), 2 y 3; 504, numeral 2 y 512, numeral 2 de la LGIPE. Artículos 7, numeral 1; 8 al 10; 187, numeral 1; 189, numerales 1 al 3; 190; 191 numerales 1 y 3; 192, numerales 1, 2 y 3; 201 al 203; 207 al 210; 213; 236; 241; 242, del RE. | Acuerdo | Recapturar | 45608 | Financiero | Muy Alto | Ninguno.
102 | Actualización de la Geografía Electoral | Georreferenciación Ciudadana | Generar los archivos de conformación de secciones electorales con casilla extraordinaria para la primera insaculación. | DERFE | 2024-12-02 | 2025-01-31 | Artículos 32, numeral 1, inciso a), fracciones II y IV; 54, numeral 1, inciso h) de la LGIPE. | Reporte | Recapturar | 45575
359 | Gestión de TIC | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Distritales (Requerimientos de Servicio de TIC). | UTSI | 2024-12-02 | 2024-12-09 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | Se requiere la aprobación de los lineamientos en este periodo
371 | Gestión de TIC | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Candidatas y Candidatos, Conóceles (Requerimientos de Servicio de TIC). | UTSI | 2024-12-02 | 2024-12-02 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | SC
7 | Administración de Transparencia y Acceso a la Información | Gestión de Transparencia Institucional | Publicar y actualizar la estructura, secciones y contenido del apartado del Proceso Electoral Extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación | UTTyPDP | 2024-12-02 | 2025-08-31 | Artículo 432, párrafo 1 del Reglmento de Elecciones | Sitio de internet | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | La publicación del Sitio en internet depende de la aprobación del PIyCPJF
268 | Administración de Transparencia y Acceso a la Información | Gestión de Transparencia Institucional | Someter a consideración del órgano colegiado que corresponda los Lineamientos | UTTyPDP | 2024-12-02 | 2024-12-06 | Artículo 525, párrafo 2 y 3 de la LEGIPE | Acuerdo | Recapturar | 45607 | Legal | Muy Alto | Es relevante que en la semana del 11 al 15 de noviembre se defina el mecanismo para cumplir con las versiones públicas de las candidaturas para avanzar en los Lineamientos y el acuerdo para su aprobación por el órgano colegiado competente.
156 | Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | Implementación de la Estrategia de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | Elaborar los contenidos de los materiales didácticos y de apoyo dirigidos a las y los observadores electorales de la elección del Poder Judicial | DECEYEC | 2024-12-07 | 2024-12-31 | Art. 217, numeral 1, inciso d), fracción IV), de la LGIPE y 194 numerales 1 y 2 del RE | Otro | Recapturar | 45608 | Legal | Alto | El riesgo es legal, ya que la figura de OE, sus funciones y periodo de capacitación está regulado en la LGIPE y operativo en la medidas que se trata de una actividad que se vincula con DECEyEC, DEOE y UTSI.
157 | Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | Implementación de la Estrategia de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | Elaborar los contenidos de los materiales didácticos y de apoyo dirigidos a las y los Supervisoras Electorales y Capacitadores-Asistentes Electorales | DECEYEC | 2024-12-07 | 2024-12-31 | Art. 58, numeral 1, inciso f) de la LGIPE | Otro | Recapturar | 45608 | Legal | Muy Alto | La IMDC y la Capacitación Electoral, se basa en las actividades que realizan SE y CAE, figuras cuya naturaleza y actividades se regula en la LGIPE y la ECAE, de no contar oportunamente con los materiales, se podría generar atrasos importantes en las labores que dichas figuras realizan.
158 | Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | Implementación de la Estrategia de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | Elaborar los contenidos de los materiales didácticos y de apoyo dirigidos a la ciudadanía sorteada. | DECEYEC | 2024-12-07 | 2024-12-31 | El artículo 58, numeral 1, inciso f), de la LGIPE | Otro | Recapturar | 45608 | Legal | Muy Alto | La IMDC y la Capacitación Electoral, se basa en las actividades que realizan SE y CAE, figuras cuya naturaleza y actividades se regula en la LGIPE y la ECAE, de no contar oportunamente con los materiales, se podría generar atrasos importantes en las labores que dichas figuras realizan. Asimismo, las y los FMDC son quienes instalan las casillas, además de recibir y contar los votos, de no contar con los materiales destinados a ellos, se afectaría la capacitación y se reflejaría el día de la JE.
159 | Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | Implementación de la Estrategia de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | Elaborar los contenidos de los materiales didácticos y de apoyo dirigidos al funcionariado de casilla. | DECEYEC | 2024-12-07 | 2025-02-28 | El artículo 58, numeral 1, inciso f), de la LGIPE | Otro | Recapturar | 45608 | Legal | Muy Alto | La IMDC y la Capacitación Electoral, se basa en las actividades que realizan SE y CAE, figuras cuya naturaleza y actividades se regula en la LGIPE y la ECAE, de no contar oportunamente con los materiales, se podría generar atrasos importantes en las labores que dichas figuras realizan. Asimismo, las y los FMDC son quienes instalan las casillas, además de recibir y contar los votos, de no contar con los materiales destinados a ellos, se afectaría la capacitación y se reflejaría el día de la JE.
160 | Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | Implementación de la Estrategia de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | Difundir la convocatoria de SE y CAE (JDE). | DECEYEC | 2024-12-07 | 2024-12-18 | Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) Artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado B, inciso a), numerales 1 y 4 e inciso b), numerales 4, 5 y 6. Artículo 96. Artículo 116. Artículo Segundo Transitorio, párrafo quinto del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Reforma del Poder Judicial. | Otro | Recapturar | 45607 | Operativo/Logistíco | Medio | De no realizarse en estas fechas se corre el riesgo de no poder iniciar a tiempo las actividades de la primera etapa de capacitación electoral. Derivado del modelo híbrido de contratación se debe prever tiempo suficiente para completar la plantilla de SE y CAE, particularmente para las casos en los que tras la recontratación se mantenga un número elevado de vacantes.
161 | Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | Implementación de la Estrategia de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | Registro de las y los aspirantes a SE y CAE (JDE). | DECEYEC | 2024-12-07 | 2024-12-18 | Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) Artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado B, inciso a), numerales 1 y 4 e inciso b), numerales 4, 5 y 6. Artículo 96. Artículo 116. Artículo Segundo Transitorio, párrafo quinto del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Reforma del Poder Judicial. | Otro | Recapturar | 45607 | Operativo/Logistíco | Alto | Derivado del modelo híbrido de contratación se debe prever tiempo suficiente para completar la plantilla de SE y CAE, particularmente para los casos en los que tras la recontratación se mantenga un número elevado de vacantes. De no realizarse en estas fechas se corre el riesgo de no poder iniciar a tiempo las actividades de la primera etapa de capacitación electoral, al no lograr la designación de ambas figuras para el mes de enero, como señala el artículo 303 de la LGIPE.
162 | Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | Implementación de la Estrategia de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | Recepción de la documentación de las y los aspirantes a SE y CAE (JDE). | DECEYEC | 2024-12-07 | 2024-12-18 | Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) Artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado B, inciso a), numerales 1 y 4 e inciso b), numerales 4, 5 y 6. Artículo 96. Artículo 116. Artículo Segundo Transitorio, párrafo quinto del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Reforma del Poder Judicial. | Otro | Recapturar | 45607 | Operativo/Logistíco | Alto | Derivado del modelo híbrido de contratación se debe prever tiempo suficiente para completar la plantilla de SE y CAE, particularmente para las casos en los que tras la recontratación se mantenga un número elevado de vacantes. De no realizarse en estas fechas se corre el riesgo de no poder iniciar a tiempo las actividades de la primera etapa de capacitación electoral, al no lograr la designación de ambas figuras para el mes de enero, como señala el artículo 303 de la LGIPE.
163 | Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | Implementación de la Estrategia de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | Impartir la cápsula de inducción a las y los aspirantes a SE y CAE (JDE). | DECEYEC | 2024-12-07 | 2024-12-20 | Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) Artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado B, inciso a), numerales 1 y 4 e inciso b), numerales 4, 5 y 6. Artículo 96. Artículo 116. Artículo Segundo Transitorio, párrafo quinto del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Reforma del Poder Judicial. | Otro | Recapturar | 45608 | Operativo/Logistíco | Alto | Derivado del modelo híbrido de contratación se debe prever tiempo suficiente para completar la plantilla de SE y CAE, particularmente para las casos en los que tras la recontratación se mantenga un número elevado de vacantes. De no realizarse en estas fechas se corre el riesgo de no poder iniciar a tiempo las actividades de la primera etapa de capacitación electoral, al no lograr la designación de ambas figuras para el mes de enero, como señala el artículo 303 de la LGIPE.
164 | Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | Implementación de la Estrategia de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | Dar seguimiento a las actividades de Medición de cumplimiento del reclutamiento, selección y contratación de SE y CAE del Multisistema ELEC2025 aplicados por la Junta Local Ejecutiva / Junta Distrital Ejecutiva / Oficinas Centrales | DECEYEC | 2024-12-07 | 2025-01-17 | Artículos 112, 113, 114 del Reglamento de Elecciones | Otro | Recapturar | 45608 | Legal | Medio | No identificar de manera oportuna falta de aspirantes y figuras a designar e iniciar una primera etapa con la plantilla de SE y CAE incompleta.
166 | Fortalecimiento de la Educación Cívica y Participación Ciudadana | Generación de Estrategias de Difusión de Campañas Institucionales y de Educación Cívica y Participación Ciudadana | Presentar el Programa de Promoción de la Participación Ciudadana en el PEEPJF 2024-2025 al CG. | DECEYEC | 2024-12-09 | 2024-12-20 | Artículo 30 incisos d) y g), j) y 525 de la LGIPE; artículo 49 numeral 1, incisos g), h), i), q) y u) del RIINE; artículo124, numeral 1 del Reglamento de Elecciones; y Acuerdo INE/JGE48/2020 del 4 de mayo del 2020, mediante el cual la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el Mecanismo de supervisión de la Elaboración, Diseño e Implementación del Programa de Promoción de la Participación Ciudadana y de la Estrategia de Promoción dirigida a la Ciudadanía Residente en el Extranjero. | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | Ninguno
167 | Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | Producir y distribuir a las JLE materiales didácticos dirigidos a SE, CAE y ciudadanía sorteada para la Primera etapa de Capacitación Electoral | DECEYEC | 2024-12-09 | 2025-01-31 | Arts. 58, numeral 1, inciso f); 215, numeral 2, 254, numeral 1, inciso c) de la LGIPE; 112, numeral 2, incisos a) y b); 113 numeral 1, inciso d) y 118 numeral 1, del RE; Art. 49 del RIINE | Archivo electrónico | Recapturar | 45607 | Operativo/Logistíco | Muy Alto | Para poder realizar esta actividad se require contar con la ECAE aprobada y los materiales deben estar en las Juntas Locales a más tardar el 31 de enero de 2025
165 | Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | Implementación de la Estrategia de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | Sortear el mes del calendario por parte del Consejo General del INE | DECEYEC | 2024-12-09 | 2024-12-31 | Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). Artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado B, inciso a), numerales 1 y 4 e inciso b), numerales 4, 5 y 6. Artículo 96. Artículo 116. Artículo Segundo Transitorio, párrafo quinto del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Reforma del Poder Judicial. Artículo 254 de la LGIPE. | Otro | Recapturar | 45608 | Operativo/Logistíco | Alto | En caso de no realizarse se vería en riesgo la insaculación y la integración de Mesas Directivas de Casilla
270 | Administración de Transparencia y Acceso a la Información | Gestión de Transparencia Institucional | Capacitar al personal que elaborará o revisará la captura de versiones públicas de los expedientes de las candidaturas. Primera etapa | UTTyPDP | 2024-12-09 | 2024-12-20 | Artículo 525, párrafo 2 y 3 de la LEGIPE | Otro | Recapturar | 45607 | Operativo/Logistíco | Muy Alto | Es relevante que en la semana del 11 al 15 de noviembre se defina el mecanismo para cumplir con las versiones públicas de las candidaturas para que se designen a las personas que,en su caso, apoyarán en la elaboración de versiones públicas. Se tendrá que revisar con la UTSI la viabilidad del uso del programa acrobat para la elaboración de versiones públicas.
209 | Creación y Seguimiento del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral | Creación del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral | Suscribir un instrumento de colaboración con la instancia internacional responsable de la operación del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral. | CAI | 2024-12-14 | 2025-01-30 | Art. 65, numeral 1, inciso i) del RIINE | Convenio | Recapturar | 45608 | Operativo/Logistíco | Alto | Es legal porque la Cartera Institucional de Proyectos (CIP), según el Acuerdo INE/CG/2321/2024, genera responsabilidades; es financiero porque se incumple con el ejercicio del presupuesto aprobado en el citado Acuerdo; y es operativo porque la ejecución del proyecto no se va a materializar según su planeación, lo que deriva en incumplimiento de actividades.
25 | Integración y funcionamiento de los Consejos Locales y Distritales | Supervisión y seguimiento a la integración de los Órganos Desconcentrados temporales | Dar seguimiento a sesión de instalación de los Consejos Distritales. | DEOE | 2024-12-16 | 2024-12-16 | Artículos 56, numeral 1, incisos a) y d); 68 numeral 1, inciso c); 78, numeral 1; 504, numeral 2 y 512, numeral 2 de la LGIPE. | Informe | Recapturar | 45608 | Legal | Muy Alto | El retraso en la instalación de los Consejos Distritales implica impactos operativos relevantes a nivel desconcentrado, ya que hay actividades de preparación del proceso electoral en las que es indispensable su participación.
362 | Gestión de TIC | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Web (Requerimientos de Servicio de TIC). | UTSI | 2024-12-16 | 2025-01-07 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | SC
168 | Fortalecimiento de la Educación Cívica y Participación Ciudadana | Generación de Estrategias de Difusión de Campañas Institucionales y de Educación Cívica y Participación Ciudadana | Elaboración y firma de un Plan de Trabajo Conjunto INE - OPL para la Promoción de la Participación Ciudadana en las 32 Entidades Federativas. | DECEYEC | 2024-12-20 | 2025-01-15 | Artículo 6 párrafo primero , 30 incisos d) y g), j) y 58 de la LGIPE; artículo 49 numeral 1, incisos g), h), i), q) y u) del RIINE; artículos 29 y 124, numeral 1 del Reglamento de Elecciones. | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | Ninguno
169 | Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | Implementación de la Estrategia de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | Llevar a cabo la aplicación del Examen de conocimientos, habilidades y actitudes (JDE). | DECEYEC | 2024-12-21 | 2024-12-22 | Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) Artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado B, inciso a), numerales 1 y 4 e inciso b), numerales 4, 5 y 6. Artículo 96. Artículo 116. Artículo Segundo Transitorio, párrafo quinto del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Reforma del Poder Judicial. | Otro | Recapturar | 45607 | Operativo/Logistíco | Muy Alto | Se corre el riesgo de no poder iniciar a tiempo las actividades de la primera etapa de capacitación electoral, al no lograr la designación de ambas figuras para el mes de enero, como señala el artículo 303 de la LGIPE.
170 | Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | Implementación de la Estrategia de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | Atender las solicitudes para nuevas convocatorias (DECEYEC). | DECEYEC | 2024-12-23 | 2025-05-31 | "Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) Artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado B, inciso a), numerales 1 y 4 e inciso b), numerales 4, 5 y 6. Artículo 96. Artículo 116. Artículo Segundo Transitorio, párrafo quinto del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Reforma del Poder Judicial." | Otro | Recapturar | 45607 | Operativo/Logistíco | Muy Alto | De no realizarse en estas fechas se corre el riesgo de no poder iniciar a tiempo las actividades de la primera etapa de capacitación electoral, al no lograr la designación de ambas figuras para el mes de enero, como señala el artículo 303 de la LGIPE, particularmente en los distritos en los que tras la arevisión documental se identifique que se cuenta con una persona aspirante por cargo a cubrir.
171 | Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | Implementación de la Estrategia de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | Llevar a cabo las entrevistas para seleccionar a SE y CAE (JDE). | DECEYEC | 2024-12-23 | 2025-01-10 | Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) Artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado B, inciso a), numerales 1 y 4 e inciso b), numerales 4, 5 y 6. Artículo 96. Artículo 116. Artículo Segundo Transitorio, párrafo quinto del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Reforma del Poder Judicial. | Otro | Recapturar | 45607 | Operativo/Logistíco | Muy Alto | De no realizarse en estas fechas se corre el riesgo de no poder iniciar a tiempo las actividades de la primera etapa de capacitación electoral, al no lograr la designación de ambas figuras para el mes de enero, como señala el artículo 303 de la LGIPE.
199 | Gestión de la Información en Jornada Electoral | Ejecución de los Servicios a Medios de Comunicación para la Jornada Electoral | Gestionar entrevistas con los medios de comunicación con motivo del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 204-2025, con la finalidad de difundir las actividades que realiza el organo electoral durante la organización de estos comicios, fomentando el voto informado, fortaleciendo la confianza en la institución y la certeza de los resultados. | CNCS | 2025-01-01 | 2025-08-31 | Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, artículo 64, incisos: e) Mantener estrecha comunicación con los representantes y directivos de los medios de comunicación nacionales y extranjeros; f) Planear, programar, dirigir y supervisar los mecanismos que permitan un permanente flujo de información y atención a los periodistas responsables de los medios de comunicación nacionales, corresponsales extranjeros y líderes de opinión en los ámbitos público, privado y académico; h) Coordinar con las autoridades del Instituto las ruedas de prensa, conferencias, foros y entrevistas necesarias para la difusión de las actividades institucionales; | Reporte | Recapturar | 45606 | Operativo/Logistíco | Bajo | Se contribuye a mantener informada a la ciudadanía de ahí su relevancia.
198 | Realización de Debates | Planeación del Debate | Dirigir la logísitica y difusión de los debates entre las candidaturas a los cargos de: ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistradas y magistrados de la Sala Superior del TEPJF, así como para las y los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, en medios de comunicación, con base en las determinaciones y acuerdos tomados por le Consejo General. | CNCS | 2025-01-01 | 2025-08-31 | El Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diveras disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de refroma del Poder Judicial en su artículo 96, fracción IV, señala que las personas candidatas tendrá derecho de acceso a radio y televisión de manera igualitaria, conforme al tiempo que señale la ley y determine el INE. Además, podrán participar en foros de debate organizados por el propio Instituto o en aquellos brindados gratuitamente por el sector público, privado o social en condiciones de equidad. Normatividad: Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral artículo 64, inciso t) Reglamento de Elecciones, artículo 304, numeral 1; artículo 307, numeral 4 y 5 | Informe | Recapturar | 45608 | Financiero | Muy Alto | El no contar con los recursos obstaculizaría el desarrollo de la actividad, incumpliendo normativamente.
425 | Administración de Recursos Humanos | Administración de la Estructura Organizacional del Instituto | Liberación de plazas, de acuerdo a las solicitudes de las UR y a la plantilla autorizada. | DEA | 2025-01-01 | 2025-09-30 | Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Humanos del Instituto Nacional Electoral, Sección Segunda de la Estructura Ocupacional, Artículo 62; Capítulo IV: De la Estructura Ocupacional de los Prestadores de Servicios Eventuales HE, Articulo 83 y 84. | Informe | Recapturar | 45611 | Ninguno |  | La plantilla consta de 61,243 plazas con diversas figuras incluidas en el Anteproyecto de Presupuesto 2025, las cuales concluyen su vigencia durante el transcurso del año, de acuerdo con los proyectos y actividades establecidas por las Unidades Responsables.
389 | Gestión por Procesos | Coordinación de Gestión por Procesos | Arrendamiento de plantas de emergencia | DEA | 2025-01-01 | 2025-09-30 | Art. 59, incisos b) y h) de la LGIPE y Art. 50, numeral 1, incisos b) y f) del RIINE. | Informe | Recapturar | 45611 | Ninguno |  | Formalizar convenio de colaboración 2025-2027 INE-CFE y contrato para el Proceso Electoral Extraordinario del PJF 2025. Definir capacidades (kW) de las plantas a instalar, en función a las inspecciones que realice CFE a los inmuebles determinados por el INE. Verificar la instalación, funcionamiento y operación de las plantas de emergencia.
390 | Gestión por Procesos | Coordinación de Gestión por Procesos | Apoyo administrativo para los enlaces administrativos en las juntas distritales ejecutivas | DEA | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales Articulo 30 numeral 4 Articulo 32 numeral 1 inciso a) Capítulo Tercero Articulo 50 incisos b) y f) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral y Artículos 105 y 106 del Manual de Normas Administrativas en materia de Recursos Humanos | Informe | Recapturar | 45608 | Ninguno |  | Liberación de plazas correspondientes a los apoyos administrativos a los Enlaces Administrativos de las Juntas Distritales Ejecutivas del proceso extraordinario.
391 | Gestión por Procesos | Coordinación de Gestión por Procesos | Cumplimiento al artículo 67 fracción XVII del Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del personal de la rama administrativa, en lo correspondiente al Proceso Electoral Extraordinario. | DEA | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Artículo 59 de la Ley General de Instituciones y procedimientos Electorales y Artículo 67 fraccion XVII del Estatuto de Servicios Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa | Informe | Recapturar | 45608 | Ninguno |  | Se realizará en dos exhibiciones (enero y junio)
174 | Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | Diseño de la Estrategia de Integración de Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | Producir y distribuir a las JLE materiales didácticos y de apoyo dirigidos al funcionariado de casilla para la Segunda etapa de Capacitación Electoral | DECEYEC | 2025-01-01 | 2025-03-30 | Artículo 3Arts. 58, numeral 1, inciso f); 215, numeral 2, 254, numeral 1, inciso c) de la LGIPE; 112, numeral 2, incisos a) y b); 113 numeral 1, inciso d) y 118 numeral 1, del RE | Archivo electrónico | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | Ninguno
172 | Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero | Promoción del VMRE | Realizar activaciones transmedia de las campañas institucionales de difusión para el VMRE | DECEYEC | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Arts. 58, numeral 1, incisos d), g), j), l) y m) de la LGIPE; 49 numeral 1, incisos g), h), i), q) y u) del RIINE | Otro | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | Ninguno
173 | Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero | Promoción del VMRE | Producir y difundir los materiales de las campañas de difusión institucional para el VMRE | DECEYEC | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Artículo 58 incisos d), g), j), l) y m) de la LGIPE; artículo 49 numeral 1, incisos g), h), i), q) y u) del RIINE | Otro | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | Ninguno
223 | Implementación y Operación del SIJE | Preparación de la Implementación SIJE | Elaborar el Manual de Operación del SIJE y presentarlo ante la comisión correspondiente | DEOE | 2025-01-01 | 2025-02-28 | Artículos 1, numeral 4; 56; 494; 495; 495; 497; 498; 503 y 527 de la LGIPE; 315 al 325 del REy 47, numeral 1, inciso t) del RIINE | Manual / Guía | Recapturar | 45605
29 | Instalación y Operación de Oficinas Municipales | Operación de las oficinas municipales | Dar seguimiento e informar sobre la instalación y operación de las oficinas municipales. | DEOE | 2025-01-01 | 2025-08-31 | Artículos 33, numeral 2; 48 numeral 1, inciso g); y 75 de la LGIPE. Artículos 11, numerales 1 y 3; 12 numeral 1, 16, 17 y 18, del RE. | Informe | Recapturar | 45608 | Financiero | Muy Alto | Ninguno.
15 | Integración y funcionamiento de los Consejos Locales y Distritales | Supervisión y seguimiento a la integración de los Órganos Desconcentrados temporales | Otorgar gastos de campo de técnicos de juntas locales y distritales ejecutivas. | DEOE | 2025-01-01 | 2025-06-30 | Artículos 30, numerales 1, inciso e) y 2; 32, numeral 1, inciso a), fracción IV; 33; 56; 61 al 64; 66 al 68; 70 al 74; 77; 79, numeral 1, incisos a), b), c), f), g), h), l) y m); 80, numerales 1 incisos a), i) al l), 2 y 3, de la LGIPE. Artículos 7, numeral 1; 8 al 10; 187, numeral 1; 189, numerales 1 al 3; 190; 191 numerales 1 y 3; 192, numerales 1, 2 y 3; 201 al 203; 207 al 210; 213; 236; 241; 242, del RE. | Otro | Por validar | 45616 | Financiero | Muy Alto | Ninguno.
30 | Integración y funcionamiento de los Consejos Locales y Distritales | Supervisión y seguimiento a la integración de los Órganos Desconcentrados temporales | Dar seguimiento a la publicación electrónica de la integración de los Consejos Locales y Distritales en la página del INE. | DEOE | 2025-01-01 | 2025-02-28 | Artículos 56, numeral 1, incisos a) y d) ; 68, numeral 1, inciso f); 504, numeral 1, fracción III y numeral 2 y 512, numerales 1 y 2 de la LGIPE. | Informe | Recapturar | 45608 | Ninguno |  | Ninguno.
77 | Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero | Organización para la Emisión del VMRE | Realizar la gestión para determinar un local único para el escrutinio y cómputo de los votos emitidos por los mexicanos residentes en el extranjero y presentar el proyecto de acuerdo del CG para su aprobación. | DEOE | 2025-01-01 | 2025-04-30 | Artículo 41, Base V, apartado B, inciso b), numeral 4, de la CPEUM; Artículo 346 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Artículos 102 del Reglamento de Elecciones. | Acuerdo | Recapturar | 45611 | Ninguno |  | Ninguno
104 | Conformación del Padrón Electoral y Credencialización | Depuración y Reincorporación del Padrón Electoral | Concluir con la verificación de domicilios irregulares. | DERFE | 2025-01-01 | 2025-04-30 | Artículos 29, 30, numeral 2, 31, numeral 1, 54, numeral 1, incisos b) y d) y numeral 2, 126, numeral 1 y 2, 127, 128, 129, 135 numeral 1, 136, numeral 1, 2 y 3, 147 y 158 numeral 1 de la LGIPE; Titulo Segundo, Capítulo Segundo de la LGPDPPSO . | Informe | Recapturar | 45575
103 | Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero | Recepción y Procesamiento de Solicitudes de Inscripción a la LNERE | Recibir las Solicitudes de Inscripción a la LNERE bajo la modalidad electrónica por internet. | DERFE | 2025-01-01 | 2025-02-28 | Artículo 330 al 338 de la LGIPE | Informe | Recapturar | 45608 | Operativo/Logistíco | Alto | Se requiere la aprobación, a más tardar en noviembre, de un Acuerdo de participación de la ciudadanía residente en el extranjero que incluya el Plan Integral de Trabajo y Lineamientos de Conformacion, así como la definición de modalidades a implementar, con el fin de poder dar sustento a las actividades de preparación lo que incluye la puesta a punto de los sistemas de registro y votación, y demás actividades técnico-operativas.
140 | Impartición de Justicia Electoral | Tramitación y Sustanciación de Quejas | Sustanciar expedientes de Procedimiento Especial Sancionador. | UTCE | 2025-01-01 | 2025-08-30 | Artículos 470 a 477 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales | Archivo electrónico | Recapturar | 45575
141 | Impartición de Justicia Electoral | Tramitación y Sustanciación de Quejas | Sustanciar expedientes de Procedimiento Especial Sancionador en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. | UTCE | 2025-01-01 | 2025-08-30 | Artículos 470 a 477 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales | Archivo electrónico | Recapturar | 45575
142 | Impartición de Justicia Electoral | Tramitación y Sustanciación de Quejas | Sustanciar expedientes de Procedimientos Sancionadores Ordinarios relacionados con el Proceso Electoral Extraordinario PEE 2024-2025. | UTCE | 2025-01-01 | 2025-08-30 | Artículos 464 a 469 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales | Archivo electrónico | Recapturar | 45575
143 | Impartición de Justicia Electoral | Tramitación y Sustanciación de Quejas | Presentar a la CQyD los proyectos de acuerdo de medidas cautelares. | UTCE | 2025-01-01 | 2025-08-30 | Artículos 468, 471, 473, 474 BIS y 477 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales | Archivo electrónico | Recapturar | 45575
144 | Impartición de Justicia Electoral | Tramitación y Sustanciación de Quejas | Concluir el trámite del PES (Desechamiento o remisión a la SRE). | UTCE | 2025-01-01 | 2025-08-30 | Artículos 470 a 477 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales | Archivo electrónico | Recapturar | 45575
145 | Impartición de Justicia Electoral | Tramitación y Sustanciación de Quejas | Integrar el Cuaderno de Antecedentes. | UTCE | 2025-01-01 | 2025-08-30 | Artículo 7, Párrafo 1, Fracción XII; Artículo 16, Párrafo 5 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral | Archivo electrónico | Recapturar | 45575
400 | Fiscalización del Proceso Electoral | Fiscalización de Apoyo Ciudadano, Precampaña, Campaña y Observadores Electorales | Desarrollo y puesta en operación de la herramienta tecnológica que permita el registro de las personas candidatas que participen para ocupar un cargo del Poder Judicial de la Federación, el registro de operaciones y de eventos, la presentación de informes, así como, ejecutar las correcciones que sean solicitadas por el Instituto con motivo de las actividades de fiscalización. | UTF | 2025-01-01 | 2025-06-21 | Art. 504, numeral 1, Inciso XIV de la LGIPE, reformado el 14 de octubre de 2024. | Informe | Recapturar | 45608 | Técnologico | Medio | En caso de no contar con la herramienta tecnológica, implicaría que la presentación de los informes de ingresos y gastos de los sujetos obligados se tendría que realizar de forma física, lo que implicaría un incremento en las actividades y logística prevista para la fiscalización del presente proceso electoral.
401 | Fiscalización del Proceso Electoral | Fiscalización de Apoyo Ciudadano, Precampaña, Campaña y Observadores Electorales | Ejecutar las actividades de preparación, puesta en operación y soporte en el Sistema de Notificaciones Electrónicas para la ejecución de las notificaciones a las personas candidatas que participen para ocupar un cargo del Poder Judicial de la Federación. | UTF | 2025-01-01 | 2025-07-31 | Arts. 9, incisos c), e) bis y f), 10, 11 del Reglamento de Fiscalización. Acuerdo CF/017/2017 e INE/CG302/2020 | Informe | Recapturar | 45608 | Técnologico | Bajo | El no desarrollar la actividad implica que el personal del Instituto deberá de notificar de forma física, por estrados o personal, teniendo como consecuencia un incremento en el recurso humano y financiero. Al no realizar la notificación en medios electrónicos aumenta las probabilidades del error humano y las presiones en fechas y horas de notificación, inclusive de la identificación de la persona a notificar.
402 | Fiscalización del Proceso Electoral | Fiscalización de Apoyo Ciudadano, Precampaña, Campaña y Observadores Electorales | Ejecutar las actividades de preparación, puesta en operación y soporte de los sistemas auxiliares y de fiscalización que sean requeridos para la elección de las personas para ocupar un cargo del Poder Judicial de la Federación. | UTF | 2025-01-01 | 2025-07-31 | Art. 504, numeral 1, Inciso XIV de la LGIPE, reformado el 14 de octubre de 2024 | Informe | Recapturar | 45608 | Técnologico | Medio | Implicaría establecer nuevos procedimientos, lineamientos o formatos para que los sujetos obligados involucrados atienden sus obligaciones. Asimismo, dichas modificaciones implicarían la atención de recursos humanos para su planeación y ejecución, esto contemplando que, la habilitación de sistemas durante los procesos electorales, ha permitido a los sujetos obligados el cumplimiento de sus obligaciones en materia de fiscalización, estableciendo procedimientos homologados y estandarizados.
403 | Fiscalización del Proceso Electoral | Fiscalización de Apoyo Ciudadano, Precampaña, Campaña y Observadores Electorales | Asesorías y acompañamiento sobre el uso y operación de la herramienta tecnológica que permita el registro de las personas candidatas que participen para ocupar un cargo del Poder Judicial de la Federación. | UTF | 2025-01-01 | 2025-06-21 | Art. 16 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización | Informe | Recapturar | 45608 | Operativo/Logistíco | Bajo | Al tratarse de un nuevo tipo de sujetos obligados, no tienen conocimiento a las obligaciones en materia de fiscalización que implica su postulación a un cargo, se deberá cumplir con la actividad para dar a conocer las obligaciones en la materia y el uso de las herramientas tecnológicas para su cumplimiento.
409 | Fiscalización del Proceso Electoral | Fiscalización de Apoyo Ciudadano, Precampaña, Campaña y Observadores Electorales | Elaborar y someter a consideración de la Comisión de Fiscalización y Consejo General, el Acuerdo de los plazos para la revisión de ingresos y gastos de las personas aspirantes a ocupar un cargo del Poder Judicial de la Federación. | UTF | 2025-01-01 | 2025-02-28 | Arts. 192, numeral 1, inciso a) y 199, numeral 1, inciso a) de la LGIPE. | Acuerdo | Recapturar | 45608 | Ninguno |  | Ninguno
410 | Fiscalización del Proceso Electoral | Fiscalización de Apoyo Ciudadano, Precampaña, Campaña y Observadores Electorales | Elaborar y someter a consideración de la Comisión de Fiscalización y Consejo General, el Acuerdo de los topes de gastos de las personas aspirantes a ocupar un cargo del Poder Judicial de la Federación. | UTF | 2025-01-01 | 2025-03-15 | Artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la CPEUM publicado en el DOF el 15 de septiembre de 2024; Artículos 522, numeral 2 y 526 del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la LGIPE, publicado en el DOF el 14 de octubre de 2024. | Acuerdo | Recapturar | 45608 | Ninguno |  | Ninguno.
287 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas(Producción). | UTSI | 2025-01-01 | 2025-01-05 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | S/C
289 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Pruebas de aceptación). | UTSI | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | Sin cambios en funcionalidades.
292 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Reclutamiento y Seguimiento a Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores Asistentes (Pruebas de aceptación). | UTSI | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | Dado a que no se tienen definidos los requerimientos oficiales y fechas de operación del Proceso del Poder Judicial, las fechas establecidas en el presente documento incluyen las funcionalidades y requerimientos que operarán en el proceso electoral local 2024-2025.
295 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Reclutamiento en Línea (Pruebas de aceptación). | UTSI | 2025-01-01 | 2025-01-31 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | Dado a que no se tienen definidos los requerimientos oficiales y fechas de operación del Proceso del Poder Judicial, las fechas establecidas en el presente documento incluyen las funcionalidades y requerimientos que operarán en el proceso electoral local 2024-2025.
298 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Pruebas de aceptación). | UTSI | 2025-01-01 | 2025-01-30 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | El sistema requiere para su operación la información de primaria del sistema SUPYCAP, para su inicio de operación se requiere realizar todos los ajustes para consumir dicha información desde la nueva base designada para el PEPJ 2025, por lo que seria probable su liberación hasta febrero en caso de que la información generada en SUPYCAP no sea la misma que actualmente se esta generando para el PEL2024-2025.
305 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | UTSI | 2025-01-01 | 2025-02-25 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | Cambios mínimos en geografía.
8 | Administración de Transparencia y Acceso a la Información | Gestión de Transparencia Institucional | Publicación de un apartado en la página de internet del INE con la información que más pregunta la ciudadanía durante los Procesos Electorales | UTTyPDP | 2025-01-01 | 2025-08-31 | Artículo 20, párrafo 1, fracción X del Reglamento en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Sitio de internet | Recapturar | 45607 | Operativo/Logistíco | Medio | Los sentidos de las respuestas pueden cambiar conforme avance el Proceso Electoral
68 | Generación de Documentación y Materiales Electorales | Seguimiento a la Gestión de la Documentación y Materiales Electorales | Supervisar la producción de la documentación electoral | DEOE | 2025-01-02 | 2025-04-30 | Art. 56 numeral 1, inciso c), 498, 529 al 532 de la LGIPE; y 164 numeral 1 del RE | Informe | Recapturar | 45605
69 | Generación de Documentación y Materiales Electorales | Seguimiento a la Gestión de la Documentación y Materiales Electorales | Supervisar la producción de los materiales electorales | DEOE | 2025-01-02 | 2025-04-30 | Art. 56 numeral 1, inciso i), 498, 529 al 532 de la LGIPE; 47, numeral 1, inciso p) del RIINE; 164 del RE | Informe | Recapturar | 45605
202 | Operación del esquema de atención e información para visitantes extranjeros | Aprobación del Acuerdo del Consejo General para visitantes extranjeros | Presentar al CG Informes bimestrales sobre la atención a personas visitantes extranjeras | CAI | 2025-01-06 | 2025-08-31 | Arts. 65, numeral 1, incisos d) y r) del RIINE; 221, numeral 2 del RE | Informe | Recapturar | 45608 | Legal | Muy bajo | Actividad vinculada directamente a la aprobación por parte de CG del Acuerdo para atender a personas visitantes extranjeras, así como a la calendarización de las sesiones correspondiente.
192 | Operación del esquema de atención e información para visitantes extranjeros | Difusión de la Convocatoria para la acreditación de visitantes extranjeros | Difundir la Convocatoria para personas visitantes extranjeras y el Formato de acreditación, junto con el Acuerdo del CG, entre audiencias potencialmente interesadas. | CAI | 2025-01-06 | 2025-05-21 | Art. 220, numeral 1 del RE | Informe | Recapturar | 45608 | Legal | Muy bajo | Actividad vinculada directamente a la aprobación por parte de CG del Acuerdo para atender a personas visitantes extranjeras.
193 | Operación del esquema de atención e información para visitantes extranjeros | Recepción y resolución de solicitudes de acreditación como visitante extranjero | Recibir las solicitudes de acreditación como personas visitantes extranjeras | CAI | 2025-01-06 | 2025-05-22 | Arts. 65, numeral 1, incisos d) y r) del RIINE; 221, numeral 1 del RE | Informe | Recapturar | 45608 | Legal | Muy bajo | Actividad vinculada directamente a la aprobación por parte de CG del Acuerdo para atender a personas visitantes extranjeras.
195 | Operación del esquema de atención e información para visitantes extranjeros | Recepción y resolución de solicitudes de acreditación como visitante extranjero | Dictaminar sobre las solicitudes de acreditación como personas visitantes extranjeras | CAI | 2025-01-06 | 2025-05-26 | Arts. 65, numeral 1, incisos d) y r) del RIINE; 216, 221, numeral 1, y 223 del RE | Informe | Recapturar | 45608 | Legal | Muy bajo | Actividad vinculada directamente a la aprobación por parte de CG del Acuerdo para atender a personas visitantes extranjeras.
197 | Operación del esquema de atención e información para visitantes extranjeros | Recepción y resolución de solicitudes de acreditación como visitante extranjero | Notificar a las personas interesadas la resolución a la solicitud de acreditación como visitante extranjera/o | CAI | 2025-01-06 | 2025-05-26 | Art. 65, numeral 1, incisos d) y r) del RIINE | Informe | Recapturar | 45608 | Legal | Muy bajo | Actividad vinculada directamente a la aprobación por parte de CG del Acuerdo para atender a personas visitantes extranjeras.
200 | Operación del esquema de atención e información para visitantes extranjeros | Recepción y resolución de solicitudes de acreditación como visitante extranjero | Elaborar y entregar los gafetes de acreditación de las personas visitantes extranjeras | CAI | 2025-01-06 | 2025-06-01 | Arts. 65, numeral 1, incisos d) y r) del RIINE; 222 del RE | Acta | Recapturar | 45608 | Operativo/Logistíco | Bajo | Los gafetes de personas visitantes extranjeras se elaboran mediante herramienta tecnológica que facilita la DEA.
13 | Gestión para la Ubicación, Equipamiento y Acondicionamiento de Casillas Electorales | Previsión de Insumos y Proyección de Casillas | Dar seguimiento a las gestiones que realicen las juntas locales, para la firma de Convenios de Colaboración con las autoridades escolares de la entidad que corresponda. | DEOE | 2025-01-06 | 2025-02-15 | Artículo 230, numeral 2, del RE. Anexo 8.1, Apartado 3.1.2, Actividad I-06. | Convenio | Recapturar | 45608 | Operativo/Logistíco | Alto | Conforme a lo que se determine para el inicio del proceso.
350 | Gestión de TIC | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de App Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | UTSI | 2025-01-06 | 2025-01-06 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | SC
176 | Fortalecimiento de la Educación Cívica y Participación Ciudadana | Evaluación de Estrategias de Campañas Institucionales, Educación Cívica y Participación Ciudadana | Presentar el Informe del Diseño del Programa de Promoción de la Participación Ciudadana en el PEEPJF 2024-2025 a la Comisión Temporal del Proceso Electoral Extraordinario para la Elección de Diversos Cargos del PJF (CTPEEPJF) | DECEYEC | 2025-01-13 | 2025-01-17 | Acuerdo INE/JGE48/2020 del 4 de mayo del 2020, mediante el cual la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el Mecanismo de supervisión de la Elaboración, Diseño e Implementación del Programa de Promoción de la Participación Ciudadana y de la Estrategia de Promoción dirigida a la Ciudadanía Residente en el Extranjero. | Informe | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | Ninguno
175 | Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | Implementación de la Estrategia de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | Designación de las y los SE y CAE. | DECEYEC | 2025-01-13 | 2025-01-13 | Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) Artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado B, inciso a), numerales 1 y 4 e inciso b), numerales 4, 5 y 6. Artículo 96. Artículo 116. Artículo Segundo Transitorio, párrafo quinto del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Reforma del Poder Judicial. | Otro | Recapturar | 45607 | Legal | Muy Alto | Si no se realiza en esta fechas se corre el riesgo de no poder concluir con dicha actividad en el mes de enero, como señala el artículo 303 de la LGIPE, además de no contar con tiempo suficiente para capacitar a las figuras supervisoras y capacitadoras.
421 | Conteos Rápidos Institucionales | Ejecución y Emisión de Resultados del Conteo Rápido | Dar seguimiento a la operación del Comité Técnico Asesor para la Estimación de Tendencias en la Elección del Poder Judicial. | DERFE | 2025-01-15 | 2025-06-30 | "Artículo 32 inciso g), artículo 104 inciso n) y artículo 220 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Artículos 362 a 370 del Reglamento de Elecciones" | Informe | Recapturar | 45611 | Ninguno |  | Sin observaciones
35 | Asistencia Electoral | Programa de Asistencia Electoral | Dar seguimiento al cumplimiento de las actividades del Programa de Asistencia Electoral. | DEOE | 2025-01-16 | 2025-08-31 | Artículos 56, incisos d) e i); 63, numeral 1, incisos a) y b); 73, numeral 1, incisos a) y d) y; 303, numeral 2, de la LGIPE. Artículo 116, numerales 3 y 4, del RE. Artículo 47, incisos c), d), h), i) y, t), del RIINE. | Informe | Recapturar | 45608 | Ninguno |  | Mediante la presentación de Informes de Seguimiento y Final, en los meses de abril y agosto de 2025, ante la Comisión correspondiente y, en su caso, ante el Consejo General.
207 | Gestión de la Política de Igualdad de Género y No Discriminación | Transversalización, Vinculación e Investigación en Materia de IGyND | Sensibilización en materia de trato digno y respeto a la privacidad de las personas con discapacidad y personas mayores durante las visitas del personal del INE para promover el Voto Anticipado. | UTIGyND | 2025-01-16 | 2025-03-14 | Articulo 70, numeral 1, inciso d) y m) del RIINE | Informe | Recapturar | 45576
177 | Fortalecimiento de la Educación Cívica y Participación Ciudadana | Evaluación de Estrategias de Campañas Institucionales, Educación Cívica y Participación Ciudadana | Presentar el Informe del Diseño del Programa de Promoción de la Participación Ciudadana en el PEEPJF 2024-2025 a la Junta General Ejecutiva | DECEYEC | 2025-01-20 | 2025-01-24 | Acuerdo INE/JGE48/2020 del 4 de mayo del 2020, mediante el cual la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el Mecanismo de supervisión de la Elaboración, Diseño e Implementación del Programa de Promoción de la Participación Ciudadana y de la Estrategia de Promoción dirigida a la Ciudadanía Residente en el Extranjero. | Informe | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | Ninguno
369 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero (SRVE) (Pruebas de aceptación). | UTSI | 2025-01-20 | 2025-01-24 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | La DERFE aún no define si habrá VMRE para este proceso y en caso de que si, cuáles modalidades se utilizarían. Tampoco se han definido los lineamientos para la conformación de la LNERE que forman parte de la base para la operación del SRVE
105 | Conformación del Padrón Electoral y Credencialización | Emisión de Listas Nominales de Electores | Generar y proporcionar los archivos de la Lista Nominal para realizar la insaculación del 13% de los ciudadanos de cada sección electoral que obtuvieron su Credencial para Votar con Fotografía, con corte al 15 de enero de 2025. | DERFE | 2025-01-24 | 2025-01-24 | Artículo 254, numeral 1, .inciso a), b) de la LGIPE | Correo electrónico | Recapturar | 45575
178 | Fortalecimiento de la Educación Cívica y Participación Ciudadana | Evaluación de Estrategias de Campañas Institucionales, Educación Cívica y Participación Ciudadana | Implementación del Plan de Trabajo Conjunto INE OPL para la Promoción de la Participación Ciudadana | DECEYEC | 2025-01-27 | 2025-06-01 | Artículo 6 párrafo primero , 30 incisos d) y g), j) y 58 de la LGIPE; artículo 49 numeral 1, incisos g), h), i), q) y u) del RIINE; artículos 29 y 124, numeral 1 del Reglamento de Elecciones. | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | Ninguno
271 | Administración de Transparencia y Acceso a la Información | Gestión de Transparencia Institucional | Capacitar al personal que elaborará o reviará la captura de versiones públicas de los expedientes de las candidaturas. Segunda etapa | UTTyPDP | 2025-01-27 | 2025-02-07 | Artículo 525, párrafo 2 y 3 de la LEGIPE | Otro | Recapturar | 45607 | Técnologico | Muy Alto | Es necesario la liberación del ambiente de capacitación del Sistema.
106 | Conformación del Padrón Electoral y Credencialización | Emisión de Listas Nominales de Electores | Generar y enviar las SIILNEPP a las JLE. | DERFE | 2025-01-30 | 2025-02-07 | Resolución del TEPJF dictada en el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales SUP-JDC-352/2018 y SUP-JDC-353/2018 y su acumulado. | Correo electrónico | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | Sujeta a la revisión por parte de las áreas de la DERFE y de la aprobación de los Lineamientos
210 | Creación y Seguimiento del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral | Creación del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral | Emitir la convocatoria dirigida a instancias interesadas en obtener apoyo financiero del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral. | CAI | 2025-02-01 | 2025-02-11 | Art. 65, numeral, incisos j) y r) del RIINE | Convocatoria | Recapturar | 45608 | Legal | Alto | Es legal porque se incumple con el Convenio de creación del FAOE suscrito con el socio internacional, mismo que detalla plazos y responsabilidades de las partes; es financiero porque existe el riesgo de que se configure un daño patrimonial al INE si se rescinde el Convenio; y es operativo porque sin su publicación se incumple con el objetivo de apoyar la observación electoral de las organizaciones de la sociedad civil e instituciones de educación superior.
179 | Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | Implementación de la Estrategia de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | Sortear la letra del alfabeto por parte del Consejo General del INE. | DECEYEC | 2025-02-01 | 2025-02-05 | Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). Artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado B, inciso a), numerales 1 y 4 e inciso b), numerales 4, 5 y 6. Artículo 96. Artículo 116. Artículo Segundo Transitorio, párrafo quinto del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Reforma del Poder Judicial. Artículo 254 de la LGIPE. | Otro | Recapturar | 45608 | Legal | Alto | En caso de no realizarse el sorteo de la letra del alfabeto por parte del Consejo General del INE, se vería afectada la designación de FMDC, ya que con base en este criterio se obtiene la letra a partir de la cual se elabora el listado de ciudadanía sorteada que cumple con los requisitos legales para integrar las MDC
71 | Generación de Documentación y Materiales Electorales | Distribución de Documentación y Materiales Electorales | Distribuir la documentación y materiales electorales del Centro Logístico de Distribución de la DEOE a los 300 consejos distritales | DEOE | 2025-02-01 | 2025-05-31 | Arts. 4 numeral 1 y 56, numeral 1, inciso c), 498, 529 al 532 de la LGIPE; y Art. 170 del RE | Informe | Recapturar | 45605
72 | Generación de Documentación y Materiales Electorales | Planeación de la Documentación y Materiales Electorales | Dar seguimiento a la custodia de la documentación y materiales electorales | DEOE | 2025-02-01 | 2025-07-31 | Art. 4, numeral 2, Art. 56, numeral 1, inciso c); Art. 216, numeral 1, inciso d); Art. 268, numerales 1 y 2, incisos a) y b), 498, 529 al 532 de la LGIPE | Informe | Recapturar | 45605
33 | Gestión para la Ubicación, Equipamiento y Acondicionamiento de Casillas Electorales | Ubicación, Equipamiento y Acondicionamiento de Casillas | Dar seguimiento a los recorridos de las Juntas Ejecutivas por las secciones de los distritos para localizar los domicilios donde se ubicarán las casillas. | DEOE | 2025-02-01 | 2025-02-15 | Artículos 256, de la LGIPE; y 237 numeral 1 y 3, del RE. | Reporte | Recapturar | 45608 | Financiero | Muy Alto | Derivado de las definiciones presupuestales para el número de casillas a instalar, y derivado del reciente proceso electoral concurrente en el que se recorrieron todas las secciones; se propone ajustar la fecha de inicio de los recorridos por las JDE.
34 | Gestión para la Ubicación, Equipamiento y Acondicionamiento de Casillas Electorales | Ubicación, Equipamiento y Acondicionamiento de Casillas | Dar seguimiento al equipamiento y acondicionamiento de los domicilios para instalar las casillas electorales. | DEOE | 2025-02-01 | 2025-06-15 | Artículo 256, de la LGIPE; Artículos 229, numeral 1, inciso i); 231 numeral 1; y 237 numeral 4, del RE. | Reporte | Recapturar | 45608 | Financiero | Muy Alto | Con la modiicación de fecha de inicio de la actividad 13, se ajusta la fecha a la conclusión de firma de convenios. De considerarse la propuesta de cambio de periodo de etapa de recorridos, esta actividad iniciaría también con el inicio de los propios recorridos.
427 | Implementación y Operación del SIJE | Elaboración de Documentos Normativos | Elaborar la guía para la recopilación de información para el SIJE en las modalidades de voto y presentarla ante la comisión correspondiente. | DEOE | 2025-02-01 | 2025-04-15 | Artículos 1, numeral 4; 56; 494; 495; 495; 497; 498; 503 y 527 de la LGIPE; 315 al 325 del REy 47, numeral 1, inciso t) del RIINE | Manual / Guía | Recapturar | 45611 | Ninguno |  | Ninguno
38 | Resguardo y distribución de la documentación y materiales electorales | Bodegas electorales en los Órganos Desconcentrados del Instituto | Informar sobre las condiciones de las bodegas electorales en los Órganos Desconcentrados del Instituto. | DEOE | 2025-02-01 | 2025-05-30 | Artículo 268, numeral 2, inciso a), de la LGIPE. Artículos 166 al 169, del RE. | Informe | Recapturar | 45608 | Legal | Muy Alto | Ninguno.
299 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Producción). | UTSI | 2025-02-01 | 2025-02-05 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | SC
302 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Primera Insaculación (Pruebas de aceptación). | UTSI | 2025-02-01 | 2025-02-28 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | Ajustes al sistema para operar con la misma geografía electoral federal del Proceso Electoral Local 2024-2025. *Si se requiere antes del 03/03/25 se atenderá por carga del PEC 2023-2024, y se revisarán los impactos de Dur y Ver.
308 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Aplicación Móvil para Supervisoras y Supervisores Electorales Electorales de la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | UTSI | 2025-02-01 | 2025-02-28 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45611 | Ninguno |  | Dado a que no se tienen definidos los requerimientos oficiales y fechas de operación del Proceso del Poder Judicial, las fechas establecidas en el presente documento incluyen las funcionalidades y requerimientos que operarán en el proceso electoral local 2024-2025.
311 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | UTSI | 2025-02-01 | 2025-02-28 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | Dado a que no se tienen definidos los requerimientos oficiales y fechas de operación del Proceso del Poder Judicial, las fechas establecidas en el presente documento incluyen las funcionalidades y requerimientos que operarán en el proceso electoral local 2024-2025.
108 | Actualización de la Geografía Electoral | Georreferenciación Ciudadana | Elaborar los archivos de conformación de casillas extraordinarias y asignación sin soporte cartográfico, y entregar al área de sistemas para la impresión del Listado Nominal para el Proceso Electoral Extraordinario. | DERFE | 2025-02-03 | 2025-06-30 | Artículos 32, numeral 1, inciso a), fracciones II y IV; 54, numeral 1, inciso h) de la LGIPE. | Reporte | Recapturar | 45575
399 | Fiscalización del Proceso Electoral | Fiscalización de Apoyo Ciudadano, Precampaña, Campaña y Observadores Electorales | Ejecutar el plan de trabajo que contiene procedimientos con enfoque de riesgo, con la finalidad de detectar el origen de dinero ilegal (público / privado) no reportado que fluya a las campañas y que probablemente pueda materializarse de varias formas. Notificar los hallazgos a la Dirección de Auditoría. | UTF | 2025-02-03 | 2025-06-01 | Artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la CPEUM publicado en el DOF el 15 de septiembre de 2024; Artículos 526 así como Primero Transitorio y Segundo Transitorio, numeral nueve, del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la LGIPE, en materia de elección de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación, publicado en el DOF el 14 de octubre de 2024. | Informe | Recapturar | 45608 | Ninguno |  | Ninguno.
290 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Producción). | UTSI | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | Sin cambios en funcionalidades.
370 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro para Votar desde el Extranjero (SRVE) (Producción). | UTSI | 2025-02-03 | 2025-02-03 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | La DERFE aún no define si habrá VMRE para este proceso y en caso de que si, cuáles modalidades se utilizarían. Tampoco se han definido los lineamientos para la conformación de la LNERE que forman parte de la base para la operación del SRVE
180 | Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | Implementación de la Estrategia de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | Desarrollar el proceso de Primera Insaculación. | DECEYEC | 2025-02-06 | 2025-02-06 | Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). Artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado B, inciso a), numerales 1 y 4 e inciso b), numerales 4, 5 y 6. Artículo 96. Artículo 116. Artículo Segundo Transitorio, párrafo quinto del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Reforma del Poder Judicial. Artículo 254 de la LGIPE. | Otro | Recapturar | 45607 | Operativo/Logistíco | Alto | En caso de no realizarse se vería afectada la primera etapa de capacitación electoral.
181 | Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | Implementación de la Estrategia de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | Propuesta y aprobación de nuevas SED y nuevas SCPRV | DECEYEC | 2025-02-09 | 2025-03-31 | Artículo 113 del Reglamento de Elecciones | Otro | Recapturar | 45607 | Legal | Alto | Se vería en riesgo no reunir en totalidad a los funcionarios/as de Mesas Directivas de Casilla requeridos y poner en juego la integración de Mesas Directivas de Casilla
182 | Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | Implementación de la Estrategia de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | Realizar la visita, revisita, notificación y capacitación (sensibilización) de ciudadanía sorteada. | DECEYEC | 2025-02-09 | 2025-03-31 | Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). Artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado B, inciso a), numerales 1 y 4 e inciso b), numerales 4, 5 y 6. Artículo 96. Artículo 116. Artículo Segundo Transitorio, párrafo quinto del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Reforma del Poder Judicial. Artículo 254 de la LGIPE. | Otro | Recapturar | 45607 | Legal | Alto | Se vería en riesgo la integración del Listado de ciudadanía que cumple los requisitos de ley y por lo tanto la integración de Mesas Directivas de Casilla
183 | Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | Implementación de la Estrategia de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | Integrar el Listado de ciudadanía que cumple con los requisitos para integrar las mesas directivas de casilla. | DECEYEC | 2025-02-09 | 2025-04-04 | Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). Artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado B, inciso a), numerales 1 y 4 e inciso b), numerales 4, 5 y 6. Artículo 96. Artículo 116. Artículo Segundo Transitorio, párrafo quinto del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Reforma del Poder Judicial. Artículo 254 de la LGIPE. | Otro | Recapturar | 45607 | Legal | Alto | Si no se cuenta con este listado el riesgo sería no poder realizar la segunda insaculación para la designación de FMDC.
184 | Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | Implementación de la Estrategia de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | Dar seguimiento a las actividades de Medición de cumplimiento en la primera etapa de capacitación electoral del Multisistema ELEC2025 aplicados por la Junta Local Ejecutiva / Junta Distrital Ejecutiva / Oficinas Centrales | DECEYEC | 2025-02-09 | 2025-03-31 | Artículos 112, 113, 114 del Reglamento de Elecciones | Otro | Recapturar | 45607 | Operativo/Logistíco | Medio | No idenficar de manera oportuna alguna falla durante la primera etapa de capacitación electoral e iniciar una segunda etapa con el funcionariado incompleto.
404 | Fiscalización del Proceso Electoral | Fiscalización de Apoyo Ciudadano, Precampaña, Campaña y Observadores Electorales | Recibir y capturar la información proporcionada por el Senado de la República, respecto del listado de candidaturas definitivas a los cargos de elección del Poder Judicial de la Federación. | UTF | 2025-02-12 | 2025-02-19 | Art. 96, fracción III de la CPEUM, reformado el 15 de septiembre de 2024. | Informe | Recapturar | 45608 | Operativo/Logistíco | Alto | No se tendría un control y detalle de cargos que serán fiscalizados durante el proceso electoral, puesto que, el registro de las candidaturas a los cargos de elección permiten conocer el universo fiscalizable que será revisado por parte de la autoridad.
372 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Candidatas y Candidatos, Conóceles (Pruebas de aceptación). | UTSI | 2025-02-12 | 2025-02-18 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | SC
109 | Actualización de la Geografía Electoral | Generación de Productos y Servicios Cartográficos | Publicar las bases geográficas digitales para las 32 entidades del país en los Sistemas de Consulta Cartográfica con Imagen Satelital (SICOCIS) y de Información Geográfico Electoral (SIGE), para que la ciudadanía y personal del Instituto puedan consultar. | DERFE | 2025-02-14 | 2025-02-14 | Artículos 32, numeral 1, inciso a), numerales II y IV; 54, numeral 1, inciso h) de la LGIPE. | Reporte | Recapturar | 45575
110 | Actualización de la Geografía Electoral | Planificación de la Actualización Cartográfica | Entregar a DECEYEC los archivos PDF para los trabajos de capacitación electoral y definición de la ubicación de casillas. | DERFE | 2025-02-14 | 2025-03-14 | Artículos 32, Numeral 1, Inciso a),Fracciones II y IV; 54, Numeral 1, Inciso h) de la LGIPE. | Reporte | Recapturar | 45575
205 | Gestión de la Política de Igualdad de Género y No Discriminación | Transversalización, Vinculación e Investigación en Materia de IGyND | Elaborar y difundir infografías en redes sociales con información del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) para conocimiento de la ciudadanía. | UTIGyND | 2025-02-15 | 2025-05-25 | Articulo 70 del RIINE | Otro | Recapturar | 45576
293 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Reclutamiento y Seguimiento a Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores Asistentes (Producción). | UTSI | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | Dado a que no se tienen definidos los requerimientos oficiales y fechas de operación del Proceso del Poder Judicial, las fechas establecidas en el presente documento incluyen las funcionalidades y requerimientos que operarán en el proceso electoral local 2024-2025.
296 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Reclutamiento en Línea (Producción). | UTSI | 2025-02-15 | 2025-02-15 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | Dado a que no se tienen definidos los requerimientos oficiales y fechas de operación del Proceso del Poder Judicial, las fechas establecidas en el presente documento incluyen las funcionalidades y requerimientos que operarán en el proceso electoral local 2024-2025.
272 | Administración de Transparencia y Acceso a la Información | Gestión de Transparencia Institucional | Entregar usiarios y contraseñas a las candidaturas | UTTyPDP | 2025-02-15 | 2025-02-20 | Artículo 525, párrafo 2 y 3 de la LEGIPE | Otro | Recapturar | 45607 | Operativo/Logistíco | Muy Alto | La UTSI deberá generar y enviar en el plazo establecido los usuarios y contraseñas para cumplir con esta actividad.
40 | Gestión para la Ubicación, Equipamiento y Acondicionamiento de Casillas Electorales | Ubicación, Equipamiento y Acondicionamiento de Casillas | Dar seguimiento a la aprobación de las Juntas Distritales de las propuestas de listas de ubicación de casillas. | DEOE | 2025-02-17 | 2025-02-18 | Artículo 256, inciso b), de la LGIPE. | Reporte | Recapturar | 45608 | Legal | Muy Alto | Se propone ajuste a fecha para PEL es del 16 al 18 de febrero.
41 | Planeación, aprobación y operación de los mecanismos de recolección de la Documentación Electoral al Término de la Jornada Electoral | Supervisión a la elaboración de los Estudios de factibilidad de los mecanismos de recolección | Dar seguimiento a la elaboración de los Estudios de factibilidad de los mecanismos de recolección. | DEOE | 2025-02-17 | 2025-03-18 | Artículo 47, párrafo 1, incisos c), d) y m), del RIINE. Artículos 330, 331 y 332, Párrafo 1, inciso a), del RE. | Reporte | Recapturar | 45608 | Operativo/Logistíco | Bajo | Ninguno.
342 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Pruebas de aceptación). | UTSI | 2025-02-17 | 2025-02-21 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | SC
330 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Pruebas de aceptación). | UTSI | 2025-02-19 | 2025-02-26 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | Derivado del inicio de operación a mas tardar el 07/04/2025, la entregra que se puede realizar para esa fecha seria solo los requerimientos minimos neceasarios.
405 | Fiscalización del Proceso Electoral | Fiscalización de Apoyo Ciudadano, Precampaña, Campaña y Observadores Electorales | Una vez capturada la información de las candidaturas proporcionadas por el Senado de la República, en la herramienta habilitada para tales efectos por la UTF, se solicitará a las personas aspirantes a ocupar un cargo del Poder Judicial de la Federación, la declaración de situación patrimonial y de intereses. | UTF | 2025-02-20 | 2025-03-30 | Arts. 526 numeral 1 de la LGIPE, reformado el 14 de octubre de 2024. | Informe | Recapturar | 45608 | Operativo/Logistíco | Alto | Implica un obstáculo para verificar y comprobar los movimientos inusuales o elementos que no justifiquen la procedencia lícita de los bienes o recursos reportados por parte de las personas candidatas, considerando que, como parte de las atribuciones del Instituto, se podrá requerir a las personas candidatas la información necesaria para verificar la evolución de su situación patrimonial.
206 | Gestión de la Política de Igualdad de Género y No Discriminación | Transversalización, Vinculación e Investigación en Materia de IGyND | Seguimiento a la postulación de candidaturas que el Senado remitirá al INE para corroborar los litados de candidaturas al respecto del cumplimiento de paridad. | UTIGyND | 2025-02-20 | 2025-05-28 | Articulo 70 del RIINE | Documento | Recapturar | 45576
373 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Candidatas y Candidatos, Conóceles (Producción). | UTSI | 2025-02-21 | 2025-02-21 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | SC
273 | Administración de Transparencia y Acceso a la Información | Gestión de Transparencia Institucional | Inicio de captura en el Sistema candidatas y candidatos, conocéles | UTTyPDP | 2025-02-21 | 2025-03-20 | Artículo 525, párrafo 2 y 3 de la LEGIPE | Programa informático / Aplicación | Recapturar | 45607 | Técnologico | Muy Alto | El riesgo se materializa si el desarrollo del Sistema no esté listo para esa fecha.
274 | Administración de Transparencia y Acceso a la Información | Gestión de Transparencia Institucional | Publicación en el Sistema de los videos de las personas candidatas | UTTyPDP | 2025-02-22 | 2025-05-25 | Artículo 525, párrafo 2 y 3 de la LEGIPE | Programa informático / Aplicación | Recapturar | 45607 | Operativo/Logistíco | Muy Alto | Se deben cumplir los plazos para que los videos estén en la fecha de difusión del Sistema
42 | Gestión para la Ubicación, Equipamiento y Acondicionamiento de Casillas Electorales | Ubicación, Equipamiento y Acondicionamiento de Casillas | Dar seguimiento a la presentación de las Juntas Distritales de las propuestas de ubicación de casillas ante los Consejos Distritales. | DEOE | 2025-02-25 | 2025-02-25 | Artículo 256, inciso b), de la LGIPE. | Acta | Recapturar | 45608 | Legal | Muy Alto | Ninguno.
380 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sustitución de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores Asistentes Electorales (Pruebas de aceptación). | UTSI | 2025-02-25 | 2025-02-28 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | SC
43 | Gestión para la Ubicación, Equipamiento y Acondicionamiento de Casillas Electorales | Ubicación, Equipamiento y Acondicionamiento de Casillas | Dar seguimiento a las visitas de examinación de los Consejos Distritales. | DEOE | 2025-02-26 | 2025-03-14 | Artículo 256, inciso c), de la LGIPE; Artículo 242, numeral 1, inciso c), del RE. | Reporte | Recapturar | 45608 | Financiero | Medio | Ninguno.
107 | Conformación del Padrón Electoral y Credencialización | Captación de Trámites | Generar y enviar las SIILNEVA a las JLE. | DERFE | 2025-02-28 | 2025-03-03 | Artículo 141 de la LGIPE. | Correo electrónico | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | Sujeta a la revisión por parte de las áreas de la DERFE y de la aprobación de los Lineamientos
111 | Conformación del Padrón Electoral y Credencialización | Depuración y Reincorporación del Padrón Electoral | Cancelar y dar de baja las solicitudes de trámites realizados por los ciudadanos que no acudieron a recoger su Credencial para Votar con Fotografía a más tardar el último día de febrero del segundo año posterior a aquel en que la hayan presentado. | DERFE | 2025-02-28 | 2025-05-31 | Artículo 155, numeral 1 al 5 de la LGIPE. | Informe | Recapturar | 45575
211 | Creación y Seguimiento del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral | Creación del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral | Entregar recursos a la instancia internacional responsable de la administración y operación del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral. | CAI | 2025-03-01 | 2025-03-15 | Art. 65, numeral 1, incisos j) y r) del RIINE | Comprobante bancario | Recapturar | 45608 | Financiero | Alto | Es legal porque se incumple con el Convenio de creación del FAOE suscrito con el socio internacional, mismo que detalla plazos y responsabilidades de las partes; es financiero porque se genera un incumplimiento ante el socio internacional derivado de la suscripción del Convenio de creación del FAOE; y es operativo porque el socio internacional no puede ejecutar e implementar las actividades del proyecto.
218 | Operación del esquema de atención e información para visitantes extranjeros | Información a personas visitantes extranjeras sobre el PEEPJF 24-25 | Remitir a las personas visitantes extranjeras información sobre el PEEPJF 24-25 | CAI | 2025-03-01 | 2025-06-01 | Arts. 65, numeral 1, incisos b), d) y r) del RIINE; 224, numeral 1 del RE | Informe | Recapturar | 45608 | Operativo/Logistíco | Bajo | El envío de la información depende de los insumos documentales con los que se cuenten, así como la traducción al inglés de los mismos.
219 | Operación del esquema de atención e información para visitantes extranjeros | Información a personas visitantes extranjeras sobre el PEEPJF 24-25 | Llevar a cabo un foro informativo para personas visitantes extranjeras | CAI | 2025-03-01 | 2025-06-01 | Arts. 65, numeral 1, incisos b), d), m) y r) del RIINE; 224, numeral 1 del RE | Informe | Recapturar | 45608 | Financiero | Medio | Los recursos para llevar a cabo este Foro están incluidos en el Proyecto J050110 "Atención a personas visitantes extranjeras que acudirán a presenciar el desarrollo del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025".
229 | Comunicación de información para la jornada electoral | Asignación de Medios de Comunicación | Proporcionar los medios de comunicación complementarios a telefonía celular para la transmisión de información desde campo | DEOE | 2025-03-01 | 2025-04-23 | Artículos 1, numeral 4; 56; 303; 494; 495; 495; 497; 498; 503 y 527 de la LGIPE; 47, numeral 1, inciso t) del RIINE | Oficio / Circular | Recapturar | 45605 | Ninguno |  | Ninguno
406 | Fiscalización del Proceso Electoral | Fiscalización de Apoyo Ciudadano, Precampaña, Campaña y Observadores Electorales | Proponer la estructura e información y efectuar la publicación en el Portal del Instituto o el Portal de Rendición de Cuentas y Resultados de Fiscalización referente a los ingresos y egresos, eventos reportados, y en su caso, los informes presentados por las personas aspirantes a ocupar un cargo del Poder Judicial de la Federación. | UTF | 2025-03-01 | 2025-07-31 | Art. 503, numeral 1, de la LGIPE, reformado el 14 de octubre de 2024 y Art. 405, inciso a), fracciones V, VII y VII del Reglamento de Fiscalización del INE. | Informe | Recapturar | 45608 | Legal | Alto | La no atención de las obligaciones normativas en materia de transparencia y del principio de máxima publicidad por parte del Instituto.
407 | Fiscalización del Proceso Electoral | Fiscalización de Apoyo Ciudadano, Precampaña, Campaña y Observadores Electorales | Proponer la estructura e información y efectuar la publicación en el Portal del Instituto o el Portal de Rendición de Cuentas y Resultados de Fiscalización, del resultado de las actividades de monitoreo efectuadas. | UTF | 2025-03-01 | 2025-06-21 | Art. 503, numeral 1, de la LGIPE, reformado el 14 de octubre de 2024 y Art. 405, inciso a), fracción VI del Reglamento de Fiscalización del INE. | Informe | Recapturar | 45608 | Legal | Alto | La no atención de las obligaciones normativas en materia de transparencia y del principio de máxima publicidad por parte del Instituto.
314 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Segunda Insaculación (Pruebas de aceptación). | UTSI | 2025-03-01 | 2025-03-31 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | Ajustes al sistema para operar con la misma geografía electoral federal del Proceso Electoral Local 2024-2025.
318 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Aplicación Móvil para Supervisoras y Supervisores Electorales Electorales de la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | UTSI | 2025-03-01 | 2025-03-31 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45611 | Ninguno |  | Dado a que no se tienen definidos los requerimientos oficiales y fechas de operación del Proceso del Poder Judicial, las fechas establecidas en el presente documento incluyen las funcionalidades y requerimientos que operarán en el proceso electoral local 2024-2025.
321 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Aplicación Móvil de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | UTSI | 2025-03-01 | 2025-03-31 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | Dado a que no se tienen definidos los requerimientos oficiales y fechas de operación del Proceso del Poder Judicial, las fechas establecidas en el presente documento incluyen las funcionalidades y requerimientos que operarán en el proceso electoral local 2024-2025.
327 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Pruebas de aceptación). | UTSI | 2025-03-01 | 2025-03-31 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | SC
381 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sustitución de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores Asistentes Electorales (Producción). | UTSI | 2025-03-01 | 2025-03-01 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | SC
204 | Atención a medios de comunicación | Realización del taller nacional de periodistas | Organizar talleres de cobertura electoral de manera virtual, dirigidos a los medios de comunicación nacionales y locales, a fin de facilitar el entendimiento detallado de las actividades que llevará a cabo el INE en el marco del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 204-2025, y fortalecer la vinculación con los representantes de los medios de comunicación en la transmisión de información precisa y relevante. | CNCS | 2025-03-03 | 2025-03-31 | Con fundamento en el artículo 64 del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, incisos e) y l), la Coordinación Nacional de Comunicación Social lleva a cabo acciones de cobertura y difusión de las actividades del Instituto, al respecto, en el marco del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial 2024-2025, al tratarse de un proceso nuevo, la CNCS llevará a cabo talleres para facilitar el entendimiento detallado de las actividades que llevará a cabo el INE en la organización del proceso electoral. e) Mantener estrecha comunicación con los representantes y directivos de los medios de comunicación nacionales y extranjeros; l) Apoyar las acciones de comunicación social de las Juntas Locales y Distritales, así como de los Organismos Públicos Locales en caso de que así lo soliciten, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva. | Programa | Recapturar | 45606 | Operativo/Logistíco | Medio | El no contar con las personas expertas en la materia que lleven a cabo los talleres dirigidos a medios, obstaculizaría el entendimiento detallado de las actividades que llevará a cabo el INE durante un proceso.
426 | Comunicación de información para la jornada electoral | Asignación de Medios de Comunicación | Contratar líneas telefónicas para las salas de recepción de información instaladas en las juntas locales, distritales y oficinas centrales. | DEOE | 2025-03-03 | 2025-06-05 | Artículos 1, numeral 4; 56; 303; 494; 495; 495; 497; 498; 503 y 527 de la LGIPE; y 47, numeral 1, inciso t) del RIINE | Oficio / Circular | Recapturar | 45611 | Ninguno |  | Ninguna
113 | Actualización de la Geografía Electoral | Actualización de la Cartografía | Integrar la ubicación de los rasgos relevantes en materia de organización electoral en las bases geográficas digitales de las 32 entidades del país. | DERFE | 2025-03-03 | 2025-06-15 | Artículos 32, numeral 1, inciso a), fracciones II y IV; 54, numeral 1, inciso h) de la LGIPE | Reporte | Recapturar | 45575
324 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema para el Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | UTSI | 2025-03-03 | 2025-04-04 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | Cambios mínimos en geografía.
343 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Producción). | UTSI | 2025-03-03 | 2025-03-03 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | SC
303 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Primera Insaculación (Producción). | UTSI | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | Ajustes al sistema para operar con la misma geografía electoral federal del Proceso Electoral Local 2024-2025. *Si se requiere antes del 03/03/25 se atenderá por carga del PEC 2023-2024, y se revisarán los impactos de Dur y Ver.
114 | Conformación del Padrón Electoral y Credencialización | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Informar a la Comisión Nacional de Vigilancia sobre el número de Credenciales para Votar que serán generadas derivado de las solicitudes de reimpresión por razones de robo, extravío o deterioro grave. | DERFE | 2025-03-07 | 2025-06-06 | Artículo 143 de la LGIPE. | Reporte | Recapturar | 45575
115 | Conformación del Padrón Electoral y Credencialización | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Informar a la Comisión Nacional de Vigilancia sobre el número de Credenciales para Votar que serán generadas, producto de una resolución favorable de una Instancia Administrativa o una Demanda de Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano. | DERFE | 2025-03-07 | 2025-06-06 | Artículo 143 de la LGIPE. | Reporte | Recapturar | 45575
306 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | UTSI | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | Cambios mínimos en geografía.
408 | Capacitación a Sujetos Obligados y Otros | Realización de Capacitación | Integrar el plan de capacitación para el Proceso Electoral Extraordinario para la Elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación. | UTF | 2025-03-10 | 2025-05-21 | Arts. 199, numeral 1, inciso m) de la LGIPE; 16, numeral 1 del RF. | Informe | Recapturar | 45608 | Operativo/Logistíco | Bajo | El riesgo que se identifica se refiere a obtener oprtunamente la información necesaria para invitar a los sujetos obligados a la capacitación.
45 | Gestión para la Ubicación, Equipamiento y Acondicionamiento de Casillas Electorales | Ubicación, Equipamiento y Acondicionamiento de Casillas | Dar seguimiento a la aprobación de los Consejos Distritales de las propuestas de listas de ubicación de casillas extraordinarias y especiales. | DEOE | 2025-03-14 | 2025-03-14 | Artículo 256, inciso d), de la LGIPE; Artículo 239 numeral 2, del RE. | Acuerdo | Recapturar | 45608 | Legal | Muy Alto | Ninguno.
309 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Aplicación Móvil para Supervisoras y Supervisores Electorales Electorales de la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | UTSI | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45611 | Ninguno |  | Dado a que no se tienen definidos los requerimientos oficiales y fechas de operación del Proceso del Poder Judicial, las fechas establecidas en el presente documento incluyen las funcionalidades y requerimientos que operarán en el proceso electoral local 2024-2025.
312 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | UTSI | 2025-03-15 | 2025-03-15 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | Dado a que no se tienen definidos los requerimientos oficiales y fechas de operación del Proceso del Poder Judicial, las fechas establecidas en el presente documento incluyen las funcionalidades y requerimientos que operarán en el proceso electoral local 2024-2025.
336 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sesiones de Consejo (Pruebas de aceptación). | UTSI | 2025-03-15 | 2025-03-29 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | SC
345 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Ubicación de Casillas (Pruebas de aceptación). | UTSI | 2025-03-15 | 2025-03-29 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45608 | Ninguno |  | SC
196 | Encuestas y propaganda publicada en medios impresos nacionales y locales | Revisión de medios impresos para la detección de encuestas de preferencia electoral y propaganda política | Monitorear medios impresos de circulación nacional y local para el posible hallazgo de encuestas de preferencia electoral y/o propaganda política, a fin de enviar a la Secretaría Ejecutiva del INE los testigos localizados y que la Secretaría determine el cumplimiento metodológico de las encuestas y a la UTF sobre el registro de propaganda política impresa. | CNCS | 2025-03-16 | 2025-06-15 | Con fundamento a lo dispuesto en el artículo 143 del Reglamento de Elecciones, el cual establece que 1. El Instituto a través de sus respectivas áreas de comunicación social a nivel central y desconcentrado, deberán llevar a cabo desde el inicio de su proceso electoral y hasta tres días posteriores a la Jornada Electoral, un monitoreo de publicaciones impresas sobre las encuestas por muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida o conteos rápidos que tengan como fin dar a conocer preferencias electorales, con el objeto de identificar las encuestas originales que son publicadas y las que son reproducidas por los medios de comunicación. 2. El área de comunicación social responsable de realizar el monitoreo, deberá informar semanalmente de sus resultados a la Secretaría Ejecutiva del Instituto. Y con fundamento a lo dispuesto en el artículo 318, numeral 10, del Reglamento de Fiscalización, el cual establece que la Comisión podrá solicitar el apoyo de la Coordinación Nacional de Comunicación Social (CNCS) y de la estructura desconcentrada del Instituto con el objeto de hacerse llegar de elementos de prueba suficientes a través del monitoreo de la publicidad en diarios, revistas y otros medios impresos durante las precampañas y campañas. | Otro | Recapturar | 45606 | Legal | Alto | La repercusión falta de información que requiere la Secretaría ejecutiva para el cumplimiento de la regulación de encuestas y falta de información que requiere la unidad técnica de fiscalización para la fiscalización del gasto de los recursos en las campañas de los partidos.
422 | Conteos Rápidos Institucionales | Preparación del Conteo Rápido | Elaborar y someter a consideración del CG el Proyecto de Acuerdo por el que se establecen los Criterios Científicos, Operativos y Logísticos y Protocolo de Selección de la Muestra para la Estimación Estadística para conocer la Integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. | DERFE | 2025-03-16 | 2025-04-30 | "Artículo 32 inciso g), artículo 104 inciso n) y artículo 220 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Artículos 362 a 370 del Reglamento de Elecciones" | Acuerdo | Recapturar | 45611 | Ninguno |  | Se requiere la definición del procedimiento de escrutinio y cómputo y registro de los resultados de la votación para conocer los alcances del ejercicio de estimación y los supuestos sobre los cuales se basarán los modelos de estimación.
46 | Gestión para la Ubicación, Equipamiento y Acondicionamiento de Casillas Electorales | Ubicación, Equipamiento y Acondicionamiento de Casillas | Dar seguimiento a la aprobación de los Consejos Distritales de las listas de ubicación de casillas básicas y contiguas. | DEOE | 2025-03-25 | 2025-03-25 | Artículo 256, numeral 1, inciso d), de la LGIPE. Artículo 233, numeral 1; Artículo 239, numeral 2, del RE. | Acuerdo | Recapturar | 45608 | Legal | Muy Alto | Ninguno.
256 | Administración de los Tiempos del Estado en Radio y Televisión en Periodo Ordinario | Asignación de los Tiempos en Materia Electoral en Radio y Televisión y Gestión de Transmisiones | Asignar en las órdenes de transmisión los materiales traducidos a otras lenguas distintas al español. | DEPPP | 2025-03-25 | 2025-06-01 | Arts. 160, numeral 1 de la LGIPE; Art. 46, numeral 1, incisos d) y x) del RIINE; Arts. 49, 50, 51 del RRyT | Archivo electrónico | Recapturar | 45607 | Operativo/Logistíco | Medio | Ninguno
260 | Administración de los Tiempos del Estado en Radio y Televisión en Periodo Ordinario | Asignación de los Tiempos en Materia Electoral en Radio y Televisión y Gestión de Transmisiones | Elaborar y poner a disposición de los concesionarios de radio y televisión las órdenes de transmisión. | DEPPP | 2025-03-25 | 2025-05-31 | Arts. 41, 42, numerales 2 y 3 del RRyT; 46, numeral 1, incisos i) y x) del RIINE | Otro | Recapturar | 45607 | Legal | Medio | Ninguno
257 | Administración de los Tiempos del Estado en Radio y Televisión en Periodo Ordinario | Dictaminación de Materiales de Radio y Televisión | Clasificar los materiales traducidos a idiomas diferentes al español en las entidades en el Sistema de Pautas durante la campaña. | DEPPP | 2025-03-25 | 2025-06-01 | Arts. 49 y 51 del RRyT; 46, numeral 1, inciso d) del RIINE | Archivo electrónico | Recapturar | 45607 | Operativo/Logistíco | Medio | Ninguno
258 | Administración de los Tiempos del Estado en Radio y Televisión en Periodo Ordinario | Dictaminación de Materiales de Radio y Televisión | Dictaminar técnicamente los materiales de radio y televisión. | DEPPP | 2025-03-25 | 2025-05-31 | Arts. 55 numeral 1, inciso g), 186, numerales 2 y 3 de la LGIPE; 5, numerales 1, 2, iniciso d), 7, numeral 3; y 38 del RRyT; 4, numeral 1, inciso b); 5, 6 y 9 de los LAERESOTM; 46, numeral 1, inciso x) del RIINE | Archivo electrónico | Recapturar | 45607 | Operativo/Logistíco | Medio | Ninguno
259 | Administración de los Tiempos del Estado en Radio y Televisión en Periodo Ordinario | Dictaminación de Materiales de Radio y Televisión | Elaborar y enviar el listado de avisos de los materiales que ingresan en la orden de transmisión respectiva. | DEPPP | 2025-03-25 | 2025-05-31 | Arts. 186, numerales 2 y 3 de la LGIPE; 41 numeral 3, 42 numerales 2, 3 y 4 del RRyT | Correo electrónico | Recapturar | 45607 | Operativo/Logistíco | Medio | Ninguno
261 | Administración de los Tiempos del Estado en Radio y Televisión en Periodo Ordinario | Dictaminación de Materiales de Radio y Televisión | Localizar las instrucciones electrónicas de transmisión de los promocionales y las estrategias generadas por los actores mediante el Sistema Electrónico. | DEPPP | 2025-03-25 | 2025-05-31 | Arts. 160 de la LGIPE; 5, numerales 1 y 2, inciso d), 41 numerales 3 y 4, 42 numerales 2, 3 y 4 del RRyT, 46, numeral 1, incisos i) y x) del RIINE | Archivo electrónico | Recapturar | 45607 | Operativo/Logistíco | Medio | Ninguno
262 | Administración de los Tiempos del Estado en Radio y Televisión en Periodo Ordinario | Dictaminación de Materiales de Radio y Televisión | Convertir los promocionales de radio y televisión a diversos formatos audiovisuales y adjuntarlos al Sistema de pautas para ponerlos a disposición en los portales del Instituto | DEPPP | 2025-03-25 | 2025-05-31 | Art. 186, numerales 2 y 3 de la LEGIPE; 41, 42 y 43 del RRyT; 46, párrafo 1, inciso x) del RIINE | Archivo electrónico | Recapturar | 45607 | Operativo/Logistíco | Medio | Ninguno
201 | Gestión de la Comunicación Social del INE | Definición de la Estrategia de Comunicación Social | Dirigir la Instalación de la Macrosala de Prensa, con la finalidad de que los representantes de los medios de comunicación cuenten con las condiciones necesarias para realizar su trabajo informativo el día de la Jornada Electoral. | CNCS | 2025-03-30 | 2025-06-05 | Corresponde al Instituto Nacional Electoral, en los términos que establece la Constitución y las leyes en la materia, de forma integral y directa de todas las actividades relacionadas con la preparación, organización y conducción de los procesos electorales, así como aquellas que resultan consecuentes con los fines que la legislación le fija. La Coordinación Nacional de Comunicación Social como parte de las funciones requiere instalar una Macrosala de Prensa en el perímetro de las Oficinas Centrales que contenga las condiciones necesarias para que desempeñen su trabajo informativo los representantes de los medios de comunicación. Lo anterior con base en el artículo 64 del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, incisos: e) Mantener estrecha comunicación con los representantes y directivos de los medios de comunicación nacionales y extranjeros; e) Mantener estrecha comunicación con los representantes y directivos de los medios de comunicación nacionales y extranjeros; | Informe | Recapturar | 45606 | Financiero | Medio | Durante el proceso electoral y jornada es necesario mantener estrecha comunicación con los representantes de comunicación para su cobertura informativa.
254 | Administración de los Tiempos del Estado en Radio y Televisión en Periodo Ordinario | Atención a Procedimientos Sancionadores y en su caso Medidas Cautelares | Notificar los acuerdos o resoluciones mediante los cuales se declare procedente la adopción de medidas cautelares. | DEPPP | 2025-03-30 | 2025-06-01 | Art. 40, numeral 5 del Reglamento de Quejas y Denuncias; 6, numeral 4, incisos f) y q), y 71, numeral 2 RRyT; 46, numeral 1 inciso d) del RIINE | Correo electrónico | Recapturar | 45607 | Legal | Alto | Ninguno
255 | Administración de los Tiempos del Estado en Radio y Televisión en Periodo Ordinario | Atención a Procedimientos Sancionadores y en su caso Medidas Cautelares | Recabar la información y remitirla al órgano instructor que la requiere en el plazo señalado. | DEPPP | 2025-03-30 | 2025-06-30 | Art. 19 del Reglamento de Quejas y Denuncias; 46, numeral 1 inciso d) del RIINE | Correo electrónico | Recapturar | 45607 | Legal | Medio | Ninguno
263 | Administración de los Tiempos del Estado en Radio y Televisión en Periodo Ordinario | Gestión de Requerimientos por Incumplimiento de las Pautas | Gestionar y notificar los requerimientos de información a los concesionarios con domicilio legal en la Ciudad de México por irregularidades en la transmisión de la pauta durante el Proceso Electoral Federal Extraordinario concurrente con Procesos Electorales Locales y Periodo Ordinario 2024-2025 | DEPPP | 2025-03-30 | 2025-06-30 | Art. 6, numeral 4, inciso e); 62, 63 y 64 RRyT. | Correo electrónico | Recapturar | 45607 | Legal | Medio | Ninguno
248 | Fiscalización del Proceso Electoral | Fiscalización de Apoyo Ciudadano, Precampaña, Campaña y Observadores Electorales | Realizar visitas de verificación a los Distritos Electorales, con el auxilio de la Junta Local o Distrital correspondiente, para corroborar el cumplimiento de las obligaciones de las personas aspirantes a ocupar un cargo del Poder Judicial de la Federación, en la veracidad de sus Informes. | UTF | 2025-03-30 | 2025-06-01 | Artículo 297 y 298 del RF y artículo 526 del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la LGIPE, publicado en el DOF el 14 de octubre de 2024. | Informe | Recapturar | 45608 | Financiero | Medio | En caso de no contar con el recurso financiero necesario, se reduciría el equipo de trabajo (recursos humanos) y el alcance para realizar la actividad.
249 | Fiscalización del Proceso Electoral | Fiscalización de Apoyo Ciudadano, Precampaña, Campaña y Observadores Electorales | Realizar los monitoreos de propaganda colocada en la vía pública e internet, correspondiente a las personas aspirantes a ocupar un cargo del Poder Judicial, para corroborar el cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados, en la veracidad de sus Informes. | UTF | 2025-03-30 | 2025-06-01 | Artículos 203, numeral 1, 319 y 320 del RF y artículo 526 del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la LGIPE, publicado en el DOF el 14 de octubre de 2024. | Informe | Recapturar | 45608 | Financiero | Medio | En caso de no contar con el recurso financiero necesario, se reduciría el equipo de trabajo (recursos humanos) y el alcance para realizar la actividad.
337 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sesiones de Consejo (Producción). | UTSI | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45608 | Ninguno |  | SC
346 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Ubicación de Casillas (Producción). | UTSI | 2025-03-30 | 2025-03-30 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | SC
275 | Administración de Transparencia y Acceso a la Información | Gestión de Transparencia Institucional | Difusión del Sistema candidatas y candidatos, conocéles | UTTyPDP | 2025-03-30 | 2025-06-02 | Artículo 525, párrafo 2 y 3 de la LEGIPE | Publicación | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | Que no exista la totalidad de la información de las candidatras capturadas.
348 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Pruebas de aceptación). | UTSI | 2025-03-31 | 2025-04-04 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | SC
185 | Fortalecimiento de la Educación Cívica y Participación Ciudadana | Implementación de Estrategias de Campañas Institucionales, Educación Cívica y Participación Ciudadana | Presentar el primer informe de la implementación del Programa de Promoción de la Participación Ciudadana en el PEEPJF 2024-2025 a la Comisión Temporal del Proceso Electoral Extraordinario para la Elección de Diversos Cargos del PJF (CTPEEPJF) | DECEYEC | 2025-04-01 | 2025-04-30 | Artículo 30 incisos d) y g), j) de la LGIPE; artículo 49 numeral 1, incisos g), h), i), q) y u) del RIINE; artículo124, numeral 1 del Reglamento de Elecciones. | Informe | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | Ninguno
224 | Implementación y Operación del SIJE | Preparación de la Implementación SIJE | Realizar las pruebas de captura con la herramienta informática del SIJE | DEOE | 2025-04-01 | 2025-04-17 | Artículos 1, numeral 4; 56; 494; 495; 495; 497; 498; 503 y 527 de la LGIPE; 315 al 325 del REy 47, numeral 1, inciso t) del RIINE | Reporte | Recapturar | 45605 | Ninguno |  | Ninguno
265 | Administración de los Tiempos del Estado en Radio y Televisión en Periodo Ordinario | Seguimiento a las Transmisiones en Radio y Televisión | Elaboración y publicación del Informe de cumplimiento de los sistemas de televisión restringida que retransmiten las señales de televisión abierta en el portal de Informes de monitoreo. | DEPPP | 2025-04-01 | 2025-08-31 | Art. 61 numerales 1, 2 y 5 del RRyT. | Informe | Recapturar | 45607 | Operativo/Logistíco | Medio | Ninguno
208 | Gestión de la Política de Igualdad de Género y No Discriminación | Transversalización, Vinculación e Investigación en Materia de IGyND | Difundir las medidas para asegurar el voto de las personas con discapacidad y personas trans en todos los tipos de elección y mecanismos de participación ciudadana. | UTIGyND | 2025-04-01 | 2025-05-30 | Articulo 70, numeral 1, inciso t) del RIINE | Otro | Recapturar | 45576
186 | Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | Implementación de la Estrategia de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | Realizar el proceso de segunda insaculación y designación del Funcionariado de Mesas Directivas de Casilla (FMDC). | DECEYEC | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). Artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado B, inciso a), numerales 1 y 4 e inciso b), numerales 4, 5 y 6. Artículo 96. Artículo 116. Artículo Segundo Transitorio, párrafo quinto del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Reforma del Poder Judicial. Artículo 254 de la LGIPE. | Otro | Recapturar | 45607 | Operativo/Logistíco | Alto | No contar con la designación de Funcionarios/as de Mesas Directivas de Casilla.
117 | Conformación del Padrón Electoral y Credencialización | Emisión de Listas Nominales de Electores | Generar y proporcionar los archivos de la Lista Nominal para la segunda insaculación con fecha de corte al 27 de marzo de 2025. | DERFE | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Artículo 254, numeral 1,.inciso f), g) de la LGIPE. | Correo electrónico | Recapturar | 45575
316 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Segunda Insaculación (Producción). | UTSI | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | Ajustes al sistema para operar con la misma geografía electoral federal del Proceso Electoral Local 2024-2025.
331 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Producción). | UTSI | 2025-04-07 | 2025-04-07 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | SC
339 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Pruebas de aceptación). | UTSI | 2025-04-07 | 2025-04-11 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | SC
357 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Conteo Rápido (Pruebas de aceptación). | UTSI | 2025-04-07 | 2025-04-11 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | Aún no se cuenta con la defición por parte de la DERFE y de la DEOE sobre si operará el sistema
375 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de monitoreo de actividades de campo (Pruebas de aceptación). | UTSI | 2025-04-07 | 2025-04-11 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | SC
378 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de mecanismo electrónico del proceso electoral del poder judicial (Pruebas de aceptación). | UTSI | 2025-04-07 | 2025-04-11 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | SC
118 | Conformación del Padrón Electoral y Credencialización | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Resguardar las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares a más tardar el 31 de marzo de 2025. | DERFE | 2025-04-08 | 2025-04-08 | Artículos 136, numeral 6, 155, numeral 6 y Décimo quinto transitorio de la LGIPE; 96 del RE. | Reporte | Recapturar | 45575
116 | Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero | Recepción y Procesamiento de Solicitudes de Inscripción a la LNERE | Declarar la validez y definitividad de la LNERE bajo la modalidad electrónica por internet | DERFE | 2025-04-08 | 2025-04-16 | Artículo 330 al 338 de la LGIPE | Informe | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | Derivado de las aportaciones de las áreas se modificaron las fechas originalmente planteadas.
187 | Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | Implementación de la Estrategia de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | Entregar nombramientos y toma de protesta; capacitación, simulacros y/o prácticas de la Jornada electoral y sustituciones de funcionarias y funcionarios de MDC. | DECEYEC | 2025-04-09 | 2025-05-31 | Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). Artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado B, inciso a), numerales 1 y 4 e inciso b), numerales 4, 5 y 6. Artículo 96. Artículo 116. Artículo Segundo Transitorio, párrafo quinto del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Reforma del Poder Judicial. Artículo 88 de la LGIPE Artículo 254 de la LGIPE. | Otro | Recapturar | 45607 | Legal | Alto | Se pone en riesgo el desarrollo de la segunda etapa de capacitación electoral y, con ello, no contar con la integración de Mesas Directivas de Casilla, al no disponer de los FMDC requeridos/as y debidamente capacitados/as.
188 | Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | Implementación de la Estrategia de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | Dar seguimiento a las actividades de Medición de cumplimiento en la segunda etapa de capacitación electoral del Multisistema ELEC2025 aplicados por la Junta Local Ejecutiva / Junta Distrital Ejecutiva / Oficinas Centrales | DECEYEC | 2025-04-09 | 2025-05-31 | Artículos 112, 113, 114 del Reglamento de Elecciones | Otro | Recapturar | 45607 | Operativo/Logistíco | Medio | No idenficar de manera oportuna alguna falla durante la segunda etapa de capacitación electoral y no integrar las casillas.
266 | Administración de los Tiempos del Estado en Radio y Televisión en Periodo Ordinario | Seguimiento a las Transmisiones en Radio y Televisión | Elaborar y publicar los Informes estatales de monitoreo en el portal respectivo. | DEPPP | 2025-04-09 | 2025-06-09 | Art. 61 numeral 1, 2, 3 y 5 del RRyT; Art. 10, numeral 1,inciso r) del RSCRyT. | Informe | Recapturar | 45607 | Operativo/Logistíco | Medio | Ninguno
325 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema para el Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | UTSI | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | Cambios mínimos en geografía.
119 | Conformación del Padrón Electoral y Credencialización | Emisión de Listas Nominales de Electores | Imprimir la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía. | DERFE | 2025-04-14 | 2025-04-27 | Artículo 153, numeral 1 de la LGIPE. Punto 5, subpunto 5.3 del Anexo 19.3 del RE | Oficio / Circular | Recapturar | 45575
122 | Conformación del Padrón Electoral y Credencialización | Emisión de Listas Nominales de Electores | Generar, imprimir y entrega de la LNEPP Definitiva a las JLE. | DERFE | 2025-04-14 | 2025-04-30 | Resolución del TEPJF dictada en el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales SUP-JDC-352/2018 y SUP-JDC-353/2018 y su acumulado. | Oficio / Circular | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | Sujeta a la revisión por parte de las áreas de la DERFE y de la aprobación de los Lineamientos
349 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Producción). | UTSI | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | SC
354 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Pruebas de aceptación). | UTSI | 2025-04-14 | 2025-04-18 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | SC
212 | Creación y Seguimiento del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral | Seguimiento del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral | Presentar el Primer informe sobre el avance en las actividades del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral. | CAI | 2025-04-15 | 2025-06-07 | Art. 65, numeral, incisos j) y r) del RIINE | Informe | Recapturar | 45608 | Operativo/Logistíco | Medio | Es operativo porque no se informaría al Consejo General de la totalidad de las actividades previstas para ese periodo, que incluyen: 1. Designación del socio internacional; 2. Suscripción del Convenio; 3. Publicación de la Convocatoria; 4. Ministración de la aportación financiera al socio internacional; 5. Dictaminaciones de los proyectos e identificación de temáticas; 6. Reporte de indicadores financieros por parte de la CAI a la DEA (Hyperion); 7. Suscripción de convenios específicos entre el FAOE y cada proyecto asistido; y, 8. Ministraciones del socio internacional a los proyectos asistidos. Con esto se obstaculiza la función directiva del Consejo General en relación al Proceso Elecgtoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación.
189 | Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero | Capacitación Electoral e Integración de Mesas de Escrutinio y Cómputo MEC | Acuerdo por el que se aprueba el Listado del personal del INE que podrá realizar labores de suplencias en las MEC el día de la Jornada Electoral. | DECEYEC | 2025-04-15 | 2025-05-31 | Artículos 1, 58, 254, 329, 346, 347, 348 y 349 de la LGIPE; así como los artículos 101 y 102 del Reglamento de Elecciones. | Acuerdo | Recapturar | 45607 | Legal | Alto | Si no se cuenta con este listado el no se contemplaría con el personal que podría relizar labores de suplencias en las MEC el día de la JE, y en ese sentido no se integraría la MEC del VMRE
230 | Comunicación de información para la jornada electoral | Seguimiento, Funcionamiento y Utilización de Medios de Comunicación | Dar seguimiento a la instalación y funcionamiento de las líneas telefónicas instaladas en las salas de recepción de información | DEOE | 2025-04-15 | 2025-06-05 | Artículos 1, numeral 4; 56; 303; 494; 495; 495; 497; 498; 503 y 527 de la LGIPE; y 47, numeral 1, inciso t) del RIINE | Base de datos | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | Ninguno
48 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales | Seguimiento del inicio y desarrollo del conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales en los Consejos Distritales del Instituto | Informar del conteo, sellado y agrupamiento de las boletas e integración de las cajas paquete electoral que lleven a cabo los consejos distritales del INE. | DEOE | 2025-04-15 | 2025-07-31 | Artículo 268 numeral 2, inciso e), de la LGIPE. Artículos 167 numerales 2, inciso b); y 3; 177, numeral 1; 178, numerales 1, 2 y 3; 179; 180, numerales 1, 2 y 3; y 181, así como su anexo 5, apartado B, numerales del 4 al 15, del RE. | Informe | Recapturar | 45608 | Legal | Muy Alto | Las actividades de preparación e integración de la documentación electoral consistentes en el conteo, sellado, agrupamiento de boletas e integración de las cajas paquete electoral se realizan, incluso el mismo día.
49 | Distribución de documentación y materiales electorales a las y los funcionarios de Mesas Directivas de Casilla | Seguimiento a la distribución de la documentación y materiales electorales para su entrega a las Presidencias de Mesas Directivas de Casilla, por parte de los Consejos Distritales del Instituto | Informar la entrega de la documentación y materiales electorales a las personas funcionarias de Mesas Directivas de Casilla que lleven a cabo las presidencias de los Consejos Distritales del Instituto. | DEOE | 2025-04-15 | 2025-07-31 | Articulo 269, de la LGIPE. Artículos 149, numeral 4; y 183, numerales 2, 3, 4 y 5, del RE. | Informe | Recapturar | 45608 | Legal | Muy Alto | "Es procedente las presidencias de los consejos distritales. Se preve mínimo dos paquetes, por lo que, la entrega se hará a las personas funcionarias de MDC. En esta actividad no se vislumbran dos actividades"
47 | Gestión para la Ubicación, Equipamiento y Acondicionamiento de Casillas Electorales | Ubicación, Equipamiento y Acondicionamiento de Casillas | Dar seguimiento a la primera publicación de las listas de ubicación e integración de las Mesas Directivas de Casilla, en los edificios y lugares públicos más concurridos del distrito. | DEOE | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Artículo 256, numeral 1 inciso e), y 257 numeral 1, de la LGIPE. Artículo 242, numeral 1, inciso d), del RE. | Reporte | Recapturar | 45608 | Legal | Muy Alto | Ninguno.
319 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Aplicación Móvil para Supervisoras y Supervisores Electorales Electorales de la Segunda Etapa de Capacitación(Producción). | UTSI | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45611 | Ninguno |  | Dado a que no se tienen definidos los requerimientos oficiales y fechas de operación del Proceso del Poder Judicial, las fechas establecidas en el presente documento incluyen las funcionalidades y requerimientos que operarán en el proceso electoral local 2024-2025.
322 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Aplicación Móvil de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | UTSI | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | Dado a que no se tienen definidos los requerimientos oficiales y fechas de operación del Proceso del Poder Judicial, las fechas establecidas en el presente documento incluyen las funcionalidades y requerimientos que operarán en el proceso electoral local 2024-2025.
328 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Producción). | UTSI | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | SC
376 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de monitoreo de actividades de campo (Producción). | UTSI | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | SC
379 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el mecanismo electrónico del proceso electoral del poder judicial(Producción). | UTSI | 2025-04-15 | 2025-04-15 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | SC
120 | Actualización de la Geografía Electoral | Generación de Productos y Servicios Cartográficos | Elaborar archivos de impresión de Croquis-Cartel que se utilizarán en el Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025 para publicar la ubicación de casillas en zonas con afectación al Marco Geográfico Electoral. | DERFE | 2025-04-16 | 2025-06-30 | Artículos 32, numeral 1, inciso a), fracciones II y IV; 54, numeral 1, inciso h) de la LGIPE. | Reporte | Recapturar | 45575
121 | Conformación del Padrón Electoral y Credencialización | Emisión de Listas Nominales de Electores | Entregar la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía a los Consejos Locales. | DERFE | 2025-04-17 | 2025-05-09 | Artículo 153, numeral 1 de la LGIPE. Punto 5, subpunto 5.5 del Anexo 19.3 del RE | Oficio / Circular | Recapturar | 45575
123 | Conformación del Padrón Electoral y Credencialización | Emisión de Listas Nominales de Electores | Generar, imprimir y entregar la LNEVA Definitiva a las JLE. | DERFE | 2025-04-21 | 2025-04-30 | Artículo 141 de la LGIPE. | Oficio / Circular | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | Sujeta a la revisión por parte de las áreas de la DERFE y de la aprobación de los Lineamientos
340 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Producción). | UTSI | 2025-04-21 | 2025-04-21 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | SC
360 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Distritales (Pruebas de aceptación). | UTSI | 2025-04-21 | 2025-04-25 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | SC
363 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Web (Pruebas de aceptación). | UTSI | 2025-04-21 | 2025-04-25 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | SC
225 | Implementación y Operación del SIJE | Preparación de la Implementación SIJE | Desarrollar el primer simulacro del SIJE | DEOE | 2025-04-24 | 2025-04-24 | Artículos 1, numeral 4; 56; 494; 495; 495; 497; 498; 503 y 527 de la LGIPE; 315 al 325 del REy 47, numeral 1, inciso t) del RIINE | Reporte | Recapturar | 45605 | Ninguno |  | Ninguno
50 | Planeación, aprobación y operación de los mecanismos de recolección de la Documentación Electoral al Término de la Jornada Electoral | Supervisión a la aprobación de los mecanismos de recolección | Dar seguimiento a la aprobación de los mecanismos de recolección para las elecciones extraordinarias del Poder Judicial de la Federación. | DEOE | 2025-04-24 | 2025-04-30 | Artículo 47, párrafo 1, incisos c), d) y m), del RIINE. Artículo 332, Párrafo 1, Inciso e), del RE. | Reporte | Recapturar | 45608 | Operativo/Logistíco | Muy bajo | Ninguno.
351 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de App Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Pruebas de aceptación). | UTSI | 2025-04-28 | 2025-05-02 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | SC
264 | Administración de los Tiempos del Estado en Radio y Televisión en Periodo Ordinario | Gestión de Requerimientos por Incumplimiento de las Pautas | Elaborar y someter a consideración del CRT el Informe de monitoreo y nacional de requerimientos formulados a los concesionarios. | DEPPP | 2025-04-30 | 2025-07-31 | Art. 61 numeral 5 del RRyT; Art. 10, numeral 1, inciso r) del RSCRyT. | Informe | Recapturar | 45607 | Operativo/Logistíco | Medio | Ninguno
124 | Conformación del Padrón Electoral y Credencialización | Determinación de la Calidad y Validez del Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores | Elaborar y someter a consideración del CG el proyecto de Acuerdo por el que se declara que el Padrón Electoral y los Listados Nominales de Electores que serán utilizados en la jornada electoral del 1 de junio de 2025, son válidos y definitivos. | DERFE | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Artículo 151, numeral 5 de la LGIPE. Artículo 95 del RE | Acuerdo | Recapturar | 45575
214 | Operación del esquema de atención e información para visitantes extranjeros | Aprobación del Acuerdo del Consejo General para visitantes extranjeros | Difundir los Informes presentados por las personas visitantes extranjeras sobre el PEEPJF 24-25 | CAI | 2025-05-01 | 2025-08-31 | Art. 65, numeral 1, inciso d) del RIINE | Archivo electrónico | Recapturar | 45608 | Financiero | Medio | La presentación de estos informes está vinculada al Proyecto J050210 "Misiones de acompañamiento técnico internacional al desarrollo del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025".
52 | Planeación, aprobación y operación de los mecanismos de recolección de la Documentación Electoral al Término de la Jornada Electoral | Capacitación sobre los mecanismos de recolección | Dar seguimiento, a la capacitación en materia de mecanismos de recolección a los SE y CAE federales. | DEOE | 2025-05-01 | 2025-05-17 | Artículo 47, numeral 1, incisos c), d) y m), del RIINE. | Reporte | Recapturar | 45608 | Operativo/Logistíco | Muy bajo | Ninguno.
366 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Pruebas de aceptación). | UTSI | 2025-05-01 | 2025-05-30 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | SC
125 | Actualización de la Geografía Electoral | Actualización de la Cartografía | Entregar Avisos Domiciliarios a la ciudadanía con referencia electoral modificada por la aplicación de los programas de reseccionamiento e integración seccional, así como por la creación de municipios o modificación de límites municipales. | DERFE | 2025-05-02 | 2025-06-16 | Artículos. 54, Inciso h), 256, Inciso d) de la LGIPE. Numeral 6 y 7 de los Lineamientos para la Actualización del Marco Geográfico Electoral | Informe | Recapturar | 45575
333 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Pruebas de aceptación). | UTSI | 2025-05-04 | 2025-05-13 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | SC
126 | Orientación, Atención y Servicios Registrales para la Ciudadanía y Actores Externos | Productos y Servicios Registrales a la Ciudadanía | Capacitar al personal operativo del Sistema de Consulta en Casillas Especiales | DERFE | 2025-05-05 | 2025-05-27 | Artículo 269, numeral 2 de la LGIPE. Artículo 251 y Anexo 8.1 del RE | Reporte | Recapturar | 45575
226 | Implementación y Operación del SIJE | Preparación de la Implementación SIJE | Desarrollar el segundo simulacro del SIJE | DEOE | 2025-05-08 | 2025-05-08 | Artículos 1, numeral 4; 56; 494; 495; 495; 497; 498; 503 y 527 de la LGIPE; 315 al 325 del REy 47, numeral 1, inciso t) del RIINE | Reporte | Recapturar | 45605 | Ninguno |  | Ninguno
393 | Recepción de Paquetes Electorales al Término de la Jornada Electoral | Supervisión a la recepción de los paquetes electorales | Dar seguimiento a la aprobación del modelo operativo de recepción de los paquetes electorales al término de la jornada electoral, así como a la designación de un número suficiente de auxiliares de recepción, traslado, generales y de orientación para la implementación del procedimiento. | DEOE | 2025-05-11 | 2025-05-18 | Artículo 304, numerales 1 y 2, de la LGIPE. Artículo 47, numeral 1, incisos c), d) y m), del RIINE. Artículo 383, párrafo 1 del RE; y Anexo 14 del RE. | Reporte | Recapturar | 45608 | Operativo/Logistíco | Muy bajo | Ninguno.
57 | Gestión para la Ubicación, Equipamiento y Acondicionamiento de Casillas Electorales | Ubicación, Equipamiento y Acondicionamiento de Casillas | Dar seguimiento a la segunda publicación de las listas de ubicación e integración de las Mesas Directivas de Casilla, en los edificios y lugares públicos más concurridos del distrito. | DEOE | 2025-05-15 | 2025-05-25 | Artículo 256, numeral 1 inciso f), y 257 numeral 1 de la LGIPE. Artículo 242, numeral 1, inciso d), del RE. | Reporte | Recapturar | 45608 | Legal | Muy Alto | Ninguno.
127 | Actualización de la Geografía Electoral | Generación de Productos y Servicios Cartográficos | Integrar el Sistema de Consulta de la Ubicación de las Casillas, el cual funcionará el día de la Jornada Electoral. | DERFE | 2025-05-15 | 2025-06-15 | Artículos 32, numeral 1, inciso a), fracciones II y IV; 54, numeral 1,inciso h) de la LGIPE. | Informe | Recapturar | 45575
131 | Conformación del Padrón Electoral y Credencialización | Emisión de Listas Nominales de Electores | Generar, imprimir y entrega de la LNEPP para Escrutinio y Cómputo a las JLE. | DERFE | 2025-05-16 | 2025-05-30 | Resolución del TEPJF dictada en el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales SUP-JDC-352/2018 y SUP-JDC-353/2018 y su acumulado. | Oficio / Circular | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | Sujeta a la revisión por parte de las áreas de la DERFE y de la aprobación de los Lineamientos
227 | Implementación y Operación del SIJE | Preparación de la Implementación SIJE | Desarrollar el tercer simulacro del SIJE | DEOE | 2025-05-18 | 2025-05-18 | Artículos 1, numeral 4; 56; 494; 495; 495; 497; 498; 503 y 527 de la LGIPE; 315 al 325 del RE y 47, numeral 1, inciso t) del RIINE | Reporte | Recapturar | 45605 | Ninguno |  | Ninguno
128 | Conformación del Padrón Electoral y Credencialización | Emisión de Listas Nominales de Electores | Imprimir la Lista Adicional. | DERFE | 2025-05-18 | 2025-05-22 | Artículo 143, numeral 3 de la LGIPE. Punto 5, subpunto 5.3 del Anexo 19.3 del RE | Oficio / Circular | Recapturar | 45575
129 | Conformación del Padrón Electoral y Credencialización | Emisión de Listas Nominales de Electores | Entregar la Lista Adicional a los Consejos Locales. | DERFE | 2025-05-19 | 2025-05-23 | Artículo 143, numeral 3 de la LGIPE. Punto 5, subpunto 5.5 del Anexo 19.3 del RE | Oficio / Circular | Recapturar | 45575
130 | Orientación, Atención y Servicios Registrales para la Ciudadanía y Actores Externos | Productos y Servicios Registrales a la Ciudadanía | Llevar a cabo la demostración sobre la operación del Sistema de Consulta en Casillas Especiales. | DERFE | 2025-05-19 | 2025-05-23 | Artículos 253, numeral 6; 258 de la LGIPE. Artículos 251, numeral 3 de la RE | Otro | Recapturar | 45575
388 | Gestión por Procesos | Coordinación de Gestión por Procesos | Servicio de primeros auxilios para las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas de las entidades que tendrán Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 | DEA | 2025-05-20 | 2025-06-20 | Artículo 4, punto 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) | Informe | Recapturar | 45608 | Ninguno |  | El Convenio de Colaboración tiene por objeto establecer las bases generales mediante las cuales se brindarán los primeros auxilios proporcionados por personal de enfermería, en las Juntas Locales y Distritales del Instituto Nacional Electoral durante el día de la Jornada Electoral y el día posterior en que se llevará a cabo.
132 | Conformación del Padrón Electoral y Credencialización | Emisión de Listas Nominales de Electores | Generar, imprimir y entrega de la LNEVA para Escrutinio y Cómputo a las JLE. | DERFE | 2025-05-22 | 2025-05-30 | Artículo 141 de la LGIPE. | Oficio / Circular | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | Sujeta a la revisión por parte de las áreas de la DERFE y de la aprobación de los Lineamientos
203 | Gestión de la Comunicación Social del INE | Definición de la Estrategia de Comunicación Social | Coordinar con los medios de comunicación, los requerimientos de espacio para la instalación técnica de los sets de televisión, cabinas de radio y oficinas, que utilizarán durante las transmisiones de la Jornada Electoral. | CNCS | 2025-05-24 | 2025-06-05 | Corresponde al Instituto Nacional Electoral, en los términos que establece la Constitución y las leyes en la materia, de forma integral y directa de todas las actividades relacionadas con la preparación, organización y conducción de los procesos electorales, así como aquellas que resultan consecuentes con los fines que la legislación le fija. La Coordinación Nacional de Comunicación Social como parte de las funciones requiere instalar una Macrosala de Prensa en el perímetro de las Oficinas Centrales que contenga las condiciones necesarias para que desempeñen su trabajo informativo los representantes de los medios de comunicación. Lo anterior con base en el artículo 64 del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, incisos: e) Mantener estrecha comunicación con los representantes y directivos de los medios de comunicación nacionales y extranjeros; e) Mantener estrecha comunicación con los representantes y directivos de los medios de comunicación nacionales y extranjeros; | Informe | Recapturar | 45606 | Ninguno |  | A lo largo del proceso electoral se mantiene estrecha comunicación con los medios evitando la materialización de riesgos.
352 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de App Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Producción). | UTSI | 2025-05-24 | 2025-05-24 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | SC
133 | Orientación, Atención y Servicios Registrales para la Ciudadanía y Actores Externos | Orientación y Atención Ciudadana | Iniciar el proceso final y validación del Sistema de Consulta en Casillas Especiales; colocar las medidas de protección en el equipo de cómputo e informar sobre la recepción de las contraseñas de acceso de cada casilla especial. | DERFE | 2025-05-28 | 2025-05-30 | Artículos 253, numeral 6; 258 de la LGIPE. Artículo 251, numeral 1 del RE | Otro | Recapturar | 45575
361 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Distritales (Producción). | UTSI | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | SC
364 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Web (Producción). | UTSI | 2025-05-30 | 2025-05-30 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | SC
58 | Gestión para la Ubicación, Equipamiento y Acondicionamiento de Casillas Electorales | Ubicación, Equipamiento y Acondicionamiento de Casillas | Dar seguimiento a la publicación y difusión del Listado de Ubicación e Integración de Mesas Directivas de Casilla Única el día de la Jornada Electoral en medios digitales y/o electrónicos de mayor cobertura local o regional. | DEOE | 2025-05-31 | 2025-06-01 | Artículo 242, numeral 1, inciso d), del RE. | Reporte | Recapturar | 45608 | Legal | Muy Alto | Ninguno.
134 | Conformación del Padrón Electoral y Credencialización | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Resguardar las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares hasta el 31 de mayo de 2025, derivadas de Instancias Administrativas, Demandas de Juicio o de solicitudes de reimpresión. | DERFE | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Artículo 96 del Reglamento de Elecciones. | Reporte | Recapturar | 45575
241 | Fiscalización del Proceso Electoral | Fiscalización de Apoyo Ciudadano, Precampaña, Campaña y Observadores Electorales | Recibir los informes que presenten las personas aspirantes a ocupar un cargo del Poder Judicial de la Federación. | UTF | 2025-05-31 | 2025-05-31 | Artículo 526 del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la LGIPE, publicado en el DOF el 14 de octubre de 2024. | Informe | Recapturar | 45608 | Financiero | Medio | En caso de no contar con el recurso financiero necesario, se reduciría el equipo de trabajo (recursos humanos) y el alcance para realizar la actividad.
194 | Estrategia para el combate a la desinformación electoral | Prevención de desinformación | Implementación del esquema operativo que consiste en el monitoreo, verificación, y validación de información, para la construcción de acciones de comunicación que combatan la desinformación electoral. | CNCS | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Artículo 64 del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral: La Coordinación Nacional de Comunicación Social estará adscrita a la Presidencia del Consejo y tendrá las atribuciones siguientes: c) Establecer la estrategia informativa del Instituto y vigilar su cumplimiento; p) Coadyuvar con la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica en el diseño de la estrategia de las campañas de información institucional; y) Diseñar, instrumentar y vigilar el cumplimiento de la política de comunicación en medios alternativos. | Reporte | Recapturar | 45606 | Operativo/Logistíco | Alto | Se contribuye a mantener informada a la ciudadanía.
190 | Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | Implementación de la Estrategia de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | Presentar el informe sobre el desarrollo de la primera etapa de capacitación electoral a la Comisión Temporal del Proceso Electoral Extraordinario para la Elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 | DECEYEC | 2025-06-01 | 2025-06-30 | Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). Artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado B, inciso a), numerales 1 y 4 e inciso b), numerales 4, 5 y 6. Artículo 96. Artículo 116. Artículo Segundo Transitorio, párrafo quinto del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Reforma del Poder Judicial. Artículo 80, párrafo 1, inciso b) del reglamento de elecciones. | Informe | Recapturar | 45607 | Legal | Alto | No se contaría con información útil para el análisis y la mejora de los procedimientos de la ECAE en futuros procesos electorales.
76 | Generación de Documentación y Materiales Electorales | Planeación de la Documentación y Materiales Electorales | Recopilar el expediente digital de la elección del Poder Judicial de la Federación | DEOE | 2025-06-01 | 2025-09-30 | • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 41, base V, Apartado B, inciso b), numerales 4, 5 y 6. • Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales: Artículos 68 numeral 1, incisos i) y j); 69, 79, incisos i), j) y k); y 316, 317, 318, 321, 325 y 534. • Reglamento de Elecciones: Artículos 411 al 419, y Anexo 22. • Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral: Artículos 17 numeral 1; 18 numeral 1, incisos t) y u); 19 numeral 1, incisos k), m), n) y o); numeral 2, inciso b); 31 numeral 1, incisos m), r), s), t) y w); 32, numeral 1, incisos k), m), o), q), r), s), t) y u). • Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales y Distritales del Instituto Nacional Electoral: Artículos 7, numeral 1, inciso p), q) y r); 10, numeral 1, inciso n); y 11, numeral 1, inciso c). | Informe | Recapturar | 45611 | Ninguno |  | Ninguno
228 | Implementación y Operación del SIJE | Operación del SIJE | Dar seguimiento al desarrollo de la Jornada Electoral del Poder Judicial de la Federación a través del sistema informático del SIJE y realizar cortes de información | DEOE | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Artículos 1, numeral 4; 56; 494; 495; 495; 497; 498; 503 y 527 de la LGIPE; 315 al 325 del REy 47, numeral 1, inciso t) del RIINE | Reporte | Recapturar | 45605 | Ninguno |  | Ninguno
79 | Integración y Difusión de la Estadística Electoral | Integración de la Estadística Electoral | Llevar a cabo el seguimiento de los medios de impugnación a los cómputos distritales, de entidad federativa y de circuito | DEOE | 2025-06-01 | 2025-09-30 | Art. 56, numeral 1, inciso f) y 534 de la LGIPE. | Reporte | Recapturar | 45611 | Ninguno |  | Ninguno
59 | Planeación, aprobación y operación de los mecanismos de recolección de la Documentación Electoral al Término de la Jornada Electoral | Supervisión a la operación de los mecanismos de recolección | Dar seguimiento a la operación de los mecanismos de recolección el día de la Jornada Electoral. | DEOE | 2025-06-01 | 2025-06-03 | Artículo 47, párrafo 1, incisos c), d) y m), del RIINE. Artículo 333, Párrafo 1 y 3, del RE. | Reporte | Recapturar | 45608 | Legal | Muy bajo | Ninguno.
62 | Preparación y ejecución del cómputo de las Elecciones | Coordinación y seguimiento a la celebración de las sesiones de cómputos distritales | Dar seguimiento a la Sesión Especial de cómputos distritales. | DEOE | 2025-06-01 | 2025-06-12 | "Artículo 96 de la CPEUM; Artículo Transitorio Segundo del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la CPEUM, en materia de reforma del Poder Judicial, publicado el 15 de septiembre de 2024 en DOF. Artículos 310, 311, 498, 529 al 532 de la LGIPE. Artículos 395 al 410, del RE." | Reporte | Recapturar | 45608 | Legal | Muy Alto | Al tratarse de los resultados del proceso electoral que permitirán determinar la asignación de cargos, de presentarse un evento que ponga en riesgo su desarrollo, podría implicar la anulación de los comisios en algun distrito electoral.
60 | Recepción de Paquetes Electorales al Término de la Jornada Electoral | Supervisión a la recepción de los paquetes electorales | Dar seguimiento a la recepción de paquetes electorales de las elecciones del Poder Judicial de la Federación en los Consejos Distritales del INE al término de la Jornada Electoral. | DEOE | 2025-06-01 | 2025-06-04 | Artículo 304, numerales 1 y 2, de la LGIPE. Artículo 47, numeral 1, incisos c), d) y m), del RIINE. Artículo 383, párrafo 1 del RE; y Anexo 14 del RE. | Reporte | Recapturar | 45608 | Legal | Muy bajo | Ninguno.
78 | Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero | Escrutinio, Cómputo y Resultados VMRE | Realizar el escrutinio y cómputo de los votos emitidos por las y los mexicanos residentes en el extranjero en el Local Único. | DEOE | 2025-06-01 | 2025-06-02 | Artículo 41, Base V, apartado B, inciso b), numeral 4, de la CPEUM; Artículos 346, 347, 348, 349 , 350 y 529 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, artículo 102 del Reglamento de Elecciones. | Acta | Recapturar | 45611 | Legal | Muy Alto | Al tratarse de los resultados del proceso electoral que permitirán determinar la asignación de cargos, de presentarse un evento que ponga en riesgo su desarrollo, podría implicar la anulación de resultados obtenidos mediante esta modalidad.
135 | Actualización de la Geografía Electoral | Planificación de la Actualización Cartográfica | Recibir y resolver las solicitudes de aclaración de aquellas personas ciudadanas que, teniendo Credencial para Votar con Fotografía, no pudieron sufragar el día de la Jornada Electoral Extraordinaria y no aparecieron en la LNEDF o en la Lista Adicional. | DERFE | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Artículos 155, Numeral 6, 7, 8, 9 y 10; 278, Numeral 1; 279, Numeral 1 de la LGIPE | Reporte | Recapturar | 45575
136 | Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero | Escrutinio, Cómputo y Resultados VMRE | Llevar a cabo el escrutinio, cómputo, y resultados de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero. | DERFE | 2025-06-01 | 2025-06-02 | Artículos 345,numerales 1 y 3; 347 al 350 de la LGIPE , y numerales 44 al 59 del Anexo 22.1 del RE | Informe | Recapturar | 45575
243 | Fiscalización del Proceso Electoral | Fiscalización de Apoyo Ciudadano, Precampaña, Campaña y Observadores Electorales | Revisar los informes de ingresos y gastos de las personas aspirantes a ocupar un cargo del Poder Judicialde la Federación. | UTF | 2025-06-01 | 2025-06-15 | Artículo 526 del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la LGIPE, publicado en el DOF el 14 de octubre de 2024. | Informe | Recapturar | 45608 | Financiero | Medio | En caso de no contar con el recurso financiero necesario, se reduciría el equipo de trabajo (recursos humanos) y el alcance para realizar la actividad.
355 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Producción). | UTSI | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | SC
358 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Conteo Rápido (Producción). | UTSI | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | Aún no se cuenta con la defición por parte de la DERFE y de la DEOE sobre si operará el sistema
367 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Producción). | UTSI | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | SC
61 | Observación Electoral | Gestión de Informes de los Observadores Electorales | Dar seguimiento a la recepción de los Informes presentados por las y los observadores electorales. | DEOE | 2025-06-02 | 2025-08-31 | Artículo 211, numerales 1 y 2, del RE. | Informe | Recapturar | 45608 | Ninguno |  | Mediante la presentación de un Informe Final en el mes de agosto de 2025 ante la Comisión correspondiente y ante el Consejo General.
137 | Conformación del Padrón Electoral y Credencialización | Emisión de Listas Nominales de Electores | Elaborar el Informe final de conformación de la LNEPP. | DERFE | 2025-06-02 | 2025-08-31 | Resolución del TEPJF dictada en el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales SUP-JDC-352/2018 y SUP-JDC-353/2018 y su acumulado. | Informe | Recapturar | 45575
138 | Conformación del Padrón Electoral y Credencialización | Emisión de Listas Nominales de Electores | Integrar el Informe final de conformación de la LNEVA. | DERFE | 2025-06-02 | 2025-08-31 | Artículo 141 de la LGIPE. | Informe | Recapturar | 45575
423 | Conteos Rápidos Institucionales | Evaluación de Resultados del Conteo Rápido | Integrar el informe final de actividades del Comité Técnico Asesor para la Estimación Estadística para conocer la Integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. | DERFE | 2025-06-02 | 2025-06-30 | "Artículo 32 inciso g), artículo 104 inciso n) y artículo 220 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Artículos 362 a 370 del Reglamento de Elecciones" | Informe | Recapturar | 45611 | Ninguno |  | Sin observaciones
334 | Gestión de TIC | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Producción). | UTSI | 2025-06-03 | 2025-06-03 | Art. 66, inciso h) del RIINE | Documento | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | SC
63 | Preparación y ejecución del cómputo de las Elecciones | Coordinación y seguimiento a la celebración de las sesiones de cómputos de Entidad Federativa | Dar seguimiento al desarrollo de la sesión especial de cómputo de Entidad Federativa. | DEOE | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Artículo 96 de la CPEUM; Artículo Transitorio Segundo del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la CPEUM, en materia de reforma del Poder Judicial, publicado el 15 de septiembre de 2024 en DOF. Artículos 319, 498, 529 al 532 de la LGIPE. | Reporte | Recapturar | 45608 | Legal | Alto | Al tratarse de los resultados del proceso electoral que permitirán determinar la asignación de cargos, de presentarse un evento que ponga en riesgo su desarrollo, podría implicar la anulación de los comisios en alguna entidad federativa.
64 | Preparación y ejecución del cómputo de las Elecciones | Coordinación y seguimiento a la celebración de las sesiones de cómputos de los Consejos Locales cabecera de Circunscripción | Dar seguimiento al desarrollo de la sesión especial de cómputo de Circunscripción Plurinominal. | DEOE | 2025-06-13 | 2025-06-13 | Artículo 96 de la CPEUM; Artículo Transitorio Segundo del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la CPEUM, en materia de reforma del Poder Judicial, publicado el 15 de septiembre de 2024 en DOF. Artículos 322 al 325, 498, 529 al 532 de la LGIPE. | Reporte | Recapturar | 45608 | Legal | Alto | Al tratarse de los resultados del proceso electoral que permitirán determinar la asignación de cargos, de presentarse un evento que ponga en riesgo su desarrollo, podría implicar la anulación de los resultados obtenidos a nivel circunscripción plurinominal para la elección de magistraturas de salas regionales del TEPJF.
382 | Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | Implementación de la Estrategia de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | Generar la evaluación el desempeño de las figuras de SE y CAE (JDE). | DECEYEC | 2025-06-16 | 2025-06-28 | Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) Artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado B, inciso a), numerales 1 y 4 e inciso b), numerales 4, 5 y 6. Artículo 96. Artículo 116. Artículo Segundo Transitorio, párrafo quinto del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Reforma del Poder Judicial. | Otro | Recapturar | 45607 | Operativo/Logistíco | Medio | La fecha de inicio de esta actividad es posteiror al periodo de contratación de SE y CAE
244 | Fiscalización del Proceso Electoral | Fiscalización de Apoyo Ciudadano, Precampaña, Campaña y Observadores Electorales | Notificar a las personas aspirantes a ocupar un cargo del Poder Judicial de la Federación, la existencia de errores u omisiones. | UTF | 2025-06-16 | 2025-06-16 | Artículo 526 del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la LGIPE, publicado en el DOF el 14 de octubre de 2024. | Informe | Recapturar | 45608 | Financiero | Medio | En caso de no contar con el recurso financiero necesario, se reduciría el equipo de trabajo (recursos humanos) y el alcance para realizar la actividad.
245 | Fiscalización del Proceso Electoral | Fiscalización de Apoyo Ciudadano, Precampaña, Campaña y Observadores Electorales | Recibir de las personas aspirantes a ocupar un cargo del Poder Judicial de la Federación, las respuestas a los oficios de errores y omisiones. | UTF | 2025-06-21 | 2025-06-21 | Artículo 526 del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la LGIPE, publicado en el DOF el 14 de octubre de 2024. | Informe | Recapturar | 45608 | Financiero | Medio | En caso de no contar con el recurso financiero necesario, se reduciría el equipo de trabajo (recursos humanos) y el alcance para realizar la actividad.
246 | Fiscalización del Proceso Electoral | Fiscalización de Apoyo Ciudadano, Precampaña, Campaña y Observadores Electorales | Elaborar y someter a consideración de la Comisión de Fiscalización el informe relativo a la revisión de los informes de ingresos y gastos de las personas aspirantes a ocupar un cargo del Poder Judicial de la Federación, y proponer en su caso, las sanciones que procedan conforme a la normatividad aplicable, para su posterior presentación al Consejo General. | UTF | 2025-06-22 | 2025-07-31 | Artículo 526 del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la LGIPE, publicado en el DOF el 14 de octubre de 2024. | Informe | Recapturar | 45608 | Financiero | Medio | En caso de no contar con el recurso financiero necesario, se reduciría el equipo de trabajo (recursos humanos) y el alcance para realizar la actividad.
383 | Fortalecimiento de la Educación Cívica y Participación Ciudadana | Implementación de Estrategias de Campañas Institucionales, Educación Cívica y Participación Ciudadana | Presentar el segundo informe de la implementación del Programa de Promoción de la Participación Ciudadana en el PEEPJF 2024-2025 a la Comisión Temporal del Proceso Electoral Extraordinario para la Elección de Diversos Cargos del PJF (CTPEEPJF) | DECEYEC | 2025-07-01 | 2025-07-31 | Artículo 30 incisos d) y g), j) de la LGIPE; artículo 49 numeral 1, incisos g), h), i), q) y u) del RIINE; artículo124, numeral 1 del Reglamento de Elecciones. | Informe | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | Ninguno
213 | Creación y Seguimiento del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral | Seguimiento del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral | Presentar el Segundo informe sobre el avance en las actividades del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral. | CAI | 2025-07-15 | 2025-09-15 | Art. 65, numeral 1, incisos j) y r) del RIINE | Informe | Recapturar | 45608 | Financiero | Alto | Es financiero porque existe el riesgo de que se configure un daño patrimonial al INE debido a que no se cumplan los plazos para el reintegro del remanente del FAOE por parte del socio internacional. Es operativo porque no se informaría al Consejo General de la totalidad de las actividades previstas para ese periodo, que incluyen: 1. Los cumplimientos administrativos y sustantivos del socio internacional y los proyectos asistidos; 2. Los informes finales de los proyectos asistidos; 3. El cumplimento de la rendición de cuentas de los proyectos asistidos a la UTF; 4. La preparación de las presentaciones públicas de resultados de la observación; y, 5. El cierre del proyecto. Con esto se obstaculiza la función directiva del Consejo General en relación al Proceso Elecgtoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación.
385 | Fortalecimiento de la Educación Cívica y Participación Ciudadana | Evaluación de Estrategias de Campañas Institucionales, Educación Cívica y Participación Ciudadana | Presentar informe final de la implementación del Programa de Promoción de la Participación Ciudadana en el PEEPJF 2024-2025 a la Comisión Temporal del Proceso Electoral Extraordinario del PJF (CTPEEPJF) | DECEYEC | 2025-08-01 | 2025-08-31 | Artículo 30 incisos d) y g), j) de la LGIPE; artículo 49 numeral 1, incisos g), h), i), q) y u) del RIINE; artículo124, numeral 1 del Reglamento de Elecciones. | Informe | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | Ninguno.
386 | Fortalecimiento de la Educación Cívica y Participación Ciudadana | Evaluación de Estrategias de Campañas Institucionales, Educación Cívica y Participación Ciudadana | Presentar informe final de la implementación del Programa de Promoción de la Participación Ciudadana en el PEEPJF 2024-2025 al CG. | DECEYEC | 2025-08-01 | 2025-08-31 | Artículo 30 incisos d) y g), j) de la LGIPE; artículo 49 numeral 1, incisos g), h), i), q) y u) del RIINE; artículo124, numeral 1 del Reglamento de Elecciones. | Informe | Recapturar | 45607 | Ninguno |  | Ninguna
384 | Gestión de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | Implementación de la Estrategia de las Mesas Receptoras de Votación y Capacitación Electoral | Presentar el informe sobre el desarrollo de la segunda etapa de capacitación electoral a la Comisión Temporal del Proceso Electoral Extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. | DECEYEC | 2025-08-01 | 2025-08-31 | Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). Artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado B, inciso a), numerales 1 y 4 e inciso b), numerales 4, 5 y 6. Artículo 96. Artículo 116. Artículo Segundo Transitorio, párrafo quinto del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Reforma del Poder Judicial. Artículo 80, párrafo 1, inciso b) del reglamento de elecciones. | Informe | Recapturar | 45607 | Legal | Alto | No se contaría con información útil para el análisis y la mejora de los procedimientos de la ECAE en futuros procesos electorales.
139 | Conformación del Padrón Electoral y Credencialización | Emisión de Listas Nominales de Electores | Dar seguimiento a la destrucción de las Listas Nominales de Electores. | DERFE | 2025-08-16 | 2025-08-30 | Punto 5, subpunto 5.6 del Anexo 19.3 del RE | Reporte | Recapturar | 45575

## Datos (hidden)
Periodos |  |  |  | Año |  | Mes | Dias
Periodo Inicio | 2024-09-01 |  |  | 2023 | 1 | enero
Periodo Término | 2025-12-31 |  |  | 2042 | 2 | febrero
[5 empty] | 3 | marzo
Rango | Mes |  |  |  | 4 | abril
[5 empty] | 5 | mayo
[5 empty] | 6 | junio
| Inicio del proyecto: |  | 2024-09-01 |  | 7 | julio
Semana para mostrar: |  | 1 |  |  | 8 | agosto
[5 empty] | 9 | septiembre
[5 empty] | 10 | octubre
[5 empty] | 11 | noviembre
[5 empty] | 12 | diciembre
2