## Catálogo de actividades
Catálogo de Actividades
Subproceso | Actividad | ID | Adscripción | UR | UR que informa | UR que valida la modificación
Mecanismos de coordinación | Aprobación del Plan Integral y los Calendarios de Coordinación para los Procesos Electorales Locales Ordinarios. | 1.1 | INE | CG | UTVOPL | UTVOPL | 1 | 1
Mecanismos de coordinación | Aprobación del Cronograma o Calendario de Actividades para el Proceso Electoral Local Ordinario. | 1.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 1 | 2
Mecanismos de coordinación | Elaboración del Plan de Trabajo conjunto para la Promoción de la Participación Ciudadana. | 1.3 | INE | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | DECEYEC | 1 | 3
Mecanismos de coordinación | Sesión del Consejo General para dar inicio al Proceso Electoral Local Ordinario. | 1.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 1 | 4
Mecanismos de coordinación | Implementación del Plan de Trabajo conjunto para la Promoción de la Participación Ciudadana. | 1.5 | INE | DECEYEC/JLE/OPL | OPL | DECEYEC | 1 | 5
Integración de órganos desconcentrados | Aprobación de la convocatoria para la integración de los Órganos Distritales. | 2.1 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2 | 1
Integración de órganos desconcentrados | Sesión de designación e integración de los Órganos Distritales. | 2.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2 | 2
Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Distritales. | 2.3 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2 | 3
Integración de órganos desconcentrados | Publicación de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE. | 2.4 | INE | CL | DEOE | DEOE | 2 | 4
Integración de órganos desconcentrados | Instalación y operación de oficinas municipales. | 2.5 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2 | 5
Integración de órganos desconcentrados | Aprobación de la convocatoria para la integración de los Órganos Municipales. | 2.6 | OPL | CG | OPL | UTVOPL | 2 | 6
Integración de órganos desconcentrados | Sesión de designación e integración de los Órganos Municipales. | 2.7 | OPL | CG | OPL | UTVOPL | 2 | 7
Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Municipales. | 2.8 | OPL | OD | OPL | UTVOPL | 2 | 8
Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de la distribución de financiamiento público de campaña para partidos políticos y candidaturas independientes. | 3.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 3 | 1
Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Solicitud de registro de plataformas electorales. | 3.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 3 | 2
Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Gubernatura. | 3.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 3 | 3
Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Gubernatura. | 3.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 3 | 4
Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Gubernatura. | 3.5 | OPL | CG | OPL | OPL | 3 | 5
Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Gubernatura. | 3.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 3 | 6
Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Diputaciones. | 3.7 | OPL | CG | OPL | OPL | 3 | 7
Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones. | 3.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 3 | 8
Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones. | 3.9 | OPL | CG | OPL | OPL | 3 | 9
Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones. | 3.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 3 | 10
Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Ayuntamientos. | 3.11 | OPL | CG | OPL | OPL | 3 | 11
Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para ayuntamientos. | 3.12 | OPL | CG | OPL | OPL | 3 | 12
Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Ayuntamientos. | 3.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 3 | 13
Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos. | 3.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 3 | 14
Radio y Televisión | Aprobación, por parte del OPL, de los modelos de pautas. | 4.1 | OPL | CG | OPL | DEPPP | 4 | 1
Radio y Televisión | Aprobación, por parte de la Junta General Ejecutiva del INE, de las pautas de las autoridades electorales. | 4.2 | INE | JGE | DEPPP | DEPPP | 4 | 2
Radio y Televisión | Aprobación, por parte del Comité de Radio y Televisión del INE, de las pautas de los partidos políticos. | 4.3 | INE | CRT | DEPPP | DEPPP | 4 | 3
Radio y Televisión | Aprobación, por parte del Consejo General del INE, de la metodología para verificar el cumplimiento de la pauta paritaria en radio y televisión durante la etapa de campaña. | 4.4 | INE | CG | DEPPP | DEPPP | 4 | 4
Bodegas electorales | Realización de reuniones previas a la determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales, a fin de verificar que estas cumplan con las condiciones mínimas necesarias en materia de seguridad y protección civil. | 5.1 | INE | CG/OD | OPL | DEOE | 5 | 1
Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral. | 5.2 | INE | JLE/JDE/OD | JLE | DEOE | 5 | 2
Bodegas electorales | Verificación, por parte de los órganos competentes del INE, de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPLE, así como la determinación de los compromisos que se consideren necesarios. | 5.3 | INE/OPL | OD | JLE | DEOE | 5 | 3
Bodegas electorales | Comprobación, por parte de los órganos competentes del INE, del cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPLE. | 5.4 | INE/OPL | JDE/JLE | JLE | DEOE | 5 | 4
Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPLE, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral. | 5.5 | INE | OD | OPL | DEOE | 5 | 5
Bodegas electorales | Presentación del informe que rinden las y los presidentes de los órganos competentes del OPLE sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales. | 5.6 | INE | JLE/JDE/OD | OPL | DEOE | 5 | 6
Bodegas electorales | Remisión del informe por parte del Órgano Superior de Dirección del OPLE sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del órgano central y de los órganos desconcentrados del OPLE. | 5.7 | INE | CD | JDE | DEOE | 5 | 7
Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes. | 6.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 6 | 1
Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes a la Lista Nominal de Electores para revisión. | 6.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 6 | 2
Lista Nominal de Electores | Entrega en medio electrónico del informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para revisión. | 6.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 6 | 3
Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía. | 6.4 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 6 | 4
Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con Fotografía, producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (Lista Adicional). | 6.5 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 6 | 5
Captación de Trámites | Atención de los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral. | 7.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 7 | 1
Captación de Trámites | Atención de los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a solicitar la reposición de su credencial para votar por robo, extravío o deterioro grave. | 7.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 7 | 2
Captación de Trámites | Atención de las y los jóvenes en territorio nacional que cumplan 18 años entre el 1 de septiembre de 2026 y el 6 de junio de 2027, quienes podrán solicitar su inscripción en el Padrón Electoral a más tardar el 25 de enero del año de la elección. | 7.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 7 | 3
Orientación Ciudadana | Atención y orientación ciudadana sobre el Proceso Electoral Local Ordinario, trámites de inscripción y actualización registral, así como apoyo durante la Jornada Electoral en temas como la ubicación de casillas y aclaraciones respecto a los motivos por los cuales una persona no pudo ejercer su voto en la casilla correspondiente. | 8.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 8 | 1
Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Entrega de la Credencial para Votar con Fotografía a la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE. | 9.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 9 | 1
Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Informe sobre el número de Credenciales para Votar que fueron generadas derivado de las solicitudes de reimpresión por razones de robo, extravío o deterioro grave, ya que es un informe que no puede generarse en tiempo futuro. | 9.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 9 | 2
Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Resguardo de las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares a más tardar el 01 de marzo de 2027. | 9.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 9 | 3
Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Resguardo de las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares hasta el 3 de junio de 2027, derivadas de Instancias Administrativas, Demandas de Juicio o de solicitudes de reimpresión. | 9.4 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 9 | 4
Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG. | 10.1 | INE | CG | DEOE | DEOE | 10 | 1
Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL. | 10.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 10 | 2
Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales de capacitación para observadores electorales. | 10.3 | INE | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 10 | 3
Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral. | 10.4 | INE/OPL | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE | 10 | 4
Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial. | 10.5 | INE | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE/DECEYEC | 10 | 5
Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual. | 10.6 | INE | DEOE/DECEYEC | DEOE | DEOE/DECEYEC | 10 | 6
Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones. | 10.7 | INE | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE/DECEYEC | 10 | 7
Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales. | 10.8 | INE | CL/CD | DEOE | DEOE | 10 | 8
Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos electorales para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas. | 11.1 | INE/OPL | JDE/OPL | DEOE | DEOE | 11 | 1
Ubicación de casillas | Presentación del listado de lugares propuestos para ubicar casillas ante los Consejos Distritales. | 11.2 | INE | JDE | JLE | DEOE | 11 | 2
Ubicación de casillas | Visitas de examinación a los lugares propuestos para la ubicación de casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias. | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | DEOE | 11 | 3
Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales. | 11.4 | INE | CD | DEOE | DEOE | 11 | 4
Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas. | 11.5 | INE | CD | DEOE | DEOE | 11 | 5
Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 4 de abril de 2027. | 11.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | DEOE/DERFE/UTSI | 11 | 6
Ubicación de casillas | Primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto. | 11.7 | INE | CD | JLE | DEOE | 11 | 7
Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto. | 11.8 | INE | CD | JLE | DEOE | 11 | 8
Ubicación de casillas | Registro de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.9 | INE | CD | JLE | DEOE | 11 | 9
Ubicación de casillas | Sustitución de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.10 | INE | CD | JLE | DEOE | 11 | 10
Ubicación de casillas | Acreditación de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.11 | INE | CD | JLE | DEOE | 11 | 11
Ubicación de casillas | Entrega de copias de las actas de la jornada electoral, así como de escrutinio y cómputo, del OPL a los Consejos Distritales del INE. | 11.12 | OPL | CG | DEOE | DEOE | 11 | 12
Ubicación de casillas | Publicación de los Encartes y su difusión en medios electrónicos del Instituto. | 11.13 | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | DEOE | 11 | 13
Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para la ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral. | 11.14 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | DEOE/DERFE | 11 | 14
Ubicación de casillas | Notificación de la casilla en que votará la ciudadanía residente en secciones en las que el Consejo Distrital determinó no instalar casillas por las causales previstas en el artículo 234 del Reglamento de Elecciones. | 11.15 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | DEOE/DECEYEC | 11 | 15
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral. | 12.1 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 12 | 1
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes que, junto con el que le sigue en su orden, serán tomados como base para la insaculación de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla. | 12.2 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 12 | 2
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos y especificaciones técnicas para que el OPL elabore los materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los FMDC. | 12.3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 12 | 3
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los FMDC. | 12.4 | INE | OPL/JLE/ | DECEYEC | DECEYEC | 12 | 4
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa de capacitación elaborados por el OPL. | 12.5 | INE | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 12 | 5
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, selección y contratación de SE y CAE. | 12.6 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 12 | 6
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, selección y contratación de SEL y CAEL. | 12.7 | OPL | OPL | OPL | DECEYEC | 12 | 7
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE por parte de los Consejos Distritales. | 12.8 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 12 | 8
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de SE. | 12.9 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 12 | 9
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de CAE. | 12.10 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 12 | 10
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Talleres de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación. | 12.11 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC/DEOE | 12 | 11
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Talleres de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación. | 12.12 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC/DEOE | 12 | 12
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2027. | 12.13 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | UTSI | 12 | 13
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla. | 12.14 | INE | CG | DECEYEC | DECEYEC | 12 | 14
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación. | 12.15 | INE | JDE/CD | DECEYEC | DECEYEC | 12 | 15
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral a la ciudadanía sorteada (sensibilización). | 12.16 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 12 | 16
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de las y los FMDC. | 12.17 | INE | JDE | DECEYEC | DECEYEC | 12 | 17
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a FMDC, simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral. | 12.18 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 12 | 18
Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos a FMDC. | 12.19 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 12 | 19
Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega de modelos para que el OPL elabore el "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, el "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva". | 13.1 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 13 | 1
Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Validación del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva". | 13.2 | INE | OPL/JLE/DECEyEC | DECEYEC | DECEYEC | 13 | 2
Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega a la JLE del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva", impreso por parte del OPL. | 13.3 | INE | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 13 | 3
Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega del modelo para que el OPL elabore el "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, el "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral". | 13.4 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 13 | 4
Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Validación del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral". | 13.5 | INE | OPL/JLE/ | DECEYEC | DECEYEC | 13 | 5
Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega a la JLE del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral", impreso por el OPL. | 13.6 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 13 | 6
Candidaturas Independientes | Aprobación de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente. | 14.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 14 | 1
Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Gubernatura. | 14.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 14 | 2
Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Diputaciones. | 14.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 14 | 3
Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Ayuntamientos. | 14.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 14 | 4
Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Gubernatura. | 14.5 | OPL | CG | OPL | OPL | 14 | 5
Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Diputaciones. | 14.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 14 | 6
Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Ayuntamientos. | 14.7 | OPL | CG | OPL | OPL | 14 | 7
Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Gubernatura. | 14.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 14 | 8
Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Diputaciones. | 14.9 | OPL | CG | OPL | OPL | 14 | 9
Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Ayuntamientos. | 14.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 14 | 10
Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Gubernatura. | 14.11 | OPL | CG | OPL | OPL | 14 | 11
Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Diputaciones. | 14.12 | OPL | CG | OPL | OPL | 14 | 12
Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Ayuntamientos. | 14.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 14 | 13
Candidaturas Independientes | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local. | 14.14 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 14 | 14
Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Gubernatura. | 15.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 15 | 1
Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Diputaciones. | 15.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 15 | 2
Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Ayuntamientos. | 15.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 15 | 3
Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gubernatura. | 15.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 15 | 4
Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones. | 15.5 | OPL | CG | OPL | OPL | 15 | 5
Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos. | 15.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 15 | 6
Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Candidaturas Comunes para Gubernatura. | 15.7 | OPL | CG | OPL | OPL | 15 | 7
Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Candidaturas Comunes para Diputaciones. | 15.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 15 | 8
Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Candidaturas Comunes para Ayuntamientos. | 15.9 | OPL | OPL | OPL | OPL | 15 | 9
Candidaturas | Resolución para aprobar el Convenio de Candidaturas Comunes para Gubernatura. | 15.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 15 | 10
Candidaturas | Resolución para aprobar el Convenio de Candidaturas Comunes para Diputaciones. | 15.11 | OPL | OPL | OPL | OPL | 15 | 11
Candidaturas | Resolución para aprobar el Convenio de Candidaturas Comunes para Ayuntamientos. | 15.12 | OPL | OPL | OPL | OPL | 15 | 12
Candidaturas | Precampaña para Gubernatura. | 15.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 15 | 13
Candidaturas | Precampaña para Diputaciones. | 15.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 15 | 14
Candidaturas | Precampaña para Ayuntamientos. | 15.15 | OPL | CG | OPL | OPL | 15 | 15
Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Gubernatura. | 15.16 | OPL | CG | OPL | OPL | 15 | 16
Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones. | 15.17 | OPL | CG | OPL | OPL | 15 | 17
Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos. | 15.18 | OPL | CG | OPL | OPL | 15 | 18
Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Gubernatura. | 15.19 | OPL | CG | OPL | OPL | 15 | 19
Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Diputaciones. | 15.20 | OPL | CG | OPL | OPL | 15 | 20
Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Ayuntamientos. | 15.21 | OPL | CG | OPL | OPL | 15 | 21
Candidaturas | Campaña para Gubernatura. | 15.22 | OPL | CG | OPL | OPL | 15 | 22
Candidaturas | Campaña para Diputaciones. | 15.23 | OPL | CG | OPL | OPL | 15 | 23
Candidaturas | Campaña para Ayuntamientos. | 15.24 | OPL | CG | OPL | OPL | 15 | 24
Cuarto Orden de Gobierno | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Cuarto Orden de Gobierno. | 16.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 16 | 1
Cuarto Orden de Gobierno | Aprobación de topes de gastos de campaña para Cuarto Orden de Gobierno. | 16.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 16 | 2
Cuarto Orden de Gobierno | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Cuarto Orden de Gobierno. | 16.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 16 | 3
Cuarto Orden de Gobierno | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Cuarto Orden de Gobierno. | 16.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 16 | 4
Cuarto Orden de Gobierno | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspiren a la candidatura independiente para Cuarto Orden de Gobierno | 16.5 | OPL | CG/OD | OPL | OPL | 16 | 5
Cuarto Orden de Gobierno | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes para Cuarto Orden de Gobierno | 16.6 | OPL | CG/OD | OPL | OPL | 16 | 6
Cuarto Orden de Gobierno | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Cuarto Orden de Gobierno | 16.7 | OPL | OD | OPL | OPL | 16 | 7
Cuarto Orden de Gobierno | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Cuarto Orden de Gobierno. | 16.8 | OPL | CG/OD | OPL | OPL | 16 | 8
Cuarto Orden de Gobierno | Precampaña para Cuarto Orden de Gobierno | 16.9 | OPL | CG | OPL | OPL | 16 | 9
Cuarto Orden de Gobierno | Solicitud de registro de convenio de coalición para Cuarto Orden de Gobierno | 16.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 16 | 10
Cuarto Orden de Gobierno | Resolución sobre Convenio de Coalición para Cuarto Orden de Gobierno | 16.11 | OPL | CG | OPL | OPL | 16 | 11
Cuarto Orden de Gobierno | Solicitud de registro de Candidaturas para Cuarto Orden de Gobierno | 16.12 | OPL | CG/OD | OPL | OPL | 16 | 12
Cuarto Orden de Gobierno | Resolución para aprobar las candidaturas para Cuarto Orden de Gobierno | 16.13 | OPL | CG/OD | OPL | OPL | 16 | 13
Cuarto Orden de Gobierno | Campaña para Cuarto Orden de Gobierno | 16.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 16 | 14
Cuarto Orden de Gobierno | Cómputos para Cuarto Orden de Gobierno | 16.15 | OPL | OD | OPL | OPL | 16 | 15
Debates | Aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates para Gubernatura. | 17.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 17 | 1
Debates | Realización del primer debate para Gubernatura. | 17.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 17 | 2
Debates | Realización del segundo debate para Gubernatura. | 17.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 17 | 3
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Instalación de la Comisión para reportar los trabajos de implementación y operación del Sistema. | 18.1 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 18 | 1
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema. | 18.2 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 18 | 2
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema. | 18.3 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 18 | 3
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Determinar si la implementación y operación del Sistema corresponde al OPL o requiere el apoyo de un tercero. | 18.4 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 18 | 4
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Plan de Trabajo para la implementación del Sistema y de los procesos asociados. | 18.5 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 18 | 5
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo. | 18.6 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 18 | 6
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | 18.7 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 18 | 7
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Mejorías en el desarrollo del Sistema y adiciones a la información de los cuestionarios | 18.8 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 18 | 8
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de gubernatura. | 18.9 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 18 | 9
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para diputaciones de mayoría relativa. | 18.10 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 18 | 10
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para diputaciones de representación proporcional. | 18.11 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 18 | 11
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Prototipo Navegable del sitio de publicación y de la estructura de la base de datos que se utilizará en la operación del Sistema. | 18.12 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 18 | 12
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a la UTTPDP del informe de avance cuantitativo correspondiente al mes de abril. | 18.13 | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | UTTPDP | 18 | 13
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a la UTTPDP del informe de avance cuantitativo correspondiente al mes de mayo. | 18.14 | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | UTTPDP | 18 | 14
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para ayuntamientos y, en su caso, cuarto orden de gobierno. | 18.15 | OPL | CG | OPL | DEOE | 18 | 15
Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informe sobre los resultados finales de la captura de la información con base a la metodología para el análisis cualitativo y cuantitativo del Sistema | 18.16 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 18 | 16
Documentación y material electoral | Envío de Formatos Unicos de la DEOE al OPL | 19.1 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 19 | 1
Documentación y material electoral | Entrega a la JLE del INE de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y material electoral, en medios impresos y electrónicos. | 19.2 | OPL | CG | JLE | DEOE | 19 | 2
Documentación y material electoral | Revisión de la JLE de la documentación, materiales electorales y especificaciones técnicas del OPL y atención de las observaciones por parte del OPL. | 19.3 | INE | JLE | JLE | DEOE | 19 | 3
Documentación y material electoral | Revisión de la DEOE de la documentación y materiales electorales y especificaciones técnicas del OPL y atención de las observaciones por parte del OPL. | 19.4 | OPL | CG | OPL | DEOE | 19 | 4
Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral. | 19.5 | OPL | CG | OPL | DEOE | 19 | 5
Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE de los archivos con los diseños a color y las especificaciones técnicas de la documentación y material electoral aprobados. | 19.6 | OPL | DEOE | DEOE | DEOE | 19 | 6
Documentación y material electoral | Seguimiento a los procesos de adjudicación y producción de la documentación y material electoral. | 19.7 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 19 | 7
Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE del reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 19.8 | OPL | CG | OPL | DEOE | 19 | 8
Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada MDC. | 19.9 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 19 | 9
Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del OPLE que realizará el conteo, sellado y agrupamiento de boletas, así como la integración de las cajas paquete electoral. | 19.10 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 19 | 10
Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de las cajas paquete electoral. | 19.11 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 19 | 11
Documentación y material electoral | Entrega de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de las Mesas Directivas de Casilla. | 19.12 | INE/OPL | JLE/CG | OPL | DEOE | 19 | 12
Visitantes extranjeros | Difusión a los OPL del acuerdo del CG del INE, de la convocatoria y del formato de acreditación, así como de información general sobre el procedimiento de acreditación. | 20.1 | INE/OPL | CAI/CG | CAI | CAI | 20 | 1
Visitantes extranjeros | Recepción de la información sobre las características de los procesos locales concurrentes enviada por los OPL. | 20.2 | INE | CAI/JLE | OPL | OPL | 20 | 2
Visitantes extranjeros | Recepción de las solicitudes de acreditación recibidas por los OPL. | 20.3 | INE | CAI | CAI | CAI | 20 | 3
Visitantes extranjeros | Remisión a los OPL que reconozcan la figura de visitante extranjero, del listado de personas acreditadas. | 20.4 | INE | CAI | CAI | CAI | 20 | 4
Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Elaboración y aprobación de los Lineamientos para la Conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero y para la organización del Voto Presencial de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero para los Procesos Electorales Locales 2026-2027. | 21.1 | INE | CG/DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | DERFE | DERFE | 21 | 1
Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Promoción del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero (Difusión, Comunicación, Vinculación y Plataformas Digitales) | 21.2 | INE/OPL | DECEYEC/CNCS/DERFE | DECEYEC | DECEYEC | 21 | 2
Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Registro y conformación de las Listas Nominales de Electores Residentes en el Extranjero | 21.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 21 | 3
Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Aprobación del número de mesas de escrutinio y cómputo a instalar el día de la jornada electoral en el Local único de la entidad | 21.4 | INE | CL/DECEYEC | DERFE | DECEYEC | 21 | 4
Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Impresión y puesta a disposición de los elementos que integran el Paquete Electoral Postal | 21.5 | INE | DERFE | DERFE | DERFE/DEOE | 21 | 5
Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Entrega de la documentación y materiales electorales para la jornada electoral y el escrutinio y cómputo del VMRE de los OPL al INE | 21.6 | INE | DEOE/JLE | DEOE | DEOE | 21 | 6
Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Integración y envío de la documentación y materiales electorales a la ciudadanía residente en el extranjero para el ejercicio de su voto | 21.7 | INE | DERFE/DEOE/UTSI/DECEYEC | DERFE | DEOE | 21 | 7
Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Recepción de Sobres Voto y resguardo | 21.8 | INE | DERFE/DEOE | DERFE | DEOE | 21 | 8
Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Determinación del Local Único para el escrutinio y cómputo de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | 21.9 | INE | JGE/CG/CL/DEOE | DERFE | DEOE | 21 | 9
Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Preparación, aprobación e implementación de la logística para escrutinio y cómputo de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | 21.10 | INE | CG/JLE/DEOE/DERFE/DECEYEC/UTSI | DERFE | DEOE | 21 | 10
Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Periodo de Socialización del SIVEI (Sistema de Voto Electrónico por Internet) | 21.11 | INE | DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | UTSI | UTSI | 21 | 11
Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Periodo de Votación del SIVEI (Sistema de Voto Electrónico por Internet) | 21.12 | INE | DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | UTSI | UTSI | 21 | 12
Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Integración de MEC el día de la jornada electoral, Escrutinio y Cómputo, y resultados de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | 21.13 | INE/OPL | JLE/JD/DERFE/DECEYEC/DEOE/UTSI/CG | DEOE | DEOE | 21 | 13
Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Primer Simulacro del SIJE 2027. | 22.1 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 22 | 1
Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Segundo Simulacro del SIJE 2027. | 22.2 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 22 | 2
Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Tercer Simulacro del SIJE 2027. | 22.3 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 22 | 3
Jornada Electoral | Jornada Electoral. | 22.4 | OPL | CG/OD | JLE | OPL | 22 | 4
Mecanismos de recolección | Entrega de los estudios de factibilidad al OPL. | 23.1 | INE | JLE | JLE | DEOE | 23 | 1
Mecanismos de recolección | Entrega de las observaciones a los estudios de factibilidad. | 23.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 23 | 2
Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección. | 23.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | DEOE | 23 | 3
Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales. | 23.4 | INE/OPL | CL/CD/CG/OD | JLE | DEOE | 23 | 4
Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del INE de los proyectos de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las vocalías de las JDE. | 24.1 | OPL | CG/OD | JLE | DEOE | 24 | 1
Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes Electorales del OPL | 24.2 | OPL | OD | OPL | DEOE | 24 | 2
Recepción de Paquetes | Remisión a la JLE del INE de la copia de los recibos de recepción de los paquetes electorales. | 24.3 | OPL | CG | OPL | DEOE | 24 | 3
Recepción de Paquetes | Remisión a la JLE del INE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes del OPL. | 24.4 | OPL | CG | JLE | DEOE | 24 | 4
PREP | Remisión del acuerdo de instalación o ratificación de la Comisión a la que se reportarán los trabajos de implementación y operación del PREP. | 25.1 | OPL | CG | OPL | UTSI | 25 | 1
PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP. | 25.2 | OPL | CG | OPL | UTSI | 25 | 2
PREP | Remisión del acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP. | 25.3 | OPL | CG | OPL | UTSI | 25 | 3
PREP | Determinación sobre si la implementación del PREP se realizará por el propio OPL o con el apoyo de un tercero. | 25.4 | OPL | CG | OPL | UTSI | 25 | 4
PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se aprueba el Proceso Técnico Operativo. | 25.5 | OPL | CG | OPL | UTSI | 25 | 5
PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se determina la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, el o los Centros de Captura y Verificación. | 25.6 | OPL | CG | OPL | UTSI | 25 | 6
PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se realiza la designación del Ente Auditor. | 25.7 | OPL | CG | OPL | UTSI | 25 | 7
PREP | Remisión del instrumento jurídico firmado por el OPL y el Ente Auditor. | 25.8 | OPL | CG | OPL | UTSI | 25 | 8
PREP | Prueba de funcionalidad del PREP. | 25.9 | OPL | CG | OPL | UTSI | 25 | 9
PREP | Primer simulacro del PREP. | 25.10 | OPL | CG | OPL | UTSI | 25 | 10
PREP | Segundo simulacro del PREP. | 25.11 | OPL | CG | OPL | UTSI | 25 | 11
PREP | Tercer simulacro del PREP. | 25.12 | OPL | CG | OPL | UTSI | 25 | 12
PREP | Operación del PREP. | 25.13 | OPL | CG | OPL | UTSI | 25 | 13
Cómputos | Revisión del proyecto de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. | 26.1 | INE/OPL | CG/JLE/DEOE | OPL | DEOE | 26 | 1
Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. | 26.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 26 | 2
Cómputos | Remisión a la JLE del INE de las propuestas de escenarios de cómputos para la dictaminación de su viabilidad. | 26.3 | INE/OPL | CG/JLE | OPL | DEOE | 26 | 3
Cómputos | Remisión al OPL de las observaciones a los escenarios de cómputos. | 26.4 | INE | JLE | JLE | DEOE | 26 | 4
Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos. | 26.5 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 26 | 5
Cómputos | Aprobación de las y los SEL y CAEL, así como de los prestadores de servicio o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de boletas, e integración de las cajas paquete electoral. | 26.6 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 26 | 6
Cómputos | Notificación a la DEOE del INE del inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática, así como de sus características y avances. | 26.7 | OPL | CG | OPL | DEOE | 26 | 7
Cómputos | Remisión del OPL a la DEOE de la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para la realización de pruebas y simulacros de captura. | 26.8 | OPL | CG | OPL | DEOE | 26 | 8
Cómputos | Notificación del OPL a la DEOE de la liberación de la herramienta informática de cómputos y de su conclusión. | 26.9 | OPL | CG | OPL | DEOE | 26 | 9
Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados del OPL sobre cómputos y la herramienta informática de cómputos. | 26.10 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 26 | 10
Cómputos | Remisión del OPL a la DEOE del informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática de cómputos. | 26.11 | OPL | CG | OPL | DEOE | 26 | 11
Cómputos | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en sus órganos desconcentrados, con el uso de la herramienta informática. | 26.12 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 26 | 12
Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento. | 26.13 | OPL | OD | OPL | OPL | 26 | 13
Cómputos | Cómputos Distritales. | 26.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 26 | 14
Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación de diputaciones de representación proporcional. | 26.15 | OPL | CG | OPL | OPL | 26 | 15
Cómputos | Aprobación, por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos. | 26.16 | OPL | CG | OPL | OPL | 26 | 16
Cómputos | Cómputos Municipales. | 26.17 | OPL | CG | OPL | OPL | 26 | 17
Cómputos | Asignación de regidurías por el principio de representación proporcional. | 26.18 | OPL | CG | OPL | OPL | 26 | 18
Cómputos | Cómputo Estatal para la Gubernatura. | 26.19 | OPL | CG | OPL | OPL | 26 | 19
Cómputos | Asignación de Diputados electos por el principio de representación proporcional | 26.20 | OPL | CG | OPL | OPL | 26 | 20
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.1 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 27 | 1
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.2 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 27 | 2
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.3 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 27 | 3
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.4 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 27 | 4
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.5 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 27 | 5
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.6 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 27 | 6
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.7 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 27 | 7
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.8 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 27 | 8
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.9 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 27 | 9
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.10 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 27 | 10
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.11 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 27 | 11
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.12 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 27 | 12
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.13 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 27 | 13
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.14 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 27 | 14
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.15 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 27 | 15
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.16 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 27 | 16
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.17 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 27 | 17
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.18 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 27 | 18
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.19 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 27 | 19
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sesiones de Consejo (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.20 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 27 | 20
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.21 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 27 | 21
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.22 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 27 | 22
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Ubicación de Casillas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.23 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 27 | 23
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.24 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 27 | 24
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.25 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 27 | 25
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.26 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 27 | 26
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.27 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 27 | 27
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.28 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 27 | 28
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.29 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 27 | 29
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.30 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 27 | 30
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.31 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 27 | 31
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Mediciones de cumplimiento (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.32 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 27 | 32
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.33 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 27 | 33
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.34 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 27 | 34
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.35 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 27 | 35
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Examen en Línea (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.36 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 27 | 36
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Distritales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.37 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 27 | 37
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Web (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.38 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 27 | 38
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Actas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.39 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 27 | 39
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.40 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 27 | 40
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Tribunal (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.41 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 27 | 41
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Conteo Rápido (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.42 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 27 | 42
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.43 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 27 | 43
Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCF) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.44 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 27 | 44
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Producción). | 28.1 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 1
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Producción). | 28.2 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 2
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Producción). | 28.3 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 3
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sesiones de Consejo (Producción). | 28.4 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 4
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Producción). | 28.5 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 5
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Producción). | 28.6 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 6
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Ubicación de Casillas (Producción). | 28.7 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 7
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Producción). | 28.8 | INE | UTSI | UTSI | DEOE/UTSI | 28 | 8
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Producción). | 28.9 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 9
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Producción). | 28.10 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 10
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Producción). | 28.11 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 11
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Producción). | 28.12 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 12
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.13 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 13
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.14 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 14
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.15 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 15
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Producción). | 28.16 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 16
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Producción). | 28.17 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 17
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.18 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 18
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.19 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 19
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.20 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 20
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Producción). | 28.21 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 21
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Producción). | 28.22 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 22
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Producción). | 28.23 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 23
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Producción). | 28.24 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 24
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Producción). | 28.25 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 25
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Producción). | 28.26 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 26
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Producción). | 28.27 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 27
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Producción). | 28.28 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 28
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.29 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 29
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.30 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 30
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Pruebas de aceptación). | 28.31 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 31
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Pruebas de aceptación). | 28.32 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 32
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.33 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 33
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.34 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 34
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Pruebas de aceptación). | 28.35 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 35
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Pruebas de aceptación). | 28.36 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 36
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Pruebas de aceptación). | 28.37 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 37
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Pruebas de aceptación). | 28.38 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 38
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Pruebas de aceptación). | 28.39 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 39
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Pruebas de aceptación). | 28.40 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 40
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Pruebas de aceptación). | 28.41 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 41
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.42 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 42
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.43 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 43
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Pruebas de aceptación). | 28.44 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 44
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Pruebas de aceptación). | 28.45 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 45
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.46 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 46
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.47 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 47
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sesiones de Consejo (Pruebas de aceptación). | 28.48 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 48
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Pruebas de aceptación). | 28.49 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 49
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.50 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 50
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Ubicación de Casillas (Pruebas de aceptación). | 28.51 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 51
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Pruebas de aceptación). | 28.52 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 52
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Pruebas de aceptación). | 28.53 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 53
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Simulacro). | 28.54 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 54
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Simulacro). | 28.55 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 55
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Pruebas de aceptación). | 28.56 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 56
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Pruebas de aceptación). | 28.57 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 57
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Pruebas de aceptación). | 28.58 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 58
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Pruebas de aceptación). | 28.59 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 59
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Mediciones de cumplimiento (Pruebas de aceptación). | 28.60 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 60
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Pruebas de aceptación). | 28.61 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 61
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (Pruebas de aceptación). | 28.62 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 62
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Examen en Línea (Pruebas de aceptación). | 28.63 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 63
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.64 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 64
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Distritales | 28.65 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 65
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Web | 28.66 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 66
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Actas | 28.67 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 67
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Tribunal | 28.68 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 68
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Conteo Rápido | 28.69 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 69
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Pruebas de aceptación). | 28.70 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 70
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCAF) | 28.71 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 71
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Producción). | 28.72 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 72
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Producción). | 28.73 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 73
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Producción). | 28.74 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 74
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Mediciones de cumplimiento (Producción). | 28.75 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 75
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Producción). | 28.76 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 76
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas(Producción). | 28.77 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 77
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Producción). | 28.78 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 78
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Examen en Línea (Producción). | 28.79 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 79
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Distritales (Producción). | 28.80 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 80
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Actas (Producción). | 28.81 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 81
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Web (Producción). | 28.82 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 82
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) (Producción). | 28.83 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 83
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Tribunal (Producción). | 28.84 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 84
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Conteo Rápido (Producción). | 28.85 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 85
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Producción). | 28.86 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 86
Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCAF) (Producción). | 28.87 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 28 | 87
Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con información desagregada por sexo de la integración de los órganos distritales (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.1 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 29 | 1
Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base Excel con la integración información desagregada por acción afirmativas de la integración de los órganos distritales. | 29.2 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 29 | 2
Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas a Diputaciones desagregadas por sexo (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.3 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 29 | 3
Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas a Diputaciones desagregada por acción afirmativas. | 29.4 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 29 | 4
Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos distritales desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.5 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 29 | 5
Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos distritales desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.6 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 29 | 6
Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de excel con datos información de los casos de violencia política contra las mujeres que conoció el OPL durante el proceso electoral. | 29.7 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 29 | 7
Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de excel con la integración información desagregada por sexo de la conformación integración de los órganos municipales (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.8 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 29 | 8
Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base excel con la integración información desagregada por acción afirmativas de la integración de los órganos municipales. | 29.9 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 29 | 9
Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas para Ayuntamientos desagregadas por sexo (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.10 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 29 | 10
Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas para Ayuntamientos desagregada por acción afirmativas. | 29.11 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 29 | 11
Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.12 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 29 | 12
Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.13 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 29 | 13
Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Sindicaturas desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.14 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 29 | 14
Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Regidurías por el principio de RP desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.15 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 29 | 15
Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Regidurías por el principio de RP desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.16 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 29 | 16
[7 empty] | Mecanismos de coordinación | 1
[7 empty] | Integración de órganos desconcentrados | 2
[7 empty] | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | 3
[7 empty] | Radio y Televisión | 4
[7 empty] | Bodegas electorales | 5
[7 empty] | Lista Nominal de Electores | 6
[7 empty] | Captación de Trámites | 7
[7 empty] | Orientación Ciudadana | 8
[7 empty] | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | 9
[7 empty] | Observación Electoral | 10
[7 empty] | Ubicación de casillas | 11
[7 empty] | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | 12
[7 empty] | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | 13
[7 empty] | Candidaturas Independientes | 14
[7 empty] | Candidaturas | 15
[7 empty] | Cuarto Orden de Gobierno | 16
[7 empty] | Debates | 17
[7 empty] | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | 18
[7 empty] | Documentación y material electoral | 19
[7 empty] | Visitantes extranjeros | 20
[7 empty] | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | 21
[7 empty] | Jornada Electoral | 22
[7 empty] | Mecanismos de recolección | 23
[7 empty] | Recepción de Paquetes | 24
[7 empty] | PREP | 25
[7 empty] | Cómputos | 26
[7 empty] | Administración de Proyectos de TIC | 27
[7 empty] | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | 28
[7 empty] | Datos electorales con perspectiva de género | 29

## Calendarios de Coordinación
Entidad | Subproceso | Actividad | I.D. | Adscripción | UR | UR que informa | UR que valida la información | Fecha de inicio | Fecha de término
Aguascalientes | Mecanismos de coordinación | Aprobación del Plan Integral y los Calendarios de Coordinación para los Procesos Electorales Locales Ordinarios. | 1.1 | INE | CG | UTVOPL | UTVOPL | 2026-07-15 | 2026-08-01
Aguascalientes | Mecanismos de coordinación | Aprobación del Cronograma o Calendario de Actividades para el Proceso Electoral Local Ordinario. | 1.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-07-15 | 2026-08-01
Aguascalientes | Mecanismos de coordinación | Elaboración del Plan de Trabajo conjunto para la Promoción de la Participación Ciudadana. | 1.3 | INE | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | DECEYEC | 2026-12-01 | 2027-01-15
Aguascalientes | Mecanismos de coordinación | Sesión del Consejo General para dar inicio al Proceso Electoral Local Ordinario. | 1.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-04 | 2026-10-10
Aguascalientes | Mecanismos de coordinación | Implementación del Plan de Trabajo conjunto para la Promoción de la Participación Ciudadana. | 1.5 | INE | DECEYEC/JLE/OPL | OPL | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-06-06
Aguascalientes | Integración de órganos desconcentrados | Aprobación de la convocatoria para la integración de los Órganos Distritales. | 2.1 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-11-01 | 2026-11-07
Aguascalientes | Integración de órganos desconcentrados | Sesión de designación e integración de los Órganos Distritales. | 2.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-12-16 | 2026-12-31
Aguascalientes | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Distritales. | 2.3 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2027-02-07 | 2027-02-13
Aguascalientes | Integración de órganos desconcentrados | Publicación de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE. | 2.4 | INE | CL | DEOE | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-28
Aguascalientes | Integración de órganos desconcentrados | Instalación y operación de oficinas municipales. | 2.5 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-01-01 | 2027-06-30
Aguascalientes | Integración de órganos desconcentrados | Aprobación de la convocatoria para la integración de los Órganos Municipales. | 2.6 | OPL | CG | OPL | UTVOPL | 2026-11-01 | 2026-11-07
Aguascalientes | Integración de órganos desconcentrados | Sesión de designación e integración de los Órganos Municipales. | 2.7 | OPL | CG | OPL | UTVOPL | 2026-12-16 | 2026-12-31
Aguascalientes | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Municipales. | 2.8 | OPL | OD | OPL | UTVOPL | 2027-02-07 | 2027-02-13
Aguascalientes | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de la distribución de financiamiento público de campaña para partidos políticos y candidaturas independientes. | 3.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-01 | 2027-01-15
Aguascalientes | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Solicitud de registro de plataformas electorales. | 3.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-12-15
Aguascalientes | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Gubernatura. | 3.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-11-30
Aguascalientes | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Gubernatura. | 3.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-01 | 2026-12-15
Aguascalientes | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Gubernatura. | 3.5 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-11-30
Aguascalientes | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Gubernatura. | 3.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-04 | 2027-01-15
Aguascalientes | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Diputaciones. | 3.7 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-11-30
Aguascalientes | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones. | 3.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-01 | 2026-12-15
Aguascalientes | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones. | 3.9 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-11-30
Aguascalientes | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones. | 3.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2027-01-31
Aguascalientes | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Ayuntamientos. | 3.11 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-11-30
Aguascalientes | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para ayuntamientos. | 3.12 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-01 | 2026-12-15
Aguascalientes | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Ayuntamientos. | 3.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-11-30
Aguascalientes | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos. | 3.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2027-01-31
Aguascalientes | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del OPL, de los modelos de pautas. | 4.1 | OPL | CG | OPL | DEPPP | 2026-10-10 | 2026-11-06
Aguascalientes | Radio y Televisión | Aprobación, por parte de la Junta General Ejecutiva del INE, de las pautas de las autoridades electorales. | 4.2 | INE | JGE | DEPPP | DEPPP | 2026-08-15 | 2026-11-30
Aguascalientes | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del Comité de Radio y Televisión del INE, de las pautas de los partidos políticos. | 4.3 | INE | CRT | DEPPP | DEPPP | 2026-10-05 | 2026-11-30
Aguascalientes | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del Consejo General del INE, de la metodología para verificar el cumplimiento de la pauta paritaria en radio y televisión durante la etapa de campaña. | 4.4 | INE | CG | DEPPP | DEPPP | 2026-12-01 | 2026-12-31
Aguascalientes | Bodegas electorales | Realización de reuniones previas a la determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales, a fin de verificar que estas cumplan con las condiciones mínimas necesarias en materia de seguridad y protección civil. | 5.1 | INE | CG/OD | OPL | DEOE | 2026-12-01 | 2027-01-31
Aguascalientes | Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral. | 5.2 | INE | JLE/JDE/OD | JLE | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-28
Aguascalientes | Bodegas electorales | Verificación, por parte de los órganos competentes del INE, de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPLE, así como la determinación de los compromisos que se consideren necesarios. | 5.3 | INE/OPL | OD | JLE | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-15
Aguascalientes | Bodegas electorales | Comprobación, por parte de los órganos competentes del INE, del cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPLE. | 5.4 | INE/OPL | JDE/JLE | JLE | DEOE | 2027-03-17 | 2027-03-24
Aguascalientes | Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPLE, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral. | 5.5 | INE | OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-30
Aguascalientes | Bodegas electorales | Presentación del informe que rinden las y los presidentes de los órganos competentes del OPLE sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales. | 5.6 | INE | JLE/JDE/OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-31
Aguascalientes | Bodegas electorales | Remisión del informe por parte del Órgano Superior de Dirección del OPLE sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del órgano central y de los órganos desconcentrados del OPLE. | 5.7 | INE | CD | JDE | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-04
Aguascalientes | Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes. | 6.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-10 | 2027-02-10
Aguascalientes | Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes a la Lista Nominal de Electores para revisión. | 6.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-11 | 2027-03-08
Aguascalientes | Lista Nominal de Electores | Entrega en medio electrónico del informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para revisión. | 6.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-09 | 2027-04-09
Aguascalientes | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía. | 6.4 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-06 | 2027-05-06
Aguascalientes | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con Fotografía, producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (Lista Adicional). | 6.5 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-05-10 | 2027-05-21
Aguascalientes | Captación de Trámites | Atención de los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral. | 7.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-01-25
Aguascalientes | Captación de Trámites | Atención de los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a solicitar la reposición de su credencial para votar por robo, extravío o deterioro grave. | 7.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-02-08
Aguascalientes | Captación de Trámites | Atención de las y los jóvenes en territorio nacional que cumplan 18 años entre el 1 de septiembre de 2026 y el 6 de junio de 2027, quienes podrán solicitar su inscripción en el Padrón Electoral a más tardar el 25 de enero del año de la elección. | 7.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-01-25
Aguascalientes | Orientación Ciudadana | Atención y orientación ciudadana sobre el Proceso Electoral Local Ordinario, trámites de inscripción y actualización registral, así como apoyo durante la Jornada Electoral en temas como la ubicación de casillas y aclaraciones respecto a los motivos por los cuales una persona no pudo ejercer su voto en la casilla correspondiente. | 8.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-06-06
Aguascalientes | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Entrega de la Credencial para Votar con Fotografía a la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE. | 9.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-03-15
Aguascalientes | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Informe sobre el número de Credenciales para Votar que fueron generadas derivado de las solicitudes de reimpresión por razones de robo, extravío o deterioro grave, ya que es un informe que no puede generarse en tiempo futuro. | 9.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-06-05 | 2027-06-05
Aguascalientes | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Resguardo de las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares a más tardar el 01 de marzo de 2027. | 9.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-05 | 2027-04-05
Aguascalientes | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Resguardo de las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares hasta el 3 de junio de 2027, derivadas de Instancias Administrativas, Demandas de Juicio o de solicitudes de reimpresión. | 9.4 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-06-05 | 2027-06-05
Aguascalientes | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG. | 10.1 | INE | CG | DEOE | DEOE | 2026-09-01 | 2026-09-07
Aguascalientes | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL. | 10.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-04 | 2026-10-10
Aguascalientes | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales de capacitación para observadores electorales. | 10.3 | INE | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-09-30 | 2026-10-17
Aguascalientes | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral. | 10.4 | INE/OPL | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE | 2026-09-07 | 2027-04-30
Aguascalientes | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial. | 10.5 | INE | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2026-11-01 | 2027-05-17
Aguascalientes | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual. | 10.6 | INE | DEOE/DECEYEC | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2027-01-01 | 2027-05-31
Aguascalientes | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones. | 10.7 | INE | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2026-11-01 | 2027-05-31
Aguascalientes | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales. | 10.8 | INE | CL/CD | DEOE | DEOE | 2026-11-01 | 2027-06-05
Aguascalientes | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos electorales para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas. | 11.1 | INE/OPL | JDE/OPL | DEOE | DEOE | 2027-01-15 | 2027-02-15
Aguascalientes | Ubicación de casillas | Presentación del listado de lugares propuestos para ubicar casillas ante los Consejos Distritales. | 11.2 | INE | JDE | JLE | DEOE | 2027-02-25 | 2027-02-25
Aguascalientes | Ubicación de casillas | Visitas de examinación a los lugares propuestos para la ubicación de casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias. | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | DEOE | 2027-02-26 | 2027-03-12
Aguascalientes | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales. | 11.4 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-03-16 | 2027-03-16
Aguascalientes | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas. | 11.5 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-03-26 | 2027-03-26
Aguascalientes | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 4 de abril de 2027. | 11.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | DEOE/DERFE/UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Aguascalientes | Ubicación de casillas | Primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto. | 11.7 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-15 | 2027-04-15
Aguascalientes | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto. | 11.8 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-05-15 | 2027-05-25
Aguascalientes | Ubicación de casillas | Registro de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.9 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-24
Aguascalientes | Ubicación de casillas | Sustitución de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.10 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-27
Aguascalientes | Ubicación de casillas | Acreditación de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.11 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-05-28 | 2027-05-28
Aguascalientes | Ubicación de casillas | Entrega de copias de las actas de la jornada electoral, así como de escrutinio y cómputo, del OPL a los Consejos Distritales del INE. | 11.12 | OPL | CG | DEOE | DEOE | 2027-06-07 | 2027-06-25
Aguascalientes | Ubicación de casillas | Publicación de los Encartes y su difusión en medios electrónicos del Instituto. | 11.13 | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | DEOE | 2027-06-05 | 2027-06-06
Aguascalientes | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para la ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral. | 11.14 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | DEOE/DERFE | 2027-04-01 | 2027-06-16
Aguascalientes | Ubicación de casillas | Notificación de la casilla en que votará la ciudadanía residente en secciones en las que el Consejo Distrital determinó no instalar casillas por las causales previstas en el artículo 234 del Reglamento de Elecciones. | 11.15 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | DEOE/DECEYEC | 2027-05-01 | 2027-05-31
Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral. | 12.1 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-08-01 | 2026-08-31
Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes que, junto con el que le sigue en su orden, serán tomados como base para la insaculación de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla. | 12.2 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-12-01 | 2026-12-31
Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos y especificaciones técnicas para que el OPL elabore los materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los FMDC. | 12.3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-10-01 | 2026-12-31
Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los FMDC. | 12.4 | INE | OPL/JLE/ | DECEYEC | DECEYEC | 2027-01-04 | 2027-03-10
Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa de capacitación elaborados por el OPL. | 12.5 | INE | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-01-04 | 2027-03-31
Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, selección y contratación de SE y CAE. | 12.6 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2026-10-14 | 2027-06-14
Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, selección y contratación de SEL y CAEL. | 12.7 | OPL | OPL | OPL | DECEYEC | 2027-03-11 | 2027-06-16
Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE por parte de los Consejos Distritales. | 12.8 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-12 | 2027-01-12
Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de SE. | 12.9 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-16 | 2027-06-14
Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de CAE. | 12.10 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-21 | 2027-06-14
Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Talleres de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación. | 12.11 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC/DEOE | 2027-01-16 | 2027-02-04
Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Talleres de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación. | 12.12 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC/DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-07
Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2027. | 12.13 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | UTSI | 2027-01-15 | 2027-01-25
Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla. | 12.14 | INE | CG | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-02-28
Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación. | 12.15 | INE | JDE/CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-02-07
Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral a la ciudadanía sorteada (sensibilización). | 12.16 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-09 | 2027-03-31
Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de las y los FMDC. | 12.17 | INE | JDE | DECEYEC | DECEYEC | 2027-04-05 | 2027-04-08
Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a FMDC, simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral. | 12.18 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-04-12 | 2027-06-05
Aguascalientes | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos a FMDC. | 12.19 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-06-06 | 2027-06-14
Aguascalientes | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega de modelos para que el OPL elabore el "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, el "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva". | 13.1 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-12-22 | 2027-01-05
Aguascalientes | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Validación del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva". | 13.2 | INE | OPL/JLE/DECEyEC | DECEYEC | DECEYEC | 2027-01-05 | 2027-03-05
Aguascalientes | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega a la JLE del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva", impreso por parte del OPL. | 13.3 | INE | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-03-06 | 2027-03-30
Aguascalientes | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega del modelo para que el OPL elabore el "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, el "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral". | 13.4 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-05 | 2027-02-15
Aguascalientes | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Validación del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral". | 13.5 | INE | OPL/JLE/ | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-15 | 2027-04-16
Aguascalientes | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega a la JLE del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral", impreso por el OPL. | 13.6 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-04-07 | 2027-04-30
Aguascalientes | Candidaturas Independientes | Aprobación de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente. | 14.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-04 | 2026-10-10
Aguascalientes | Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Gubernatura. | 14.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-05 | 2026-11-04
Aguascalientes | Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Diputaciones. | 14.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-05 | 2026-11-04
Aguascalientes | Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Ayuntamientos. | 14.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-05 | 2026-11-04
Aguascalientes | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Gubernatura. | 14.5 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-25 | 2026-12-04
Aguascalientes | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Diputaciones. | 14.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-25 | 2026-12-04
Aguascalientes | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Ayuntamientos. | 14.7 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-25 | 2026-12-04
Aguascalientes | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Gubernatura. | 14.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-04 | 2027-02-12
Aguascalientes | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Diputaciones. | 14.9 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-14 | 2027-02-12
Aguascalientes | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Ayuntamientos. | 14.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-04 | 2027-02-12
Aguascalientes | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Gubernatura. | 14.11 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-12 | 2027-03-20
Aguascalientes | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Diputaciones. | 14.12 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-03 | 2027-03-20
Aguascalientes | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Ayuntamientos. | 14.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-12 | 2027-03-20
Aguascalientes | Candidaturas Independientes | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local. | 14.14 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-01 | 2027-03-11
Aguascalientes | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Gubernatura. | 15.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-04 | 2027-01-04
Aguascalientes | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Diputaciones. | 15.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-04 | 2027-01-14
Aguascalientes | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Ayuntamientos. | 15.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-04 | 2027-01-04
Aguascalientes | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gubernatura. | 15.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-14 | 2027-01-14
Aguascalientes | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones. | 15.5 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-14 | 2027-01-24
Aguascalientes | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos. | 15.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-14 | 2027-01-14
Aguascalientes | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Candidaturas Comunes para Gubernatura. | 15.7 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2027-01-02
Aguascalientes | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Candidaturas Comunes para Diputaciones. | 15.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2027-01-02
Aguascalientes | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Candidaturas Comunes para Ayuntamientos. | 15.9 | OPL | OPL | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2027-01-02
Aguascalientes | Candidaturas | Resolución para aprobar el Convenio de Candidaturas Comunes para Gubernatura. | 15.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-06 | 2027-01-07
Aguascalientes | Candidaturas | Resolución para aprobar el Convenio de Candidaturas Comunes para Diputaciones. | 15.11 | OPL | OPL | OPL | OPL | 2026-10-06 | 2027-01-07
Aguascalientes | Candidaturas | Resolución para aprobar el Convenio de Candidaturas Comunes para Ayuntamientos. | 15.12 | OPL | OPL | OPL | OPL | 2026-10-06 | 2027-01-07
Aguascalientes | Candidaturas | Precampaña para Gubernatura. | 15.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-04 | 2027-02-12
Aguascalientes | Candidaturas | Precampaña para Diputaciones. | 15.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-14 | 2027-02-12
Aguascalientes | Candidaturas | Precampaña para Ayuntamientos. | 15.15 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-04 | 2027-02-12
Aguascalientes | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Gubernatura. | 15.16 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-01 | 2027-03-15
Aguascalientes | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones. | 15.17 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-01 | 2027-03-15
Aguascalientes | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos. | 15.18 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-01 | 2027-03-15
Aguascalientes | Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Gubernatura. | 15.19 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-16 | 2027-03-25
Aguascalientes | Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Diputaciones. | 15.20 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-16 | 2027-03-25
Aguascalientes | Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Ayuntamientos. | 15.21 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-16 | 2027-03-25
Aguascalientes | Candidaturas | Campaña para Gubernatura. | 15.22 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-03 | 2027-06-02
Aguascalientes | Candidaturas | Campaña para Diputaciones. | 15.23 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-18 | 2027-06-02
Aguascalientes | Candidaturas | Campaña para Ayuntamientos. | 15.24 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-03 | 2027-06-02
Aguascalientes | Debates | Aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates para Gubernatura. | 17.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-02-01 | 2027-03-31
Aguascalientes | Debates | Realización del primer debate para Gubernatura. | 17.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-03 | 2027-06-02
Aguascalientes | Debates | Realización del segundo debate para Gubernatura. | 17.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-03 | 2027-06-02
Aguascalientes | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Instalación de la Comisión para reportar los trabajos de implementación y operación del Sistema. | 18.1 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-09-01 | 2026-09-01
Aguascalientes | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema. | 18.2 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-09-01 | 2026-09-01
Aguascalientes | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema. | 18.3 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-10-01 | 2027-06-30
Aguascalientes | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Determinar si la implementación y operación del Sistema corresponde al OPL o requiere el apoyo de un tercero. | 18.4 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-10-01 | 2026-10-01
Aguascalientes | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Plan de Trabajo para la implementación del Sistema y de los procesos asociados. | 18.5 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-11-01 | 2026-11-01
Aguascalientes | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo. | 18.6 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-01-01 | 2027-01-01
Aguascalientes | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | 18.7 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-01 | 2027-04-01
Aguascalientes | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Mejorías en el desarrollo del Sistema y adiciones a la información de los cuestionarios | 18.8 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-02-01 | 2027-02-01
Aguascalientes | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de gubernatura. | 18.9 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-03-22 | 2027-03-26
Aguascalientes | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para diputaciones de mayoría relativa. | 18.10 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-03-22 | 2027-03-26
Aguascalientes | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para diputaciones de representación proporcional. | 18.11 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-03-22 | 2027-03-26
Aguascalientes | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Prototipo Navegable del sitio de publicación y de la estructura de la base de datos que se utilizará en la operación del Sistema. | 18.12 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-02-01 | 2027-02-01
Aguascalientes | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a la UTTPDP del informe de avance cuantitativo correspondiente al mes de abril. | 18.13 | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | UTTPDP | 2027-05-01 | 2027-05-05
Aguascalientes | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a la UTTPDP del informe de avance cuantitativo correspondiente al mes de mayo. | 18.14 | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | UTTPDP | 2027-06-01 | 2027-06-05
Aguascalientes | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para ayuntamientos y, en su caso, cuarto orden de gobierno. | 18.15 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-03-22 | 2027-03-26
Aguascalientes | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informe sobre los resultados finales de la captura de la información con base a la metodología para el análisis cualitativo y cuantitativo del Sistema | 18.16 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-10-30 | 2027-10-30
Aguascalientes | Documentación y material electoral | Envío de Formatos Unicos de la DEOE al OPL | 19.1 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 2026-07-13 | 2026-07-15
Aguascalientes | Documentación y material electoral | Entrega a la JLE del INE de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y material electoral, en medios impresos y electrónicos. | 19.2 | OPL | CG | JLE | DEOE | 2026-08-31 | 2026-09-05
Aguascalientes | Documentación y material electoral | Revisión de la JLE de la documentación, materiales electorales y especificaciones técnicas del OPL y atención de las observaciones por parte del OPL. | 19.3 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2026-09-07 | 2026-09-30
Aguascalientes | Documentación y material electoral | Revisión de la DEOE de la documentación y materiales electorales y especificaciones técnicas del OPL y atención de las observaciones por parte del OPL. | 19.4 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-10-02 | 2026-11-24
Aguascalientes | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral. | 19.5 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-12-01 | 2026-12-31
Aguascalientes | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE de los archivos con los diseños a color y las especificaciones técnicas de la documentación y material electoral aprobados. | 19.6 | OPL | DEOE | DEOE | DEOE | 2027-01-04 | 2027-01-22
Aguascalientes | Documentación y material electoral | Seguimiento a los procesos de adjudicación y producción de la documentación y material electoral. | 19.7 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 2027-01-01 | 2027-05-31
Aguascalientes | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE del reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 19.8 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-05-24 | 2027-06-30
Aguascalientes | Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada MDC. | 19.9 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-30
Aguascalientes | Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del OPLE que realizará el conteo, sellado y agrupamiento de boletas, así como la integración de las cajas paquete electoral. | 19.10 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-05-01 | 2027-05-21
Aguascalientes | Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de las cajas paquete electoral. | 19.11 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-05-12 | 2027-05-28
Aguascalientes | Documentación y material electoral | Entrega de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de las Mesas Directivas de Casilla. | 19.12 | INE/OPL | JLE/CG | OPL | DEOE | 2027-05-31 | 2027-06-04
Aguascalientes | Visitantes extranjeros | Difusión a los OPL del acuerdo del CG del INE, de la convocatoria y del formato de acreditación, así como de información general sobre el procedimiento de acreditación. | 20.1 | INE/OPL | CAI/CG | CAI | CAI | 2026-09-01 | 2026-09-30
Aguascalientes | Visitantes extranjeros | Recepción de la información sobre las características de los procesos locales concurrentes enviada por los OPL. | 20.2 | INE | CAI/JLE | OPL | OPL | 2026-09-20 | 2027-04-26
Aguascalientes | Visitantes extranjeros | Recepción de las solicitudes de acreditación recibidas por los OPL. | 20.3 | INE | CAI | CAI | CAI | 2026-09-01 | 2027-05-27
Aguascalientes | Visitantes extranjeros | Remisión a los OPL que reconozcan la figura de visitante extranjero, del listado de personas acreditadas. | 20.4 | INE | CAI | CAI | CAI | 2026-09-20 | 2027-05-31
Aguascalientes | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Elaboración y aprobación de los Lineamientos para la Conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero y para la organización del Voto Presencial de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero para los Procesos Electorales Locales 2026-2027. | 21.1 | INE | CG/DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | DERFE | DERFE | 2026-06-01 | 2026-08-31
Aguascalientes | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Promoción del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero (Difusión, Comunicación, Vinculación y Plataformas Digitales) | 21.2 | INE/OPL | DECEYEC/CNCS/DERFE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-08-01 | 2027-06-20
Aguascalientes | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Registro y conformación de las Listas Nominales de Electores Residentes en el Extranjero | 21.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-02-25
Aguascalientes | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Aprobación del número de mesas de escrutinio y cómputo a instalar el día de la jornada electoral en el Local único de la entidad | 21.4 | INE | CL/DECEYEC | DERFE | DECEYEC | 2027-03-01 | 2027-04-05
Aguascalientes | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Impresión y puesta a disposición de los elementos que integran el Paquete Electoral Postal | 21.5 | INE | DERFE | DERFE | DERFE/DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-20
Aguascalientes | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Entrega de la documentación y materiales electorales para la jornada electoral y el escrutinio y cómputo del VMRE de los OPL al INE | 21.6 | INE | DEOE/JLE | DEOE | DEOE | 2027-04-15 | 2027-04-30
Aguascalientes | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Integración y envío de la documentación y materiales electorales a la ciudadanía residente en el extranjero para el ejercicio de su voto | 21.7 | INE | DERFE/DEOE/UTSI/DECEYEC | DERFE | DEOE | 2027-04-19 | 2027-04-30
Aguascalientes | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Recepción de Sobres Voto y resguardo | 21.8 | INE | DERFE/DEOE | DERFE | DEOE | 2027-04-24 | 2027-06-05
Aguascalientes | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Determinación del Local Único para el escrutinio y cómputo de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | 21.9 | INE | JGE/CG/CL/DEOE | DERFE | DEOE | 2027-03-01 | 2027-04-15
Aguascalientes | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Preparación, aprobación e implementación de la logística para escrutinio y cómputo de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | 21.10 | INE | CG/JLE/DEOE/DERFE/DECEYEC/UTSI | DERFE | DEOE | 2027-05-01 | 2027-06-06
Aguascalientes | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Periodo de Socialización del SIVEI (Sistema de Voto Electrónico por Internet) | 21.11 | INE | DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-06 | 2027-05-17
Aguascalientes | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Periodo de Votación del SIVEI (Sistema de Voto Electrónico por Internet) | 21.12 | INE | DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-22 | 2027-06-06
Aguascalientes | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Integración de MEC el día de la jornada electoral, Escrutinio y Cómputo, y resultados de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | 21.13 | INE/OPL | JLE/JD/DERFE/DECEYEC/DEOE/UTSI/CG | DEOE | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-06
Aguascalientes | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Primer Simulacro del SIJE 2027. | 22.1 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-04-29 | 2027-04-29
Aguascalientes | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Segundo Simulacro del SIJE 2027. | 22.2 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-05-13 | 2027-05-13
Aguascalientes | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Tercer Simulacro del SIJE 2027. | 22.3 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-05-23 | 2027-05-23
Aguascalientes | Jornada Electoral | Jornada Electoral. | 22.4 | OPL | CG/OD | JLE | OPL | 2027-06-06 | 2027-06-06
Aguascalientes | Mecanismos de recolección | Entrega de los estudios de factibilidad al OPL. | 23.1 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2027-03-16 | 2027-03-31
Aguascalientes | Mecanismos de recolección | Entrega de las observaciones a los estudios de factibilidad. | 23.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-24
Aguascalientes | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección. | 23.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | DEOE | 2027-03-17 | 2027-04-23
Aguascalientes | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales. | 23.4 | INE/OPL | CL/CD/CG/OD | JLE | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-07
Aguascalientes | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del INE de los proyectos de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las vocalías de las JDE. | 24.1 | OPL | CG/OD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-08
Aguascalientes | Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes Electorales del OPL | 24.2 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-07
Aguascalientes | Recepción de Paquetes | Remisión a la JLE del INE de la copia de los recibos de recepción de los paquetes electorales. | 24.3 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-06-16 | 2027-06-30
Aguascalientes | Recepción de Paquetes | Remisión a la JLE del INE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes del OPL. | 24.4 | OPL | CG | JLE | DEOE | 2027-06-16 | 2027-06-30
Aguascalientes | PREP | Remisión del acuerdo de instalación o ratificación de la Comisión a la que se reportarán los trabajos de implementación y operación del PREP. | 25.1 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-08-01 | 2026-09-11
Aguascalientes | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP. | 25.2 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-08-01 | 2026-09-11
Aguascalientes | PREP | Remisión del acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP. | 25.3 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-11-06 | 2026-11-11
Aguascalientes | PREP | Determinación sobre si la implementación del PREP se realizará por el propio OPL o con el apoyo de un tercero. | 25.4 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-12-06 | 2026-12-11
Aguascalientes | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se aprueba el Proceso Técnico Operativo. | 25.5 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-01-06 | 2027-01-11
Aguascalientes | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se determina la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, el o los Centros de Captura y Verificación. | 25.6 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-11
Aguascalientes | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se realiza la designación del Ente Auditor. | 25.7 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-11
Aguascalientes | PREP | Remisión del instrumento jurídico firmado por el OPL y el Ente Auditor. | 25.8 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-03-06 | 2027-03-11
Aguascalientes | PREP | Prueba de funcionalidad del PREP. | 25.9 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-04-21 | 2027-04-21
Aguascalientes | PREP | Primer simulacro del PREP. | 25.10 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-16 | 2027-05-16
Aguascalientes | PREP | Segundo simulacro del PREP. | 25.11 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-23 | 2027-05-23
Aguascalientes | PREP | Tercer simulacro del PREP. | 25.12 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-30 | 2027-05-30
Aguascalientes | PREP | Operación del PREP. | 25.13 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Aguascalientes | Cómputos | Revisión del proyecto de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. | 26.1 | INE/OPL | CG/JLE/DEOE | OPL | DEOE | 2027-01-15 | 2027-02-20
Aguascalientes | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. | 26.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-02-21 | 2027-02-28
Aguascalientes | Cómputos | Remisión a la JLE del INE de las propuestas de escenarios de cómputos para la dictaminación de su viabilidad. | 26.3 | INE/OPL | CG/JLE | OPL | DEOE | 2027-03-13 | 2027-03-13
Aguascalientes | Cómputos | Remisión al OPL de las observaciones a los escenarios de cómputos. | 26.4 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2027-03-14 | 2027-03-26
Aguascalientes | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos. | 26.5 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-15
Aguascalientes | Documentación y material electoral | Aprobación de las y los SEL y CAEL, así como de los prestadores de servicio o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de boletas, e integración de las cajas paquete electoral. | 26.6 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-05-11
Aguascalientes | Cómputos | Notificación a la DEOE del INE del inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática, así como de sus características y avances. | 26.7 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-15
Aguascalientes | Cómputos | Remisión del OPL a la DEOE de la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para la realización de pruebas y simulacros de captura. | 26.8 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-07
Aguascalientes | Cómputos | Notificación del OPL a la DEOE de la liberación de la herramienta informática de cómputos y de su conclusión. | 26.9 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-16 | 2027-04-30
Aguascalientes | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados del OPL sobre cómputos y la herramienta informática de cómputos. | 26.10 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-27 | 2027-05-20
Aguascalientes | Cómputos | Remisión del OPL a la DEOE del informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática de cómputos. | 26.11 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-05-01 | 2027-05-07
Aguascalientes | Cómputos | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en sus órganos desconcentrados, con el uso de la herramienta informática. | 26.12 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-28
Aguascalientes | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento. | 26.13 | OPL | OD | OPL | OPL | 2027-06-08 | 2027-06-08
Aguascalientes | Cómputos | Cómputos Distritales. | 26.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-09 | 2027-06-12
Aguascalientes | Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación de diputaciones de representación proporcional. | 26.15 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-13 | 2027-06-13
Aguascalientes | Cómputos | Aprobación, por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos. | 26.16 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-05-01 | 2027-06-01
Aguascalientes | Cómputos | Cómputos Municipales. | 26.17 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-09 | 2027-06-12
Aguascalientes | Cómputos | Asignación de regidurías por el principio de representación proporcional. | 26.18 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-13 | 2027-06-13
Aguascalientes | Cómputos | Cómputo Estatal para la Gubernatura. | 26.19 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-13 | 2027-06-13
Aguascalientes | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.1 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Aguascalientes | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.2 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Aguascalientes | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.3 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-19 | 2026-06-19
Aguascalientes | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.4 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Aguascalientes | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.5 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Aguascalientes | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.6 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Aguascalientes | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.7 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-27 | 2026-11-27
Aguascalientes | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.8 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Aguascalientes | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.9 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-25 | 2026-06-25
Aguascalientes | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.10 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Aguascalientes | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.11 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-15 | 2027-02-15
Aguascalientes | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.12 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-27 | 2026-11-27
Aguascalientes | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.13 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-19 | 2026-06-19
Aguascalientes | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.14 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Aguascalientes | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.15 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-01 | 2026-07-01
Aguascalientes | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.16 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Aguascalientes | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.17 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Aguascalientes | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.18 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Aguascalientes | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.19 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Aguascalientes | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sesiones de Consejo (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.20 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-13 | 2026-08-13
Aguascalientes | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.21 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Aguascalientes | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.22 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Aguascalientes | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Ubicación de Casillas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.23 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-13 | 2026-07-13
Aguascalientes | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.24 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Aguascalientes | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.25 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Aguascalientes | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.26 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-04 | 2027-01-04
Aguascalientes | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.27 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-31 | 2026-08-31
Aguascalientes | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.28 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-27 | 2026-08-27
Aguascalientes | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.29 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Aguascalientes | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.30 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Aguascalientes | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.31 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Aguascalientes | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Mediciones de cumplimiento (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.32 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Aguascalientes | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.33 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Aguascalientes | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.34 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Aguascalientes | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.35 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Aguascalientes | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Examen en Línea (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.36 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Aguascalientes | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Distritales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.37 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Aguascalientes | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Web (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.38 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Aguascalientes | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Actas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.39 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Aguascalientes | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.40 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Aguascalientes | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Tribunal (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.41 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Aguascalientes | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Conteo Rápido (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.42 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Aguascalientes | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.43 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Aguascalientes | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCF) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.44 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-10 | 2026-07-10
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Producción). | 28.1 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-22 | 2026-09-22
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Producción). | 28.2 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-31 | 2026-10-31
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Producción). | 28.3 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-09 | 2026-11-09
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sesiones de Consejo (Producción). | 28.4 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-30 | 2026-11-30
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Producción). | 28.5 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-30 | 2026-09-30
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Producción). | 28.6 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-01 | 2026-11-01
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Ubicación de Casillas (Producción). | 28.7 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-19 | 2026-10-19
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Producción). | 28.8 | INE | UTSI | UTSI | DEOE/UTSI | 2027-01-15 | 2027-01-15
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Producción). | 28.9 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-31 | 2026-12-31
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Producción). | 28.10 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-16 | 2027-01-16
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Producción). | 28.11 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-30 | 2027-01-30
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Producción). | 28.12 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-05 | 2027-02-05
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.13 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-06
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.14 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-09 | 2027-02-09
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.15 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-09 | 2027-02-09
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Producción). | 28.16 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-04 | 2027-03-04
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Producción). | 28.17 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-08 | 2027-04-08
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.18 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-09 | 2027-04-09
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.19 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.20 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Producción). | 28.21 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Producción). | 28.22 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-09 | 2027-04-09
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Producción). | 28.23 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-16 | 2027-04-16
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Producción). | 28.24 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-24 | 2027-05-24
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Producción). | 28.25 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Producción). | 28.26 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Producción). | 28.27 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Producción). | 28.28 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-04 | 2027-06-04
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.29 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.30 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-20 | 2027-01-26
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Pruebas de aceptación). | 28.31 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Pruebas de aceptación). | 28.32 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-22 | 2027-03-26
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.33 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-20 | 2027-01-26
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.34 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Pruebas de aceptación). | 28.35 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-27 | 2027-05-27
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Pruebas de aceptación). | 28.36 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-18 | 2026-12-24
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Pruebas de aceptación). | 28.37 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-26 | 2027-04-29
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Pruebas de aceptación). | 28.38 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-24 | 2026-08-28
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Pruebas de aceptación). | 28.39 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-14 | 2027-05-19
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Pruebas de aceptación). | 28.40 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-07 | 2027-05-07
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Pruebas de aceptación). | 28.41 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-07 | 2026-12-11
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.42 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-22 | 2026-07-24
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.43 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-01 | 2026-12-11
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Pruebas de aceptación). | 28.44 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-16 | 2026-10-22
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Pruebas de aceptación). | 28.45 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-19 | 2027-03-05
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.46 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-25 | 2027-01-29
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.47 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-24 | 2027-04-01
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sesiones de Consejo (Pruebas de aceptación). | 28.48 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-02 | 2026-11-12
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Pruebas de aceptación). | 28.49 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-19 | 2027-03-25
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.50 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-20 | 2026-10-26
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Ubicación de Casillas (Pruebas de aceptación). | 28.51 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-15 | 2026-11-18
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Pruebas de aceptación). | 28.52 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-14 | 2027-01-20
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Pruebas de aceptación). | 28.53 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Simulacro). | 28.54 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-10 | 2027-02-10
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Simulacro). | 28.55 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Pruebas de aceptación). | 28.56 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-28
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Pruebas de aceptación). | 28.57 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-08 | 2026-12-14
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Pruebas de aceptación). | 28.58 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-12 | 2027-05-18
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Pruebas de aceptación). | 28.59 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-03 | 2027-05-07
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Mediciones de cumplimiento (Pruebas de aceptación). | 28.60 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-30
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Pruebas de aceptación). | 28.61 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-18 | 2026-09-24
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (Pruebas de aceptación). | 28.62 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-14 | 2026-09-18
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Examen en Línea (Pruebas de aceptación). | 28.63 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-24 | 2026-09-02
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.64 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-09 | 2026-10-20
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Distritales | 28.65 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-21 | 2027-05-25
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Web | 28.66 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Actas | 28.67 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Tribunal | 28.68 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Conteo Rápido | 28.69 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-21 | 2027-04-23
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Pruebas de aceptación). | 28.70 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-22 | 2027-02-26
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCAF) | 28.71 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-28
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Producción). | 28.72 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-18 | 2027-01-18
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Producción). | 28.73 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-07 | 2027-06-07
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Producción). | 28.74 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-12 | 2027-05-12
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Mediciones de cumplimiento (Producción). | 28.75 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-16 | 2026-11-16
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Producción). | 28.76 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas(Producción). | 28.77 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Producción). | 28.78 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-09 | 2026-11-09
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Examen en Línea (Producción). | 28.79 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-12 | 2026-12-12
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Distritales (Producción). | 28.80 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-28 | 2027-05-28
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Actas (Producción). | 28.81 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-05 | 2027-06-05
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Web (Producción). | 28.82 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-08 | 2027-06-08
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) (Producción). | 28.83 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Tribunal (Producción). | 28.84 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-12 | 2027-06-12
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Conteo Rápido (Producción). | 28.85 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Producción). | 28.86 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-01 | 2027-03-01
Aguascalientes | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCAF) (Producción). | 28.87 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-31 | 2026-10-31
Aguascalientes | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con información desagregada por sexo de la integración de los órganos distritales (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.1 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Aguascalientes | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base Excel con la integración información desagregada por acción afirmativas de la integración de los órganos distritales. | 29.2 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Aguascalientes | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas a Diputaciones desagregadas por sexo (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.3 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Aguascalientes | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas a Diputaciones desagregada por acción afirmativas. | 29.4 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Aguascalientes | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos distritales desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.5 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Aguascalientes | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos distritales desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.6 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Aguascalientes | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de excel con datos información de los casos de violencia política contra las mujeres que conoció el OPL durante el proceso electoral. | 29.7 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Aguascalientes | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de excel con la integración información desagregada por sexo de la conformación integración de los órganos municipales (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.8 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Aguascalientes | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base excel con la integración información desagregada por acción afirmativas de la integración de los órganos municipales. | 29.9 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Aguascalientes | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas para Ayuntamientos desagregadas por sexo (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.10 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Aguascalientes | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas para Ayuntamientos desagregada por acción afirmativas. | 29.11 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Aguascalientes | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.12 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Aguascalientes | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.13 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Aguascalientes | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Sindicaturas desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.14 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Aguascalientes | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Regidurías por el principio de RP desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.15 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Aguascalientes | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Regidurías por el principio de RP desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.16 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Baja California | Mecanismos de coordinación | Aprobación del Plan Integral y los Calendarios de Coordinación para los Procesos Electorales Locales Ordinarios. | 1.1 | INE | CG | UTVOPL | UTVOPL | 2026-07-15 | 2026-08-01
Baja California | Mecanismos de coordinación | Aprobación del Cronograma o Calendario de Actividades para el Proceso Electoral Local Ordinario. | 1.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-10-31
Baja California | Mecanismos de coordinación | Elaboración del Plan de Trabajo conjunto para la Promoción de la Participación Ciudadana. | 1.3 | INE | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | DECEYEC | 2026-12-01 | 2027-01-15
Baja California | Mecanismos de coordinación | Sesión del Consejo General para dar inicio al Proceso Electoral Local Ordinario. | 1.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-06 | 2026-12-06
Baja California | Mecanismos de coordinación | Implementación del Plan de Trabajo conjunto para la Promoción de la Participación Ciudadana. | 1.5 | INE | DECEYEC/JLE/OPL | OPL | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-06-06
Baja California | Integración de órganos desconcentrados | Aprobación de la convocatoria para la integración de los Órganos Distritales. | 2.1 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-12-13 | 2026-12-19
Baja California | Integración de órganos desconcentrados | Sesión de designación e integración de los Órganos Distritales. | 2.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-06
Baja California | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Distritales. | 2.3 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2027-03-14 | 2027-03-20
Baja California | Integración de órganos desconcentrados | Publicación de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE. | 2.4 | INE | CL | DEOE | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-28
Baja California | Integración de órganos desconcentrados | Instalación y operación de oficinas municipales. | 2.5 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-01-01 | 2027-06-30
Baja California | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de la distribución de financiamiento público de campaña para partidos políticos y candidaturas independientes. | 3.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-15 | 2026-11-15
Baja California | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Solicitud de registro de plataformas electorales. | 3.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-02-01 | 2027-02-15
Baja California | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Gubernatura. | 3.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-15 | 2026-12-15
Baja California | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Gubernatura. | 3.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-15 | 2026-11-15
Baja California | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Gubernatura. | 3.5 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-10-31
Baja California | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Gubernatura. | 3.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-02-20 | 2027-02-20
Baja California | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Diputaciones. | 3.7 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-15 | 2026-12-15
Baja California | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones. | 3.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-15 | 2026-11-15
Baja California | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones. | 3.9 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-10-31
Baja California | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones. | 3.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-02-20 | 2027-02-20
Baja California | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Ayuntamientos. | 3.11 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-15 | 2026-12-15
Baja California | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para ayuntamientos. | 3.12 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-15 | 2026-11-15
Baja California | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Ayuntamientos. | 3.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-10-31
Baja California | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos. | 3.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-02-20 | 2027-02-20
Baja California | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del OPL, de los modelos de pautas. | 4.1 | OPL | CG | OPL | DEPPP | 2026-10-10 | 2026-11-06
Baja California | Radio y Televisión | Aprobación, por parte de la Junta General Ejecutiva del INE, de las pautas de las autoridades electorales. | 4.2 | INE | JGE | DEPPP | DEPPP | 2026-08-15 | 2026-11-30
Baja California | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del Comité de Radio y Televisión del INE, de las pautas de los partidos políticos. | 4.3 | INE | CRT | DEPPP | DEPPP | 2026-10-05 | 2026-11-30
Baja California | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del Consejo General del INE, de la metodología para verificar el cumplimiento de la pauta paritaria en radio y televisión durante la etapa de campaña. | 4.4 | INE | CG | DEPPP | DEPPP | 2026-12-01 | 2026-12-31
Baja California | Bodegas electorales | Realización de reuniones previas a la determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales, a fin de verificar que estas cumplan con las condiciones mínimas necesarias en materia de seguridad y protección civil. | 5.1 | INE | CG/OD | OPL | DEOE | 2026-12-01 | 2027-02-28
Baja California | Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral. | 5.2 | INE | JLE/JDE/OD | JLE | DEOE | 2027-03-14 | 2027-03-30
Baja California | Bodegas electorales | Verificación, por parte de los órganos competentes del INE, de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPLE, así como la determinación de los compromisos que se consideren necesarios. | 5.3 | INE/OPL | OD | JLE | DEOE | 2027-03-31 | 2027-04-10
Baja California | Bodegas electorales | Comprobación, por parte de los órganos competentes del INE, del cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPLE. | 5.4 | INE/OPL | JDE/JLE | JLE | DEOE | 2027-04-12 | 2027-04-16
Baja California | Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPLE, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral. | 5.5 | INE | OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-30
Baja California | Bodegas electorales | Presentación del informe que rinden las y los presidentes de los órganos competentes del OPLE sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales. | 5.6 | INE | JLE/JDE/OD | OPL | DEOE | 2027-03-31 | 2027-04-29
Baja California | Bodegas electorales | Remisión del informe por parte del Órgano Superior de Dirección del OPLE sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del órgano central y de los órganos desconcentrados del OPLE. | 5.7 | INE | CD | JDE | DEOE | 2027-04-29 | 2027-04-29
Baja California | Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes. | 6.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-10 | 2027-02-10
Baja California | Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes a la Lista Nominal de Electores para revisión. | 6.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-11 | 2027-03-08
Baja California | Lista Nominal de Electores | Entrega en medio electrónico del informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para revisión. | 6.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-09 | 2027-04-09
Baja California | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía. | 6.4 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-06 | 2027-05-06
Baja California | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con Fotografía, producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (Lista Adicional). | 6.5 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-05-10 | 2027-05-21
Baja California | Captación de Trámites | Atención de los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral. | 7.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-01-25
Baja California | Captación de Trámites | Atención de los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a solicitar la reposición de su credencial para votar por robo, extravío o deterioro grave. | 7.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-02-08
Baja California | Captación de Trámites | Atención de las y los jóvenes en territorio nacional que cumplan 18 años entre el 1 de septiembre de 2026 y el 6 de junio de 2027, quienes podrán solicitar su inscripción en el Padrón Electoral a más tardar el 25 de enero del año de la elección. | 7.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-01-25
Baja California | Orientación Ciudadana | Atención y orientación ciudadana sobre el Proceso Electoral Local Ordinario, trámites de inscripción y actualización registral, así como apoyo durante la Jornada Electoral en temas como la ubicación de casillas y aclaraciones respecto a los motivos por los cuales una persona no pudo ejercer su voto en la casilla correspondiente. | 8.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-06-06
Baja California | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Entrega de la Credencial para Votar con Fotografía a la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE. | 9.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-03-15
Baja California | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Informe sobre el número de Credenciales para Votar que fueron generadas derivado de las solicitudes de reimpresión por razones de robo, extravío o deterioro grave, ya que es un informe que no puede generarse en tiempo futuro. | 9.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-06-05 | 2027-06-05
Baja California | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Resguardo de las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares a más tardar el 01 de marzo de 2027. | 9.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-05 | 2027-04-05
Baja California | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Resguardo de las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares hasta el 3 de junio de 2027, derivadas de Instancias Administrativas, Demandas de Juicio o de solicitudes de reimpresión. | 9.4 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-06-05 | 2027-06-05
Baja California | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG. | 10.1 | INE | CG | DEOE | DEOE | 2026-09-01 | 2026-09-07
Baja California | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL. | 10.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-06 | 2026-12-06
Baja California | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales de capacitación para observadores electorales. | 10.3 | INE | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-09-30 | 2026-10-17
Baja California | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral. | 10.4 | INE/OPL | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE | 2026-09-07 | 2027-04-30
Baja California | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial. | 10.5 | INE | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2026-11-01 | 2027-05-17
Baja California | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual. | 10.6 | INE | DEOE/DECEYEC | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2027-01-01 | 2027-05-31
Baja California | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones. | 10.7 | INE | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2026-11-01 | 2027-05-31
Baja California | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales. | 10.8 | INE | CL/CD | DEOE | DEOE | 2026-11-01 | 2027-06-05
Baja California | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos electorales para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas. | 11.1 | INE/OPL | JDE/OPL | DEOE | DEOE | 2027-01-15 | 2027-02-15
Baja California | Ubicación de casillas | Presentación del listado de lugares propuestos para ubicar casillas ante los Consejos Distritales. | 11.2 | INE | JDE | JLE | DEOE | 2027-02-25 | 2027-02-25
Baja California | Ubicación de casillas | Visitas de examinación a los lugares propuestos para la ubicación de casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias. | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | DEOE | 2027-02-26 | 2027-03-12
Baja California | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales. | 11.4 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-03-16 | 2027-03-16
Baja California | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas. | 11.5 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-03-26 | 2027-03-26
Baja California | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 4 de abril de 2027. | 11.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | DEOE/DERFE/UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Baja California | Ubicación de casillas | Primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto. | 11.7 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-15 | 2027-04-15
Baja California | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto. | 11.8 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-05-15 | 2027-05-25
Baja California | Ubicación de casillas | Registro de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.9 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-24
Baja California | Ubicación de casillas | Sustitución de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.10 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-27
Baja California | Ubicación de casillas | Acreditación de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.11 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-05-28 | 2027-05-28
Baja California | Ubicación de casillas | Entrega de copias de las actas de la jornada electoral, así como de escrutinio y cómputo, del OPL a los Consejos Distritales del INE. | 11.12 | OPL | CG | DEOE | DEOE | 2027-06-07 | 2027-06-25
Baja California | Ubicación de casillas | Publicación de los Encartes y su difusión en medios electrónicos del Instituto. | 11.13 | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | DEOE | 2027-06-05 | 2027-06-06
Baja California | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para la ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral. | 11.14 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | DEOE/DERFE | 2027-04-01 | 2027-06-16
Baja California | Ubicación de casillas | Notificación de la casilla en que votará la ciudadanía residente en secciones en las que el Consejo Distrital determinó no instalar casillas por las causales previstas en el artículo 234 del Reglamento de Elecciones. | 11.15 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | DEOE/DECEYEC | 2027-05-01 | 2027-05-31
Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral. | 12.1 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-08-01 | 2026-08-31
Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes que, junto con el que le sigue en su orden, serán tomados como base para la insaculación de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla. | 12.2 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-12-01 | 2026-12-31
Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos y especificaciones técnicas para que el OPL elabore los materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los FMDC. | 12.3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-10-01 | 2026-12-31
Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los FMDC. | 12.4 | INE | OPL/JLE/ | DECEYEC | DECEYEC | 2027-01-04 | 2027-03-10
Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa de capacitación elaborados por el OPL. | 12.5 | INE | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-01-04 | 2027-03-31
Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, selección y contratación de SE y CAE. | 12.6 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2026-10-14 | 2027-06-14
Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, selección y contratación de SEL y CAEL. | 12.7 | OPL | OPL | OPL | DECEYEC | 2027-03-11 | 2027-06-16
Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE por parte de los Consejos Distritales. | 12.8 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-12 | 2027-01-12
Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de SE. | 12.9 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-16 | 2027-06-14
Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de CAE. | 12.10 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-21 | 2027-06-14
Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Talleres de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación. | 12.11 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC/DEOE | 2027-01-16 | 2027-02-04
Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Talleres de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación. | 12.12 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC/DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-07
Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2027. | 12.13 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | UTSI | 2027-01-15 | 2027-01-25
Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla. | 12.14 | INE | CG | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-02-28
Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación. | 12.15 | INE | JDE/CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-02-07
Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral a la ciudadanía sorteada (sensibilización). | 12.16 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-09 | 2027-03-31
Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de las y los FMDC. | 12.17 | INE | JDE | DECEYEC | DECEYEC | 2027-04-05 | 2027-04-08
Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a FMDC, simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral. | 12.18 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-04-12 | 2027-06-05
Baja California | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos a FMDC. | 12.19 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-06-06 | 2027-06-14
Baja California | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega de modelos para que el OPL elabore el "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, el "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva". | 13.1 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-12-22 | 2027-01-05
Baja California | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Validación del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva". | 13.2 | INE | OPL/JLE/DECEyEC | DECEYEC | DECEYEC | 2027-01-05 | 2027-03-05
Baja California | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega a la JLE del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva", impreso por parte del OPL. | 13.3 | INE | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-03-06 | 2027-03-30
Baja California | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega del modelo para que el OPL elabore el "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, el "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral". | 13.4 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-05 | 2027-02-15
Baja California | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Validación del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral". | 13.5 | INE | OPL/JLE/ | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-15 | 2027-04-16
Baja California | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega a la JLE del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral", impreso por el OPL. | 13.6 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-04-07 | 2027-04-30
Baja California | Candidaturas Independientes | Aprobación de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente. | 14.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-06 | 2026-12-06
Baja California | Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Gubernatura. | 14.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-07 | 2026-12-13
Baja California | Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Diputaciones. | 14.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-07 | 2027-01-13
Baja California | Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Ayuntamientos. | 14.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-07 | 2026-12-29
Baja California | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Gubernatura. | 14.5 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-13 | 2026-12-15
Baja California | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Diputaciones. | 14.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-13 | 2027-01-15
Baja California | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Ayuntamientos. | 14.7 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-29 | 2026-12-31
Baja California | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Gubernatura. | 14.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-14 | 2027-02-12
Baja California | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Diputaciones. | 14.9 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-14 | 2027-02-12
Baja California | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Ayuntamientos. | 14.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-30 | 2027-02-12
Baja California | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Gubernatura. | 14.11 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-02-13 | 2027-02-23
Baja California | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Diputaciones. | 14.12 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-02-13 | 2027-02-23
Baja California | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Ayuntamientos. | 14.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-02-13 | 2027-02-23
Baja California | Candidaturas Independientes | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local. | 14.14 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-13 | 2027-03-19
Baja California | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Gubernatura. | 15.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-06 | 2027-01-04
Baja California | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Diputaciones. | 15.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-06 | 2027-01-14
Baja California | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Ayuntamientos. | 15.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-06 | 2027-01-14
Baja California | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gubernatura. | 15.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-05 | 2027-01-14
Baja California | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones. | 15.5 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-15 | 2027-01-24
Baja California | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos. | 15.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-15 | 2027-01-24
Baja California | Candidaturas | Precampaña para Gubernatura. | 15.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-04 | 2027-02-12
Baja California | Candidaturas | Precampaña para Diputaciones. | 15.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-14 | 2027-02-12
Baja California | Candidaturas | Precampaña para Ayuntamientos. | 15.15 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-14 | 2027-02-12
Baja California | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Gubernatura. | 15.16 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-20 | 2027-03-27
Baja California | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones. | 15.17 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-31 | 2027-04-11
Baja California | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos. | 15.18 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-31 | 2027-04-11
Baja California | Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Gubernatura. | 15.19 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-28 | 2027-04-03
Baja California | Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Diputaciones. | 15.20 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-12 | 2027-04-18
Baja California | Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Ayuntamientos. | 15.21 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-12 | 2027-04-18
Baja California | Candidaturas | Campaña para Gubernatura. | 15.22 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-04 | 2027-06-02
Baja California | Candidaturas | Campaña para Diputaciones. | 15.23 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-19 | 2027-06-02
Baja California | Candidaturas | Campaña para Ayuntamientos. | 15.24 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-19 | 2027-06-02
Baja California | Debates | Aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates para Gubernatura. | 17.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2027-04-03
Baja California | Debates | Realización del primer debate para Gubernatura. | 17.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-04 | 2027-06-02
Baja California | Debates | Realización del segundo debate para Gubernatura. | 17.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-04 | 2027-06-02
Baja California | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Instalación de la Comisión para reportar los trabajos de implementación y operación del Sistema. | 18.1 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-09-01 | 2026-09-01
Baja California | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema. | 18.2 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-09-01 | 2026-09-01
Baja California | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema. | 18.3 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-10-01 | 2027-06-30
Baja California | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Determinar si la implementación y operación del Sistema corresponde al OPL o requiere el apoyo de un tercero. | 18.4 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-10-01 | 2026-10-01
Baja California | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Plan de Trabajo para la implementación del Sistema y de los procesos asociados. | 18.5 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-11-01 | 2026-11-01
Baja California | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo. | 18.6 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-01-01 | 2027-01-01
Baja California | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | 18.7 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-01 | 2027-04-01
Baja California | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Mejorías en el desarrollo del Sistema y adiciones a la información de los cuestionarios | 18.8 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-02-01 | 2027-02-01
Baja California | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de gubernatura. | 18.9 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-15 | 2027-04-15
Baja California | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para diputaciones de mayoría relativa. | 18.10 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-19 | 2027-04-19
Baja California | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Prototipo Navegable del sitio de publicación y de la estructura de la base de datos que se utilizará en la operación del Sistema. | 18.12 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-02-01 | 2027-02-01
Baja California | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a la UTTPDP del informe de avance cuantitativo correspondiente al mes de abril. | 18.13 | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | UTTPDP | 2027-05-01 | 2027-05-05
Baja California | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a la UTTPDP del informe de avance cuantitativo correspondiente al mes de mayo. | 18.14 | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | UTTPDP | 2027-06-01 | 2027-06-05
Baja California | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para ayuntamientos y, en su caso, cuarto orden de gobierno. | 18.15 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-19 | 2027-04-19
Baja California | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informe sobre los resultados finales de la captura de la información con base a la metodología para el análisis cualitativo y cuantitativo del Sistema | 18.16 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-10-30 | 2027-10-30
Baja California | Documentación y material electoral | Envío de Formatos Unicos de la DEOE al OPL | 19.1 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 2026-07-13 | 2026-07-15
Baja California | Documentación y material electoral | Entrega a la JLE del INE de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y material electoral, en medios impresos y electrónicos. | 19.2 | OPL | CG | JLE | DEOE | 2026-08-31 | 2026-09-05
Baja California | Documentación y material electoral | Revisión de la JLE de la documentación, materiales electorales y especificaciones técnicas del OPL y atención de las observaciones por parte del OPL. | 19.3 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2026-09-07 | 2026-09-30
Baja California | Documentación y material electoral | Revisión de la DEOE de la documentación y materiales electorales y especificaciones técnicas del OPL y atención de las observaciones por parte del OPL. | 19.4 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-10-02 | 2026-11-24
Baja California | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral. | 19.5 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-11-01 | 2026-12-31
Baja California | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE de los archivos con los diseños a color y las especificaciones técnicas de la documentación y material electoral aprobados. | 19.6 | OPL | DEOE | DEOE | DEOE | 2027-01-04 | 2027-01-22
Baja California | Documentación y material electoral | Seguimiento a los procesos de adjudicación y producción de la documentación y material electoral. | 19.7 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 2027-01-01 | 2027-05-31
Baja California | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE del reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 19.8 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-05-24 | 2027-06-30
Baja California | Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada MDC. | 19.9 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-30
Baja California | Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del OPLE que realizará el conteo, sellado y agrupamiento de boletas, así como la integración de las cajas paquete electoral. | 19.10 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-05-12 | 2027-05-21
Baja California | Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de las cajas paquete electoral. | 19.11 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-05-12 | 2027-05-28
Baja California | Documentación y material electoral | Entrega de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de las Mesas Directivas de Casilla. | 19.12 | INE/OPL | JLE/CG | OPL | DEOE | 2027-05-31 | 2027-06-04
Baja California | Visitantes extranjeros | Difusión a los OPL del acuerdo del CG del INE, de la convocatoria y del formato de acreditación, así como de información general sobre el procedimiento de acreditación. | 20.1 | INE/OPL | CAI/CG | CAI | CAI | 2026-09-01 | 2026-09-30
Baja California | Visitantes extranjeros | Recepción de la información sobre las características de los procesos locales concurrentes enviada por los OPL. | 20.2 | INE | CAI/JLE | OPL | OPL | 2026-09-20 | 2027-04-26
Baja California | Visitantes extranjeros | Recepción de las solicitudes de acreditación recibidas por los OPL. | 20.3 | INE | CAI | CAI | CAI | 2026-09-01 | 2027-05-27
Baja California | Visitantes extranjeros | Remisión a los OPL que reconozcan la figura de visitante extranjero, del listado de personas acreditadas. | 20.4 | INE | CAI | CAI | CAI | 2026-09-20 | 2027-05-31
Baja California | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Primer Simulacro del SIJE 2027. | 22.1 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-04-29 | 2027-04-29
Baja California | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Segundo Simulacro del SIJE 2027. | 22.2 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-05-13 | 2027-05-13
Baja California | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Tercer Simulacro del SIJE 2027. | 22.3 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-05-23 | 2027-05-23
Baja California | Jornada Electoral | Jornada Electoral. | 22.4 | OPL | CG/OD | JLE | OPL | 2027-06-06 | 2027-06-06
Baja California | Mecanismos de recolección | Entrega de los estudios de factibilidad al OPL. | 23.1 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2027-03-16 | 2027-03-31
Baja California | Mecanismos de recolección | Entrega de las observaciones a los estudios de factibilidad. | 23.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-24
Baja California | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección. | 23.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | DEOE | 2027-03-17 | 2027-04-23
Baja California | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales. | 23.4 | INE/OPL | CL/CD/CG/OD | JLE | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-07
Baja California | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del INE de los proyectos de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las vocalías de las JDE. | 24.1 | OPL | CG/OD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-08
Baja California | Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes Electorales del OPL | 24.2 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-07
Baja California | Recepción de Paquetes | Remisión a la JLE del INE de la copia de los recibos de recepción de los paquetes electorales. | 24.3 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-06-16 | 2027-06-30
Baja California | Recepción de Paquetes | Remisión a la JLE del INE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes del OPL. | 24.4 | OPL | CG | JLE | DEOE | 2027-06-16 | 2027-06-30
Baja California | PREP | Remisión del acuerdo de instalación o ratificación de la Comisión a la que se reportarán los trabajos de implementación y operación del PREP. | 25.1 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-09-06 | 2026-09-11
Baja California | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP. | 25.2 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-09-06 | 2026-09-11
Baja California | PREP | Remisión del acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP. | 25.3 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-11-06 | 2026-11-11
Baja California | PREP | Determinación sobre si la implementación del PREP se realizará por el propio OPL o con el apoyo de un tercero. | 25.4 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-12-06 | 2026-12-11
Baja California | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se aprueba el Proceso Técnico Operativo. | 25.5 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-01-06 | 2027-01-11
Baja California | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se determina la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, el o los Centros de Captura y Verificación. | 25.6 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-11
Baja California | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se realiza la designación del Ente Auditor. | 25.7 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-11
Baja California | PREP | Remisión del instrumento jurídico firmado por el OPL y el Ente Auditor. | 25.8 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-03-06 | 2027-03-11
Baja California | PREP | Prueba de funcionalidad del PREP. | 25.9 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-04-21 | 2027-04-21
Baja California | PREP | Primer simulacro del PREP. | 25.10 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-16 | 2027-05-16
Baja California | PREP | Segundo simulacro del PREP. | 25.11 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-23 | 2027-05-23
Baja California | PREP | Tercer simulacro del PREP. | 25.12 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-30 | 2027-05-30
Baja California | PREP | Operación del PREP. | 25.13 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Baja California | Cómputos | Revisión del proyecto de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. | 26.1 | INE/OPL | CG/JLE/DEOE | OPL | DEOE | 2027-01-15 | 2027-02-20
Baja California | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. | 26.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-02-21 | 2027-02-28
Baja California | Cómputos | Remisión a la JLE del INE de las propuestas de escenarios de cómputos para la dictaminación de su viabilidad. | 26.3 | INE/OPL | CG/JLE | OPL | DEOE | 2027-03-13 | 2027-04-21
Baja California | Cómputos | Remisión al OPL de las observaciones a los escenarios de cómputos. | 26.4 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2027-04-05 | 2027-04-16
Baja California | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos. | 26.5 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-19 | 2027-04-30
Baja California | Documentación y material electoral | Aprobación de las y los SEL y CAEL, así como de los prestadores de servicio o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de boletas, e integración de las cajas paquete electoral. | 26.6 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-05-11
Baja California | Cómputos | Notificación a la DEOE del INE del inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática, así como de sus características y avances. | 26.7 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-15
Baja California | Cómputos | Remisión del OPL a la DEOE de la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para la realización de pruebas y simulacros de captura. | 26.8 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-07
Baja California | Cómputos | Notificación del OPL a la DEOE de la liberación de la herramienta informática de cómputos y de su conclusión. | 26.9 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-16 | 2027-04-30
Baja California | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados del OPL sobre cómputos y la herramienta informática de cómputos. | 26.10 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-27 | 2027-05-20
Baja California | Cómputos | Remisión del OPL a la DEOE del informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática de cómputos. | 26.11 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-05-01 | 2027-05-07
Baja California | Cómputos | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en sus órganos desconcentrados, con el uso de la herramienta informática. | 26.12 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-28
Baja California | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento. | 26.13 | OPL | OD | OPL | OPL | 2027-06-08 | 2027-06-08
Baja California | Cómputos | Cómputos Distritales. | 26.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-09 | 2027-06-15
Baja California | Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación de diputaciones de representación proporcional. | 26.15 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-20 | 2027-07-31
Baja California | Cómputos | Aprobación, por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos. | 26.16 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-05-01 | 2027-05-31
Baja California | Cómputos | Cómputos Municipales. | 26.17 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-16 | 2027-06-21
Baja California | Cómputos | Asignación de regidurías por el principio de representación proporcional. | 26.18 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-20 | 2027-09-30
Baja California | Cómputos | Cómputo Estatal para la Gubernatura. | 26.19 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-16 | 2027-06-21
Baja California | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.1 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Baja California | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.2 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Baja California | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.3 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-19 | 2026-06-19
Baja California | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.4 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Baja California | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.5 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Baja California | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.6 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Baja California | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.7 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-27 | 2026-11-27
Baja California | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.8 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Baja California | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.9 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-25 | 2026-06-25
Baja California | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.10 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Baja California | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.11 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-15 | 2027-02-15
Baja California | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.12 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-27 | 2026-11-27
Baja California | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.13 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-19 | 2026-06-19
Baja California | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.14 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Baja California | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.15 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-01 | 2026-07-01
Baja California | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.16 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Baja California | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.17 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Baja California | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.18 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Baja California | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.19 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Baja California | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sesiones de Consejo (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.20 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-13 | 2026-08-13
Baja California | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.21 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Baja California | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.22 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Baja California | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Ubicación de Casillas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.23 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-13 | 2026-07-13
Baja California | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.24 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Baja California | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.25 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Baja California | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.26 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-04 | 2027-01-04
Baja California | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.27 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-31 | 2026-08-31
Baja California | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.28 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-27 | 2026-08-27
Baja California | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.29 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Baja California | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.30 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Baja California | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.31 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Baja California | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Mediciones de cumplimiento (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.32 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Baja California | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.33 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Baja California | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.34 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Baja California | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.35 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Baja California | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Examen en Línea (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.36 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Baja California | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Distritales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.37 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Baja California | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Web (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.38 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Baja California | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Actas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.39 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Baja California | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.40 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Baja California | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Tribunal (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.41 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Baja California | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Conteo Rápido (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.42 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Baja California | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.43 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Baja California | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCF) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.44 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-10 | 2026-07-10
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Producción). | 28.1 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-22 | 2026-09-22
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Producción). | 28.2 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-31 | 2026-10-31
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Producción). | 28.3 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-09 | 2026-11-09
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sesiones de Consejo (Producción). | 28.4 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-30 | 2026-11-30
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Producción). | 28.5 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-30 | 2026-09-30
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Producción). | 28.6 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-01 | 2026-11-01
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Ubicación de Casillas (Producción). | 28.7 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-19 | 2026-10-19
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Producción). | 28.8 | INE | UTSI | UTSI | DEOE/UTSI | 2027-01-15 | 2027-01-15
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Producción). | 28.9 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-31 | 2026-12-31
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Producción). | 28.10 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-16 | 2027-01-16
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Producción). | 28.11 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-30 | 2027-01-30
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Producción). | 28.12 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-05 | 2027-02-05
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.13 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-06
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.14 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-09 | 2027-02-09
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.15 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-09 | 2027-02-09
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Producción). | 28.16 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-04 | 2027-03-04
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Producción). | 28.17 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-08 | 2027-04-08
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.18 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-09 | 2027-04-09
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.19 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.20 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Producción). | 28.21 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Producción). | 28.22 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-09 | 2027-04-09
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Producción). | 28.23 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-16 | 2027-04-16
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Producción). | 28.24 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-24 | 2027-05-24
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Producción). | 28.25 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Producción). | 28.26 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Producción). | 28.27 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Producción). | 28.28 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-04 | 2027-06-04
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.29 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.30 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-20 | 2027-01-26
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Pruebas de aceptación). | 28.31 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Pruebas de aceptación). | 28.32 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-22 | 2027-03-26
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.33 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-20 | 2027-01-26
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.34 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Pruebas de aceptación). | 28.35 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-27 | 2027-05-27
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Pruebas de aceptación). | 28.36 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-18 | 2026-12-24
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Pruebas de aceptación). | 28.37 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-26 | 2027-04-29
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Pruebas de aceptación). | 28.38 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-24 | 2026-08-28
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Pruebas de aceptación). | 28.39 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-14 | 2027-05-19
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Pruebas de aceptación). | 28.40 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-07 | 2027-05-07
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Pruebas de aceptación). | 28.41 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-07 | 2026-12-11
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.42 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-22 | 2026-07-24
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.43 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-01 | 2026-12-11
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Pruebas de aceptación). | 28.44 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-16 | 2026-10-22
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Pruebas de aceptación). | 28.45 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-19 | 2027-03-05
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.46 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-25 | 2027-01-29
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.47 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-24 | 2027-04-01
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sesiones de Consejo (Pruebas de aceptación). | 28.48 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-02 | 2026-11-12
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Pruebas de aceptación). | 28.49 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-19 | 2027-03-25
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.50 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-20 | 2026-10-26
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Ubicación de Casillas (Pruebas de aceptación). | 28.51 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-15 | 2026-11-18
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Pruebas de aceptación). | 28.52 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-14 | 2027-01-20
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Pruebas de aceptación). | 28.53 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Simulacro). | 28.54 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-10 | 2027-02-10
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Simulacro). | 28.55 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Pruebas de aceptación). | 28.56 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-28
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Pruebas de aceptación). | 28.57 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-08 | 2026-12-14
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Pruebas de aceptación). | 28.58 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-12 | 2027-05-18
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Pruebas de aceptación). | 28.59 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-03 | 2027-05-07
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Mediciones de cumplimiento (Pruebas de aceptación). | 28.60 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-30
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Pruebas de aceptación). | 28.61 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-18 | 2026-09-24
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (Pruebas de aceptación). | 28.62 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-14 | 2026-09-18
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Examen en Línea (Pruebas de aceptación). | 28.63 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-24 | 2026-09-02
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.64 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-09 | 2026-10-20
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Distritales | 28.65 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-21 | 2027-05-25
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Web | 28.66 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Actas | 28.67 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Tribunal | 28.68 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Conteo Rápido | 28.69 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-21 | 2027-04-23
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Pruebas de aceptación). | 28.70 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-22 | 2027-02-26
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCAF) | 28.71 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-28
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Producción). | 28.72 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-18 | 2027-01-18
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Producción). | 28.73 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-07 | 2027-06-07
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Producción). | 28.74 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-12 | 2027-05-12
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Mediciones de cumplimiento (Producción). | 28.75 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-16 | 2026-11-16
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Producción). | 28.76 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas(Producción). | 28.77 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Producción). | 28.78 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-09 | 2026-11-09
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Examen en Línea (Producción). | 28.79 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-12 | 2026-12-12
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Distritales (Producción). | 28.80 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-28 | 2027-05-28
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Actas (Producción). | 28.81 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-05 | 2027-06-05
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Web (Producción). | 28.82 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-08 | 2027-06-08
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) (Producción). | 28.83 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Tribunal (Producción). | 28.84 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-12 | 2027-06-12
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Conteo Rápido (Producción). | 28.85 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Producción). | 28.86 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-01 | 2027-03-01
Baja California | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCAF) (Producción). | 28.87 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-31 | 2026-10-31
Baja California | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con información desagregada por sexo de la integración de los órganos distritales (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.1 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Baja California | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base Excel con la integración información desagregada por acción afirmativas de la integración de los órganos distritales. | 29.2 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Baja California | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas a Diputaciones desagregadas por sexo (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.3 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Baja California | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas a Diputaciones desagregada por acción afirmativas. | 29.4 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Baja California | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos distritales desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.5 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-08-01 | 2027-08-08
Baja California | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos distritales desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.6 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-08-01 | 2027-08-08
Baja California | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de excel con datos información de los casos de violencia política contra las mujeres que conoció el OPL durante el proceso electoral. | 29.7 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Baja California | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de excel con la integración información desagregada por sexo de la conformación integración de los órganos municipales (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.8 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Baja California | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base excel con la integración información desagregada por acción afirmativas de la integración de los órganos municipales. | 29.9 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Baja California | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas para Ayuntamientos desagregadas por sexo (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.10 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Baja California | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas para Ayuntamientos desagregada por acción afirmativas. | 29.11 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Baja California | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.12 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-22 | 2027-06-30
Baja California | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.13 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-22 | 2027-06-30
Baja California | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Sindicaturas desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.14 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Baja California | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Regidurías por el principio de RP desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.15 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-10-01 | 2027-10-08
Baja California | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Regidurías por el principio de RP desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.16 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-10-01 | 2027-10-08
Baja California Sur | Mecanismos de coordinación | Aprobación del Plan Integral y los Calendarios de Coordinación para los Procesos Electorales Locales Ordinarios. | 1.1 | INE | CG | UTVOPL | UTVOPL | 2026-07-15 | 2026-08-01
Baja California Sur | Mecanismos de coordinación | Aprobación del Cronograma o Calendario de Actividades para el Proceso Electoral Local Ordinario. | 1.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-01 | 2026-11-30
Baja California Sur | Mecanismos de coordinación | Elaboración del Plan de Trabajo conjunto para la Promoción de la Participación Ciudadana. | 1.3 | INE | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | DECEYEC | 2026-12-01 | 2027-01-15
Baja California Sur | Mecanismos de coordinación | Sesión del Consejo General para dar inicio al Proceso Electoral Local Ordinario. | 1.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-01 | 2026-12-31
Baja California Sur | Mecanismos de coordinación | Implementación del Plan de Trabajo conjunto para la Promoción de la Participación Ciudadana. | 1.5 | INE | DECEYEC/JLE/OPL | OPL | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-06-06
Baja California Sur | Integración de órganos desconcentrados | Aprobación de la convocatoria para la integración de los Órganos Distritales. | 2.1 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-09-01 | 2026-09-30
Baja California Sur | Integración de órganos desconcentrados | Sesión de designación e integración de los Órganos Distritales. | 2.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-11-16 | 2026-11-30
Baja California Sur | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Distritales. | 2.3 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2026-12-01 | 2026-12-07
Baja California Sur | Integración de órganos desconcentrados | Publicación de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE. | 2.4 | INE | CL | DEOE | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-28
Baja California Sur | Integración de órganos desconcentrados | Instalación y operación de oficinas municipales. | 2.5 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-01-01 | 2027-06-30
Baja California Sur | Integración de órganos desconcentrados | Aprobación de la convocatoria para la integración de los Órganos Municipales. | 2.6 | OPL | CG | OPL | UTVOPL | 2026-09-01 | 2026-09-30
Baja California Sur | Integración de órganos desconcentrados | Sesión de designación e integración de los Órganos Municipales. | 2.7 | OPL | CG | OPL | UTVOPL | 2026-11-16 | 2026-11-30
Baja California Sur | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Municipales. | 2.8 | OPL | OD | OPL | UTVOPL | 2026-12-01 | 2026-12-07
Baja California Sur | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de la distribución de financiamiento público de campaña para partidos políticos y candidaturas independientes. | 3.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-08-01 | 2026-08-31
Baja California Sur | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Solicitud de registro de plataformas electorales. | 3.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-01 | 2027-01-15
Baja California Sur | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Gubernatura. | 3.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-10-31
Baja California Sur | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Gubernatura. | 3.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-01 | 2026-12-31
Baja California Sur | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Gubernatura. | 3.5 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-10-31
Baja California Sur | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Gubernatura. | 3.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-10-31
Baja California Sur | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Diputaciones. | 3.7 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-10-31
Baja California Sur | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones. | 3.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-01 | 2026-12-31
Baja California Sur | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones. | 3.9 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-10-31
Baja California Sur | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones. | 3.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-10-31
Baja California Sur | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Ayuntamientos. | 3.11 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-10-31
Baja California Sur | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para ayuntamientos. | 3.12 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-01 | 2026-12-31
Baja California Sur | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Ayuntamientos. | 3.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-10-31
Baja California Sur | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos. | 3.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-10-31
Baja California Sur | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del OPL, de los modelos de pautas. | 4.1 | OPL | CG | OPL | DEPPP | 2026-10-01 | 2026-11-06
Baja California Sur | Radio y Televisión | Aprobación, por parte de la Junta General Ejecutiva del INE, de las pautas de las autoridades electorales. | 4.2 | INE | JGE | DEPPP | DEPPP | 2026-08-15 | 2026-11-30
Baja California Sur | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del Comité de Radio y Televisión del INE, de las pautas de los partidos políticos. | 4.3 | INE | CRT | DEPPP | DEPPP | 2026-10-10 | 2026-11-30
Baja California Sur | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del Consejo General del INE, de la metodología para verificar el cumplimiento de la pauta paritaria en radio y televisión durante la etapa de campaña. | 4.4 | INE | CG | DEPPP | DEPPP | 2026-12-01 | 2026-12-31
Baja California Sur | Bodegas electorales | Realización de reuniones previas a la determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales, a fin de verificar que estas cumplan con las condiciones mínimas necesarias en materia de seguridad y protección civil. | 5.1 | INE | CG/OD | OPL | DEOE | 2026-12-01 | 2027-01-31
Baja California Sur | Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral. | 5.2 | INE | JLE/JDE/OD | JLE | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-28
Baja California Sur | Bodegas electorales | Verificación, por parte de los órganos competentes del INE, de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPLE, así como la determinación de los compromisos que se consideren necesarios. | 5.3 | INE/OPL | OD | JLE | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-15
Baja California Sur | Bodegas electorales | Comprobación, por parte de los órganos competentes del INE, del cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPLE. | 5.4 | INE/OPL | JDE/JLE | JLE | DEOE | 2027-03-17 | 2027-03-24
Baja California Sur | Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPLE, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral. | 5.5 | INE | OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-30
Baja California Sur | Bodegas electorales | Presentación del informe que rinden las y los presidentes de los órganos competentes del OPLE sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales. | 5.6 | INE | JLE/JDE/OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-31
Baja California Sur | Bodegas electorales | Remisión del informe por parte del Órgano Superior de Dirección del OPLE sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del órgano central y de los órganos desconcentrados del OPLE. | 5.7 | INE | CD | JDE | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-04
Baja California Sur | Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes. | 6.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-10 | 2027-02-10
Baja California Sur | Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes a la Lista Nominal de Electores para revisión. | 6.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-11 | 2027-03-08
Baja California Sur | Lista Nominal de Electores | Entrega en medio electrónico del informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para revisión. | 6.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-09 | 2027-04-09
Baja California Sur | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía. | 6.4 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-06 | 2027-05-06
Baja California Sur | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con Fotografía, producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (Lista Adicional). | 6.5 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-05-10 | 2027-05-21
Baja California Sur | Captación de Trámites | Atención de los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral. | 7.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-01-25
Baja California Sur | Captación de Trámites | Atención de los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a solicitar la reposición de su credencial para votar por robo, extravío o deterioro grave. | 7.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-02-08
Baja California Sur | Captación de Trámites | Atención de las y los jóvenes en territorio nacional que cumplan 18 años entre el 1 de septiembre de 2026 y el 6 de junio de 2027, quienes podrán solicitar su inscripción en el Padrón Electoral a más tardar el 25 de enero del año de la elección. | 7.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-01-25
Baja California Sur | Orientación Ciudadana | Atención y orientación ciudadana sobre el Proceso Electoral Local Ordinario, trámites de inscripción y actualización registral, así como apoyo durante la Jornada Electoral en temas como la ubicación de casillas y aclaraciones respecto a los motivos por los cuales una persona no pudo ejercer su voto en la casilla correspondiente. | 8.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-06-06
Baja California Sur | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Entrega de la Credencial para Votar con Fotografía a la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE. | 9.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-03-15
Baja California Sur | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Informe sobre el número de Credenciales para Votar que fueron generadas derivado de las solicitudes de reimpresión por razones de robo, extravío o deterioro grave, ya que es un informe que no puede generarse en tiempo futuro. | 9.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-06-05 | 2027-06-05
Baja California Sur | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Resguardo de las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares a más tardar el 01 de marzo de 2027. | 9.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-05 | 2027-04-05
Baja California Sur | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Resguardo de las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares hasta el 3 de junio de 2027, derivadas de Instancias Administrativas, Demandas de Juicio o de solicitudes de reimpresión. | 9.4 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-06-05 | 2027-06-05
Baja California Sur | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG. | 10.1 | INE | CG | DEOE | DEOE | 2026-09-01 | 2026-09-07
Baja California Sur | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL. | 10.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-01 | 2026-12-31
Baja California Sur | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales de capacitación para observadores electorales. | 10.3 | INE | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-09-30 | 2026-10-17
Baja California Sur | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral. | 10.4 | INE/OPL | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE | 2026-09-07 | 2027-04-30
Baja California Sur | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial. | 10.5 | INE | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2026-11-01 | 2027-05-17
Baja California Sur | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual. | 10.6 | INE | DEOE/DECEYEC | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2027-01-01 | 2027-05-31
Baja California Sur | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones. | 10.7 | INE | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2026-11-01 | 2027-05-31
Baja California Sur | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales. | 10.8 | INE | CL/CD | DEOE | DEOE | 2026-11-01 | 2027-06-05
Baja California Sur | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos electorales para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas. | 11.1 | INE/OPL | JDE/OPL | DEOE | DEOE | 2027-01-15 | 2027-02-15
Baja California Sur | Ubicación de casillas | Presentación del listado de lugares propuestos para ubicar casillas ante los Consejos Distritales. | 11.2 | INE | JDE | JLE | DEOE | 2027-02-25 | 2027-02-25
Baja California Sur | Ubicación de casillas | Visitas de examinación a los lugares propuestos para la ubicación de casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias. | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | DEOE | 2027-02-26 | 2027-03-12
Baja California Sur | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales. | 11.4 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-03-16 | 2027-03-16
Baja California Sur | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas. | 11.5 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-03-26 | 2027-03-26
Baja California Sur | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 4 de abril de 2027. | 11.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | DEOE/DERFE/UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Baja California Sur | Ubicación de casillas | Primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto. | 11.7 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-15 | 2027-04-15
Baja California Sur | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto. | 11.8 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-05-15 | 2027-05-25
Baja California Sur | Ubicación de casillas | Registro de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.9 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-24
Baja California Sur | Ubicación de casillas | Sustitución de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.10 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-27
Baja California Sur | Ubicación de casillas | Acreditación de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.11 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-05-28 | 2027-05-28
Baja California Sur | Ubicación de casillas | Entrega de copias de las actas de la jornada electoral, así como de escrutinio y cómputo, del OPL a los Consejos Distritales del INE. | 11.12 | OPL | CG | DEOE | DEOE | 2027-06-07 | 2027-06-25
Baja California Sur | Ubicación de casillas | Publicación de los Encartes y su difusión en medios electrónicos del Instituto. | 11.13 | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | DEOE | 2027-06-05 | 2027-06-06
Baja California Sur | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para la ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral. | 11.14 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | DEOE/DERFE | 2027-04-01 | 2027-06-16
Baja California Sur | Ubicación de casillas | Notificación de la casilla en que votará la ciudadanía residente en secciones en las que el Consejo Distrital determinó no instalar casillas por las causales previstas en el artículo 234 del Reglamento de Elecciones. | 11.15 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | DEOE/DECEYEC | 2027-05-01 | 2027-05-31
Baja California Sur | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral. | 12.1 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-08-01 | 2026-08-31
Baja California Sur | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes que, junto con el que le sigue en su orden, serán tomados como base para la insaculación de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla. | 12.2 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-12-01 | 2026-12-31
Baja California Sur | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos y especificaciones técnicas para que el OPL elabore los materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los FMDC. | 12.3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-10-01 | 2026-12-31
Baja California Sur | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los FMDC. | 12.4 | INE | OPL/JLE/ | DECEYEC | DECEYEC | 2027-01-04 | 2027-03-10
Baja California Sur | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa de capacitación elaborados por el OPL. | 12.5 | INE | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-01-04 | 2027-03-31
Baja California Sur | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, selección y contratación de SE y CAE. | 12.6 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2026-10-14 | 2027-06-14
Baja California Sur | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, selección y contratación de SEL y CAEL. | 12.7 | OPL | OPL | OPL | DECEYEC | 2027-03-11 | 2027-06-16
Baja California Sur | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE por parte de los Consejos Distritales. | 12.8 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-12 | 2027-01-12
Baja California Sur | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de SE. | 12.9 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-16 | 2027-06-14
Baja California Sur | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de CAE. | 12.10 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-21 | 2027-06-14
Baja California Sur | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Talleres de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación. | 12.11 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC/DEOE | 2027-01-16 | 2027-02-04
Baja California Sur | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Talleres de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación. | 12.12 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC/DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-07
Baja California Sur | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2027. | 12.13 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | UTSI | 2027-01-15 | 2027-01-25
Baja California Sur | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla. | 12.14 | INE | CG | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-02-28
Baja California Sur | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación. | 12.15 | INE | JDE/CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-02-07
Baja California Sur | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral a la ciudadanía sorteada (sensibilización). | 12.16 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-09 | 2027-03-31
Baja California Sur | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de las y los FMDC. | 12.17 | INE | JDE | DECEYEC | DECEYEC | 2027-04-05 | 2027-04-08
Baja California Sur | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a FMDC, simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral. | 12.18 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-04-12 | 2027-06-05
Baja California Sur | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos a FMDC. | 12.19 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-06-06 | 2027-06-14
Baja California Sur | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega de modelos para que el OPL elabore el "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, el "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva". | 13.1 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-12-22 | 2027-01-05
Baja California Sur | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Validación del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva". | 13.2 | INE | OPL/JLE/DECEyEC | DECEYEC | DECEYEC | 2027-01-05 | 2027-03-05
Baja California Sur | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega a la JLE del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva", impreso por parte del OPL. | 13.3 | INE | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-03-06 | 2027-03-30
Baja California Sur | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega del modelo para que el OPL elabore el "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, el "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral". | 13.4 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-05 | 2027-02-15
Baja California Sur | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Validación del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral". | 13.5 | INE | OPL/JLE/ | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-15 | 2027-04-16
Baja California Sur | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega a la JLE del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral", impreso por el OPL. | 13.6 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-04-07 | 2027-04-30
Baja California Sur | Candidaturas Independientes | Aprobación de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente. | 14.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-26 | 2026-10-30
Baja California Sur | Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Gubernatura. | 14.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-27 | 2027-01-04
Baja California Sur | Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Diputaciones. | 14.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-27 | 2027-01-04
Baja California Sur | Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Ayuntamientos. | 14.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-27 | 2027-01-04
Baja California Sur | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Gubernatura. | 14.5 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-01 | 2027-01-04
Baja California Sur | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Diputaciones. | 14.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-01 | 2027-01-04
Baja California Sur | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Ayuntamientos. | 14.7 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-01 | 2027-01-04
Baja California Sur | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Gubernatura. | 14.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-04 | 2027-02-12
Baja California Sur | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Diputaciones. | 14.9 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-04 | 2027-02-12
Baja California Sur | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Ayuntamientos. | 14.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-04 | 2027-02-12
Baja California Sur | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Gubernatura. | 14.11 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-02-13 | 2027-03-21
Baja California Sur | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Diputaciones. | 14.12 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-02-13 | 2027-03-21
Baja California Sur | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Ayuntamientos. | 14.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-02-13 | 2027-03-21
Baja California Sur | Candidaturas Independientes | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local. | 14.14 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-13 | 2027-03-15
Baja California Sur | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Gubernatura. | 15.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-01 | 2027-01-04
Baja California Sur | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Diputaciones. | 15.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-01 | 2027-01-04
Baja California Sur | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Ayuntamientos. | 15.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-01 | 2027-01-04
Baja California Sur | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gubernatura. | 15.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-05 | 2027-01-14
Baja California Sur | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones. | 15.5 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-05 | 2027-01-14
Baja California Sur | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos. | 15.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-05 | 2027-01-14
Baja California Sur | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Candidaturas Comunes para Gubernatura. | 15.7 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-01 | 2027-03-16
Baja California Sur | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Candidaturas Comunes para Diputaciones. | 15.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-01 | 2027-03-16
Baja California Sur | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Candidaturas Comunes para Ayuntamientos. | 15.9 | OPL | OPL | OPL | OPL | 2026-12-01 | 2027-03-16
Baja California Sur | Candidaturas | Resolución para aprobar el Convenio de Candidaturas Comunes para Gubernatura. | 15.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-17 | 2027-03-21
Baja California Sur | Candidaturas | Resolución para aprobar el Convenio de Candidaturas Comunes para Diputaciones. | 15.11 | OPL | OPL | OPL | OPL | 2027-03-17 | 2027-03-21
Baja California Sur | Candidaturas | Resolución para aprobar el Convenio de Candidaturas Comunes para Ayuntamientos. | 15.12 | OPL | OPL | OPL | OPL | 2027-03-17 | 2027-03-21
Baja California Sur | Candidaturas | Precampaña para Gubernatura. | 15.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-04 | 2027-02-12
Baja California Sur | Candidaturas | Precampaña para Diputaciones. | 15.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-04 | 2027-02-12
Baja California Sur | Candidaturas | Precampaña para Ayuntamientos. | 15.15 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-04 | 2027-02-12
Baja California Sur | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Gubernatura. | 15.16 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-22 | 2027-03-31
Baja California Sur | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones. | 15.17 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-22 | 2027-03-31
Baja California Sur | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos. | 15.18 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-22 | 2027-03-31
Baja California Sur | Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Gubernatura. | 15.19 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-03 | 2027-04-03
Baja California Sur | Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Diputaciones. | 15.20 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-03 | 2027-04-03
Baja California Sur | Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Ayuntamientos. | 15.21 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-03 | 2027-04-03
Baja California Sur | Candidaturas | Campaña para Gubernatura. | 15.22 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-04 | 2027-06-02
Baja California Sur | Candidaturas | Campaña para Diputaciones. | 15.23 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-04 | 2027-06-02
Baja California Sur | Candidaturas | Campaña para Ayuntamientos. | 15.24 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-04 | 2027-06-02
Baja California Sur | Debates | Aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates para Gubernatura. | 17.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-03 | 2027-04-03
Baja California Sur | Debates | Realización del primer debate para Gubernatura. | 17.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-04 | 2027-06-02
Baja California Sur | Debates | Realización del segundo debate para Gubernatura. | 17.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-04 | 2027-06-02
Baja California Sur | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Instalación de la Comisión para reportar los trabajos de implementación y operación del Sistema. | 18.1 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-09-01 | 2026-09-01
Baja California Sur | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema. | 18.2 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-09-01 | 2026-09-01
Baja California Sur | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema. | 18.3 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-10-01 | 2027-06-30
Baja California Sur | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Determinar si la implementación y operación del Sistema corresponde al OPL o requiere el apoyo de un tercero. | 18.4 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-10-01 | 2026-10-01
Baja California Sur | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Plan de Trabajo para la implementación del Sistema y de los procesos asociados. | 18.5 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-11-01 | 2026-11-01
Baja California Sur | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo. | 18.6 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-01-01 | 2027-01-01
Baja California Sur | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | 18.7 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-01 | 2027-04-01
Baja California Sur | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Mejorías en el desarrollo del Sistema y adiciones a la información de los cuestionarios | 18.8 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-02-01 | 2027-02-01
Baja California Sur | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de gubernatura. | 18.9 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-15 | 2027-04-15
Baja California Sur | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para diputaciones de mayoría relativa. | 18.10 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-04 | 2027-04-04
Baja California Sur | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para diputaciones de representación proporcional. | 18.11 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-04 | 2027-04-04
Baja California Sur | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Prototipo Navegable del sitio de publicación y de la estructura de la base de datos que se utilizará en la operación del Sistema. | 18.12 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-02-01 | 2027-02-01
Baja California Sur | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a la UTTPDP del informe de avance cuantitativo correspondiente al mes de abril. | 18.13 | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | UTTPDP | 2027-05-01 | 2027-05-05
Baja California Sur | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a la UTTPDP del informe de avance cuantitativo correspondiente al mes de mayo. | 18.14 | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | UTTPDP | 2027-06-01 | 2027-06-05
Baja California Sur | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para ayuntamientos y, en su caso, cuarto orden de gobierno. | 18.15 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-04 | 2027-04-04
Baja California Sur | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informe sobre los resultados finales de la captura de la información con base a la metodología para el análisis cualitativo y cuantitativo del Sistema | 18.16 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-10-30 | 2027-10-30
Baja California Sur | Documentación y material electoral | Envío de Formatos Unicos de la DEOE al OPL | 19.1 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 2026-07-13 | 2026-07-15
Baja California Sur | Documentación y material electoral | Entrega a la JLE del INE de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y material electoral, en medios impresos y electrónicos. | 19.2 | OPL | CG | JLE | DEOE | 2026-08-31 | 2026-09-05
Baja California Sur | Documentación y material electoral | Revisión de la JLE de la documentación, materiales electorales y especificaciones técnicas del OPL y atención de las observaciones por parte del OPL. | 19.3 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2026-09-07 | 2026-09-30
Baja California Sur | Documentación y material electoral | Revisión de la DEOE de la documentación y materiales electorales y especificaciones técnicas del OPL y atención de las observaciones por parte del OPL. | 19.4 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-10-02 | 2026-11-24
Baja California Sur | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral. | 19.5 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-11-01 | 2026-12-31
Baja California Sur | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE de los archivos con los diseños a color y las especificaciones técnicas de la documentación y material electoral aprobados. | 19.6 | OPL | DEOE | DEOE | DEOE | 2027-01-04 | 2027-01-22
Baja California Sur | Documentación y material electoral | Seguimiento a los procesos de adjudicación y producción de la documentación y material electoral. | 19.7 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 2027-01-01 | 2027-05-31
Baja California Sur | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE del reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 19.8 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-05-24 | 2027-06-30
Baja California Sur | Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada MDC. | 19.9 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-30
Baja California Sur | Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del OPLE que realizará el conteo, sellado y agrupamiento de boletas, así como la integración de las cajas paquete electoral. | 19.10 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-05-12 | 2027-05-21
Baja California Sur | Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de las cajas paquete electoral. | 19.11 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-05-12 | 2027-05-28
Baja California Sur | Documentación y material electoral | Entrega de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de las Mesas Directivas de Casilla. | 19.12 | INE/OPL | JLE/CG | OPL | DEOE | 2027-05-31 | 2027-06-04
Baja California Sur | Visitantes extranjeros | Difusión a los OPL del acuerdo del CG del INE, de la convocatoria y del formato de acreditación, así como de información general sobre el procedimiento de acreditación. | 20.1 | INE/OPL | CAI/CG | CAI | CAI | 2026-09-01 | 2026-09-30
Baja California Sur | Visitantes extranjeros | Recepción de la información sobre las características de los procesos locales concurrentes enviada por los OPL. | 20.2 | INE | CAI/JLE | OPL | OPL | 2026-09-20 | 2027-04-26
Baja California Sur | Visitantes extranjeros | Recepción de las solicitudes de acreditación recibidas por los OPL. | 20.3 | INE | CAI | CAI | CAI | 2026-09-01 | 2027-05-27
Baja California Sur | Visitantes extranjeros | Remisión a los OPL que reconozcan la figura de visitante extranjero, del listado de personas acreditadas. | 20.4 | INE | CAI | CAI | CAI | 2026-09-20 | 2027-05-31
Baja California Sur | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Elaboración y aprobación de los Lineamientos para la Conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero y para la organización del Voto Presencial de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero para los Procesos Electorales Locales 2026-2027. | 21.1 | INE | CG/DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | DERFE | DERFE | 2026-06-01 | 2026-08-31
Baja California Sur | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Promoción del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero (Difusión, Comunicación, Vinculación y Plataformas Digitales) | 21.2 | INE/OPL | DECEYEC/CNCS/DERFE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-08-01 | 2027-06-20
Baja California Sur | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Registro y conformación de las Listas Nominales de Electores Residentes en el Extranjero | 21.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-02-25
Baja California Sur | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Aprobación del número de mesas de escrutinio y cómputo a instalar el día de la jornada electoral en el Local único de la entidad | 21.4 | INE | CL/DECEYEC | DERFE | DECEYEC | 2027-03-01 | 2027-04-05
Baja California Sur | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Impresión y puesta a disposición de los elementos que integran el Paquete Electoral Postal | 21.5 | INE | DERFE | DERFE | DERFE/DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-20
Baja California Sur | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Entrega de la documentación y materiales electorales para la jornada electoral y el escrutinio y cómputo del VMRE de los OPL al INE | 21.6 | INE | DEOE/JLE | DEOE | DEOE | 2027-04-15 | 2027-04-30
Baja California Sur | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Integración y envío de la documentación y materiales electorales a la ciudadanía residente en el extranjero para el ejercicio de su voto | 21.7 | INE | DERFE/DEOE/UTSI/DECEYEC | DERFE | DEOE | 2027-04-19 | 2027-04-30
Baja California Sur | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Recepción de Sobres Voto y resguardo | 21.8 | INE | DERFE/DEOE | DERFE | DEOE | 2027-04-24 | 2027-06-05
Baja California Sur | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Determinación del Local Único para el escrutinio y cómputo de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | 21.9 | INE | JGE/CG/CL/DEOE | DERFE | DEOE | 2027-03-01 | 2027-04-15
Baja California Sur | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Preparación, aprobación e implementación de la logística para escrutinio y cómputo de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | 21.10 | INE | CG/JLE/DEOE/DERFE/DECEYEC/UTSI | DERFE | DEOE | 2027-05-01 | 2027-06-06
Baja California Sur | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Periodo de Socialización del SIVEI (Sistema de Voto Electrónico por Internet) | 21.11 | INE | DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-06 | 2027-05-17
Baja California Sur | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Periodo de Votación del SIVEI (Sistema de Voto Electrónico por Internet) | 21.12 | INE | DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-22 | 2027-06-06
Baja California Sur | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Integración de MEC el día de la jornada electoral, Escrutinio y Cómputo, y resultados de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | 21.13 | INE/OPL | JLE/JD/DERFE/DECEYEC/DEOE/UTSI/CG | DEOE | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-06
Baja California Sur | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Primer Simulacro del SIJE 2027. | 22.1 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-04-29 | 2027-04-29
Baja California Sur | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Segundo Simulacro del SIJE 2027. | 22.2 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-05-13 | 2027-05-13
Baja California Sur | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Tercer Simulacro del SIJE 2027. | 22.3 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-05-23 | 2027-05-23
Baja California Sur | Jornada Electoral | Jornada Electoral. | 22.4 | OPL | CG/OD | JLE | OPL | 2027-06-06 | 2027-06-06
Baja California Sur | Mecanismos de recolección | Entrega de los estudios de factibilidad al OPL. | 23.1 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2027-03-16 | 2027-03-31
Baja California Sur | Mecanismos de recolección | Entrega de las observaciones a los estudios de factibilidad. | 23.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-24
Baja California Sur | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección. | 23.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | DEOE | 2027-03-17 | 2027-04-23
Baja California Sur | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales. | 23.4 | INE/OPL | CL/CD/CG/OD | JLE | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-07
Baja California Sur | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del INE de los proyectos de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las vocalías de las JDE. | 24.1 | OPL | CG/OD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-08
Baja California Sur | Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes Electorales del OPL | 24.2 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-07
Baja California Sur | Recepción de Paquetes | Remisión a la JLE del INE de la copia de los recibos de recepción de los paquetes electorales. | 24.3 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-06-16 | 2027-06-30
Baja California Sur | Recepción de Paquetes | Remisión a la JLE del INE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes del OPL. | 24.4 | OPL | CG | JLE | DEOE | 2027-06-16 | 2027-06-30
Baja California Sur | PREP | Remisión del acuerdo de instalación o ratificación de la Comisión a la que se reportarán los trabajos de implementación y operación del PREP. | 25.1 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-09-06 | 2026-09-11
Baja California Sur | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP. | 25.2 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-09-06 | 2026-09-11
Baja California Sur | PREP | Remisión del acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP. | 25.3 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-11-06 | 2026-11-11
Baja California Sur | PREP | Determinación sobre si la implementación del PREP se realizará por el propio OPL o con el apoyo de un tercero. | 25.4 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-12-06 | 2026-12-11
Baja California Sur | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se aprueba el Proceso Técnico Operativo. | 25.5 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-01-06 | 2027-01-11
Baja California Sur | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se determina la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, el o los Centros de Captura y Verificación. | 25.6 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-11
Baja California Sur | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se realiza la designación del Ente Auditor. | 25.7 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-11
Baja California Sur | PREP | Remisión del instrumento jurídico firmado por el OPL y el Ente Auditor. | 25.8 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-03-06 | 2027-03-11
Baja California Sur | PREP | Prueba de funcionalidad del PREP. | 25.9 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-04-21 | 2027-04-21
Baja California Sur | PREP | Primer simulacro del PREP. | 25.10 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-16 | 2027-05-16
Baja California Sur | PREP | Segundo simulacro del PREP. | 25.11 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-23 | 2027-05-23
Baja California Sur | PREP | Tercer simulacro del PREP. | 25.12 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-30 | 2027-05-30
Baja California Sur | PREP | Operación del PREP. | 25.13 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Baja California Sur | Cómputos | Revisión del proyecto de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. | 26.1 | INE/OPL | CG/JLE/DEOE | OPL | DEOE | 2027-01-15 | 2027-02-20
Baja California Sur | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. | 26.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-02-21 | 2027-02-28
Baja California Sur | Cómputos | Remisión a la JLE del INE de las propuestas de escenarios de cómputos para la dictaminación de su viabilidad. | 26.3 | INE/OPL | CG/JLE | OPL | DEOE | 2027-03-13 | 2027-03-13
Baja California Sur | Cómputos | Remisión al OPL de las observaciones a los escenarios de cómputos. | 26.4 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2027-03-14 | 2027-03-26
Baja California Sur | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos. | 26.5 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-15
Baja California Sur | Documentación y material electoral | Aprobación de las y los SEL y CAEL, así como de los prestadores de servicio o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de boletas, e integración de las cajas paquete electoral. | 26.6 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-05-11
Baja California Sur | Cómputos | Notificación a la DEOE del INE del inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática, así como de sus características y avances. | 26.7 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-15
Baja California Sur | Cómputos | Remisión del OPL a la DEOE de la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para la realización de pruebas y simulacros de captura. | 26.8 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-07
Baja California Sur | Cómputos | Notificación del OPL a la DEOE de la liberación de la herramienta informática de cómputos y de su conclusión. | 26.9 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-16 | 2027-04-30
Baja California Sur | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados del OPL sobre cómputos y la herramienta informática de cómputos. | 26.10 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-27 | 2027-05-20
Baja California Sur | Cómputos | Remisión del OPL a la DEOE del informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática de cómputos. | 26.11 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-05-01 | 2027-05-07
Baja California Sur | Cómputos | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en sus órganos desconcentrados, con el uso de la herramienta informática. | 26.12 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-28
Baja California Sur | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento. | 26.13 | OPL | OD | OPL | OPL | 2027-06-08 | 2027-06-08
Baja California Sur | Cómputos | Cómputos Distritales. | 26.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-09 | 2027-06-12
Baja California Sur | Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación de diputaciones de representación proporcional. | 26.15 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-13 | 2027-06-13
Baja California Sur | Cómputos | Aprobación, por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos. | 26.16 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-05-01 | 2027-05-31
Baja California Sur | Cómputos | Cómputos Municipales. | 26.17 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-09 | 2027-06-12
Baja California Sur | Cómputos | Asignación de regidurías por el principio de representación proporcional. | 26.18 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-09 | 2027-06-12
Baja California Sur | Cómputos | Cómputo Estatal para la Gubernatura. | 26.19 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-13 | 2027-06-13
Baja California Sur | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.1 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Baja California Sur | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.2 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Baja California Sur | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.3 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-19 | 2026-06-19
Baja California Sur | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.4 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Baja California Sur | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.5 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Baja California Sur | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.6 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Baja California Sur | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.7 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-27 | 2026-11-27
Baja California Sur | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.8 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Baja California Sur | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.9 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-25 | 2026-06-25
Baja California Sur | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.10 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Baja California Sur | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.11 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-15 | 2027-02-15
Baja California Sur | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.12 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-27 | 2026-11-27
Baja California Sur | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.13 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-19 | 2026-06-19
Baja California Sur | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.14 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Baja California Sur | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.15 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-01 | 2026-07-01
Baja California Sur | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.16 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Baja California Sur | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.17 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Baja California Sur | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.18 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Baja California Sur | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.19 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Baja California Sur | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sesiones de Consejo (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.20 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-13 | 2026-08-13
Baja California Sur | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.21 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Baja California Sur | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.22 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Baja California Sur | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Ubicación de Casillas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.23 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-13 | 2026-07-13
Baja California Sur | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.24 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Baja California Sur | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.25 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Baja California Sur | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.26 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-04 | 2027-01-04
Baja California Sur | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.27 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-31 | 2026-08-31
Baja California Sur | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.28 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-27 | 2026-08-27
Baja California Sur | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.29 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Baja California Sur | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.30 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Baja California Sur | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.31 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Baja California Sur | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Mediciones de cumplimiento (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.32 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Baja California Sur | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.33 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Baja California Sur | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.34 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Baja California Sur | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.35 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Baja California Sur | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Examen en Línea (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.36 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Baja California Sur | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Distritales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.37 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Baja California Sur | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Web (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.38 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Baja California Sur | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Actas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.39 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Baja California Sur | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.40 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Baja California Sur | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Tribunal (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.41 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Baja California Sur | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Conteo Rápido (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.42 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Baja California Sur | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.43 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Baja California Sur | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCF) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.44 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-10 | 2026-07-10
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Producción). | 28.1 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-22 | 2026-09-22
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Producción). | 28.2 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-31 | 2026-10-31
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Producción). | 28.3 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-09 | 2026-11-09
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sesiones de Consejo (Producción). | 28.4 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-30 | 2026-11-30
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Producción). | 28.5 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-30 | 2026-09-30
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Producción). | 28.6 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-01 | 2026-11-01
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Ubicación de Casillas (Producción). | 28.7 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-19 | 2026-10-19
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Producción). | 28.8 | INE | UTSI | UTSI | DEOE/UTSI | 2027-01-15 | 2027-01-15
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Producción). | 28.9 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-31 | 2026-12-31
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Producción). | 28.10 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-16 | 2027-01-16
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Producción). | 28.11 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-30 | 2027-01-30
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Producción). | 28.12 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-05 | 2027-02-05
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.13 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-06
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.14 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-09 | 2027-02-09
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.15 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-09 | 2027-02-09
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Producción). | 28.16 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-04 | 2027-03-04
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Producción). | 28.17 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-08 | 2027-04-08
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.18 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-09 | 2027-04-09
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.19 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.20 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Producción). | 28.21 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Producción). | 28.22 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-09 | 2027-04-09
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Producción). | 28.23 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-16 | 2027-04-16
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Producción). | 28.24 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-24 | 2027-05-24
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Producción). | 28.25 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Producción). | 28.26 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Producción). | 28.27 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Producción). | 28.28 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-04 | 2027-06-04
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.29 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.30 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-20 | 2027-01-26
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Pruebas de aceptación). | 28.31 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Pruebas de aceptación). | 28.32 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-22 | 2027-03-26
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.33 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-20 | 2027-01-26
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.34 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Pruebas de aceptación). | 28.35 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-27 | 2027-05-27
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Pruebas de aceptación). | 28.36 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-18 | 2026-12-24
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Pruebas de aceptación). | 28.37 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-26 | 2027-04-29
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Pruebas de aceptación). | 28.38 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-24 | 2026-08-28
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Pruebas de aceptación). | 28.39 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-14 | 2027-05-19
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Pruebas de aceptación). | 28.40 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-07 | 2027-05-07
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Pruebas de aceptación). | 28.41 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-07 | 2026-12-11
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.42 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-22 | 2026-07-24
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.43 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-01 | 2026-12-11
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Pruebas de aceptación). | 28.44 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-16 | 2026-10-22
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Pruebas de aceptación). | 28.45 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-19 | 2027-03-05
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.46 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-25 | 2027-01-29
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.47 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-24 | 2027-04-01
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sesiones de Consejo (Pruebas de aceptación). | 28.48 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-02 | 2026-11-12
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Pruebas de aceptación). | 28.49 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-19 | 2027-03-25
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.50 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-20 | 2026-10-26
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Ubicación de Casillas (Pruebas de aceptación). | 28.51 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-15 | 2026-11-18
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Pruebas de aceptación). | 28.52 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-14 | 2027-01-20
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Pruebas de aceptación). | 28.53 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Simulacro). | 28.54 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-10 | 2027-02-10
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Simulacro). | 28.55 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Pruebas de aceptación). | 28.56 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-28
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Pruebas de aceptación). | 28.57 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-08 | 2026-12-14
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Pruebas de aceptación). | 28.58 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-12 | 2027-05-18
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Pruebas de aceptación). | 28.59 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-03 | 2027-05-07
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Mediciones de cumplimiento (Pruebas de aceptación). | 28.60 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-30
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Pruebas de aceptación). | 28.61 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-18 | 2026-09-24
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (Pruebas de aceptación). | 28.62 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-14 | 2026-09-18
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Examen en Línea (Pruebas de aceptación). | 28.63 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-24 | 2026-09-02
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.64 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-09 | 2026-10-20
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Distritales | 28.65 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-21 | 2027-05-25
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Web | 28.66 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Actas | 28.67 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Tribunal | 28.68 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Conteo Rápido | 28.69 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-21 | 2027-04-23
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Pruebas de aceptación). | 28.70 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-22 | 2027-02-26
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCAF) | 28.71 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-28
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Producción). | 28.72 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-18 | 2027-01-18
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Producción). | 28.73 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-07 | 2027-06-07
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Producción). | 28.74 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-12 | 2027-05-12
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Mediciones de cumplimiento (Producción). | 28.75 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-16 | 2026-11-16
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Producción). | 28.76 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas(Producción). | 28.77 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Producción). | 28.78 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-09 | 2026-11-09
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Examen en Línea (Producción). | 28.79 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-12 | 2026-12-12
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Distritales (Producción). | 28.80 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-28 | 2027-05-28
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Actas (Producción). | 28.81 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-05 | 2027-06-05
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Web (Producción). | 28.82 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-08 | 2027-06-08
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) (Producción). | 28.83 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Tribunal (Producción). | 28.84 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-12 | 2027-06-12
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Conteo Rápido (Producción). | 28.85 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Producción). | 28.86 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-01 | 2027-03-01
Baja California Sur | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCAF) (Producción). | 28.87 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-31 | 2026-10-31
Baja California Sur | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con información desagregada por sexo de la integración de los órganos distritales (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.1 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Baja California Sur | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base Excel con la integración información desagregada por acción afirmativas de la integración de los órganos distritales. | 29.2 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Baja California Sur | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas a Diputaciones desagregadas por sexo (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.3 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Baja California Sur | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas a Diputaciones desagregada por acción afirmativas. | 29.4 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Baja California Sur | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos distritales desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.5 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Baja California Sur | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos distritales desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.6 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Baja California Sur | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de excel con datos información de los casos de violencia política contra las mujeres que conoció el OPL durante el proceso electoral. | 29.7 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Baja California Sur | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de excel con la integración información desagregada por sexo de la conformación integración de los órganos municipales (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.8 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Baja California Sur | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base excel con la integración información desagregada por acción afirmativas de la integración de los órganos municipales. | 29.9 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Baja California Sur | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas para Ayuntamientos desagregadas por sexo (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.10 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Baja California Sur | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas para Ayuntamientos desagregada por acción afirmativas. | 29.11 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Baja California Sur | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.12 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Baja California Sur | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.13 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Baja California Sur | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Sindicaturas desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.14 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Baja California Sur | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Regidurías por el principio de RP desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.15 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Baja California Sur | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Regidurías por el principio de RP desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.16 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Campeche | Mecanismos de coordinación | Aprobación del Plan Integral y los Calendarios de Coordinación para los Procesos Electorales Locales Ordinarios. | 1.1 | INE | CG | UTVOPL | UTVOPL | 2026-07-15 | 2026-08-01
Campeche | Mecanismos de coordinación | Aprobación del Cronograma o Calendario de Actividades para el Proceso Electoral Local Ordinario. | 1.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-01 | 2026-11-30
Campeche | Mecanismos de coordinación | Elaboración del Plan de Trabajo conjunto para la Promoción de la Participación Ciudadana. | 1.3 | INE | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | DECEYEC | 2026-12-01 | 2027-01-15
Campeche | Mecanismos de coordinación | Sesión del Consejo General para dar inicio al Proceso Electoral Local Ordinario. | 1.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-01 | 2026-12-06
Campeche | Mecanismos de coordinación | Implementación del Plan de Trabajo conjunto para la Promoción de la Participación Ciudadana. | 1.5 | INE | DECEYEC/JLE/OPL | OPL | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-06-06
Campeche | Integración de órganos desconcentrados | Aprobación de la convocatoria para la integración de los Órganos Distritales. | 2.1 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-10-01 | 2026-12-31
Campeche | Integración de órganos desconcentrados | Sesión de designación e integración de los Órganos Distritales. | 2.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-01-04 | 2027-01-24
Campeche | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Distritales. | 2.3 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2027-01-31 | 2027-01-31
Campeche | Integración de órganos desconcentrados | Publicación de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE. | 2.4 | INE | CL | DEOE | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-28
Campeche | Integración de órganos desconcentrados | Instalación y operación de oficinas municipales. | 2.5 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-01-01 | 2027-06-30
Campeche | Integración de órganos desconcentrados | Aprobación de la convocatoria para la integración de los Órganos Municipales. | 2.6 | OPL | CG | OPL | UTVOPL | 2026-10-01 | 2026-12-31
Campeche | Integración de órganos desconcentrados | Sesión de designación e integración de los Órganos Municipales. | 2.7 | OPL | CG | OPL | UTVOPL | 2027-01-01 | 2027-01-24
Campeche | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Municipales. | 2.8 | OPL | OD | OPL | UTVOPL | 2027-01-31 | 2027-01-31
Campeche | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de la distribución de financiamiento público de campaña para partidos políticos y candidaturas independientes. | 3.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-01 | 2026-12-31
Campeche | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Solicitud de registro de plataformas electorales. | 3.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-02-01 | 2027-02-20
Campeche | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Gubernatura. | 3.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-01 | 2026-12-31
Campeche | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Gubernatura. | 3.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-01 | 2027-01-31
Campeche | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Gubernatura. | 3.5 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-01 | 2026-12-12
Campeche | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Gubernatura. | 3.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-01 | 2027-02-15
Campeche | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Diputaciones. | 3.7 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-01 | 2026-12-31
Campeche | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones. | 3.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-01 | 2027-01-31
Campeche | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones. | 3.9 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-01 | 2026-12-22
Campeche | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones. | 3.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-01 | 2027-02-15
Campeche | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Ayuntamientos. | 3.11 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-01 | 2026-12-31
Campeche | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para ayuntamientos. | 3.12 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-01 | 2027-01-31
Campeche | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Ayuntamientos. | 3.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-01 | 2026-12-22
Campeche | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos. | 3.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-01 | 2027-02-15
Campeche | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del OPL, de los modelos de pautas. | 4.1 | OPL | CG | OPL | DEPPP | 2026-10-01 | 2026-10-30
Campeche | Radio y Televisión | Aprobación, por parte de la Junta General Ejecutiva del INE, de las pautas de las autoridades electorales. | 4.2 | INE | JGE | DEPPP | DEPPP | 2026-08-15 | 2026-11-30
Campeche | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del Comité de Radio y Televisión del INE, de las pautas de los partidos políticos. | 4.3 | INE | CRT | DEPPP | DEPPP | 2026-10-23 | 2026-11-12
Campeche | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del Consejo General del INE, de la metodología para verificar el cumplimiento de la pauta paritaria en radio y televisión durante la etapa de campaña. | 4.4 | INE | CG | DEPPP | DEPPP | 2026-12-01 | 2026-12-31
Campeche | Bodegas electorales | Realización de reuniones previas a la determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales, a fin de verificar que estas cumplan con las condiciones mínimas necesarias en materia de seguridad y protección civil. | 5.1 | INE | CG/OD | OPL | DEOE | 2026-12-01 | 2027-01-31
Campeche | Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral. | 5.2 | INE | JLE/JDE/OD | JLE | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-28
Campeche | Bodegas electorales | Verificación, por parte de los órganos competentes del INE, de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPLE, así como la determinación de los compromisos que se consideren necesarios. | 5.3 | INE/OPL | OD | JLE | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-15
Campeche | Bodegas electorales | Comprobación, por parte de los órganos competentes del INE, del cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPLE. | 5.4 | INE/OPL | JDE/JLE | JLE | DEOE | 2027-03-17 | 2027-03-24
Campeche | Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPLE, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral. | 5.5 | INE | OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-30
Campeche | Bodegas electorales | Presentación del informe que rinden las y los presidentes de los órganos competentes del OPLE sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales. | 5.6 | INE | JLE/JDE/OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-31
Campeche | Bodegas electorales | Remisión del informe por parte del Órgano Superior de Dirección del OPLE sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del órgano central y de los órganos desconcentrados del OPLE. | 5.7 | INE | CD | JDE | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-04
Campeche | Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes. | 6.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-10 | 2027-02-10
Campeche | Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes a la Lista Nominal de Electores para revisión. | 6.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-11 | 2027-03-08
Campeche | Lista Nominal de Electores | Entrega en medio electrónico del informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para revisión. | 6.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-09 | 2027-04-09
Campeche | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía. | 6.4 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-06 | 2027-05-06
Campeche | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con Fotografía, producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (Lista Adicional). | 6.5 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-05-10 | 2027-05-21
Campeche | Captación de Trámites | Atención de los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral. | 7.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-01-25
Campeche | Captación de Trámites | Atención de los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a solicitar la reposición de su credencial para votar por robo, extravío o deterioro grave. | 7.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-02-08
Campeche | Captación de Trámites | Atención de las y los jóvenes en territorio nacional que cumplan 18 años entre el 1 de septiembre de 2026 y el 6 de junio de 2027, quienes podrán solicitar su inscripción en el Padrón Electoral a más tardar el 25 de enero del año de la elección. | 7.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-01-25
Campeche | Orientación Ciudadana | Atención y orientación ciudadana sobre el Proceso Electoral Local Ordinario, trámites de inscripción y actualización registral, así como apoyo durante la Jornada Electoral en temas como la ubicación de casillas y aclaraciones respecto a los motivos por los cuales una persona no pudo ejercer su voto en la casilla correspondiente. | 8.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-06-06
Campeche | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Entrega de la Credencial para Votar con Fotografía a la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE. | 9.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-03-15
Campeche | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Informe sobre el número de Credenciales para Votar que fueron generadas derivado de las solicitudes de reimpresión por razones de robo, extravío o deterioro grave, ya que es un informe que no puede generarse en tiempo futuro. | 9.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-06-05 | 2027-06-05
Campeche | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Resguardo de las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares a más tardar el 01 de marzo de 2027. | 9.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-05 | 2027-04-05
Campeche | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Resguardo de las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares hasta el 3 de junio de 2027, derivadas de Instancias Administrativas, Demandas de Juicio o de solicitudes de reimpresión. | 9.4 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-06-05 | 2027-06-05
Campeche | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG. | 10.1 | INE | CG | DEOE | DEOE | 2026-09-01 | 2026-09-07
Campeche | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL. | 10.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-01 | 2026-12-06
Campeche | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales de capacitación para observadores electorales. | 10.3 | INE | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-09-30 | 2026-10-17
Campeche | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral. | 10.4 | INE/OPL | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE | 2026-09-07 | 2027-04-30
Campeche | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial. | 10.5 | INE | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2026-11-01 | 2027-05-17
Campeche | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual. | 10.6 | INE | DEOE/DECEYEC | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2027-01-01 | 2027-05-31
Campeche | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones. | 10.7 | INE | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2026-11-01 | 2027-05-31
Campeche | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales. | 10.8 | INE | CL/CD | DEOE | DEOE | 2026-11-01 | 2027-06-05
Campeche | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos electorales para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas. | 11.1 | INE/OPL | JDE/OPL | DEOE | DEOE | 2027-01-15 | 2027-02-15
Campeche | Ubicación de casillas | Presentación del listado de lugares propuestos para ubicar casillas ante los Consejos Distritales. | 11.2 | INE | JDE | JLE | DEOE | 2027-02-25 | 2027-02-25
Campeche | Ubicación de casillas | Visitas de examinación a los lugares propuestos para la ubicación de casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias. | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | DEOE | 2027-02-26 | 2027-03-12
Campeche | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales. | 11.4 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-03-16 | 2027-03-16
Campeche | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas. | 11.5 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-03-26 | 2027-03-26
Campeche | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 4 de abril de 2027. | 11.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | DEOE/DERFE/UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Campeche | Ubicación de casillas | Primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto. | 11.7 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-15 | 2027-04-15
Campeche | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto. | 11.8 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-05-15 | 2027-05-25
Campeche | Ubicación de casillas | Registro de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.9 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-24
Campeche | Ubicación de casillas | Sustitución de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.10 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-27
Campeche | Ubicación de casillas | Acreditación de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.11 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-05-28 | 2027-05-28
Campeche | Ubicación de casillas | Entrega de copias de las actas de la jornada electoral, así como de escrutinio y cómputo, del OPL a los Consejos Distritales del INE. | 11.12 | OPL | CG | DEOE | DEOE | 2027-06-07 | 2027-06-25
Campeche | Ubicación de casillas | Publicación de los Encartes y su difusión en medios electrónicos del Instituto. | 11.13 | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | DEOE | 2027-06-05 | 2027-06-06
Campeche | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para la ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral. | 11.14 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | DEOE/DERFE | 2027-04-01 | 2027-06-16
Campeche | Ubicación de casillas | Notificación de la casilla en que votará la ciudadanía residente en secciones en las que el Consejo Distrital determinó no instalar casillas por las causales previstas en el artículo 234 del Reglamento de Elecciones. | 11.15 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | DEOE/DECEYEC | 2027-05-01 | 2027-05-31
Campeche | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral. | 12.1 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-08-01 | 2026-08-31
Campeche | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes que, junto con el que le sigue en su orden, serán tomados como base para la insaculación de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla. | 12.2 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-12-01 | 2026-12-31
Campeche | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos y especificaciones técnicas para que el OPL elabore los materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los FMDC. | 12.3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-10-01 | 2026-12-31
Campeche | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los FMDC. | 12.4 | INE | OPL/JLE/ | DECEYEC | DECEYEC | 2027-01-04 | 2027-03-10
Campeche | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa de capacitación elaborados por el OPL. | 12.5 | INE | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-01-04 | 2027-03-31
Campeche | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, selección y contratación de SE y CAE. | 12.6 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2026-10-14 | 2027-06-14
Campeche | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, selección y contratación de SEL y CAEL. | 12.7 | OPL | OPL | OPL | DECEYEC | 2027-03-11 | 2027-06-16
Campeche | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE por parte de los Consejos Distritales. | 12.8 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-12 | 2027-01-12
Campeche | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de SE. | 12.9 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-16 | 2027-06-14
Campeche | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de CAE. | 12.10 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-21 | 2027-06-14
Campeche | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Talleres de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación. | 12.11 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC/DEOE | 2027-01-16 | 2027-02-04
Campeche | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Talleres de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación. | 12.12 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC/DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-07
Campeche | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2027. | 12.13 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | UTSI | 2027-01-15 | 2027-01-25
Campeche | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla. | 12.14 | INE | CG | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-02-28
Campeche | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación. | 12.15 | INE | JDE/CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-02-07
Campeche | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral a la ciudadanía sorteada (sensibilización). | 12.16 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-09 | 2027-03-31
Campeche | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de las y los FMDC. | 12.17 | INE | JDE | DECEYEC | DECEYEC | 2027-04-05 | 2027-04-08
Campeche | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a FMDC, simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral. | 12.18 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-04-12 | 2027-06-05
Campeche | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos a FMDC. | 12.19 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-06-06 | 2027-06-14
Campeche | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega de modelos para que el OPL elabore el "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, el "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva". | 13.1 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-12-22 | 2027-01-05
Campeche | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Validación del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva". | 13.2 | INE | OPL/JLE/DECEyEC | DECEYEC | DECEYEC | 2027-01-05 | 2027-03-05
Campeche | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega a la JLE del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva", impreso por parte del OPL. | 13.3 | INE | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-03-06 | 2027-03-30
Campeche | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega del modelo para que el OPL elabore el "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, el "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral". | 13.4 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-05 | 2027-02-15
Campeche | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Validación del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral". | 13.5 | INE | OPL/JLE/ | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-15 | 2027-04-16
Campeche | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega a la JLE del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral", impreso por el OPL. | 13.6 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-04-07 | 2027-04-30
Campeche | Candidaturas Independientes | Aprobación de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente. | 14.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-01 | 2026-10-31
Campeche | Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Gubernatura. | 14.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-30 | 2026-12-04
Campeche | Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Diputaciones. | 14.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-07 | 2026-12-11
Campeche | Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Ayuntamientos. | 14.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-07 | 2026-12-11
Campeche | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Gubernatura. | 14.5 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-01 | 2026-12-09
Campeche | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Diputaciones. | 14.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-08 | 2026-12-16
Campeche | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Ayuntamientos. | 14.7 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-08 | 2026-12-16
Campeche | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Gubernatura. | 14.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-13 | 2027-01-21
Campeche | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Diputaciones. | 14.9 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-23 | 2027-01-21
Campeche | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Ayuntamientos. | 14.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-23 | 2027-01-21
Campeche | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Gubernatura. | 14.11 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-02-04 | 2027-02-16
Campeche | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Diputaciones. | 14.12 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-02-11 | 2027-02-19
Campeche | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Ayuntamientos. | 14.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-02-11 | 2027-02-19
Campeche | Candidaturas Independientes | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local. | 14.14 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-12-13 | 2027-04-12
Campeche | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Gubernatura. | 15.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-01 | 2027-01-04
Campeche | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Diputaciones. | 15.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-01 | 2027-01-14
Campeche | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Ayuntamientos. | 15.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-01 | 2027-01-14
Campeche | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gubernatura. | 15.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-02 | 2027-01-14
Campeche | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones. | 15.5 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-02 | 2027-01-24
Campeche | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos. | 15.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-02 | 2027-01-24
Campeche | Candidaturas | Precampaña para Gubernatura. | 15.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-04 | 2027-02-12
Campeche | Candidaturas | Precampaña para Diputaciones. | 15.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-14 | 2027-02-12
Campeche | Candidaturas | Precampaña para Ayuntamientos. | 15.15 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-14 | 2027-02-12
Campeche | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Gubernatura. | 15.16 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-02-24 | 2027-03-03
Campeche | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones. | 15.17 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-25 | 2027-04-01
Campeche | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos. | 15.18 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-25 | 2027-04-01
Campeche | Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Gubernatura. | 15.19 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-15 | 2027-03-15
Campeche | Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Diputaciones. | 15.20 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-13 | 2027-04-13
Campeche | Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Ayuntamientos. | 15.21 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-13 | 2027-04-13
Campeche | Candidaturas | Campaña para Gubernatura. | 15.22 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-16 | 2027-06-02
Campeche | Candidaturas | Campaña para Diputaciones. | 15.23 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-14 | 2027-06-02
Campeche | Candidaturas | Campaña para Ayuntamientos. | 15.24 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-14 | 2027-06-02
Campeche | Cuarto Orden de Gobierno | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Cuarto Orden de Gobierno. | 16.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-01 | 2026-12-31
Campeche | Cuarto Orden de Gobierno | Aprobación de topes de gastos de campaña para Cuarto Orden de Gobierno. | 16.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-01 | 2027-02-15
Campeche | Cuarto Orden de Gobierno | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Cuarto Orden de Gobierno. | 16.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-01 | 2026-12-31
Campeche | Cuarto Orden de Gobierno | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Cuarto Orden de Gobierno. | 16.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-01 | 2027-01-31
Campeche | Cuarto Orden de Gobierno | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspiren a la candidatura independiente para Cuarto Orden de Gobierno | 16.5 | OPL | CG/OD | OPL | OPL | 2026-12-07 | 2026-12-11
Campeche | Cuarto Orden de Gobierno | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes para Cuarto Orden de Gobierno | 16.6 | OPL | CG/OD | OPL | OPL | 2026-12-08 | 2026-12-16
Campeche | Cuarto Orden de Gobierno | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Cuarto Orden de Gobierno | 16.7 | OPL | OD | OPL | OPL | 2026-12-23 | 2027-01-21
Campeche | Cuarto Orden de Gobierno | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Cuarto Orden de Gobierno. | 16.8 | OPL | CG/OD | OPL | OPL | 2027-02-11 | 2027-02-19
Campeche | Cuarto Orden de Gobierno | Precampaña para Cuarto Orden de Gobierno | 16.9 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-14 | 2027-02-12
Campeche | Cuarto Orden de Gobierno | Solicitud de registro de convenio de coalición para Cuarto Orden de Gobierno | 16.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-01 | 2027-01-14
Campeche | Cuarto Orden de Gobierno | Resolución sobre Convenio de Coalición para Cuarto Orden de Gobierno | 16.11 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-02 | 2027-01-24
Campeche | Cuarto Orden de Gobierno | Solicitud de registro de Candidaturas para Cuarto Orden de Gobierno | 16.12 | OPL | CG/OD | OPL | OPL | 2027-04-08 | 2027-04-15
Campeche | Cuarto Orden de Gobierno | Resolución para aprobar las candidaturas para Cuarto Orden de Gobierno | 16.13 | OPL | CG/OD | OPL | OPL | 2027-04-27 | 2027-04-27
Campeche | Cuarto Orden de Gobierno | Campaña para Cuarto Orden de Gobierno | 16.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-14 | 2027-06-02
Campeche | Cuarto Orden de Gobierno | Cómputos para Cuarto Orden de Gobierno | 16.15 | OPL | OD | OPL | OPL | 2027-06-09 | 2027-06-12
Campeche | Debates | Aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates para Gubernatura. | 17.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-23 | 2027-03-23
Campeche | Debates | Realización del primer debate para Gubernatura. | 17.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-24 | 2027-06-02
Campeche | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Instalación de la Comisión para reportar los trabajos de implementación y operación del Sistema. | 18.1 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-09-01 | 2026-09-01
Campeche | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema. | 18.2 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-09-01 | 2026-09-01
Campeche | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema. | 18.3 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-10-01 | 2027-06-30
Campeche | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Determinar si la implementación y operación del Sistema corresponde al OPL o requiere el apoyo de un tercero. | 18.4 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-10-01 | 2026-10-01
Campeche | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Plan de Trabajo para la implementación del Sistema y de los procesos asociados. | 18.5 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-11-01 | 2026-11-01
Campeche | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo. | 18.6 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-01-01 | 2027-01-01
Campeche | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | 18.7 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-01 | 2027-04-01
Campeche | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Mejorías en el desarrollo del Sistema y adiciones a la información de los cuestionarios | 18.8 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-02-01 | 2027-02-01
Campeche | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de gubernatura. | 18.9 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-03-16 | 2027-03-18
Campeche | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para diputaciones de mayoría relativa. | 18.10 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-14 | 2027-04-14
Campeche | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para diputaciones de representación proporcional. | 18.11 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-28 | 2027-04-28
Campeche | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Prototipo Navegable del sitio de publicación y de la estructura de la base de datos que se utilizará en la operación del Sistema. | 18.12 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-02-01 | 2027-02-01
Campeche | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a la UTTPDP del informe de avance cuantitativo correspondiente al mes de abril. | 18.13 | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | UTTPDP | 2027-05-01 | 2027-05-05
Campeche | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a la UTTPDP del informe de avance cuantitativo correspondiente al mes de mayo. | 18.14 | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | UTTPDP | 2027-06-01 | 2027-06-05
Campeche | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para ayuntamientos y, en su caso, cuarto orden de gobierno. | 18.15 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-14 | 2027-04-14
Campeche | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informe sobre los resultados finales de la captura de la información con base a la metodología para el análisis cualitativo y cuantitativo del Sistema | 18.16 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-10-30 | 2027-10-30
Campeche | Documentación y material electoral | Envío de Formatos Unicos de la DEOE al OPL | 19.1 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 2026-07-13 | 2026-07-15
Campeche | Documentación y material electoral | Entrega a la JLE del INE de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y material electoral, en medios impresos y electrónicos. | 19.2 | OPL | CG | JLE | DEOE | 2026-08-17 | 2026-08-22
Campeche | Documentación y material electoral | Revisión de la JLE de la documentación, materiales electorales y especificaciones técnicas del OPL y atención de las observaciones por parte del OPL. | 19.3 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2026-08-24 | 2026-09-22
Campeche | Documentación y material electoral | Revisión de la DEOE de la documentación y materiales electorales y especificaciones técnicas del OPL y atención de las observaciones por parte del OPL. | 19.4 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-09-24 | 2026-12-09
Campeche | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral. | 19.5 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-11-01 | 2026-12-31
Campeche | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE de los archivos con los diseños a color y las especificaciones técnicas de la documentación y material electoral aprobados. | 19.6 | OPL | DEOE | DEOE | DEOE | 2027-01-04 | 2027-01-22
Campeche | Documentación y material electoral | Seguimiento a los procesos de adjudicación y producción de la documentación y material electoral. | 19.7 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 2027-01-01 | 2027-05-31
Campeche | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE del reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 19.8 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-05-24 | 2027-06-30
Campeche | Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada MDC. | 19.9 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-30
Campeche | Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del OPLE que realizará el conteo, sellado y agrupamiento de boletas, así como la integración de las cajas paquete electoral. | 19.10 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-05-12 | 2027-05-21
Campeche | Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de las cajas paquete electoral. | 19.11 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-05-12 | 2027-05-28
Campeche | Documentación y material electoral | Entrega de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de las Mesas Directivas de Casilla. | 19.12 | INE/OPL | JLE/CG | OPL | DEOE | 2027-05-31 | 2027-06-04
Campeche | Visitantes extranjeros | Difusión a los OPL del acuerdo del CG del INE, de la convocatoria y del formato de acreditación, así como de información general sobre el procedimiento de acreditación. | 20.1 | INE/OPL | CAI/CG | CAI | CAI | 2026-09-01 | 2026-09-30
Campeche | Visitantes extranjeros | Recepción de la información sobre las características de los procesos locales concurrentes enviada por los OPL. | 20.2 | INE | CAI/JLE | OPL | OPL | 2026-09-20 | 2027-04-26
Campeche | Visitantes extranjeros | Recepción de las solicitudes de acreditación recibidas por los OPL. | 20.3 | INE | CAI | CAI | CAI | 2026-09-01 | 2027-05-27
Campeche | Visitantes extranjeros | Remisión a los OPL que reconozcan la figura de visitante extranjero, del listado de personas acreditadas. | 20.4 | INE | CAI | CAI | CAI | 2026-09-20 | 2027-05-31
Campeche | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Primer Simulacro del SIJE 2027. | 22.1 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-04-29 | 2027-04-29
Campeche | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Segundo Simulacro del SIJE 2027. | 22.2 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-05-13 | 2027-05-13
Campeche | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Tercer Simulacro del SIJE 2027. | 22.3 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-05-23 | 2027-05-23
Campeche | Jornada Electoral | Jornada Electoral. | 22.4 | OPL | CG/OD | JLE | OPL | 2027-06-06 | 2027-06-06
Campeche | Mecanismos de recolección | Entrega de los estudios de factibilidad al OPL. | 23.1 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2027-03-16 | 2027-03-31
Campeche | Mecanismos de recolección | Entrega de las observaciones a los estudios de factibilidad. | 23.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-24
Campeche | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección. | 23.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | DEOE | 2027-03-17 | 2027-04-23
Campeche | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales. | 23.4 | INE/OPL | CL/CD/CG/OD | JLE | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-07
Campeche | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del INE de los proyectos de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las vocalías de las JDE. | 24.1 | OPL | CG/OD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-08
Campeche | Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes Electorales del OPL | 24.2 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-07
Campeche | Recepción de Paquetes | Remisión a la JLE del INE de la copia de los recibos de recepción de los paquetes electorales. | 24.3 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-06-16 | 2027-06-30
Campeche | Recepción de Paquetes | Remisión a la JLE del INE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes del OPL. | 24.4 | OPL | CG | JLE | DEOE | 2027-06-16 | 2027-06-30
Campeche | PREP | Remisión del acuerdo de instalación o ratificación de la Comisión a la que se reportarán los trabajos de implementación y operación del PREP. | 25.1 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-09-06 | 2026-09-11
Campeche | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP. | 25.2 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-09-06 | 2026-09-11
Campeche | PREP | Remisión del acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP. | 25.3 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-11-06 | 2026-11-11
Campeche | PREP | Determinación sobre si la implementación del PREP se realizará por el propio OPL o con el apoyo de un tercero. | 25.4 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-12-06 | 2026-12-11
Campeche | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se aprueba el Proceso Técnico Operativo. | 25.5 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-01-06 | 2027-01-11
Campeche | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se determina la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, el o los Centros de Captura y Verificación. | 25.6 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-11
Campeche | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se realiza la designación del Ente Auditor. | 25.7 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-11
Campeche | PREP | Remisión del instrumento jurídico firmado por el OPL y el Ente Auditor. | 25.8 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-03-06 | 2027-03-11
Campeche | PREP | Prueba de funcionalidad del PREP. | 25.9 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-04-21 | 2027-04-21
Campeche | PREP | Primer simulacro del PREP. | 25.10 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-16 | 2027-05-16
Campeche | PREP | Segundo simulacro del PREP. | 25.11 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-23 | 2027-05-23
Campeche | PREP | Tercer simulacro del PREP. | 25.12 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-30 | 2027-05-30
Campeche | PREP | Operación del PREP. | 25.13 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Campeche | Cómputos | Revisión del proyecto de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. | 26.1 | INE/OPL | CG/JLE/DEOE | OPL | DEOE | 2027-01-15 | 2027-02-20
Campeche | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. | 26.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-02-21 | 2027-02-28
Campeche | Cómputos | Remisión a la JLE del INE de las propuestas de escenarios de cómputos para la dictaminación de su viabilidad. | 26.3 | INE/OPL | CG/JLE | OPL | DEOE | 2027-03-13 | 2027-03-13
Campeche | Cómputos | Remisión al OPL de las observaciones a los escenarios de cómputos. | 26.4 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2027-03-14 | 2027-03-26
Campeche | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos. | 26.5 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-15
Campeche | Documentación y material electoral | Aprobación de las y los SEL y CAEL, así como de los prestadores de servicio o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de boletas, e integración de las cajas paquete electoral. | 26.6 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-05-11
Campeche | Cómputos | Notificación a la DEOE del INE del inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática, así como de sus características y avances. | 26.7 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-15
Campeche | Cómputos | Remisión del OPL a la DEOE de la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para la realización de pruebas y simulacros de captura. | 26.8 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-07
Campeche | Cómputos | Notificación del OPL a la DEOE de la liberación de la herramienta informática de cómputos y de su conclusión. | 26.9 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-16 | 2027-04-30
Campeche | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados del OPL sobre cómputos y la herramienta informática de cómputos. | 26.10 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-27 | 2027-05-20
Campeche | Cómputos | Remisión del OPL a la DEOE del informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática de cómputos. | 26.11 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-05-01 | 2027-05-07
Campeche | Cómputos | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en sus órganos desconcentrados, con el uso de la herramienta informática. | 26.12 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-28
Campeche | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento. | 26.13 | OPL | OD | OPL | OPL | 2027-06-08 | 2027-06-08
Campeche | Cómputos | Cómputos Distritales. | 26.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-09 | 2027-06-12
Campeche | Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación de diputaciones de representación proporcional. | 26.15 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-13 | 2027-06-13
Campeche | Cómputos | Aprobación, por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos. | 26.16 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-05-01 | 2027-05-31
Campeche | Cómputos | Cómputos Municipales. | 26.17 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-09 | 2027-06-12
Campeche | Cómputos | Asignación de regidurías por el principio de representación proporcional. | 26.18 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-09-01 | 2027-09-10
Campeche | Cómputos | Cómputo Estatal para la Gubernatura. | 26.19 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-13 | 2027-06-13
Campeche | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.1 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Campeche | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.2 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Campeche | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.3 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-19 | 2026-06-19
Campeche | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.4 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Campeche | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.5 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Campeche | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.6 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Campeche | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.7 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-27 | 2026-11-27
Campeche | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.8 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Campeche | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.9 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-25 | 2026-06-25
Campeche | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.10 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Campeche | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.11 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-15 | 2027-02-15
Campeche | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.12 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-27 | 2026-11-27
Campeche | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.13 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-19 | 2026-06-19
Campeche | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.14 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Campeche | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.15 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-01 | 2026-07-01
Campeche | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.16 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Campeche | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.17 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Campeche | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.18 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Campeche | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.19 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Campeche | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sesiones de Consejo (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.20 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-13 | 2026-08-13
Campeche | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.21 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Campeche | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.22 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Campeche | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Ubicación de Casillas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.23 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-13 | 2026-07-13
Campeche | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.24 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Campeche | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.25 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Campeche | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.26 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-04 | 2027-01-04
Campeche | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.27 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-31 | 2026-08-31
Campeche | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.28 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-27 | 2026-08-27
Campeche | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.29 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Campeche | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.30 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Campeche | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.31 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Campeche | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Mediciones de cumplimiento (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.32 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Campeche | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.33 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Campeche | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.34 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Campeche | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.35 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Campeche | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Examen en Línea (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.36 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Campeche | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Distritales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.37 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Campeche | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Web (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.38 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Campeche | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Actas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.39 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Campeche | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.40 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Campeche | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Tribunal (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.41 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Campeche | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Conteo Rápido (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.42 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Campeche | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.43 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Campeche | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCF) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.44 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-10 | 2026-07-10
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Producción). | 28.1 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-22 | 2026-09-22
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Producción). | 28.2 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-31 | 2026-10-31
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Producción). | 28.3 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-09 | 2026-11-09
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sesiones de Consejo (Producción). | 28.4 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-30 | 2026-11-30
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Producción). | 28.5 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-30 | 2026-09-30
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Producción). | 28.6 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-01 | 2026-11-01
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Ubicación de Casillas (Producción). | 28.7 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-19 | 2026-10-19
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Producción). | 28.8 | INE | UTSI | UTSI | DEOE/UTSI | 2027-01-15 | 2027-01-15
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Producción). | 28.9 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-31 | 2026-12-31
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Producción). | 28.10 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-16 | 2027-01-16
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Producción). | 28.11 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-30 | 2027-01-30
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Producción). | 28.12 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-05 | 2027-02-05
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.13 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-06
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.14 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-09 | 2027-02-09
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.15 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-09 | 2027-02-09
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Producción). | 28.16 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-04 | 2027-03-04
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Producción). | 28.17 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-08 | 2027-04-08
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.18 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-09 | 2027-04-09
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.19 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.20 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Producción). | 28.21 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Producción). | 28.22 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-09 | 2027-04-09
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Producción). | 28.23 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-16 | 2027-04-16
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Producción). | 28.24 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-24 | 2027-05-24
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Producción). | 28.25 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Producción). | 28.26 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Producción). | 28.27 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Producción). | 28.28 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-04 | 2027-06-04
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.29 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.30 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-20 | 2027-01-26
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Pruebas de aceptación). | 28.31 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Pruebas de aceptación). | 28.32 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-22 | 2027-03-26
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.33 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-20 | 2027-01-26
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.34 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Pruebas de aceptación). | 28.35 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-27 | 2027-05-27
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Pruebas de aceptación). | 28.36 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-18 | 2026-12-24
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Pruebas de aceptación). | 28.37 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-26 | 2027-04-29
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Pruebas de aceptación). | 28.38 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-24 | 2026-08-28
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Pruebas de aceptación). | 28.39 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-14 | 2027-05-19
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Pruebas de aceptación). | 28.40 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-07 | 2027-05-07
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Pruebas de aceptación). | 28.41 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-07 | 2026-12-11
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.42 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-22 | 2026-07-24
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.43 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-01 | 2026-12-11
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Pruebas de aceptación). | 28.44 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-16 | 2026-10-22
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Pruebas de aceptación). | 28.45 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-19 | 2027-03-05
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.46 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-25 | 2027-01-29
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.47 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-24 | 2027-04-01
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sesiones de Consejo (Pruebas de aceptación). | 28.48 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-02 | 2026-11-12
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Pruebas de aceptación). | 28.49 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-19 | 2027-03-25
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.50 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-20 | 2026-10-26
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Ubicación de Casillas (Pruebas de aceptación). | 28.51 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-15 | 2026-11-18
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Pruebas de aceptación). | 28.52 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-14 | 2027-01-20
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Pruebas de aceptación). | 28.53 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Simulacro). | 28.54 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-10 | 2027-02-10
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Simulacro). | 28.55 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Pruebas de aceptación). | 28.56 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-28
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Pruebas de aceptación). | 28.57 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-08 | 2026-12-14
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Pruebas de aceptación). | 28.58 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-12 | 2027-05-18
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Pruebas de aceptación). | 28.59 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-03 | 2027-05-07
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Mediciones de cumplimiento (Pruebas de aceptación). | 28.60 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-30
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Pruebas de aceptación). | 28.61 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-18 | 2026-09-24
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (Pruebas de aceptación). | 28.62 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-14 | 2026-09-18
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Examen en Línea (Pruebas de aceptación). | 28.63 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-24 | 2026-09-02
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.64 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-09 | 2026-10-20
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Distritales | 28.65 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-21 | 2027-05-25
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Web | 28.66 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Actas | 28.67 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Tribunal | 28.68 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Conteo Rápido | 28.69 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-21 | 2027-04-23
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Pruebas de aceptación). | 28.70 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-22 | 2027-02-26
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCAF) | 28.71 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-28
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Producción). | 28.72 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-18 | 2027-01-18
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Producción). | 28.73 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-07 | 2027-06-07
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Producción). | 28.74 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-12 | 2027-05-12
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Mediciones de cumplimiento (Producción). | 28.75 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-16 | 2026-11-16
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Producción). | 28.76 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas(Producción). | 28.77 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Producción). | 28.78 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-09 | 2026-11-09
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Examen en Línea (Producción). | 28.79 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-12 | 2026-12-12
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Distritales (Producción). | 28.80 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-28 | 2027-05-28
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Actas (Producción). | 28.81 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-05 | 2027-06-05
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Web (Producción). | 28.82 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-08 | 2027-06-08
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) (Producción). | 28.83 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Tribunal (Producción). | 28.84 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-12 | 2027-06-12
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Conteo Rápido (Producción). | 28.85 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Producción). | 28.86 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-01 | 2027-03-01
Campeche | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCAF) (Producción). | 28.87 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-31 | 2026-10-31
Campeche | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con información desagregada por sexo de la integración de los órganos distritales (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.1 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Campeche | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base Excel con la integración información desagregada por acción afirmativas de la integración de los órganos distritales. | 29.2 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Campeche | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas a Diputaciones desagregadas por sexo (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.3 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Campeche | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas a Diputaciones desagregada por acción afirmativas. | 29.4 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Campeche | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos distritales desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.5 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Campeche | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos distritales desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.6 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Campeche | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de excel con datos información de los casos de violencia política contra las mujeres que conoció el OPL durante el proceso electoral. | 29.7 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Campeche | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de excel con la integración información desagregada por sexo de la conformación integración de los órganos municipales (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.8 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Campeche | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base excel con la integración información desagregada por acción afirmativas de la integración de los órganos municipales. | 29.9 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Campeche | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas para Ayuntamientos desagregadas por sexo (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.10 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Campeche | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas para Ayuntamientos desagregada por acción afirmativas. | 29.11 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Campeche | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.12 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Campeche | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.13 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Campeche | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Sindicaturas desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.14 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Campeche | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Regidurías por el principio de RP desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.15 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-09-10
Campeche | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Regidurías por el principio de RP desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.16 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-09-10
Chiapas | Mecanismos de coordinación | Aprobación del Plan Integral y los Calendarios de Coordinación para los Procesos Electorales Locales Ordinarios. | 1.1 | INE | CG | UTVOPL | UTVOPL | 2026-07-15 | 2026-08-01
Chiapas | Mecanismos de coordinación | Aprobación del Cronograma o Calendario de Actividades para el Proceso Electoral Local Ordinario. | 1.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-01-19 | 2027-01-07
Chiapas | Mecanismos de coordinación | Elaboración del Plan de Trabajo conjunto para la Promoción de la Participación Ciudadana. | 1.3 | INE | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | DECEYEC | 2026-12-01 | 2027-01-15
Chiapas | Mecanismos de coordinación | Sesión del Consejo General para dar inicio al Proceso Electoral Local Ordinario. | 1.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-10 | 2027-01-16
Chiapas | Mecanismos de coordinación | Implementación del Plan de Trabajo conjunto para la Promoción de la Participación Ciudadana. | 1.5 | INE | DECEYEC/JLE/OPL | OPL | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-06-06
Chiapas | Integración de órganos desconcentrados | Aprobación de la convocatoria para la integración de los Órganos Distritales. | 2.1 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-07-01 | 2026-07-31
Chiapas | Integración de órganos desconcentrados | Sesión de designación e integración de los Órganos Distritales. | 2.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-02-19 | 2027-02-24
Chiapas | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Distritales. | 2.3 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2027-03-02 | 2027-03-16
Chiapas | Integración de órganos desconcentrados | Publicación de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE. | 2.4 | INE | CL | DEOE | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-28
Chiapas | Integración de órganos desconcentrados | Instalación y operación de oficinas municipales. | 2.5 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-01-01 | 2027-06-30
Chiapas | Integración de órganos desconcentrados | Aprobación de la convocatoria para la integración de los Órganos Municipales. | 2.6 | OPL | CG | OPL | UTVOPL | 2026-07-01 | 2026-07-31
Chiapas | Integración de órganos desconcentrados | Sesión de designación e integración de los Órganos Municipales. | 2.7 | OPL | CG | OPL | UTVOPL | 2027-02-19 | 2027-02-24
Chiapas | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Municipales. | 2.8 | OPL | OD | OPL | UTVOPL | 2027-03-02 | 2027-03-16
Chiapas | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de la distribución de financiamiento público de campaña para partidos políticos y candidaturas independientes. | 3.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-11 | 2027-04-15
Chiapas | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Solicitud de registro de plataformas electorales. | 3.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-01 | 2027-03-15
Chiapas | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Diputaciones. | 3.7 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-02 | 2026-12-18
Chiapas | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones. | 3.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-04 | 2027-01-31
Chiapas | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones. | 3.9 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-02 | 2026-12-18
Chiapas | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones. | 3.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-02-01 | 2027-02-28
Chiapas | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Ayuntamientos. | 3.11 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-02 | 2026-12-18
Chiapas | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para ayuntamientos. | 3.12 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-04 | 2027-01-31
Chiapas | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Ayuntamientos. | 3.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-01 | 2026-10-30
Chiapas | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos. | 3.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-02-01 | 2027-02-28
Chiapas | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del OPL, de los modelos de pautas. | 4.1 | OPL | CG | OPL | DEPPP | 2026-11-10 | 2026-11-30
Chiapas | Radio y Televisión | Aprobación, por parte de la Junta General Ejecutiva del INE, de las pautas de las autoridades electorales. | 4.2 | INE | JGE | DEPPP | DEPPP | 2026-08-15 | 2026-11-30
Chiapas | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del Comité de Radio y Televisión del INE, de las pautas de los partidos políticos. | 4.3 | INE | CRT | DEPPP | DEPPP | 2026-11-10 | 2026-12-18
Chiapas | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del Consejo General del INE, de la metodología para verificar el cumplimiento de la pauta paritaria en radio y televisión durante la etapa de campaña. | 4.4 | INE | CG | DEPPP | DEPPP | 2026-12-01 | 2026-12-31
Chiapas | Bodegas electorales | Realización de reuniones previas a la determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales, a fin de verificar que estas cumplan con las condiciones mínimas necesarias en materia de seguridad y protección civil. | 5.1 | INE | CG/OD | OPL | DEOE | 2026-12-01 | 2027-01-31
Chiapas | Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral. | 5.2 | INE | JLE/JDE/OD | JLE | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-28
Chiapas | Bodegas electorales | Verificación, por parte de los órganos competentes del INE, de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPLE, así como la determinación de los compromisos que se consideren necesarios. | 5.3 | INE/OPL | OD | JLE | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-15
Chiapas | Bodegas electorales | Comprobación, por parte de los órganos competentes del INE, del cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPLE. | 5.4 | INE/OPL | JDE/JLE | JLE | DEOE | 2027-03-17 | 2027-03-24
Chiapas | Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPLE, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral. | 5.5 | INE | OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-30
Chiapas | Bodegas electorales | Presentación del informe que rinden las y los presidentes de los órganos competentes del OPLE sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales. | 5.6 | INE | JLE/JDE/OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-31
Chiapas | Bodegas electorales | Remisión del informe por parte del Órgano Superior de Dirección del OPLE sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del órgano central y de los órganos desconcentrados del OPLE. | 5.7 | INE | CD | JDE | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-04
Chiapas | Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes. | 6.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-10 | 2027-02-10
Chiapas | Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes a la Lista Nominal de Electores para revisión. | 6.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-11 | 2027-03-08
Chiapas | Lista Nominal de Electores | Entrega en medio electrónico del informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para revisión. | 6.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-09 | 2027-04-09
Chiapas | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía. | 6.4 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-06 | 2027-05-06
Chiapas | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con Fotografía, producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (Lista Adicional). | 6.5 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-05-10 | 2027-05-21
Chiapas | Captación de Trámites | Atención de los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral. | 7.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-01-25
Chiapas | Captación de Trámites | Atención de los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a solicitar la reposición de su credencial para votar por robo, extravío o deterioro grave. | 7.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-02-08
Chiapas | Captación de Trámites | Atención de las y los jóvenes en territorio nacional que cumplan 18 años entre el 1 de septiembre de 2026 y el 6 de junio de 2027, quienes podrán solicitar su inscripción en el Padrón Electoral a más tardar el 25 de enero del año de la elección. | 7.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-01-25
Chiapas | Orientación Ciudadana | Atención y orientación ciudadana sobre el Proceso Electoral Local Ordinario, trámites de inscripción y actualización registral, así como apoyo durante la Jornada Electoral en temas como la ubicación de casillas y aclaraciones respecto a los motivos por los cuales una persona no pudo ejercer su voto en la casilla correspondiente. | 8.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-06-06
Chiapas | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Entrega de la Credencial para Votar con Fotografía a la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE. | 9.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-03-15
Chiapas | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Informe sobre el número de Credenciales para Votar que fueron generadas derivado de las solicitudes de reimpresión por razones de robo, extravío o deterioro grave, ya que es un informe que no puede generarse en tiempo futuro. | 9.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-06-05 | 2027-06-05
Chiapas | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Resguardo de las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares a más tardar el 01 de marzo de 2027. | 9.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-05 | 2027-04-05
Chiapas | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Resguardo de las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares hasta el 3 de junio de 2027, derivadas de Instancias Administrativas, Demandas de Juicio o de solicitudes de reimpresión. | 9.4 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-06-05 | 2027-06-05
Chiapas | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG. | 10.1 | INE | CG | DEOE | DEOE | 2026-09-01 | 2026-09-07
Chiapas | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL. | 10.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-10 | 2027-01-16
Chiapas | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales de capacitación para observadores electorales. | 10.3 | INE | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-09-30 | 2026-10-17
Chiapas | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral. | 10.4 | INE/OPL | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE | 2026-09-07 | 2027-04-30
Chiapas | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial. | 10.5 | INE | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2026-11-01 | 2027-05-17
Chiapas | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual. | 10.6 | INE | DEOE/DECEYEC | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2027-01-01 | 2027-05-31
Chiapas | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones. | 10.7 | INE | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2026-11-01 | 2027-05-31
Chiapas | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales. | 10.8 | INE | CL/CD | DEOE | DEOE | 2026-11-01 | 2027-06-05
Chiapas | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos electorales para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas. | 11.1 | INE/OPL | JDE/OPL | DEOE | DEOE | 2027-01-15 | 2027-02-15
Chiapas | Ubicación de casillas | Presentación del listado de lugares propuestos para ubicar casillas ante los Consejos Distritales. | 11.2 | INE | JDE | JLE | DEOE | 2027-02-25 | 2027-02-25
Chiapas | Ubicación de casillas | Visitas de examinación a los lugares propuestos para la ubicación de casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias. | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | DEOE | 2027-02-26 | 2027-03-12
Chiapas | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales. | 11.4 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-03-16 | 2027-03-16
Chiapas | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas. | 11.5 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-03-26 | 2027-03-26
Chiapas | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 4 de abril de 2027. | 11.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | DEOE/DERFE/UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Chiapas | Ubicación de casillas | Primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto. | 11.7 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-15 | 2027-04-15
Chiapas | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto. | 11.8 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-05-15 | 2027-05-25
Chiapas | Ubicación de casillas | Registro de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.9 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-24
Chiapas | Ubicación de casillas | Sustitución de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.10 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-27
Chiapas | Ubicación de casillas | Acreditación de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.11 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-05-28 | 2027-05-28
Chiapas | Ubicación de casillas | Entrega de copias de las actas de la jornada electoral, así como de escrutinio y cómputo, del OPL a los Consejos Distritales del INE. | 11.12 | OPL | CG | DEOE | DEOE | 2027-06-07 | 2027-06-25
Chiapas | Ubicación de casillas | Publicación de los Encartes y su difusión en medios electrónicos del Instituto. | 11.13 | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | DEOE | 2027-06-05 | 2027-06-06
Chiapas | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para la ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral. | 11.14 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | DEOE/DERFE | 2027-04-01 | 2027-06-16
Chiapas | Ubicación de casillas | Notificación de la casilla en que votará la ciudadanía residente en secciones en las que el Consejo Distrital determinó no instalar casillas por las causales previstas en el artículo 234 del Reglamento de Elecciones. | 11.15 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | DEOE/DECEYEC | 2027-05-01 | 2027-05-31
Chiapas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral. | 12.1 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-08-01 | 2026-08-31
Chiapas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes que, junto con el que le sigue en su orden, serán tomados como base para la insaculación de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla. | 12.2 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-12-01 | 2026-12-31
Chiapas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos y especificaciones técnicas para que el OPL elabore los materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los FMDC. | 12.3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-10-01 | 2026-12-31
Chiapas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los FMDC. | 12.4 | INE | OPL/JLE/ | DECEYEC | DECEYEC | 2027-01-04 | 2027-03-10
Chiapas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa de capacitación elaborados por el OPL. | 12.5 | INE | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-01-04 | 2027-03-31
Chiapas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, selección y contratación de SE y CAE. | 12.6 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2026-10-14 | 2027-06-14
Chiapas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, selección y contratación de SEL y CAEL. | 12.7 | OPL | OPL | OPL | DECEYEC | 2027-03-11 | 2027-06-16
Chiapas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE por parte de los Consejos Distritales. | 12.8 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-12 | 2027-01-12
Chiapas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de SE. | 12.9 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-16 | 2027-06-14
Chiapas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de CAE. | 12.10 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-21 | 2027-06-14
Chiapas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Talleres de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación. | 12.11 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC/DEOE | 2027-01-16 | 2027-02-04
Chiapas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Talleres de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación. | 12.12 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC/DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-07
Chiapas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2027. | 12.13 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | UTSI | 2027-01-15 | 2027-01-25
Chiapas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla. | 12.14 | INE | CG | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-02-28
Chiapas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación. | 12.15 | INE | JDE/CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-02-07
Chiapas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral a la ciudadanía sorteada (sensibilización). | 12.16 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-09 | 2027-03-31
Chiapas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de las y los FMDC. | 12.17 | INE | JDE | DECEYEC | DECEYEC | 2027-04-05 | 2027-04-08
Chiapas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a FMDC, simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral. | 12.18 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-04-12 | 2027-06-05
Chiapas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos a FMDC. | 12.19 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-06-06 | 2027-06-14
Chiapas | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega de modelos para que el OPL elabore el "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, el "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva". | 13.1 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-12-22 | 2027-01-05
Chiapas | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Validación del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva". | 13.2 | INE | OPL/JLE/DECEyEC | DECEYEC | DECEYEC | 2027-01-05 | 2027-03-05
Chiapas | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega a la JLE del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva", impreso por parte del OPL. | 13.3 | INE | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-03-06 | 2027-03-30
Chiapas | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega del modelo para que el OPL elabore el "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, el "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral". | 13.4 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-05 | 2027-02-15
Chiapas | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Validación del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral". | 13.5 | INE | OPL/JLE/ | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-15 | 2027-04-16
Chiapas | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega a la JLE del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral", impreso por el OPL. | 13.6 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-04-07 | 2027-04-30
Chiapas | Candidaturas Independientes | Aprobación de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente. | 14.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-12-31
Chiapas | Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Diputaciones. | 14.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-01 | 2027-01-08
Chiapas | Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Ayuntamientos. | 14.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-01 | 2027-01-08
Chiapas | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Diputaciones. | 14.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-10 | 2027-01-17
Chiapas | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Ayuntamientos. | 14.7 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-10 | 2027-01-17
Chiapas | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Diputaciones. | 14.9 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-18 | 2027-02-12
Chiapas | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Ayuntamientos. | 14.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-18 | 2027-02-12
Chiapas | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Diputaciones. | 14.12 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-01 | 2027-03-15
Chiapas | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Ayuntamientos. | 14.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-01 | 2027-03-15
Chiapas | Candidaturas Independientes | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local. | 14.14 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-01 | 2027-02-12
Chiapas | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Diputaciones. | 15.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-10 | 2027-02-03
Chiapas | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Ayuntamientos. | 15.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-10 | 2027-02-03
Chiapas | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones. | 15.5 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-20 | 2027-02-13
Chiapas | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos. | 15.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-20 | 2027-02-13
Chiapas | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Candidaturas Comunes para Diputaciones. | 15.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-10 | 2027-02-03
Chiapas | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Candidaturas Comunes para Ayuntamientos. | 15.9 | OPL | OPL | OPL | OPL | 2027-01-10 | 2027-02-03
Chiapas | Candidaturas | Resolución para aprobar el Convenio de Candidaturas Comunes para Diputaciones. | 15.11 | OPL | OPL | OPL | OPL | 2027-01-20 | 2027-02-13
Chiapas | Candidaturas | Resolución para aprobar el Convenio de Candidaturas Comunes para Ayuntamientos. | 15.12 | OPL | OPL | OPL | OPL | 2027-01-20 | 2027-02-13
Chiapas | Candidaturas | Precampaña para Diputaciones. | 15.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-02-03 | 2027-02-12
Chiapas | Candidaturas | Precampaña para Ayuntamientos. | 15.15 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-02-03 | 2027-02-12
Chiapas | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones. | 15.17 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-21 | 2027-03-26
Chiapas | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos. | 15.18 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-21 | 2027-03-26
Chiapas | Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Diputaciones. | 15.20 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-11 | 2027-04-15
Chiapas | Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Ayuntamientos. | 15.21 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-11 | 2027-04-15
Chiapas | Candidaturas | Campaña para Diputaciones. | 15.23 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-05-04 | 2027-06-02
Chiapas | Candidaturas | Campaña para Ayuntamientos. | 15.24 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-05-04 | 2027-06-02
Chiapas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Instalación de la Comisión para reportar los trabajos de implementación y operación del Sistema. | 18.1 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-09-01 | 2026-09-01
Chiapas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema. | 18.2 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-09-01 | 2026-09-01
Chiapas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema. | 18.3 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-10-01 | 2027-06-30
Chiapas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Determinar si la implementación y operación del Sistema corresponde al OPL o requiere el apoyo de un tercero. | 18.4 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-10-01 | 2026-10-01
Chiapas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Plan de Trabajo para la implementación del Sistema y de los procesos asociados. | 18.5 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-11-01 | 2026-11-01
Chiapas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo. | 18.6 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-01-01 | 2027-01-01
Chiapas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | 18.7 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-01 | 2027-04-01
Chiapas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Mejorías en el desarrollo del Sistema y adiciones a la información de los cuestionarios | 18.8 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-02-01 | 2027-02-01
Chiapas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para diputaciones de mayoría relativa. | 18.10 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-17 | 2027-05-01
Chiapas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para diputaciones de representación proporcional. | 18.11 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-17 | 2027-05-01
Chiapas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Prototipo Navegable del sitio de publicación y de la estructura de la base de datos que se utilizará en la operación del Sistema. | 18.12 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-02-01 | 2027-02-01
Chiapas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a la UTTPDP del informe de avance cuantitativo correspondiente al mes de abril. | 18.13 | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | UTTPDP | 2027-05-01 | 2027-05-05
Chiapas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a la UTTPDP del informe de avance cuantitativo correspondiente al mes de mayo. | 18.14 | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | UTTPDP | 2027-06-01 | 2027-06-05
Chiapas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para ayuntamientos y, en su caso, cuarto orden de gobierno. | 18.15 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-17 | 2027-05-01
Chiapas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informe sobre los resultados finales de la captura de la información con base a la metodología para el análisis cualitativo y cuantitativo del Sistema | 18.16 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-10-30 | 2027-10-30
Chiapas | Documentación y material electoral | Envío de Formatos Unicos de la DEOE al OPL | 19.1 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 2026-07-13 | 2026-07-15
Chiapas | Documentación y material electoral | Entrega a la JLE del INE de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y material electoral, en medios impresos y electrónicos. | 19.2 | OPL | CG | JLE | DEOE | 2026-08-31 | 2026-09-05
Chiapas | Documentación y material electoral | Revisión de la JLE de la documentación, materiales electorales y especificaciones técnicas del OPL y atención de las observaciones por parte del OPL. | 19.3 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2026-09-07 | 2026-09-30
Chiapas | Documentación y material electoral | Revisión de la DEOE de la documentación y materiales electorales y especificaciones técnicas del OPL y atención de las observaciones por parte del OPL. | 19.4 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-10-02 | 2026-11-24
Chiapas | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral. | 19.5 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-12-15 | 2027-01-31
Chiapas | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE de los archivos con los diseños a color y las especificaciones técnicas de la documentación y material electoral aprobados. | 19.6 | OPL | DEOE | DEOE | DEOE | 2027-01-04 | 2027-01-22
Chiapas | Documentación y material electoral | Seguimiento a los procesos de adjudicación y producción de la documentación y material electoral. | 19.7 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 2027-01-01 | 2027-05-31
Chiapas | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE del reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 19.8 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-05-16 | 2027-06-30
Chiapas | Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada MDC. | 19.9 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-30
Chiapas | Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del OPLE que realizará el conteo, sellado y agrupamiento de boletas, así como la integración de las cajas paquete electoral. | 19.10 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-05-16 | 2027-05-16
Chiapas | Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de las cajas paquete electoral. | 19.11 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-05-12 | 2027-05-28
Chiapas | Documentación y material electoral | Entrega de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de las Mesas Directivas de Casilla. | 19.12 | INE/OPL | JLE/CG | OPL | DEOE | 2027-05-31 | 2027-06-04
Chiapas | Visitantes extranjeros | Difusión a los OPL del acuerdo del CG del INE, de la convocatoria y del formato de acreditación, así como de información general sobre el procedimiento de acreditación. | 20.1 | INE/OPL | CAI/CG | CAI | CAI | 2026-09-01 | 2026-09-30
Chiapas | Visitantes extranjeros | Recepción de la información sobre las características de los procesos locales concurrentes enviada por los OPL. | 20.2 | INE | CAI/JLE | OPL | OPL | 2026-09-20 | 2027-04-26
Chiapas | Visitantes extranjeros | Recepción de las solicitudes de acreditación recibidas por los OPL. | 20.3 | INE | CAI | CAI | CAI | 2026-09-01 | 2027-05-27
Chiapas | Visitantes extranjeros | Remisión a los OPL que reconozcan la figura de visitante extranjero, del listado de personas acreditadas. | 20.4 | INE | CAI | CAI | CAI | 2026-09-20 | 2027-05-31
Chiapas | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Primer Simulacro del SIJE 2027. | 22.1 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-04-29 | 2027-04-29
Chiapas | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Segundo Simulacro del SIJE 2027. | 22.2 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-05-13 | 2027-05-13
Chiapas | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Tercer Simulacro del SIJE 2027. | 22.3 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-05-23 | 2027-05-23
Chiapas | Jornada Electoral | Jornada Electoral. | 22.4 | OPL | CG/OD | JLE | OPL | 2027-06-06 | 2027-06-06
Chiapas | Mecanismos de recolección | Entrega de los estudios de factibilidad al OPL. | 23.1 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2027-03-16 | 2027-03-31
Chiapas | Mecanismos de recolección | Entrega de las observaciones a los estudios de factibilidad. | 23.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-24
Chiapas | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección. | 23.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | DEOE | 2027-03-17 | 2027-04-23
Chiapas | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales. | 23.4 | INE/OPL | CL/CD/CG/OD | JLE | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-07
Chiapas | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del INE de los proyectos de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las vocalías de las JDE. | 24.1 | OPL | CG/OD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-08
Chiapas | Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes Electorales del OPL | 24.2 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-07
Chiapas | Recepción de Paquetes | Remisión a la JLE del INE de la copia de los recibos de recepción de los paquetes electorales. | 24.3 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-06-16 | 2027-06-30
Chiapas | Recepción de Paquetes | Remisión a la JLE del INE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes del OPL. | 24.4 | OPL | CG | JLE | DEOE | 2027-06-16 | 2027-06-30
Chiapas | PREP | Remisión del acuerdo de instalación o ratificación de la Comisión a la que se reportarán los trabajos de implementación y operación del PREP. | 25.1 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-09-06 | 2026-09-11
Chiapas | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP. | 25.2 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-09-06 | 2026-09-11
Chiapas | PREP | Remisión del acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP. | 25.3 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-11-06 | 2026-11-11
Chiapas | PREP | Determinación sobre si la implementación del PREP se realizará por el propio OPL o con el apoyo de un tercero. | 25.4 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-12-06 | 2026-12-11
Chiapas | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se aprueba el Proceso Técnico Operativo. | 25.5 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-01-06 | 2027-01-11
Chiapas | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se determina la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, el o los Centros de Captura y Verificación. | 25.6 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-11
Chiapas | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se realiza la designación del Ente Auditor. | 25.7 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-11
Chiapas | PREP | Remisión del instrumento jurídico firmado por el OPL y el Ente Auditor. | 25.8 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-03-06 | 2027-03-11
Chiapas | PREP | Prueba de funcionalidad del PREP. | 25.9 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-04-21 | 2027-04-21
Chiapas | PREP | Primer simulacro del PREP. | 25.10 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-16 | 2027-05-16
Chiapas | PREP | Segundo simulacro del PREP. | 25.11 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-23 | 2027-05-23
Chiapas | PREP | Tercer simulacro del PREP. | 25.12 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-30 | 2027-05-30
Chiapas | PREP | Operación del PREP. | 25.13 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Chiapas | Cómputos | Revisión del proyecto de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. | 26.1 | INE/OPL | CG/JLE/DEOE | OPL | DEOE | 2027-01-15 | 2027-02-20
Chiapas | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. | 26.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-02-21 | 2027-02-28
Chiapas | Cómputos | Remisión a la JLE del INE de las propuestas de escenarios de cómputos para la dictaminación de su viabilidad. | 26.3 | INE/OPL | CG/JLE | OPL | DEOE | 2027-03-12 | 2027-03-31
Chiapas | Cómputos | Remisión al OPL de las observaciones a los escenarios de cómputos. | 26.4 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2027-03-14 | 2027-03-26
Chiapas | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos. | 26.5 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-05-01 | 2027-05-15
Chiapas | Documentación y material electoral | Aprobación de las y los SEL y CAEL, así como de los prestadores de servicio o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de boletas, e integración de las cajas paquete electoral. | 26.6 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-05-11
Chiapas | Cómputos | Notificación a la DEOE del INE del inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática, así como de sus características y avances. | 26.7 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-15
Chiapas | Cómputos | Remisión del OPL a la DEOE de la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para la realización de pruebas y simulacros de captura. | 26.8 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-07
Chiapas | Cómputos | Notificación del OPL a la DEOE de la liberación de la herramienta informática de cómputos y de su conclusión. | 26.9 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-16 | 2027-04-30
Chiapas | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados del OPL sobre cómputos y la herramienta informática de cómputos. | 26.10 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-27 | 2027-05-20
Chiapas | Cómputos | Remisión del OPL a la DEOE del informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática de cómputos. | 26.11 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-05-01 | 2027-05-07
Chiapas | Cómputos | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en sus órganos desconcentrados, con el uso de la herramienta informática. | 26.12 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-28
Chiapas | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento. | 26.13 | OPL | OD | OPL | OPL | 2027-06-07 | 2027-06-07
Chiapas | Cómputos | Cómputos Distritales. | 26.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-08 | 2027-06-12
Chiapas | Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación de diputaciones de representación proporcional. | 26.15 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-13 | 2027-06-13
Chiapas | Cómputos | Aprobación, por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos. | 26.16 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-05-01 | 2027-05-28
Chiapas | Cómputos | Cómputos Municipales. | 26.17 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-08 | 2027-06-12
Chiapas | Cómputos | Asignación de regidurías por el principio de representación proporcional. | 26.18 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-13 | 2027-06-13
Chiapas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.1 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Chiapas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.2 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Chiapas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.3 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-19 | 2026-06-19
Chiapas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.4 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Chiapas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.5 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Chiapas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.6 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Chiapas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.7 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-27 | 2026-11-27
Chiapas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.8 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Chiapas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.9 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-25 | 2026-06-25
Chiapas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.10 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Chiapas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.11 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-15 | 2027-02-15
Chiapas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.12 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-27 | 2026-11-27
Chiapas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.13 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-19 | 2026-06-19
Chiapas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.14 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Chiapas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.15 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-01 | 2026-07-01
Chiapas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.16 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Chiapas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.17 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Chiapas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.18 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Chiapas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.19 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Chiapas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sesiones de Consejo (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.20 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-13 | 2026-08-13
Chiapas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.21 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Chiapas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.22 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Chiapas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Ubicación de Casillas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.23 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-13 | 2026-07-13
Chiapas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.24 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Chiapas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.25 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Chiapas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.26 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-04 | 2027-01-04
Chiapas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.27 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-31 | 2026-08-31
Chiapas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.28 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-27 | 2026-08-27
Chiapas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.29 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Chiapas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.30 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Chiapas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.31 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Chiapas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Mediciones de cumplimiento (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.32 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Chiapas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.33 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Chiapas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.34 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Chiapas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.35 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Chiapas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Examen en Línea (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.36 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Chiapas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Distritales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.37 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Chiapas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Web (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.38 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Chiapas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Actas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.39 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Chiapas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.40 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Chiapas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Tribunal (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.41 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Chiapas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Conteo Rápido (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.42 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Chiapas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.43 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Chiapas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCF) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.44 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-10 | 2026-07-10
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Producción). | 28.1 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-22 | 2026-09-22
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Producción). | 28.2 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-31 | 2026-10-31
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Producción). | 28.3 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-09 | 2026-11-09
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sesiones de Consejo (Producción). | 28.4 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-30 | 2026-11-30
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Producción). | 28.5 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-30 | 2026-09-30
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Producción). | 28.6 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-01 | 2026-11-01
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Ubicación de Casillas (Producción). | 28.7 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-19 | 2026-10-19
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Producción). | 28.8 | INE | UTSI | UTSI | DEOE/UTSI | 2027-01-15 | 2027-01-15
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Producción). | 28.9 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-31 | 2026-12-31
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Producción). | 28.10 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-16 | 2027-01-16
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Producción). | 28.11 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-30 | 2027-01-30
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Producción). | 28.12 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-05 | 2027-02-05
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.13 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-06
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.14 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-09 | 2027-02-09
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.15 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-09 | 2027-02-09
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Producción). | 28.16 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-04 | 2027-03-04
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Producción). | 28.17 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-08 | 2027-04-08
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.18 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-09 | 2027-04-09
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.19 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.20 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Producción). | 28.21 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Producción). | 28.22 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-09 | 2027-04-09
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Producción). | 28.23 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-16 | 2027-04-16
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Producción). | 28.24 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-24 | 2027-05-24
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Producción). | 28.25 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Producción). | 28.26 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Producción). | 28.27 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Producción). | 28.28 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-04 | 2027-06-04
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.29 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.30 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-20 | 2027-01-26
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Pruebas de aceptación). | 28.31 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Pruebas de aceptación). | 28.32 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-22 | 2027-03-26
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.33 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-20 | 2027-01-26
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.34 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Pruebas de aceptación). | 28.35 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-27 | 2027-05-27
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Pruebas de aceptación). | 28.36 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-18 | 2026-12-24
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Pruebas de aceptación). | 28.37 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-26 | 2027-04-29
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Pruebas de aceptación). | 28.38 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-24 | 2026-08-28
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Pruebas de aceptación). | 28.39 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-14 | 2027-05-19
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Pruebas de aceptación). | 28.40 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-07 | 2027-05-07
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Pruebas de aceptación). | 28.41 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-07 | 2026-12-11
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.42 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-22 | 2026-07-24
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.43 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-01 | 2026-12-11
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Pruebas de aceptación). | 28.44 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-16 | 2026-10-22
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Pruebas de aceptación). | 28.45 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-19 | 2027-03-05
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.46 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-25 | 2027-01-29
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.47 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-24 | 2027-04-01
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sesiones de Consejo (Pruebas de aceptación). | 28.48 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-02 | 2026-11-12
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Pruebas de aceptación). | 28.49 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-19 | 2027-03-25
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.50 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-20 | 2026-10-26
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Ubicación de Casillas (Pruebas de aceptación). | 28.51 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-15 | 2026-11-18
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Pruebas de aceptación). | 28.52 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-14 | 2027-01-20
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Pruebas de aceptación). | 28.53 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Simulacro). | 28.54 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-10 | 2027-02-10
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Simulacro). | 28.55 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Pruebas de aceptación). | 28.56 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-28
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Pruebas de aceptación). | 28.57 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-08 | 2026-12-14
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Pruebas de aceptación). | 28.58 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-12 | 2027-05-18
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Pruebas de aceptación). | 28.59 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-03 | 2027-05-07
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Mediciones de cumplimiento (Pruebas de aceptación). | 28.60 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-30
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Pruebas de aceptación). | 28.61 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-18 | 2026-09-24
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (Pruebas de aceptación). | 28.62 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-14 | 2026-09-18
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Examen en Línea (Pruebas de aceptación). | 28.63 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-24 | 2026-09-02
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.64 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-09 | 2026-10-20
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Distritales | 28.65 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-21 | 2027-05-25
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Web | 28.66 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Actas | 28.67 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Tribunal | 28.68 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Conteo Rápido | 28.69 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-21 | 2027-04-23
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Pruebas de aceptación). | 28.70 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-22 | 2027-02-26
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCAF) | 28.71 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-28
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Producción). | 28.72 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-18 | 2027-01-18
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Producción). | 28.73 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-07 | 2027-06-07
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Producción). | 28.74 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-12 | 2027-05-12
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Mediciones de cumplimiento (Producción). | 28.75 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-16 | 2026-11-16
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Producción). | 28.76 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas(Producción). | 28.77 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Producción). | 28.78 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-09 | 2026-11-09
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Examen en Línea (Producción). | 28.79 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-12 | 2026-12-12
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Distritales (Producción). | 28.80 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-28 | 2027-05-28
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Actas (Producción). | 28.81 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-05 | 2027-06-05
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Web (Producción). | 28.82 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-08 | 2027-06-08
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) (Producción). | 28.83 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Tribunal (Producción). | 28.84 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-12 | 2027-06-12
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Conteo Rápido (Producción). | 28.85 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Producción). | 28.86 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-01 | 2027-03-01
Chiapas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCAF) (Producción). | 28.87 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-31 | 2026-10-31
Chiapas | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con información desagregada por sexo de la integración de los órganos distritales (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.1 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Chiapas | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base Excel con la integración información desagregada por acción afirmativas de la integración de los órganos distritales. | 29.2 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Chiapas | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas a Diputaciones desagregadas por sexo (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.3 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Chiapas | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas a Diputaciones desagregada por acción afirmativas. | 29.4 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Chiapas | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos distritales desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.5 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Chiapas | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos distritales desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.6 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Chiapas | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de excel con datos información de los casos de violencia política contra las mujeres que conoció el OPL durante el proceso electoral. | 29.7 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Chiapas | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de excel con la integración información desagregada por sexo de la conformación integración de los órganos municipales (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.8 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Chiapas | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base excel con la integración información desagregada por acción afirmativas de la integración de los órganos municipales. | 29.9 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Chiapas | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas para Ayuntamientos desagregadas por sexo (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.10 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Chiapas | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas para Ayuntamientos desagregada por acción afirmativas. | 29.11 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Chiapas | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.12 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Chiapas | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.13 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Chiapas | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Sindicaturas desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.14 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Chiapas | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Regidurías por el principio de RP desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.15 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Chiapas | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Regidurías por el principio de RP desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.16 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Chihuahua | Mecanismos de coordinación | Aprobación del Plan Integral y los Calendarios de Coordinación para los Procesos Electorales Locales Ordinarios. | 1.1 | INE | CG | UTVOPL | UTVOPL | 2026-07-15 | 2026-08-01
Chihuahua | Mecanismos de coordinación | Aprobación del Cronograma o Calendario de Actividades para el Proceso Electoral Local Ordinario. | 1.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-10-01
Chihuahua | Mecanismos de coordinación | Elaboración del Plan de Trabajo conjunto para la Promoción de la Participación Ciudadana. | 1.3 | INE | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | DECEYEC | 2026-12-01 | 2027-01-15
Chihuahua | Mecanismos de coordinación | Sesión del Consejo General para dar inicio al Proceso Electoral Local Ordinario. | 1.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-10-01
Chihuahua | Mecanismos de coordinación | Implementación del Plan de Trabajo conjunto para la Promoción de la Participación Ciudadana. | 1.5 | INE | DECEYEC/JLE/OPL | OPL | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-06-06
Chihuahua | Integración de órganos desconcentrados | Publicación de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE. | 2.4 | INE | CL | DEOE | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-28
Chihuahua | Integración de órganos desconcentrados | Instalación y operación de oficinas municipales. | 2.5 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-01-01 | 2027-06-30
Chihuahua | Integración de órganos desconcentrados | Aprobación de la convocatoria para la integración de los Órganos Municipales. | 2.6 | OPL | CG | OPL | UTVOPL | 2026-08-18 | 2026-08-31
Chihuahua | Integración de órganos desconcentrados | Sesión de designación e integración de los Órganos Municipales. | 2.7 | OPL | CG | OPL | UTVOPL | 2026-12-01 | 2026-12-01
Chihuahua | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Municipales. | 2.8 | OPL | OD | OPL | UTVOPL | 2026-12-02 | 2026-12-11
Chihuahua | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de la distribución de financiamiento público de campaña para partidos políticos y candidaturas independientes. | 3.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-10-15
Chihuahua | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Solicitud de registro de plataformas electorales. | 3.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2027-02-19
Chihuahua | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Gubernatura. | 3.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-11-15
Chihuahua | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Gubernatura. | 3.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-11-15
Chihuahua | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Gubernatura. | 3.5 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-10-21
Chihuahua | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Gubernatura. | 3.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-01 | 2027-03-31
Chihuahua | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Diputaciones. | 3.7 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-11-15
Chihuahua | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones. | 3.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-11-15
Chihuahua | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones. | 3.9 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-10-21
Chihuahua | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones. | 3.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-01 | 2027-04-25
Chihuahua | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Ayuntamientos. | 3.11 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-11-15
Chihuahua | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para ayuntamientos. | 3.12 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-11-15
Chihuahua | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Ayuntamientos. | 3.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-10-21
Chihuahua | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos. | 3.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-01 | 2027-04-25
Chihuahua | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del OPL, de los modelos de pautas. | 4.1 | OPL | CG | OPL | DEPPP | 2026-10-01 | 2026-11-06
Chihuahua | Radio y Televisión | Aprobación, por parte de la Junta General Ejecutiva del INE, de las pautas de las autoridades electorales. | 4.2 | INE | JGE | DEPPP | DEPPP | 2026-08-15 | 2026-11-30
Chihuahua | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del Comité de Radio y Televisión del INE, de las pautas de los partidos políticos. | 4.3 | INE | CRT | DEPPP | DEPPP | 2026-10-05 | 2026-11-30
Chihuahua | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del Consejo General del INE, de la metodología para verificar el cumplimiento de la pauta paritaria en radio y televisión durante la etapa de campaña. | 4.4 | INE | CG | DEPPP | DEPPP | 2026-12-01 | 2026-12-31
Chihuahua | Bodegas electorales | Realización de reuniones previas a la determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales, a fin de verificar que estas cumplan con las condiciones mínimas necesarias en materia de seguridad y protección civil. | 5.1 | INE | CG/OD | OPL | DEOE | 2026-12-01 | 2027-01-31
Chihuahua | Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral. | 5.2 | INE | JLE/JDE/OD | JLE | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-28
Chihuahua | Bodegas electorales | Verificación, por parte de los órganos competentes del INE, de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPLE, así como la determinación de los compromisos que se consideren necesarios. | 5.3 | INE/OPL | OD | JLE | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-15
Chihuahua | Bodegas electorales | Comprobación, por parte de los órganos competentes del INE, del cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPLE. | 5.4 | INE/OPL | JDE/JLE | JLE | DEOE | 2027-03-17 | 2027-03-24
Chihuahua | Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPLE, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral. | 5.5 | INE | OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-30
Chihuahua | Bodegas electorales | Presentación del informe que rinden las y los presidentes de los órganos competentes del OPLE sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales. | 5.6 | INE | JLE/JDE/OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-31
Chihuahua | Bodegas electorales | Remisión del informe por parte del Órgano Superior de Dirección del OPLE sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del órgano central y de los órganos desconcentrados del OPLE. | 5.7 | INE | CD | JDE | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-04
Chihuahua | Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes. | 6.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-10 | 2027-02-10
Chihuahua | Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes a la Lista Nominal de Electores para revisión. | 6.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-11 | 2027-03-08
Chihuahua | Lista Nominal de Electores | Entrega en medio electrónico del informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para revisión. | 6.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-09 | 2027-04-09
Chihuahua | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía. | 6.4 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-06 | 2027-05-06
Chihuahua | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con Fotografía, producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (Lista Adicional). | 6.5 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-05-10 | 2027-05-21
Chihuahua | Captación de Trámites | Atención de los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral. | 7.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-01-25
Chihuahua | Captación de Trámites | Atención de los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a solicitar la reposición de su credencial para votar por robo, extravío o deterioro grave. | 7.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-02-08
Chihuahua | Captación de Trámites | Atención de las y los jóvenes en territorio nacional que cumplan 18 años entre el 1 de septiembre de 2026 y el 6 de junio de 2027, quienes podrán solicitar su inscripción en el Padrón Electoral a más tardar el 25 de enero del año de la elección. | 7.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-01-25
Chihuahua | Orientación Ciudadana | Atención y orientación ciudadana sobre el Proceso Electoral Local Ordinario, trámites de inscripción y actualización registral, así como apoyo durante la Jornada Electoral en temas como la ubicación de casillas y aclaraciones respecto a los motivos por los cuales una persona no pudo ejercer su voto en la casilla correspondiente. | 8.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-06-06
Chihuahua | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Entrega de la Credencial para Votar con Fotografía a la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE. | 9.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-03-15
Chihuahua | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Informe sobre el número de Credenciales para Votar que fueron generadas derivado de las solicitudes de reimpresión por razones de robo, extravío o deterioro grave, ya que es un informe que no puede generarse en tiempo futuro. | 9.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-06-05 | 2027-06-05
Chihuahua | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Resguardo de las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares a más tardar el 01 de marzo de 2027. | 9.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-05 | 2027-04-05
Chihuahua | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Resguardo de las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares hasta el 3 de junio de 2027, derivadas de Instancias Administrativas, Demandas de Juicio o de solicitudes de reimpresión. | 9.4 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-06-05 | 2027-06-05
Chihuahua | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG. | 10.1 | INE | CG | DEOE | DEOE | 2026-09-01 | 2026-09-07
Chihuahua | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL. | 10.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-10-01
Chihuahua | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales de capacitación para observadores electorales. | 10.3 | INE | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-09-30 | 2026-10-17
Chihuahua | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral. | 10.4 | INE/OPL | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE | 2026-09-07 | 2027-04-30
Chihuahua | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial. | 10.5 | INE | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2026-11-01 | 2027-05-17
Chihuahua | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual. | 10.6 | INE | DEOE/DECEYEC | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2027-01-01 | 2027-05-31
Chihuahua | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones. | 10.7 | INE | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2026-11-01 | 2027-05-31
Chihuahua | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales. | 10.8 | INE | CL/CD | DEOE | DEOE | 2026-11-01 | 2027-06-05
Chihuahua | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos electorales para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas. | 11.1 | INE/OPL | JDE/OPL | DEOE | DEOE | 2027-01-15 | 2027-02-15
Chihuahua | Ubicación de casillas | Presentación del listado de lugares propuestos para ubicar casillas ante los Consejos Distritales. | 11.2 | INE | JDE | JLE | DEOE | 2027-02-25 | 2027-02-25
Chihuahua | Ubicación de casillas | Visitas de examinación a los lugares propuestos para la ubicación de casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias. | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | DEOE | 2027-02-26 | 2027-03-12
Chihuahua | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales. | 11.4 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-03-16 | 2027-03-16
Chihuahua | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas. | 11.5 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-03-26 | 2027-03-26
Chihuahua | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 4 de abril de 2027. | 11.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | DEOE/DERFE/UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Chihuahua | Ubicación de casillas | Primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto. | 11.7 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-15 | 2027-04-15
Chihuahua | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto. | 11.8 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-05-15 | 2027-05-25
Chihuahua | Ubicación de casillas | Registro de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.9 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-24
Chihuahua | Ubicación de casillas | Sustitución de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.10 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-27
Chihuahua | Ubicación de casillas | Acreditación de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.11 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-05-28 | 2027-05-28
Chihuahua | Ubicación de casillas | Entrega de copias de las actas de la jornada electoral, así como de escrutinio y cómputo, del OPL a los Consejos Distritales del INE. | 11.12 | OPL | CG | DEOE | DEOE | 2027-06-07 | 2027-06-25
Chihuahua | Ubicación de casillas | Publicación de los Encartes y su difusión en medios electrónicos del Instituto. | 11.13 | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | DEOE | 2027-06-05 | 2027-06-06
Chihuahua | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para la ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral. | 11.14 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | DEOE/DERFE | 2027-04-01 | 2027-06-16
Chihuahua | Ubicación de casillas | Notificación de la casilla en que votará la ciudadanía residente en secciones en las que el Consejo Distrital determinó no instalar casillas por las causales previstas en el artículo 234 del Reglamento de Elecciones. | 11.15 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | DEOE/DECEYEC | 2027-05-01 | 2027-05-31
Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral. | 12.1 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-08-01 | 2026-08-31
Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes que, junto con el que le sigue en su orden, serán tomados como base para la insaculación de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla. | 12.2 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-12-01 | 2026-12-31
Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos y especificaciones técnicas para que el OPL elabore los materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los FMDC. | 12.3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-10-01 | 2026-12-31
Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los FMDC. | 12.4 | INE | OPL/JLE/ | DECEYEC | DECEYEC | 2027-01-04 | 2027-03-10
Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa de capacitación elaborados por el OPL. | 12.5 | INE | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-01-04 | 2027-03-31
Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, selección y contratación de SE y CAE. | 12.6 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2026-10-14 | 2027-06-14
Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, selección y contratación de SEL y CAEL. | 12.7 | OPL | OPL | OPL | DECEYEC | 2027-03-11 | 2027-06-16
Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE por parte de los Consejos Distritales. | 12.8 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-12 | 2027-01-12
Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de SE. | 12.9 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-16 | 2027-06-14
Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de CAE. | 12.10 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-21 | 2027-06-14
Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Talleres de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación. | 12.11 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC/DEOE | 2027-01-16 | 2027-02-04
Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Talleres de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación. | 12.12 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC/DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-07
Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2027. | 12.13 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | UTSI | 2027-01-15 | 2027-01-25
Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla. | 12.14 | INE | CG | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-02-28
Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación. | 12.15 | INE | JDE/CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-02-07
Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral a la ciudadanía sorteada (sensibilización). | 12.16 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-09 | 2027-03-31
Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de las y los FMDC. | 12.17 | INE | JDE | DECEYEC | DECEYEC | 2027-04-05 | 2027-04-08
Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a FMDC, simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral. | 12.18 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-04-12 | 2027-06-05
Chihuahua | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos a FMDC. | 12.19 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-06-06 | 2027-06-14
Chihuahua | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega de modelos para que el OPL elabore el "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, el "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva". | 13.1 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-12-22 | 2027-01-05
Chihuahua | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Validación del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva". | 13.2 | INE | OPL/JLE/DECEyEC | DECEYEC | DECEYEC | 2027-01-05 | 2027-03-05
Chihuahua | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega a la JLE del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva", impreso por parte del OPL. | 13.3 | INE | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-03-06 | 2027-03-30
Chihuahua | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega del modelo para que el OPL elabore el "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, el "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral". | 13.4 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-05 | 2027-02-15
Chihuahua | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Validación del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral". | 13.5 | INE | OPL/JLE/ | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-15 | 2027-04-16
Chihuahua | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega a la JLE del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral", impreso por el OPL. | 13.6 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-04-07 | 2027-04-30
Chihuahua | Candidaturas Independientes | Aprobación de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente. | 14.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-10-21
Chihuahua | Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Gubernatura. | 14.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-15 | 2026-11-18
Chihuahua | Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Diputaciones. | 14.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-01 | 2026-12-05
Chihuahua | Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Ayuntamientos. | 14.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-01 | 2026-12-05
Chihuahua | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Gubernatura. | 14.5 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-26 | 2026-11-28
Chihuahua | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Diputaciones. | 14.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-13 | 2026-12-15
Chihuahua | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Ayuntamientos. | 14.7 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-13 | 2026-12-15
Chihuahua | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Gubernatura. | 14.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-02 | 2027-01-10
Chihuahua | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Diputaciones. | 14.9 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-19 | 2027-01-10
Chihuahua | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Ayuntamientos. | 14.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-19 | 2027-01-10
Chihuahua | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Gubernatura. | 14.11 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-02-17 | 2027-02-19
Chihuahua | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Diputaciones. | 14.12 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-02-17 | 2027-02-19
Chihuahua | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Ayuntamientos. | 14.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-02-17 | 2027-02-19
Chihuahua | Candidaturas Independientes | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local. | 14.14 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-12-02 | 2027-01-15
Chihuahua | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Gubernatura. | 15.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-12-02
Chihuahua | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Diputaciones. | 15.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-12-19
Chihuahua | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Ayuntamientos. | 15.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-12-19
Chihuahua | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gubernatura. | 15.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-11 | 2026-12-12
Chihuahua | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones. | 15.5 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-11 | 2026-12-29
Chihuahua | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos. | 15.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-11 | 2026-12-29
Chihuahua | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Candidaturas Comunes para Gubernatura. | 15.7 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-12-01
Chihuahua | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Candidaturas Comunes para Diputaciones. | 15.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-12-18
Chihuahua | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Candidaturas Comunes para Ayuntamientos. | 15.9 | OPL | OPL | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-12-18
Chihuahua | Candidaturas | Resolución para aprobar el Convenio de Candidaturas Comunes para Gubernatura. | 15.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-06 | 2026-12-06
Chihuahua | Candidaturas | Resolución para aprobar el Convenio de Candidaturas Comunes para Diputaciones. | 15.11 | OPL | OPL | OPL | OPL | 2026-10-06 | 2026-12-23
Chihuahua | Candidaturas | Resolución para aprobar el Convenio de Candidaturas Comunes para Ayuntamientos. | 15.12 | OPL | OPL | OPL | OPL | 2026-10-06 | 2026-12-23
Chihuahua | Candidaturas | Precampaña para Gubernatura. | 15.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-02 | 2027-01-10
Chihuahua | Candidaturas | Precampaña para Diputaciones. | 15.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-19 | 2027-01-10
Chihuahua | Candidaturas | Precampaña para Ayuntamientos. | 15.15 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-19 | 2027-01-10
Chihuahua | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Gubernatura. | 15.16 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-02-20 | 2027-03-01
Chihuahua | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones. | 15.17 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-02 | 2027-03-11
Chihuahua | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos. | 15.18 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-02 | 2027-03-11
Chihuahua | Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Gubernatura. | 15.19 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-12 | 2027-03-12
Chihuahua | Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Diputaciones. | 15.20 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-06 | 2027-04-06
Chihuahua | Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Ayuntamientos. | 15.21 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-06 | 2027-04-06
Chihuahua | Candidaturas | Campaña para Gubernatura. | 15.22 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-04 | 2027-06-02
Chihuahua | Candidaturas | Campaña para Diputaciones. | 15.23 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-29 | 2027-06-02
Chihuahua | Candidaturas | Campaña para Ayuntamientos. | 15.24 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-29 | 2027-06-02
Chihuahua | Debates | Aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates para Gubernatura. | 17.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2027-05-20
Chihuahua | Debates | Realización del primer debate para Gubernatura. | 17.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-05 | 2027-05-21
Chihuahua | Debates | Realización del segundo debate para Gubernatura. | 17.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-05-24 | 2027-06-02
Chihuahua | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Instalación de la Comisión para reportar los trabajos de implementación y operación del Sistema. | 18.1 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-09-01 | 2026-09-01
Chihuahua | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema. | 18.2 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-09-01 | 2026-09-01
Chihuahua | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema. | 18.3 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-10-01 | 2027-06-30
Chihuahua | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Determinar si la implementación y operación del Sistema corresponde al OPL o requiere el apoyo de un tercero. | 18.4 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-10-01 | 2026-10-01
Chihuahua | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Plan de Trabajo para la implementación del Sistema y de los procesos asociados. | 18.5 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-11-01 | 2026-11-01
Chihuahua | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo. | 18.6 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-01-01 | 2027-01-01
Chihuahua | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | 18.7 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-01 | 2027-04-01
Chihuahua | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Mejorías en el desarrollo del Sistema y adiciones a la información de los cuestionarios | 18.8 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-02-01 | 2027-02-01
Chihuahua | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de gubernatura. | 18.9 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-15 | 2027-04-15
Chihuahua | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para diputaciones de mayoría relativa. | 18.10 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-06 | 2027-04-09
Chihuahua | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para diputaciones de representación proporcional. | 18.11 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-06 | 2027-04-09
Chihuahua | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Prototipo Navegable del sitio de publicación y de la estructura de la base de datos que se utilizará en la operación del Sistema. | 18.12 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-02-01 | 2027-02-01
Chihuahua | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a la UTTPDP del informe de avance cuantitativo correspondiente al mes de abril. | 18.13 | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | UTTPDP | 2027-05-01 | 2027-05-05
Chihuahua | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a la UTTPDP del informe de avance cuantitativo correspondiente al mes de mayo. | 18.14 | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | UTTPDP | 2027-06-01 | 2027-06-05
Chihuahua | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para ayuntamientos y, en su caso, cuarto orden de gobierno. | 18.15 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-06 | 2027-04-09
Chihuahua | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informe sobre los resultados finales de la captura de la información con base a la metodología para el análisis cualitativo y cuantitativo del Sistema | 18.16 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-10-30 | 2027-10-30
Chihuahua | Documentación y material electoral | Envío de Formatos Unicos de la DEOE al OPL | 19.1 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 2026-07-13 | 2026-07-15
Chihuahua | Documentación y material electoral | Entrega a la JLE del INE de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y material electoral, en medios impresos y electrónicos. | 19.2 | OPL | CG | JLE | DEOE | 2026-08-17 | 2026-08-22
Chihuahua | Documentación y material electoral | Revisión de la JLE de la documentación, materiales electorales y especificaciones técnicas del OPL y atención de las observaciones por parte del OPL. | 19.3 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2026-08-24 | 2026-09-22
Chihuahua | Documentación y material electoral | Revisión de la DEOE de la documentación y materiales electorales y especificaciones técnicas del OPL y atención de las observaciones por parte del OPL. | 19.4 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-09-24 | 2026-12-09
Chihuahua | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral. | 19.5 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-11-01 | 2026-12-31
Chihuahua | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE de los archivos con los diseños a color y las especificaciones técnicas de la documentación y material electoral aprobados. | 19.6 | OPL | DEOE | DEOE | DEOE | 2027-01-04 | 2027-01-22
Chihuahua | Documentación y material electoral | Seguimiento a los procesos de adjudicación y producción de la documentación y material electoral. | 19.7 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 2027-01-01 | 2027-05-31
Chihuahua | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE del reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 19.8 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-05-24 | 2027-06-30
Chihuahua | Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada MDC. | 19.9 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-30
Chihuahua | Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del OPLE que realizará el conteo, sellado y agrupamiento de boletas, así como la integración de las cajas paquete electoral. | 19.10 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-05-12 | 2027-05-21
Chihuahua | Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de las cajas paquete electoral. | 19.11 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-05-12 | 2027-05-28
Chihuahua | Documentación y material electoral | Entrega de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de las Mesas Directivas de Casilla. | 19.12 | INE/OPL | JLE/CG | OPL | DEOE | 2027-05-31 | 2027-06-04
Chihuahua | Visitantes extranjeros | Difusión a los OPL del acuerdo del CG del INE, de la convocatoria y del formato de acreditación, así como de información general sobre el procedimiento de acreditación. | 20.1 | INE/OPL | CAI/CG | CAI | CAI | 2026-09-01 | 2026-09-30
Chihuahua | Visitantes extranjeros | Recepción de la información sobre las características de los procesos locales concurrentes enviada por los OPL. | 20.2 | INE | CAI/JLE | OPL | OPL | 2026-09-20 | 2027-04-26
Chihuahua | Visitantes extranjeros | Recepción de las solicitudes de acreditación recibidas por los OPL. | 20.3 | INE | CAI | CAI | CAI | 2026-09-01 | 2027-05-27
Chihuahua | Visitantes extranjeros | Remisión a los OPL que reconozcan la figura de visitante extranjero, del listado de personas acreditadas. | 20.4 | INE | CAI | CAI | CAI | 2026-09-20 | 2027-05-31
Chihuahua | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Elaboración y aprobación de los Lineamientos para la Conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero y para la organización del Voto Presencial de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero para los Procesos Electorales Locales 2026-2027. | 21.1 | INE | CG/DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | DERFE | DERFE | 2026-06-01 | 2026-08-31
Chihuahua | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Promoción del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero (Difusión, Comunicación, Vinculación y Plataformas Digitales) | 21.2 | INE/OPL | DECEYEC/CNCS/DERFE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-08-01 | 2027-06-20
Chihuahua | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Registro y conformación de las Listas Nominales de Electores Residentes en el Extranjero | 21.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-02-25
Chihuahua | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Aprobación del número de mesas de escrutinio y cómputo a instalar el día de la jornada electoral en el Local único de la entidad | 21.4 | INE | CL/DECEYEC | DERFE | DECEYEC | 2027-03-01 | 2027-04-05
Chihuahua | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Impresión y puesta a disposición de los elementos que integran el Paquete Electoral Postal | 21.5 | INE | DERFE | DERFE | DERFE/DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-20
Chihuahua | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Entrega de la documentación y materiales electorales para la jornada electoral y el escrutinio y cómputo del VMRE de los OPL al INE | 21.6 | INE | DEOE/JLE | DEOE | DEOE | 2027-04-15 | 2027-04-30
Chihuahua | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Integración y envío de la documentación y materiales electorales a la ciudadanía residente en el extranjero para el ejercicio de su voto | 21.7 | INE | DERFE/DEOE/UTSI/DECEYEC | DERFE | DEOE | 2027-04-19 | 2027-04-30
Chihuahua | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Recepción de Sobres Voto y resguardo | 21.8 | INE | DERFE/DEOE | DERFE | DEOE | 2027-04-24 | 2027-06-05
Chihuahua | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Determinación del Local Único para el escrutinio y cómputo de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | 21.9 | INE | JGE/CG/CL/DEOE | DERFE | DEOE | 2027-03-01 | 2027-04-15
Chihuahua | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Preparación, aprobación e implementación de la logística para escrutinio y cómputo de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | 21.10 | INE | CG/JLE/DEOE/DERFE/DECEYEC/UTSI | DERFE | DEOE | 2027-05-01 | 2027-06-06
Chihuahua | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Periodo de Socialización del SIVEI (Sistema de Voto Electrónico por Internet) | 21.11 | INE | DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-06 | 2027-05-17
Chihuahua | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Periodo de Votación del SIVEI (Sistema de Voto Electrónico por Internet) | 21.12 | INE | DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-22 | 2027-06-06
Chihuahua | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Integración de MEC el día de la jornada electoral, Escrutinio y Cómputo, y resultados de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | 21.13 | INE/OPL | JLE/JD/DERFE/DECEYEC/DEOE/UTSI/CG | DEOE | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-06
Chihuahua | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Primer Simulacro del SIJE 2027. | 22.1 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-04-29 | 2027-04-29
Chihuahua | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Segundo Simulacro del SIJE 2027. | 22.2 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-05-13 | 2027-05-13
Chihuahua | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Tercer Simulacro del SIJE 2027. | 22.3 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-05-23 | 2027-05-23
Chihuahua | Jornada Electoral | Jornada Electoral. | 22.4 | OPL | CG/OD | JLE | OPL | 2027-06-06 | 2027-06-06
Chihuahua | Mecanismos de recolección | Entrega de los estudios de factibilidad al OPL. | 23.1 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2027-03-16 | 2027-03-31
Chihuahua | Mecanismos de recolección | Entrega de las observaciones a los estudios de factibilidad. | 23.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-24
Chihuahua | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección. | 23.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | DEOE | 2027-03-17 | 2027-04-23
Chihuahua | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales. | 23.4 | INE/OPL | CL/CD/CG/OD | JLE | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-07
Chihuahua | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del INE de los proyectos de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las vocalías de las JDE. | 24.1 | OPL | CG/OD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-08
Chihuahua | Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes Electorales del OPL | 24.2 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-07
Chihuahua | Recepción de Paquetes | Remisión a la JLE del INE de la copia de los recibos de recepción de los paquetes electorales. | 24.3 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-06-16 | 2027-06-30
Chihuahua | Recepción de Paquetes | Remisión a la JLE del INE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes del OPL. | 24.4 | OPL | CG | JLE | DEOE | 2027-06-16 | 2027-06-30
Chihuahua | PREP | Remisión del acuerdo de instalación o ratificación de la Comisión a la que se reportarán los trabajos de implementación y operación del PREP. | 25.1 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-09-06 | 2026-09-11
Chihuahua | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP. | 25.2 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-09-06 | 2026-09-11
Chihuahua | PREP | Remisión del acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP. | 25.3 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-11-06 | 2026-11-11
Chihuahua | PREP | Determinación sobre si la implementación del PREP se realizará por el propio OPL o con el apoyo de un tercero. | 25.4 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-12-06 | 2026-12-11
Chihuahua | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se aprueba el Proceso Técnico Operativo. | 25.5 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-01-06 | 2027-01-11
Chihuahua | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se determina la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, el o los Centros de Captura y Verificación. | 25.6 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-11
Chihuahua | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se realiza la designación del Ente Auditor. | 25.7 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-11
Chihuahua | PREP | Remisión del instrumento jurídico firmado por el OPL y el Ente Auditor. | 25.8 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-03-06 | 2027-03-11
Chihuahua | PREP | Prueba de funcionalidad del PREP. | 25.9 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-04-21 | 2027-04-21
Chihuahua | PREP | Primer simulacro del PREP. | 25.10 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-16 | 2027-05-16
Chihuahua | PREP | Segundo simulacro del PREP. | 25.11 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-23 | 2027-05-23
Chihuahua | PREP | Tercer simulacro del PREP. | 25.12 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-30 | 2027-05-30
Chihuahua | PREP | Operación del PREP. | 25.13 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Chihuahua | Cómputos | Revisión del proyecto de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. | 26.1 | INE/OPL | CG/JLE/DEOE | OPL | DEOE | 2027-01-15 | 2027-02-20
Chihuahua | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. | 26.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-02-21 | 2027-02-28
Chihuahua | Cómputos | Remisión a la JLE del INE de las propuestas de escenarios de cómputos para la dictaminación de su viabilidad. | 26.3 | INE/OPL | CG/JLE | OPL | DEOE | 2027-03-13 | 2027-03-13
Chihuahua | Cómputos | Remisión al OPL de las observaciones a los escenarios de cómputos. | 26.4 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2027-03-14 | 2027-03-26
Chihuahua | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos. | 26.5 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-15
Chihuahua | Documentación y material electoral | Aprobación de las y los SEL y CAEL, así como de los prestadores de servicio o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de boletas, e integración de las cajas paquete electoral. | 26.6 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-05-11
Chihuahua | Cómputos | Notificación a la DEOE del INE del inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática, así como de sus características y avances. | 26.7 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-15
Chihuahua | Cómputos | Remisión del OPL a la DEOE de la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para la realización de pruebas y simulacros de captura. | 26.8 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-07
Chihuahua | Cómputos | Notificación del OPL a la DEOE de la liberación de la herramienta informática de cómputos y de su conclusión. | 26.9 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-16 | 2027-04-30
Chihuahua | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados del OPL sobre cómputos y la herramienta informática de cómputos. | 26.10 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-27 | 2027-05-20
Chihuahua | Cómputos | Remisión del OPL a la DEOE del informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática de cómputos. | 26.11 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-05-01 | 2027-05-07
Chihuahua | Cómputos | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en sus órganos desconcentrados, con el uso de la herramienta informática. | 26.12 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-28
Chihuahua | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento. | 26.13 | OPL | OD | OPL | OPL | 2027-06-08 | 2027-06-08
Chihuahua | Cómputos | Cómputos Distritales. | 26.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-09 | 2027-06-14
Chihuahua | Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación de diputaciones de representación proporcional. | 26.15 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-09 | 2027-08-31
Chihuahua | Cómputos | Aprobación, por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos. | 26.16 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-05-01 | 2027-05-28
Chihuahua | Cómputos | Cómputos Municipales. | 26.17 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-09 | 2027-06-16
Chihuahua | Cómputos | Asignación de regidurías por el principio de representación proporcional. | 26.18 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-09 | 2027-09-09
Chihuahua | Cómputos | Cómputo Estatal para la Gubernatura. | 26.19 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-09 | 2027-06-12
Chihuahua | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.1 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Chihuahua | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.2 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Chihuahua | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.3 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-19 | 2026-06-19
Chihuahua | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.4 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Chihuahua | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.5 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Chihuahua | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.6 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Chihuahua | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.7 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-27 | 2026-11-27
Chihuahua | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.8 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Chihuahua | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.9 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-25 | 2026-06-25
Chihuahua | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.10 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Chihuahua | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.11 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-15 | 2027-02-15
Chihuahua | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.12 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-27 | 2026-11-27
Chihuahua | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.13 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-19 | 2026-06-19
Chihuahua | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.14 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Chihuahua | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.15 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-01 | 2026-07-01
Chihuahua | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.16 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Chihuahua | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.17 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Chihuahua | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.18 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Chihuahua | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.19 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Chihuahua | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sesiones de Consejo (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.20 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-13 | 2026-08-13
Chihuahua | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.21 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Chihuahua | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.22 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Chihuahua | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Ubicación de Casillas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.23 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-13 | 2026-07-13
Chihuahua | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.24 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Chihuahua | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.25 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Chihuahua | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.26 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-04 | 2027-01-04
Chihuahua | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.27 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-31 | 2026-08-31
Chihuahua | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.28 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-27 | 2026-08-27
Chihuahua | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.29 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Chihuahua | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.30 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Chihuahua | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.31 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Chihuahua | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Mediciones de cumplimiento (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.32 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Chihuahua | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.33 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Chihuahua | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.34 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Chihuahua | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.35 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Chihuahua | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Examen en Línea (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.36 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Chihuahua | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Distritales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.37 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Chihuahua | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Web (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.38 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Chihuahua | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Actas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.39 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Chihuahua | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.40 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Chihuahua | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Tribunal (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.41 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Chihuahua | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Conteo Rápido (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.42 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Chihuahua | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.43 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Chihuahua | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCF) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.44 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-10 | 2026-07-10
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Producción). | 28.1 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-22 | 2026-09-22
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Producción). | 28.2 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-31 | 2026-10-31
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Producción). | 28.3 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-09 | 2026-11-09
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sesiones de Consejo (Producción). | 28.4 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-30 | 2026-11-30
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Producción). | 28.5 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-30 | 2026-09-30
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Producción). | 28.6 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-01 | 2026-11-01
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Ubicación de Casillas (Producción). | 28.7 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-19 | 2026-10-19
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Producción). | 28.8 | INE | UTSI | UTSI | DEOE/UTSI | 2027-01-15 | 2027-01-15
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Producción). | 28.9 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-31 | 2026-12-31
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Producción). | 28.10 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-16 | 2027-01-16
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Producción). | 28.11 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-30 | 2027-01-30
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Producción). | 28.12 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-05 | 2027-02-05
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.13 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-06
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.14 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-09 | 2027-02-09
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.15 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-09 | 2027-02-09
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Producción). | 28.16 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-04 | 2027-03-04
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Producción). | 28.17 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-08 | 2027-04-08
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.18 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-09 | 2027-04-09
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.19 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.20 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Producción). | 28.21 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Producción). | 28.22 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-09 | 2027-04-09
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Producción). | 28.23 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-16 | 2027-04-16
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Producción). | 28.24 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-24 | 2027-05-24
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Producción). | 28.25 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Producción). | 28.26 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Producción). | 28.27 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Producción). | 28.28 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-04 | 2027-06-04
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.29 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.30 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-20 | 2027-01-26
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Pruebas de aceptación). | 28.31 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Pruebas de aceptación). | 28.32 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-22 | 2027-03-26
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.33 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-20 | 2027-01-26
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.34 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Pruebas de aceptación). | 28.35 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-27 | 2027-05-27
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Pruebas de aceptación). | 28.36 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-18 | 2026-12-24
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Pruebas de aceptación). | 28.37 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-26 | 2027-04-29
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Pruebas de aceptación). | 28.38 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-24 | 2026-08-28
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Pruebas de aceptación). | 28.39 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-14 | 2027-05-19
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Pruebas de aceptación). | 28.40 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-07 | 2027-05-07
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Pruebas de aceptación). | 28.41 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-07 | 2026-12-11
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.42 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-22 | 2026-07-24
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.43 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-01 | 2026-12-11
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Pruebas de aceptación). | 28.44 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-16 | 2026-10-22
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Pruebas de aceptación). | 28.45 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-19 | 2027-03-05
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.46 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-25 | 2027-01-29
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.47 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-24 | 2027-04-01
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sesiones de Consejo (Pruebas de aceptación). | 28.48 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-02 | 2026-11-12
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Pruebas de aceptación). | 28.49 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-19 | 2027-03-25
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.50 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-20 | 2026-10-26
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Ubicación de Casillas (Pruebas de aceptación). | 28.51 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-15 | 2026-11-18
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Pruebas de aceptación). | 28.52 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-14 | 2027-01-20
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Pruebas de aceptación). | 28.53 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Simulacro). | 28.54 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-10 | 2027-02-10
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Simulacro). | 28.55 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Pruebas de aceptación). | 28.56 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-28
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Pruebas de aceptación). | 28.57 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-08 | 2026-12-14
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Pruebas de aceptación). | 28.58 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-12 | 2027-05-18
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Pruebas de aceptación). | 28.59 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-03 | 2027-05-07
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Mediciones de cumplimiento (Pruebas de aceptación). | 28.60 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-30
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Pruebas de aceptación). | 28.61 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-18 | 2026-09-24
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (Pruebas de aceptación). | 28.62 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-14 | 2026-09-18
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Examen en Línea (Pruebas de aceptación). | 28.63 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-24 | 2026-09-02
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.64 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-09 | 2026-10-20
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Distritales | 28.65 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-21 | 2027-05-25
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Web | 28.66 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Actas | 28.67 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Tribunal | 28.68 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Conteo Rápido | 28.69 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-21 | 2027-04-23
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Pruebas de aceptación). | 28.70 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-22 | 2027-02-26
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCAF) | 28.71 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-28
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Producción). | 28.72 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-18 | 2027-01-18
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Producción). | 28.73 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-07 | 2027-06-07
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Producción). | 28.74 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-12 | 2027-05-12
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Mediciones de cumplimiento (Producción). | 28.75 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-16 | 2026-11-16
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Producción). | 28.76 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas(Producción). | 28.77 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Producción). | 28.78 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-09 | 2026-11-09
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Examen en Línea (Producción). | 28.79 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-12 | 2026-12-12
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Distritales (Producción). | 28.80 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-28 | 2027-05-28
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Actas (Producción). | 28.81 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-05 | 2027-06-05
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Web (Producción). | 28.82 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-08 | 2027-06-08
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) (Producción). | 28.83 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Tribunal (Producción). | 28.84 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-12 | 2027-06-12
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Conteo Rápido (Producción). | 28.85 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Producción). | 28.86 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-01 | 2027-03-01
Chihuahua | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCAF) (Producción). | 28.87 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-31 | 2026-10-31
Chihuahua | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con información desagregada por sexo de la integración de los órganos distritales (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.1 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Chihuahua | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base Excel con la integración información desagregada por acción afirmativas de la integración de los órganos distritales. | 29.2 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Chihuahua | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas a Diputaciones desagregadas por sexo (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.3 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Chihuahua | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas a Diputaciones desagregada por acción afirmativas. | 29.4 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Chihuahua | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos distritales desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.5 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Chihuahua | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos distritales desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.6 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Chihuahua | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de excel con datos información de los casos de violencia política contra las mujeres que conoció el OPL durante el proceso electoral. | 29.7 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Chihuahua | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de excel con la integración información desagregada por sexo de la conformación integración de los órganos municipales (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.8 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Chihuahua | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base excel con la integración información desagregada por acción afirmativas de la integración de los órganos municipales. | 29.9 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Chihuahua | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas para Ayuntamientos desagregadas por sexo (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.10 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Chihuahua | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas para Ayuntamientos desagregada por acción afirmativas. | 29.11 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Chihuahua | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.12 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Chihuahua | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.13 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Chihuahua | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Sindicaturas desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.14 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Chihuahua | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Regidurías por el principio de RP desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.15 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Chihuahua | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Regidurías por el principio de RP desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.16 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Ciudad de México | Mecanismos de coordinación | Aprobación del Plan Integral y los Calendarios de Coordinación para los Procesos Electorales Locales Ordinarios. | 1.1 | INE | CG | UTVOPL | UTVOPL | 2026-07-15 | 2026-08-01
Ciudad de México | Mecanismos de coordinación | Aprobación del Cronograma o Calendario de Actividades para el Proceso Electoral Local Ordinario. | 1.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-08-25 | 2026-08-31
Ciudad de México | Mecanismos de coordinación | Elaboración del Plan de Trabajo conjunto para la Promoción de la Participación Ciudadana. | 1.3 | INE | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | DECEYEC | 2026-12-01 | 2027-01-15
Ciudad de México | Mecanismos de coordinación | Sesión del Consejo General para dar inicio al Proceso Electoral Local Ordinario. | 1.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-01 | 2026-09-07
Ciudad de México | Mecanismos de coordinación | Implementación del Plan de Trabajo conjunto para la Promoción de la Participación Ciudadana. | 1.5 | INE | DECEYEC/JLE/OPL | OPL | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-06-06
Ciudad de México | Integración de órganos desconcentrados | Aprobación de la convocatoria para la integración de los Órganos Distritales. | 2.1 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-09-01 | 2026-09-10
Ciudad de México | Integración de órganos desconcentrados | Sesión de designación e integración de los Órganos Distritales. | 2.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-01-01 | 2027-01-31
Ciudad de México | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Distritales. | 2.3 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-07
Ciudad de México | Integración de órganos desconcentrados | Publicación de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE. | 2.4 | INE | CL | DEOE | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-28
Ciudad de México | Integración de órganos desconcentrados | Instalación y operación de oficinas municipales. | 2.5 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-01-01 | 2027-06-30
Ciudad de México | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de la distribución de financiamiento público de campaña para partidos políticos y candidaturas independientes. | 3.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-03 | 2027-01-09
Ciudad de México | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Solicitud de registro de plataformas electorales. | 3.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-02-17 | 2027-03-03
Ciudad de México | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Diputaciones. | 3.7 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-01 | 2026-12-31
Ciudad de México | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones. | 3.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-01 | 2027-01-03
Ciudad de México | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones. | 3.9 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-01 | 2026-09-07
Ciudad de México | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones. | 3.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-05 | 2027-03-15
Ciudad de México | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Ayuntamientos. | 3.11 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-01 | 2026-12-31
Ciudad de México | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para ayuntamientos. | 3.12 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-01 | 2027-01-03
Ciudad de México | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Ayuntamientos. | 3.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-01 | 2026-09-07
Ciudad de México | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos. | 3.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-05 | 2027-02-28
Ciudad de México | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del OPL, de los modelos de pautas. | 4.1 | OPL | CG | OPL | DEPPP | 2026-09-07 | 2026-11-06
Ciudad de México | Radio y Televisión | Aprobación, por parte de la Junta General Ejecutiva del INE, de las pautas de las autoridades electorales. | 4.2 | INE | JGE | DEPPP | DEPPP | 2026-08-15 | 2026-11-30
Ciudad de México | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del Comité de Radio y Televisión del INE, de las pautas de los partidos políticos. | 4.3 | INE | CRT | DEPPP | DEPPP | 2026-10-05 | 2026-11-30
Ciudad de México | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del Consejo General del INE, de la metodología para verificar el cumplimiento de la pauta paritaria en radio y televisión durante la etapa de campaña. | 4.4 | INE | CG | DEPPP | DEPPP | 2026-12-01 | 2026-12-31
Ciudad de México | Bodegas electorales | Realización de reuniones previas a la determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales, a fin de verificar que estas cumplan con las condiciones mínimas necesarias en materia de seguridad y protección civil. | 5.1 | INE | CG/OD | OPL | DEOE | 2026-12-01 | 2027-01-31
Ciudad de México | Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral. | 5.2 | INE | JLE/JDE/OD | JLE | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-28
Ciudad de México | Bodegas electorales | Verificación, por parte de los órganos competentes del INE, de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPLE, así como la determinación de los compromisos que se consideren necesarios. | 5.3 | INE/OPL | OD | JLE | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-15
Ciudad de México | Bodegas electorales | Comprobación, por parte de los órganos competentes del INE, del cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPLE. | 5.4 | INE/OPL | JDE/JLE | JLE | DEOE | 2027-03-17 | 2027-03-24
Ciudad de México | Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPLE, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral. | 5.5 | INE | OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-30
Ciudad de México | Bodegas electorales | Presentación del informe que rinden las y los presidentes de los órganos competentes del OPLE sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales. | 5.6 | INE | JLE/JDE/OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-31
Ciudad de México | Bodegas electorales | Remisión del informe por parte del Órgano Superior de Dirección del OPLE sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del órgano central y de los órganos desconcentrados del OPLE. | 5.7 | INE | CD | JDE | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-04
Ciudad de México | Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes. | 6.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-10 | 2027-02-10
Ciudad de México | Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes a la Lista Nominal de Electores para revisión. | 6.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-11 | 2027-03-08
Ciudad de México | Lista Nominal de Electores | Entrega en medio electrónico del informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para revisión. | 6.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-09 | 2027-04-09
Ciudad de México | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía. | 6.4 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-06 | 2027-05-06
Ciudad de México | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con Fotografía, producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (Lista Adicional). | 6.5 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-05-10 | 2027-05-21
Ciudad de México | Captación de Trámites | Atención de los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral. | 7.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-01-25
Ciudad de México | Captación de Trámites | Atención de los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a solicitar la reposición de su credencial para votar por robo, extravío o deterioro grave. | 7.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-02-08
Ciudad de México | Captación de Trámites | Atención de las y los jóvenes en territorio nacional que cumplan 18 años entre el 1 de septiembre de 2026 y el 6 de junio de 2027, quienes podrán solicitar su inscripción en el Padrón Electoral a más tardar el 25 de enero del año de la elección. | 7.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-01-25
Ciudad de México | Orientación Ciudadana | Atención y orientación ciudadana sobre el Proceso Electoral Local Ordinario, trámites de inscripción y actualización registral, así como apoyo durante la Jornada Electoral en temas como la ubicación de casillas y aclaraciones respecto a los motivos por los cuales una persona no pudo ejercer su voto en la casilla correspondiente. | 8.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-06-06
Ciudad de México | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Entrega de la Credencial para Votar con Fotografía a la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE. | 9.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-03-15
Ciudad de México | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Informe sobre el número de Credenciales para Votar que fueron generadas derivado de las solicitudes de reimpresión por razones de robo, extravío o deterioro grave, ya que es un informe que no puede generarse en tiempo futuro. | 9.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-06-05 | 2027-06-05
Ciudad de México | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Resguardo de las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares a más tardar el 01 de marzo de 2027. | 9.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-05 | 2027-04-05
Ciudad de México | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Resguardo de las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares hasta el 3 de junio de 2027, derivadas de Instancias Administrativas, Demandas de Juicio o de solicitudes de reimpresión. | 9.4 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-06-05 | 2027-06-05
Ciudad de México | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG. | 10.1 | INE | CG | DEOE | DEOE | 2026-09-01 | 2026-09-07
Ciudad de México | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL. | 10.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-01 | 2026-09-07
Ciudad de México | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales de capacitación para observadores electorales. | 10.3 | INE | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-09-30 | 2026-10-17
Ciudad de México | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral. | 10.4 | INE/OPL | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE | 2026-09-07 | 2027-04-30
Ciudad de México | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial. | 10.5 | INE | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2026-11-01 | 2027-05-17
Ciudad de México | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual. | 10.6 | INE | DEOE/DECEYEC | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2027-01-01 | 2027-05-31
Ciudad de México | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones. | 10.7 | INE | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2026-11-01 | 2027-05-31
Ciudad de México | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales. | 10.8 | INE | CL/CD | DEOE | DEOE | 2026-11-01 | 2027-06-05
Ciudad de México | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos electorales para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas. | 11.1 | INE/OPL | JDE/OPL | DEOE | DEOE | 2027-01-15 | 2027-02-15
Ciudad de México | Ubicación de casillas | Presentación del listado de lugares propuestos para ubicar casillas ante los Consejos Distritales. | 11.2 | INE | JDE | JLE | DEOE | 2027-02-25 | 2027-02-25
Ciudad de México | Ubicación de casillas | Visitas de examinación a los lugares propuestos para la ubicación de casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias. | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | DEOE | 2027-02-26 | 2027-03-12
Ciudad de México | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales. | 11.4 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-03-16 | 2027-03-16
Ciudad de México | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas. | 11.5 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-03-26 | 2027-03-26
Ciudad de México | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 4 de abril de 2027. | 11.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | DEOE/DERFE/UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Ciudad de México | Ubicación de casillas | Primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto. | 11.7 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-15 | 2027-04-15
Ciudad de México | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto. | 11.8 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-05-15 | 2027-05-25
Ciudad de México | Ubicación de casillas | Registro de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.9 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-24
Ciudad de México | Ubicación de casillas | Sustitución de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.10 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-27
Ciudad de México | Ubicación de casillas | Acreditación de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.11 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-05-28 | 2027-05-28
Ciudad de México | Ubicación de casillas | Entrega de copias de las actas de la jornada electoral, así como de escrutinio y cómputo, del OPL a los Consejos Distritales del INE. | 11.12 | OPL | CG | DEOE | DEOE | 2027-06-07 | 2027-06-25
Ciudad de México | Ubicación de casillas | Publicación de los Encartes y su difusión en medios electrónicos del Instituto. | 11.13 | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | DEOE | 2027-06-05 | 2027-06-06
Ciudad de México | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para la ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral. | 11.14 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | DEOE/DERFE | 2027-04-01 | 2027-06-16
Ciudad de México | Ubicación de casillas | Notificación de la casilla en que votará la ciudadanía residente en secciones en las que el Consejo Distrital determinó no instalar casillas por las causales previstas en el artículo 234 del Reglamento de Elecciones. | 11.15 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | DEOE/DECEYEC | 2027-05-01 | 2027-05-31
Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral. | 12.1 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-08-01 | 2026-08-31
Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes que, junto con el que le sigue en su orden, serán tomados como base para la insaculación de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla. | 12.2 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-12-01 | 2026-12-31
Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos y especificaciones técnicas para que el OPL elabore los materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los FMDC. | 12.3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-10-01 | 2026-12-31
Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los FMDC. | 12.4 | INE | OPL/JLE/ | DECEYEC | DECEYEC | 2027-01-04 | 2027-03-10
Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa de capacitación elaborados por el OPL. | 12.5 | INE | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-01-04 | 2027-03-31
Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, selección y contratación de SE y CAE. | 12.6 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2026-10-14 | 2027-06-14
Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, selección y contratación de SEL y CAEL. | 12.7 | OPL | OPL | OPL | DECEYEC | 2027-03-11 | 2027-06-16
Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE por parte de los Consejos Distritales. | 12.8 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-12 | 2027-01-12
Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de SE. | 12.9 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-16 | 2027-06-14
Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de CAE. | 12.10 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-21 | 2027-06-14
Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Talleres de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación. | 12.11 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC/DEOE | 2027-01-16 | 2027-02-04
Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Talleres de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación. | 12.12 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC/DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-07
Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2027. | 12.13 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | UTSI | 2027-01-15 | 2027-01-25
Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla. | 12.14 | INE | CG | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-02-28
Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación. | 12.15 | INE | JDE/CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-02-07
Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral a la ciudadanía sorteada (sensibilización). | 12.16 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-09 | 2027-03-31
Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de las y los FMDC. | 12.17 | INE | JDE | DECEYEC | DECEYEC | 2027-04-05 | 2027-04-08
Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a FMDC, simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral. | 12.18 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-04-12 | 2027-06-05
Ciudad de México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos a FMDC. | 12.19 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-06-06 | 2027-06-14
Ciudad de México | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega de modelos para que el OPL elabore el "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, el "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva". | 13.1 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-12-22 | 2027-01-05
Ciudad de México | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Validación del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva". | 13.2 | INE | OPL/JLE/DECEyEC | DECEYEC | DECEYEC | 2027-01-05 | 2027-03-05
Ciudad de México | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega a la JLE del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva", impreso por parte del OPL. | 13.3 | INE | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-03-06 | 2027-03-30
Ciudad de México | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega del modelo para que el OPL elabore el "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, el "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral". | 13.4 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-05 | 2027-02-15
Ciudad de México | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Validación del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral". | 13.5 | INE | OPL/JLE/ | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-15 | 2027-04-16
Ciudad de México | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega a la JLE del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral", impreso por el OPL. | 13.6 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-04-07 | 2027-04-30
Ciudad de México | Candidaturas Independientes | Aprobación de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente. | 14.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-01 | 2026-09-07
Ciudad de México | Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Diputaciones. | 14.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-17 | 2026-12-05
Ciudad de México | Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Ayuntamientos. | 14.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-17 | 2026-12-05
Ciudad de México | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Diputaciones. | 14.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-11 | 2026-12-14
Ciudad de México | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Ayuntamientos. | 14.7 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-11 | 2026-12-14
Ciudad de México | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Diputaciones. | 14.9 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-15 | 2027-02-12
Ciudad de México | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Ayuntamientos. | 14.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-15 | 2027-02-12
Ciudad de México | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Diputaciones. | 14.12 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-02-22 | 2027-03-07
Ciudad de México | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Ayuntamientos. | 14.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-02-22 | 2027-03-07
Ciudad de México | Candidaturas Independientes | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local. | 14.14 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-13 | 2027-04-02
Ciudad de México | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Diputaciones. | 15.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-01 | 2027-01-04
Ciudad de México | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Ayuntamientos. | 15.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-01 | 2027-01-04
Ciudad de México | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones. | 15.5 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-11 | 2027-01-14
Ciudad de México | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos. | 15.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-11 | 2027-01-14
Ciudad de México | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Candidaturas Comunes para Diputaciones. | 15.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-02-17 | 2027-03-08
Ciudad de México | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Candidaturas Comunes para Ayuntamientos. | 15.9 | OPL | OPL | OPL | OPL | 2027-02-17 | 2027-03-08
Ciudad de México | Candidaturas | Resolución para aprobar el Convenio de Candidaturas Comunes para Diputaciones. | 15.11 | OPL | OPL | OPL | OPL | 2027-02-17 | 2027-03-08
Ciudad de México | Candidaturas | Resolución para aprobar el Convenio de Candidaturas Comunes para Ayuntamientos. | 15.12 | OPL | OPL | OPL | OPL | 2027-02-17 | 2027-03-08
Ciudad de México | Candidaturas | Precampaña para Diputaciones. | 15.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-04 | 2027-02-12
Ciudad de México | Candidaturas | Precampaña para Ayuntamientos. | 15.15 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-04 | 2027-02-12
Ciudad de México | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones. | 15.17 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-08 | 2027-03-15
Ciudad de México | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos. | 15.18 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-08 | 2027-03-15
Ciudad de México | Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Diputaciones. | 15.20 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-30 | 2027-04-03
Ciudad de México | Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Ayuntamientos. | 15.21 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-30 | 2027-04-03
Ciudad de México | Candidaturas | Campaña para Diputaciones. | 15.23 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-04 | 2027-06-02
Ciudad de México | Candidaturas | Campaña para Ayuntamientos. | 15.24 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-04 | 2027-06-02
Ciudad de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Instalación de la Comisión para reportar los trabajos de implementación y operación del Sistema. | 18.1 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-09-01 | 2026-09-01
Ciudad de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema. | 18.2 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-09-01 | 2026-09-01
Ciudad de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema. | 18.3 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-10-01 | 2027-06-30
Ciudad de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Determinar si la implementación y operación del Sistema corresponde al OPL o requiere el apoyo de un tercero. | 18.4 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-10-01 | 2026-10-01
Ciudad de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Plan de Trabajo para la implementación del Sistema y de los procesos asociados. | 18.5 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-11-01 | 2026-11-01
Ciudad de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo. | 18.6 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-01-01 | 2027-01-01
Ciudad de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | 18.7 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-01 | 2027-04-01
Ciudad de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Mejorías en el desarrollo del Sistema y adiciones a la información de los cuestionarios | 18.8 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-02-01 | 2027-02-01
Ciudad de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para diputaciones de mayoría relativa. | 18.10 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-03 | 2027-05-17
Ciudad de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para diputaciones de representación proporcional. | 18.11 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-03 | 2027-05-17
Ciudad de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Prototipo Navegable del sitio de publicación y de la estructura de la base de datos que se utilizará en la operación del Sistema. | 18.12 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-02-01 | 2027-02-01
Ciudad de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a la UTTPDP del informe de avance cuantitativo correspondiente al mes de abril. | 18.13 | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | UTTPDP | 2027-05-01 | 2027-05-05
Ciudad de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a la UTTPDP del informe de avance cuantitativo correspondiente al mes de mayo. | 18.14 | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | UTTPDP | 2027-06-01 | 2027-06-05
Ciudad de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para ayuntamientos y, en su caso, cuarto orden de gobierno. | 18.15 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-03 | 2027-05-17
Ciudad de México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informe sobre los resultados finales de la captura de la información con base a la metodología para el análisis cualitativo y cuantitativo del Sistema | 18.16 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-10-30 | 2027-10-30
Ciudad de México | Documentación y material electoral | Envío de Formatos Unicos de la DEOE al OPL | 19.1 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 2026-07-13 | 2026-07-15
Ciudad de México | Documentación y material electoral | Entrega a la JLE del INE de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y material electoral, en medios impresos y electrónicos. | 19.2 | OPL | CG | JLE | DEOE | 2026-08-31 | 2026-09-05
Ciudad de México | Documentación y material electoral | Revisión de la JLE de la documentación, materiales electorales y especificaciones técnicas del OPL y atención de las observaciones por parte del OPL. | 19.3 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2026-09-07 | 2026-09-30
Ciudad de México | Documentación y material electoral | Revisión de la DEOE de la documentación y materiales electorales y especificaciones técnicas del OPL y atención de las observaciones por parte del OPL. | 19.4 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-10-02 | 2026-11-24
Ciudad de México | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral. | 19.5 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-11-01 | 2026-12-31
Ciudad de México | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE de los archivos con los diseños a color y las especificaciones técnicas de la documentación y material electoral aprobados. | 19.6 | OPL | DEOE | DEOE | DEOE | 2027-01-04 | 2027-01-22
Ciudad de México | Documentación y material electoral | Seguimiento a los procesos de adjudicación y producción de la documentación y material electoral. | 19.7 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 2027-01-01 | 2027-05-31
Ciudad de México | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE del reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 19.8 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-05-24 | 2027-06-30
Ciudad de México | Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada MDC. | 19.9 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-30
Ciudad de México | Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del OPLE que realizará el conteo, sellado y agrupamiento de boletas, así como la integración de las cajas paquete electoral. | 19.10 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-05-12 | 2027-05-21
Ciudad de México | Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de las cajas paquete electoral. | 19.11 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-05-12 | 2027-05-28
Ciudad de México | Documentación y material electoral | Entrega de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de las Mesas Directivas de Casilla. | 19.12 | INE/OPL | JLE/CG | OPL | DEOE | 2027-05-31 | 2027-06-04
Ciudad de México | Visitantes extranjeros | Difusión a los OPL del acuerdo del CG del INE, de la convocatoria y del formato de acreditación, así como de información general sobre el procedimiento de acreditación. | 20.1 | INE/OPL | CAI/CG | CAI | CAI | 2026-09-01 | 2026-09-30
Ciudad de México | Visitantes extranjeros | Recepción de la información sobre las características de los procesos locales concurrentes enviada por los OPL. | 20.2 | INE | CAI/JLE | OPL | OPL | 2026-09-20 | 2027-04-26
Ciudad de México | Visitantes extranjeros | Recepción de las solicitudes de acreditación recibidas por los OPL. | 20.3 | INE | CAI | CAI | CAI | 2026-09-01 | 2027-05-27
Ciudad de México | Visitantes extranjeros | Remisión a los OPL que reconozcan la figura de visitante extranjero, del listado de personas acreditadas. | 20.4 | INE | CAI | CAI | CAI | 2026-09-20 | 2027-05-31
Ciudad de México | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Elaboración y aprobación de los Lineamientos para la Conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero y para la organización del Voto Presencial de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero para los Procesos Electorales Locales 2026-2027. | 21.1 | INE | CG/DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | DERFE | DERFE | 2026-06-01 | 2026-08-31
Ciudad de México | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Promoción del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero (Difusión, Comunicación, Vinculación y Plataformas Digitales) | 21.2 | INE/OPL | DECEYEC/CNCS/DERFE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-08-01 | 2027-06-20
Ciudad de México | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Registro y conformación de las Listas Nominales de Electores Residentes en el Extranjero | 21.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-02-25
Ciudad de México | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Aprobación del número de mesas de escrutinio y cómputo a instalar el día de la jornada electoral en el Local único de la entidad | 21.4 | INE | CL/DECEYEC | DERFE | DECEYEC | 2027-03-01 | 2027-04-05
Ciudad de México | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Impresión y puesta a disposición de los elementos que integran el Paquete Electoral Postal | 21.5 | INE | DERFE | DERFE | DERFE/DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-20
Ciudad de México | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Entrega de la documentación y materiales electorales para la jornada electoral y el escrutinio y cómputo del VMRE de los OPL al INE | 21.6 | INE | DEOE/JLE | DEOE | DEOE | 2027-04-15 | 2027-04-30
Ciudad de México | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Integración y envío de la documentación y materiales electorales a la ciudadanía residente en el extranjero para el ejercicio de su voto | 21.7 | INE | DERFE/DEOE/UTSI/DECEYEC | DERFE | DEOE | 2027-04-19 | 2027-04-30
Ciudad de México | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Recepción de Sobres Voto y resguardo | 21.8 | INE | DERFE/DEOE | DERFE | DEOE | 2027-04-24 | 2027-06-05
Ciudad de México | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Determinación del Local Único para el escrutinio y cómputo de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | 21.9 | INE | JGE/CG/CL/DEOE | DERFE | DEOE | 2027-03-01 | 2027-04-15
Ciudad de México | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Preparación, aprobación e implementación de la logística para escrutinio y cómputo de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | 21.10 | INE | CG/JLE/DEOE/DERFE/DECEYEC/UTSI | DERFE | DEOE | 2027-05-01 | 2027-06-06
Ciudad de México | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Periodo de Socialización del SIVEI (Sistema de Voto Electrónico por Internet) | 21.11 | INE | DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-06 | 2027-05-17
Ciudad de México | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Periodo de Votación del SIVEI (Sistema de Voto Electrónico por Internet) | 21.12 | INE | DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-22 | 2027-06-06
Ciudad de México | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Integración de MEC el día de la jornada electoral, Escrutinio y Cómputo, y resultados de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | 21.13 | INE/OPL | JLE/JD/DERFE/DECEYEC/DEOE/UTSI/CG | DEOE | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-06
Ciudad de México | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Primer Simulacro del SIJE 2027. | 22.1 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-04-29 | 2027-04-29
Ciudad de México | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Segundo Simulacro del SIJE 2027. | 22.2 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-05-13 | 2027-05-13
Ciudad de México | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Tercer Simulacro del SIJE 2027. | 22.3 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-05-23 | 2027-05-23
Ciudad de México | Jornada Electoral | Jornada Electoral. | 22.4 | OPL | CG/OD | JLE | OPL | 2027-06-06 | 2027-06-06
Ciudad de México | Mecanismos de recolección | Entrega de los estudios de factibilidad al OPL. | 23.1 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2027-03-16 | 2027-03-31
Ciudad de México | Mecanismos de recolección | Entrega de las observaciones a los estudios de factibilidad. | 23.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-24
Ciudad de México | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección. | 23.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | DEOE | 2027-03-17 | 2027-04-23
Ciudad de México | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales. | 23.4 | INE/OPL | CL/CD/CG/OD | JLE | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-07
Ciudad de México | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del INE de los proyectos de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las vocalías de las JDE. | 24.1 | OPL | CG/OD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-08
Ciudad de México | Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes Electorales del OPL | 24.2 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-07
Ciudad de México | Recepción de Paquetes | Remisión a la JLE del INE de la copia de los recibos de recepción de los paquetes electorales. | 24.3 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-06-16 | 2027-06-30
Ciudad de México | Recepción de Paquetes | Remisión a la JLE del INE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes del OPL. | 24.4 | OPL | CG | JLE | DEOE | 2027-06-16 | 2027-06-30
Ciudad de México | PREP | Remisión del acuerdo de instalación o ratificación de la Comisión a la que se reportarán los trabajos de implementación y operación del PREP. | 25.1 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-09-06 | 2026-09-11
Ciudad de México | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP. | 25.2 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-09-06 | 2026-09-11
Ciudad de México | PREP | Remisión del acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP. | 25.3 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-11-06 | 2026-11-11
Ciudad de México | PREP | Determinación sobre si la implementación del PREP se realizará por el propio OPL o con el apoyo de un tercero. | 25.4 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-12-06 | 2026-12-11
Ciudad de México | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se aprueba el Proceso Técnico Operativo. | 25.5 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-01-06 | 2027-01-11
Ciudad de México | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se determina la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, el o los Centros de Captura y Verificación. | 25.6 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-11
Ciudad de México | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se realiza la designación del Ente Auditor. | 25.7 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-11
Ciudad de México | PREP | Remisión del instrumento jurídico firmado por el OPL y el Ente Auditor. | 25.8 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-03-06 | 2027-03-11
Ciudad de México | PREP | Prueba de funcionalidad del PREP. | 25.9 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-04-21 | 2027-04-21
Ciudad de México | PREP | Primer simulacro del PREP. | 25.10 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-16 | 2027-05-16
Ciudad de México | PREP | Segundo simulacro del PREP. | 25.11 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-23 | 2027-05-23
Ciudad de México | PREP | Tercer simulacro del PREP. | 25.12 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-30 | 2027-05-30
Ciudad de México | PREP | Operación del PREP. | 25.13 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Ciudad de México | Cómputos | Revisión del proyecto de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. | 26.1 | INE/OPL | CG/JLE/DEOE | OPL | DEOE | 2027-01-15 | 2027-02-20
Ciudad de México | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. | 26.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-02-21 | 2027-02-28
Ciudad de México | Cómputos | Remisión a la JLE del INE de las propuestas de escenarios de cómputos para la dictaminación de su viabilidad. | 26.3 | INE/OPL | CG/JLE | OPL | DEOE | 2027-03-13 | 2027-03-13
Ciudad de México | Cómputos | Remisión al OPL de las observaciones a los escenarios de cómputos. | 26.4 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2027-03-14 | 2027-03-26
Ciudad de México | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos. | 26.5 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-15
Ciudad de México | Documentación y material electoral | Aprobación de las y los SEL y CAEL, así como de los prestadores de servicio o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de boletas, e integración de las cajas paquete electoral. | 26.6 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-05-11
Ciudad de México | Cómputos | Notificación a la DEOE del INE del inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática, así como de sus características y avances. | 26.7 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-15
Ciudad de México | Cómputos | Remisión del OPL a la DEOE de la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para la realización de pruebas y simulacros de captura. | 26.8 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-07
Ciudad de México | Cómputos | Notificación del OPL a la DEOE de la liberación de la herramienta informática de cómputos y de su conclusión. | 26.9 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-16 | 2027-04-30
Ciudad de México | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados del OPL sobre cómputos y la herramienta informática de cómputos. | 26.10 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-27 | 2027-05-20
Ciudad de México | Cómputos | Remisión del OPL a la DEOE del informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática de cómputos. | 26.11 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-05-01 | 2027-05-07
Ciudad de México | Cómputos | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en sus órganos desconcentrados, con el uso de la herramienta informática. | 26.12 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-28
Ciudad de México | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento. | 26.13 | OPL | OD | OPL | OPL | 2027-05-01 | 2027-05-31
Ciudad de México | Cómputos | Cómputos Distritales. | 26.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-06 | 2027-06-09
Ciudad de México | Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación de diputaciones de representación proporcional. | 26.15 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-12 | 2027-06-12
Ciudad de México | Cómputos | Aprobación, por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos. | 26.16 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-05-01 | 2027-05-31
Ciudad de México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.1 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Ciudad de México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.2 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Ciudad de México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.3 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-19 | 2026-06-19
Ciudad de México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.4 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Ciudad de México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.5 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Ciudad de México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.6 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Ciudad de México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.7 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-27 | 2026-11-27
Ciudad de México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.8 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Ciudad de México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.9 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-25 | 2026-06-25
Ciudad de México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.10 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Ciudad de México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.11 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-15 | 2027-02-15
Ciudad de México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.12 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-27 | 2026-11-27
Ciudad de México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.13 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-19 | 2026-06-19
Ciudad de México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.14 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Ciudad de México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.15 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-01 | 2026-07-01
Ciudad de México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.16 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Ciudad de México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.17 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Ciudad de México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.18 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Ciudad de México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.19 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Ciudad de México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sesiones de Consejo (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.20 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-13 | 2026-08-13
Ciudad de México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.21 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Ciudad de México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.22 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Ciudad de México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Ubicación de Casillas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.23 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-13 | 2026-07-13
Ciudad de México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.24 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Ciudad de México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.25 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Ciudad de México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.26 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-04 | 2027-01-04
Ciudad de México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.27 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-31 | 2026-08-31
Ciudad de México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.28 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-27 | 2026-08-27
Ciudad de México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.29 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Ciudad de México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.30 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Ciudad de México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.31 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Ciudad de México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Mediciones de cumplimiento (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.32 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Ciudad de México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.33 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Ciudad de México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.34 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Ciudad de México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.35 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Ciudad de México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Examen en Línea (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.36 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Ciudad de México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Distritales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.37 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Ciudad de México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Web (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.38 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Ciudad de México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Actas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.39 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Ciudad de México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.40 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Ciudad de México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Tribunal (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.41 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Ciudad de México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Conteo Rápido (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.42 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Ciudad de México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.43 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Ciudad de México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCF) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.44 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-10 | 2026-07-10
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Producción). | 28.1 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-22 | 2026-09-22
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Producción). | 28.2 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-31 | 2026-10-31
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Producción). | 28.3 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-09 | 2026-11-09
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sesiones de Consejo (Producción). | 28.4 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-30 | 2026-11-30
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Producción). | 28.5 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-30 | 2026-09-30
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Producción). | 28.6 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-01 | 2026-11-01
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Ubicación de Casillas (Producción). | 28.7 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-19 | 2026-10-19
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Producción). | 28.8 | INE | UTSI | UTSI | DEOE/UTSI | 2027-01-15 | 2027-01-15
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Producción). | 28.9 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-31 | 2026-12-31
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Producción). | 28.10 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-16 | 2027-01-16
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Producción). | 28.11 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-30 | 2027-01-30
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Producción). | 28.12 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-05 | 2027-02-05
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.13 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-06
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.14 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-09 | 2027-02-09
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.15 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-09 | 2027-02-09
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Producción). | 28.16 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-04 | 2027-03-04
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Producción). | 28.17 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-08 | 2027-04-08
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.18 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-09 | 2027-04-09
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.19 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.20 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Producción). | 28.21 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Producción). | 28.22 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-09 | 2027-04-09
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Producción). | 28.23 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-16 | 2027-04-16
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Producción). | 28.24 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-24 | 2027-05-24
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Producción). | 28.25 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Producción). | 28.26 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Producción). | 28.27 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Producción). | 28.28 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-04 | 2027-06-04
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.29 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.30 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-20 | 2027-01-26
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Pruebas de aceptación). | 28.31 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Pruebas de aceptación). | 28.32 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-22 | 2027-03-26
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.33 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-20 | 2027-01-26
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.34 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Pruebas de aceptación). | 28.35 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-27 | 2027-05-27
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Pruebas de aceptación). | 28.36 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-18 | 2026-12-24
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Pruebas de aceptación). | 28.37 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-26 | 2027-04-29
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Pruebas de aceptación). | 28.38 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-24 | 2026-08-28
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Pruebas de aceptación). | 28.39 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-14 | 2027-05-19
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Pruebas de aceptación). | 28.40 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-07 | 2027-05-07
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Pruebas de aceptación). | 28.41 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-07 | 2026-12-11
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.42 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-22 | 2026-07-24
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.43 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-01 | 2026-12-11
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Pruebas de aceptación). | 28.44 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-16 | 2026-10-22
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Pruebas de aceptación). | 28.45 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-19 | 2027-03-05
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.46 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-25 | 2027-01-29
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.47 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-24 | 2027-04-01
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sesiones de Consejo (Pruebas de aceptación). | 28.48 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-02 | 2026-11-12
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Pruebas de aceptación). | 28.49 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-19 | 2027-03-25
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.50 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-20 | 2026-10-26
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Ubicación de Casillas (Pruebas de aceptación). | 28.51 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-15 | 2026-11-18
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Pruebas de aceptación). | 28.52 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-14 | 2027-01-20
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Pruebas de aceptación). | 28.53 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Simulacro). | 28.54 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-10 | 2027-02-10
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Simulacro). | 28.55 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Pruebas de aceptación). | 28.56 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-28
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Pruebas de aceptación). | 28.57 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-08 | 2026-12-14
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Pruebas de aceptación). | 28.58 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-12 | 2027-05-18
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Pruebas de aceptación). | 28.59 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-03 | 2027-05-07
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Mediciones de cumplimiento (Pruebas de aceptación). | 28.60 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-30
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Pruebas de aceptación). | 28.61 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-18 | 2026-09-24
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (Pruebas de aceptación). | 28.62 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-14 | 2026-09-18
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Examen en Línea (Pruebas de aceptación). | 28.63 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-24 | 2026-09-02
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.64 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-09 | 2026-10-20
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Distritales | 28.65 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-21 | 2027-05-25
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Web | 28.66 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Actas | 28.67 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Tribunal | 28.68 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Conteo Rápido | 28.69 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-21 | 2027-04-23
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Pruebas de aceptación). | 28.70 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-22 | 2027-02-26
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCAF) | 28.71 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-28
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Producción). | 28.72 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-18 | 2027-01-18
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Producción). | 28.73 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-07 | 2027-06-07
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Producción). | 28.74 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-12 | 2027-05-12
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Mediciones de cumplimiento (Producción). | 28.75 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-16 | 2026-11-16
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Producción). | 28.76 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas(Producción). | 28.77 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Producción). | 28.78 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-09 | 2026-11-09
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Examen en Línea (Producción). | 28.79 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-12 | 2026-12-12
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Distritales (Producción). | 28.80 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-28 | 2027-05-28
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Actas (Producción). | 28.81 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-05 | 2027-06-05
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Web (Producción). | 28.82 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-08 | 2027-06-08
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) (Producción). | 28.83 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Tribunal (Producción). | 28.84 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-12 | 2027-06-12
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Conteo Rápido (Producción). | 28.85 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Producción). | 28.86 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-01 | 2027-03-01
Ciudad de México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCAF) (Producción). | 28.87 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-31 | 2026-10-31
Ciudad de México | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con información desagregada por sexo de la integración de los órganos distritales (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.1 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Ciudad de México | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base Excel con la integración información desagregada por acción afirmativas de la integración de los órganos distritales. | 29.2 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Ciudad de México | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas a Diputaciones desagregadas por sexo (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.3 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Ciudad de México | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas a Diputaciones desagregada por acción afirmativas. | 29.4 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Ciudad de México | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos distritales desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.5 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Ciudad de México | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos distritales desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.6 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Ciudad de México | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de excel con datos información de los casos de violencia política contra las mujeres que conoció el OPL durante el proceso electoral. | 29.7 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Ciudad de México | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas para Ayuntamientos desagregadas por sexo (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.10 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Ciudad de México | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas para Ayuntamientos desagregada por acción afirmativas. | 29.11 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Ciudad de México | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Sindicaturas desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.14 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Ciudad de México | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Regidurías por el principio de RP desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.15 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Ciudad de México | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Regidurías por el principio de RP desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.16 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Coahuila | Mecanismos de coordinación | Aprobación del Plan Integral y los Calendarios de Coordinación para los Procesos Electorales Locales Ordinarios. | 1.1 | INE | CG | UTVOPL | UTVOPL | 2026-07-15 | 2026-08-01
Coahuila | Mecanismos de coordinación | Aprobación del Cronograma o Calendario de Actividades para el Proceso Electoral Local Ordinario. | 1.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-11-30
Coahuila | Mecanismos de coordinación | Elaboración del Plan de Trabajo conjunto para la Promoción de la Participación Ciudadana. | 1.3 | INE | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | DECEYEC | 2026-12-01 | 2027-01-15
Coahuila | Mecanismos de coordinación | Sesión del Consejo General para dar inicio al Proceso Electoral Local Ordinario. | 1.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-01 | 2026-12-01
Coahuila | Mecanismos de coordinación | Implementación del Plan de Trabajo conjunto para la Promoción de la Participación Ciudadana. | 1.5 | INE | DECEYEC/JLE/OPL | OPL | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-06-06
Coahuila | Integración de órganos desconcentrados | Publicación de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE. | 2.4 | INE | CL | DEOE | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-28
Coahuila | Integración de órganos desconcentrados | Instalación y operación de oficinas municipales. | 2.5 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-01-01 | 2027-06-30
Coahuila | Integración de órganos desconcentrados | Aprobación de la convocatoria para la integración de los Órganos Municipales. | 2.6 | OPL | CG | OPL | UTVOPL | 2026-07-15 | 2026-08-15
Coahuila | Integración de órganos desconcentrados | Sesión de designación e integración de los Órganos Municipales. | 2.7 | OPL | CG | OPL | UTVOPL | 2026-09-20 | 2026-10-01
Coahuila | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Municipales. | 2.8 | OPL | OD | OPL | UTVOPL | 2027-01-16 | 2027-01-16
Coahuila | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de la distribución de financiamiento público de campaña para partidos políticos y candidaturas independientes. | 3.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-12-14
Coahuila | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Solicitud de registro de plataformas electorales. | 3.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-01 | 2027-01-15
Coahuila | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Ayuntamientos. | 3.11 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-25 | 2026-12-25
Coahuila | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para ayuntamientos. | 3.12 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-01 | 2027-01-03
Coahuila | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Ayuntamientos. | 3.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-25 | 2026-12-25
Coahuila | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos. | 3.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-01 | 2027-03-20
Coahuila | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del OPL, de los modelos de pautas. | 4.1 | OPL | CG | OPL | DEPPP | 2026-09-07 | 2026-11-06
Coahuila | Radio y Televisión | Aprobación, por parte de la Junta General Ejecutiva del INE, de las pautas de las autoridades electorales. | 4.2 | INE | JGE | DEPPP | DEPPP | 2026-08-15 | 2026-11-30
Coahuila | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del Comité de Radio y Televisión del INE, de las pautas de los partidos políticos. | 4.3 | INE | CRT | DEPPP | DEPPP | 2026-10-05 | 2026-11-30
Coahuila | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del Consejo General del INE, de la metodología para verificar el cumplimiento de la pauta paritaria en radio y televisión durante la etapa de campaña. | 4.4 | INE | CG | DEPPP | DEPPP | 2026-12-01 | 2026-12-31
Coahuila | Bodegas electorales | Realización de reuniones previas a la determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales, a fin de verificar que estas cumplan con las condiciones mínimas necesarias en materia de seguridad y protección civil. | 5.1 | INE | CG/OD | OPL | DEOE | 2026-12-01 | 2027-01-31
Coahuila | Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral. | 5.2 | INE | JLE/JDE/OD | JLE | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-28
Coahuila | Bodegas electorales | Verificación, por parte de los órganos competentes del INE, de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPLE, así como la determinación de los compromisos que se consideren necesarios. | 5.3 | INE/OPL | OD | JLE | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-16
Coahuila | Bodegas electorales | Comprobación, por parte de los órganos competentes del INE, del cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPLE. | 5.4 | INE/OPL | JDE/JLE | JLE | DEOE | 2027-03-19 | 2027-03-24
Coahuila | Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPLE, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral. | 5.5 | INE | OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-30
Coahuila | Bodegas electorales | Presentación del informe que rinden las y los presidentes de los órganos competentes del OPLE sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales. | 5.6 | INE | JLE/JDE/OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-31
Coahuila | Bodegas electorales | Remisión del informe por parte del Órgano Superior de Dirección del OPLE sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del órgano central y de los órganos desconcentrados del OPLE. | 5.7 | INE | CD | JDE | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-04
Coahuila | Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes. | 6.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-10 | 2027-02-10
Coahuila | Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes a la Lista Nominal de Electores para revisión. | 6.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-11 | 2027-03-08
Coahuila | Lista Nominal de Electores | Entrega en medio electrónico del informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para revisión. | 6.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-09 | 2027-04-09
Coahuila | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía. | 6.4 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-06 | 2027-05-06
Coahuila | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con Fotografía, producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (Lista Adicional). | 6.5 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-05-10 | 2027-05-21
Coahuila | Captación de Trámites | Atención de los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral. | 7.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-01-25
Coahuila | Captación de Trámites | Atención de los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a solicitar la reposición de su credencial para votar por robo, extravío o deterioro grave. | 7.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-02-08
Coahuila | Captación de Trámites | Atención de las y los jóvenes en territorio nacional que cumplan 18 años entre el 1 de septiembre de 2026 y el 6 de junio de 2027, quienes podrán solicitar su inscripción en el Padrón Electoral a más tardar el 25 de enero del año de la elección. | 7.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-01-25
Coahuila | Orientación Ciudadana | Atención y orientación ciudadana sobre el Proceso Electoral Local Ordinario, trámites de inscripción y actualización registral, así como apoyo durante la Jornada Electoral en temas como la ubicación de casillas y aclaraciones respecto a los motivos por los cuales una persona no pudo ejercer su voto en la casilla correspondiente. | 8.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-06-06
Coahuila | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Entrega de la Credencial para Votar con Fotografía a la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE. | 9.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-03-15
Coahuila | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Informe sobre el número de Credenciales para Votar que fueron generadas derivado de las solicitudes de reimpresión por razones de robo, extravío o deterioro grave, ya que es un informe que no puede generarse en tiempo futuro. | 9.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-06-05 | 2027-06-05
Coahuila | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Resguardo de las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares a más tardar el 01 de marzo de 2027. | 9.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-05 | 2027-04-05
Coahuila | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Resguardo de las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares hasta el 3 de junio de 2027, derivadas de Instancias Administrativas, Demandas de Juicio o de solicitudes de reimpresión. | 9.4 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-06-05 | 2027-06-05
Coahuila | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG. | 10.1 | INE | CG | DEOE | DEOE | 2026-09-01 | 2026-09-07
Coahuila | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL. | 10.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-01 | 2026-12-01
Coahuila | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales de capacitación para observadores electorales. | 10.3 | INE | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-09-30 | 2026-10-17
Coahuila | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral. | 10.4 | INE/OPL | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE | 2026-09-07 | 2027-04-30
Coahuila | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial. | 10.5 | INE | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2026-11-01 | 2027-05-17
Coahuila | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual. | 10.6 | INE | DEOE/DECEYEC | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2027-01-01 | 2027-05-31
Coahuila | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones. | 10.7 | INE | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2026-11-01 | 2027-05-31
Coahuila | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales. | 10.8 | INE | CL/CD | DEOE | DEOE | 2026-11-01 | 2027-06-05
Coahuila | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos electorales para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas. | 11.1 | INE/OPL | JDE/OPL | DEOE | DEOE | 2027-01-15 | 2027-02-15
Coahuila | Ubicación de casillas | Presentación del listado de lugares propuestos para ubicar casillas ante los Consejos Distritales. | 11.2 | INE | JDE | JLE | DEOE | 2027-02-25 | 2027-02-25
Coahuila | Ubicación de casillas | Visitas de examinación a los lugares propuestos para la ubicación de casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias. | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | DEOE | 2027-02-26 | 2027-03-12
Coahuila | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales. | 11.4 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-03-16 | 2027-03-16
Coahuila | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas. | 11.5 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-03-26 | 2027-03-26
Coahuila | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 4 de abril de 2027. | 11.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | DEOE/DERFE/UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Coahuila | Ubicación de casillas | Primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto. | 11.7 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-15 | 2027-04-15
Coahuila | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto. | 11.8 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-05-15 | 2027-05-25
Coahuila | Ubicación de casillas | Registro de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.9 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-24
Coahuila | Ubicación de casillas | Sustitución de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.10 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-27
Coahuila | Ubicación de casillas | Acreditación de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.11 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-05-28 | 2027-05-28
Coahuila | Ubicación de casillas | Entrega de copias de las actas de la jornada electoral, así como de escrutinio y cómputo, del OPL a los Consejos Distritales del INE. | 11.12 | OPL | CG | DEOE | DEOE | 2027-06-07 | 2027-06-25
Coahuila | Ubicación de casillas | Publicación de los Encartes y su difusión en medios electrónicos del Instituto. | 11.13 | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | DEOE | 2027-06-05 | 2027-06-06
Coahuila | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para la ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral. | 11.14 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | DEOE/DERFE | 2027-04-01 | 2027-06-16
Coahuila | Ubicación de casillas | Notificación de la casilla en que votará la ciudadanía residente en secciones en las que el Consejo Distrital determinó no instalar casillas por las causales previstas en el artículo 234 del Reglamento de Elecciones. | 11.15 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | DEOE/DECEYEC | 2027-05-01 | 2027-05-31
Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral. | 12.1 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-08-01 | 2026-08-31
Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes que, junto con el que le sigue en su orden, serán tomados como base para la insaculación de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla. | 12.2 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-12-01 | 2026-12-31
Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos y especificaciones técnicas para que el OPL elabore los materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los FMDC. | 12.3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-10-01 | 2026-12-31
Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los FMDC. | 12.4 | INE | OPL/JLE/ | DECEYEC | DECEYEC | 2027-01-04 | 2027-03-10
Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa de capacitación elaborados por el OPL. | 12.5 | INE | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-01-04 | 2027-03-31
Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, selección y contratación de SE y CAE. | 12.6 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2026-10-14 | 2027-06-14
Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, selección y contratación de SEL y CAEL. | 12.7 | OPL | OPL | OPL | DECEYEC | 2027-03-11 | 2027-06-16
Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE por parte de los Consejos Distritales. | 12.8 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-12 | 2027-01-12
Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de SE. | 12.9 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-16 | 2027-06-14
Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de CAE. | 12.10 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-21 | 2027-06-14
Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Talleres de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación. | 12.11 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC/DEOE | 2027-01-16 | 2027-02-04
Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Talleres de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación. | 12.12 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC/DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-07
Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2027. | 12.13 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | UTSI | 2027-01-15 | 2027-01-25
Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla. | 12.14 | INE | CG | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-02-28
Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación. | 12.15 | INE | JDE/CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-02-07
Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral a la ciudadanía sorteada (sensibilización). | 12.16 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-09 | 2027-03-31
Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de las y los FMDC. | 12.17 | INE | JDE | DECEYEC | DECEYEC | 2027-04-05 | 2027-04-08
Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a FMDC, simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral. | 12.18 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-04-12 | 2027-06-05
Coahuila | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos a FMDC. | 12.19 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-06-06 | 2027-06-14
Coahuila | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega de modelos para que el OPL elabore el "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, el "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva". | 13.1 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-12-22 | 2027-01-05
Coahuila | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Validación del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva". | 13.2 | INE | OPL/JLE/DECEyEC | DECEYEC | DECEYEC | 2027-01-05 | 2027-03-05
Coahuila | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega a la JLE del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva", impreso por parte del OPL. | 13.3 | INE | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-03-06 | 2027-03-30
Coahuila | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega del modelo para que el OPL elabore el "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, el "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral". | 13.4 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-05 | 2027-02-15
Coahuila | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Validación del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral". | 13.5 | INE | OPL/JLE/ | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-15 | 2027-04-16
Coahuila | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega a la JLE del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral", impreso por el OPL. | 13.6 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-04-07 | 2027-04-30
Coahuila | Candidaturas Independientes | Aprobación de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente. | 14.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-01 | 2026-12-05
Coahuila | Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Ayuntamientos. | 14.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-06 | 2026-12-20
Coahuila | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Ayuntamientos. | 14.7 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-30 | 2026-12-30
Coahuila | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Ayuntamientos. | 14.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-31 | 2027-02-12
Coahuila | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Ayuntamientos. | 14.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-02-13 | 2027-03-24
Coahuila | Candidaturas Independientes | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local. | 14.14 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-12-31 | 2027-03-11
Coahuila | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Ayuntamientos. | 15.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-01 | 2027-01-04
Coahuila | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos. | 15.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-05 | 2027-01-14
Coahuila | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Candidaturas Comunes para Ayuntamientos. | 15.9 | OPL | OPL | OPL | OPL | 2027-03-25 | 2027-03-29
Coahuila | Candidaturas | Resolución para aprobar el Convenio de Candidaturas Comunes para Ayuntamientos. | 15.12 | OPL | OPL | OPL | OPL | 2027-03-30 | 2027-04-03
Coahuila | Candidaturas | Precampaña para Ayuntamientos. | 15.15 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-04 | 2027-02-12
Coahuila | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos. | 15.18 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-25 | 2027-03-29
Coahuila | Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Ayuntamientos. | 15.21 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-30 | 2027-04-03
Coahuila | Candidaturas | Campaña para Ayuntamientos. | 15.24 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-04 | 2027-06-02
Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Instalación de la Comisión para reportar los trabajos de implementación y operación del Sistema. | 18.1 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-09-01 | 2026-09-01
Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema. | 18.2 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-09-01 | 2026-09-01
Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema. | 18.3 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-10-01 | 2027-06-30
Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Determinar si la implementación y operación del Sistema corresponde al OPL o requiere el apoyo de un tercero. | 18.4 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-10-01 | 2026-10-01
Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Plan de Trabajo para la implementación del Sistema y de los procesos asociados. | 18.5 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-11-01 | 2026-11-01
Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo. | 18.6 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-01-01 | 2027-01-01
Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | 18.7 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-01 | 2027-04-01
Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Mejorías en el desarrollo del Sistema y adiciones a la información de los cuestionarios | 18.8 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-02-01 | 2027-02-01
Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Prototipo Navegable del sitio de publicación y de la estructura de la base de datos que se utilizará en la operación del Sistema. | 18.12 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-02-01 | 2027-02-01
Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a la UTTPDP del informe de avance cuantitativo correspondiente al mes de abril. | 18.13 | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | UTTPDP | 2027-05-01 | 2027-05-05
Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a la UTTPDP del informe de avance cuantitativo correspondiente al mes de mayo. | 18.14 | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | UTTPDP | 2027-06-01 | 2027-06-05
Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para ayuntamientos y, en su caso, cuarto orden de gobierno. | 18.15 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-04 | 2027-04-04
Coahuila | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informe sobre los resultados finales de la captura de la información con base a la metodología para el análisis cualitativo y cuantitativo del Sistema | 18.16 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-10-30 | 2027-10-30
Coahuila | Documentación y material electoral | Envío de Formatos Unicos de la DEOE al OPL | 19.1 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 2026-07-13 | 2026-07-15
Coahuila | Documentación y material electoral | Entrega a la JLE del INE de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y material electoral, en medios impresos y electrónicos. | 19.2 | OPL | CG | JLE | DEOE | 2026-09-21 | 2026-09-26
Coahuila | Documentación y material electoral | Revisión de la JLE de la documentación, materiales electorales y especificaciones técnicas del OPL y atención de las observaciones por parte del OPL. | 19.3 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2026-09-28 | 2026-10-09
Coahuila | Documentación y material electoral | Revisión de la DEOE de la documentación y materiales electorales y especificaciones técnicas del OPL y atención de las observaciones por parte del OPL. | 19.4 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-10-12 | 2026-10-23
Coahuila | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral. | 19.5 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-11-01 | 2026-12-31
Coahuila | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE de los archivos con los diseños a color y las especificaciones técnicas de la documentación y material electoral aprobados. | 19.6 | OPL | DEOE | DEOE | DEOE | 2027-01-04 | 2027-01-22
Coahuila | Documentación y material electoral | Seguimiento a los procesos de adjudicación y producción de la documentación y material electoral. | 19.7 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 2027-01-01 | 2027-05-31
Coahuila | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE del reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 19.8 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-05-24 | 2027-06-30
Coahuila | Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada MDC. | 19.9 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-30
Coahuila | Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del OPLE que realizará el conteo, sellado y agrupamiento de boletas, así como la integración de las cajas paquete electoral. | 19.10 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-05-12 | 2027-05-21
Coahuila | Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de las cajas paquete electoral. | 19.11 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-05-12 | 2027-05-28
Coahuila | Documentación y material electoral | Entrega de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de las Mesas Directivas de Casilla. | 19.12 | INE/OPL | JLE/CG | OPL | DEOE | 2027-05-31 | 2027-06-04
Coahuila | Visitantes extranjeros | Difusión a los OPL del acuerdo del CG del INE, de la convocatoria y del formato de acreditación, así como de información general sobre el procedimiento de acreditación. | 20.1 | INE/OPL | CAI/CG | CAI | CAI | 2026-09-01 | 2026-09-30
Coahuila | Visitantes extranjeros | Recepción de la información sobre las características de los procesos locales concurrentes enviada por los OPL. | 20.2 | INE | CAI/JLE | OPL | OPL | 2026-09-20 | 2027-04-26
Coahuila | Visitantes extranjeros | Recepción de las solicitudes de acreditación recibidas por los OPL. | 20.3 | INE | CAI | CAI | CAI | 2026-09-01 | 2027-05-27
Coahuila | Visitantes extranjeros | Remisión a los OPL que reconozcan la figura de visitante extranjero, del listado de personas acreditadas. | 20.4 | INE | CAI | CAI | CAI | 2026-09-20 | 2027-05-31
Coahuila | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Primer Simulacro del SIJE 2027. | 22.1 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-04-29 | 2027-04-29
Coahuila | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Segundo Simulacro del SIJE 2027. | 22.2 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-05-13 | 2027-05-13
Coahuila | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Tercer Simulacro del SIJE 2027. | 22.3 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-05-23 | 2027-05-23
Coahuila | Jornada Electoral | Jornada Electoral. | 22.4 | OPL | CG/OD | JLE | OPL | 2027-06-06 | 2027-06-06
Coahuila | Mecanismos de recolección | Entrega de los estudios de factibilidad al OPL. | 23.1 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2027-03-16 | 2027-03-31
Coahuila | Mecanismos de recolección | Entrega de las observaciones a los estudios de factibilidad. | 23.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-24
Coahuila | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección. | 23.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | DEOE | 2027-03-17 | 2027-04-23
Coahuila | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales. | 23.4 | INE/OPL | CL/CD/CG/OD | JLE | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-07
Coahuila | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del INE de los proyectos de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las vocalías de las JDE. | 24.1 | OPL | CG/OD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-08
Coahuila | Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes Electorales del OPL | 24.2 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-07
Coahuila | Recepción de Paquetes | Remisión a la JLE del INE de la copia de los recibos de recepción de los paquetes electorales. | 24.3 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-06-16 | 2027-06-30
Coahuila | Recepción de Paquetes | Remisión a la JLE del INE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes del OPL. | 24.4 | OPL | CG | JLE | DEOE | 2027-06-16 | 2027-06-30
Coahuila | PREP | Remisión del acuerdo de instalación o ratificación de la Comisión a la que se reportarán los trabajos de implementación y operación del PREP. | 25.1 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-09-06 | 2026-09-11
Coahuila | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP. | 25.2 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-09-06 | 2026-09-11
Coahuila | PREP | Remisión del acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP. | 25.3 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-11-06 | 2026-11-11
Coahuila | PREP | Determinación sobre si la implementación del PREP se realizará por el propio OPL o con el apoyo de un tercero. | 25.4 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-12-06 | 2026-12-11
Coahuila | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se aprueba el Proceso Técnico Operativo. | 25.5 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-01-06 | 2027-01-11
Coahuila | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se determina la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, el o los Centros de Captura y Verificación. | 25.6 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-11
Coahuila | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se realiza la designación del Ente Auditor. | 25.7 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-11
Coahuila | PREP | Remisión del instrumento jurídico firmado por el OPL y el Ente Auditor. | 25.8 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-03-06 | 2027-03-11
Coahuila | PREP | Prueba de funcionalidad del PREP. | 25.9 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-04-21 | 2027-04-21
Coahuila | PREP | Primer simulacro del PREP. | 25.10 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-16 | 2027-05-16
Coahuila | PREP | Segundo simulacro del PREP. | 25.11 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-23 | 2027-05-23
Coahuila | PREP | Tercer simulacro del PREP. | 25.12 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-30 | 2027-05-30
Coahuila | PREP | Operación del PREP. | 25.13 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Coahuila | Cómputos | Revisión del proyecto de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. | 26.1 | INE/OPL | CG/JLE/DEOE | OPL | DEOE | 2027-01-15 | 2027-02-20
Coahuila | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. | 26.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-02-21 | 2027-02-28
Coahuila | Cómputos | Remisión a la JLE del INE de las propuestas de escenarios de cómputos para la dictaminación de su viabilidad. | 26.3 | INE/OPL | CG/JLE | OPL | DEOE | 2027-03-13 | 2027-03-13
Coahuila | Cómputos | Remisión al OPL de las observaciones a los escenarios de cómputos. | 26.4 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2027-03-14 | 2027-03-26
Coahuila | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos. | 26.5 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-15
Coahuila | Documentación y material electoral | Aprobación de las y los SEL y CAEL, así como de los prestadores de servicio o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de boletas, e integración de las cajas paquete electoral. | 26.6 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-05-11
Coahuila | Cómputos | Notificación a la DEOE del INE del inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática, así como de sus características y avances. | 26.7 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-15
Coahuila | Cómputos | Remisión del OPL a la DEOE de la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para la realización de pruebas y simulacros de captura. | 26.8 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-07
Coahuila | Cómputos | Notificación del OPL a la DEOE de la liberación de la herramienta informática de cómputos y de su conclusión. | 26.9 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-16 | 2027-04-30
Coahuila | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados del OPL sobre cómputos y la herramienta informática de cómputos. | 26.10 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-27 | 2027-05-20
Coahuila | Cómputos | Remisión del OPL a la DEOE del informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática de cómputos. | 26.11 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-05-01 | 2027-05-07
Coahuila | Cómputos | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en sus órganos desconcentrados, con el uso de la herramienta informática. | 26.12 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-28
Coahuila | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento. | 26.13 | OPL | OD | OPL | OPL | 2027-06-08 | 2027-06-08
Coahuila | Cómputos | Aprobación, por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos. | 26.16 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-08 | 2027-06-08
Coahuila | Cómputos | Cómputos Municipales. | 26.17 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-09 | 2027-06-12
Coahuila | Cómputos | Asignación de regidurías por el principio de representación proporcional. | 26.18 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-09 | 2027-06-12
Coahuila | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.1 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Coahuila | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.2 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Coahuila | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.3 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-19 | 2026-06-19
Coahuila | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.4 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Coahuila | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.5 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Coahuila | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.6 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Coahuila | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.7 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-27 | 2026-11-27
Coahuila | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.8 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Coahuila | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.9 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-25 | 2026-06-25
Coahuila | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.10 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Coahuila | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.11 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-15 | 2027-02-15
Coahuila | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.12 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-27 | 2026-11-27
Coahuila | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.13 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-19 | 2026-06-19
Coahuila | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.14 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Coahuila | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.15 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-01 | 2026-07-01
Coahuila | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.16 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Coahuila | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.17 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Coahuila | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.18 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Coahuila | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.19 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Coahuila | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sesiones de Consejo (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.20 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-13 | 2026-08-13
Coahuila | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.21 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Coahuila | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.22 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Coahuila | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Ubicación de Casillas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.23 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-13 | 2026-07-13
Coahuila | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.24 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Coahuila | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.25 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Coahuila | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.26 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-04 | 2027-01-04
Coahuila | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.27 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-31 | 2026-08-31
Coahuila | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.28 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-27 | 2026-08-27
Coahuila | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.29 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Coahuila | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.30 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Coahuila | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.31 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Coahuila | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Mediciones de cumplimiento (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.32 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Coahuila | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.33 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Coahuila | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.34 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Coahuila | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.35 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Coahuila | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Examen en Línea (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.36 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Coahuila | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Distritales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.37 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Coahuila | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Web (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.38 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Coahuila | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Actas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.39 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Coahuila | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.40 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Coahuila | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Tribunal (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.41 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Coahuila | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Conteo Rápido (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.42 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Coahuila | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.43 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Coahuila | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCF) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.44 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-10 | 2026-07-10
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Producción). | 28.1 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-22 | 2026-09-22
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Producción). | 28.2 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-31 | 2026-10-31
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Producción). | 28.3 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-09 | 2026-11-09
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sesiones de Consejo (Producción). | 28.4 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-30 | 2026-11-30
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Producción). | 28.5 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-30 | 2026-09-30
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Producción). | 28.6 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-01 | 2026-11-01
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Ubicación de Casillas (Producción). | 28.7 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-19 | 2026-10-19
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Producción). | 28.8 | INE | UTSI | UTSI | DEOE/UTSI | 2027-01-15 | 2027-01-15
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Producción). | 28.9 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-31 | 2026-12-31
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Producción). | 28.10 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-16 | 2027-01-16
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Producción). | 28.11 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-30 | 2027-01-30
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Producción). | 28.12 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-05 | 2027-02-05
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.13 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-06
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.14 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-09 | 2027-02-09
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.15 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-09 | 2027-02-09
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Producción). | 28.16 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-04 | 2027-03-04
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Producción). | 28.17 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-08 | 2027-04-08
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.18 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-09 | 2027-04-09
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.19 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.20 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Producción). | 28.21 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Producción). | 28.22 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-09 | 2027-04-09
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Producción). | 28.23 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-16 | 2027-04-16
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Producción). | 28.24 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-24 | 2027-05-24
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Producción). | 28.25 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Producción). | 28.26 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Producción). | 28.27 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Producción). | 28.28 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-04 | 2027-06-04
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.29 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.30 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-20 | 2027-01-26
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Pruebas de aceptación). | 28.31 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Pruebas de aceptación). | 28.32 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-22 | 2027-03-26
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.33 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-20 | 2027-01-26
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.34 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Pruebas de aceptación). | 28.35 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-27 | 2027-05-27
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Pruebas de aceptación). | 28.36 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-18 | 2026-12-24
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Pruebas de aceptación). | 28.37 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-26 | 2027-04-29
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Pruebas de aceptación). | 28.38 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-24 | 2026-08-28
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Pruebas de aceptación). | 28.39 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-14 | 2027-05-19
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Pruebas de aceptación). | 28.40 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-07 | 2027-05-07
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Pruebas de aceptación). | 28.41 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-07 | 2026-12-11
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.42 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-22 | 2026-07-24
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.43 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-01 | 2026-12-11
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Pruebas de aceptación). | 28.44 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-16 | 2026-10-22
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Pruebas de aceptación). | 28.45 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-19 | 2027-03-05
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.46 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-25 | 2027-01-29
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.47 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-24 | 2027-04-01
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sesiones de Consejo (Pruebas de aceptación). | 28.48 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-02 | 2026-11-12
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Pruebas de aceptación). | 28.49 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-19 | 2027-03-25
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.50 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-20 | 2026-10-26
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Ubicación de Casillas (Pruebas de aceptación). | 28.51 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-15 | 2026-11-18
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Pruebas de aceptación). | 28.52 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-14 | 2027-01-20
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Pruebas de aceptación). | 28.53 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Simulacro). | 28.54 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-10 | 2027-02-10
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Simulacro). | 28.55 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Pruebas de aceptación). | 28.56 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-28
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Pruebas de aceptación). | 28.57 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-08 | 2026-12-14
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Pruebas de aceptación). | 28.58 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-12 | 2027-05-18
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Pruebas de aceptación). | 28.59 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-03 | 2027-05-07
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Mediciones de cumplimiento (Pruebas de aceptación). | 28.60 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-30
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Pruebas de aceptación). | 28.61 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-18 | 2026-09-24
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (Pruebas de aceptación). | 28.62 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-14 | 2026-09-18
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Examen en Línea (Pruebas de aceptación). | 28.63 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-24 | 2026-09-02
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.64 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-09 | 2026-10-20
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Distritales | 28.65 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-21 | 2027-05-25
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Web | 28.66 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Actas | 28.67 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Tribunal | 28.68 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Conteo Rápido | 28.69 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-21 | 2027-04-23
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Pruebas de aceptación). | 28.70 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-22 | 2027-02-26
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCAF) | 28.71 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-28
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Producción). | 28.72 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-18 | 2027-01-18
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Producción). | 28.73 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-07 | 2027-06-07
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Producción). | 28.74 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-12 | 2027-05-12
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Mediciones de cumplimiento (Producción). | 28.75 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-16 | 2026-11-16
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Producción). | 28.76 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas(Producción). | 28.77 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Producción). | 28.78 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-09 | 2026-11-09
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Examen en Línea (Producción). | 28.79 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-12 | 2026-12-12
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Distritales (Producción). | 28.80 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-28 | 2027-05-28
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Actas (Producción). | 28.81 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-05 | 2027-06-05
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Web (Producción). | 28.82 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-08 | 2027-06-08
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) (Producción). | 28.83 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Tribunal (Producción). | 28.84 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-12 | 2027-06-12
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Conteo Rápido (Producción). | 28.85 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Producción). | 28.86 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-01 | 2027-03-01
Coahuila | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCAF) (Producción). | 28.87 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-31 | 2026-10-31
Coahuila | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con información desagregada por sexo de la integración de los órganos distritales (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.1 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Coahuila | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base Excel con la integración información desagregada por acción afirmativas de la integración de los órganos distritales. | 29.2 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Coahuila | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de excel con datos información de los casos de violencia política contra las mujeres que conoció el OPL durante el proceso electoral. | 29.7 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Coahuila | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de excel con la integración información desagregada por sexo de la conformación integración de los órganos municipales (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.8 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Coahuila | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base excel con la integración información desagregada por acción afirmativas de la integración de los órganos municipales. | 29.9 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Coahuila | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas para Ayuntamientos desagregadas por sexo (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.10 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Coahuila | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas para Ayuntamientos desagregada por acción afirmativas. | 29.11 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Coahuila | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.12 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Coahuila | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.13 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Coahuila | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Sindicaturas desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.14 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Coahuila | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Regidurías por el principio de RP desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.15 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Coahuila | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Regidurías por el principio de RP desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.16 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Colima | Mecanismos de coordinación | Aprobación del Plan Integral y los Calendarios de Coordinación para los Procesos Electorales Locales Ordinarios. | 1.1 | INE | CG | UTVOPL | UTVOPL | 2026-07-15 | 2026-08-01
Colima | Mecanismos de coordinación | Aprobación del Cronograma o Calendario de Actividades para el Proceso Electoral Local Ordinario. | 1.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-01 | 2026-10-15
Colima | Mecanismos de coordinación | Elaboración del Plan de Trabajo conjunto para la Promoción de la Participación Ciudadana. | 1.3 | INE | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | DECEYEC | 2026-12-01 | 2027-01-15
Colima | Mecanismos de coordinación | Sesión del Consejo General para dar inicio al Proceso Electoral Local Ordinario. | 1.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-10-15
Colima | Mecanismos de coordinación | Implementación del Plan de Trabajo conjunto para la Promoción de la Participación Ciudadana. | 1.5 | INE | DECEYEC/JLE/OPL | OPL | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-06-06
Colima | Integración de órganos desconcentrados | Publicación de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE. | 2.4 | INE | CL | DEOE | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-28
Colima | Integración de órganos desconcentrados | Instalación y operación de oficinas municipales. | 2.5 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-01-01 | 2027-06-30
Colima | Integración de órganos desconcentrados | Aprobación de la convocatoria para la integración de los Órganos Municipales. | 2.6 | OPL | CG | OPL | UTVOPL | 2026-09-01 | 2026-09-30
Colima | Integración de órganos desconcentrados | Sesión de designación e integración de los Órganos Municipales. | 2.7 | OPL | CG | OPL | UTVOPL | 2026-10-01 | 2026-10-31
Colima | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Municipales. | 2.8 | OPL | OD | OPL | UTVOPL | 2026-11-01 | 2026-11-30
Colima | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de la distribución de financiamiento público de campaña para partidos políticos y candidaturas independientes. | 3.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-01 | 2026-09-30
Colima | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Solicitud de registro de plataformas electorales. | 3.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-02-16 | 2027-02-28
Colima | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Gubernatura. | 3.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-12-15
Colima | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Gubernatura. | 3.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-12-15
Colima | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Gubernatura. | 3.5 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-12-11
Colima | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Gubernatura. | 3.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-12-21
Colima | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Diputaciones. | 3.7 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-12-21
Colima | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones. | 3.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-12-15
Colima | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones. | 3.9 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-12-15
Colima | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones. | 3.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2027-01-31
Colima | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Ayuntamientos. | 3.11 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-12-15
Colima | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para ayuntamientos. | 3.12 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-12-15
Colima | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Ayuntamientos. | 3.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-12-15
Colima | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos. | 3.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2027-01-31
Colima | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del OPL, de los modelos de pautas. | 4.1 | OPL | CG | OPL | DEPPP | 2026-10-15 | 2026-10-30
Colima | Radio y Televisión | Aprobación, por parte de la Junta General Ejecutiva del INE, de las pautas de las autoridades electorales. | 4.2 | INE | JGE | DEPPP | DEPPP | 2026-08-15 | 2026-11-30
Colima | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del Comité de Radio y Televisión del INE, de las pautas de los partidos políticos. | 4.3 | INE | CRT | DEPPP | DEPPP | 2026-10-23 | 2026-11-12
Colima | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del Consejo General del INE, de la metodología para verificar el cumplimiento de la pauta paritaria en radio y televisión durante la etapa de campaña. | 4.4 | INE | CG | DEPPP | DEPPP | 2026-12-01 | 2026-12-31
Colima | Bodegas electorales | Realización de reuniones previas a la determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales, a fin de verificar que estas cumplan con las condiciones mínimas necesarias en materia de seguridad y protección civil. | 5.1 | INE | CG/OD | OPL | DEOE | 2026-12-01 | 2027-01-31
Colima | Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral. | 5.2 | INE | JLE/JDE/OD | JLE | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-28
Colima | Bodegas electorales | Verificación, por parte de los órganos competentes del INE, de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPLE, así como la determinación de los compromisos que se consideren necesarios. | 5.3 | INE/OPL | OD | JLE | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-15
Colima | Bodegas electorales | Comprobación, por parte de los órganos competentes del INE, del cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPLE. | 5.4 | INE/OPL | JDE/JLE | JLE | DEOE | 2027-03-17 | 2027-03-24
Colima | Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPLE, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral. | 5.5 | INE | OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-30
Colima | Bodegas electorales | Presentación del informe que rinden las y los presidentes de los órganos competentes del OPLE sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales. | 5.6 | INE | JLE/JDE/OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-31
Colima | Bodegas electorales | Remisión del informe por parte del Órgano Superior de Dirección del OPLE sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del órgano central y de los órganos desconcentrados del OPLE. | 5.7 | INE | CD | JDE | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-04
Colima | Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes. | 6.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-10 | 2027-02-10
Colima | Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes a la Lista Nominal de Electores para revisión. | 6.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-11 | 2027-03-08
Colima | Lista Nominal de Electores | Entrega en medio electrónico del informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para revisión. | 6.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-09 | 2027-04-09
Colima | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía. | 6.4 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-06 | 2027-05-06
Colima | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con Fotografía, producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (Lista Adicional). | 6.5 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-05-10 | 2027-05-21
Colima | Captación de Trámites | Atención de los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral. | 7.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-01-25
Colima | Captación de Trámites | Atención de los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a solicitar la reposición de su credencial para votar por robo, extravío o deterioro grave. | 7.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-02-08
Colima | Captación de Trámites | Atención de las y los jóvenes en territorio nacional que cumplan 18 años entre el 1 de septiembre de 2026 y el 6 de junio de 2027, quienes podrán solicitar su inscripción en el Padrón Electoral a más tardar el 25 de enero del año de la elección. | 7.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-01-25
Colima | Orientación Ciudadana | Atención y orientación ciudadana sobre el Proceso Electoral Local Ordinario, trámites de inscripción y actualización registral, así como apoyo durante la Jornada Electoral en temas como la ubicación de casillas y aclaraciones respecto a los motivos por los cuales una persona no pudo ejercer su voto en la casilla correspondiente. | 8.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-06-06
Colima | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Entrega de la Credencial para Votar con Fotografía a la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE. | 9.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-03-15
Colima | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Informe sobre el número de Credenciales para Votar que fueron generadas derivado de las solicitudes de reimpresión por razones de robo, extravío o deterioro grave, ya que es un informe que no puede generarse en tiempo futuro. | 9.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-06-05 | 2027-06-05
Colima | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Resguardo de las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares a más tardar el 01 de marzo de 2027. | 9.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-05 | 2027-04-05
Colima | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Resguardo de las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares hasta el 3 de junio de 2027, derivadas de Instancias Administrativas, Demandas de Juicio o de solicitudes de reimpresión. | 9.4 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-06-05 | 2027-06-05
Colima | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG. | 10.1 | INE | CG | DEOE | DEOE | 2026-09-01 | 2026-09-07
Colima | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL. | 10.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-10-15
Colima | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales de capacitación para observadores electorales. | 10.3 | INE | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-09-30 | 2026-10-17
Colima | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral. | 10.4 | INE/OPL | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE | 2026-09-07 | 2027-04-30
Colima | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial. | 10.5 | INE | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2026-11-01 | 2027-05-17
Colima | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual. | 10.6 | INE | DEOE/DECEYEC | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2027-01-01 | 2027-05-31
Colima | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones. | 10.7 | INE | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2026-11-01 | 2027-05-31
Colima | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales. | 10.8 | INE | CL/CD | DEOE | DEOE | 2026-11-01 | 2027-06-05
Colima | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos electorales para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas. | 11.1 | INE/OPL | JDE/OPL | DEOE | DEOE | 2027-01-15 | 2027-02-15
Colima | Ubicación de casillas | Presentación del listado de lugares propuestos para ubicar casillas ante los Consejos Distritales. | 11.2 | INE | JDE | JLE | DEOE | 2027-02-25 | 2027-02-25
Colima | Ubicación de casillas | Visitas de examinación a los lugares propuestos para la ubicación de casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias. | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | DEOE | 2027-02-26 | 2027-03-12
Colima | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales. | 11.4 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-03-16 | 2027-03-16
Colima | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas. | 11.5 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-03-26 | 2027-03-26
Colima | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 4 de abril de 2027. | 11.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | DEOE/DERFE/UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Colima | Ubicación de casillas | Primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto. | 11.7 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-15 | 2027-04-15
Colima | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto. | 11.8 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-05-15 | 2027-05-25
Colima | Ubicación de casillas | Registro de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.9 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-24
Colima | Ubicación de casillas | Sustitución de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.10 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-27
Colima | Ubicación de casillas | Acreditación de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.11 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-05-28 | 2027-05-28
Colima | Ubicación de casillas | Entrega de copias de las actas de la jornada electoral, así como de escrutinio y cómputo, del OPL a los Consejos Distritales del INE. | 11.12 | OPL | CG | DEOE | DEOE | 2027-06-07 | 2027-06-25
Colima | Ubicación de casillas | Publicación de los Encartes y su difusión en medios electrónicos del Instituto. | 11.13 | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | DEOE | 2027-06-05 | 2027-06-06
Colima | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para la ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral. | 11.14 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | DEOE/DERFE | 2027-04-01 | 2027-06-16
Colima | Ubicación de casillas | Notificación de la casilla en que votará la ciudadanía residente en secciones en las que el Consejo Distrital determinó no instalar casillas por las causales previstas en el artículo 234 del Reglamento de Elecciones. | 11.15 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | DEOE/DECEYEC | 2027-05-01 | 2027-05-31
Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral. | 12.1 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-08-01 | 2026-08-31
Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes que, junto con el que le sigue en su orden, serán tomados como base para la insaculación de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla. | 12.2 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-12-01 | 2026-12-31
Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos y especificaciones técnicas para que el OPL elabore los materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los FMDC. | 12.3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-10-01 | 2026-12-31
Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los FMDC. | 12.4 | INE | OPL/JLE/ | DECEYEC | DECEYEC | 2027-01-04 | 2027-03-10
Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa de capacitación elaborados por el OPL. | 12.5 | INE | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-01-04 | 2027-03-31
Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, selección y contratación de SE y CAE. | 12.6 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2026-10-14 | 2027-06-14
Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, selección y contratación de SEL y CAEL. | 12.7 | OPL | OPL | OPL | DECEYEC | 2027-03-11 | 2027-06-16
Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE por parte de los Consejos Distritales. | 12.8 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-12 | 2027-01-12
Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de SE. | 12.9 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-16 | 2027-06-14
Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de CAE. | 12.10 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-21 | 2027-06-14
Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Talleres de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación. | 12.11 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC/DEOE | 2027-01-16 | 2027-02-04
Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Talleres de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación. | 12.12 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC/DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-07
Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2027. | 12.13 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | UTSI | 2027-01-15 | 2027-01-25
Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla. | 12.14 | INE | CG | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-02-28
Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación. | 12.15 | INE | JDE/CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-02-07
Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral a la ciudadanía sorteada (sensibilización). | 12.16 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-09 | 2027-03-31
Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de las y los FMDC. | 12.17 | INE | JDE | DECEYEC | DECEYEC | 2027-04-05 | 2027-04-08
Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a FMDC, simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral. | 12.18 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-04-12 | 2027-06-05
Colima | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos a FMDC. | 12.19 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-06-06 | 2027-06-14
Colima | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega de modelos para que el OPL elabore el "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, el "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva". | 13.1 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-12-22 | 2027-01-05
Colima | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Validación del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva". | 13.2 | INE | OPL/JLE/DECEyEC | DECEYEC | DECEYEC | 2027-01-05 | 2027-03-05
Colima | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega a la JLE del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva", impreso por parte del OPL. | 13.3 | INE | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-03-06 | 2027-03-30
Colima | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega del modelo para que el OPL elabore el "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, el "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral". | 13.4 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-05 | 2027-02-15
Colima | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Validación del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral". | 13.5 | INE | OPL/JLE/ | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-15 | 2027-04-16
Colima | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega a la JLE del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral", impreso por el OPL. | 13.6 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-04-07 | 2027-04-30
Colima | Candidaturas Independientes | Aprobación de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente. | 14.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-10-15
Colima | Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Gubernatura. | 14.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-02 | 2026-12-11
Colima | Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Diputaciones. | 14.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-12 | 2026-12-21
Colima | Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Ayuntamientos. | 14.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-12 | 2026-12-21
Colima | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Gubernatura. | 14.5 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-09 | 2026-12-11
Colima | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Diputaciones. | 14.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-19 | 2026-12-21
Colima | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Ayuntamientos. | 14.7 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-19 | 2026-12-21
Colima | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Gubernatura. | 14.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-12 | 2027-01-10
Colima | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Diputaciones. | 14.9 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-22 | 2027-01-10
Colima | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Ayuntamientos. | 14.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-22 | 2027-01-10
Colima | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Gubernatura. | 14.11 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-11 | 2027-02-09
Colima | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Diputaciones. | 14.12 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-11 | 2027-03-11
Colima | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Ayuntamientos. | 14.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-11 | 2027-03-11
Colima | Candidaturas Independientes | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local. | 14.14 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-12-12 | 2027-01-31
Colima | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Gubernatura. | 15.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-12-22
Colima | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Diputaciones. | 15.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-12-22
Colima | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Ayuntamientos. | 15.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-12-22
Colima | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gubernatura. | 15.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-10 | 2026-12-31
Colima | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones. | 15.5 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-10 | 2027-01-01
Colima | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos. | 15.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-10 | 2027-01-01
Colima | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Candidaturas Comunes para Gubernatura. | 15.7 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-12-22
Colima | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Candidaturas Comunes para Diputaciones. | 15.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-12-22
Colima | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Candidaturas Comunes para Ayuntamientos. | 15.9 | OPL | OPL | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-12-22
Colima | Candidaturas | Resolución para aprobar el Convenio de Candidaturas Comunes para Gubernatura. | 15.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-10 | 2026-12-31
Colima | Candidaturas | Resolución para aprobar el Convenio de Candidaturas Comunes para Diputaciones. | 15.11 | OPL | OPL | OPL | OPL | 2026-10-10 | 2027-01-01
Colima | Candidaturas | Resolución para aprobar el Convenio de Candidaturas Comunes para Ayuntamientos. | 15.12 | OPL | OPL | OPL | OPL | 2026-10-10 | 2027-01-01
Colima | Candidaturas | Precampaña para Gubernatura. | 15.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-22 | 2027-01-10
Colima | Candidaturas | Precampaña para Diputaciones. | 15.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-22 | 2027-01-10
Colima | Candidaturas | Precampaña para Ayuntamientos. | 15.15 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-22 | 2027-01-10
Colima | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Gubernatura. | 15.16 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-15 | 2027-03-23
Colima | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones. | 15.17 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-15 | 2027-03-23
Colima | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos. | 15.18 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-15 | 2027-03-23
Colima | Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Gubernatura. | 15.19 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-24 | 2027-03-28
Colima | Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Diputaciones. | 15.20 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-24 | 2027-03-28
Colima | Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Ayuntamientos. | 15.21 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-24 | 2027-03-28
Colima | Candidaturas | Campaña para Gubernatura. | 15.22 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-04 | 2027-06-02
Colima | Candidaturas | Campaña para Diputaciones. | 15.23 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-04 | 2027-06-02
Colima | Candidaturas | Campaña para Ayuntamientos. | 15.24 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-04 | 2027-06-02
Colima | Debates | Aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates para Gubernatura. | 17.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2027-04-04
Colima | Debates | Realización del primer debate para Gubernatura. | 17.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-05 | 2027-06-02
Colima | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Instalación de la Comisión para reportar los trabajos de implementación y operación del Sistema. | 18.1 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-09-01 | 2026-09-01
Colima | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema. | 18.2 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-09-01 | 2026-09-01
Colima | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema. | 18.3 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-10-01 | 2027-06-30
Colima | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Determinar si la implementación y operación del Sistema corresponde al OPL o requiere el apoyo de un tercero. | 18.4 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-10-01 | 2026-10-01
Colima | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Plan de Trabajo para la implementación del Sistema y de los procesos asociados. | 18.5 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-11-01 | 2026-11-01
Colima | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo. | 18.6 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-01-01 | 2027-01-01
Colima | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | 18.7 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-01 | 2027-04-01
Colima | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Mejorías en el desarrollo del Sistema y adiciones a la información de los cuestionarios | 18.8 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-02-01 | 2027-02-01
Colima | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de gubernatura. | 18.9 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-15 | 2027-04-15
Colima | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para diputaciones de mayoría relativa. | 18.10 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-07 | 2027-04-07
Colima | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para diputaciones de representación proporcional. | 18.11 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-07 | 2027-04-07
Colima | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Prototipo Navegable del sitio de publicación y de la estructura de la base de datos que se utilizará en la operación del Sistema. | 18.12 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-02-01 | 2027-02-01
Colima | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a la UTTPDP del informe de avance cuantitativo correspondiente al mes de abril. | 18.13 | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | UTTPDP | 2027-05-01 | 2027-05-05
Colima | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a la UTTPDP del informe de avance cuantitativo correspondiente al mes de mayo. | 18.14 | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | UTTPDP | 2027-06-01 | 2027-06-05
Colima | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para ayuntamientos y, en su caso, cuarto orden de gobierno. | 18.15 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-07 | 2027-04-07
Colima | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informe sobre los resultados finales de la captura de la información con base a la metodología para el análisis cualitativo y cuantitativo del Sistema | 18.16 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-10-30 | 2027-10-30
Colima | Documentación y material electoral | Envío de Formatos Unicos de la DEOE al OPL | 19.1 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 2026-07-13 | 2026-07-15
Colima | Documentación y material electoral | Entrega a la JLE del INE de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y material electoral, en medios impresos y electrónicos. | 19.2 | OPL | CG | JLE | DEOE | 2026-08-31 | 2026-09-05
Colima | Documentación y material electoral | Revisión de la JLE de la documentación, materiales electorales y especificaciones técnicas del OPL y atención de las observaciones por parte del OPL. | 19.3 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2026-09-07 | 2026-09-30
Colima | Documentación y material electoral | Revisión de la DEOE de la documentación y materiales electorales y especificaciones técnicas del OPL y atención de las observaciones por parte del OPL. | 19.4 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-10-02 | 2026-11-24
Colima | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral. | 19.5 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-11-01 | 2026-12-31
Colima | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE de los archivos con los diseños a color y las especificaciones técnicas de la documentación y material electoral aprobados. | 19.6 | OPL | DEOE | DEOE | DEOE | 2027-01-04 | 2027-01-22
Colima | Documentación y material electoral | Seguimiento a los procesos de adjudicación y producción de la documentación y material electoral. | 19.7 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 2027-01-01 | 2027-05-31
Colima | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE del reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 19.8 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-05-24 | 2027-06-30
Colima | Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada MDC. | 19.9 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-30
Colima | Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del OPLE que realizará el conteo, sellado y agrupamiento de boletas, así como la integración de las cajas paquete electoral. | 19.10 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-05-12 | 2027-05-21
Colima | Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de las cajas paquete electoral. | 19.11 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-05-12 | 2027-05-28
Colima | Documentación y material electoral | Entrega de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de las Mesas Directivas de Casilla. | 19.12 | INE/OPL | JLE/CG | OPL | DEOE | 2027-05-31 | 2027-06-04
Colima | Visitantes extranjeros | Difusión a los OPL del acuerdo del CG del INE, de la convocatoria y del formato de acreditación, así como de información general sobre el procedimiento de acreditación. | 20.1 | INE/OPL | CAI/CG | CAI | CAI | 2026-09-01 | 2026-09-30
Colima | Visitantes extranjeros | Recepción de la información sobre las características de los procesos locales concurrentes enviada por los OPL. | 20.2 | INE | CAI/JLE | OPL | OPL | 2026-09-20 | 2027-04-26
Colima | Visitantes extranjeros | Recepción de las solicitudes de acreditación recibidas por los OPL. | 20.3 | INE | CAI | CAI | CAI | 2026-09-01 | 2027-05-27
Colima | Visitantes extranjeros | Remisión a los OPL que reconozcan la figura de visitante extranjero, del listado de personas acreditadas. | 20.4 | INE | CAI | CAI | CAI | 2026-09-20 | 2027-05-31
Colima | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Elaboración y aprobación de los Lineamientos para la Conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero y para la organización del Voto Presencial de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero para los Procesos Electorales Locales 2026-2027. | 21.1 | INE | CG/DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | DERFE | DERFE | 2026-06-01 | 2026-08-31
Colima | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Promoción del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero (Difusión, Comunicación, Vinculación y Plataformas Digitales) | 21.2 | INE/OPL | DECEYEC/CNCS/DERFE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-08-01 | 2027-06-20
Colima | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Registro y conformación de las Listas Nominales de Electores Residentes en el Extranjero | 21.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-02-25
Colima | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Aprobación del número de mesas de escrutinio y cómputo a instalar el día de la jornada electoral en el Local único de la entidad | 21.4 | INE | CL/DECEYEC | DERFE | DECEYEC | 2027-03-01 | 2027-04-05
Colima | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Impresión y puesta a disposición de los elementos que integran el Paquete Electoral Postal | 21.5 | INE | DERFE | DERFE | DERFE/DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-20
Colima | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Entrega de la documentación y materiales electorales para la jornada electoral y el escrutinio y cómputo del VMRE de los OPL al INE | 21.6 | INE | DEOE/JLE | DEOE | DEOE | 2027-04-15 | 2027-04-30
Colima | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Integración y envío de la documentación y materiales electorales a la ciudadanía residente en el extranjero para el ejercicio de su voto | 21.7 | INE | DERFE/DEOE/UTSI/DECEYEC | DERFE | DEOE | 2027-04-19 | 2027-04-30
Colima | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Recepción de Sobres Voto y resguardo | 21.8 | INE | DERFE/DEOE | DERFE | DEOE | 2027-04-24 | 2027-06-05
Colima | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Determinación del Local Único para el escrutinio y cómputo de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | 21.9 | INE | JGE/CG/CL/DEOE | DERFE | DEOE | 2027-03-01 | 2027-04-15
Colima | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Preparación, aprobación e implementación de la logística para escrutinio y cómputo de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | 21.10 | INE | CG/JLE/DEOE/DERFE/DECEYEC/UTSI | DERFE | DEOE | 2027-05-01 | 2027-06-06
Colima | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Periodo de Socialización del SIVEI (Sistema de Voto Electrónico por Internet) | 21.11 | INE | DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-06 | 2027-05-17
Colima | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Periodo de Votación del SIVEI (Sistema de Voto Electrónico por Internet) | 21.12 | INE | DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-22 | 2027-06-06
Colima | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Integración de MEC el día de la jornada electoral, Escrutinio y Cómputo, y resultados de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | 21.13 | INE/OPL | JLE/JD/DERFE/DECEYEC/DEOE/UTSI/CG | DEOE | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-06
Colima | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Primer Simulacro del SIJE 2027. | 22.1 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-04-29 | 2027-04-29
Colima | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Segundo Simulacro del SIJE 2027. | 22.2 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-05-13 | 2027-05-13
Colima | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Tercer Simulacro del SIJE 2027. | 22.3 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-05-23 | 2027-05-23
Colima | Jornada Electoral | Jornada Electoral. | 22.4 | OPL | CG/OD | JLE | OPL | 2027-06-06 | 2027-06-06
Colima | Mecanismos de recolección | Entrega de los estudios de factibilidad al OPL. | 23.1 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2027-03-16 | 2027-03-31
Colima | Mecanismos de recolección | Entrega de las observaciones a los estudios de factibilidad. | 23.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-24
Colima | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección. | 23.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | DEOE | 2027-03-17 | 2027-04-23
Colima | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales. | 23.4 | INE/OPL | CL/CD/CG/OD | JLE | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-07
Colima | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del INE de los proyectos de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las vocalías de las JDE. | 24.1 | OPL | CG/OD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-08
Colima | Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes Electorales del OPL | 24.2 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-07
Colima | Recepción de Paquetes | Remisión a la JLE del INE de la copia de los recibos de recepción de los paquetes electorales. | 24.3 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-06-16 | 2027-06-30
Colima | Recepción de Paquetes | Remisión a la JLE del INE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes del OPL. | 24.4 | OPL | CG | JLE | DEOE | 2027-06-16 | 2027-06-30
Colima | PREP | Remisión del acuerdo de instalación o ratificación de la Comisión a la que se reportarán los trabajos de implementación y operación del PREP. | 25.1 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-09-06 | 2026-09-11
Colima | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP. | 25.2 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-09-06 | 2026-09-11
Colima | PREP | Remisión del acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP. | 25.3 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-11-06 | 2026-11-11
Colima | PREP | Determinación sobre si la implementación del PREP se realizará por el propio OPL o con el apoyo de un tercero. | 25.4 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-12-06 | 2026-12-11
Colima | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se aprueba el Proceso Técnico Operativo. | 25.5 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-01-06 | 2027-01-11
Colima | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se determina la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, el o los Centros de Captura y Verificación. | 25.6 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-11
Colima | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se realiza la designación del Ente Auditor. | 25.7 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-11
Colima | PREP | Remisión del instrumento jurídico firmado por el OPL y el Ente Auditor. | 25.8 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-03-06 | 2027-03-11
Colima | PREP | Prueba de funcionalidad del PREP. | 25.9 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-04-21 | 2027-04-21
Colima | PREP | Primer simulacro del PREP. | 25.10 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-16 | 2027-05-16
Colima | PREP | Segundo simulacro del PREP. | 25.11 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-23 | 2027-05-23
Colima | PREP | Tercer simulacro del PREP. | 25.12 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-30 | 2027-05-30
Colima | PREP | Operación del PREP. | 25.13 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Colima | Cómputos | Revisión del proyecto de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. | 26.1 | INE/OPL | CG/JLE/DEOE | OPL | DEOE | 2027-01-15 | 2027-02-20
Colima | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. | 26.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-02-21 | 2027-02-28
Colima | Cómputos | Remisión a la JLE del INE de las propuestas de escenarios de cómputos para la dictaminación de su viabilidad. | 26.3 | INE/OPL | CG/JLE | OPL | DEOE | 2027-03-13 | 2027-03-13
Colima | Cómputos | Remisión al OPL de las observaciones a los escenarios de cómputos. | 26.4 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2027-03-14 | 2027-03-26
Colima | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos. | 26.5 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-15
Colima | Documentación y material electoral | Aprobación de las y los SEL y CAEL, así como de los prestadores de servicio o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de boletas, e integración de las cajas paquete electoral. | 26.6 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-05-11
Colima | Cómputos | Notificación a la DEOE del INE del inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática, así como de sus características y avances. | 26.7 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-15
Colima | Cómputos | Remisión del OPL a la DEOE de la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para la realización de pruebas y simulacros de captura. | 26.8 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-07
Colima | Cómputos | Notificación del OPL a la DEOE de la liberación de la herramienta informática de cómputos y de su conclusión. | 26.9 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-16 | 2027-04-30
Colima | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados del OPL sobre cómputos y la herramienta informática de cómputos. | 26.10 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-27 | 2027-05-20
Colima | Cómputos | Remisión del OPL a la DEOE del informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática de cómputos. | 26.11 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-05-01 | 2027-05-07
Colima | Cómputos | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en sus órganos desconcentrados, con el uso de la herramienta informática. | 26.12 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-28
Colima | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento. | 26.13 | OPL | OD | OPL | OPL | 2027-06-08 | 2027-06-08
Colima | Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación de diputaciones de representación proporcional. | 26.15 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-27 | 2027-06-27
Colima | Cómputos | Aprobación, por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos. | 26.16 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-05-01 | 2027-05-31
Colima | Cómputos | Cómputos Municipales. | 26.17 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-17 | 2027-06-17
Colima | Cómputos | Asignación de regidurías por el principio de representación proporcional. | 26.18 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-30 | 2027-06-30
Colima | Cómputos | Cómputo Estatal para la Gubernatura. | 26.19 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-09 | 2027-06-14
Colima | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.1 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Colima | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.2 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Colima | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.3 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-19 | 2026-06-19
Colima | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.4 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Colima | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.5 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Colima | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.6 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Colima | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.7 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-27 | 2026-11-27
Colima | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.8 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Colima | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.9 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-25 | 2026-06-25
Colima | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.10 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Colima | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.11 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-15 | 2027-02-15
Colima | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.12 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-27 | 2026-11-27
Colima | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.13 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-19 | 2026-06-19
Colima | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.14 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Colima | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.15 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-01 | 2026-07-01
Colima | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.16 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Colima | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.17 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Colima | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.18 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Colima | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.19 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Colima | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sesiones de Consejo (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.20 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-13 | 2026-08-13
Colima | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.21 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Colima | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.22 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Colima | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Ubicación de Casillas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.23 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-13 | 2026-07-13
Colima | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.24 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Colima | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.25 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Colima | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.26 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-04 | 2027-01-04
Colima | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.27 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-31 | 2026-08-31
Colima | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.28 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-27 | 2026-08-27
Colima | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.29 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Colima | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.30 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Colima | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.31 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Colima | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Mediciones de cumplimiento (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.32 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Colima | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.33 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Colima | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.34 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Colima | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.35 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Colima | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Examen en Línea (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.36 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Colima | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Distritales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.37 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Colima | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Web (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.38 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Colima | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Actas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.39 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Colima | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.40 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Colima | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Tribunal (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.41 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Colima | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Conteo Rápido (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.42 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Colima | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.43 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Colima | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCF) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.44 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-10 | 2026-07-10
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Producción). | 28.1 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-22 | 2026-09-22
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Producción). | 28.2 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-31 | 2026-10-31
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Producción). | 28.3 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-09 | 2026-11-09
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sesiones de Consejo (Producción). | 28.4 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-30 | 2026-11-30
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Producción). | 28.5 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-30 | 2026-09-30
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Producción). | 28.6 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-01 | 2026-11-01
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Ubicación de Casillas (Producción). | 28.7 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-19 | 2026-10-19
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Producción). | 28.8 | INE | UTSI | UTSI | DEOE/UTSI | 2027-01-15 | 2027-01-15
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Producción). | 28.9 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-31 | 2026-12-31
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Producción). | 28.10 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-16 | 2027-01-16
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Producción). | 28.11 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-30 | 2027-01-30
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Producción). | 28.12 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-05 | 2027-02-05
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.13 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-06
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.14 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-09 | 2027-02-09
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.15 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-09 | 2027-02-09
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Producción). | 28.16 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-04 | 2027-03-04
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Producción). | 28.17 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-08 | 2027-04-08
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.18 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-09 | 2027-04-09
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.19 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.20 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Producción). | 28.21 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Producción). | 28.22 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-09 | 2027-04-09
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Producción). | 28.23 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-16 | 2027-04-16
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Producción). | 28.24 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-24 | 2027-05-24
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Producción). | 28.25 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Producción). | 28.26 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Producción). | 28.27 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Producción). | 28.28 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-04 | 2027-06-04
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.29 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.30 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-20 | 2027-01-26
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Pruebas de aceptación). | 28.31 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Pruebas de aceptación). | 28.32 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-22 | 2027-03-26
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.33 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-20 | 2027-01-26
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.34 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Pruebas de aceptación). | 28.35 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-27 | 2027-05-27
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Pruebas de aceptación). | 28.36 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-18 | 2026-12-24
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Pruebas de aceptación). | 28.37 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-26 | 2027-04-29
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Pruebas de aceptación). | 28.38 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-24 | 2026-08-28
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Pruebas de aceptación). | 28.39 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-14 | 2027-05-19
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Pruebas de aceptación). | 28.40 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-07 | 2027-05-07
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Pruebas de aceptación). | 28.41 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-07 | 2026-12-11
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.42 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-22 | 2026-07-24
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.43 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-01 | 2026-12-11
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Pruebas de aceptación). | 28.44 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-16 | 2026-10-22
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Pruebas de aceptación). | 28.45 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-19 | 2027-03-05
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.46 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-25 | 2027-01-29
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.47 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-24 | 2027-04-01
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sesiones de Consejo (Pruebas de aceptación). | 28.48 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-02 | 2026-11-12
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Pruebas de aceptación). | 28.49 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-19 | 2027-03-25
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.50 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-20 | 2026-10-26
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Ubicación de Casillas (Pruebas de aceptación). | 28.51 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-15 | 2026-11-18
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Pruebas de aceptación). | 28.52 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-14 | 2027-01-20
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Pruebas de aceptación). | 28.53 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Simulacro). | 28.54 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-10 | 2027-02-10
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Simulacro). | 28.55 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Pruebas de aceptación). | 28.56 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-28
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Pruebas de aceptación). | 28.57 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-08 | 2026-12-14
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Pruebas de aceptación). | 28.58 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-12 | 2027-05-18
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Pruebas de aceptación). | 28.59 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-03 | 2027-05-07
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Mediciones de cumplimiento (Pruebas de aceptación). | 28.60 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-30
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Pruebas de aceptación). | 28.61 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-18 | 2026-09-24
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (Pruebas de aceptación). | 28.62 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-14 | 2026-09-18
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Examen en Línea (Pruebas de aceptación). | 28.63 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-24 | 2026-09-02
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.64 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-09 | 2026-10-20
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Distritales | 28.65 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-21 | 2027-05-25
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Web | 28.66 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Actas | 28.67 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Tribunal | 28.68 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Conteo Rápido | 28.69 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-21 | 2027-04-23
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Pruebas de aceptación). | 28.70 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-22 | 2027-02-26
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCAF) | 28.71 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-28
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Producción). | 28.72 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-18 | 2027-01-18
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Producción). | 28.73 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-07 | 2027-06-07
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Producción). | 28.74 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-12 | 2027-05-12
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Mediciones de cumplimiento (Producción). | 28.75 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-16 | 2026-11-16
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Producción). | 28.76 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas(Producción). | 28.77 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Producción). | 28.78 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-09 | 2026-11-09
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Examen en Línea (Producción). | 28.79 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-12 | 2026-12-12
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Distritales (Producción). | 28.80 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-28 | 2027-05-28
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Actas (Producción). | 28.81 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-05 | 2027-06-05
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Web (Producción). | 28.82 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-08 | 2027-06-08
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) (Producción). | 28.83 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Tribunal (Producción). | 28.84 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-12 | 2027-06-12
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Conteo Rápido (Producción). | 28.85 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Producción). | 28.86 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-01 | 2027-03-01
Colima | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCAF) (Producción). | 28.87 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-31 | 2026-10-31
Colima | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con información desagregada por sexo de la integración de los órganos distritales (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.1 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Colima | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base Excel con la integración información desagregada por acción afirmativas de la integración de los órganos distritales. | 29.2 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Colima | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas a Diputaciones desagregadas por sexo (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.3 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Colima | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas a Diputaciones desagregada por acción afirmativas. | 29.4 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Colima | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos distritales desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.5 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Colima | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos distritales desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.6 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Colima | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de excel con datos información de los casos de violencia política contra las mujeres que conoció el OPL durante el proceso electoral. | 29.7 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Colima | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de excel con la integración información desagregada por sexo de la conformación integración de los órganos municipales (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.8 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Colima | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base excel con la integración información desagregada por acción afirmativas de la integración de los órganos municipales. | 29.9 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Colima | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas para Ayuntamientos desagregadas por sexo (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.10 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Colima | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas para Ayuntamientos desagregada por acción afirmativas. | 29.11 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Colima | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.12 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Colima | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.13 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Colima | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Sindicaturas desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.14 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Colima | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Regidurías por el principio de RP desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.15 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-30 | 2027-06-30
Colima | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Regidurías por el principio de RP desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.16 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-30 | 2027-06-30
Durango | Mecanismos de coordinación | Aprobación del Plan Integral y los Calendarios de Coordinación para los Procesos Electorales Locales Ordinarios. | 1.1 | INE | CG | UTVOPL | UTVOPL | 2026-07-15 | 2026-08-01
Durango | Mecanismos de coordinación | Aprobación del Cronograma o Calendario de Actividades para el Proceso Electoral Local Ordinario. | 1.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-08-01 | 2026-08-31
Durango | Mecanismos de coordinación | Elaboración del Plan de Trabajo conjunto para la Promoción de la Participación Ciudadana. | 1.3 | INE | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | DECEYEC | 2026-12-01 | 2027-01-15
Durango | Mecanismos de coordinación | Sesión del Consejo General para dar inicio al Proceso Electoral Local Ordinario. | 1.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-01 | 2026-11-01
Durango | Mecanismos de coordinación | Implementación del Plan de Trabajo conjunto para la Promoción de la Participación Ciudadana. | 1.5 | INE | DECEYEC/JLE/OPL | OPL | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-06-06
Durango | Integración de órganos desconcentrados | Publicación de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE. | 2.4 | INE | CL | DEOE | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-28
Durango | Integración de órganos desconcentrados | Instalación y operación de oficinas municipales. | 2.5 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-01-01 | 2027-06-30
Durango | Integración de órganos desconcentrados | Aprobación de la convocatoria para la integración de los Órganos Municipales. | 2.6 | OPL | CG | OPL | UTVOPL | 2026-08-01 | 2026-08-31
Durango | Integración de órganos desconcentrados | Sesión de designación e integración de los Órganos Municipales. | 2.7 | OPL | CG | OPL | UTVOPL | 2026-11-01 | 2026-11-27
Durango | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Municipales. | 2.8 | OPL | OD | OPL | UTVOPL | 2027-01-01 | 2027-01-07
Durango | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de la distribución de financiamiento público de campaña para partidos políticos y candidaturas independientes. | 3.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-10-31
Durango | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Solicitud de registro de plataformas electorales. | 3.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-01 | 2027-01-15
Durango | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Diputaciones. | 3.7 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-10-31
Durango | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones. | 3.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-10-31
Durango | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones. | 3.9 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-08-15 | 2026-08-31
Durango | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones. | 3.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-02-01 | 2027-02-28
Durango | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del OPL, de los modelos de pautas. | 4.1 | OPL | CG | OPL | DEPPP | 2026-10-15 | 2026-10-30
Durango | Radio y Televisión | Aprobación, por parte de la Junta General Ejecutiva del INE, de las pautas de las autoridades electorales. | 4.2 | INE | JGE | DEPPP | DEPPP | 2026-08-15 | 2026-11-30
Durango | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del Comité de Radio y Televisión del INE, de las pautas de los partidos políticos. | 4.3 | INE | CRT | DEPPP | DEPPP | 2026-10-23 | 2026-11-19
Durango | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del Consejo General del INE, de la metodología para verificar el cumplimiento de la pauta paritaria en radio y televisión durante la etapa de campaña. | 4.4 | INE | CG | DEPPP | DEPPP | 2026-12-01 | 2026-12-31
Durango | Bodegas electorales | Realización de reuniones previas a la determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales, a fin de verificar que estas cumplan con las condiciones mínimas necesarias en materia de seguridad y protección civil. | 5.1 | INE | CG/OD | OPL | DEOE | 2026-12-01 | 2027-01-31
Durango | Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral. | 5.2 | INE | JLE/JDE/OD | JLE | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-28
Durango | Bodegas electorales | Verificación, por parte de los órganos competentes del INE, de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPLE, así como la determinación de los compromisos que se consideren necesarios. | 5.3 | INE/OPL | OD | JLE | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-15
Durango | Bodegas electorales | Comprobación, por parte de los órganos competentes del INE, del cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPLE. | 5.4 | INE/OPL | JDE/JLE | JLE | DEOE | 2027-03-17 | 2027-03-24
Durango | Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPLE, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral. | 5.5 | INE | OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-30
Durango | Bodegas electorales | Presentación del informe que rinden las y los presidentes de los órganos competentes del OPLE sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales. | 5.6 | INE | JLE/JDE/OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-31
Durango | Bodegas electorales | Remisión del informe por parte del Órgano Superior de Dirección del OPLE sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del órgano central y de los órganos desconcentrados del OPLE. | 5.7 | INE | CD | JDE | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-07
Durango | Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes. | 6.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-10 | 2027-02-10
Durango | Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes a la Lista Nominal de Electores para revisión. | 6.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-11 | 2027-03-08
Durango | Lista Nominal de Electores | Entrega en medio electrónico del informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para revisión. | 6.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-09 | 2027-04-09
Durango | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía. | 6.4 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-06 | 2027-05-06
Durango | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con Fotografía, producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (Lista Adicional). | 6.5 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-05-10 | 2027-05-21
Durango | Captación de Trámites | Atención de los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral. | 7.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-01-25
Durango | Captación de Trámites | Atención de los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a solicitar la reposición de su credencial para votar por robo, extravío o deterioro grave. | 7.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-02-08
Durango | Captación de Trámites | Atención de las y los jóvenes en territorio nacional que cumplan 18 años entre el 1 de septiembre de 2026 y el 6 de junio de 2027, quienes podrán solicitar su inscripción en el Padrón Electoral a más tardar el 25 de enero del año de la elección. | 7.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-01-25
Durango | Orientación Ciudadana | Atención y orientación ciudadana sobre el Proceso Electoral Local Ordinario, trámites de inscripción y actualización registral, así como apoyo durante la Jornada Electoral en temas como la ubicación de casillas y aclaraciones respecto a los motivos por los cuales una persona no pudo ejercer su voto en la casilla correspondiente. | 8.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-06-06
Durango | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Entrega de la Credencial para Votar con Fotografía a la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE. | 9.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-03-15
Durango | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Informe sobre el número de Credenciales para Votar que fueron generadas derivado de las solicitudes de reimpresión por razones de robo, extravío o deterioro grave, ya que es un informe que no puede generarse en tiempo futuro. | 9.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-06-05 | 2027-06-05
Durango | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Resguardo de las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares a más tardar el 01 de marzo de 2027. | 9.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-05 | 2027-04-05
Durango | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Resguardo de las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares hasta el 3 de junio de 2027, derivadas de Instancias Administrativas, Demandas de Juicio o de solicitudes de reimpresión. | 9.4 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-06-05 | 2027-06-05
Durango | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG. | 10.1 | INE | CG | DEOE | DEOE | 2026-09-01 | 2026-09-07
Durango | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL. | 10.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-01 | 2026-11-01
Durango | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales de capacitación para observadores electorales. | 10.3 | INE | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-09-30 | 2026-10-17
Durango | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral. | 10.4 | INE/OPL | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE | 2026-09-07 | 2027-04-30
Durango | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial. | 10.5 | INE | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2026-11-01 | 2027-05-17
Durango | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual. | 10.6 | INE | DEOE/DECEYEC | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2027-01-01 | 2027-05-31
Durango | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones. | 10.7 | INE | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2026-11-01 | 2027-05-31
Durango | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales. | 10.8 | INE | CL/CD | DEOE | DEOE | 2026-11-01 | 2027-06-05
Durango | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos electorales para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas. | 11.1 | INE/OPL | JDE/OPL | DEOE | DEOE | 2027-01-15 | 2027-02-15
Durango | Ubicación de casillas | Presentación del listado de lugares propuestos para ubicar casillas ante los Consejos Distritales. | 11.2 | INE | JDE | JLE | DEOE | 2027-02-25 | 2027-02-25
Durango | Ubicación de casillas | Visitas de examinación a los lugares propuestos para la ubicación de casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias. | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | DEOE | 2027-02-26 | 2027-03-12
Durango | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales. | 11.4 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-03-16 | 2027-03-16
Durango | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas. | 11.5 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-03-26 | 2027-03-26
Durango | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 4 de abril de 2027. | 11.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | DEOE/DERFE/UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Durango | Ubicación de casillas | Primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto. | 11.7 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-15 | 2027-04-15
Durango | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto. | 11.8 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-05-15 | 2027-05-25
Durango | Ubicación de casillas | Registro de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.9 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-24
Durango | Ubicación de casillas | Sustitución de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.10 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-27
Durango | Ubicación de casillas | Acreditación de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.11 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-05-28 | 2027-05-28
Durango | Ubicación de casillas | Entrega de copias de las actas de la jornada electoral, así como de escrutinio y cómputo, del OPL a los Consejos Distritales del INE. | 11.12 | OPL | CG | DEOE | DEOE | 2027-06-07 | 2027-06-25
Durango | Ubicación de casillas | Publicación de los Encartes y su difusión en medios electrónicos del Instituto. | 11.13 | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | DEOE | 2027-06-05 | 2027-06-06
Durango | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para la ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral. | 11.14 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | DEOE/DERFE | 2027-04-01 | 2027-06-16
Durango | Ubicación de casillas | Notificación de la casilla en que votará la ciudadanía residente en secciones en las que el Consejo Distrital determinó no instalar casillas por las causales previstas en el artículo 234 del Reglamento de Elecciones. | 11.15 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | DEOE/DECEYEC | 2027-05-01 | 2027-05-31
Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral. | 12.1 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-08-01 | 2026-08-31
Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes que, junto con el que le sigue en su orden, serán tomados como base para la insaculación de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla. | 12.2 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-12-01 | 2026-12-31
Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos y especificaciones técnicas para que el OPL elabore los materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los FMDC. | 12.3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-10-01 | 2026-12-31
Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los FMDC. | 12.4 | INE | OPL/JLE/ | DECEYEC | DECEYEC | 2027-01-04 | 2027-03-10
Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa de capacitación elaborados por el OPL. | 12.5 | INE | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-01-04 | 2027-03-31
Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, selección y contratación de SE y CAE. | 12.6 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2026-10-14 | 2027-06-14
Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, selección y contratación de SEL y CAEL. | 12.7 | OPL | OPL | OPL | DECEYEC | 2027-03-11 | 2027-06-16
Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE por parte de los Consejos Distritales. | 12.8 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-12 | 2027-01-12
Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de SE. | 12.9 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-16 | 2027-06-14
Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de CAE. | 12.10 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-21 | 2027-06-14
Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Talleres de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación. | 12.11 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC/DEOE | 2027-01-16 | 2027-02-04
Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Talleres de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación. | 12.12 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC/DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-07
Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2027. | 12.13 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | UTSI | 2027-01-15 | 2027-01-25
Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla. | 12.14 | INE | CG | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-02-28
Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación. | 12.15 | INE | JDE/CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-02-07
Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral a la ciudadanía sorteada (sensibilización). | 12.16 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-09 | 2027-03-31
Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de las y los FMDC. | 12.17 | INE | JDE | DECEYEC | DECEYEC | 2027-04-05 | 2027-04-08
Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a FMDC, simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral. | 12.18 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-04-12 | 2027-06-05
Durango | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos a FMDC. | 12.19 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-06-06 | 2027-06-14
Durango | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega de modelos para que el OPL elabore el "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, el "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva". | 13.1 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-12-22 | 2027-01-05
Durango | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Validación del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva". | 13.2 | INE | OPL/JLE/DECEyEC | DECEYEC | DECEYEC | 2027-01-05 | 2027-03-05
Durango | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega a la JLE del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva", impreso por parte del OPL. | 13.3 | INE | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-03-06 | 2027-03-30
Durango | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega del modelo para que el OPL elabore el "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, el "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral". | 13.4 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-05 | 2027-02-15
Durango | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Validación del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral". | 13.5 | INE | OPL/JLE/ | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-15 | 2027-04-16
Durango | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega a la JLE del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral", impreso por el OPL. | 13.6 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-04-07 | 2027-04-30
Durango | Candidaturas Independientes | Aprobación de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente. | 14.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-08-31 | 2026-08-31
Durango | Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Diputaciones. | 14.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-02 | 2026-11-30
Durango | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Diputaciones. | 14.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-02 | 2026-12-22
Durango | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Diputaciones. | 14.9 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-23 | 2027-01-21
Durango | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Diputaciones. | 14.12 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-02-01 | 2027-02-28
Durango | Candidaturas Independientes | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local. | 14.14 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-12-23 | 2027-03-16
Durango | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Diputaciones. | 15.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-01 | 2026-12-29
Durango | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones. | 15.5 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-30 | 2027-01-08
Durango | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Candidaturas Comunes para Diputaciones. | 15.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-01 | 2027-03-06
Durango | Candidaturas | Resolución para aprobar el Convenio de Candidaturas Comunes para Diputaciones. | 15.11 | OPL | OPL | OPL | OPL | 2027-03-07 | 2027-03-16
Durango | Candidaturas | Precampaña para Diputaciones. | 15.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-29 | 2027-01-21
Durango | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones. | 15.17 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-17 | 2027-03-24
Durango | Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Diputaciones. | 15.20 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-25 | 2027-03-30
Durango | Candidaturas | Campaña para Diputaciones. | 15.23 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-29 | 2027-06-02
Durango | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Instalación de la Comisión para reportar los trabajos de implementación y operación del Sistema. | 18.1 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-09-01 | 2026-09-01
Durango | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema. | 18.2 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-09-01 | 2026-09-01
Durango | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema. | 18.3 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-10-01 | 2027-06-30
Durango | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Determinar si la implementación y operación del Sistema corresponde al OPL o requiere el apoyo de un tercero. | 18.4 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-10-01 | 2026-10-01
Durango | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Plan de Trabajo para la implementación del Sistema y de los procesos asociados. | 18.5 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-11-01 | 2026-11-01
Durango | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo. | 18.6 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-01-01 | 2027-01-01
Durango | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | 18.7 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-01 | 2027-04-01
Durango | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Mejorías en el desarrollo del Sistema y adiciones a la información de los cuestionarios | 18.8 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-02-01 | 2027-02-01
Durango | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para diputaciones de mayoría relativa. | 18.10 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-03-31 | 2027-03-31
Durango | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para diputaciones de representación proporcional. | 18.11 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-03-31 | 2027-03-31
Durango | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Prototipo Navegable del sitio de publicación y de la estructura de la base de datos que se utilizará en la operación del Sistema. | 18.12 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-02-01 | 2027-02-01
Durango | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a la UTTPDP del informe de avance cuantitativo correspondiente al mes de abril. | 18.13 | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | UTTPDP | 2027-05-01 | 2027-05-05
Durango | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a la UTTPDP del informe de avance cuantitativo correspondiente al mes de mayo. | 18.14 | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | UTTPDP | 2027-06-01 | 2027-06-05
Durango | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informe sobre los resultados finales de la captura de la información con base a la metodología para el análisis cualitativo y cuantitativo del Sistema | 18.16 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-10-30 | 2027-10-30
Durango | Documentación y material electoral | Envío de Formatos Unicos de la DEOE al OPL | 19.1 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 2026-07-13 | 2026-07-15
Durango | Documentación y material electoral | Entrega a la JLE del INE de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y material electoral, en medios impresos y electrónicos. | 19.2 | OPL | CG | JLE | DEOE | 2026-09-21 | 2026-09-26
Durango | Documentación y material electoral | Revisión de la JLE de la documentación, materiales electorales y especificaciones técnicas del OPL y atención de las observaciones por parte del OPL. | 19.3 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2026-09-28 | 2026-10-09
Durango | Documentación y material electoral | Revisión de la DEOE de la documentación y materiales electorales y especificaciones técnicas del OPL y atención de las observaciones por parte del OPL. | 19.4 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-10-12 | 2026-10-23
Durango | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral. | 19.5 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-11-01 | 2026-12-31
Durango | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE de los archivos con los diseños a color y las especificaciones técnicas de la documentación y material electoral aprobados. | 19.6 | OPL | DEOE | DEOE | DEOE | 2027-01-04 | 2027-01-22
Durango | Documentación y material electoral | Seguimiento a los procesos de adjudicación y producción de la documentación y material electoral. | 19.7 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 2027-01-01 | 2027-05-31
Durango | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE del reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 19.8 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-05-24 | 2027-06-30
Durango | Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada MDC. | 19.9 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-30
Durango | Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del OPLE que realizará el conteo, sellado y agrupamiento de boletas, así como la integración de las cajas paquete electoral. | 19.10 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-05-12 | 2027-05-21
Durango | Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de las cajas paquete electoral. | 19.11 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-05-12 | 2027-05-28
Durango | Documentación y material electoral | Entrega de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de las Mesas Directivas de Casilla. | 19.12 | INE/OPL | JLE/CG | OPL | DEOE | 2027-05-31 | 2027-06-04
Durango | Visitantes extranjeros | Difusión a los OPL del acuerdo del CG del INE, de la convocatoria y del formato de acreditación, así como de información general sobre el procedimiento de acreditación. | 20.1 | INE/OPL | CAI/CG | CAI | CAI | 2026-09-01 | 2026-09-30
Durango | Visitantes extranjeros | Recepción de la información sobre las características de los procesos locales concurrentes enviada por los OPL. | 20.2 | INE | CAI/JLE | OPL | OPL | 2026-09-20 | 2027-04-26
Durango | Visitantes extranjeros | Recepción de las solicitudes de acreditación recibidas por los OPL. | 20.3 | INE | CAI | CAI | CAI | 2026-09-01 | 2027-05-27
Durango | Visitantes extranjeros | Remisión a los OPL que reconozcan la figura de visitante extranjero, del listado de personas acreditadas. | 20.4 | INE | CAI | CAI | CAI | 2026-09-20 | 2027-05-31
Durango | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Primer Simulacro del SIJE 2027. | 22.1 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-04-29 | 2027-04-29
Durango | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Segundo Simulacro del SIJE 2027. | 22.2 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-05-13 | 2027-05-13
Durango | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Tercer Simulacro del SIJE 2027. | 22.3 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-05-23 | 2027-05-23
Durango | Jornada Electoral | Jornada Electoral. | 22.4 | OPL | CG/OD | JLE | OPL | 2027-06-06 | 2027-06-06
Durango | Mecanismos de recolección | Entrega de los estudios de factibilidad al OPL. | 23.1 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2027-03-16 | 2027-03-31
Durango | Mecanismos de recolección | Entrega de las observaciones a los estudios de factibilidad. | 23.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-24
Durango | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección. | 23.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | DEOE | 2027-03-17 | 2027-04-23
Durango | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales. | 23.4 | INE/OPL | CL/CD/CG/OD | JLE | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-07
Durango | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del INE de los proyectos de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las vocalías de las JDE. | 24.1 | OPL | CG/OD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-08
Durango | Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes Electorales del OPL | 24.2 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-07
Durango | Recepción de Paquetes | Remisión a la JLE del INE de la copia de los recibos de recepción de los paquetes electorales. | 24.3 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-06-16 | 2027-06-30
Durango | Recepción de Paquetes | Remisión a la JLE del INE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes del OPL. | 24.4 | OPL | CG | JLE | DEOE | 2027-06-16 | 2027-06-30
Durango | PREP | Remisión del acuerdo de instalación o ratificación de la Comisión a la que se reportarán los trabajos de implementación y operación del PREP. | 25.1 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-09-06 | 2026-09-11
Durango | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP. | 25.2 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-09-06 | 2026-09-11
Durango | PREP | Remisión del acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP. | 25.3 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-11-06 | 2026-11-11
Durango | PREP | Determinación sobre si la implementación del PREP se realizará por el propio OPL o con el apoyo de un tercero. | 25.4 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-12-06 | 2026-12-11
Durango | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se aprueba el Proceso Técnico Operativo. | 25.5 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-01-06 | 2027-01-11
Durango | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se determina la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, el o los Centros de Captura y Verificación. | 25.6 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-11
Durango | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se realiza la designación del Ente Auditor. | 25.7 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-11
Durango | PREP | Remisión del instrumento jurídico firmado por el OPL y el Ente Auditor. | 25.8 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-03-06 | 2027-03-11
Durango | PREP | Prueba de funcionalidad del PREP. | 25.9 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-04-21 | 2027-04-21
Durango | PREP | Primer simulacro del PREP. | 25.10 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-16 | 2027-05-16
Durango | PREP | Segundo simulacro del PREP. | 25.11 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-23 | 2027-05-23
Durango | PREP | Tercer simulacro del PREP. | 25.12 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-30 | 2027-05-30
Durango | PREP | Operación del PREP. | 25.13 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Durango | Cómputos | Revisión del proyecto de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. | 26.1 | INE/OPL | CG/JLE/DEOE | OPL | DEOE | 2027-01-15 | 2027-02-20
Durango | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. | 26.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-02-21 | 2027-02-28
Durango | Cómputos | Remisión a la JLE del INE de las propuestas de escenarios de cómputos para la dictaminación de su viabilidad. | 26.3 | INE/OPL | CG/JLE | OPL | DEOE | 2027-03-13 | 2027-03-13
Durango | Cómputos | Remisión al OPL de las observaciones a los escenarios de cómputos. | 26.4 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2027-03-14 | 2027-03-26
Durango | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos. | 26.5 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-15
Durango | Documentación y material electoral | Aprobación de las y los SEL y CAEL, así como de los prestadores de servicio o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de boletas, e integración de las cajas paquete electoral. | 26.6 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-05-11
Durango | Cómputos | Notificación a la DEOE del INE del inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática, así como de sus características y avances. | 26.7 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-15
Durango | Cómputos | Remisión del OPL a la DEOE de la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para la realización de pruebas y simulacros de captura. | 26.8 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-07
Durango | Cómputos | Notificación del OPL a la DEOE de la liberación de la herramienta informática de cómputos y de su conclusión. | 26.9 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-16 | 2027-04-30
Durango | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados del OPL sobre cómputos y la herramienta informática de cómputos. | 26.10 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-27 | 2027-05-20
Durango | Cómputos | Remisión del OPL a la DEOE del informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática de cómputos. | 26.11 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-05-01 | 2027-05-07
Durango | Cómputos | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en sus órganos desconcentrados, con el uso de la herramienta informática. | 26.12 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-28
Durango | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento. | 26.13 | OPL | OD | OPL | OPL | 2027-06-08 | 2027-06-08
Durango | Cómputos | Cómputos Distritales. | 26.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-13 | 2027-06-16
Durango | Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación de diputaciones de representación proporcional. | 26.15 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-16 | 2027-06-16
Durango | Cómputos | Aprobación, por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos. | 26.16 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-05-01 | 2027-05-31
Durango | Cómputos | Asignación de Diputados electos por el principio de representación proporcional | 26.20 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-20 | 2027-06-20
Durango | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.1 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Durango | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.2 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Durango | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.3 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-19 | 2026-06-19
Durango | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.4 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Durango | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.5 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Durango | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.6 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Durango | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.7 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-27 | 2026-11-27
Durango | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.8 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Durango | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.9 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-25 | 2026-06-25
Durango | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.10 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Durango | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.11 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-15 | 2027-02-15
Durango | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.12 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-27 | 2026-11-27
Durango | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.13 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-19 | 2026-06-19
Durango | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.14 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Durango | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.15 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-01 | 2026-07-01
Durango | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.16 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Durango | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.17 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Durango | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.18 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Durango | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.19 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Durango | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sesiones de Consejo (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.20 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-13 | 2026-08-13
Durango | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.21 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Durango | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.22 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Durango | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Ubicación de Casillas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.23 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-13 | 2026-07-13
Durango | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.24 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Durango | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.25 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Durango | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.26 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-04 | 2027-01-04
Durango | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.27 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-31 | 2026-08-31
Durango | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.28 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-27 | 2026-08-27
Durango | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.29 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Durango | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.30 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Durango | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.31 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Durango | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Mediciones de cumplimiento (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.32 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Durango | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.33 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Durango | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.34 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Durango | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.35 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Durango | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Examen en Línea (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.36 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Durango | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Distritales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.37 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Durango | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Web (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.38 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Durango | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Actas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.39 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Durango | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.40 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Durango | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Tribunal (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.41 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Durango | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Conteo Rápido (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.42 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Durango | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.43 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Durango | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCF) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.44 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-10 | 2026-07-10
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Producción). | 28.1 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-22 | 2026-09-22
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Producción). | 28.2 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-31 | 2026-10-31
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Producción). | 28.3 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-09 | 2026-11-09
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sesiones de Consejo (Producción). | 28.4 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-30 | 2026-11-30
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Producción). | 28.5 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-30 | 2026-09-30
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Producción). | 28.6 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-01 | 2026-11-01
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Ubicación de Casillas (Producción). | 28.7 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-19 | 2026-10-19
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Producción). | 28.8 | INE | UTSI | UTSI | DEOE/UTSI | 2027-01-15 | 2027-01-15
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Producción). | 28.9 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-31 | 2026-12-31
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Producción). | 28.10 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-16 | 2027-01-16
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Producción). | 28.11 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-30 | 2027-01-30
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Producción). | 28.12 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-05 | 2027-02-05
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.13 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-06
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.14 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-09 | 2027-02-09
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.15 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-09 | 2027-02-09
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Producción). | 28.16 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-04 | 2027-03-04
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Producción). | 28.17 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-08 | 2027-04-08
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.18 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-09 | 2027-04-09
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.19 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.20 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Producción). | 28.21 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Producción). | 28.22 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-09 | 2027-04-09
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Producción). | 28.23 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-16 | 2027-04-16
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Producción). | 28.24 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-24 | 2027-05-24
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Producción). | 28.25 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Producción). | 28.26 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Producción). | 28.27 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Producción). | 28.28 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-04 | 2027-06-04
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.29 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.30 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-20 | 2027-01-26
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Pruebas de aceptación). | 28.31 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Pruebas de aceptación). | 28.32 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-22 | 2027-03-26
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.33 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-20 | 2027-01-26
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.34 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Pruebas de aceptación). | 28.35 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-27 | 2027-05-27
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Pruebas de aceptación). | 28.36 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-18 | 2026-12-24
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Pruebas de aceptación). | 28.37 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-26 | 2027-04-29
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Pruebas de aceptación). | 28.38 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-24 | 2026-08-28
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Pruebas de aceptación). | 28.39 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-14 | 2027-05-19
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Pruebas de aceptación). | 28.40 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-07 | 2027-05-07
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Pruebas de aceptación). | 28.41 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-07 | 2026-12-11
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.42 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-22 | 2026-07-24
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.43 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-01 | 2026-12-11
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Pruebas de aceptación). | 28.44 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-16 | 2026-10-22
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Pruebas de aceptación). | 28.45 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-19 | 2027-03-05
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.46 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-25 | 2027-01-29
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.47 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-24 | 2027-04-01
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sesiones de Consejo (Pruebas de aceptación). | 28.48 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-02 | 2026-11-12
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Pruebas de aceptación). | 28.49 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-19 | 2027-03-25
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.50 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-20 | 2026-10-26
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Ubicación de Casillas (Pruebas de aceptación). | 28.51 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-15 | 2026-11-18
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Pruebas de aceptación). | 28.52 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-14 | 2027-01-20
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Pruebas de aceptación). | 28.53 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Simulacro). | 28.54 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-10 | 2027-02-10
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Simulacro). | 28.55 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Pruebas de aceptación). | 28.56 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-28
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Pruebas de aceptación). | 28.57 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-08 | 2026-12-14
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Pruebas de aceptación). | 28.58 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-12 | 2027-05-18
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Pruebas de aceptación). | 28.59 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-03 | 2027-05-07
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Mediciones de cumplimiento (Pruebas de aceptación). | 28.60 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-30
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Pruebas de aceptación). | 28.61 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-18 | 2026-09-24
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (Pruebas de aceptación). | 28.62 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-14 | 2026-09-18
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Examen en Línea (Pruebas de aceptación). | 28.63 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-24 | 2026-09-02
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.64 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-09 | 2026-10-20
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Distritales | 28.65 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-21 | 2027-05-25
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Web | 28.66 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Actas | 28.67 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Tribunal | 28.68 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Conteo Rápido | 28.69 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-21 | 2027-04-23
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Pruebas de aceptación). | 28.70 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-22 | 2027-02-26
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCAF) | 28.71 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-28
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Producción). | 28.72 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-18 | 2027-01-18
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Producción). | 28.73 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-07 | 2027-06-07
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Producción). | 28.74 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-12 | 2027-05-12
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Mediciones de cumplimiento (Producción). | 28.75 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-16 | 2026-11-16
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Producción). | 28.76 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas(Producción). | 28.77 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Producción). | 28.78 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-09 | 2026-11-09
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Examen en Línea (Producción). | 28.79 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-12 | 2026-12-12
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Distritales (Producción). | 28.80 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-28 | 2027-05-28
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Actas (Producción). | 28.81 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-05 | 2027-06-05
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Web (Producción). | 28.82 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-08 | 2027-06-08
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) (Producción). | 28.83 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Tribunal (Producción). | 28.84 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-12 | 2027-06-12
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Conteo Rápido (Producción). | 28.85 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Producción). | 28.86 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-01 | 2027-03-01
Durango | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCAF) (Producción). | 28.87 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-31 | 2026-10-31
Durango | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con información desagregada por sexo de la integración de los órganos distritales (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.1 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Durango | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base Excel con la integración información desagregada por acción afirmativas de la integración de los órganos distritales. | 29.2 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Durango | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas a Diputaciones desagregadas por sexo (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.3 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Durango | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas a Diputaciones desagregada por acción afirmativas. | 29.4 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Durango | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos distritales desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.5 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Durango | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos distritales desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.6 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Durango | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de excel con datos información de los casos de violencia política contra las mujeres que conoció el OPL durante el proceso electoral. | 29.7 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Durango | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de excel con la integración información desagregada por sexo de la conformación integración de los órganos municipales (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.8 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Durango | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base excel con la integración información desagregada por acción afirmativas de la integración de los órganos municipales. | 29.9 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Guanajuato | Mecanismos de coordinación | Aprobación del Plan Integral y los Calendarios de Coordinación para los Procesos Electorales Locales Ordinarios. | 1.1 | INE | CG | UTVOPL | UTVOPL | 2026-07-15 | 2026-08-01
Guanajuato | Mecanismos de coordinación | Aprobación del Cronograma o Calendario de Actividades para el Proceso Electoral Local Ordinario. | 1.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-07-04 | 2026-07-09
Guanajuato | Mecanismos de coordinación | Elaboración del Plan de Trabajo conjunto para la Promoción de la Participación Ciudadana. | 1.3 | INE | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | DECEYEC | 2026-12-01 | 2027-01-15
Guanajuato | Mecanismos de coordinación | Sesión del Consejo General para dar inicio al Proceso Electoral Local Ordinario. | 1.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-01 | 2026-09-07
Guanajuato | Mecanismos de coordinación | Implementación del Plan de Trabajo conjunto para la Promoción de la Participación Ciudadana. | 1.5 | INE | DECEYEC/JLE/OPL | OPL | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-06-06
Guanajuato | Integración de órganos desconcentrados | Aprobación de la convocatoria para la integración de los Órganos Distritales. | 2.1 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-07-01 | 2026-07-15
Guanajuato | Integración de órganos desconcentrados | Sesión de designación e integración de los Órganos Distritales. | 2.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-10-01 | 2026-10-08
Guanajuato | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Distritales. | 2.3 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2026-10-01 | 2026-10-15
Guanajuato | Integración de órganos desconcentrados | Publicación de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE. | 2.4 | INE | CL | DEOE | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-28
Guanajuato | Integración de órganos desconcentrados | Instalación y operación de oficinas municipales. | 2.5 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-01-01 | 2027-06-30
Guanajuato | Integración de órganos desconcentrados | Aprobación de la convocatoria para la integración de los Órganos Municipales. | 2.6 | OPL | CG | OPL | UTVOPL | 2026-07-01 | 2026-07-15
Guanajuato | Integración de órganos desconcentrados | Sesión de designación e integración de los Órganos Municipales. | 2.7 | OPL | CG | OPL | UTVOPL | 2026-10-01 | 2026-10-08
Guanajuato | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Municipales. | 2.8 | OPL | OD | OPL | UTVOPL | 2026-10-01 | 2026-10-15
Guanajuato | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de la distribución de financiamiento público de campaña para partidos políticos y candidaturas independientes. | 3.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-08-01 | 2026-08-31
Guanajuato | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Solicitud de registro de plataformas electorales. | 3.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-01 | 2027-01-15
Guanajuato | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Diputaciones. | 3.7 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-01 | 2026-09-30
Guanajuato | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones. | 3.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-01 | 2026-09-30
Guanajuato | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones. | 3.9 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-01 | 2026-09-07
Guanajuato | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones. | 3.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-01 | 2027-02-20
Guanajuato | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Ayuntamientos. | 3.11 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-01 | 2026-09-30
Guanajuato | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para ayuntamientos. | 3.12 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-01 | 2026-09-30
Guanajuato | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Ayuntamientos. | 3.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-01 | 2026-09-07
Guanajuato | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos. | 3.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-01 | 2027-02-20
Guanajuato | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del OPL, de los modelos de pautas. | 4.1 | OPL | CG | OPL | DEPPP | 2026-09-07 | 2026-11-06
Guanajuato | Radio y Televisión | Aprobación, por parte de la Junta General Ejecutiva del INE, de las pautas de las autoridades electorales. | 4.2 | INE | JGE | DEPPP | DEPPP | 2026-08-15 | 2026-11-30
Guanajuato | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del Comité de Radio y Televisión del INE, de las pautas de los partidos políticos. | 4.3 | INE | CRT | DEPPP | DEPPP | 2026-10-05 | 2026-11-30
Guanajuato | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del Consejo General del INE, de la metodología para verificar el cumplimiento de la pauta paritaria en radio y televisión durante la etapa de campaña. | 4.4 | INE | CG | DEPPP | DEPPP | 2026-12-01 | 2026-12-31
Guanajuato | Bodegas electorales | Realización de reuniones previas a la determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales, a fin de verificar que estas cumplan con las condiciones mínimas necesarias en materia de seguridad y protección civil. | 5.1 | INE | CG/OD | OPL | DEOE | 2026-12-01 | 2027-01-31
Guanajuato | Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral. | 5.2 | INE | JLE/JDE/OD | JLE | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-28
Guanajuato | Bodegas electorales | Verificación, por parte de los órganos competentes del INE, de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPLE, así como la determinación de los compromisos que se consideren necesarios. | 5.3 | INE/OPL | OD | JLE | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-15
Guanajuato | Bodegas electorales | Comprobación, por parte de los órganos competentes del INE, del cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPLE. | 5.4 | INE/OPL | JDE/JLE | JLE | DEOE | 2027-03-17 | 2027-03-24
Guanajuato | Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPLE, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral. | 5.5 | INE | OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-30
Guanajuato | Bodegas electorales | Presentación del informe que rinden las y los presidentes de los órganos competentes del OPLE sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales. | 5.6 | INE | JLE/JDE/OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-31
Guanajuato | Bodegas electorales | Remisión del informe por parte del Órgano Superior de Dirección del OPLE sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del órgano central y de los órganos desconcentrados del OPLE. | 5.7 | INE | CD | JDE | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-04
Guanajuato | Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes. | 6.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-10 | 2027-02-10
Guanajuato | Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes a la Lista Nominal de Electores para revisión. | 6.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-11 | 2027-03-08
Guanajuato | Lista Nominal de Electores | Entrega en medio electrónico del informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para revisión. | 6.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-09 | 2027-04-09
Guanajuato | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía. | 6.4 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-06 | 2027-05-06
Guanajuato | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con Fotografía, producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (Lista Adicional). | 6.5 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-05-10 | 2027-05-21
Guanajuato | Captación de Trámites | Atención de los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral. | 7.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-01-25
Guanajuato | Captación de Trámites | Atención de los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a solicitar la reposición de su credencial para votar por robo, extravío o deterioro grave. | 7.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-02-08
Guanajuato | Captación de Trámites | Atención de las y los jóvenes en territorio nacional que cumplan 18 años entre el 1 de septiembre de 2026 y el 6 de junio de 2027, quienes podrán solicitar su inscripción en el Padrón Electoral a más tardar el 25 de enero del año de la elección. | 7.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-01-25
Guanajuato | Orientación Ciudadana | Atención y orientación ciudadana sobre el Proceso Electoral Local Ordinario, trámites de inscripción y actualización registral, así como apoyo durante la Jornada Electoral en temas como la ubicación de casillas y aclaraciones respecto a los motivos por los cuales una persona no pudo ejercer su voto en la casilla correspondiente. | 8.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-06-06
Guanajuato | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Entrega de la Credencial para Votar con Fotografía a la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE. | 9.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-03-15
Guanajuato | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Informe sobre el número de Credenciales para Votar que fueron generadas derivado de las solicitudes de reimpresión por razones de robo, extravío o deterioro grave, ya que es un informe que no puede generarse en tiempo futuro. | 9.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-06-05 | 2027-06-05
Guanajuato | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Resguardo de las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares a más tardar el 01 de marzo de 2027. | 9.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-05 | 2027-04-05
Guanajuato | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Resguardo de las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares hasta el 3 de junio de 2027, derivadas de Instancias Administrativas, Demandas de Juicio o de solicitudes de reimpresión. | 9.4 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-06-05 | 2027-06-05
Guanajuato | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG. | 10.1 | INE | CG | DEOE | DEOE | 2026-09-01 | 2026-09-07
Guanajuato | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL. | 10.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-01 | 2026-09-07
Guanajuato | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales de capacitación para observadores electorales. | 10.3 | INE | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-09-30 | 2026-10-17
Guanajuato | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral. | 10.4 | INE/OPL | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE | 2026-09-07 | 2027-04-30
Guanajuato | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial. | 10.5 | INE | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2026-11-01 | 2027-05-17
Guanajuato | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual. | 10.6 | INE | DEOE/DECEYEC | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2027-01-01 | 2027-05-31
Guanajuato | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones. | 10.7 | INE | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2026-11-01 | 2027-05-31
Guanajuato | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales. | 10.8 | INE | CL/CD | DEOE | DEOE | 2026-11-01 | 2027-06-05
Guanajuato | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos electorales para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas. | 11.1 | INE/OPL | JDE/OPL | DEOE | DEOE | 2027-01-15 | 2027-02-15
Guanajuato | Ubicación de casillas | Presentación del listado de lugares propuestos para ubicar casillas ante los Consejos Distritales. | 11.2 | INE | JDE | JLE | DEOE | 2027-02-25 | 2027-02-25
Guanajuato | Ubicación de casillas | Visitas de examinación a los lugares propuestos para la ubicación de casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias. | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | DEOE | 2027-02-26 | 2027-03-12
Guanajuato | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales. | 11.4 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-03-16 | 2027-03-16
Guanajuato | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas. | 11.5 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-03-26 | 2027-03-26
Guanajuato | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 4 de abril de 2027. | 11.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | DEOE/DERFE/UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Guanajuato | Ubicación de casillas | Primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto. | 11.7 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-15 | 2027-04-15
Guanajuato | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto. | 11.8 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-05-15 | 2027-05-25
Guanajuato | Ubicación de casillas | Registro de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.9 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-24
Guanajuato | Ubicación de casillas | Sustitución de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.10 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-27
Guanajuato | Ubicación de casillas | Acreditación de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.11 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-05-28 | 2027-05-28
Guanajuato | Ubicación de casillas | Entrega de copias de las actas de la jornada electoral, así como de escrutinio y cómputo, del OPL a los Consejos Distritales del INE. | 11.12 | OPL | CG | DEOE | DEOE | 2027-06-07 | 2027-06-25
Guanajuato | Ubicación de casillas | Publicación de los Encartes y su difusión en medios electrónicos del Instituto. | 11.13 | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | DEOE | 2027-06-05 | 2027-06-06
Guanajuato | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para la ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral. | 11.14 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | DEOE/DERFE | 2027-04-01 | 2027-06-16
Guanajuato | Ubicación de casillas | Notificación de la casilla en que votará la ciudadanía residente en secciones en las que el Consejo Distrital determinó no instalar casillas por las causales previstas en el artículo 234 del Reglamento de Elecciones. | 11.15 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | DEOE/DECEYEC | 2027-05-01 | 2027-05-31
Guanajuato | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral. | 12.1 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-08-01 | 2026-08-31
Guanajuato | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes que, junto con el que le sigue en su orden, serán tomados como base para la insaculación de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla. | 12.2 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-12-01 | 2026-12-31
Guanajuato | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos y especificaciones técnicas para que el OPL elabore los materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los FMDC. | 12.3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-10-01 | 2026-12-31
Guanajuato | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los FMDC. | 12.4 | INE | OPL/JLE/ | DECEYEC | DECEYEC | 2027-01-04 | 2027-03-10
Guanajuato | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa de capacitación elaborados por el OPL. | 12.5 | INE | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-01-04 | 2027-03-31
Guanajuato | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, selección y contratación de SE y CAE. | 12.6 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2026-10-14 | 2027-06-14
Guanajuato | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, selección y contratación de SEL y CAEL. | 12.7 | OPL | OPL | OPL | DECEYEC | 2027-03-11 | 2027-06-16
Guanajuato | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE por parte de los Consejos Distritales. | 12.8 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-12 | 2027-01-12
Guanajuato | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de SE. | 12.9 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-16 | 2027-06-14
Guanajuato | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de CAE. | 12.10 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-21 | 2027-06-14
Guanajuato | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Talleres de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación. | 12.11 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC/DEOE | 2027-01-16 | 2027-02-04
Guanajuato | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Talleres de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación. | 12.12 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC/DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-07
Guanajuato | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2027. | 12.13 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | UTSI | 2027-01-15 | 2027-01-25
Guanajuato | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla. | 12.14 | INE | CG | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-02-28
Guanajuato | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación. | 12.15 | INE | JDE/CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-02-07
Guanajuato | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral a la ciudadanía sorteada (sensibilización). | 12.16 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-09 | 2027-03-31
Guanajuato | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de las y los FMDC. | 12.17 | INE | JDE | DECEYEC | DECEYEC | 2027-04-05 | 2027-04-08
Guanajuato | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a FMDC, simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral. | 12.18 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-04-12 | 2027-06-05
Guanajuato | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos a FMDC. | 12.19 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-06-06 | 2027-06-14
Guanajuato | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega de modelos para que el OPL elabore el "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, el "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva". | 13.1 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-12-22 | 2027-01-05
Guanajuato | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Validación del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva". | 13.2 | INE | OPL/JLE/DECEyEC | DECEYEC | DECEYEC | 2027-01-05 | 2027-03-05
Guanajuato | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega a la JLE del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva", impreso por parte del OPL. | 13.3 | INE | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-03-06 | 2027-03-30
Guanajuato | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega del modelo para que el OPL elabore el "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, el "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral". | 13.4 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-05 | 2027-02-15
Guanajuato | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Validación del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral". | 13.5 | INE | OPL/JLE/ | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-15 | 2027-04-16
Guanajuato | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega a la JLE del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral", impreso por el OPL. | 13.6 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-04-07 | 2027-04-30
Guanajuato | Candidaturas Independientes | Aprobación de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente. | 14.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-01 | 2026-09-07
Guanajuato | Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Diputaciones. | 14.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-24 | 2026-09-30
Guanajuato | Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Ayuntamientos. | 14.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-24 | 2026-09-30
Guanajuato | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Diputaciones. | 14.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-10-07
Guanajuato | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Ayuntamientos. | 14.7 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-10-07
Guanajuato | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Diputaciones. | 14.9 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-14 | 2027-02-12
Guanajuato | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Ayuntamientos. | 14.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-30 | 2027-02-12
Guanajuato | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Diputaciones. | 14.12 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-02-13 | 2027-04-03
Guanajuato | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Ayuntamientos. | 14.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-02-13 | 2027-03-19
Guanajuato | Candidaturas Independientes | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local. | 14.14 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-12-30 | 2027-02-12
Guanajuato | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Diputaciones. | 15.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-01 | 2027-01-14
Guanajuato | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Ayuntamientos. | 15.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-01 | 2027-01-04
Guanajuato | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones. | 15.5 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-11 | 2027-01-24
Guanajuato | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos. | 15.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-11 | 2027-01-14
Guanajuato | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Candidaturas Comunes para Diputaciones. | 15.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-04 | 2027-04-10
Guanajuato | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Candidaturas Comunes para Ayuntamientos. | 15.9 | OPL | OPL | OPL | OPL | 2027-03-20 | 2027-03-26
Guanajuato | Candidaturas | Resolución para aprobar el Convenio de Candidaturas Comunes para Diputaciones. | 15.11 | OPL | OPL | OPL | OPL | 2027-04-19 | 2027-04-19
Guanajuato | Candidaturas | Resolución para aprobar el Convenio de Candidaturas Comunes para Ayuntamientos. | 15.12 | OPL | OPL | OPL | OPL | 2027-04-04 | 2027-04-04
Guanajuato | Candidaturas | Precampaña para Diputaciones. | 15.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-14 | 2027-02-12
Guanajuato | Candidaturas | Precampaña para Ayuntamientos. | 15.15 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-04 | 2027-02-12
Guanajuato | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones. | 15.17 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-04 | 2027-04-10
Guanajuato | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos. | 15.18 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-20 | 2027-03-26
Guanajuato | Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Diputaciones. | 15.20 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-19 | 2027-04-19
Guanajuato | Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Ayuntamientos. | 15.21 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-04 | 2027-04-04
Guanajuato | Candidaturas | Campaña para Diputaciones. | 15.23 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-19 | 2027-06-02
Guanajuato | Candidaturas | Campaña para Ayuntamientos. | 15.24 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-04 | 2027-06-02
Guanajuato | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Instalación de la Comisión para reportar los trabajos de implementación y operación del Sistema. | 18.1 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-09-01 | 2026-09-01
Guanajuato | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema. | 18.2 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-09-01 | 2026-09-01
Guanajuato | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema. | 18.3 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-10-01 | 2027-06-30
Guanajuato | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Determinar si la implementación y operación del Sistema corresponde al OPL o requiere el apoyo de un tercero. | 18.4 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-10-01 | 2026-10-01
Guanajuato | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Plan de Trabajo para la implementación del Sistema y de los procesos asociados. | 18.5 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-11-01 | 2026-11-01
Guanajuato | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo. | 18.6 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-01-01 | 2027-01-01
Guanajuato | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | 18.7 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-01 | 2027-04-01
Guanajuato | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Mejorías en el desarrollo del Sistema y adiciones a la información de los cuestionarios | 18.8 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-02-01 | 2027-02-01
Guanajuato | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para diputaciones de mayoría relativa. | 18.10 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-20 | 2027-04-20
Guanajuato | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para diputaciones de representación proporcional. | 18.11 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-27 | 2027-04-27
Guanajuato | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Prototipo Navegable del sitio de publicación y de la estructura de la base de datos que se utilizará en la operación del Sistema. | 18.12 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-02-01 | 2027-02-01
Guanajuato | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a la UTTPDP del informe de avance cuantitativo correspondiente al mes de abril. | 18.13 | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | UTTPDP | 2027-05-01 | 2027-05-05
Guanajuato | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a la UTTPDP del informe de avance cuantitativo correspondiente al mes de mayo. | 18.14 | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | UTTPDP | 2027-06-01 | 2027-06-05
Guanajuato | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informe sobre los resultados finales de la captura de la información con base a la metodología para el análisis cualitativo y cuantitativo del Sistema | 18.16 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-10-30 | 2027-10-30
Guanajuato | Documentación y material electoral | Envío de Formatos Unicos de la DEOE al OPL | 19.1 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 2026-07-13 | 2026-07-15
Guanajuato | Documentación y material electoral | Entrega a la JLE del INE de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y material electoral, en medios impresos y electrónicos. | 19.2 | OPL | CG | JLE | DEOE | 2026-09-14 | 2026-09-19
Guanajuato | Documentación y material electoral | Revisión de la JLE de la documentación, materiales electorales y especificaciones técnicas del OPL y atención de las observaciones por parte del OPL. | 19.3 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2026-09-21 | 2026-10-08
Guanajuato | Documentación y material electoral | Revisión de la DEOE de la documentación y materiales electorales y especificaciones técnicas del OPL y atención de las observaciones por parte del OPL. | 19.4 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-10-10 | 2026-11-04
Guanajuato | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral. | 19.5 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-11-01 | 2026-12-31
Guanajuato | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE de los archivos con los diseños a color y las especificaciones técnicas de la documentación y material electoral aprobados. | 19.6 | OPL | DEOE | DEOE | DEOE | 2027-01-04 | 2027-01-22
Guanajuato | Documentación y material electoral | Seguimiento a los procesos de adjudicación y producción de la documentación y material electoral. | 19.7 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 2027-01-01 | 2027-05-31
Guanajuato | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE del reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 19.8 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-05-24 | 2027-06-30
Guanajuato | Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada MDC. | 19.9 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-30
Guanajuato | Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del OPLE que realizará el conteo, sellado y agrupamiento de boletas, así como la integración de las cajas paquete electoral. | 19.10 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-05-12 | 2027-05-21
Guanajuato | Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de las cajas paquete electoral. | 19.11 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-05-12 | 2027-05-28
Guanajuato | Documentación y material electoral | Entrega de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de las Mesas Directivas de Casilla. | 19.12 | INE/OPL | JLE/CG | OPL | DEOE | 2027-05-31 | 2027-06-04
Guanajuato | Visitantes extranjeros | Difusión a los OPL del acuerdo del CG del INE, de la convocatoria y del formato de acreditación, así como de información general sobre el procedimiento de acreditación. | 20.1 | INE/OPL | CAI/CG | CAI | CAI | 2026-09-01 | 2026-09-30
Guanajuato | Visitantes extranjeros | Recepción de la información sobre las características de los procesos locales concurrentes enviada por los OPL. | 20.2 | INE | CAI/JLE | OPL | OPL | 2026-09-20 | 2027-04-26
Guanajuato | Visitantes extranjeros | Recepción de las solicitudes de acreditación recibidas por los OPL. | 20.3 | INE | CAI | CAI | CAI | 2026-09-01 | 2027-05-27
Guanajuato | Visitantes extranjeros | Remisión a los OPL que reconozcan la figura de visitante extranjero, del listado de personas acreditadas. | 20.4 | INE | CAI | CAI | CAI | 2026-09-20 | 2027-05-31
Guanajuato | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Primer Simulacro del SIJE 2027. | 22.1 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-04-29 | 2027-04-29
Guanajuato | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Segundo Simulacro del SIJE 2027. | 22.2 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-05-13 | 2027-05-13
Guanajuato | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Tercer Simulacro del SIJE 2027. | 22.3 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-05-23 | 2027-05-23
Guanajuato | Jornada Electoral | Jornada Electoral. | 22.4 | OPL | CG/OD | JLE | OPL | 2027-06-06 | 2027-06-06
Guanajuato | Mecanismos de recolección | Entrega de los estudios de factibilidad al OPL. | 23.1 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2027-03-16 | 2027-03-31
Guanajuato | Mecanismos de recolección | Entrega de las observaciones a los estudios de factibilidad. | 23.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-24
Guanajuato | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección. | 23.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | DEOE | 2027-03-17 | 2027-04-23
Guanajuato | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales. | 23.4 | INE/OPL | CL/CD/CG/OD | JLE | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-07
Guanajuato | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del INE de los proyectos de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las vocalías de las JDE. | 24.1 | OPL | CG/OD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-08
Guanajuato | Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes Electorales del OPL | 24.2 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-07
Guanajuato | Recepción de Paquetes | Remisión a la JLE del INE de la copia de los recibos de recepción de los paquetes electorales. | 24.3 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-06-16 | 2027-06-30
Guanajuato | Recepción de Paquetes | Remisión a la JLE del INE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes del OPL. | 24.4 | OPL | CG | JLE | DEOE | 2027-06-16 | 2027-06-30
Guanajuato | PREP | Remisión del acuerdo de instalación o ratificación de la Comisión a la que se reportarán los trabajos de implementación y operación del PREP. | 25.1 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-09-06 | 2026-09-11
Guanajuato | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP. | 25.2 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-09-06 | 2026-09-11
Guanajuato | PREP | Remisión del acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP. | 25.3 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-11-06 | 2026-11-11
Guanajuato | PREP | Determinación sobre si la implementación del PREP se realizará por el propio OPL o con el apoyo de un tercero. | 25.4 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-12-06 | 2026-12-11
Guanajuato | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se aprueba el Proceso Técnico Operativo. | 25.5 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-01-06 | 2027-01-11
Guanajuato | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se determina la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, el o los Centros de Captura y Verificación. | 25.6 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-11
Guanajuato | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se realiza la designación del Ente Auditor. | 25.7 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-11
Guanajuato | PREP | Remisión del instrumento jurídico firmado por el OPL y el Ente Auditor. | 25.8 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-03-06 | 2027-03-11
Guanajuato | PREP | Prueba de funcionalidad del PREP. | 25.9 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-04-21 | 2027-04-21
Guanajuato | PREP | Primer simulacro del PREP. | 25.10 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-16 | 2027-05-16
Guanajuato | PREP | Segundo simulacro del PREP. | 25.11 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-23 | 2027-05-23
Guanajuato | PREP | Tercer simulacro del PREP. | 25.12 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-30 | 2027-05-30
Guanajuato | PREP | Operación del PREP. | 25.13 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Guanajuato | Cómputos | Revisión del proyecto de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. | 26.1 | INE/OPL | CG/JLE/DEOE | OPL | DEOE | 2027-01-15 | 2027-02-20
Guanajuato | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. | 26.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-02-21 | 2027-02-28
Guanajuato | Cómputos | Remisión a la JLE del INE de las propuestas de escenarios de cómputos para la dictaminación de su viabilidad. | 26.3 | INE/OPL | CG/JLE | OPL | DEOE | 2027-03-13 | 2027-03-13
Guanajuato | Cómputos | Remisión al OPL de las observaciones a los escenarios de cómputos. | 26.4 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2027-03-14 | 2027-03-26
Guanajuato | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos. | 26.5 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-15
Guanajuato | Documentación y material electoral | Aprobación de las y los SEL y CAEL, así como de los prestadores de servicio o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de boletas, e integración de las cajas paquete electoral. | 26.6 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-05-11
Guanajuato | Cómputos | Notificación a la DEOE del INE del inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática, así como de sus características y avances. | 26.7 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-15
Guanajuato | Cómputos | Remisión del OPL a la DEOE de la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para la realización de pruebas y simulacros de captura. | 26.8 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-07
Guanajuato | Cómputos | Notificación del OPL a la DEOE de la liberación de la herramienta informática de cómputos y de su conclusión. | 26.9 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-16 | 2027-04-30
Guanajuato | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados del OPL sobre cómputos y la herramienta informática de cómputos. | 26.10 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-27 | 2027-05-20
Guanajuato | Cómputos | Remisión del OPL a la DEOE del informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática de cómputos. | 26.11 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-05-01 | 2027-05-07
Guanajuato | Cómputos | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en sus órganos desconcentrados, con el uso de la herramienta informática. | 26.12 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-28
Guanajuato | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento. | 26.13 | OPL | OD | OPL | OPL | 2027-06-08 | 2027-06-08
Guanajuato | Cómputos | Cómputos Distritales. | 26.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-09 | 2027-06-12
Guanajuato | Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación de diputaciones de representación proporcional. | 26.15 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-13 | 2027-06-13
Guanajuato | Cómputos | Aprobación, por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos. | 26.16 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-09 | 2027-06-12
Guanajuato | Cómputos | Cómputos Municipales. | 26.17 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-09 | 2027-06-12
Guanajuato | Cómputos | Asignación de regidurías por el principio de representación proporcional. | 26.18 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-13 | 2027-06-13
Guanajuato | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.1 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Guanajuato | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.2 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Guanajuato | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.3 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-19 | 2026-06-19
Guanajuato | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.4 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Guanajuato | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.5 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Guanajuato | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.6 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Guanajuato | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.7 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-27 | 2026-11-27
Guanajuato | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.8 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Guanajuato | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.9 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-25 | 2026-06-25
Guanajuato | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.10 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Guanajuato | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.11 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-15 | 2027-02-15
Guanajuato | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.12 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-27 | 2026-11-27
Guanajuato | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.13 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-19 | 2026-06-19
Guanajuato | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.14 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Guanajuato | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.15 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-01 | 2026-07-01
Guanajuato | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.16 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Guanajuato | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.17 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Guanajuato | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.18 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Guanajuato | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.19 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Guanajuato | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sesiones de Consejo (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.20 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-13 | 2026-08-13
Guanajuato | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.21 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Guanajuato | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.22 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Guanajuato | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Ubicación de Casillas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.23 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-13 | 2026-07-13
Guanajuato | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.24 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Guanajuato | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.25 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Guanajuato | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.26 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-04 | 2027-01-04
Guanajuato | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.27 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-31 | 2026-08-31
Guanajuato | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.28 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-27 | 2026-08-27
Guanajuato | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.29 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Guanajuato | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.30 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Guanajuato | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.31 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Guanajuato | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Mediciones de cumplimiento (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.32 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Guanajuato | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.33 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Guanajuato | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.34 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Guanajuato | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.35 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Guanajuato | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Examen en Línea (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.36 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Guanajuato | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Distritales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.37 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Guanajuato | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Web (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.38 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Guanajuato | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Actas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.39 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Guanajuato | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.40 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Guanajuato | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Tribunal (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.41 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Guanajuato | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Conteo Rápido (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.42 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Guanajuato | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.43 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Guanajuato | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCF) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.44 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-10 | 2026-07-10
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Producción). | 28.1 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-22 | 2026-09-22
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Producción). | 28.2 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-31 | 2026-10-31
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Producción). | 28.3 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-09 | 2026-11-09
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sesiones de Consejo (Producción). | 28.4 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-30 | 2026-11-30
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Producción). | 28.5 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-30 | 2026-09-30
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Producción). | 28.6 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-01 | 2026-11-01
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Ubicación de Casillas (Producción). | 28.7 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-19 | 2026-10-19
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Producción). | 28.8 | INE | UTSI | UTSI | DEOE/UTSI | 2027-01-15 | 2027-01-15
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Producción). | 28.9 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-31 | 2026-12-31
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Producción). | 28.10 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-16 | 2027-01-16
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Producción). | 28.11 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-30 | 2027-01-30
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Producción). | 28.12 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-05 | 2027-02-05
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.13 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-06
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.14 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-09 | 2027-02-09
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.15 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-09 | 2027-02-09
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Producción). | 28.16 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-04 | 2027-03-04
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Producción). | 28.17 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-08 | 2027-04-08
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.18 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-09 | 2027-04-09
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.19 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.20 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Producción). | 28.21 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Producción). | 28.22 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-09 | 2027-04-09
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Producción). | 28.23 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-16 | 2027-04-16
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Producción). | 28.24 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-24 | 2027-05-24
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Producción). | 28.25 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Producción). | 28.26 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Producción). | 28.27 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Producción). | 28.28 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-04 | 2027-06-04
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.29 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.30 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-20 | 2027-01-26
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Pruebas de aceptación). | 28.31 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Pruebas de aceptación). | 28.32 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-22 | 2027-03-26
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.33 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-20 | 2027-01-26
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.34 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Pruebas de aceptación). | 28.35 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-27 | 2027-05-27
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Pruebas de aceptación). | 28.36 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-18 | 2026-12-24
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Pruebas de aceptación). | 28.37 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-26 | 2027-04-29
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Pruebas de aceptación). | 28.38 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-24 | 2026-08-28
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Pruebas de aceptación). | 28.39 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-14 | 2027-05-19
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Pruebas de aceptación). | 28.40 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-07 | 2027-05-07
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Pruebas de aceptación). | 28.41 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-07 | 2026-12-11
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.42 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-22 | 2026-07-24
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.43 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-01 | 2026-12-11
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Pruebas de aceptación). | 28.44 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-16 | 2026-10-22
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Pruebas de aceptación). | 28.45 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-19 | 2027-03-05
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.46 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-25 | 2027-01-29
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.47 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-24 | 2027-04-01
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sesiones de Consejo (Pruebas de aceptación). | 28.48 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-02 | 2026-11-12
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Pruebas de aceptación). | 28.49 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-19 | 2027-03-25
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.50 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-20 | 2026-10-26
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Ubicación de Casillas (Pruebas de aceptación). | 28.51 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-15 | 2026-11-18
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Pruebas de aceptación). | 28.52 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-14 | 2027-01-20
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Pruebas de aceptación). | 28.53 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Simulacro). | 28.54 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-10 | 2027-02-10
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Simulacro). | 28.55 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Pruebas de aceptación). | 28.56 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-28
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Pruebas de aceptación). | 28.57 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-08 | 2026-12-14
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Pruebas de aceptación). | 28.58 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-12 | 2027-05-18
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Pruebas de aceptación). | 28.59 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-03 | 2027-05-07
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Mediciones de cumplimiento (Pruebas de aceptación). | 28.60 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-30
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Pruebas de aceptación). | 28.61 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-18 | 2026-09-24
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (Pruebas de aceptación). | 28.62 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-14 | 2026-09-18
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Examen en Línea (Pruebas de aceptación). | 28.63 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-24 | 2026-09-02
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.64 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-09 | 2026-10-20
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Distritales | 28.65 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-21 | 2027-05-25
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Web | 28.66 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Actas | 28.67 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Tribunal | 28.68 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Conteo Rápido | 28.69 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-21 | 2027-04-23
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Pruebas de aceptación). | 28.70 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-22 | 2027-02-26
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCAF) | 28.71 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-28
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Producción). | 28.72 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-18 | 2027-01-18
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Producción). | 28.73 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-07 | 2027-06-07
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Producción). | 28.74 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-12 | 2027-05-12
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Mediciones de cumplimiento (Producción). | 28.75 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-16 | 2026-11-16
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Producción). | 28.76 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas(Producción). | 28.77 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Producción). | 28.78 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-09 | 2026-11-09
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Examen en Línea (Producción). | 28.79 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-12 | 2026-12-12
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Distritales (Producción). | 28.80 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-28 | 2027-05-28
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Actas (Producción). | 28.81 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-05 | 2027-06-05
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Web (Producción). | 28.82 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-08 | 2027-06-08
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) (Producción). | 28.83 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Tribunal (Producción). | 28.84 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-12 | 2027-06-12
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Conteo Rápido (Producción). | 28.85 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Producción). | 28.86 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-01 | 2027-03-01
Guanajuato | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCAF) (Producción). | 28.87 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-31 | 2026-10-31
Guanajuato | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con información desagregada por sexo de la integración de los órganos distritales (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.1 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Guanajuato | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base Excel con la integración información desagregada por acción afirmativas de la integración de los órganos distritales. | 29.2 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Guanajuato | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas a Diputaciones desagregadas por sexo (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.3 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Guanajuato | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas a Diputaciones desagregada por acción afirmativas. | 29.4 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Guanajuato | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos distritales desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.5 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Guanajuato | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos distritales desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.6 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Guanajuato | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de excel con datos información de los casos de violencia política contra las mujeres que conoció el OPL durante el proceso electoral. | 29.7 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Guanajuato | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de excel con la integración información desagregada por sexo de la conformación integración de los órganos municipales (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.8 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Guanajuato | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base excel con la integración información desagregada por acción afirmativas de la integración de los órganos municipales. | 29.9 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Guanajuato | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas para Ayuntamientos desagregadas por sexo (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.10 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Guanajuato | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas para Ayuntamientos desagregada por acción afirmativas. | 29.11 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Guanajuato | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.12 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Guanajuato | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.13 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Guanajuato | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Sindicaturas desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.14 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Guanajuato | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Regidurías por el principio de RP desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.15 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Guanajuato | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Regidurías por el principio de RP desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.16 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Guerrero | Mecanismos de coordinación | Aprobación del Plan Integral y los Calendarios de Coordinación para los Procesos Electorales Locales Ordinarios. | 1.1 | INE | CG | UTVOPL | UTVOPL | 2026-07-15 | 2026-08-01
Guerrero | Mecanismos de coordinación | Aprobación del Cronograma o Calendario de Actividades para el Proceso Electoral Local Ordinario. | 1.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-06-30 | 2026-08-31
Guerrero | Mecanismos de coordinación | Elaboración del Plan de Trabajo conjunto para la Promoción de la Participación Ciudadana. | 1.3 | INE | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | DECEYEC | 2026-12-01 | 2027-01-15
Guerrero | Mecanismos de coordinación | Sesión del Consejo General para dar inicio al Proceso Electoral Local Ordinario. | 1.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-07 | 2026-09-07
Guerrero | Mecanismos de coordinación | Implementación del Plan de Trabajo conjunto para la Promoción de la Participación Ciudadana. | 1.5 | INE | DECEYEC/JLE/OPL | OPL | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-06-06
Guerrero | Integración de órganos desconcentrados | Aprobación de la convocatoria para la integración de los Órganos Distritales. | 2.1 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-09-01 | 2026-09-07
Guerrero | Integración de órganos desconcentrados | Sesión de designación e integración de los Órganos Distritales. | 2.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-09-08 | 2026-11-06
Guerrero | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Distritales. | 2.3 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2026-11-30 | 2026-11-30
Guerrero | Integración de órganos desconcentrados | Publicación de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE. | 2.4 | INE | CL | DEOE | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-28
Guerrero | Integración de órganos desconcentrados | Instalación y operación de oficinas municipales. | 2.5 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-01-01 | 2027-06-30
Guerrero | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de la distribución de financiamiento público de campaña para partidos políticos y candidaturas independientes. | 3.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-01 | 2027-01-15
Guerrero | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Solicitud de registro de plataformas electorales. | 3.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-03 | 2027-01-12
Guerrero | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Gubernatura. | 3.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-21 | 2026-10-29
Guerrero | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Gubernatura. | 3.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-01 | 2027-01-15
Guerrero | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Gubernatura. | 3.5 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-07 | 2026-09-07
Guerrero | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Gubernatura. | 3.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-19 | 2027-03-04
Guerrero | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Diputaciones. | 3.7 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-21 | 2026-10-29
Guerrero | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones. | 3.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-01 | 2027-01-15
Guerrero | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones. | 3.9 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-07 | 2026-09-07
Guerrero | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones. | 3.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-19 | 2027-01-27
Guerrero | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Ayuntamientos. | 3.11 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-21 | 2026-10-29
Guerrero | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para ayuntamientos. | 3.12 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-01 | 2027-01-15
Guerrero | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Ayuntamientos. | 3.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-07 | 2026-09-07
Guerrero | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos. | 3.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-19 | 2027-01-27
Guerrero | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del OPL, de los modelos de pautas. | 4.1 | OPL | CG | OPL | DEPPP | 2026-09-07 | 2026-09-15
Guerrero | Radio y Televisión | Aprobación, por parte de la Junta General Ejecutiva del INE, de las pautas de las autoridades electorales. | 4.2 | INE | JGE | DEPPP | DEPPP | 2026-08-15 | 2026-11-30
Guerrero | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del Comité de Radio y Televisión del INE, de las pautas de los partidos políticos. | 4.3 | INE | CRT | DEPPP | DEPPP | 2026-09-16 | 2026-10-09
Guerrero | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del Consejo General del INE, de la metodología para verificar el cumplimiento de la pauta paritaria en radio y televisión durante la etapa de campaña. | 4.4 | INE | CG | DEPPP | DEPPP | 2026-12-01 | 2026-12-31
Guerrero | Bodegas electorales | Realización de reuniones previas a la determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales, a fin de verificar que estas cumplan con las condiciones mínimas necesarias en materia de seguridad y protección civil. | 5.1 | INE | CG/OD | OPL | DEOE | 2026-12-01 | 2027-01-31
Guerrero | Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral. | 5.2 | INE | JLE/JDE/OD | JLE | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-28
Guerrero | Bodegas electorales | Verificación, por parte de los órganos competentes del INE, de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPLE, así como la determinación de los compromisos que se consideren necesarios. | 5.3 | INE/OPL | OD | JLE | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-15
Guerrero | Bodegas electorales | Comprobación, por parte de los órganos competentes del INE, del cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPLE. | 5.4 | INE/OPL | JDE/JLE | JLE | DEOE | 2027-03-17 | 2027-03-24
Guerrero | Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPLE, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral. | 5.5 | INE | OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-30
Guerrero | Bodegas electorales | Presentación del informe que rinden las y los presidentes de los órganos competentes del OPLE sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales. | 5.6 | INE | JLE/JDE/OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-31
Guerrero | Bodegas electorales | Remisión del informe por parte del Órgano Superior de Dirección del OPLE sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del órgano central y de los órganos desconcentrados del OPLE. | 5.7 | INE | CD | JDE | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-04
Guerrero | Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes. | 6.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-10 | 2027-02-10
Guerrero | Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes a la Lista Nominal de Electores para revisión. | 6.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-11 | 2027-03-08
Guerrero | Lista Nominal de Electores | Entrega en medio electrónico del informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para revisión. | 6.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-09 | 2027-04-09
Guerrero | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía. | 6.4 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-06 | 2027-05-06
Guerrero | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con Fotografía, producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (Lista Adicional). | 6.5 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-05-10 | 2027-05-21
Guerrero | Captación de Trámites | Atención de los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral. | 7.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-01-25
Guerrero | Captación de Trámites | Atención de los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a solicitar la reposición de su credencial para votar por robo, extravío o deterioro grave. | 7.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-02-08
Guerrero | Captación de Trámites | Atención de las y los jóvenes en territorio nacional que cumplan 18 años entre el 1 de septiembre de 2026 y el 6 de junio de 2027, quienes podrán solicitar su inscripción en el Padrón Electoral a más tardar el 25 de enero del año de la elección. | 7.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-01-25
Guerrero | Orientación Ciudadana | Atención y orientación ciudadana sobre el Proceso Electoral Local Ordinario, trámites de inscripción y actualización registral, así como apoyo durante la Jornada Electoral en temas como la ubicación de casillas y aclaraciones respecto a los motivos por los cuales una persona no pudo ejercer su voto en la casilla correspondiente. | 8.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-06-06
Guerrero | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Entrega de la Credencial para Votar con Fotografía a la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE. | 9.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-03-15
Guerrero | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Informe sobre el número de Credenciales para Votar que fueron generadas derivado de las solicitudes de reimpresión por razones de robo, extravío o deterioro grave, ya que es un informe que no puede generarse en tiempo futuro. | 9.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-06-05 | 2027-06-05
Guerrero | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Resguardo de las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares a más tardar el 01 de marzo de 2027. | 9.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-05 | 2027-04-05
Guerrero | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Resguardo de las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares hasta el 3 de junio de 2027, derivadas de Instancias Administrativas, Demandas de Juicio o de solicitudes de reimpresión. | 9.4 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-06-05 | 2027-06-05
Guerrero | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG. | 10.1 | INE | CG | DEOE | DEOE | 2026-09-01 | 2026-09-07
Guerrero | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL. | 10.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-01 | 2026-09-30
Guerrero | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales de capacitación para observadores electorales. | 10.3 | INE | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-09-30 | 2026-10-17
Guerrero | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral. | 10.4 | INE/OPL | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE | 2026-09-07 | 2027-04-30
Guerrero | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial. | 10.5 | INE | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2026-11-01 | 2027-05-17
Guerrero | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual. | 10.6 | INE | DEOE/DECEYEC | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2027-01-01 | 2027-05-31
Guerrero | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones. | 10.7 | INE | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2026-11-01 | 2027-05-31
Guerrero | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales. | 10.8 | INE | CL/CD | DEOE | DEOE | 2026-11-01 | 2027-06-05
Guerrero | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos electorales para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas. | 11.1 | INE/OPL | JDE/OPL | DEOE | DEOE | 2027-01-15 | 2027-02-15
Guerrero | Ubicación de casillas | Presentación del listado de lugares propuestos para ubicar casillas ante los Consejos Distritales. | 11.2 | INE | JDE | JLE | DEOE | 2027-02-25 | 2027-02-25
Guerrero | Ubicación de casillas | Visitas de examinación a los lugares propuestos para la ubicación de casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias. | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | DEOE | 2027-02-26 | 2027-03-12
Guerrero | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales. | 11.4 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-03-16 | 2027-03-16
Guerrero | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas. | 11.5 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-03-26 | 2027-03-26
Guerrero | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 4 de abril de 2027. | 11.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | DEOE/DERFE/UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Guerrero | Ubicación de casillas | Primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto. | 11.7 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-15 | 2027-04-15
Guerrero | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto. | 11.8 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-05-15 | 2027-05-25
Guerrero | Ubicación de casillas | Registro de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.9 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-24
Guerrero | Ubicación de casillas | Sustitución de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.10 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-27
Guerrero | Ubicación de casillas | Acreditación de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.11 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-05-28 | 2027-05-28
Guerrero | Ubicación de casillas | Entrega de copias de las actas de la jornada electoral, así como de escrutinio y cómputo, del OPL a los Consejos Distritales del INE. | 11.12 | OPL | CG | DEOE | DEOE | 2027-06-07 | 2027-06-25
Guerrero | Ubicación de casillas | Publicación de los Encartes y su difusión en medios electrónicos del Instituto. | 11.13 | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | DEOE | 2027-06-05 | 2027-06-06
Guerrero | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para la ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral. | 11.14 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | DEOE/DERFE | 2027-04-01 | 2027-06-16
Guerrero | Ubicación de casillas | Notificación de la casilla en que votará la ciudadanía residente en secciones en las que el Consejo Distrital determinó no instalar casillas por las causales previstas en el artículo 234 del Reglamento de Elecciones. | 11.15 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | DEOE/DECEYEC | 2027-05-01 | 2027-05-31
Guerrero | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral. | 12.1 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-08-01 | 2026-08-31
Guerrero | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes que, junto con el que le sigue en su orden, serán tomados como base para la insaculación de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla. | 12.2 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-12-01 | 2026-12-31
Guerrero | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos y especificaciones técnicas para que el OPL elabore los materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los FMDC. | 12.3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-10-01 | 2026-12-31
Guerrero | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los FMDC. | 12.4 | INE | OPL/JLE/ | DECEYEC | DECEYEC | 2027-01-04 | 2027-03-10
Guerrero | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa de capacitación elaborados por el OPL. | 12.5 | INE | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-01-04 | 2027-03-31
Guerrero | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, selección y contratación de SE y CAE. | 12.6 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2026-10-14 | 2027-06-14
Guerrero | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, selección y contratación de SEL y CAEL. | 12.7 | OPL | OPL | OPL | DECEYEC | 2027-03-11 | 2027-06-16
Guerrero | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE por parte de los Consejos Distritales. | 12.8 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-12 | 2027-01-12
Guerrero | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de SE. | 12.9 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-16 | 2027-06-14
Guerrero | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de CAE. | 12.10 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-21 | 2027-06-14
Guerrero | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Talleres de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación. | 12.11 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC/DEOE | 2027-01-16 | 2027-02-04
Guerrero | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Talleres de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación. | 12.12 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC/DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-07
Guerrero | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2027. | 12.13 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | UTSI | 2027-01-15 | 2027-01-25
Guerrero | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla. | 12.14 | INE | CG | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-02-28
Guerrero | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación. | 12.15 | INE | JDE/CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-02-07
Guerrero | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral a la ciudadanía sorteada (sensibilización). | 12.16 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-09 | 2027-03-31
Guerrero | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de las y los FMDC. | 12.17 | INE | JDE | DECEYEC | DECEYEC | 2027-04-05 | 2027-04-08
Guerrero | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a FMDC, simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral. | 12.18 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-04-12 | 2027-06-05
Guerrero | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos a FMDC. | 12.19 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-06-06 | 2027-06-14
Guerrero | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega de modelos para que el OPL elabore el "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, el "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva". | 13.1 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-12-22 | 2027-01-05
Guerrero | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Validación del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva". | 13.2 | INE | OPL/JLE/DECEyEC | DECEYEC | DECEYEC | 2027-01-05 | 2027-03-05
Guerrero | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega a la JLE del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva", impreso por parte del OPL. | 13.3 | INE | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-03-06 | 2027-03-30
Guerrero | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega del modelo para que el OPL elabore el "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, el "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral". | 13.4 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-05 | 2027-02-15
Guerrero | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Validación del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral". | 13.5 | INE | OPL/JLE/ | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-15 | 2027-04-16
Guerrero | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega a la JLE del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral", impreso por el OPL. | 13.6 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-04-07 | 2027-04-30
Guerrero | Candidaturas Independientes | Aprobación de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente. | 14.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-01 | 2026-09-07
Guerrero | Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Gubernatura. | 14.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-08 | 2026-11-12
Guerrero | Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Diputaciones. | 14.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-08 | 2026-12-12
Guerrero | Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Ayuntamientos. | 14.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-08 | 2026-12-12
Guerrero | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Gubernatura. | 14.5 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-08 | 2026-11-11
Guerrero | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Diputaciones. | 14.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-08 | 2026-12-11
Guerrero | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Ayuntamientos. | 14.7 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-08 | 2026-12-11
Guerrero | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Gubernatura. | 14.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-12 | 2027-01-10
Guerrero | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Diputaciones. | 14.9 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-12 | 2027-01-10
Guerrero | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Ayuntamientos. | 14.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-12 | 2027-01-10
Guerrero | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Gubernatura. | 14.11 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-11 | 2027-02-01
Guerrero | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Diputaciones. | 14.12 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-11 | 2027-02-01
Guerrero | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Ayuntamientos. | 14.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-11 | 2027-02-01
Guerrero | Candidaturas Independientes | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local. | 14.14 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-11-12 | 2027-01-31
Guerrero | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Gubernatura. | 15.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-08 | 2026-11-12
Guerrero | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Diputaciones. | 15.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-08 | 2026-12-02
Guerrero | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Ayuntamientos. | 15.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-08 | 2026-12-16
Guerrero | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gubernatura. | 15.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-13 | 2026-11-22
Guerrero | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones. | 15.5 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-03 | 2026-12-12
Guerrero | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos. | 15.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-17 | 2026-12-26
Guerrero | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Candidaturas Comunes para Gubernatura. | 15.7 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-08 | 2026-11-12
Guerrero | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Candidaturas Comunes para Diputaciones. | 15.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-08 | 2026-12-02
Guerrero | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Candidaturas Comunes para Ayuntamientos. | 15.9 | OPL | OPL | OPL | OPL | 2026-09-08 | 2026-12-16
Guerrero | Candidaturas | Resolución para aprobar el Convenio de Candidaturas Comunes para Gubernatura. | 15.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-13 | 2026-11-17
Guerrero | Candidaturas | Resolución para aprobar el Convenio de Candidaturas Comunes para Diputaciones. | 15.11 | OPL | OPL | OPL | OPL | 2026-12-03 | 2026-12-22
Guerrero | Candidaturas | Resolución para aprobar el Convenio de Candidaturas Comunes para Ayuntamientos. | 15.12 | OPL | OPL | OPL | OPL | 2026-12-17 | 2026-12-29
Guerrero | Candidaturas | Precampaña para Gubernatura. | 15.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-12 | 2027-01-10
Guerrero | Candidaturas | Precampaña para Diputaciones. | 15.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-02 | 2027-01-10
Guerrero | Candidaturas | Precampaña para Ayuntamientos. | 15.15 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-16 | 2027-01-10
Guerrero | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Gubernatura. | 15.16 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-02-02 | 2027-02-16
Guerrero | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones. | 15.17 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-04 | 2027-03-18
Guerrero | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos. | 15.18 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-19 | 2027-04-02
Guerrero | Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Gubernatura. | 15.19 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-02 | 2027-03-04
Guerrero | Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Diputaciones. | 15.20 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-01 | 2027-04-03
Guerrero | Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Ayuntamientos. | 15.21 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-21 | 2027-04-23
Guerrero | Candidaturas | Campaña para Gubernatura. | 15.22 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-05 | 2027-06-02
Guerrero | Candidaturas | Campaña para Diputaciones. | 15.23 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-04 | 2027-06-02
Guerrero | Candidaturas | Campaña para Ayuntamientos. | 15.24 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-24 | 2027-06-02
Guerrero | Debates | Aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates para Gubernatura. | 17.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-05 | 2027-06-02
Guerrero | Debates | Realización del primer debate para Gubernatura. | 17.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-05 | 2027-06-02
Guerrero | Debates | Realización del segundo debate para Gubernatura. | 17.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-05 | 2027-06-02
Guerrero | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Instalación de la Comisión para reportar los trabajos de implementación y operación del Sistema. | 18.1 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-09-01 | 2026-09-01
Guerrero | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema. | 18.2 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-09-01 | 2026-09-01
Guerrero | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema. | 18.3 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-10-01 | 2027-06-30
Guerrero | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Determinar si la implementación y operación del Sistema corresponde al OPL o requiere el apoyo de un tercero. | 18.4 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-09-30 | 2026-09-30
Guerrero | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Plan de Trabajo para la implementación del Sistema y de los procesos asociados. | 18.5 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-09-30 | 2026-09-30
Guerrero | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo. | 18.6 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-01-01 | 2027-01-01
Guerrero | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | 18.7 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-01 | 2027-04-01
Guerrero | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Mejorías en el desarrollo del Sistema y adiciones a la información de los cuestionarios | 18.8 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-02-01 | 2027-02-01
Guerrero | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de gubernatura. | 18.9 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-15 | 2027-04-15
Guerrero | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para diputaciones de mayoría relativa. | 18.10 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-15 | 2027-04-15
Guerrero | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para diputaciones de representación proporcional. | 18.11 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-15 | 2027-04-15
Guerrero | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Prototipo Navegable del sitio de publicación y de la estructura de la base de datos que se utilizará en la operación del Sistema. | 18.12 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-02-01 | 2027-02-01
Guerrero | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a la UTTPDP del informe de avance cuantitativo correspondiente al mes de abril. | 18.13 | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | UTTPDP | 2027-05-01 | 2027-05-05
Guerrero | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a la UTTPDP del informe de avance cuantitativo correspondiente al mes de mayo. | 18.14 | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | UTTPDP | 2027-06-01 | 2027-06-05
Guerrero | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para ayuntamientos y, en su caso, cuarto orden de gobierno. | 18.15 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-24 | 2027-05-04
Guerrero | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informe sobre los resultados finales de la captura de la información con base a la metodología para el análisis cualitativo y cuantitativo del Sistema | 18.16 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-10-30 | 2027-10-30
Guerrero | Documentación y material electoral | Envío de Formatos Unicos de la DEOE al OPL | 19.1 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 2026-07-13 | 2026-07-15
Guerrero | Documentación y material electoral | Entrega a la JLE del INE de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y material electoral, en medios impresos y electrónicos. | 19.2 | OPL | CG | JLE | DEOE | 2026-08-31 | 2026-09-05
Guerrero | Documentación y material electoral | Revisión de la JLE de la documentación, materiales electorales y especificaciones técnicas del OPL y atención de las observaciones por parte del OPL. | 19.3 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2026-09-07 | 2026-09-30
Guerrero | Documentación y material electoral | Revisión de la DEOE de la documentación y materiales electorales y especificaciones técnicas del OPL y atención de las observaciones por parte del OPL. | 19.4 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-10-02 | 2026-11-24
Guerrero | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral. | 19.5 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-11-01 | 2026-12-31
Guerrero | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE de los archivos con los diseños a color y las especificaciones técnicas de la documentación y material electoral aprobados. | 19.6 | OPL | DEOE | DEOE | DEOE | 2027-01-04 | 2027-01-22
Guerrero | Documentación y material electoral | Seguimiento a los procesos de adjudicación y producción de la documentación y material electoral. | 19.7 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 2027-01-01 | 2027-05-31
Guerrero | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE del reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 19.8 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-05-24 | 2027-06-30
Guerrero | Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada MDC. | 19.9 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-30
Guerrero | Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del OPLE que realizará el conteo, sellado y agrupamiento de boletas, así como la integración de las cajas paquete electoral. | 19.10 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-05-12 | 2027-05-21
Guerrero | Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de las cajas paquete electoral. | 19.11 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-05-12 | 2027-05-28
Guerrero | Documentación y material electoral | Entrega de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de las Mesas Directivas de Casilla. | 19.12 | INE/OPL | JLE/CG | OPL | DEOE | 2027-05-31 | 2027-06-04
Guerrero | Visitantes extranjeros | Difusión a los OPL del acuerdo del CG del INE, de la convocatoria y del formato de acreditación, así como de información general sobre el procedimiento de acreditación. | 20.1 | INE/OPL | CAI/CG | CAI | CAI | 2026-09-01 | 2026-09-30
Guerrero | Visitantes extranjeros | Recepción de la información sobre las características de los procesos locales concurrentes enviada por los OPL. | 20.2 | INE | CAI/JLE | OPL | OPL | 2026-09-20 | 2027-04-26
Guerrero | Visitantes extranjeros | Recepción de las solicitudes de acreditación recibidas por los OPL. | 20.3 | INE | CAI | CAI | CAI | 2026-09-01 | 2027-05-27
Guerrero | Visitantes extranjeros | Remisión a los OPL que reconozcan la figura de visitante extranjero, del listado de personas acreditadas. | 20.4 | INE | CAI | CAI | CAI | 2026-09-20 | 2027-05-31
Guerrero | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Elaboración y aprobación de los Lineamientos para la Conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero y para la organización del Voto Presencial de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero para los Procesos Electorales Locales 2026-2027. | 21.1 | INE | CG/DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | DERFE | DERFE | 2026-06-01 | 2026-08-31
Guerrero | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Promoción del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero (Difusión, Comunicación, Vinculación y Plataformas Digitales) | 21.2 | INE/OPL | DECEYEC/CNCS/DERFE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-08-01 | 2027-06-20
Guerrero | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Registro y conformación de las Listas Nominales de Electores Residentes en el Extranjero | 21.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-02-25
Guerrero | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Aprobación del número de mesas de escrutinio y cómputo a instalar el día de la jornada electoral en el Local único de la entidad | 21.4 | INE | CL/DECEYEC | DERFE | DECEYEC | 2027-03-01 | 2027-04-05
Guerrero | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Impresión y puesta a disposición de los elementos que integran el Paquete Electoral Postal | 21.5 | INE | DERFE | DERFE | DERFE/DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-20
Guerrero | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Entrega de la documentación y materiales electorales para la jornada electoral y el escrutinio y cómputo del VMRE de los OPL al INE | 21.6 | INE | DEOE/JLE | DEOE | DEOE | 2027-04-15 | 2027-04-30
Guerrero | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Integración y envío de la documentación y materiales electorales a la ciudadanía residente en el extranjero para el ejercicio de su voto | 21.7 | INE | DERFE/DEOE/UTSI/DECEYEC | DERFE | DEOE | 2027-04-19 | 2027-04-30
Guerrero | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Recepción de Sobres Voto y resguardo | 21.8 | INE | DERFE/DEOE | DERFE | DEOE | 2027-04-24 | 2027-06-05
Guerrero | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Determinación del Local Único para el escrutinio y cómputo de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | 21.9 | INE | JGE/CG/CL/DEOE | DERFE | DEOE | 2027-03-01 | 2027-04-15
Guerrero | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Preparación, aprobación e implementación de la logística para escrutinio y cómputo de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | 21.10 | INE | CG/JLE/DEOE/DERFE/DECEYEC/UTSI | DERFE | DEOE | 2027-05-01 | 2027-06-06
Guerrero | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Periodo de Socialización del SIVEI (Sistema de Voto Electrónico por Internet) | 21.11 | INE | DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-06 | 2027-05-17
Guerrero | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Periodo de Votación del SIVEI (Sistema de Voto Electrónico por Internet) | 21.12 | INE | DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-22 | 2027-06-06
Guerrero | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Integración de MEC el día de la jornada electoral, Escrutinio y Cómputo, y resultados de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | 21.13 | INE/OPL | JLE/JD/DERFE/DECEYEC/DEOE/UTSI/CG | DEOE | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-06
Guerrero | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Primer Simulacro del SIJE 2027. | 22.1 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-04-29 | 2027-04-29
Guerrero | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Segundo Simulacro del SIJE 2027. | 22.2 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-05-13 | 2027-05-13
Guerrero | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Tercer Simulacro del SIJE 2027. | 22.3 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-05-23 | 2027-05-23
Guerrero | Jornada Electoral | Jornada Electoral. | 22.4 | OPL | CG/OD | JLE | OPL | 2027-06-06 | 2027-06-06
Guerrero | Mecanismos de recolección | Entrega de los estudios de factibilidad al OPL. | 23.1 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2027-03-16 | 2027-03-31
Guerrero | Mecanismos de recolección | Entrega de las observaciones a los estudios de factibilidad. | 23.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-24
Guerrero | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección. | 23.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | DEOE | 2027-03-17 | 2027-04-23
Guerrero | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales. | 23.4 | INE/OPL | CL/CD/CG/OD | JLE | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-07
Guerrero | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del INE de los proyectos de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las vocalías de las JDE. | 24.1 | OPL | CG/OD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-08
Guerrero | Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes Electorales del OPL | 24.2 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-07
Guerrero | Recepción de Paquetes | Remisión a la JLE del INE de la copia de los recibos de recepción de los paquetes electorales. | 24.3 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-06-16 | 2027-06-30
Guerrero | Recepción de Paquetes | Remisión a la JLE del INE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes del OPL. | 24.4 | OPL | CG | JLE | DEOE | 2027-06-16 | 2027-06-30
Guerrero | PREP | Remisión del acuerdo de instalación o ratificación de la Comisión a la que se reportarán los trabajos de implementación y operación del PREP. | 25.1 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-09-06 | 2026-09-11
Guerrero | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP. | 25.2 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-09-06 | 2026-09-11
Guerrero | PREP | Remisión del acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP. | 25.3 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-11-06 | 2026-11-11
Guerrero | PREP | Determinación sobre si la implementación del PREP se realizará por el propio OPL o con el apoyo de un tercero. | 25.4 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-12-06 | 2026-12-11
Guerrero | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se aprueba el Proceso Técnico Operativo. | 25.5 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-01-06 | 2027-01-11
Guerrero | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se determina la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, el o los Centros de Captura y Verificación. | 25.6 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-11
Guerrero | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se realiza la designación del Ente Auditor. | 25.7 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-11
Guerrero | PREP | Remisión del instrumento jurídico firmado por el OPL y el Ente Auditor. | 25.8 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-03-06 | 2027-03-11
Guerrero | PREP | Prueba de funcionalidad del PREP. | 25.9 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-04-21 | 2027-04-21
Guerrero | PREP | Primer simulacro del PREP. | 25.10 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-16 | 2027-05-16
Guerrero | PREP | Segundo simulacro del PREP. | 25.11 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-23 | 2027-05-23
Guerrero | PREP | Tercer simulacro del PREP. | 25.12 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-30 | 2027-05-30
Guerrero | PREP | Operación del PREP. | 25.13 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Guerrero | Cómputos | Revisión del proyecto de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. | 26.1 | INE/OPL | CG/JLE/DEOE | OPL | DEOE | 2027-01-15 | 2027-02-20
Guerrero | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. | 26.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-02-21 | 2027-02-28
Guerrero | Cómputos | Remisión a la JLE del INE de las propuestas de escenarios de cómputos para la dictaminación de su viabilidad. | 26.3 | INE/OPL | CG/JLE | OPL | DEOE | 2027-03-13 | 2027-03-13
Guerrero | Cómputos | Remisión al OPL de las observaciones a los escenarios de cómputos. | 26.4 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2027-03-14 | 2027-03-26
Guerrero | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos. | 26.5 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-15
Guerrero | Documentación y material electoral | Aprobación de las y los SEL y CAEL, así como de los prestadores de servicio o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de boletas, e integración de las cajas paquete electoral. | 26.6 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-05-11
Guerrero | Cómputos | Notificación a la DEOE del INE del inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática, así como de sus características y avances. | 26.7 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-15
Guerrero | Cómputos | Remisión del OPL a la DEOE de la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para la realización de pruebas y simulacros de captura. | 26.8 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-07
Guerrero | Cómputos | Notificación del OPL a la DEOE de la liberación de la herramienta informática de cómputos y de su conclusión. | 26.9 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-16 | 2027-04-30
Guerrero | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados del OPL sobre cómputos y la herramienta informática de cómputos. | 26.10 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-27 | 2027-05-20
Guerrero | Cómputos | Remisión del OPL a la DEOE del informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática de cómputos. | 26.11 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-05-01 | 2027-05-07
Guerrero | Cómputos | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en sus órganos desconcentrados, con el uso de la herramienta informática. | 26.12 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-28
Guerrero | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento. | 26.13 | OPL | OD | OPL | OPL | 2027-06-08 | 2027-06-08
Guerrero | Cómputos | Cómputos Distritales. | 26.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-09 | 2027-06-12
Guerrero | Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación de diputaciones de representación proporcional. | 26.15 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-13 | 2027-06-15
Guerrero | Cómputos | Aprobación, por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos. | 26.16 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-05-01 | 2027-05-31
Guerrero | Cómputos | Asignación de regidurías por el principio de representación proporcional. | 26.18 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-09 | 2027-06-12
Guerrero | Cómputos | Cómputo Estatal para la Gubernatura. | 26.19 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-13 | 2027-06-15
Guerrero | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.1 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Guerrero | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.2 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Guerrero | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.3 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-19 | 2026-06-19
Guerrero | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.4 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Guerrero | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.5 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Guerrero | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.6 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Guerrero | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.7 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-27 | 2026-11-27
Guerrero | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.8 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Guerrero | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.9 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-25 | 2026-06-25
Guerrero | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.10 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Guerrero | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.11 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-15 | 2027-02-15
Guerrero | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.12 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-27 | 2026-11-27
Guerrero | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.13 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-19 | 2026-06-19
Guerrero | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.14 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Guerrero | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.15 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-01 | 2026-07-01
Guerrero | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.16 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Guerrero | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.17 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Guerrero | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.18 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Guerrero | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.19 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Guerrero | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sesiones de Consejo (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.20 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-13 | 2026-08-13
Guerrero | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.21 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Guerrero | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.22 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Guerrero | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Ubicación de Casillas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.23 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-13 | 2026-07-13
Guerrero | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.24 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Guerrero | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.25 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Guerrero | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.26 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-04 | 2027-01-04
Guerrero | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.27 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-31 | 2026-08-31
Guerrero | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.28 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-27 | 2026-08-27
Guerrero | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.29 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Guerrero | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.30 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Guerrero | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.31 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Guerrero | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Mediciones de cumplimiento (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.32 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Guerrero | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.33 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Guerrero | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.34 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Guerrero | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.35 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Guerrero | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Examen en Línea (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.36 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Guerrero | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Distritales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.37 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Guerrero | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Web (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.38 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Guerrero | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Actas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.39 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Guerrero | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.40 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Guerrero | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Tribunal (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.41 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Guerrero | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Conteo Rápido (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.42 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Guerrero | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.43 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Guerrero | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCF) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.44 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-10 | 2026-07-10
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Producción). | 28.1 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-22 | 2026-09-22
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Producción). | 28.2 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-31 | 2026-10-31
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Producción). | 28.3 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-09 | 2026-11-09
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sesiones de Consejo (Producción). | 28.4 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-30 | 2026-11-30
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Producción). | 28.5 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-30 | 2026-09-30
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Producción). | 28.6 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-01 | 2026-11-01
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Ubicación de Casillas (Producción). | 28.7 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-19 | 2026-10-19
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Producción). | 28.8 | INE | UTSI | UTSI | DEOE/UTSI | 2027-01-15 | 2027-01-15
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Producción). | 28.9 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-31 | 2026-12-31
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Producción). | 28.10 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-16 | 2027-01-16
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Producción). | 28.11 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-30 | 2027-01-30
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Producción). | 28.12 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-05 | 2027-02-05
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.13 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-06
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.14 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-09 | 2027-02-09
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.15 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-09 | 2027-02-09
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Producción). | 28.16 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-04 | 2027-03-04
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Producción). | 28.17 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-08 | 2027-04-08
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.18 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-09 | 2027-04-09
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.19 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.20 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Producción). | 28.21 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Producción). | 28.22 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-09 | 2027-04-09
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Producción). | 28.23 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-16 | 2027-04-16
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Producción). | 28.24 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-24 | 2027-05-24
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Producción). | 28.25 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Producción). | 28.26 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Producción). | 28.27 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Producción). | 28.28 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-04 | 2027-06-04
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.29 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.30 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-20 | 2027-01-26
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Pruebas de aceptación). | 28.31 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Pruebas de aceptación). | 28.32 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-22 | 2027-03-26
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.33 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-20 | 2027-01-26
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.34 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Pruebas de aceptación). | 28.35 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-27 | 2027-05-27
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Pruebas de aceptación). | 28.36 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-18 | 2026-12-24
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Pruebas de aceptación). | 28.37 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-26 | 2027-04-29
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Pruebas de aceptación). | 28.38 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-24 | 2026-08-28
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Pruebas de aceptación). | 28.39 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-14 | 2027-05-19
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Pruebas de aceptación). | 28.40 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-07 | 2027-05-07
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Pruebas de aceptación). | 28.41 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-07 | 2026-12-11
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.42 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-22 | 2026-07-24
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.43 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-01 | 2026-12-11
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Pruebas de aceptación). | 28.44 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-16 | 2026-10-22
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Pruebas de aceptación). | 28.45 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-19 | 2027-03-05
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.46 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-25 | 2027-01-29
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.47 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-24 | 2027-04-01
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sesiones de Consejo (Pruebas de aceptación). | 28.48 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-02 | 2026-11-12
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Pruebas de aceptación). | 28.49 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-19 | 2027-03-25
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.50 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-20 | 2026-10-26
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Ubicación de Casillas (Pruebas de aceptación). | 28.51 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-15 | 2026-11-18
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Pruebas de aceptación). | 28.52 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-14 | 2027-01-20
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Pruebas de aceptación). | 28.53 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Simulacro). | 28.54 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-10 | 2027-02-10
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Simulacro). | 28.55 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Pruebas de aceptación). | 28.56 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-28
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Pruebas de aceptación). | 28.57 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-08 | 2026-12-14
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Pruebas de aceptación). | 28.58 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-12 | 2027-05-18
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Pruebas de aceptación). | 28.59 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-03 | 2027-05-07
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Mediciones de cumplimiento (Pruebas de aceptación). | 28.60 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-30
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Pruebas de aceptación). | 28.61 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-18 | 2026-09-24
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (Pruebas de aceptación). | 28.62 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-14 | 2026-09-18
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Examen en Línea (Pruebas de aceptación). | 28.63 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-24 | 2026-09-02
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.64 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-09 | 2026-10-20
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Distritales | 28.65 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-21 | 2027-05-25
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Web | 28.66 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Actas | 28.67 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Tribunal | 28.68 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Conteo Rápido | 28.69 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-21 | 2027-04-23
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Pruebas de aceptación). | 28.70 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-22 | 2027-02-26
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCAF) | 28.71 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-28
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Producción). | 28.72 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-18 | 2027-01-18
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Producción). | 28.73 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-07 | 2027-06-07
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Producción). | 28.74 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-12 | 2027-05-12
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Mediciones de cumplimiento (Producción). | 28.75 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-16 | 2026-11-16
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Producción). | 28.76 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas(Producción). | 28.77 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Producción). | 28.78 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-09 | 2026-11-09
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Examen en Línea (Producción). | 28.79 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-12 | 2026-12-12
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Distritales (Producción). | 28.80 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-28 | 2027-05-28
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Actas (Producción). | 28.81 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-05 | 2027-06-05
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Web (Producción). | 28.82 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-08 | 2027-06-08
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) (Producción). | 28.83 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Tribunal (Producción). | 28.84 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-12 | 2027-06-12
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Conteo Rápido (Producción). | 28.85 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Producción). | 28.86 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-01 | 2027-03-01
Guerrero | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCAF) (Producción). | 28.87 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-31 | 2026-10-31
Guerrero | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con información desagregada por sexo de la integración de los órganos distritales (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.1 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Guerrero | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base Excel con la integración información desagregada por acción afirmativas de la integración de los órganos distritales. | 29.2 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Guerrero | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas a Diputaciones desagregadas por sexo (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.3 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Guerrero | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas a Diputaciones desagregada por acción afirmativas. | 29.4 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Guerrero | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos distritales desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.5 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Guerrero | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos distritales desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.6 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Guerrero | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de excel con datos información de los casos de violencia política contra las mujeres que conoció el OPL durante el proceso electoral. | 29.7 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Guerrero | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas para Ayuntamientos desagregadas por sexo (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.10 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Guerrero | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas para Ayuntamientos desagregada por acción afirmativas. | 29.11 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Guerrero | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.12 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Guerrero | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.13 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Guerrero | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Sindicaturas desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.14 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Guerrero | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Regidurías por el principio de RP desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.15 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Guerrero | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Regidurías por el principio de RP desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.16 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Hidalgo | Mecanismos de coordinación | Aprobación del Plan Integral y los Calendarios de Coordinación para los Procesos Electorales Locales Ordinarios. | 1.1 | INE | CG | UTVOPL | UTVOPL | 2026-07-15 | 2026-08-01
Hidalgo | Mecanismos de coordinación | Aprobación del Cronograma o Calendario de Actividades para el Proceso Electoral Local Ordinario. | 1.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-01 | 2026-12-31
Hidalgo | Mecanismos de coordinación | Elaboración del Plan de Trabajo conjunto para la Promoción de la Participación Ciudadana. | 1.3 | INE | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | DECEYEC | 2026-12-01 | 2027-01-15
Hidalgo | Mecanismos de coordinación | Sesión del Consejo General para dar inicio al Proceso Electoral Local Ordinario. | 1.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-15 | 2026-12-15
Hidalgo | Mecanismos de coordinación | Implementación del Plan de Trabajo conjunto para la Promoción de la Participación Ciudadana. | 1.5 | INE | DECEYEC/JLE/OPL | OPL | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-06-06
Hidalgo | Integración de órganos desconcentrados | Aprobación de la convocatoria para la integración de los Órganos Distritales. | 2.1 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-08-16 | 2026-11-30
Hidalgo | Integración de órganos desconcentrados | Sesión de designación e integración de los Órganos Distritales. | 2.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-12-01 | 2027-01-09
Hidalgo | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Distritales. | 2.3 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2027-01-10 | 2027-01-10
Hidalgo | Integración de órganos desconcentrados | Publicación de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE. | 2.4 | INE | CL | DEOE | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-28
Hidalgo | Integración de órganos desconcentrados | Instalación y operación de oficinas municipales. | 2.5 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-01-01 | 2027-06-30
Hidalgo | Integración de órganos desconcentrados | Aprobación de la convocatoria para la integración de los Órganos Municipales. | 2.6 | OPL | CG | OPL | UTVOPL | 2026-07-01 | 2026-07-31
Hidalgo | Integración de órganos desconcentrados | Sesión de designación e integración de los Órganos Municipales. | 2.7 | OPL | CG | OPL | UTVOPL | 2026-12-01 | 2027-01-31
Hidalgo | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Municipales. | 2.8 | OPL | OD | OPL | UTVOPL | 2027-01-01 | 2027-01-10
Hidalgo | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de la distribución de financiamiento público de campaña para partidos políticos y candidaturas independientes. | 3.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-10-31
Hidalgo | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Solicitud de registro de plataformas electorales. | 3.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-16 | 2026-12-30
Hidalgo | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Diputaciones. | 3.7 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-01 | 2026-09-30
Hidalgo | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones. | 3.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-10-31
Hidalgo | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones. | 3.9 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-10-31
Hidalgo | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones. | 3.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-01 | 2027-03-15
Hidalgo | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Ayuntamientos. | 3.11 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-01 | 2026-09-30
Hidalgo | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para ayuntamientos. | 3.12 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-10-31
Hidalgo | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Ayuntamientos. | 3.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-10-31
Hidalgo | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos. | 3.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-01 | 2027-03-15
Hidalgo | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del OPL, de los modelos de pautas. | 4.1 | OPL | CG | OPL | DEPPP | 2026-09-14 | 2026-11-06
Hidalgo | Radio y Televisión | Aprobación, por parte de la Junta General Ejecutiva del INE, de las pautas de las autoridades electorales. | 4.2 | INE | JGE | DEPPP | DEPPP | 2026-08-15 | 2026-11-30
Hidalgo | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del Comité de Radio y Televisión del INE, de las pautas de los partidos políticos. | 4.3 | INE | CRT | DEPPP | DEPPP | 2026-10-05 | 2026-11-30
Hidalgo | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del Consejo General del INE, de la metodología para verificar el cumplimiento de la pauta paritaria en radio y televisión durante la etapa de campaña. | 4.4 | INE | CG | DEPPP | DEPPP | 2026-12-01 | 2026-12-31
Hidalgo | Bodegas electorales | Realización de reuniones previas a la determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales, a fin de verificar que estas cumplan con las condiciones mínimas necesarias en materia de seguridad y protección civil. | 5.1 | INE | CG/OD | OPL | DEOE | 2026-12-01 | 2027-01-31
Hidalgo | Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral. | 5.2 | INE | JLE/JDE/OD | JLE | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-28
Hidalgo | Bodegas electorales | Verificación, por parte de los órganos competentes del INE, de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPLE, así como la determinación de los compromisos que se consideren necesarios. | 5.3 | INE/OPL | OD | JLE | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-15
Hidalgo | Bodegas electorales | Comprobación, por parte de los órganos competentes del INE, del cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPLE. | 5.4 | INE/OPL | JDE/JLE | JLE | DEOE | 2027-03-17 | 2027-03-24
Hidalgo | Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPLE, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral. | 5.5 | INE | OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-30
Hidalgo | Bodegas electorales | Presentación del informe que rinden las y los presidentes de los órganos competentes del OPLE sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales. | 5.6 | INE | JLE/JDE/OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-31
Hidalgo | Bodegas electorales | Remisión del informe por parte del Órgano Superior de Dirección del OPLE sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del órgano central y de los órganos desconcentrados del OPLE. | 5.7 | INE | CD | JDE | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-04
Hidalgo | Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes. | 6.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-10 | 2027-02-10
Hidalgo | Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes a la Lista Nominal de Electores para revisión. | 6.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-11 | 2027-03-08
Hidalgo | Lista Nominal de Electores | Entrega en medio electrónico del informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para revisión. | 6.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-09 | 2027-04-09
Hidalgo | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía. | 6.4 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-06 | 2027-05-06
Hidalgo | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con Fotografía, producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (Lista Adicional). | 6.5 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-05-10 | 2027-05-21
Hidalgo | Captación de Trámites | Atención de los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral. | 7.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-01-25
Hidalgo | Captación de Trámites | Atención de los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a solicitar la reposición de su credencial para votar por robo, extravío o deterioro grave. | 7.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-02-08
Hidalgo | Captación de Trámites | Atención de las y los jóvenes en territorio nacional que cumplan 18 años entre el 1 de septiembre de 2026 y el 6 de junio de 2027, quienes podrán solicitar su inscripción en el Padrón Electoral a más tardar el 25 de enero del año de la elección. | 7.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-01-25
Hidalgo | Orientación Ciudadana | Atención y orientación ciudadana sobre el Proceso Electoral Local Ordinario, trámites de inscripción y actualización registral, así como apoyo durante la Jornada Electoral en temas como la ubicación de casillas y aclaraciones respecto a los motivos por los cuales una persona no pudo ejercer su voto en la casilla correspondiente. | 8.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-06-06
Hidalgo | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Entrega de la Credencial para Votar con Fotografía a la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE. | 9.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-03-15
Hidalgo | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Informe sobre el número de Credenciales para Votar que fueron generadas derivado de las solicitudes de reimpresión por razones de robo, extravío o deterioro grave, ya que es un informe que no puede generarse en tiempo futuro. | 9.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-06-05 | 2027-06-05
Hidalgo | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Resguardo de las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares a más tardar el 01 de marzo de 2027. | 9.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-05 | 2027-04-05
Hidalgo | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Resguardo de las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares hasta el 3 de junio de 2027, derivadas de Instancias Administrativas, Demandas de Juicio o de solicitudes de reimpresión. | 9.4 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-06-05 | 2027-06-05
Hidalgo | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG. | 10.1 | INE | CG | DEOE | DEOE | 2026-09-01 | 2026-09-07
Hidalgo | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL. | 10.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-15 | 2026-12-15
Hidalgo | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales de capacitación para observadores electorales. | 10.3 | INE | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-09-30 | 2026-10-17
Hidalgo | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral. | 10.4 | INE/OPL | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE | 2026-09-07 | 2027-04-30
Hidalgo | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial. | 10.5 | INE | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2026-11-01 | 2027-05-17
Hidalgo | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual. | 10.6 | INE | DEOE/DECEYEC | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2027-01-01 | 2027-05-31
Hidalgo | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones. | 10.7 | INE | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2026-11-01 | 2027-05-31
Hidalgo | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales. | 10.8 | INE | CL/CD | DEOE | DEOE | 2026-11-01 | 2027-06-05
Hidalgo | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos electorales para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas. | 11.1 | INE/OPL | JDE/OPL | DEOE | DEOE | 2027-01-15 | 2027-02-15
Hidalgo | Ubicación de casillas | Presentación del listado de lugares propuestos para ubicar casillas ante los Consejos Distritales. | 11.2 | INE | JDE | JLE | DEOE | 2027-02-25 | 2027-02-25
Hidalgo | Ubicación de casillas | Visitas de examinación a los lugares propuestos para la ubicación de casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias. | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | DEOE | 2027-02-26 | 2027-03-12
Hidalgo | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales. | 11.4 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-03-16 | 2027-03-16
Hidalgo | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas. | 11.5 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-03-26 | 2027-03-26
Hidalgo | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 4 de abril de 2027. | 11.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | DEOE/DERFE/UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Hidalgo | Ubicación de casillas | Primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto. | 11.7 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-15 | 2027-04-15
Hidalgo | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto. | 11.8 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-05-15 | 2027-05-25
Hidalgo | Ubicación de casillas | Registro de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.9 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-24
Hidalgo | Ubicación de casillas | Sustitución de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.10 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-27
Hidalgo | Ubicación de casillas | Acreditación de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.11 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-05-28 | 2027-05-28
Hidalgo | Ubicación de casillas | Entrega de copias de las actas de la jornada electoral, así como de escrutinio y cómputo, del OPL a los Consejos Distritales del INE. | 11.12 | OPL | CG | DEOE | DEOE | 2027-06-07 | 2027-06-25
Hidalgo | Ubicación de casillas | Publicación de los Encartes y su difusión en medios electrónicos del Instituto. | 11.13 | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | DEOE | 2027-06-05 | 2027-06-06
Hidalgo | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para la ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral. | 11.14 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | DEOE/DERFE | 2027-04-01 | 2027-06-16
Hidalgo | Ubicación de casillas | Notificación de la casilla en que votará la ciudadanía residente en secciones en las que el Consejo Distrital determinó no instalar casillas por las causales previstas en el artículo 234 del Reglamento de Elecciones. | 11.15 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | DEOE/DECEYEC | 2027-05-01 | 2027-05-31
Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral. | 12.1 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-08-01 | 2026-08-31
Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes que, junto con el que le sigue en su orden, serán tomados como base para la insaculación de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla. | 12.2 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-12-01 | 2026-12-31
Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos y especificaciones técnicas para que el OPL elabore los materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los FMDC. | 12.3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-10-01 | 2026-12-31
Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los FMDC. | 12.4 | INE | OPL/JLE/ | DECEYEC | DECEYEC | 2027-01-04 | 2027-03-10
Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa de capacitación elaborados por el OPL. | 12.5 | INE | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-01-04 | 2027-03-31
Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, selección y contratación de SE y CAE. | 12.6 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2026-10-14 | 2027-06-14
Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, selección y contratación de SEL y CAEL. | 12.7 | OPL | OPL | OPL | DECEYEC | 2027-03-11 | 2027-06-16
Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE por parte de los Consejos Distritales. | 12.8 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-12 | 2027-01-12
Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de SE. | 12.9 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-16 | 2027-06-14
Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de CAE. | 12.10 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-21 | 2027-06-14
Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Talleres de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación. | 12.11 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC/DEOE | 2027-01-16 | 2027-02-04
Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Talleres de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación. | 12.12 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC/DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-07
Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2027. | 12.13 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | UTSI | 2027-01-15 | 2027-01-25
Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla. | 12.14 | INE | CG | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-02-28
Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación. | 12.15 | INE | JDE/CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-02-07
Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral a la ciudadanía sorteada (sensibilización). | 12.16 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-09 | 2027-03-31
Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de las y los FMDC. | 12.17 | INE | JDE | DECEYEC | DECEYEC | 2027-04-05 | 2027-04-08
Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a FMDC, simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral. | 12.18 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-04-12 | 2027-06-05
Hidalgo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos a FMDC. | 12.19 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-06-06 | 2027-06-14
Hidalgo | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega de modelos para que el OPL elabore el "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, el "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva". | 13.1 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-12-22 | 2027-01-05
Hidalgo | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Validación del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva". | 13.2 | INE | OPL/JLE/DECEyEC | DECEYEC | DECEYEC | 2027-01-05 | 2027-03-05
Hidalgo | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega a la JLE del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva", impreso por parte del OPL. | 13.3 | INE | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-03-06 | 2027-03-30
Hidalgo | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega del modelo para que el OPL elabore el "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, el "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral". | 13.4 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-05 | 2027-02-15
Hidalgo | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Validación del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral". | 13.5 | INE | OPL/JLE/ | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-15 | 2027-04-16
Hidalgo | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega a la JLE del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral", impreso por el OPL. | 13.6 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-04-07 | 2027-04-30
Hidalgo | Candidaturas Independientes | Aprobación de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente. | 14.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-10-31
Hidalgo | Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Diputaciones. | 14.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-02 | 2026-12-16
Hidalgo | Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Ayuntamientos. | 14.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-02 | 2026-12-26
Hidalgo | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Diputaciones. | 14.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-02 | 2026-12-29
Hidalgo | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Ayuntamientos. | 14.7 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-02 | 2027-01-13
Hidalgo | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Diputaciones. | 14.9 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-30 | 2027-02-12
Hidalgo | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Ayuntamientos. | 14.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-14 | 2027-02-12
Hidalgo | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Diputaciones. | 14.12 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-02-13 | 2027-03-15
Hidalgo | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Ayuntamientos. | 14.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-02-13 | 2027-03-15
Hidalgo | Candidaturas Independientes | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local. | 14.14 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-13 | 2027-03-15
Hidalgo | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Diputaciones. | 15.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-15 | 2027-01-04
Hidalgo | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Ayuntamientos. | 15.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-15 | 2027-01-18
Hidalgo | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones. | 15.5 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-25 | 2027-01-14
Hidalgo | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos. | 15.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-25 | 2027-01-28
Hidalgo | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Candidaturas Comunes para Diputaciones. | 15.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-02-13 | 2027-03-01
Hidalgo | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Candidaturas Comunes para Ayuntamientos. | 15.9 | OPL | OPL | OPL | OPL | 2027-02-13 | 2027-03-05
Hidalgo | Candidaturas | Resolución para aprobar el Convenio de Candidaturas Comunes para Diputaciones. | 15.11 | OPL | OPL | OPL | OPL | 2027-02-16 | 2027-03-10
Hidalgo | Candidaturas | Resolución para aprobar el Convenio de Candidaturas Comunes para Ayuntamientos. | 15.12 | OPL | OPL | OPL | OPL | 2027-02-16 | 2027-03-14
Hidalgo | Candidaturas | Precampaña para Diputaciones. | 15.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-04 | 2027-02-12
Hidalgo | Candidaturas | Precampaña para Ayuntamientos. | 15.15 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-18 | 2027-02-12
Hidalgo | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones. | 15.17 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-16 | 2027-03-20
Hidalgo | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos. | 15.18 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-20 | 2027-03-25
Hidalgo | Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Diputaciones. | 15.20 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-03 | 2027-04-03
Hidalgo | Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Ayuntamientos. | 15.21 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-23 | 2027-04-23
Hidalgo | Candidaturas | Campaña para Diputaciones. | 15.23 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-04 | 2027-06-02
Hidalgo | Candidaturas | Campaña para Ayuntamientos. | 15.24 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-24 | 2027-06-02
Hidalgo | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Instalación de la Comisión para reportar los trabajos de implementación y operación del Sistema. | 18.1 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-09-01 | 2026-09-01
Hidalgo | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema. | 18.2 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-09-01 | 2026-09-01
Hidalgo | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema. | 18.3 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-10-01 | 2027-06-30
Hidalgo | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Determinar si la implementación y operación del Sistema corresponde al OPL o requiere el apoyo de un tercero. | 18.4 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-10-01 | 2026-10-01
Hidalgo | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Plan de Trabajo para la implementación del Sistema y de los procesos asociados. | 18.5 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-11-01 | 2026-11-01
Hidalgo | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo. | 18.6 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-01-01 | 2027-01-01
Hidalgo | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | 18.7 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-01 | 2027-04-01
Hidalgo | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Mejorías en el desarrollo del Sistema y adiciones a la información de los cuestionarios | 18.8 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-02-01 | 2027-02-01
Hidalgo | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para diputaciones de mayoría relativa. | 18.10 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-04 | 2027-04-04
Hidalgo | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para diputaciones de representación proporcional. | 18.11 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-04 | 2027-04-04
Hidalgo | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Prototipo Navegable del sitio de publicación y de la estructura de la base de datos que se utilizará en la operación del Sistema. | 18.12 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-02-01 | 2027-02-01
Hidalgo | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a la UTTPDP del informe de avance cuantitativo correspondiente al mes de abril. | 18.13 | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | UTTPDP | 2027-05-01 | 2027-05-05
Hidalgo | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a la UTTPDP del informe de avance cuantitativo correspondiente al mes de mayo. | 18.14 | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | UTTPDP | 2027-06-01 | 2027-06-05
Hidalgo | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para ayuntamientos y, en su caso, cuarto orden de gobierno. | 18.15 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-24 | 2027-04-24
Hidalgo | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informe sobre los resultados finales de la captura de la información con base a la metodología para el análisis cualitativo y cuantitativo del Sistema | 18.16 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-10-30 | 2027-10-30
Hidalgo | Documentación y material electoral | Envío de Formatos Unicos de la DEOE al OPL | 19.1 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 2026-07-13 | 2026-07-15
Hidalgo | Documentación y material electoral | Entrega a la JLE del INE de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y material electoral, en medios impresos y electrónicos. | 19.2 | OPL | CG | JLE | DEOE | 2026-09-21 | 2026-09-26
Hidalgo | Documentación y material electoral | Revisión de la JLE de la documentación, materiales electorales y especificaciones técnicas del OPL y atención de las observaciones por parte del OPL. | 19.3 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2026-09-28 | 2026-10-09
Hidalgo | Documentación y material electoral | Revisión de la DEOE de la documentación y materiales electorales y especificaciones técnicas del OPL y atención de las observaciones por parte del OPL. | 19.4 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-10-12 | 2026-10-23
Hidalgo | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral. | 19.5 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-11-01 | 2026-12-31
Hidalgo | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE de los archivos con los diseños a color y las especificaciones técnicas de la documentación y material electoral aprobados. | 19.6 | OPL | DEOE | DEOE | DEOE | 2027-01-04 | 2027-01-22
Hidalgo | Documentación y material electoral | Seguimiento a los procesos de adjudicación y producción de la documentación y material electoral. | 19.7 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 2027-01-01 | 2027-05-31
Hidalgo | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE del reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 19.8 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-05-24 | 2027-06-30
Hidalgo | Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada MDC. | 19.9 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-30
Hidalgo | Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del OPLE que realizará el conteo, sellado y agrupamiento de boletas, así como la integración de las cajas paquete electoral. | 19.10 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-05-12 | 2027-05-21
Hidalgo | Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de las cajas paquete electoral. | 19.11 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-05-12 | 2027-05-28
Hidalgo | Documentación y material electoral | Entrega de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de las Mesas Directivas de Casilla. | 19.12 | INE/OPL | JLE/CG | OPL | DEOE | 2027-05-31 | 2027-06-04
Hidalgo | Visitantes extranjeros | Difusión a los OPL del acuerdo del CG del INE, de la convocatoria y del formato de acreditación, así como de información general sobre el procedimiento de acreditación. | 20.1 | INE/OPL | CAI/CG | CAI | CAI | 2026-09-01 | 2026-09-30
Hidalgo | Visitantes extranjeros | Recepción de la información sobre las características de los procesos locales concurrentes enviada por los OPL. | 20.2 | INE | CAI/JLE | OPL | OPL | 2026-09-20 | 2027-04-26
Hidalgo | Visitantes extranjeros | Recepción de las solicitudes de acreditación recibidas por los OPL. | 20.3 | INE | CAI | CAI | CAI | 2026-09-01 | 2027-05-27
Hidalgo | Visitantes extranjeros | Remisión a los OPL que reconozcan la figura de visitante extranjero, del listado de personas acreditadas. | 20.4 | INE | CAI | CAI | CAI | 2026-09-20 | 2027-05-31
Hidalgo | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Primer Simulacro del SIJE 2027. | 22.1 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-04-29 | 2027-04-29
Hidalgo | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Segundo Simulacro del SIJE 2027. | 22.2 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-05-13 | 2027-05-13
Hidalgo | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Tercer Simulacro del SIJE 2027. | 22.3 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-05-23 | 2027-05-23
Hidalgo | Jornada Electoral | Jornada Electoral. | 22.4 | OPL | CG/OD | JLE | OPL | 2027-06-06 | 2027-06-06
Hidalgo | Mecanismos de recolección | Entrega de los estudios de factibilidad al OPL. | 23.1 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2027-03-16 | 2027-03-31
Hidalgo | Mecanismos de recolección | Entrega de las observaciones a los estudios de factibilidad. | 23.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-24
Hidalgo | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección. | 23.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | DEOE | 2027-03-17 | 2027-04-23
Hidalgo | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales. | 23.4 | INE/OPL | CL/CD/CG/OD | JLE | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-07
Hidalgo | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del INE de los proyectos de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las vocalías de las JDE. | 24.1 | OPL | CG/OD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-08
Hidalgo | Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes Electorales del OPL | 24.2 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-07
Hidalgo | Recepción de Paquetes | Remisión a la JLE del INE de la copia de los recibos de recepción de los paquetes electorales. | 24.3 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-06-16 | 2027-06-30
Hidalgo | Recepción de Paquetes | Remisión a la JLE del INE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes del OPL. | 24.4 | OPL | CG | JLE | DEOE | 2027-06-16 | 2027-06-30
Hidalgo | PREP | Remisión del acuerdo de instalación o ratificación de la Comisión a la que se reportarán los trabajos de implementación y operación del PREP. | 25.1 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-09-06 | 2026-09-11
Hidalgo | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP. | 25.2 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-09-06 | 2026-09-11
Hidalgo | PREP | Remisión del acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP. | 25.3 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-11-06 | 2026-11-11
Hidalgo | PREP | Determinación sobre si la implementación del PREP se realizará por el propio OPL o con el apoyo de un tercero. | 25.4 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-12-06 | 2026-12-11
Hidalgo | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se aprueba el Proceso Técnico Operativo. | 25.5 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-01-06 | 2027-01-11
Hidalgo | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se determina la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, el o los Centros de Captura y Verificación. | 25.6 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-11
Hidalgo | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se realiza la designación del Ente Auditor. | 25.7 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-11
Hidalgo | PREP | Remisión del instrumento jurídico firmado por el OPL y el Ente Auditor. | 25.8 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-03-06 | 2027-03-11
Hidalgo | PREP | Prueba de funcionalidad del PREP. | 25.9 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-04-21 | 2027-04-21
Hidalgo | PREP | Primer simulacro del PREP. | 25.10 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-16 | 2027-05-16
Hidalgo | PREP | Segundo simulacro del PREP. | 25.11 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-23 | 2027-05-23
Hidalgo | PREP | Tercer simulacro del PREP. | 25.12 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-30 | 2027-05-30
Hidalgo | PREP | Operación del PREP. | 25.13 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Hidalgo | Cómputos | Revisión del proyecto de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. | 26.1 | INE/OPL | CG/JLE/DEOE | OPL | DEOE | 2027-01-15 | 2027-02-20
Hidalgo | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. | 26.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-02-21 | 2027-02-28
Hidalgo | Cómputos | Remisión a la JLE del INE de las propuestas de escenarios de cómputos para la dictaminación de su viabilidad. | 26.3 | INE/OPL | CG/JLE | OPL | DEOE | 2027-03-13 | 2027-03-13
Hidalgo | Cómputos | Remisión al OPL de las observaciones a los escenarios de cómputos. | 26.4 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2027-03-14 | 2027-03-26
Hidalgo | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos. | 26.5 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-15
Hidalgo | Documentación y material electoral | Aprobación de las y los SEL y CAEL, así como de los prestadores de servicio o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de boletas, e integración de las cajas paquete electoral. | 26.6 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-05-11
Hidalgo | Cómputos | Notificación a la DEOE del INE del inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática, así como de sus características y avances. | 26.7 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-15
Hidalgo | Cómputos | Remisión del OPL a la DEOE de la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para la realización de pruebas y simulacros de captura. | 26.8 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-07
Hidalgo | Cómputos | Notificación del OPL a la DEOE de la liberación de la herramienta informática de cómputos y de su conclusión. | 26.9 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-16 | 2027-04-30
Hidalgo | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados del OPL sobre cómputos y la herramienta informática de cómputos. | 26.10 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-27 | 2027-05-20
Hidalgo | Cómputos | Remisión del OPL a la DEOE del informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática de cómputos. | 26.11 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-05-01 | 2027-05-07
Hidalgo | Cómputos | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en sus órganos desconcentrados, con el uso de la herramienta informática. | 26.12 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-28
Hidalgo | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento. | 26.13 | OPL | OD | OPL | OPL | 2027-06-08 | 2027-06-08
Hidalgo | Cómputos | Cómputos Distritales. | 26.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-09 | 2027-06-12
Hidalgo | Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación de diputaciones de representación proporcional. | 26.15 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-14 | 2027-09-04
Hidalgo | Cómputos | Aprobación, por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos. | 26.16 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-05-01 | 2027-05-31
Hidalgo | Cómputos | Cómputos Municipales. | 26.17 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-09 | 2027-06-12
Hidalgo | Cómputos | Asignación de regidurías por el principio de representación proporcional. | 26.18 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-14 | 2027-09-04
Hidalgo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.1 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Hidalgo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.2 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Hidalgo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.3 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-19 | 2026-06-19
Hidalgo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.4 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Hidalgo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.5 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Hidalgo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.6 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Hidalgo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.7 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-27 | 2026-11-27
Hidalgo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.8 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Hidalgo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.9 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-25 | 2026-06-25
Hidalgo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.10 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Hidalgo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.11 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-15 | 2027-02-15
Hidalgo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.12 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-27 | 2026-11-27
Hidalgo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.13 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-19 | 2026-06-19
Hidalgo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.14 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Hidalgo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.15 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-01 | 2026-07-01
Hidalgo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.16 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Hidalgo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.17 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Hidalgo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.18 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Hidalgo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.19 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Hidalgo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sesiones de Consejo (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.20 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-13 | 2026-08-13
Hidalgo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.21 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Hidalgo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.22 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Hidalgo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Ubicación de Casillas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.23 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-13 | 2026-07-13
Hidalgo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.24 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Hidalgo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.25 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Hidalgo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.26 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-04 | 2027-01-04
Hidalgo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.27 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-31 | 2026-08-31
Hidalgo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.28 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-27 | 2026-08-27
Hidalgo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.29 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Hidalgo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.30 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Hidalgo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.31 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Hidalgo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Mediciones de cumplimiento (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.32 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Hidalgo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.33 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Hidalgo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.34 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Hidalgo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.35 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Hidalgo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Examen en Línea (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.36 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Hidalgo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Distritales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.37 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Hidalgo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Web (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.38 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Hidalgo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Actas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.39 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Hidalgo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.40 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Hidalgo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Tribunal (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.41 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Hidalgo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Conteo Rápido (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.42 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Hidalgo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.43 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Hidalgo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCF) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.44 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-10 | 2026-07-10
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Producción). | 28.1 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-22 | 2026-09-22
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Producción). | 28.2 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-31 | 2026-10-31
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Producción). | 28.3 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-09 | 2026-11-09
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sesiones de Consejo (Producción). | 28.4 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-30 | 2026-11-30
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Producción). | 28.5 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-30 | 2026-09-30
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Producción). | 28.6 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-01 | 2026-11-01
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Ubicación de Casillas (Producción). | 28.7 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-19 | 2026-10-19
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Producción). | 28.8 | INE | UTSI | UTSI | DEOE/UTSI | 2027-01-15 | 2027-01-15
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Producción). | 28.9 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-31 | 2026-12-31
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Producción). | 28.10 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-16 | 2027-01-16
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Producción). | 28.11 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-30 | 2027-01-30
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Producción). | 28.12 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-05 | 2027-02-05
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.13 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-06
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.14 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-09 | 2027-02-09
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.15 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-09 | 2027-02-09
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Producción). | 28.16 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-04 | 2027-03-04
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Producción). | 28.17 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-08 | 2027-04-08
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.18 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-09 | 2027-04-09
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.19 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.20 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Producción). | 28.21 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Producción). | 28.22 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-09 | 2027-04-09
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Producción). | 28.23 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-16 | 2027-04-16
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Producción). | 28.24 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-24 | 2027-05-24
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Producción). | 28.25 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Producción). | 28.26 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Producción). | 28.27 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Producción). | 28.28 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-04 | 2027-06-04
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.29 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.30 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-20 | 2027-01-26
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Pruebas de aceptación). | 28.31 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Pruebas de aceptación). | 28.32 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-22 | 2027-03-26
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.33 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-20 | 2027-01-26
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.34 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Pruebas de aceptación). | 28.35 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-27 | 2027-05-27
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Pruebas de aceptación). | 28.36 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-18 | 2026-12-24
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Pruebas de aceptación). | 28.37 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-26 | 2027-04-29
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Pruebas de aceptación). | 28.38 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-24 | 2026-08-28
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Pruebas de aceptación). | 28.39 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-14 | 2027-05-19
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Pruebas de aceptación). | 28.40 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-07 | 2027-05-07
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Pruebas de aceptación). | 28.41 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-07 | 2026-12-11
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.42 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-22 | 2026-07-24
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.43 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-01 | 2026-12-11
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Pruebas de aceptación). | 28.44 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-16 | 2026-10-22
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Pruebas de aceptación). | 28.45 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-19 | 2027-03-05
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.46 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-25 | 2027-01-29
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.47 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-24 | 2027-04-01
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sesiones de Consejo (Pruebas de aceptación). | 28.48 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-02 | 2026-11-12
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Pruebas de aceptación). | 28.49 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-19 | 2027-03-25
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.50 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-20 | 2026-10-26
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Ubicación de Casillas (Pruebas de aceptación). | 28.51 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-15 | 2026-11-18
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Pruebas de aceptación). | 28.52 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-14 | 2027-01-20
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Pruebas de aceptación). | 28.53 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Simulacro). | 28.54 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-10 | 2027-02-10
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Simulacro). | 28.55 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Pruebas de aceptación). | 28.56 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-28
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Pruebas de aceptación). | 28.57 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-08 | 2026-12-14
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Pruebas de aceptación). | 28.58 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-12 | 2027-05-18
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Pruebas de aceptación). | 28.59 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-03 | 2027-05-07
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Mediciones de cumplimiento (Pruebas de aceptación). | 28.60 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-30
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Pruebas de aceptación). | 28.61 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-18 | 2026-09-24
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (Pruebas de aceptación). | 28.62 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-14 | 2026-09-18
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Examen en Línea (Pruebas de aceptación). | 28.63 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-24 | 2026-09-02
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.64 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-09 | 2026-10-20
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Distritales | 28.65 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-21 | 2027-05-25
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Web | 28.66 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Actas | 28.67 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Tribunal | 28.68 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Conteo Rápido | 28.69 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-21 | 2027-04-23
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Pruebas de aceptación). | 28.70 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-22 | 2027-02-26
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCAF) | 28.71 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-28
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Producción). | 28.72 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-18 | 2027-01-18
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Producción). | 28.73 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-07 | 2027-06-07
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Producción). | 28.74 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-12 | 2027-05-12
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Mediciones de cumplimiento (Producción). | 28.75 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-16 | 2026-11-16
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Producción). | 28.76 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas(Producción). | 28.77 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Producción). | 28.78 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-09 | 2026-11-09
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Examen en Línea (Producción). | 28.79 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-12 | 2026-12-12
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Distritales (Producción). | 28.80 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-28 | 2027-05-28
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Actas (Producción). | 28.81 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-05 | 2027-06-05
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Web (Producción). | 28.82 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-08 | 2027-06-08
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) (Producción). | 28.83 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Tribunal (Producción). | 28.84 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-12 | 2027-06-12
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Conteo Rápido (Producción). | 28.85 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Producción). | 28.86 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-01 | 2027-03-01
Hidalgo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCAF) (Producción). | 28.87 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-31 | 2026-10-31
Hidalgo | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con información desagregada por sexo de la integración de los órganos distritales (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.1 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Hidalgo | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base Excel con la integración información desagregada por acción afirmativas de la integración de los órganos distritales. | 29.2 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Hidalgo | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas a Diputaciones desagregadas por sexo (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.3 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Hidalgo | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas a Diputaciones desagregada por acción afirmativas. | 29.4 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Hidalgo | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos distritales desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.5 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Hidalgo | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos distritales desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.6 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Hidalgo | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de excel con datos información de los casos de violencia política contra las mujeres que conoció el OPL durante el proceso electoral. | 29.7 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Hidalgo | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de excel con la integración información desagregada por sexo de la conformación integración de los órganos municipales (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.8 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Hidalgo | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base excel con la integración información desagregada por acción afirmativas de la integración de los órganos municipales. | 29.9 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Hidalgo | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas para Ayuntamientos desagregadas por sexo (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.10 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Hidalgo | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas para Ayuntamientos desagregada por acción afirmativas. | 29.11 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Hidalgo | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.12 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Hidalgo | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.13 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Hidalgo | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Sindicaturas desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.14 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Hidalgo | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Regidurías por el principio de RP desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.15 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-09-04
Hidalgo | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Regidurías por el principio de RP desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.16 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-09-04
Jalisco | Mecanismos de coordinación | Aprobación del Plan Integral y los Calendarios de Coordinación para los Procesos Electorales Locales Ordinarios. | 1.1 | INE | CG | UTVOPL | UTVOPL | 2026-07-15 | 2026-08-01
Jalisco | Mecanismos de coordinación | Aprobación del Cronograma o Calendario de Actividades para el Proceso Electoral Local Ordinario. | 1.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-08-01 | 2026-10-01
Jalisco | Mecanismos de coordinación | Elaboración del Plan de Trabajo conjunto para la Promoción de la Participación Ciudadana. | 1.3 | INE | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | DECEYEC | 2026-12-01 | 2027-01-15
Jalisco | Mecanismos de coordinación | Sesión del Consejo General para dar inicio al Proceso Electoral Local Ordinario. | 1.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-10-15
Jalisco | Mecanismos de coordinación | Implementación del Plan de Trabajo conjunto para la Promoción de la Participación Ciudadana. | 1.5 | INE | DECEYEC/JLE/OPL | OPL | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-06-06
Jalisco | Integración de órganos desconcentrados | Aprobación de la convocatoria para la integración de los Órganos Distritales. | 2.1 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-10-01 | 2026-10-31
Jalisco | Integración de órganos desconcentrados | Sesión de designación e integración de los Órganos Distritales. | 2.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-11-06 | 2026-11-11
Jalisco | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Distritales. | 2.3 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2026-11-15 | 2026-11-15
Jalisco | Integración de órganos desconcentrados | Publicación de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE. | 2.4 | INE | CL | DEOE | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-28
Jalisco | Integración de órganos desconcentrados | Instalación y operación de oficinas municipales. | 2.5 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-01-01 | 2027-06-30
Jalisco | Integración de órganos desconcentrados | Aprobación de la convocatoria para la integración de los Órganos Municipales. | 2.6 | OPL | CG | OPL | UTVOPL | 2026-10-01 | 2026-10-31
Jalisco | Integración de órganos desconcentrados | Sesión de designación e integración de los Órganos Municipales. | 2.7 | OPL | CG | OPL | UTVOPL | 2027-04-01 | 2027-04-28
Jalisco | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Municipales. | 2.8 | OPL | OD | OPL | UTVOPL | 2027-03-16 | 2027-04-30
Jalisco | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de la distribución de financiamiento público de campaña para partidos políticos y candidaturas independientes. | 3.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-08-01 | 2026-08-31
Jalisco | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Solicitud de registro de plataformas electorales. | 3.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-01 | 2027-01-15
Jalisco | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Diputaciones. | 3.7 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-10-31
Jalisco | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones. | 3.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-10-31
Jalisco | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones. | 3.9 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-10-31
Jalisco | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones. | 3.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-12-13
Jalisco | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Ayuntamientos. | 3.11 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-12-13
Jalisco | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para ayuntamientos. | 3.12 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-10-31
Jalisco | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Ayuntamientos. | 3.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-10-31
Jalisco | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos. | 3.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-12-31
Jalisco | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del OPL, de los modelos de pautas. | 4.1 | OPL | CG | OPL | DEPPP | 2026-10-15 | 2026-10-30
Jalisco | Radio y Televisión | Aprobación, por parte de la Junta General Ejecutiva del INE, de las pautas de las autoridades electorales. | 4.2 | INE | JGE | DEPPP | DEPPP | 2026-08-15 | 2026-11-30
Jalisco | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del Comité de Radio y Televisión del INE, de las pautas de los partidos políticos. | 4.3 | INE | CRT | DEPPP | DEPPP | 2026-10-23 | 2026-11-12
Jalisco | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del Consejo General del INE, de la metodología para verificar el cumplimiento de la pauta paritaria en radio y televisión durante la etapa de campaña. | 4.4 | INE | CG | DEPPP | DEPPP | 2026-12-01 | 2026-12-31
Jalisco | Bodegas electorales | Realización de reuniones previas a la determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales, a fin de verificar que estas cumplan con las condiciones mínimas necesarias en materia de seguridad y protección civil. | 5.1 | INE | CG/OD | OPL | DEOE | 2026-12-01 | 2027-01-31
Jalisco | Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral. | 5.2 | INE | JLE/JDE/OD | JLE | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-28
Jalisco | Bodegas electorales | Verificación, por parte de los órganos competentes del INE, de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPLE, así como la determinación de los compromisos que se consideren necesarios. | 5.3 | INE/OPL | OD | JLE | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-15
Jalisco | Bodegas electorales | Comprobación, por parte de los órganos competentes del INE, del cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPLE. | 5.4 | INE/OPL | JDE/JLE | JLE | DEOE | 2027-03-17 | 2027-03-24
Jalisco | Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPLE, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral. | 5.5 | INE | OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-30
Jalisco | Bodegas electorales | Presentación del informe que rinden las y los presidentes de los órganos competentes del OPLE sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales. | 5.6 | INE | JLE/JDE/OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-31
Jalisco | Bodegas electorales | Remisión del informe por parte del Órgano Superior de Dirección del OPLE sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del órgano central y de los órganos desconcentrados del OPLE. | 5.7 | INE | CD | JDE | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-04
Jalisco | Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes. | 6.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-10 | 2027-02-10
Jalisco | Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes a la Lista Nominal de Electores para revisión. | 6.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-11 | 2027-03-08
Jalisco | Lista Nominal de Electores | Entrega en medio electrónico del informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para revisión. | 6.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-09 | 2027-04-09
Jalisco | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía. | 6.4 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-06 | 2027-05-06
Jalisco | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con Fotografía, producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (Lista Adicional). | 6.5 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-05-10 | 2027-05-21
Jalisco | Captación de Trámites | Atención de los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral. | 7.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-01-25
Jalisco | Captación de Trámites | Atención de los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a solicitar la reposición de su credencial para votar por robo, extravío o deterioro grave. | 7.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-02-08
Jalisco | Captación de Trámites | Atención de las y los jóvenes en territorio nacional que cumplan 18 años entre el 1 de septiembre de 2026 y el 6 de junio de 2027, quienes podrán solicitar su inscripción en el Padrón Electoral a más tardar el 25 de enero del año de la elección. | 7.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-01-25
Jalisco | Orientación Ciudadana | Atención y orientación ciudadana sobre el Proceso Electoral Local Ordinario, trámites de inscripción y actualización registral, así como apoyo durante la Jornada Electoral en temas como la ubicación de casillas y aclaraciones respecto a los motivos por los cuales una persona no pudo ejercer su voto en la casilla correspondiente. | 8.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-06-06
Jalisco | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Entrega de la Credencial para Votar con Fotografía a la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE. | 9.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-03-15
Jalisco | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Informe sobre el número de Credenciales para Votar que fueron generadas derivado de las solicitudes de reimpresión por razones de robo, extravío o deterioro grave, ya que es un informe que no puede generarse en tiempo futuro. | 9.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-06-05 | 2027-06-05
Jalisco | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Resguardo de las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares a más tardar el 01 de marzo de 2027. | 9.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-05 | 2027-04-05
Jalisco | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Resguardo de las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares hasta el 3 de junio de 2027, derivadas de Instancias Administrativas, Demandas de Juicio o de solicitudes de reimpresión. | 9.4 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-06-05 | 2027-06-05
Jalisco | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG. | 10.1 | INE | CG | DEOE | DEOE | 2026-09-01 | 2026-09-07
Jalisco | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL. | 10.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-10-15
Jalisco | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales de capacitación para observadores electorales. | 10.3 | INE | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-09-30 | 2026-10-17
Jalisco | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral. | 10.4 | INE/OPL | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE | 2026-09-07 | 2027-04-30
Jalisco | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial. | 10.5 | INE | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2026-11-01 | 2027-05-17
Jalisco | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual. | 10.6 | INE | DEOE/DECEYEC | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2027-01-01 | 2027-05-31
Jalisco | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones. | 10.7 | INE | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2026-11-01 | 2027-05-31
Jalisco | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales. | 10.8 | INE | CL/CD | DEOE | DEOE | 2026-11-01 | 2027-06-05
Jalisco | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos electorales para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas. | 11.1 | INE/OPL | JDE/OPL | DEOE | DEOE | 2027-01-15 | 2027-02-15
Jalisco | Ubicación de casillas | Presentación del listado de lugares propuestos para ubicar casillas ante los Consejos Distritales. | 11.2 | INE | JDE | JLE | DEOE | 2027-02-25 | 2027-02-25
Jalisco | Ubicación de casillas | Visitas de examinación a los lugares propuestos para la ubicación de casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias. | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | DEOE | 2027-02-26 | 2027-03-12
Jalisco | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales. | 11.4 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-03-16 | 2027-03-16
Jalisco | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas. | 11.5 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-03-26 | 2027-03-26
Jalisco | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 4 de abril de 2027. | 11.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | DEOE/DERFE/UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Jalisco | Ubicación de casillas | Primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto. | 11.7 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-15 | 2027-04-15
Jalisco | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto. | 11.8 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-05-15 | 2027-05-25
Jalisco | Ubicación de casillas | Registro de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.9 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-24
Jalisco | Ubicación de casillas | Sustitución de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.10 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-27
Jalisco | Ubicación de casillas | Acreditación de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.11 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-05-28 | 2027-05-28
Jalisco | Ubicación de casillas | Entrega de copias de las actas de la jornada electoral, así como de escrutinio y cómputo, del OPL a los Consejos Distritales del INE. | 11.12 | OPL | CG | DEOE | DEOE | 2027-06-07 | 2027-06-25
Jalisco | Ubicación de casillas | Publicación de los Encartes y su difusión en medios electrónicos del Instituto. | 11.13 | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | DEOE | 2027-06-05 | 2027-06-06
Jalisco | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para la ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral. | 11.14 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | DEOE/DERFE | 2027-04-01 | 2027-06-16
Jalisco | Ubicación de casillas | Notificación de la casilla en que votará la ciudadanía residente en secciones en las que el Consejo Distrital determinó no instalar casillas por las causales previstas en el artículo 234 del Reglamento de Elecciones. | 11.15 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | DEOE/DECEYEC | 2027-05-01 | 2027-05-31
Jalisco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral. | 12.1 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-08-01 | 2026-08-31
Jalisco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes que, junto con el que le sigue en su orden, serán tomados como base para la insaculación de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla. | 12.2 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-12-01 | 2026-12-31
Jalisco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos y especificaciones técnicas para que el OPL elabore los materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los FMDC. | 12.3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-10-01 | 2026-12-31
Jalisco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los FMDC. | 12.4 | INE | OPL/JLE/ | DECEYEC | DECEYEC | 2027-01-04 | 2027-03-10
Jalisco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa de capacitación elaborados por el OPL. | 12.5 | INE | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-01-04 | 2027-03-31
Jalisco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, selección y contratación de SE y CAE. | 12.6 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2026-10-14 | 2027-06-14
Jalisco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, selección y contratación de SEL y CAEL. | 12.7 | OPL | OPL | OPL | DECEYEC | 2027-03-11 | 2027-06-16
Jalisco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE por parte de los Consejos Distritales. | 12.8 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-12 | 2027-01-12
Jalisco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de SE. | 12.9 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-16 | 2027-06-14
Jalisco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de CAE. | 12.10 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-21 | 2027-06-14
Jalisco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Talleres de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación. | 12.11 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC/DEOE | 2027-01-16 | 2027-02-04
Jalisco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Talleres de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación. | 12.12 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC/DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-07
Jalisco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2027. | 12.13 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | UTSI | 2027-01-15 | 2027-01-25
Jalisco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla. | 12.14 | INE | CG | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-02-28
Jalisco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación. | 12.15 | INE | JDE/CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-02-07
Jalisco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral a la ciudadanía sorteada (sensibilización). | 12.16 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-09 | 2027-03-31
Jalisco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de las y los FMDC. | 12.17 | INE | JDE | DECEYEC | DECEYEC | 2027-04-05 | 2027-04-08
Jalisco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a FMDC, simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral. | 12.18 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-04-12 | 2027-06-05
Jalisco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos a FMDC. | 12.19 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-06-06 | 2027-06-14
Jalisco | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega de modelos para que el OPL elabore el "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, el "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva". | 13.1 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-12-22 | 2027-01-05
Jalisco | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Validación del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva". | 13.2 | INE | OPL/JLE/DECEyEC | DECEYEC | DECEYEC | 2027-01-05 | 2027-03-05
Jalisco | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega a la JLE del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva", impreso por parte del OPL. | 13.3 | INE | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-03-06 | 2027-03-30
Jalisco | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega del modelo para que el OPL elabore el "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, el "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral". | 13.4 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-05 | 2027-02-15
Jalisco | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Validación del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral". | 13.5 | INE | OPL/JLE/ | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-15 | 2027-04-16
Jalisco | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega a la JLE del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral", impreso por el OPL. | 13.6 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-04-07 | 2027-04-30
Jalisco | Candidaturas Independientes | Aprobación de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente. | 14.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-10-15
Jalisco | Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Diputaciones. | 14.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-30 | 2026-12-06
Jalisco | Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Ayuntamientos. | 14.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-30 | 2026-12-06
Jalisco | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Diputaciones. | 14.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-10 | 2026-12-12
Jalisco | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Ayuntamientos. | 14.7 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-10 | 2026-12-12
Jalisco | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Diputaciones. | 14.9 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-13 | 2027-01-21
Jalisco | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Ayuntamientos. | 14.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-13 | 2027-01-21
Jalisco | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Diputaciones. | 14.12 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-02-01 | 2027-02-05
Jalisco | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Ayuntamientos. | 14.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-02-01 | 2027-02-05
Jalisco | Candidaturas Independientes | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local. | 14.14 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-12-13 | 2027-01-31
Jalisco | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Diputaciones. | 15.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-12-13
Jalisco | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Ayuntamientos. | 15.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-12-13
Jalisco | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones. | 15.5 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-14 | 2026-12-23
Jalisco | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos. | 15.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-14 | 2026-12-23
Jalisco | Candidaturas | Precampaña para Diputaciones. | 15.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-13 | 2027-01-21
Jalisco | Candidaturas | Precampaña para Ayuntamientos. | 15.15 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-13 | 2027-01-21
Jalisco | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones. | 15.17 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-01 | 2027-03-14
Jalisco | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos. | 15.18 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-01 | 2027-03-21
Jalisco | Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Diputaciones. | 15.20 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-14 | 2027-04-03
Jalisco | Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Ayuntamientos. | 15.21 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-21 | 2027-04-03
Jalisco | Candidaturas | Campaña para Diputaciones. | 15.23 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-04 | 2027-06-02
Jalisco | Candidaturas | Campaña para Ayuntamientos. | 15.24 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-04 | 2027-06-02
Jalisco | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Instalación de la Comisión para reportar los trabajos de implementación y operación del Sistema. | 18.1 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-09-01 | 2026-09-01
Jalisco | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema. | 18.2 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-09-01 | 2026-09-01
Jalisco | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema. | 18.3 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-10-01 | 2027-06-30
Jalisco | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Determinar si la implementación y operación del Sistema corresponde al OPL o requiere el apoyo de un tercero. | 18.4 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-10-01 | 2026-10-01
Jalisco | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Plan de Trabajo para la implementación del Sistema y de los procesos asociados. | 18.5 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-11-01 | 2026-11-01
Jalisco | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo. | 18.6 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-01-01 | 2027-01-01
Jalisco | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | 18.7 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-01 | 2027-04-01
Jalisco | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Mejorías en el desarrollo del Sistema y adiciones a la información de los cuestionarios | 18.8 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-02-01 | 2027-02-01
Jalisco | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para diputaciones de mayoría relativa. | 18.10 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-15 | 2027-04-15
Jalisco | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para diputaciones de representación proporcional. | 18.11 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-15 | 2027-04-15
Jalisco | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Prototipo Navegable del sitio de publicación y de la estructura de la base de datos que se utilizará en la operación del Sistema. | 18.12 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-02-01 | 2027-02-01
Jalisco | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a la UTTPDP del informe de avance cuantitativo correspondiente al mes de abril. | 18.13 | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | UTTPDP | 2027-05-01 | 2027-05-05
Jalisco | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a la UTTPDP del informe de avance cuantitativo correspondiente al mes de mayo. | 18.14 | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | UTTPDP | 2027-06-01 | 2027-06-05
Jalisco | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para ayuntamientos y, en su caso, cuarto orden de gobierno. | 18.15 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-03-04 | 2027-06-05
Jalisco | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informe sobre los resultados finales de la captura de la información con base a la metodología para el análisis cualitativo y cuantitativo del Sistema | 18.16 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-10-30 | 2027-10-30
Jalisco | Documentación y material electoral | Envío de Formatos Unicos de la DEOE al OPL | 19.1 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 2026-07-13 | 2026-07-15
Jalisco | Documentación y material electoral | Entrega a la JLE del INE de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y material electoral, en medios impresos y electrónicos. | 19.2 | OPL | CG | JLE | DEOE | 2026-09-14 | 2026-09-19
Jalisco | Documentación y material electoral | Revisión de la JLE de la documentación, materiales electorales y especificaciones técnicas del OPL y atención de las observaciones por parte del OPL. | 19.3 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2026-09-21 | 2026-10-08
Jalisco | Documentación y material electoral | Revisión de la DEOE de la documentación y materiales electorales y especificaciones técnicas del OPL y atención de las observaciones por parte del OPL. | 19.4 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-10-10 | 2026-11-04
Jalisco | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral. | 19.5 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-11-01 | 2026-12-31
Jalisco | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE de los archivos con los diseños a color y las especificaciones técnicas de la documentación y material electoral aprobados. | 19.6 | OPL | DEOE | DEOE | DEOE | 2027-01-04 | 2027-01-22
Jalisco | Documentación y material electoral | Seguimiento a los procesos de adjudicación y producción de la documentación y material electoral. | 19.7 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 2027-01-01 | 2027-05-31
Jalisco | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE del reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 19.8 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-05-24 | 2027-06-30
Jalisco | Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada MDC. | 19.9 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-30
Jalisco | Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del OPLE que realizará el conteo, sellado y agrupamiento de boletas, así como la integración de las cajas paquete electoral. | 19.10 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-05-12 | 2027-05-21
Jalisco | Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de las cajas paquete electoral. | 19.11 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-05-12 | 2027-05-28
Jalisco | Documentación y material electoral | Entrega de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de las Mesas Directivas de Casilla. | 19.12 | INE/OPL | JLE/CG | OPL | DEOE | 2027-05-31 | 2027-06-04
Jalisco | Visitantes extranjeros | Difusión a los OPL del acuerdo del CG del INE, de la convocatoria y del formato de acreditación, así como de información general sobre el procedimiento de acreditación. | 20.1 | INE/OPL | CAI/CG | CAI | CAI | 2026-09-01 | 2026-09-30
Jalisco | Visitantes extranjeros | Recepción de la información sobre las características de los procesos locales concurrentes enviada por los OPL. | 20.2 | INE | CAI/JLE | OPL | OPL | 2026-09-20 | 2027-04-26
Jalisco | Visitantes extranjeros | Recepción de las solicitudes de acreditación recibidas por los OPL. | 20.3 | INE | CAI | CAI | CAI | 2026-09-01 | 2027-05-27
Jalisco | Visitantes extranjeros | Remisión a los OPL que reconozcan la figura de visitante extranjero, del listado de personas acreditadas. | 20.4 | INE | CAI | CAI | CAI | 2026-09-20 | 2027-05-31
Jalisco | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Elaboración y aprobación de los Lineamientos para la Conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero y para la organización del Voto Presencial de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero para los Procesos Electorales Locales 2026-2027. | 21.1 | INE | CG/DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | DERFE | DERFE | 2026-06-01 | 2026-08-31
Jalisco | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Promoción del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero (Difusión, Comunicación, Vinculación y Plataformas Digitales) | 21.2 | INE/OPL | DECEYEC/CNCS/DERFE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-08-01 | 2027-06-20
Jalisco | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Registro y conformación de las Listas Nominales de Electores Residentes en el Extranjero | 21.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-02-25
Jalisco | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Aprobación del número de mesas de escrutinio y cómputo a instalar el día de la jornada electoral en el Local único de la entidad | 21.4 | INE | CL/DECEYEC | DERFE | DECEYEC | 2027-03-01 | 2027-04-05
Jalisco | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Impresión y puesta a disposición de los elementos que integran el Paquete Electoral Postal | 21.5 | INE | DERFE | DERFE | DERFE/DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-20
Jalisco | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Entrega de la documentación y materiales electorales para la jornada electoral y el escrutinio y cómputo del VMRE de los OPL al INE | 21.6 | INE | DEOE/JLE | DEOE | DEOE | 2027-04-15 | 2027-04-30
Jalisco | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Integración y envío de la documentación y materiales electorales a la ciudadanía residente en el extranjero para el ejercicio de su voto | 21.7 | INE | DERFE/DEOE/UTSI/DECEYEC | DERFE | DEOE | 2027-04-19 | 2027-04-30
Jalisco | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Recepción de Sobres Voto y resguardo | 21.8 | INE | DERFE/DEOE | DERFE | DEOE | 2027-04-24 | 2027-06-05
Jalisco | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Determinación del Local Único para el escrutinio y cómputo de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | 21.9 | INE | JGE/CG/CL/DEOE | DERFE | DEOE | 2027-03-01 | 2027-04-15
Jalisco | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Preparación, aprobación e implementación de la logística para escrutinio y cómputo de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | 21.10 | INE | CG/JLE/DEOE/DERFE/DECEYEC/UTSI | DERFE | DEOE | 2027-05-01 | 2027-06-06
Jalisco | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Periodo de Socialización del SIVEI (Sistema de Voto Electrónico por Internet) | 21.11 | INE | DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-06 | 2027-05-17
Jalisco | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Periodo de Votación del SIVEI (Sistema de Voto Electrónico por Internet) | 21.12 | INE | DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-22 | 2027-06-06
Jalisco | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Integración de MEC el día de la jornada electoral, Escrutinio y Cómputo, y resultados de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | 21.13 | INE/OPL | JLE/JD/DERFE/DECEYEC/DEOE/UTSI/CG | DEOE | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-06
Jalisco | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Primer Simulacro del SIJE 2027. | 22.1 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-04-29 | 2027-04-29
Jalisco | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Segundo Simulacro del SIJE 2027. | 22.2 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-05-13 | 2027-05-13
Jalisco | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Tercer Simulacro del SIJE 2027. | 22.3 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-05-23 | 2027-05-23
Jalisco | Jornada Electoral | Jornada Electoral. | 22.4 | OPL | CG/OD | JLE | OPL | 2027-06-06 | 2027-06-06
Jalisco | Mecanismos de recolección | Entrega de los estudios de factibilidad al OPL. | 23.1 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2027-03-16 | 2027-03-31
Jalisco | Mecanismos de recolección | Entrega de las observaciones a los estudios de factibilidad. | 23.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-24
Jalisco | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección. | 23.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | DEOE | 2027-03-17 | 2027-04-23
Jalisco | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales. | 23.4 | INE/OPL | CL/CD/CG/OD | JLE | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-07
Jalisco | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del INE de los proyectos de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las vocalías de las JDE. | 24.1 | OPL | CG/OD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-08
Jalisco | Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes Electorales del OPL | 24.2 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-07
Jalisco | Recepción de Paquetes | Remisión a la JLE del INE de la copia de los recibos de recepción de los paquetes electorales. | 24.3 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-06-16 | 2027-06-30
Jalisco | Recepción de Paquetes | Remisión a la JLE del INE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes del OPL. | 24.4 | OPL | CG | JLE | DEOE | 2027-06-16 | 2027-06-30
Jalisco | PREP | Remisión del acuerdo de instalación o ratificación de la Comisión a la que se reportarán los trabajos de implementación y operación del PREP. | 25.1 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-09-06 | 2026-09-11
Jalisco | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP. | 25.2 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-09-06 | 2026-09-11
Jalisco | PREP | Remisión del acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP. | 25.3 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-11-06 | 2026-11-11
Jalisco | PREP | Determinación sobre si la implementación del PREP se realizará por el propio OPL o con el apoyo de un tercero. | 25.4 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-12-06 | 2026-12-11
Jalisco | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se aprueba el Proceso Técnico Operativo. | 25.5 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-01-06 | 2027-01-11
Jalisco | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se determina la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, el o los Centros de Captura y Verificación. | 25.6 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-11
Jalisco | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se realiza la designación del Ente Auditor. | 25.7 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-11
Jalisco | PREP | Remisión del instrumento jurídico firmado por el OPL y el Ente Auditor. | 25.8 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-03-06 | 2027-03-11
Jalisco | PREP | Prueba de funcionalidad del PREP. | 25.9 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-04-21 | 2027-04-21
Jalisco | PREP | Primer simulacro del PREP. | 25.10 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-16 | 2027-05-16
Jalisco | PREP | Segundo simulacro del PREP. | 25.11 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-23 | 2027-05-23
Jalisco | PREP | Tercer simulacro del PREP. | 25.12 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-30 | 2027-05-30
Jalisco | PREP | Operación del PREP. | 25.13 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Jalisco | Cómputos | Revisión del proyecto de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. | 26.1 | INE/OPL | CG/JLE/DEOE | OPL | DEOE | 2027-01-15 | 2027-02-20
Jalisco | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. | 26.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-02-21 | 2027-02-28
Jalisco | Cómputos | Remisión a la JLE del INE de las propuestas de escenarios de cómputos para la dictaminación de su viabilidad. | 26.3 | INE/OPL | CG/JLE | OPL | DEOE | 2027-03-13 | 2027-03-13
Jalisco | Cómputos | Remisión al OPL de las observaciones a los escenarios de cómputos. | 26.4 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2027-03-14 | 2027-03-26
Jalisco | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos. | 26.5 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-15
Jalisco | Documentación y material electoral | Aprobación de las y los SEL y CAEL, así como de los prestadores de servicio o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de boletas, e integración de las cajas paquete electoral. | 26.6 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-05-11
Jalisco | Cómputos | Notificación a la DEOE del INE del inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática, así como de sus características y avances. | 26.7 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-15
Jalisco | Cómputos | Remisión del OPL a la DEOE de la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para la realización de pruebas y simulacros de captura. | 26.8 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-07
Jalisco | Cómputos | Notificación del OPL a la DEOE de la liberación de la herramienta informática de cómputos y de su conclusión. | 26.9 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-16 | 2027-04-30
Jalisco | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados del OPL sobre cómputos y la herramienta informática de cómputos. | 26.10 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-27 | 2027-05-20
Jalisco | Cómputos | Remisión del OPL a la DEOE del informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática de cómputos. | 26.11 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-05-01 | 2027-05-07
Jalisco | Cómputos | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en sus órganos desconcentrados, con el uso de la herramienta informática. | 26.12 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-28
Jalisco | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento. | 26.13 | OPL | OD | OPL | OPL | 2027-06-08 | 2027-06-08
Jalisco | Cómputos | Cómputos Distritales. | 26.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-09 | 2027-06-12
Jalisco | Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación de diputaciones de representación proporcional. | 26.15 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-13 | 2027-06-16
Jalisco | Cómputos | Aprobación, por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos. | 26.16 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-05-01 | 2027-05-31
Jalisco | Cómputos | Cómputos Municipales. | 26.17 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-09 | 2027-06-12
Jalisco | Cómputos | Asignación de regidurías por el principio de representación proporcional. | 26.18 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-13 | 2027-06-13
Jalisco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.1 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Jalisco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.2 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Jalisco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.3 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-19 | 2026-06-19
Jalisco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.4 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Jalisco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.5 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Jalisco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.6 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Jalisco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.7 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-27 | 2026-11-27
Jalisco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.8 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Jalisco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.9 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-25 | 2026-06-25
Jalisco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.10 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Jalisco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.11 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-15 | 2027-02-15
Jalisco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.12 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-27 | 2026-11-27
Jalisco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.13 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-19 | 2026-06-19
Jalisco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.14 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Jalisco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.15 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-01 | 2026-07-01
Jalisco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.16 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Jalisco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.17 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Jalisco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.18 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Jalisco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.19 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Jalisco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sesiones de Consejo (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.20 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-13 | 2026-08-13
Jalisco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.21 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Jalisco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.22 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Jalisco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Ubicación de Casillas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.23 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-13 | 2026-07-13
Jalisco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.24 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Jalisco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.25 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Jalisco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.26 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-04 | 2027-01-04
Jalisco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.27 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-31 | 2026-08-31
Jalisco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.28 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-27 | 2026-08-27
Jalisco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.29 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Jalisco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.30 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Jalisco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.31 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Jalisco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Mediciones de cumplimiento (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.32 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Jalisco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.33 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Jalisco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.34 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Jalisco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.35 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Jalisco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Examen en Línea (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.36 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Jalisco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Distritales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.37 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Jalisco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Web (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.38 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Jalisco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Actas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.39 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Jalisco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.40 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Jalisco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Tribunal (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.41 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Jalisco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Conteo Rápido (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.42 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Jalisco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.43 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Jalisco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCF) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.44 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-10 | 2026-07-10
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Producción). | 28.1 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-22 | 2026-09-22
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Producción). | 28.2 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-31 | 2026-10-31
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Producción). | 28.3 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-09 | 2026-11-09
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sesiones de Consejo (Producción). | 28.4 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-30 | 2026-11-30
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Producción). | 28.5 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-30 | 2026-09-30
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Producción). | 28.6 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-01 | 2026-11-01
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Ubicación de Casillas (Producción). | 28.7 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-19 | 2026-10-19
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Producción). | 28.8 | INE | UTSI | UTSI | DEOE/UTSI | 2027-01-15 | 2027-01-15
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Producción). | 28.9 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-31 | 2026-12-31
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Producción). | 28.10 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-16 | 2027-01-16
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Producción). | 28.11 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-30 | 2027-01-30
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Producción). | 28.12 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-05 | 2027-02-05
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.13 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-06
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.14 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-09 | 2027-02-09
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.15 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-09 | 2027-02-09
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Producción). | 28.16 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-04 | 2027-03-04
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Producción). | 28.17 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-08 | 2027-04-08
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.18 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-09 | 2027-04-09
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.19 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.20 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Producción). | 28.21 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Producción). | 28.22 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-09 | 2027-04-09
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Producción). | 28.23 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-16 | 2027-04-16
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Producción). | 28.24 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-24 | 2027-05-24
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Producción). | 28.25 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Producción). | 28.26 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Producción). | 28.27 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Producción). | 28.28 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-04 | 2027-06-04
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.29 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.30 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-20 | 2027-01-26
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Pruebas de aceptación). | 28.31 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Pruebas de aceptación). | 28.32 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-22 | 2027-03-26
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.33 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-20 | 2027-01-26
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.34 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Pruebas de aceptación). | 28.35 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-27 | 2027-05-27
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Pruebas de aceptación). | 28.36 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-18 | 2026-12-24
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Pruebas de aceptación). | 28.37 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-26 | 2027-04-29
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Pruebas de aceptación). | 28.38 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-24 | 2026-08-28
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Pruebas de aceptación). | 28.39 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-14 | 2027-05-19
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Pruebas de aceptación). | 28.40 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-07 | 2027-05-07
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Pruebas de aceptación). | 28.41 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-07 | 2026-12-11
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.42 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-22 | 2026-07-24
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.43 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-01 | 2026-12-11
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Pruebas de aceptación). | 28.44 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-16 | 2026-10-22
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Pruebas de aceptación). | 28.45 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-19 | 2027-03-05
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.46 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-25 | 2027-01-29
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.47 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-24 | 2027-04-01
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sesiones de Consejo (Pruebas de aceptación). | 28.48 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-02 | 2026-11-12
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Pruebas de aceptación). | 28.49 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-19 | 2027-03-25
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.50 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-20 | 2026-10-26
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Ubicación de Casillas (Pruebas de aceptación). | 28.51 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-15 | 2026-11-18
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Pruebas de aceptación). | 28.52 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-14 | 2027-01-20
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Pruebas de aceptación). | 28.53 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Simulacro). | 28.54 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-10 | 2027-02-10
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Simulacro). | 28.55 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Pruebas de aceptación). | 28.56 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-28
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Pruebas de aceptación). | 28.57 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-08 | 2026-12-14
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Pruebas de aceptación). | 28.58 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-12 | 2027-05-18
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Pruebas de aceptación). | 28.59 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-03 | 2027-05-07
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Mediciones de cumplimiento (Pruebas de aceptación). | 28.60 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-30
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Pruebas de aceptación). | 28.61 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-18 | 2026-09-24
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (Pruebas de aceptación). | 28.62 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-14 | 2026-09-18
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Examen en Línea (Pruebas de aceptación). | 28.63 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-24 | 2026-09-02
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.64 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-09 | 2026-10-20
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Distritales | 28.65 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-21 | 2027-05-25
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Web | 28.66 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Actas | 28.67 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Tribunal | 28.68 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Conteo Rápido | 28.69 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-21 | 2027-04-23
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Pruebas de aceptación). | 28.70 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-22 | 2027-02-26
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCAF) | 28.71 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-28
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Producción). | 28.72 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-18 | 2027-01-18
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Producción). | 28.73 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-07 | 2027-06-07
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Producción). | 28.74 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-12 | 2027-05-12
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Mediciones de cumplimiento (Producción). | 28.75 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-16 | 2026-11-16
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Producción). | 28.76 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas(Producción). | 28.77 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Producción). | 28.78 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-09 | 2026-11-09
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Examen en Línea (Producción). | 28.79 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-12 | 2026-12-12
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Distritales (Producción). | 28.80 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-28 | 2027-05-28
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Actas (Producción). | 28.81 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-05 | 2027-06-05
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Web (Producción). | 28.82 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-08 | 2027-06-08
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) (Producción). | 28.83 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Tribunal (Producción). | 28.84 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-12 | 2027-06-12
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Conteo Rápido (Producción). | 28.85 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Producción). | 28.86 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-01 | 2027-03-01
Jalisco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCAF) (Producción). | 28.87 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-31 | 2026-10-31
Jalisco | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con información desagregada por sexo de la integración de los órganos distritales (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.1 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Jalisco | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base Excel con la integración información desagregada por acción afirmativas de la integración de los órganos distritales. | 29.2 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Jalisco | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas a Diputaciones desagregadas por sexo (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.3 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Jalisco | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas a Diputaciones desagregada por acción afirmativas. | 29.4 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Jalisco | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos distritales desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.5 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Jalisco | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos distritales desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.6 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Jalisco | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de excel con datos información de los casos de violencia política contra las mujeres que conoció el OPL durante el proceso electoral. | 29.7 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Jalisco | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de excel con la integración información desagregada por sexo de la conformación integración de los órganos municipales (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.8 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Jalisco | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base excel con la integración información desagregada por acción afirmativas de la integración de los órganos municipales. | 29.9 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Jalisco | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas para Ayuntamientos desagregadas por sexo (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.10 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Jalisco | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas para Ayuntamientos desagregada por acción afirmativas. | 29.11 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Jalisco | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.12 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Jalisco | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.13 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Jalisco | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Sindicaturas desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.14 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Jalisco | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Regidurías por el principio de RP desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.15 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Jalisco | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Regidurías por el principio de RP desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.16 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
México | Mecanismos de coordinación | Aprobación del Plan Integral y los Calendarios de Coordinación para los Procesos Electorales Locales Ordinarios. | 1.1 | INE | CG | UTVOPL | UTVOPL | 2026-07-15 | 2026-08-01
México | Mecanismos de coordinación | Aprobación del Cronograma o Calendario de Actividades para el Proceso Electoral Local Ordinario. | 1.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-08-16 | 2026-09-15
México | Mecanismos de coordinación | Elaboración del Plan de Trabajo conjunto para la Promoción de la Participación Ciudadana. | 1.3 | INE | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | DECEYEC | 2026-12-01 | 2027-01-15
México | Mecanismos de coordinación | Sesión del Consejo General para dar inicio al Proceso Electoral Local Ordinario. | 1.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-01 | 2026-09-15
México | Mecanismos de coordinación | Implementación del Plan de Trabajo conjunto para la Promoción de la Participación Ciudadana. | 1.5 | INE | DECEYEC/JLE/OPL | OPL | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-06-06
México | Integración de órganos desconcentrados | Aprobación de la convocatoria para la integración de los Órganos Distritales. | 2.1 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-09-01 | 2026-09-30
México | Integración de órganos desconcentrados | Sesión de designación e integración de los Órganos Distritales. | 2.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-12-01 | 2026-12-31
México | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Distritales. | 2.3 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2027-01-01 | 2027-01-15
México | Integración de órganos desconcentrados | Publicación de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE. | 2.4 | INE | CL | DEOE | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-28
México | Integración de órganos desconcentrados | Instalación y operación de oficinas municipales. | 2.5 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-01-01 | 2027-06-30
México | Integración de órganos desconcentrados | Aprobación de la convocatoria para la integración de los Órganos Municipales. | 2.6 | OPL | CG | OPL | UTVOPL | 2026-09-01 | 2026-09-30
México | Integración de órganos desconcentrados | Sesión de designación e integración de los Órganos Municipales. | 2.7 | OPL | CG | OPL | UTVOPL | 2026-12-01 | 2026-12-31
México | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Municipales. | 2.8 | OPL | OD | OPL | UTVOPL | 2027-01-01 | 2027-01-15
México | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de la distribución de financiamiento público de campaña para partidos políticos y candidaturas independientes. | 3.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-01 | 2027-04-25
México | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Solicitud de registro de plataformas electorales. | 3.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-05 | 2027-03-09
México | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Diputaciones. | 3.7 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-01 | 2027-01-19
México | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones. | 3.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-01 | 2027-01-19
México | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones. | 3.9 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-21 | 2026-10-02
México | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones. | 3.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-01 | 2027-04-25
México | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Ayuntamientos. | 3.11 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-01 | 2027-01-19
México | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para ayuntamientos. | 3.12 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-01 | 2027-01-19
México | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Ayuntamientos. | 3.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-21 | 2026-10-02
México | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos. | 3.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-01 | 2027-04-25
México | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del OPL, de los modelos de pautas. | 4.1 | OPL | CG | OPL | DEPPP | 2026-09-15 | 2026-10-15
México | Radio y Televisión | Aprobación, por parte de la Junta General Ejecutiva del INE, de las pautas de las autoridades electorales. | 4.2 | INE | JGE | DEPPP | DEPPP | 2026-08-15 | 2026-11-30
México | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del Comité de Radio y Televisión del INE, de las pautas de los partidos políticos. | 4.3 | INE | CRT | DEPPP | DEPPP | 2026-10-01 | 2026-12-18
México | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del Consejo General del INE, de la metodología para verificar el cumplimiento de la pauta paritaria en radio y televisión durante la etapa de campaña. | 4.4 | INE | CG | DEPPP | DEPPP | 2026-12-01 | 2026-12-31
México | Bodegas electorales | Realización de reuniones previas a la determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales, a fin de verificar que estas cumplan con las condiciones mínimas necesarias en materia de seguridad y protección civil. | 5.1 | INE | CG/OD | OPL | DEOE | 2026-12-01 | 2027-01-31
México | Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral. | 5.2 | INE | JLE/JDE/OD | JLE | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-28
México | Bodegas electorales | Verificación, por parte de los órganos competentes del INE, de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPLE, así como la determinación de los compromisos que se consideren necesarios. | 5.3 | INE/OPL | OD | JLE | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-15
México | Bodegas electorales | Comprobación, por parte de los órganos competentes del INE, del cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPLE. | 5.4 | INE/OPL | JDE/JLE | JLE | DEOE | 2027-03-17 | 2027-03-24
México | Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPLE, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral. | 5.5 | INE | OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-30
México | Bodegas electorales | Presentación del informe que rinden las y los presidentes de los órganos competentes del OPLE sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales. | 5.6 | INE | JLE/JDE/OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-31
México | Bodegas electorales | Remisión del informe por parte del Órgano Superior de Dirección del OPLE sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del órgano central y de los órganos desconcentrados del OPLE. | 5.7 | INE | CD | JDE | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-04
México | Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes. | 6.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-10 | 2027-02-10
México | Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes a la Lista Nominal de Electores para revisión. | 6.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-11 | 2027-03-08
México | Lista Nominal de Electores | Entrega en medio electrónico del informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para revisión. | 6.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-09 | 2027-04-09
México | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía. | 6.4 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-06 | 2027-05-06
México | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con Fotografía, producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (Lista Adicional). | 6.5 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-05-10 | 2027-05-21
México | Captación de Trámites | Atención de los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral. | 7.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-01-25
México | Captación de Trámites | Atención de los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a solicitar la reposición de su credencial para votar por robo, extravío o deterioro grave. | 7.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-02-08
México | Captación de Trámites | Atención de las y los jóvenes en territorio nacional que cumplan 18 años entre el 1 de septiembre de 2026 y el 6 de junio de 2027, quienes podrán solicitar su inscripción en el Padrón Electoral a más tardar el 25 de enero del año de la elección. | 7.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-01-25
México | Orientación Ciudadana | Atención y orientación ciudadana sobre el Proceso Electoral Local Ordinario, trámites de inscripción y actualización registral, así como apoyo durante la Jornada Electoral en temas como la ubicación de casillas y aclaraciones respecto a los motivos por los cuales una persona no pudo ejercer su voto en la casilla correspondiente. | 8.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-06-06
México | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Entrega de la Credencial para Votar con Fotografía a la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE. | 9.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-03-15
México | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Informe sobre el número de Credenciales para Votar que fueron generadas derivado de las solicitudes de reimpresión por razones de robo, extravío o deterioro grave, ya que es un informe que no puede generarse en tiempo futuro. | 9.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-06-05 | 2027-06-05
México | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Resguardo de las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares a más tardar el 01 de marzo de 2027. | 9.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-05 | 2027-04-05
México | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Resguardo de las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares hasta el 3 de junio de 2027, derivadas de Instancias Administrativas, Demandas de Juicio o de solicitudes de reimpresión. | 9.4 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-06-05 | 2027-06-05
México | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG. | 10.1 | INE | CG | DEOE | DEOE | 2026-09-01 | 2026-09-07
México | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL. | 10.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-01 | 2026-09-15
México | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales de capacitación para observadores electorales. | 10.3 | INE | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-09-30 | 2026-10-17
México | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral. | 10.4 | INE/OPL | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE | 2026-09-07 | 2027-04-30
México | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial. | 10.5 | INE | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2026-11-01 | 2027-05-17
México | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual. | 10.6 | INE | DEOE/DECEYEC | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2027-01-01 | 2027-05-31
México | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones. | 10.7 | INE | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2026-11-01 | 2027-05-31
México | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales. | 10.8 | INE | CL/CD | DEOE | DEOE | 2026-11-01 | 2027-06-05
México | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos electorales para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas. | 11.1 | INE/OPL | JDE/OPL | DEOE | DEOE | 2027-01-15 | 2027-02-15
México | Ubicación de casillas | Presentación del listado de lugares propuestos para ubicar casillas ante los Consejos Distritales. | 11.2 | INE | JDE | JLE | DEOE | 2027-02-25 | 2027-02-25
México | Ubicación de casillas | Visitas de examinación a los lugares propuestos para la ubicación de casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias. | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | DEOE | 2027-02-26 | 2027-03-12
México | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales. | 11.4 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-03-16 | 2027-03-16
México | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas. | 11.5 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-03-26 | 2027-03-26
México | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 4 de abril de 2027. | 11.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | DEOE/DERFE/UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
México | Ubicación de casillas | Primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto. | 11.7 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-15 | 2027-04-15
México | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto. | 11.8 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-05-15 | 2027-05-25
México | Ubicación de casillas | Registro de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.9 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-24
México | Ubicación de casillas | Sustitución de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.10 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-27
México | Ubicación de casillas | Acreditación de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.11 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-05-28 | 2027-05-28
México | Ubicación de casillas | Entrega de copias de las actas de la jornada electoral, así como de escrutinio y cómputo, del OPL a los Consejos Distritales del INE. | 11.12 | OPL | CG | DEOE | DEOE | 2027-06-07 | 2027-06-25
México | Ubicación de casillas | Publicación de los Encartes y su difusión en medios electrónicos del Instituto. | 11.13 | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | DEOE | 2027-06-05 | 2027-06-06
México | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para la ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral. | 11.14 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | DEOE/DERFE | 2027-04-01 | 2027-06-16
México | Ubicación de casillas | Notificación de la casilla en que votará la ciudadanía residente en secciones en las que el Consejo Distrital determinó no instalar casillas por las causales previstas en el artículo 234 del Reglamento de Elecciones. | 11.15 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | DEOE/DECEYEC | 2027-05-01 | 2027-05-31
México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral. | 12.1 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-08-01 | 2026-08-31
México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes que, junto con el que le sigue en su orden, serán tomados como base para la insaculación de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla. | 12.2 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-12-01 | 2026-12-31
México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos y especificaciones técnicas para que el OPL elabore los materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los FMDC. | 12.3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-10-01 | 2026-12-31
México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los FMDC. | 12.4 | INE | OPL/JLE/ | DECEYEC | DECEYEC | 2027-01-04 | 2027-03-10
México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa de capacitación elaborados por el OPL. | 12.5 | INE | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-01-04 | 2027-03-31
México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, selección y contratación de SE y CAE. | 12.6 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2026-10-14 | 2027-06-14
México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, selección y contratación de SEL y CAEL. | 12.7 | OPL | OPL | OPL | DECEYEC | 2027-03-11 | 2027-06-16
México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE por parte de los Consejos Distritales. | 12.8 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-12 | 2027-01-12
México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de SE. | 12.9 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-16 | 2027-06-14
México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de CAE. | 12.10 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-21 | 2027-06-14
México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Talleres de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación. | 12.11 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC/DEOE | 2027-01-16 | 2027-02-04
México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Talleres de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación. | 12.12 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC/DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-07
México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2027. | 12.13 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | UTSI | 2027-01-15 | 2027-01-25
México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla. | 12.14 | INE | CG | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-02-28
México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación. | 12.15 | INE | JDE/CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-02-07
México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral a la ciudadanía sorteada (sensibilización). | 12.16 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-09 | 2027-03-31
México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de las y los FMDC. | 12.17 | INE | JDE | DECEYEC | DECEYEC | 2027-04-05 | 2027-04-08
México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a FMDC, simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral. | 12.18 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-04-12 | 2027-06-05
México | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos a FMDC. | 12.19 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-06-06 | 2027-06-14
México | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega de modelos para que el OPL elabore el "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, el "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva". | 13.1 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-12-22 | 2027-01-05
México | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Validación del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva". | 13.2 | INE | OPL/JLE/DECEyEC | DECEYEC | DECEYEC | 2027-01-05 | 2027-03-05
México | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega a la JLE del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva", impreso por parte del OPL. | 13.3 | INE | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-03-06 | 2027-03-30
México | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega del modelo para que el OPL elabore el "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, el "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral". | 13.4 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-05 | 2027-02-15
México | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Validación del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral". | 13.5 | INE | OPL/JLE/ | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-15 | 2027-04-16
México | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega a la JLE del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral", impreso por el OPL. | 13.6 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-04-07 | 2027-04-30
México | Candidaturas Independientes | Aprobación de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente. | 14.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-21 | 2026-10-02
México | Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Diputaciones. | 14.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-21 | 2026-12-20
México | Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Ayuntamientos. | 14.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-21 | 2027-01-04
México | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Diputaciones. | 14.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-29 | 2026-12-29
México | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Ayuntamientos. | 14.7 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-13 | 2027-01-13
México | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Diputaciones. | 14.9 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-30 | 2027-02-12
México | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Ayuntamientos. | 14.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-14 | 2027-02-12
México | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Diputaciones. | 14.12 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-01 | 2027-03-09
México | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Ayuntamientos. | 14.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-01 | 2027-03-09
México | Candidaturas Independientes | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local. | 14.14 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-13 | 2027-02-28
México | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Diputaciones. | 15.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-15 | 2027-12-22
México | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Ayuntamientos. | 15.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-15 | 2027-12-22
México | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones. | 15.5 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-20 | 2027-01-27
México | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos. | 15.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-20 | 2027-01-27
México | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Candidaturas Comunes para Diputaciones. | 15.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-15 | 2027-12-22
México | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Candidaturas Comunes para Ayuntamientos. | 15.9 | OPL | OPL | OPL | OPL | 2026-09-15 | 2027-12-22
México | Candidaturas | Resolución para aprobar el Convenio de Candidaturas Comunes para Diputaciones. | 15.11 | OPL | OPL | OPL | OPL | 2026-09-20 | 2027-01-27
México | Candidaturas | Resolución para aprobar el Convenio de Candidaturas Comunes para Ayuntamientos. | 15.12 | OPL | OPL | OPL | OPL | 2026-09-20 | 2027-01-27
México | Candidaturas | Precampaña para Diputaciones. | 15.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-21 | 2027-02-12
México | Candidaturas | Precampaña para Ayuntamientos. | 15.15 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-21 | 2027-02-12
México | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones. | 15.17 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-10 | 2027-03-17
México | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos. | 15.18 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-09 | 2027-04-07
México | Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Diputaciones. | 15.20 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-07 | 2027-04-07
México | Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Ayuntamientos. | 15.21 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-07 | 2027-04-07
México | Candidaturas | Campaña para Diputaciones. | 15.23 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-29 | 2027-06-02
México | Candidaturas | Campaña para Ayuntamientos. | 15.24 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-29 | 2027-06-02
México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Instalación de la Comisión para reportar los trabajos de implementación y operación del Sistema. | 18.1 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-09-01 | 2026-09-01
México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema. | 18.2 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-09-01 | 2026-09-01
México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema. | 18.3 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-10-01 | 2027-06-30
México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Determinar si la implementación y operación del Sistema corresponde al OPL o requiere el apoyo de un tercero. | 18.4 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-10-01 | 2026-10-01
México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Plan de Trabajo para la implementación del Sistema y de los procesos asociados. | 18.5 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-11-01 | 2026-11-01
México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo. | 18.6 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-01-01 | 2027-01-01
México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | 18.7 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-01 | 2027-04-01
México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Mejorías en el desarrollo del Sistema y adiciones a la información de los cuestionarios | 18.8 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-02-01 | 2027-02-01
México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para diputaciones de mayoría relativa. | 18.10 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-08 | 2027-04-08
México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para diputaciones de representación proporcional. | 18.11 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-08 | 2027-04-08
México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Prototipo Navegable del sitio de publicación y de la estructura de la base de datos que se utilizará en la operación del Sistema. | 18.12 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-02-01 | 2027-02-01
México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a la UTTPDP del informe de avance cuantitativo correspondiente al mes de abril. | 18.13 | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | UTTPDP | 2027-05-01 | 2027-05-05
México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a la UTTPDP del informe de avance cuantitativo correspondiente al mes de mayo. | 18.14 | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | UTTPDP | 2027-06-01 | 2027-06-05
México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para ayuntamientos y, en su caso, cuarto orden de gobierno. | 18.15 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-08 | 2027-04-08
México | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informe sobre los resultados finales de la captura de la información con base a la metodología para el análisis cualitativo y cuantitativo del Sistema | 18.16 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-10-30 | 2027-10-30
México | Documentación y material electoral | Envío de Formatos Unicos de la DEOE al OPL | 19.1 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 2026-07-13 | 2026-07-15
México | Documentación y material electoral | Entrega a la JLE del INE de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y material electoral, en medios impresos y electrónicos. | 19.2 | OPL | CG | JLE | DEOE | 2026-09-14 | 2026-09-19
México | Documentación y material electoral | Revisión de la JLE de la documentación, materiales electorales y especificaciones técnicas del OPL y atención de las observaciones por parte del OPL. | 19.3 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2026-09-21 | 2026-10-08
México | Documentación y material electoral | Revisión de la DEOE de la documentación y materiales electorales y especificaciones técnicas del OPL y atención de las observaciones por parte del OPL. | 19.4 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-10-10 | 2026-11-04
México | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral. | 19.5 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-11-01 | 2026-12-31
México | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE de los archivos con los diseños a color y las especificaciones técnicas de la documentación y material electoral aprobados. | 19.6 | OPL | DEOE | DEOE | DEOE | 2027-01-04 | 2027-01-22
México | Documentación y material electoral | Seguimiento a los procesos de adjudicación y producción de la documentación y material electoral. | 19.7 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 2027-01-01 | 2027-05-31
México | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE del reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 19.8 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-05-24 | 2027-06-30
México | Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada MDC. | 19.9 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-30
México | Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del OPLE que realizará el conteo, sellado y agrupamiento de boletas, así como la integración de las cajas paquete electoral. | 19.10 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-05-12 | 2027-05-21
México | Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de las cajas paquete electoral. | 19.11 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-05-12 | 2027-05-28
México | Documentación y material electoral | Entrega de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de las Mesas Directivas de Casilla. | 19.12 | INE/OPL | JLE/CG | OPL | DEOE | 2027-05-31 | 2027-06-04
México | Visitantes extranjeros | Difusión a los OPL del acuerdo del CG del INE, de la convocatoria y del formato de acreditación, así como de información general sobre el procedimiento de acreditación. | 20.1 | INE/OPL | CAI/CG | CAI | CAI | 2026-09-01 | 2026-09-30
México | Visitantes extranjeros | Recepción de la información sobre las características de los procesos locales concurrentes enviada por los OPL. | 20.2 | INE | CAI/JLE | OPL | OPL | 2026-09-20 | 2027-04-26
México | Visitantes extranjeros | Recepción de las solicitudes de acreditación recibidas por los OPL. | 20.3 | INE | CAI | CAI | CAI | 2026-09-01 | 2027-05-27
México | Visitantes extranjeros | Remisión a los OPL que reconozcan la figura de visitante extranjero, del listado de personas acreditadas. | 20.4 | INE | CAI | CAI | CAI | 2026-09-20 | 2027-05-31
México | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Elaboración y aprobación de los Lineamientos para la Conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero y para la organización del Voto Presencial de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero para los Procesos Electorales Locales 2026-2027. | 21.1 | INE | CG/DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | DERFE | DERFE | 2026-06-01 | 2026-08-31
México | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Promoción del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero (Difusión, Comunicación, Vinculación y Plataformas Digitales) | 21.2 | INE/OPL | DECEYEC/CNCS/DERFE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-08-01 | 2027-06-20
México | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Registro y conformación de las Listas Nominales de Electores Residentes en el Extranjero | 21.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-02-25
México | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Aprobación del número de mesas de escrutinio y cómputo a instalar el día de la jornada electoral en el Local único de la entidad | 21.4 | INE | CL/DECEYEC | DERFE | DECEYEC | 2027-03-01 | 2027-04-05
México | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Impresión y puesta a disposición de los elementos que integran el Paquete Electoral Postal | 21.5 | INE | DERFE | DERFE | DERFE/DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-20
México | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Entrega de la documentación y materiales electorales para la jornada electoral y el escrutinio y cómputo del VMRE de los OPL al INE | 21.6 | INE | DEOE/JLE | DEOE | DEOE | 2027-04-15 | 2027-04-30
México | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Integración y envío de la documentación y materiales electorales a la ciudadanía residente en el extranjero para el ejercicio de su voto | 21.7 | INE | DERFE/DEOE/UTSI/DECEYEC | DERFE | DEOE | 2027-04-19 | 2027-04-30
México | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Recepción de Sobres Voto y resguardo | 21.8 | INE | DERFE/DEOE | DERFE | DEOE | 2027-04-24 | 2027-06-05
México | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Determinación del Local Único para el escrutinio y cómputo de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | 21.9 | INE | JGE/CG/CL/DEOE | DERFE | DEOE | 2027-03-01 | 2027-04-15
México | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Preparación, aprobación e implementación de la logística para escrutinio y cómputo de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | 21.10 | INE | CG/JLE/DEOE/DERFE/DECEYEC/UTSI | DERFE | DEOE | 2027-05-01 | 2027-06-06
México | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Periodo de Socialización del SIVEI (Sistema de Voto Electrónico por Internet) | 21.11 | INE | DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-06 | 2027-05-17
México | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Periodo de Votación del SIVEI (Sistema de Voto Electrónico por Internet) | 21.12 | INE | DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-22 | 2027-06-06
México | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Integración de MEC el día de la jornada electoral, Escrutinio y Cómputo, y resultados de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | 21.13 | INE/OPL | JLE/JD/DERFE/DECEYEC/DEOE/UTSI/CG | DEOE | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-06
México | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Primer Simulacro del SIJE 2027. | 22.1 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-04-29 | 2027-04-29
México | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Segundo Simulacro del SIJE 2027. | 22.2 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-05-13 | 2027-05-13
México | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Tercer Simulacro del SIJE 2027. | 22.3 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-05-23 | 2027-05-23
México | Jornada Electoral | Jornada Electoral. | 22.4 | OPL | CG/OD | JLE | OPL | 2027-06-06 | 2027-06-06
México | Mecanismos de recolección | Entrega de los estudios de factibilidad al OPL. | 23.1 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2027-03-16 | 2027-03-31
México | Mecanismos de recolección | Entrega de las observaciones a los estudios de factibilidad. | 23.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-24
México | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección. | 23.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | DEOE | 2027-03-17 | 2027-04-23
México | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales. | 23.4 | INE/OPL | CL/CD/CG/OD | JLE | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-07
México | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del INE de los proyectos de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las vocalías de las JDE. | 24.1 | OPL | CG/OD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-08
México | Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes Electorales del OPL | 24.2 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-07
México | Recepción de Paquetes | Remisión a la JLE del INE de la copia de los recibos de recepción de los paquetes electorales. | 24.3 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-06-16 | 2027-06-30
México | Recepción de Paquetes | Remisión a la JLE del INE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes del OPL. | 24.4 | OPL | CG | JLE | DEOE | 2027-06-16 | 2027-06-30
México | PREP | Remisión del acuerdo de instalación o ratificación de la Comisión a la que se reportarán los trabajos de implementación y operación del PREP. | 25.1 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-09-06 | 2026-09-11
México | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP. | 25.2 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-09-06 | 2026-09-11
México | PREP | Remisión del acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP. | 25.3 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-11-06 | 2026-11-11
México | PREP | Determinación sobre si la implementación del PREP se realizará por el propio OPL o con el apoyo de un tercero. | 25.4 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-12-06 | 2026-12-11
México | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se aprueba el Proceso Técnico Operativo. | 25.5 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-01-06 | 2027-01-11
México | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se determina la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, el o los Centros de Captura y Verificación. | 25.6 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-11
México | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se realiza la designación del Ente Auditor. | 25.7 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-11
México | PREP | Remisión del instrumento jurídico firmado por el OPL y el Ente Auditor. | 25.8 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-03-06 | 2027-03-11
México | PREP | Prueba de funcionalidad del PREP. | 25.9 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-04-21 | 2027-04-21
México | PREP | Primer simulacro del PREP. | 25.10 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-16 | 2027-05-16
México | PREP | Segundo simulacro del PREP. | 25.11 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-23 | 2027-05-23
México | PREP | Tercer simulacro del PREP. | 25.12 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-30 | 2027-05-30
México | PREP | Operación del PREP. | 25.13 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
México | Cómputos | Revisión del proyecto de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. | 26.1 | INE/OPL | CG/JLE/DEOE | OPL | DEOE | 2027-01-15 | 2027-02-20
México | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. | 26.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-02-21 | 2027-02-28
México | Cómputos | Remisión a la JLE del INE de las propuestas de escenarios de cómputos para la dictaminación de su viabilidad. | 26.3 | INE/OPL | CG/JLE | OPL | DEOE | 2027-03-13 | 2027-03-13
México | Cómputos | Remisión al OPL de las observaciones a los escenarios de cómputos. | 26.4 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2027-03-14 | 2027-03-26
México | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos. | 26.5 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-15
México | Documentación y material electoral | Aprobación de las y los SEL y CAEL, así como de los prestadores de servicio o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de boletas, e integración de las cajas paquete electoral. | 26.6 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-05-11
México | Cómputos | Notificación a la DEOE del INE del inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática, así como de sus características y avances. | 26.7 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-15
México | Cómputos | Remisión del OPL a la DEOE de la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para la realización de pruebas y simulacros de captura. | 26.8 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-07
México | Cómputos | Notificación del OPL a la DEOE de la liberación de la herramienta informática de cómputos y de su conclusión. | 26.9 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-16 | 2027-04-30
México | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados del OPL sobre cómputos y la herramienta informática de cómputos. | 26.10 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-19 | 2027-05-28
México | Cómputos | Remisión del OPL a la DEOE del informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática de cómputos. | 26.11 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-05-01 | 2027-05-07
México | Cómputos | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en sus órganos desconcentrados, con el uso de la herramienta informática. | 26.12 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-28
México | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento. | 26.13 | OPL | OD | OPL | OPL | 2027-06-08 | 2027-06-08
México | Cómputos | Cómputos Distritales. | 26.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-09 | 2027-06-12
México | Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación de diputaciones de representación proporcional. | 26.15 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-13 | 2027-06-13
México | Cómputos | Aprobación, por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos. | 26.16 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-05-01 | 2027-05-06
México | Cómputos | Cómputos Municipales. | 26.17 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-09 | 2027-06-12
México | Cómputos | Asignación de regidurías por el principio de representación proporcional. | 26.18 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-09 | 2027-06-12
México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.1 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.2 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.3 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-19 | 2026-06-19
México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.4 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.5 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.6 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.7 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-27 | 2026-11-27
México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.8 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.9 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-25 | 2026-06-25
México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.10 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.11 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-15 | 2027-02-15
México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.12 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-27 | 2026-11-27
México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.13 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-19 | 2026-06-19
México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.14 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.15 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-01 | 2026-07-01
México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.16 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.17 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.18 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.19 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sesiones de Consejo (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.20 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-13 | 2026-08-13
México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.21 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.22 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Ubicación de Casillas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.23 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-13 | 2026-07-13
México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.24 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.25 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.26 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-04 | 2027-01-04
México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.27 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-31 | 2026-08-31
México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.28 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-27 | 2026-08-27
México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.29 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.30 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.31 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Mediciones de cumplimiento (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.32 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.33 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.34 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.35 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Examen en Línea (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.36 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Distritales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.37 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Web (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.38 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Actas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.39 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.40 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Tribunal (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.41 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Conteo Rápido (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.42 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.43 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
México | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCF) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.44 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-10 | 2026-07-10
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Producción). | 28.1 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-22 | 2026-09-22
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Producción). | 28.2 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-31 | 2026-10-31
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Producción). | 28.3 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-09 | 2026-11-09
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sesiones de Consejo (Producción). | 28.4 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-30 | 2026-11-30
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Producción). | 28.5 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-30 | 2026-09-30
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Producción). | 28.6 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-01 | 2026-11-01
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Ubicación de Casillas (Producción). | 28.7 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-19 | 2026-10-19
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Producción). | 28.8 | INE | UTSI | UTSI | DEOE/UTSI | 2027-01-15 | 2027-01-15
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Producción). | 28.9 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-31 | 2026-12-31
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Producción). | 28.10 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-16 | 2027-01-16
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Producción). | 28.11 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-30 | 2027-01-30
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Producción). | 28.12 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-05 | 2027-02-05
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.13 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-06
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.14 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-09 | 2027-02-09
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.15 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-09 | 2027-02-09
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Producción). | 28.16 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-04 | 2027-03-04
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Producción). | 28.17 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-08 | 2027-04-08
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.18 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-09 | 2027-04-09
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.19 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.20 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Producción). | 28.21 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Producción). | 28.22 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-09 | 2027-04-09
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Producción). | 28.23 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-16 | 2027-04-16
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Producción). | 28.24 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-24 | 2027-05-24
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Producción). | 28.25 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Producción). | 28.26 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Producción). | 28.27 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Producción). | 28.28 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-04 | 2027-06-04
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.29 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.30 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-20 | 2027-01-26
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Pruebas de aceptación). | 28.31 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Pruebas de aceptación). | 28.32 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-22 | 2027-03-26
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.33 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-20 | 2027-01-26
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.34 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Pruebas de aceptación). | 28.35 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-27 | 2027-05-27
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Pruebas de aceptación). | 28.36 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-18 | 2026-12-24
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Pruebas de aceptación). | 28.37 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-26 | 2027-04-29
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Pruebas de aceptación). | 28.38 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-24 | 2026-08-28
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Pruebas de aceptación). | 28.39 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-14 | 2027-05-19
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Pruebas de aceptación). | 28.40 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-07 | 2027-05-07
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Pruebas de aceptación). | 28.41 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-07 | 2026-12-11
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.42 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-22 | 2026-07-24
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.43 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-01 | 2026-12-11
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Pruebas de aceptación). | 28.44 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-16 | 2026-10-22
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Pruebas de aceptación). | 28.45 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-19 | 2027-03-05
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.46 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-25 | 2027-01-29
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.47 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-24 | 2027-04-01
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sesiones de Consejo (Pruebas de aceptación). | 28.48 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-02 | 2026-11-12
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Pruebas de aceptación). | 28.49 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-19 | 2027-03-25
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.50 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-20 | 2026-10-26
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Ubicación de Casillas (Pruebas de aceptación). | 28.51 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-15 | 2026-11-18
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Pruebas de aceptación). | 28.52 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-14 | 2027-01-20
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Pruebas de aceptación). | 28.53 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Simulacro). | 28.54 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-10 | 2027-02-10
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Simulacro). | 28.55 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Pruebas de aceptación). | 28.56 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-28
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Pruebas de aceptación). | 28.57 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-08 | 2026-12-14
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Pruebas de aceptación). | 28.58 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-12 | 2027-05-18
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Pruebas de aceptación). | 28.59 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-03 | 2027-05-07
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Mediciones de cumplimiento (Pruebas de aceptación). | 28.60 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-30
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Pruebas de aceptación). | 28.61 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-18 | 2026-09-24
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (Pruebas de aceptación). | 28.62 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-14 | 2026-09-18
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Examen en Línea (Pruebas de aceptación). | 28.63 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-24 | 2026-09-02
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.64 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-09 | 2026-10-20
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Distritales | 28.65 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-21 | 2027-05-25
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Web | 28.66 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Actas | 28.67 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Tribunal | 28.68 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Conteo Rápido | 28.69 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-21 | 2027-04-23
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Pruebas de aceptación). | 28.70 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-22 | 2027-02-26
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCAF) | 28.71 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-28
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Producción). | 28.72 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-18 | 2027-01-18
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Producción). | 28.73 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-07 | 2027-06-07
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Producción). | 28.74 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-12 | 2027-05-12
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Mediciones de cumplimiento (Producción). | 28.75 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-16 | 2026-11-16
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Producción). | 28.76 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas(Producción). | 28.77 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Producción). | 28.78 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-09 | 2026-11-09
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Examen en Línea (Producción). | 28.79 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-12 | 2026-12-12
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Distritales (Producción). | 28.80 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-28 | 2027-05-28
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Actas (Producción). | 28.81 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-05 | 2027-06-05
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Web (Producción). | 28.82 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-08 | 2027-06-08
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) (Producción). | 28.83 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Tribunal (Producción). | 28.84 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-12 | 2027-06-12
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Conteo Rápido (Producción). | 28.85 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Producción). | 28.86 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-01 | 2027-03-01
México | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCAF) (Producción). | 28.87 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-31 | 2026-10-31
México | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con información desagregada por sexo de la integración de los órganos distritales (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.1 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
México | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base Excel con la integración información desagregada por acción afirmativas de la integración de los órganos distritales. | 29.2 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
México | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas a Diputaciones desagregadas por sexo (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.3 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
México | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas a Diputaciones desagregada por acción afirmativas. | 29.4 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
México | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos distritales desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.5 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
México | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos distritales desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.6 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
México | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de excel con datos información de los casos de violencia política contra las mujeres que conoció el OPL durante el proceso electoral. | 29.7 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
México | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de excel con la integración información desagregada por sexo de la conformación integración de los órganos municipales (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.8 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
México | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base excel con la integración información desagregada por acción afirmativas de la integración de los órganos municipales. | 29.9 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
México | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas para Ayuntamientos desagregadas por sexo (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.10 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
México | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas para Ayuntamientos desagregada por acción afirmativas. | 29.11 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
México | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.12 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
México | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.13 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
México | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Sindicaturas desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.14 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
México | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Regidurías por el principio de RP desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.15 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
México | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Regidurías por el principio de RP desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.16 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Michoacán | Mecanismos de coordinación | Aprobación del Plan Integral y los Calendarios de Coordinación para los Procesos Electorales Locales Ordinarios. | 1.1 | INE | CG | UTVOPL | UTVOPL | 2026-07-15 | 2026-08-01
Michoacán | Mecanismos de coordinación | Aprobación del Cronograma o Calendario de Actividades para el Proceso Electoral Local Ordinario. | 1.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-08-01 | 2026-09-05
Michoacán | Mecanismos de coordinación | Elaboración del Plan de Trabajo conjunto para la Promoción de la Participación Ciudadana. | 1.3 | INE | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | DECEYEC | 2026-12-01 | 2027-01-15
Michoacán | Mecanismos de coordinación | Sesión del Consejo General para dar inicio al Proceso Electoral Local Ordinario. | 1.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-01 | 2026-09-06
Michoacán | Mecanismos de coordinación | Implementación del Plan de Trabajo conjunto para la Promoción de la Participación Ciudadana. | 1.5 | INE | DECEYEC/JLE/OPL | OPL | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-06-06
Michoacán | Integración de órganos desconcentrados | Aprobación de la convocatoria para la integración de los Órganos Distritales. | 2.1 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-06-26 | 2026-09-05
Michoacán | Integración de órganos desconcentrados | Sesión de designación e integración de los Órganos Distritales. | 2.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-12-08 | 2026-12-22
Michoacán | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Distritales. | 2.3 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2026-12-23 | 2026-12-31
Michoacán | Integración de órganos desconcentrados | Publicación de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE. | 2.4 | INE | CL | DEOE | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-28
Michoacán | Integración de órganos desconcentrados | Instalación y operación de oficinas municipales. | 2.5 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-01-01 | 2027-06-30
Michoacán | Integración de órganos desconcentrados | Aprobación de la convocatoria para la integración de los Órganos Municipales. | 2.6 | OPL | CG | OPL | UTVOPL | 2026-09-01 | 2026-09-10
Michoacán | Integración de órganos desconcentrados | Sesión de designación e integración de los Órganos Municipales. | 2.7 | OPL | CG | OPL | UTVOPL | 2026-12-08 | 2026-12-22
Michoacán | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Municipales. | 2.8 | OPL | OD | OPL | UTVOPL | 2026-12-23 | 2026-12-31
Michoacán | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de la distribución de financiamiento público de campaña para partidos políticos y candidaturas independientes. | 3.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-01 | 2027-01-31
Michoacán | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Solicitud de registro de plataformas electorales. | 3.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-01 | 2027-04-22
Michoacán | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Gubernatura. | 3.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-01 | 2026-11-30
Michoacán | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Gubernatura. | 3.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-01 | 2027-01-31
Michoacán | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Gubernatura. | 3.5 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-01 | 2026-11-01
Michoacán | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Gubernatura. | 3.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-07 | 2026-09-11
Michoacán | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Diputaciones. | 3.7 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-01 | 2026-11-30
Michoacán | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones. | 3.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-01 | 2027-01-31
Michoacán | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones. | 3.9 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-01 | 2026-11-01
Michoacán | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones. | 3.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-07 | 2026-09-11
Michoacán | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Ayuntamientos. | 3.11 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-01 | 2026-11-30
Michoacán | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para ayuntamientos. | 3.12 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-01 | 2027-01-31
Michoacán | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Ayuntamientos. | 3.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-01 | 2026-11-01
Michoacán | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos. | 3.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-07 | 2026-09-11
Michoacán | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del OPL, de los modelos de pautas. | 4.1 | OPL | CG | OPL | DEPPP | 2026-10-01 | 2026-11-06
Michoacán | Radio y Televisión | Aprobación, por parte de la Junta General Ejecutiva del INE, de las pautas de las autoridades electorales. | 4.2 | INE | JGE | DEPPP | DEPPP | 2026-08-15 | 2026-11-30
Michoacán | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del Comité de Radio y Televisión del INE, de las pautas de los partidos políticos. | 4.3 | INE | CRT | DEPPP | DEPPP | 2026-10-05 | 2026-11-30
Michoacán | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del Consejo General del INE, de la metodología para verificar el cumplimiento de la pauta paritaria en radio y televisión durante la etapa de campaña. | 4.4 | INE | CG | DEPPP | DEPPP | 2026-12-01 | 2026-12-31
Michoacán | Bodegas electorales | Realización de reuniones previas a la determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales, a fin de verificar que estas cumplan con las condiciones mínimas necesarias en materia de seguridad y protección civil. | 5.1 | INE | CG/OD | OPL | DEOE | 2026-12-01 | 2027-01-31
Michoacán | Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral. | 5.2 | INE | JLE/JDE/OD | JLE | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-28
Michoacán | Bodegas electorales | Verificación, por parte de los órganos competentes del INE, de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPLE, así como la determinación de los compromisos que se consideren necesarios. | 5.3 | INE/OPL | OD | JLE | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-15
Michoacán | Bodegas electorales | Comprobación, por parte de los órganos competentes del INE, del cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPLE. | 5.4 | INE/OPL | JDE/JLE | JLE | DEOE | 2027-03-17 | 2027-03-24
Michoacán | Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPLE, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral. | 5.5 | INE | OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-30
Michoacán | Bodegas electorales | Presentación del informe que rinden las y los presidentes de los órganos competentes del OPLE sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales. | 5.6 | INE | JLE/JDE/OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-31
Michoacán | Bodegas electorales | Remisión del informe por parte del Órgano Superior de Dirección del OPLE sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del órgano central y de los órganos desconcentrados del OPLE. | 5.7 | INE | CD | JDE | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-04
Michoacán | Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes. | 6.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-10 | 2027-02-10
Michoacán | Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes a la Lista Nominal de Electores para revisión. | 6.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-11 | 2027-03-08
Michoacán | Lista Nominal de Electores | Entrega en medio electrónico del informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para revisión. | 6.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-09 | 2027-04-09
Michoacán | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía. | 6.4 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-06 | 2027-05-06
Michoacán | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con Fotografía, producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (Lista Adicional). | 6.5 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-05-10 | 2027-05-21
Michoacán | Captación de Trámites | Atención de los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral. | 7.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-01-25
Michoacán | Captación de Trámites | Atención de los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a solicitar la reposición de su credencial para votar por robo, extravío o deterioro grave. | 7.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-02-08
Michoacán | Captación de Trámites | Atención de las y los jóvenes en territorio nacional que cumplan 18 años entre el 1 de septiembre de 2026 y el 6 de junio de 2027, quienes podrán solicitar su inscripción en el Padrón Electoral a más tardar el 25 de enero del año de la elección. | 7.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-01-25
Michoacán | Orientación Ciudadana | Atención y orientación ciudadana sobre el Proceso Electoral Local Ordinario, trámites de inscripción y actualización registral, así como apoyo durante la Jornada Electoral en temas como la ubicación de casillas y aclaraciones respecto a los motivos por los cuales una persona no pudo ejercer su voto en la casilla correspondiente. | 8.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-06-06
Michoacán | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Entrega de la Credencial para Votar con Fotografía a la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE. | 9.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-03-15
Michoacán | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Informe sobre el número de Credenciales para Votar que fueron generadas derivado de las solicitudes de reimpresión por razones de robo, extravío o deterioro grave, ya que es un informe que no puede generarse en tiempo futuro. | 9.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-06-05 | 2027-06-05
Michoacán | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Resguardo de las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares a más tardar el 01 de marzo de 2027. | 9.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-05 | 2027-04-05
Michoacán | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Resguardo de las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares hasta el 3 de junio de 2027, derivadas de Instancias Administrativas, Demandas de Juicio o de solicitudes de reimpresión. | 9.4 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-06-05 | 2027-06-05
Michoacán | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG. | 10.1 | INE | CG | DEOE | DEOE | 2026-09-01 | 2026-09-07
Michoacán | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL. | 10.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-01 | 2026-09-06
Michoacán | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales de capacitación para observadores electorales. | 10.3 | INE | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-09-30 | 2026-10-17
Michoacán | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral. | 10.4 | INE/OPL | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE | 2026-09-07 | 2027-04-30
Michoacán | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial. | 10.5 | INE | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2026-11-01 | 2027-05-17
Michoacán | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual. | 10.6 | INE | DEOE/DECEYEC | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2027-01-01 | 2027-05-31
Michoacán | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones. | 10.7 | INE | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2026-11-01 | 2027-05-31
Michoacán | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales. | 10.8 | INE | CL/CD | DEOE | DEOE | 2026-11-01 | 2027-06-05
Michoacán | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos electorales para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas. | 11.1 | INE/OPL | JDE/OPL | DEOE | DEOE | 2027-01-15 | 2027-02-15
Michoacán | Ubicación de casillas | Presentación del listado de lugares propuestos para ubicar casillas ante los Consejos Distritales. | 11.2 | INE | JDE | JLE | DEOE | 2027-02-25 | 2027-02-25
Michoacán | Ubicación de casillas | Visitas de examinación a los lugares propuestos para la ubicación de casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias. | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | DEOE | 2027-02-26 | 2027-03-12
Michoacán | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales. | 11.4 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-03-16 | 2027-03-16
Michoacán | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas. | 11.5 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-03-26 | 2027-03-26
Michoacán | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 4 de abril de 2027. | 11.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | DEOE/DERFE/UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Michoacán | Ubicación de casillas | Primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto. | 11.7 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-15 | 2027-04-15
Michoacán | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto. | 11.8 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-05-15 | 2027-05-25
Michoacán | Ubicación de casillas | Registro de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.9 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-24
Michoacán | Ubicación de casillas | Sustitución de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.10 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-27
Michoacán | Ubicación de casillas | Acreditación de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.11 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-05-28 | 2027-05-28
Michoacán | Ubicación de casillas | Entrega de copias de las actas de la jornada electoral, así como de escrutinio y cómputo, del OPL a los Consejos Distritales del INE. | 11.12 | OPL | CG | DEOE | DEOE | 2027-06-07 | 2027-06-25
Michoacán | Ubicación de casillas | Publicación de los Encartes y su difusión en medios electrónicos del Instituto. | 11.13 | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | DEOE | 2027-06-05 | 2027-06-06
Michoacán | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para la ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral. | 11.14 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | DEOE/DERFE | 2027-04-01 | 2027-06-16
Michoacán | Ubicación de casillas | Notificación de la casilla en que votará la ciudadanía residente en secciones en las que el Consejo Distrital determinó no instalar casillas por las causales previstas en el artículo 234 del Reglamento de Elecciones. | 11.15 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | DEOE/DECEYEC | 2027-05-01 | 2027-05-31
Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral. | 12.1 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-08-01 | 2026-08-31
Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes que, junto con el que le sigue en su orden, serán tomados como base para la insaculación de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla. | 12.2 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-12-01 | 2026-12-31
Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos y especificaciones técnicas para que el OPL elabore los materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los FMDC. | 12.3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-10-01 | 2026-12-31
Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los FMDC. | 12.4 | INE | OPL/JLE/ | DECEYEC | DECEYEC | 2027-01-04 | 2027-03-10
Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa de capacitación elaborados por el OPL. | 12.5 | INE | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-01-04 | 2027-03-31
Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, selección y contratación de SE y CAE. | 12.6 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2026-10-14 | 2027-06-14
Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, selección y contratación de SEL y CAEL. | 12.7 | OPL | OPL | OPL | DECEYEC | 2027-03-11 | 2027-06-16
Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE por parte de los Consejos Distritales. | 12.8 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-12 | 2027-01-12
Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de SE. | 12.9 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-16 | 2027-06-14
Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de CAE. | 12.10 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-21 | 2027-06-14
Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Talleres de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación. | 12.11 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC/DEOE | 2027-01-16 | 2027-02-04
Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Talleres de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación. | 12.12 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC/DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-07
Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2027. | 12.13 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | UTSI | 2027-01-15 | 2027-01-25
Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla. | 12.14 | INE | CG | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-02-28
Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación. | 12.15 | INE | JDE/CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-02-07
Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral a la ciudadanía sorteada (sensibilización). | 12.16 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-09 | 2027-03-31
Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de las y los FMDC. | 12.17 | INE | JDE | DECEYEC | DECEYEC | 2027-04-05 | 2027-04-08
Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a FMDC, simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral. | 12.18 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-04-12 | 2027-06-05
Michoacán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos a FMDC. | 12.19 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-06-06 | 2027-06-14
Michoacán | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega de modelos para que el OPL elabore el "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, el "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva". | 13.1 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-12-22 | 2027-01-05
Michoacán | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Validación del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva". | 13.2 | INE | OPL/JLE/DECEyEC | DECEYEC | DECEYEC | 2027-01-05 | 2027-03-05
Michoacán | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega a la JLE del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva", impreso por parte del OPL. | 13.3 | INE | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-03-06 | 2027-03-30
Michoacán | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega del modelo para que el OPL elabore el "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, el "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral". | 13.4 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-05 | 2027-02-15
Michoacán | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Validación del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral". | 13.5 | INE | OPL/JLE/ | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-15 | 2027-04-16
Michoacán | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega a la JLE del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral", impreso por el OPL. | 13.6 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-04-07 | 2027-04-30
Michoacán | Candidaturas Independientes | Aprobación de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente. | 14.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-10-31
Michoacán | Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Gubernatura. | 14.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-24 | 2027-01-02
Michoacán | Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Diputaciones. | 14.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-03 | 2027-01-12
Michoacán | Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Ayuntamientos. | 14.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-03 | 2027-01-12
Michoacán | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Gubernatura. | 14.5 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-09 | 2027-01-13
Michoacán | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Diputaciones. | 14.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-19 | 2027-01-23
Michoacán | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Ayuntamientos. | 14.7 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-19 | 2027-01-23
Michoacán | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Gubernatura. | 14.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-14 | 2027-02-12
Michoacán | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Diputaciones. | 14.9 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-24 | 2027-02-12
Michoacán | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Ayuntamientos. | 14.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-24 | 2027-02-12
Michoacán | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Gubernatura. | 14.11 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-05 | 2027-03-09
Michoacán | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Diputaciones. | 14.12 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-05 | 2027-03-09
Michoacán | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Ayuntamientos. | 14.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-05 | 2027-03-09
Michoacán | Candidaturas Independientes | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local. | 14.14 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-13 | 2027-03-04
Michoacán | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Gubernatura. | 15.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-06 | 2027-12-05
Michoacán | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Diputaciones. | 15.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-06 | 2026-12-15
Michoacán | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Ayuntamientos. | 15.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-06 | 2026-12-15
Michoacán | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gubernatura. | 15.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-06 | 2026-12-15
Michoacán | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones. | 15.5 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-16 | 2026-12-25
Michoacán | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos. | 15.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-16 | 2026-12-25
Michoacán | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Candidaturas Comunes para Gubernatura. | 15.7 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-07 | 2027-01-04
Michoacán | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Candidaturas Comunes para Diputaciones. | 15.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-06 | 2027-01-14
Michoacán | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Candidaturas Comunes para Ayuntamientos. | 15.9 | OPL | OPL | OPL | OPL | 2026-09-06 | 2027-01-14
Michoacán | Candidaturas | Resolución para aprobar el Convenio de Candidaturas Comunes para Gubernatura. | 15.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-06 | 2027-01-14
Michoacán | Candidaturas | Resolución para aprobar el Convenio de Candidaturas Comunes para Diputaciones. | 15.11 | OPL | OPL | OPL | OPL | 2026-12-16 | 2027-01-24
Michoacán | Candidaturas | Resolución para aprobar el Convenio de Candidaturas Comunes para Ayuntamientos. | 15.12 | OPL | OPL | OPL | OPL | 2026-12-16 | 2027-01-24
Michoacán | Candidaturas | Precampaña para Gubernatura. | 15.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-04 | 2027-02-12
Michoacán | Candidaturas | Precampaña para Diputaciones. | 15.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-14 | 2027-02-12
Michoacán | Candidaturas | Precampaña para Ayuntamientos. | 15.15 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-14 | 2027-02-12
Michoacán | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Gubernatura. | 15.16 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-10 | 2027-03-24
Michoacán | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones. | 15.17 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-14 | 2027-03-28
Michoacán | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos. | 15.18 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-14 | 2027-03-28
Michoacán | Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Gubernatura. | 15.19 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-25 | 2027-04-03
Michoacán | Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Diputaciones. | 15.20 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-29 | 2027-04-17
Michoacán | Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Ayuntamientos. | 15.21 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-29 | 2027-04-17
Michoacán | Candidaturas | Campaña para Gubernatura. | 15.22 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-04 | 2027-06-02
Michoacán | Candidaturas | Campaña para Diputaciones. | 15.23 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-19 | 2027-06-02
Michoacán | Candidaturas | Campaña para Ayuntamientos. | 15.24 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-19 | 2027-06-02
Michoacán | Debates | Aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates para Gubernatura. | 17.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-04 | 2027-04-13
Michoacán | Debates | Realización del primer debate para Gubernatura. | 17.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-18 | 2027-04-25
Michoacán | Debates | Realización del segundo debate para Gubernatura. | 17.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-05-09 | 2027-05-16
Michoacán | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Instalación de la Comisión para reportar los trabajos de implementación y operación del Sistema. | 18.1 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-09-01 | 2026-09-01
Michoacán | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema. | 18.2 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-09-01 | 2026-09-01
Michoacán | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema. | 18.3 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-10-01 | 2027-06-30
Michoacán | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Determinar si la implementación y operación del Sistema corresponde al OPL o requiere el apoyo de un tercero. | 18.4 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-10-01 | 2026-10-01
Michoacán | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Plan de Trabajo para la implementación del Sistema y de los procesos asociados. | 18.5 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-11-01 | 2026-11-01
Michoacán | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo. | 18.6 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-01-01 | 2027-01-01
Michoacán | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | 18.7 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-01 | 2027-04-01
Michoacán | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Mejorías en el desarrollo del Sistema y adiciones a la información de los cuestionarios | 18.8 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-02-01 | 2027-02-01
Michoacán | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de gubernatura. | 18.9 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-15 | 2027-04-15
Michoacán | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para diputaciones de mayoría relativa. | 18.10 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-19 | 2027-04-19
Michoacán | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para diputaciones de representación proporcional. | 18.11 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-05-03 | 2027-05-03
Michoacán | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Prototipo Navegable del sitio de publicación y de la estructura de la base de datos que se utilizará en la operación del Sistema. | 18.12 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-02-01 | 2027-02-01
Michoacán | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a la UTTPDP del informe de avance cuantitativo correspondiente al mes de abril. | 18.13 | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | UTTPDP | 2027-05-01 | 2027-05-05
Michoacán | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a la UTTPDP del informe de avance cuantitativo correspondiente al mes de mayo. | 18.14 | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | UTTPDP | 2027-06-01 | 2027-06-05
Michoacán | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para ayuntamientos y, en su caso, cuarto orden de gobierno. | 18.15 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-19 | 2027-04-19
Michoacán | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informe sobre los resultados finales de la captura de la información con base a la metodología para el análisis cualitativo y cuantitativo del Sistema | 18.16 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-10-30 | 2027-10-30
Michoacán | Documentación y material electoral | Envío de Formatos Unicos de la DEOE al OPL | 19.1 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 2026-07-13 | 2026-07-15
Michoacán | Documentación y material electoral | Entrega a la JLE del INE de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y material electoral, en medios impresos y electrónicos. | 19.2 | OPL | CG | JLE | DEOE | 2026-09-07 | 2026-09-12
Michoacán | Documentación y material electoral | Revisión de la JLE de la documentación, materiales electorales y especificaciones técnicas del OPL y atención de las observaciones por parte del OPL. | 19.3 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2026-09-14 | 2026-10-07
Michoacán | Documentación y material electoral | Revisión de la DEOE de la documentación y materiales electorales y especificaciones técnicas del OPL y atención de las observaciones por parte del OPL. | 19.4 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-10-09 | 2026-11-10
Michoacán | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral. | 19.5 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-11-01 | 2026-12-31
Michoacán | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE de los archivos con los diseños a color y las especificaciones técnicas de la documentación y material electoral aprobados. | 19.6 | OPL | DEOE | DEOE | DEOE | 2027-01-04 | 2027-01-22
Michoacán | Documentación y material electoral | Seguimiento a los procesos de adjudicación y producción de la documentación y material electoral. | 19.7 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 2027-01-01 | 2027-05-31
Michoacán | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE del reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 19.8 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-05-24 | 2027-06-30
Michoacán | Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada MDC. | 19.9 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-30
Michoacán | Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del OPLE que realizará el conteo, sellado y agrupamiento de boletas, así como la integración de las cajas paquete electoral. | 19.10 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-05-12 | 2027-05-21
Michoacán | Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de las cajas paquete electoral. | 19.11 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-05-12 | 2027-05-28
Michoacán | Documentación y material electoral | Entrega de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de las Mesas Directivas de Casilla. | 19.12 | INE/OPL | JLE/CG | OPL | DEOE | 2027-05-31 | 2027-06-04
Michoacán | Visitantes extranjeros | Difusión a los OPL del acuerdo del CG del INE, de la convocatoria y del formato de acreditación, así como de información general sobre el procedimiento de acreditación. | 20.1 | INE/OPL | CAI/CG | CAI | CAI | 2026-09-01 | 2026-09-30
Michoacán | Visitantes extranjeros | Recepción de la información sobre las características de los procesos locales concurrentes enviada por los OPL. | 20.2 | INE | CAI/JLE | OPL | OPL | 2026-09-20 | 2027-04-26
Michoacán | Visitantes extranjeros | Recepción de las solicitudes de acreditación recibidas por los OPL. | 20.3 | INE | CAI | CAI | CAI | 2026-09-01 | 2027-05-27
Michoacán | Visitantes extranjeros | Remisión a los OPL que reconozcan la figura de visitante extranjero, del listado de personas acreditadas. | 20.4 | INE | CAI | CAI | CAI | 2026-09-20 | 2027-05-31
Michoacán | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Elaboración y aprobación de los Lineamientos para la Conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero y para la organización del Voto Presencial de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero para los Procesos Electorales Locales 2026-2027. | 21.1 | INE | CG/DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | DERFE | DERFE | 2026-06-01 | 2026-08-31
Michoacán | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Promoción del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero (Difusión, Comunicación, Vinculación y Plataformas Digitales) | 21.2 | INE/OPL | DECEYEC/CNCS/DERFE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-08-01 | 2027-06-20
Michoacán | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Registro y conformación de las Listas Nominales de Electores Residentes en el Extranjero | 21.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-02-25
Michoacán | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Aprobación del número de mesas de escrutinio y cómputo a instalar el día de la jornada electoral en el Local único de la entidad | 21.4 | INE | CL/DECEYEC | DERFE | DECEYEC | 2027-03-01 | 2027-04-05
Michoacán | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Impresión y puesta a disposición de los elementos que integran el Paquete Electoral Postal | 21.5 | INE | DERFE | DERFE | DERFE/DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-20
Michoacán | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Entrega de la documentación y materiales electorales para la jornada electoral y el escrutinio y cómputo del VMRE de los OPL al INE | 21.6 | INE | DEOE/JLE | DEOE | DEOE | 2027-04-15 | 2027-04-30
Michoacán | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Integración y envío de la documentación y materiales electorales a la ciudadanía residente en el extranjero para el ejercicio de su voto | 21.7 | INE | DERFE/DEOE/UTSI/DECEYEC | DERFE | DEOE | 2027-04-19 | 2027-04-30
Michoacán | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Recepción de Sobres Voto y resguardo | 21.8 | INE | DERFE/DEOE | DERFE | DEOE | 2027-04-24 | 2027-06-05
Michoacán | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Determinación del Local Único para el escrutinio y cómputo de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | 21.9 | INE | JGE/CG/CL/DEOE | DERFE | DEOE | 2027-03-01 | 2027-04-15
Michoacán | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Preparación, aprobación e implementación de la logística para escrutinio y cómputo de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | 21.10 | INE | CG/JLE/DEOE/DERFE/DECEYEC/UTSI | DERFE | DEOE | 2027-05-01 | 2027-06-06
Michoacán | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Periodo de Socialización del SIVEI (Sistema de Voto Electrónico por Internet) | 21.11 | INE | DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-06 | 2027-05-17
Michoacán | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Periodo de Votación del SIVEI (Sistema de Voto Electrónico por Internet) | 21.12 | INE | DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-22 | 2027-06-06
Michoacán | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Integración de MEC el día de la jornada electoral, Escrutinio y Cómputo, y resultados de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | 21.13 | INE/OPL | JLE/JD/DERFE/DECEYEC/DEOE/UTSI/CG | DEOE | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-06
Michoacán | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Primer Simulacro del SIJE 2027. | 22.1 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-04-29 | 2027-04-29
Michoacán | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Segundo Simulacro del SIJE 2027. | 22.2 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-05-13 | 2027-05-13
Michoacán | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Tercer Simulacro del SIJE 2027. | 22.3 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-05-23 | 2027-05-23
Michoacán | Jornada Electoral | Jornada Electoral. | 22.4 | OPL | CG/OD | JLE | OPL | 2027-06-06 | 2027-06-06
Michoacán | Mecanismos de recolección | Entrega de los estudios de factibilidad al OPL. | 23.1 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2027-03-16 | 2027-03-31
Michoacán | Mecanismos de recolección | Entrega de las observaciones a los estudios de factibilidad. | 23.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-24
Michoacán | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección. | 23.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | DEOE | 2027-03-17 | 2027-04-23
Michoacán | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales. | 23.4 | INE/OPL | CL/CD/CG/OD | JLE | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-07
Michoacán | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del INE de los proyectos de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las vocalías de las JDE. | 24.1 | OPL | CG/OD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-08
Michoacán | Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes Electorales del OPL | 24.2 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-07
Michoacán | Recepción de Paquetes | Remisión a la JLE del INE de la copia de los recibos de recepción de los paquetes electorales. | 24.3 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-06-16 | 2027-06-30
Michoacán | Recepción de Paquetes | Remisión a la JLE del INE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes del OPL. | 24.4 | OPL | CG | JLE | DEOE | 2027-06-16 | 2027-06-30
Michoacán | PREP | Remisión del acuerdo de instalación o ratificación de la Comisión a la que se reportarán los trabajos de implementación y operación del PREP. | 25.1 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-09-06 | 2026-09-11
Michoacán | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP. | 25.2 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-09-06 | 2026-09-11
Michoacán | PREP | Remisión del acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP. | 25.3 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-11-06 | 2026-11-11
Michoacán | PREP | Determinación sobre si la implementación del PREP se realizará por el propio OPL o con el apoyo de un tercero. | 25.4 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-12-06 | 2026-12-11
Michoacán | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se aprueba el Proceso Técnico Operativo. | 25.5 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-01-06 | 2027-01-11
Michoacán | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se determina la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, el o los Centros de Captura y Verificación. | 25.6 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-11
Michoacán | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se realiza la designación del Ente Auditor. | 25.7 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-11
Michoacán | PREP | Remisión del instrumento jurídico firmado por el OPL y el Ente Auditor. | 25.8 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-03-06 | 2027-03-11
Michoacán | PREP | Prueba de funcionalidad del PREP. | 25.9 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-04-21 | 2027-04-21
Michoacán | PREP | Primer simulacro del PREP. | 25.10 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-16 | 2027-05-16
Michoacán | PREP | Segundo simulacro del PREP. | 25.11 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-23 | 2027-05-23
Michoacán | PREP | Tercer simulacro del PREP. | 25.12 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-30 | 2027-05-30
Michoacán | PREP | Operación del PREP. | 25.13 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Michoacán | Cómputos | Revisión del proyecto de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. | 26.1 | INE/OPL | CG/JLE/DEOE | OPL | DEOE | 2027-01-15 | 2027-02-20
Michoacán | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. | 26.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-02-21 | 2027-02-28
Michoacán | Cómputos | Remisión a la JLE del INE de las propuestas de escenarios de cómputos para la dictaminación de su viabilidad. | 26.3 | INE/OPL | CG/JLE | OPL | DEOE | 2027-03-13 | 2027-03-13
Michoacán | Cómputos | Remisión al OPL de las observaciones a los escenarios de cómputos. | 26.4 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2027-03-14 | 2027-03-26
Michoacán | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos. | 26.5 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-15
Michoacán | Documentación y material electoral | Aprobación de las y los SEL y CAEL, así como de los prestadores de servicio o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de boletas, e integración de las cajas paquete electoral. | 26.6 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-05-11
Michoacán | Cómputos | Notificación a la DEOE del INE del inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática, así como de sus características y avances. | 26.7 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-15
Michoacán | Cómputos | Remisión del OPL a la DEOE de la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para la realización de pruebas y simulacros de captura. | 26.8 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-07
Michoacán | Cómputos | Notificación del OPL a la DEOE de la liberación de la herramienta informática de cómputos y de su conclusión. | 26.9 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-16 | 2027-04-30
Michoacán | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados del OPL sobre cómputos y la herramienta informática de cómputos. | 26.10 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-27 | 2027-05-20
Michoacán | Cómputos | Remisión del OPL a la DEOE del informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática de cómputos. | 26.11 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-05-01 | 2027-05-07
Michoacán | Cómputos | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en sus órganos desconcentrados, con el uso de la herramienta informática. | 26.12 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-28
Michoacán | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento. | 26.13 | OPL | OD | OPL | OPL | 2027-06-08 | 2027-06-08
Michoacán | Cómputos | Cómputos Distritales. | 26.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-09 | 2027-06-12
Michoacán | Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación de diputaciones de representación proporcional. | 26.15 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-13 | 2027-06-13
Michoacán | Cómputos | Aprobación, por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos. | 26.16 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-05-01 | 2027-05-31
Michoacán | Cómputos | Cómputos Municipales. | 26.17 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-09 | 2027-06-12
Michoacán | Cómputos | Asignación de regidurías por el principio de representación proporcional. | 26.18 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-09 | 2027-06-12
Michoacán | Cómputos | Cómputo Estatal para la Gubernatura. | 26.19 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-13 | 2027-06-13
Michoacán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.1 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Michoacán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.2 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Michoacán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.3 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-19 | 2026-06-19
Michoacán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.4 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Michoacán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.5 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Michoacán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.6 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Michoacán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.7 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-27 | 2026-11-27
Michoacán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.8 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Michoacán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.9 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-25 | 2026-06-25
Michoacán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.10 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Michoacán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.11 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-15 | 2027-02-15
Michoacán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.12 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-27 | 2026-11-27
Michoacán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.13 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-19 | 2026-06-19
Michoacán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.14 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Michoacán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.15 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-01 | 2026-07-01
Michoacán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.16 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Michoacán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.17 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Michoacán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.18 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Michoacán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.19 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Michoacán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sesiones de Consejo (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.20 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-13 | 2026-08-13
Michoacán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.21 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Michoacán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.22 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Michoacán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Ubicación de Casillas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.23 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-13 | 2026-07-13
Michoacán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.24 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Michoacán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.25 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Michoacán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.26 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-04 | 2027-01-04
Michoacán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.27 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-31 | 2026-08-31
Michoacán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.28 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-27 | 2026-08-27
Michoacán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.29 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Michoacán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.30 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Michoacán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.31 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Michoacán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Mediciones de cumplimiento (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.32 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Michoacán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.33 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Michoacán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.34 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Michoacán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.35 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Michoacán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Examen en Línea (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.36 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Michoacán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Distritales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.37 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Michoacán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Web (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.38 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Michoacán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Actas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.39 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Michoacán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.40 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Michoacán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Tribunal (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.41 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Michoacán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Conteo Rápido (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.42 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Michoacán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.43 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Michoacán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCF) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.44 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-10 | 2026-07-10
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Producción). | 28.1 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-22 | 2026-09-22
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Producción). | 28.2 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-31 | 2026-10-31
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Producción). | 28.3 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-09 | 2026-11-09
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sesiones de Consejo (Producción). | 28.4 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-30 | 2026-11-30
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Producción). | 28.5 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-30 | 2026-09-30
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Producción). | 28.6 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-01 | 2026-11-01
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Ubicación de Casillas (Producción). | 28.7 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-19 | 2026-10-19
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Producción). | 28.8 | INE | UTSI | UTSI | DEOE/UTSI | 2027-01-15 | 2027-01-15
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Producción). | 28.9 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-31 | 2026-12-31
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Producción). | 28.10 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-16 | 2027-01-16
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Producción). | 28.11 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-30 | 2027-01-30
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Producción). | 28.12 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-05 | 2027-02-05
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.13 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-06
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.14 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-09 | 2027-02-09
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.15 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-09 | 2027-02-09
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Producción). | 28.16 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-04 | 2027-03-04
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Producción). | 28.17 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-08 | 2027-04-08
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.18 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-09 | 2027-04-09
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.19 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.20 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Producción). | 28.21 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Producción). | 28.22 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-09 | 2027-04-09
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Producción). | 28.23 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-16 | 2027-04-16
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Producción). | 28.24 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-24 | 2027-05-24
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Producción). | 28.25 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Producción). | 28.26 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Producción). | 28.27 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Producción). | 28.28 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-04 | 2027-06-04
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.29 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.30 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-20 | 2027-01-26
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Pruebas de aceptación). | 28.31 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Pruebas de aceptación). | 28.32 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-22 | 2027-03-26
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.33 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-20 | 2027-01-26
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.34 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Pruebas de aceptación). | 28.35 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-27 | 2027-05-27
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Pruebas de aceptación). | 28.36 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-18 | 2026-12-24
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Pruebas de aceptación). | 28.37 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-26 | 2027-04-29
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Pruebas de aceptación). | 28.38 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-24 | 2026-08-28
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Pruebas de aceptación). | 28.39 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-14 | 2027-05-19
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Pruebas de aceptación). | 28.40 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-07 | 2027-05-07
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Pruebas de aceptación). | 28.41 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-07 | 2026-12-11
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.42 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-22 | 2026-07-24
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.43 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-01 | 2026-12-11
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Pruebas de aceptación). | 28.44 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-16 | 2026-10-22
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Pruebas de aceptación). | 28.45 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-19 | 2027-03-05
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.46 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-25 | 2027-01-29
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.47 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-24 | 2027-04-01
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sesiones de Consejo (Pruebas de aceptación). | 28.48 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-02 | 2026-11-12
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Pruebas de aceptación). | 28.49 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-19 | 2027-03-25
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.50 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-20 | 2026-10-26
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Ubicación de Casillas (Pruebas de aceptación). | 28.51 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-15 | 2026-11-18
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Pruebas de aceptación). | 28.52 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-14 | 2027-01-20
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Pruebas de aceptación). | 28.53 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Simulacro). | 28.54 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-10 | 2027-02-10
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Simulacro). | 28.55 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Pruebas de aceptación). | 28.56 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-28
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Pruebas de aceptación). | 28.57 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-08 | 2026-12-14
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Pruebas de aceptación). | 28.58 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-12 | 2027-05-18
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Pruebas de aceptación). | 28.59 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-03 | 2027-05-07
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Mediciones de cumplimiento (Pruebas de aceptación). | 28.60 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-30
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Pruebas de aceptación). | 28.61 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-18 | 2026-09-24
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (Pruebas de aceptación). | 28.62 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-14 | 2026-09-18
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Examen en Línea (Pruebas de aceptación). | 28.63 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-24 | 2026-09-02
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.64 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-09 | 2026-10-20
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Distritales | 28.65 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-21 | 2027-05-25
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Web | 28.66 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Actas | 28.67 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Tribunal | 28.68 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Conteo Rápido | 28.69 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-21 | 2027-04-23
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Pruebas de aceptación). | 28.70 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-22 | 2027-02-26
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCAF) | 28.71 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-28
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Producción). | 28.72 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-18 | 2027-01-18
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Producción). | 28.73 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-07 | 2027-06-07
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Producción). | 28.74 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-12 | 2027-05-12
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Mediciones de cumplimiento (Producción). | 28.75 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-16 | 2026-11-16
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Producción). | 28.76 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas(Producción). | 28.77 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Producción). | 28.78 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-09 | 2026-11-09
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Examen en Línea (Producción). | 28.79 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-12 | 2026-12-12
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Distritales (Producción). | 28.80 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-28 | 2027-05-28
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Actas (Producción). | 28.81 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-05 | 2027-06-05
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Web (Producción). | 28.82 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-08 | 2027-06-08
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) (Producción). | 28.83 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Tribunal (Producción). | 28.84 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-12 | 2027-06-12
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Conteo Rápido (Producción). | 28.85 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Producción). | 28.86 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-01 | 2027-03-01
Michoacán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCAF) (Producción). | 28.87 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-31 | 2026-10-31
Michoacán | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con información desagregada por sexo de la integración de los órganos distritales (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.1 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Michoacán | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base Excel con la integración información desagregada por acción afirmativas de la integración de los órganos distritales. | 29.2 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Michoacán | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas a Diputaciones desagregadas por sexo (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.3 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Michoacán | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas a Diputaciones desagregada por acción afirmativas. | 29.4 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Michoacán | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos distritales desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.5 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Michoacán | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos distritales desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.6 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Michoacán | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de excel con datos información de los casos de violencia política contra las mujeres que conoció el OPL durante el proceso electoral. | 29.7 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Michoacán | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de excel con la integración información desagregada por sexo de la conformación integración de los órganos municipales (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.8 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Michoacán | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base excel con la integración información desagregada por acción afirmativas de la integración de los órganos municipales. | 29.9 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Michoacán | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas para Ayuntamientos desagregadas por sexo (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.10 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Michoacán | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas para Ayuntamientos desagregada por acción afirmativas. | 29.11 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Michoacán | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.12 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Michoacán | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.13 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Michoacán | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Sindicaturas desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.14 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Michoacán | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Regidurías por el principio de RP desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.15 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Michoacán | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Regidurías por el principio de RP desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.16 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Morelos | Mecanismos de coordinación | Aprobación del Plan Integral y los Calendarios de Coordinación para los Procesos Electorales Locales Ordinarios. | 1.1 | INE | CG | UTVOPL | UTVOPL | 2026-07-15 | 2026-08-01
Morelos | Mecanismos de coordinación | Aprobación del Cronograma o Calendario de Actividades para el Proceso Electoral Local Ordinario. | 1.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-08-01 | 2026-08-31
Morelos | Mecanismos de coordinación | Elaboración del Plan de Trabajo conjunto para la Promoción de la Participación Ciudadana. | 1.3 | INE | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | DECEYEC | 2026-12-01 | 2027-01-15
Morelos | Mecanismos de coordinación | Sesión del Consejo General para dar inicio al Proceso Electoral Local Ordinario. | 1.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-01 | 2026-09-07
Morelos | Mecanismos de coordinación | Implementación del Plan de Trabajo conjunto para la Promoción de la Participación Ciudadana. | 1.5 | INE | DECEYEC/JLE/OPL | OPL | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-06-06
Morelos | Integración de órganos desconcentrados | Aprobación de la convocatoria para la integración de los Órganos Distritales. | 2.1 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-09-01 | 2026-09-01
Morelos | Integración de órganos desconcentrados | Sesión de designación e integración de los Órganos Distritales. | 2.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-11-01 | 2026-11-17
Morelos | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Distritales. | 2.3 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2026-11-18 | 2026-11-30
Morelos | Integración de órganos desconcentrados | Publicación de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE. | 2.4 | INE | CL | DEOE | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-28
Morelos | Integración de órganos desconcentrados | Instalación y operación de oficinas municipales. | 2.5 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-01-01 | 2027-06-30
Morelos | Integración de órganos desconcentrados | Aprobación de la convocatoria para la integración de los Órganos Municipales. | 2.6 | OPL | CG | OPL | UTVOPL | 2026-11-01 | 2026-11-17
Morelos | Integración de órganos desconcentrados | Sesión de designación e integración de los Órganos Municipales. | 2.7 | OPL | CG | OPL | UTVOPL | 2026-11-11 | 2026-11-17
Morelos | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Municipales. | 2.8 | OPL | OD | OPL | UTVOPL | 2026-11-01 | 2026-11-30
Morelos | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de la distribución de financiamiento público de campaña para partidos políticos y candidaturas independientes. | 3.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-01 | 2027-01-31
Morelos | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Solicitud de registro de plataformas electorales. | 3.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-02-15 | 2027-02-22
Morelos | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Diputaciones. | 3.7 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-08-03 | 2026-08-31
Morelos | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones. | 3.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-01 | 2026-11-15
Morelos | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones. | 3.9 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-06 | 2026-10-15
Morelos | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones. | 3.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-01 | 2027-03-15
Morelos | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Ayuntamientos. | 3.11 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-08-03 | 2026-08-31
Morelos | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para ayuntamientos. | 3.12 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-01 | 2026-11-15
Morelos | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Ayuntamientos. | 3.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-06 | 2026-10-15
Morelos | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos. | 3.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-06 | 2026-10-15
Morelos | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del OPL, de los modelos de pautas. | 4.1 | OPL | CG | OPL | DEPPP | 2026-09-07 | 2026-11-06
Morelos | Radio y Televisión | Aprobación, por parte de la Junta General Ejecutiva del INE, de las pautas de las autoridades electorales. | 4.2 | INE | JGE | DEPPP | DEPPP | 2026-08-15 | 2026-11-30
Morelos | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del Comité de Radio y Televisión del INE, de las pautas de los partidos políticos. | 4.3 | INE | CRT | DEPPP | DEPPP | 2026-10-05 | 2026-11-30
Morelos | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del Consejo General del INE, de la metodología para verificar el cumplimiento de la pauta paritaria en radio y televisión durante la etapa de campaña. | 4.4 | INE | CG | DEPPP | DEPPP | 2026-12-01 | 2026-12-31
Morelos | Bodegas electorales | Realización de reuniones previas a la determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales, a fin de verificar que estas cumplan con las condiciones mínimas necesarias en materia de seguridad y protección civil. | 5.1 | INE | CG/OD | OPL | DEOE | 2026-12-01 | 2027-01-31
Morelos | Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral. | 5.2 | INE | JLE/JDE/OD | JLE | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-28
Morelos | Bodegas electorales | Verificación, por parte de los órganos competentes del INE, de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPLE, así como la determinación de los compromisos que se consideren necesarios. | 5.3 | INE/OPL | OD | JLE | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-15
Morelos | Bodegas electorales | Comprobación, por parte de los órganos competentes del INE, del cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPLE. | 5.4 | INE/OPL | JDE/JLE | JLE | DEOE | 2027-03-17 | 2027-03-24
Morelos | Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPLE, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral. | 5.5 | INE | OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-30
Morelos | Bodegas electorales | Presentación del informe que rinden las y los presidentes de los órganos competentes del OPLE sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales. | 5.6 | INE | JLE/JDE/OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-31
Morelos | Bodegas electorales | Remisión del informe por parte del Órgano Superior de Dirección del OPLE sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del órgano central y de los órganos desconcentrados del OPLE. | 5.7 | INE | CD | JDE | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-04
Morelos | Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes. | 6.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-10 | 2027-02-10
Morelos | Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes a la Lista Nominal de Electores para revisión. | 6.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-11 | 2027-03-08
Morelos | Lista Nominal de Electores | Entrega en medio electrónico del informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para revisión. | 6.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-09 | 2027-04-09
Morelos | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía. | 6.4 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-06 | 2027-05-06
Morelos | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con Fotografía, producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (Lista Adicional). | 6.5 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-05-10 | 2027-05-21
Morelos | Captación de Trámites | Atención de los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral. | 7.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-01-25
Morelos | Captación de Trámites | Atención de los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a solicitar la reposición de su credencial para votar por robo, extravío o deterioro grave. | 7.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-02-08
Morelos | Captación de Trámites | Atención de las y los jóvenes en territorio nacional que cumplan 18 años entre el 1 de septiembre de 2026 y el 6 de junio de 2027, quienes podrán solicitar su inscripción en el Padrón Electoral a más tardar el 25 de enero del año de la elección. | 7.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-01-25
Morelos | Orientación Ciudadana | Atención y orientación ciudadana sobre el Proceso Electoral Local Ordinario, trámites de inscripción y actualización registral, así como apoyo durante la Jornada Electoral en temas como la ubicación de casillas y aclaraciones respecto a los motivos por los cuales una persona no pudo ejercer su voto en la casilla correspondiente. | 8.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-06-06
Morelos | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Entrega de la Credencial para Votar con Fotografía a la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE. | 9.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-03-15
Morelos | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Informe sobre el número de Credenciales para Votar que fueron generadas derivado de las solicitudes de reimpresión por razones de robo, extravío o deterioro grave, ya que es un informe que no puede generarse en tiempo futuro. | 9.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-06-05 | 2027-06-05
Morelos | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Resguardo de las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares a más tardar el 01 de marzo de 2027. | 9.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-05 | 2027-04-05
Morelos | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Resguardo de las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares hasta el 3 de junio de 2027, derivadas de Instancias Administrativas, Demandas de Juicio o de solicitudes de reimpresión. | 9.4 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-06-05 | 2027-06-05
Morelos | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG. | 10.1 | INE | CG | DEOE | DEOE | 2026-09-01 | 2026-09-07
Morelos | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL. | 10.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-01 | 2026-09-07
Morelos | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales de capacitación para observadores electorales. | 10.3 | INE | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-09-30 | 2026-10-17
Morelos | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral. | 10.4 | INE/OPL | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE | 2026-09-07 | 2027-04-30
Morelos | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial. | 10.5 | INE | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2026-11-01 | 2027-05-17
Morelos | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual. | 10.6 | INE | DEOE/DECEYEC | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2027-01-01 | 2027-05-31
Morelos | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones. | 10.7 | INE | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2026-11-01 | 2027-05-31
Morelos | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales. | 10.8 | INE | CL/CD | DEOE | DEOE | 2026-11-01 | 2027-06-05
Morelos | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos electorales para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas. | 11.1 | INE/OPL | JDE/OPL | DEOE | DEOE | 2027-01-15 | 2027-02-15
Morelos | Ubicación de casillas | Presentación del listado de lugares propuestos para ubicar casillas ante los Consejos Distritales. | 11.2 | INE | JDE | JLE | DEOE | 2027-02-25 | 2027-02-25
Morelos | Ubicación de casillas | Visitas de examinación a los lugares propuestos para la ubicación de casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias. | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | DEOE | 2027-02-26 | 2027-03-12
Morelos | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales. | 11.4 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-03-16 | 2027-03-16
Morelos | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas. | 11.5 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-03-26 | 2027-03-26
Morelos | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 4 de abril de 2027. | 11.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | DEOE/DERFE/UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Morelos | Ubicación de casillas | Primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto. | 11.7 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-15 | 2027-04-15
Morelos | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto. | 11.8 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-05-15 | 2027-05-25
Morelos | Ubicación de casillas | Registro de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.9 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-24
Morelos | Ubicación de casillas | Sustitución de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.10 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-27
Morelos | Ubicación de casillas | Acreditación de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.11 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-05-28 | 2027-05-28
Morelos | Ubicación de casillas | Entrega de copias de las actas de la jornada electoral, así como de escrutinio y cómputo, del OPL a los Consejos Distritales del INE. | 11.12 | OPL | CG | DEOE | DEOE | 2027-06-07 | 2027-06-25
Morelos | Ubicación de casillas | Publicación de los Encartes y su difusión en medios electrónicos del Instituto. | 11.13 | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | DEOE | 2027-06-05 | 2027-06-06
Morelos | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para la ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral. | 11.14 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | DEOE/DERFE | 2027-04-01 | 2027-06-16
Morelos | Ubicación de casillas | Notificación de la casilla en que votará la ciudadanía residente en secciones en las que el Consejo Distrital determinó no instalar casillas por las causales previstas en el artículo 234 del Reglamento de Elecciones. | 11.15 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | DEOE/DECEYEC | 2027-05-01 | 2027-05-31
Morelos | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral. | 12.1 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-08-01 | 2026-08-31
Morelos | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes que, junto con el que le sigue en su orden, serán tomados como base para la insaculación de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla. | 12.2 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-12-01 | 2026-12-31
Morelos | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos y especificaciones técnicas para que el OPL elabore los materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los FMDC. | 12.3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-10-01 | 2026-12-31
Morelos | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los FMDC. | 12.4 | INE | OPL/JLE/ | DECEYEC | DECEYEC | 2027-01-04 | 2027-03-10
Morelos | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa de capacitación elaborados por el OPL. | 12.5 | INE | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-01-04 | 2027-03-31
Morelos | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, selección y contratación de SE y CAE. | 12.6 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2026-10-14 | 2027-06-14
Morelos | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, selección y contratación de SEL y CAEL. | 12.7 | OPL | OPL | OPL | DECEYEC | 2027-03-11 | 2027-06-16
Morelos | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE por parte de los Consejos Distritales. | 12.8 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-12 | 2027-01-12
Morelos | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de SE. | 12.9 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-16 | 2027-06-14
Morelos | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de CAE. | 12.10 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-21 | 2027-06-14
Morelos | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Talleres de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación. | 12.11 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC/DEOE | 2027-01-16 | 2027-02-04
Morelos | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Talleres de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación. | 12.12 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC/DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-07
Morelos | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2027. | 12.13 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | UTSI | 2027-01-15 | 2027-01-25
Morelos | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla. | 12.14 | INE | CG | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-02-28
Morelos | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación. | 12.15 | INE | JDE/CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-02-07
Morelos | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral a la ciudadanía sorteada (sensibilización). | 12.16 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-09 | 2027-03-31
Morelos | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de las y los FMDC. | 12.17 | INE | JDE | DECEYEC | DECEYEC | 2027-04-05 | 2027-04-08
Morelos | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a FMDC, simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral. | 12.18 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-04-12 | 2027-06-05
Morelos | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos a FMDC. | 12.19 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-06-06 | 2027-06-14
Morelos | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega de modelos para que el OPL elabore el "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, el "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva". | 13.1 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-12-22 | 2027-01-05
Morelos | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Validación del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva". | 13.2 | INE | OPL/JLE/DECEyEC | DECEYEC | DECEYEC | 2027-01-05 | 2027-03-05
Morelos | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega a la JLE del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva", impreso por parte del OPL. | 13.3 | INE | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-03-06 | 2027-03-30
Morelos | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega del modelo para que el OPL elabore el "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, el "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral". | 13.4 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-05 | 2027-02-15
Morelos | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Validación del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral". | 13.5 | INE | OPL/JLE/ | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-15 | 2027-04-16
Morelos | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega a la JLE del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral", impreso por el OPL. | 13.6 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-04-07 | 2027-04-30
Morelos | Candidaturas Independientes | Aprobación de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente. | 14.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-01 | 2026-09-07
Morelos | Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Diputaciones. | 14.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-12-14
Morelos | Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Ayuntamientos. | 14.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-12-14
Morelos | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Diputaciones. | 14.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-15 | 2027-01-03
Morelos | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Ayuntamientos. | 14.7 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-15 | 2027-01-03
Morelos | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Diputaciones. | 14.9 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-09 | 2027-02-12
Morelos | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Ayuntamientos. | 14.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-14 | 2027-02-12
Morelos | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Diputaciones. | 14.12 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-18 | 2027-02-27
Morelos | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Ayuntamientos. | 14.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-18 | 2027-02-27
Morelos | Candidaturas Independientes | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local. | 14.14 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-01-09 | 2027-02-20
Morelos | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Diputaciones. | 15.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-01 | 2027-01-14
Morelos | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Ayuntamientos. | 15.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-01 | 2027-01-14
Morelos | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones. | 15.5 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-11 | 2026-12-25
Morelos | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos. | 15.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-11 | 2026-12-25
Morelos | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Candidaturas Comunes para Diputaciones. | 15.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-01 | 2027-01-14
Morelos | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Candidaturas Comunes para Ayuntamientos. | 15.9 | OPL | OPL | OPL | OPL | 2026-09-01 | 2027-01-14
Morelos | Candidaturas | Resolución para aprobar el Convenio de Candidaturas Comunes para Diputaciones. | 15.11 | OPL | OPL | OPL | OPL | 2026-09-11 | 2026-12-25
Morelos | Candidaturas | Resolución para aprobar el Convenio de Candidaturas Comunes para Ayuntamientos. | 15.12 | OPL | OPL | OPL | OPL | 2026-09-11 | 2026-12-25
Morelos | Candidaturas | Precampaña para Diputaciones. | 15.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-14 | 2027-02-12
Morelos | Candidaturas | Precampaña para Ayuntamientos. | 15.15 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-14 | 2027-02-12
Morelos | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones. | 15.17 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-08 | 2027-03-15
Morelos | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos. | 15.18 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-08 | 2027-03-15
Morelos | Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Diputaciones. | 15.20 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-16 | 2027-03-30
Morelos | Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Ayuntamientos. | 15.21 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-16 | 2027-03-30
Morelos | Candidaturas | Campaña para Diputaciones. | 15.23 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-19 | 2027-06-02
Morelos | Candidaturas | Campaña para Ayuntamientos. | 15.24 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-19 | 2027-06-02
Morelos | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Instalación de la Comisión para reportar los trabajos de implementación y operación del Sistema. | 18.1 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-09-01 | 2026-09-01
Morelos | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema. | 18.2 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-09-01 | 2026-09-01
Morelos | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema. | 18.3 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-10-01 | 2027-06-30
Morelos | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Determinar si la implementación y operación del Sistema corresponde al OPL o requiere el apoyo de un tercero. | 18.4 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-10-01 | 2026-10-01
Morelos | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Plan de Trabajo para la implementación del Sistema y de los procesos asociados. | 18.5 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-11-01 | 2026-11-01
Morelos | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo. | 18.6 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-01-01 | 2027-01-01
Morelos | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | 18.7 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-01 | 2027-04-01
Morelos | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Mejorías en el desarrollo del Sistema y adiciones a la información de los cuestionarios | 18.8 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-02-01 | 2027-02-01
Morelos | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para diputaciones de mayoría relativa. | 18.10 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-03-24 | 2027-04-05
Morelos | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para diputaciones de representación proporcional. | 18.11 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-03-24 | 2027-03-24
Morelos | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Prototipo Navegable del sitio de publicación y de la estructura de la base de datos que se utilizará en la operación del Sistema. | 18.12 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-02-01 | 2027-02-01
Morelos | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a la UTTPDP del informe de avance cuantitativo correspondiente al mes de abril. | 18.13 | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | UTTPDP | 2027-05-01 | 2027-05-05
Morelos | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a la UTTPDP del informe de avance cuantitativo correspondiente al mes de mayo. | 18.14 | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | UTTPDP | 2027-06-01 | 2027-06-05
Morelos | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para ayuntamientos y, en su caso, cuarto orden de gobierno. | 18.15 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-03-24 | 2027-03-24
Morelos | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informe sobre los resultados finales de la captura de la información con base a la metodología para el análisis cualitativo y cuantitativo del Sistema | 18.16 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-10-30 | 2027-10-30
Morelos | Documentación y material electoral | Envío de Formatos Unicos de la DEOE al OPL | 19.1 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 2026-07-13 | 2026-07-15
Morelos | Documentación y material electoral | Entrega a la JLE del INE de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y material electoral, en medios impresos y electrónicos. | 19.2 | OPL | CG | JLE | DEOE | 2026-09-14 | 2026-09-19
Morelos | Documentación y material electoral | Revisión de la JLE de la documentación, materiales electorales y especificaciones técnicas del OPL y atención de las observaciones por parte del OPL. | 19.3 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2026-09-21 | 2026-10-08
Morelos | Documentación y material electoral | Revisión de la DEOE de la documentación y materiales electorales y especificaciones técnicas del OPL y atención de las observaciones por parte del OPL. | 19.4 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-10-10 | 2026-11-04
Morelos | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral. | 19.5 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-11-01 | 2026-12-31
Morelos | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE de los archivos con los diseños a color y las especificaciones técnicas de la documentación y material electoral aprobados. | 19.6 | OPL | DEOE | DEOE | DEOE | 2027-01-04 | 2027-01-22
Morelos | Documentación y material electoral | Seguimiento a los procesos de adjudicación y producción de la documentación y material electoral. | 19.7 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 2027-01-01 | 2027-05-31
Morelos | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE del reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 19.8 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-05-24 | 2027-06-30
Morelos | Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada MDC. | 19.9 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-30
Morelos | Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del OPLE que realizará el conteo, sellado y agrupamiento de boletas, así como la integración de las cajas paquete electoral. | 19.10 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-05-12 | 2027-05-21
Morelos | Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de las cajas paquete electoral. | 19.11 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-05-12 | 2027-05-28
Morelos | Documentación y material electoral | Entrega de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de las Mesas Directivas de Casilla. | 19.12 | INE/OPL | JLE/CG | OPL | DEOE | 2027-05-31 | 2027-06-04
Morelos | Visitantes extranjeros | Difusión a los OPL del acuerdo del CG del INE, de la convocatoria y del formato de acreditación, así como de información general sobre el procedimiento de acreditación. | 20.1 | INE/OPL | CAI/CG | CAI | CAI | 2026-09-01 | 2026-09-30
Morelos | Visitantes extranjeros | Recepción de la información sobre las características de los procesos locales concurrentes enviada por los OPL. | 20.2 | INE | CAI/JLE | OPL | OPL | 2026-09-20 | 2027-04-26
Morelos | Visitantes extranjeros | Recepción de las solicitudes de acreditación recibidas por los OPL. | 20.3 | INE | CAI | CAI | CAI | 2026-09-01 | 2027-05-27
Morelos | Visitantes extranjeros | Remisión a los OPL que reconozcan la figura de visitante extranjero, del listado de personas acreditadas. | 20.4 | INE | CAI | CAI | CAI | 2026-09-20 | 2027-05-31
Morelos | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Primer Simulacro del SIJE 2027. | 22.1 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-04-29 | 2027-04-29
Morelos | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Segundo Simulacro del SIJE 2027. | 22.2 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-05-13 | 2027-05-13
Morelos | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Tercer Simulacro del SIJE 2027. | 22.3 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-05-23 | 2027-05-23
Morelos | Jornada Electoral | Jornada Electoral. | 22.4 | OPL | CG/OD | JLE | OPL | 2027-06-06 | 2027-06-06
Morelos | Mecanismos de recolección | Entrega de los estudios de factibilidad al OPL. | 23.1 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2027-03-16 | 2027-03-31
Morelos | Mecanismos de recolección | Entrega de las observaciones a los estudios de factibilidad. | 23.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-24
Morelos | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección. | 23.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | DEOE | 2027-03-17 | 2027-04-23
Morelos | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales. | 23.4 | INE/OPL | CL/CD/CG/OD | JLE | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-07
Morelos | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del INE de los proyectos de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las vocalías de las JDE. | 24.1 | OPL | CG/OD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-08
Morelos | Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes Electorales del OPL | 24.2 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-07
Morelos | Recepción de Paquetes | Remisión a la JLE del INE de la copia de los recibos de recepción de los paquetes electorales. | 24.3 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-06-16 | 2027-06-30
Morelos | Recepción de Paquetes | Remisión a la JLE del INE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes del OPL. | 24.4 | OPL | CG | JLE | DEOE | 2027-06-16 | 2027-06-30
Morelos | PREP | Remisión del acuerdo de instalación o ratificación de la Comisión a la que se reportarán los trabajos de implementación y operación del PREP. | 25.1 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-09-06 | 2026-09-11
Morelos | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP. | 25.2 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-09-06 | 2026-09-11
Morelos | PREP | Remisión del acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP. | 25.3 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-11-06 | 2026-11-11
Morelos | PREP | Determinación sobre si la implementación del PREP se realizará por el propio OPL o con el apoyo de un tercero. | 25.4 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-12-06 | 2026-12-11
Morelos | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se aprueba el Proceso Técnico Operativo. | 25.5 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-01-06 | 2027-01-11
Morelos | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se determina la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, el o los Centros de Captura y Verificación. | 25.6 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-11
Morelos | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se realiza la designación del Ente Auditor. | 25.7 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-11
Morelos | PREP | Remisión del instrumento jurídico firmado por el OPL y el Ente Auditor. | 25.8 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-03-06 | 2027-03-11
Morelos | PREP | Prueba de funcionalidad del PREP. | 25.9 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-04-21 | 2027-04-21
Morelos | PREP | Primer simulacro del PREP. | 25.10 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-16 | 2027-05-16
Morelos | PREP | Segundo simulacro del PREP. | 25.11 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-23 | 2027-05-23
Morelos | PREP | Tercer simulacro del PREP. | 25.12 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-30 | 2027-05-30
Morelos | PREP | Operación del PREP. | 25.13 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Morelos | Cómputos | Revisión del proyecto de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. | 26.1 | INE/OPL | CG/JLE/DEOE | OPL | DEOE | 2027-01-15 | 2027-02-20
Morelos | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. | 26.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-02-21 | 2027-02-28
Morelos | Cómputos | Remisión a la JLE del INE de las propuestas de escenarios de cómputos para la dictaminación de su viabilidad. | 26.3 | INE/OPL | CG/JLE | OPL | DEOE | 2027-03-13 | 2027-03-13
Morelos | Cómputos | Remisión al OPL de las observaciones a los escenarios de cómputos. | 26.4 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2027-03-14 | 2027-03-26
Morelos | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos. | 26.5 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-15
Morelos | Documentación y material electoral | Aprobación de las y los SEL y CAEL, así como de los prestadores de servicio o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de boletas, e integración de las cajas paquete electoral. | 26.6 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-05-11
Morelos | Cómputos | Notificación a la DEOE del INE del inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática, así como de sus características y avances. | 26.7 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-15
Morelos | Cómputos | Remisión del OPL a la DEOE de la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para la realización de pruebas y simulacros de captura. | 26.8 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-07
Morelos | Cómputos | Notificación del OPL a la DEOE de la liberación de la herramienta informática de cómputos y de su conclusión. | 26.9 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-16 | 2027-04-30
Morelos | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados del OPL sobre cómputos y la herramienta informática de cómputos. | 26.10 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-27 | 2027-05-20
Morelos | Cómputos | Remisión del OPL a la DEOE del informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática de cómputos. | 26.11 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-05-01 | 2027-05-07
Morelos | Cómputos | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en sus órganos desconcentrados, con el uso de la herramienta informática. | 26.12 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-28
Morelos | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento. | 26.13 | OPL | OD | OPL | OPL | 2027-06-08 | 2027-06-08
Morelos | Cómputos | Cómputos Distritales. | 26.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-09 | 2027-06-12
Morelos | Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación de diputaciones de representación proporcional. | 26.15 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-13 | 2027-06-13
Morelos | Cómputos | Aprobación, por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos. | 26.16 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-05-01 | 2027-05-31
Morelos | Cómputos | Cómputos Municipales. | 26.17 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-09 | 2027-06-12
Morelos | Cómputos | Asignación de regidurías por el principio de representación proporcional. | 26.18 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-13 | 2027-06-13
Morelos | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.1 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Morelos | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.2 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Morelos | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.3 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-19 | 2026-06-19
Morelos | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.4 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Morelos | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.5 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Morelos | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.6 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Morelos | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.7 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-27 | 2026-11-27
Morelos | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.8 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Morelos | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.9 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-25 | 2026-06-25
Morelos | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.10 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Morelos | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.11 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-15 | 2027-02-15
Morelos | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.12 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-27 | 2026-11-27
Morelos | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.13 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-19 | 2026-06-19
Morelos | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.14 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Morelos | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.15 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-01 | 2026-07-01
Morelos | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.16 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Morelos | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.17 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Morelos | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.18 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Morelos | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.19 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Morelos | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sesiones de Consejo (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.20 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-13 | 2026-08-13
Morelos | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.21 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Morelos | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.22 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Morelos | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Ubicación de Casillas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.23 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-13 | 2026-07-13
Morelos | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.24 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Morelos | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.25 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Morelos | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.26 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-04 | 2027-01-04
Morelos | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.27 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-31 | 2026-08-31
Morelos | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.28 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-27 | 2026-08-27
Morelos | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.29 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Morelos | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.30 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Morelos | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.31 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Morelos | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Mediciones de cumplimiento (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.32 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Morelos | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.33 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Morelos | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.34 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Morelos | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.35 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Morelos | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Examen en Línea (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.36 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Morelos | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Distritales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.37 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Morelos | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Web (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.38 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Morelos | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Actas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.39 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Morelos | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.40 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Morelos | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Tribunal (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.41 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Morelos | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Conteo Rápido (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.42 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Morelos | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.43 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Morelos | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCF) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.44 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-10 | 2026-07-10
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Producción). | 28.1 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-22 | 2026-09-22
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Producción). | 28.2 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-31 | 2026-10-31
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Producción). | 28.3 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-09 | 2026-11-09
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sesiones de Consejo (Producción). | 28.4 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-30 | 2026-11-30
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Producción). | 28.5 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-30 | 2026-09-30
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Producción). | 28.6 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-01 | 2026-11-01
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Ubicación de Casillas (Producción). | 28.7 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-19 | 2026-10-19
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Producción). | 28.8 | INE | UTSI | UTSI | DEOE/UTSI | 2027-01-15 | 2027-01-15
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Producción). | 28.9 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-31 | 2026-12-31
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Producción). | 28.10 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-16 | 2027-01-16
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Producción). | 28.11 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-30 | 2027-01-30
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Producción). | 28.12 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-05 | 2027-02-05
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.13 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-06
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.14 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-09 | 2027-02-09
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.15 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-09 | 2027-02-09
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Producción). | 28.16 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-04 | 2027-03-04
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Producción). | 28.17 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-08 | 2027-04-08
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.18 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-09 | 2027-04-09
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.19 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.20 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Producción). | 28.21 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Producción). | 28.22 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-09 | 2027-04-09
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Producción). | 28.23 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-16 | 2027-04-16
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Producción). | 28.24 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-24 | 2027-05-24
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Producción). | 28.25 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Producción). | 28.26 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Producción). | 28.27 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Producción). | 28.28 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-04 | 2027-06-04
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.29 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.30 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-20 | 2027-01-26
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Pruebas de aceptación). | 28.31 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Pruebas de aceptación). | 28.32 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-22 | 2027-03-26
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.33 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-20 | 2027-01-26
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.34 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Pruebas de aceptación). | 28.35 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-27 | 2027-05-27
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Pruebas de aceptación). | 28.36 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-18 | 2026-12-24
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Pruebas de aceptación). | 28.37 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-26 | 2027-04-29
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Pruebas de aceptación). | 28.38 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-24 | 2026-08-28
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Pruebas de aceptación). | 28.39 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-14 | 2027-05-19
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Pruebas de aceptación). | 28.40 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-07 | 2027-05-07
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Pruebas de aceptación). | 28.41 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-07 | 2026-12-11
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.42 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-22 | 2026-07-24
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.43 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-01 | 2026-12-11
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Pruebas de aceptación). | 28.44 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-16 | 2026-10-22
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Pruebas de aceptación). | 28.45 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-19 | 2027-03-05
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.46 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-25 | 2027-01-29
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.47 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-24 | 2027-04-01
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sesiones de Consejo (Pruebas de aceptación). | 28.48 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-02 | 2026-11-12
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Pruebas de aceptación). | 28.49 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-19 | 2027-03-25
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.50 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-20 | 2026-10-26
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Ubicación de Casillas (Pruebas de aceptación). | 28.51 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-15 | 2026-11-18
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Pruebas de aceptación). | 28.52 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-14 | 2027-01-20
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Pruebas de aceptación). | 28.53 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Simulacro). | 28.54 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-10 | 2027-02-10
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Simulacro). | 28.55 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Pruebas de aceptación). | 28.56 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-28
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Pruebas de aceptación). | 28.57 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-08 | 2026-12-14
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Pruebas de aceptación). | 28.58 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-12 | 2027-05-18
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Pruebas de aceptación). | 28.59 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-03 | 2027-05-07
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Mediciones de cumplimiento (Pruebas de aceptación). | 28.60 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-30
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Pruebas de aceptación). | 28.61 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-18 | 2026-09-24
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (Pruebas de aceptación). | 28.62 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-14 | 2026-09-18
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Examen en Línea (Pruebas de aceptación). | 28.63 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-24 | 2026-09-02
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.64 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-09 | 2026-10-20
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Distritales | 28.65 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-21 | 2027-05-25
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Web | 28.66 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Actas | 28.67 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Tribunal | 28.68 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Conteo Rápido | 28.69 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-21 | 2027-04-23
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Pruebas de aceptación). | 28.70 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-22 | 2027-02-26
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCAF) | 28.71 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-28
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Producción). | 28.72 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-18 | 2027-01-18
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Producción). | 28.73 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-07 | 2027-06-07
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Producción). | 28.74 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-12 | 2027-05-12
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Mediciones de cumplimiento (Producción). | 28.75 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-16 | 2026-11-16
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Producción). | 28.76 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas(Producción). | 28.77 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Producción). | 28.78 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-09 | 2026-11-09
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Examen en Línea (Producción). | 28.79 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-12 | 2026-12-12
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Distritales (Producción). | 28.80 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-28 | 2027-05-28
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Actas (Producción). | 28.81 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-05 | 2027-06-05
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Web (Producción). | 28.82 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-08 | 2027-06-08
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) (Producción). | 28.83 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Tribunal (Producción). | 28.84 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-12 | 2027-06-12
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Conteo Rápido (Producción). | 28.85 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Producción). | 28.86 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-01 | 2027-03-01
Morelos | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCAF) (Producción). | 28.87 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-31 | 2026-10-31
Morelos | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con información desagregada por sexo de la integración de los órganos distritales (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.1 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Morelos | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base Excel con la integración información desagregada por acción afirmativas de la integración de los órganos distritales. | 29.2 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Morelos | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas a Diputaciones desagregadas por sexo (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.3 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Morelos | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas a Diputaciones desagregada por acción afirmativas. | 29.4 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Morelos | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos distritales desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.5 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Morelos | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos distritales desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.6 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Morelos | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de excel con datos información de los casos de violencia política contra las mujeres que conoció el OPL durante el proceso electoral. | 29.7 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Morelos | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de excel con la integración información desagregada por sexo de la conformación integración de los órganos municipales (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.8 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Morelos | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base excel con la integración información desagregada por acción afirmativas de la integración de los órganos municipales. | 29.9 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Morelos | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas para Ayuntamientos desagregadas por sexo (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.10 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Morelos | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas para Ayuntamientos desagregada por acción afirmativas. | 29.11 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Morelos | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.12 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Morelos | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.13 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Morelos | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Sindicaturas desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.14 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Morelos | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Regidurías por el principio de RP desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.15 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Morelos | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Regidurías por el principio de RP desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.16 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Nayarit | Mecanismos de coordinación | Aprobación del Plan Integral y los Calendarios de Coordinación para los Procesos Electorales Locales Ordinarios. | 1.1 | INE | CG | UTVOPL | UTVOPL | 2026-07-15 | 2026-08-01
Nayarit | Mecanismos de coordinación | Aprobación del Cronograma o Calendario de Actividades para el Proceso Electoral Local Ordinario. | 1.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-07 | 2027-01-07
Nayarit | Mecanismos de coordinación | Elaboración del Plan de Trabajo conjunto para la Promoción de la Participación Ciudadana. | 1.3 | INE | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | DECEYEC | 2026-12-01 | 2027-01-15
Nayarit | Mecanismos de coordinación | Sesión del Consejo General para dar inicio al Proceso Electoral Local Ordinario. | 1.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-07 | 2027-01-07
Nayarit | Mecanismos de coordinación | Implementación del Plan de Trabajo conjunto para la Promoción de la Participación Ciudadana. | 1.5 | INE | DECEYEC/JLE/OPL | OPL | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-06-06
Nayarit | Integración de órganos desconcentrados | Publicación de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE. | 2.4 | INE | CL | DEOE | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-28
Nayarit | Integración de órganos desconcentrados | Instalación y operación de oficinas municipales. | 2.5 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-01-01 | 2027-06-30
Nayarit | Integración de órganos desconcentrados | Aprobación de la convocatoria para la integración de los Órganos Municipales. | 2.6 | OPL | CG | OPL | UTVOPL | 2026-07-01 | 2026-07-31
Nayarit | Integración de órganos desconcentrados | Sesión de designación e integración de los Órganos Municipales. | 2.7 | OPL | CG | OPL | UTVOPL | 2027-01-02 | 2027-01-31
Nayarit | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Municipales. | 2.8 | OPL | OD | OPL | UTVOPL | 2027-02-01 | 2027-02-15
Nayarit | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de la distribución de financiamiento público de campaña para partidos políticos y candidaturas independientes. | 3.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-08-01 | 2026-08-31
Nayarit | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Solicitud de registro de plataformas electorales. | 3.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-02-01 | 2027-02-10
Nayarit | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Gubernatura. | 3.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-16 | 2027-01-06
Nayarit | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Gubernatura. | 3.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-16 | 2027-01-06
Nayarit | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Gubernatura. | 3.5 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-16 | 2027-01-06
Nayarit | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Gubernatura. | 3.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-16 | 2027-01-06
Nayarit | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Diputaciones. | 3.7 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-16 | 2027-01-06
Nayarit | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones. | 3.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-16 | 2027-01-06
Nayarit | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones. | 3.9 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-16 | 2027-01-06
Nayarit | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones. | 3.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-16 | 2027-01-06
Nayarit | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Ayuntamientos. | 3.11 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-16 | 2027-01-06
Nayarit | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para ayuntamientos. | 3.12 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-16 | 2027-01-06
Nayarit | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Ayuntamientos. | 3.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-16 | 2027-01-06
Nayarit | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos. | 3.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-16 | 2027-01-06
Nayarit | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del OPL, de los modelos de pautas. | 4.1 | OPL | CG | OPL | DEPPP | 2026-09-14 | 2026-11-06
Nayarit | Radio y Televisión | Aprobación, por parte de la Junta General Ejecutiva del INE, de las pautas de las autoridades electorales. | 4.2 | INE | JGE | DEPPP | DEPPP | 2026-08-15 | 2026-11-30
Nayarit | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del Comité de Radio y Televisión del INE, de las pautas de los partidos políticos. | 4.3 | INE | CRT | DEPPP | DEPPP | 2026-10-05 | 2026-11-30
Nayarit | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del Consejo General del INE, de la metodología para verificar el cumplimiento de la pauta paritaria en radio y televisión durante la etapa de campaña. | 4.4 | INE | CG | DEPPP | DEPPP | 2026-12-01 | 2026-12-31
Nayarit | Bodegas electorales | Realización de reuniones previas a la determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales, a fin de verificar que estas cumplan con las condiciones mínimas necesarias en materia de seguridad y protección civil. | 5.1 | INE | CG/OD | OPL | DEOE | 2026-12-01 | 2027-01-31
Nayarit | Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral. | 5.2 | INE | JLE/JDE/OD | JLE | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-28
Nayarit | Bodegas electorales | Verificación, por parte de los órganos competentes del INE, de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPLE, así como la determinación de los compromisos que se consideren necesarios. | 5.3 | INE/OPL | OD | JLE | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-15
Nayarit | Bodegas electorales | Comprobación, por parte de los órganos competentes del INE, del cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPLE. | 5.4 | INE/OPL | JDE/JLE | JLE | DEOE | 2027-03-17 | 2027-03-24
Nayarit | Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPLE, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral. | 5.5 | INE | OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-30
Nayarit | Bodegas electorales | Presentación del informe que rinden las y los presidentes de los órganos competentes del OPLE sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales. | 5.6 | INE | JLE/JDE/OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-31
Nayarit | Bodegas electorales | Remisión del informe por parte del Órgano Superior de Dirección del OPLE sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del órgano central y de los órganos desconcentrados del OPLE. | 5.7 | INE | CD | JDE | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-04
Nayarit | Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes. | 6.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-10 | 2027-02-10
Nayarit | Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes a la Lista Nominal de Electores para revisión. | 6.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-11 | 2027-03-08
Nayarit | Lista Nominal de Electores | Entrega en medio electrónico del informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para revisión. | 6.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-09 | 2027-04-09
Nayarit | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía. | 6.4 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-06 | 2027-05-06
Nayarit | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con Fotografía, producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (Lista Adicional). | 6.5 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-05-10 | 2027-05-21
Nayarit | Captación de Trámites | Atención de los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral. | 7.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-01-25
Nayarit | Captación de Trámites | Atención de los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a solicitar la reposición de su credencial para votar por robo, extravío o deterioro grave. | 7.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-02-08
Nayarit | Captación de Trámites | Atención de las y los jóvenes en territorio nacional que cumplan 18 años entre el 1 de septiembre de 2026 y el 6 de junio de 2027, quienes podrán solicitar su inscripción en el Padrón Electoral a más tardar el 25 de enero del año de la elección. | 7.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-01-25
Nayarit | Orientación Ciudadana | Atención y orientación ciudadana sobre el Proceso Electoral Local Ordinario, trámites de inscripción y actualización registral, así como apoyo durante la Jornada Electoral en temas como la ubicación de casillas y aclaraciones respecto a los motivos por los cuales una persona no pudo ejercer su voto en la casilla correspondiente. | 8.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-06-06
Nayarit | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Entrega de la Credencial para Votar con Fotografía a la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE. | 9.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-03-15
Nayarit | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Informe sobre el número de Credenciales para Votar que fueron generadas derivado de las solicitudes de reimpresión por razones de robo, extravío o deterioro grave, ya que es un informe que no puede generarse en tiempo futuro. | 9.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-06-05 | 2027-06-05
Nayarit | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Resguardo de las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares a más tardar el 01 de marzo de 2027. | 9.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-05 | 2027-04-05
Nayarit | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Resguardo de las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares hasta el 3 de junio de 2027, derivadas de Instancias Administrativas, Demandas de Juicio o de solicitudes de reimpresión. | 9.4 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-06-05 | 2027-06-05
Nayarit | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG. | 10.1 | INE | CG | DEOE | DEOE | 2026-09-01 | 2026-09-07
Nayarit | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL. | 10.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-07 | 2027-01-07
Nayarit | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales de capacitación para observadores electorales. | 10.3 | INE | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-09-30 | 2026-10-17
Nayarit | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral. | 10.4 | INE/OPL | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE | 2026-09-07 | 2027-04-30
Nayarit | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial. | 10.5 | INE | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2026-11-01 | 2027-05-17
Nayarit | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual. | 10.6 | INE | DEOE/DECEYEC | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2027-01-01 | 2027-05-31
Nayarit | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones. | 10.7 | INE | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2026-11-01 | 2027-05-31
Nayarit | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales. | 10.8 | INE | CL/CD | DEOE | DEOE | 2026-11-01 | 2027-06-05
Nayarit | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos electorales para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas. | 11.1 | INE/OPL | JDE/OPL | DEOE | DEOE | 2027-01-15 | 2027-02-15
Nayarit | Ubicación de casillas | Presentación del listado de lugares propuestos para ubicar casillas ante los Consejos Distritales. | 11.2 | INE | JDE | JLE | DEOE | 2027-02-25 | 2027-02-25
Nayarit | Ubicación de casillas | Visitas de examinación a los lugares propuestos para la ubicación de casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias. | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | DEOE | 2027-02-26 | 2027-03-12
Nayarit | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales. | 11.4 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-03-16 | 2027-03-16
Nayarit | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas. | 11.5 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-03-26 | 2027-03-26
Nayarit | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 4 de abril de 2027. | 11.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | DEOE/DERFE/UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Nayarit | Ubicación de casillas | Primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto. | 11.7 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-15 | 2027-04-15
Nayarit | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto. | 11.8 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-05-15 | 2027-05-25
Nayarit | Ubicación de casillas | Registro de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.9 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-24
Nayarit | Ubicación de casillas | Sustitución de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.10 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-27
Nayarit | Ubicación de casillas | Acreditación de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.11 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-05-28 | 2027-05-28
Nayarit | Ubicación de casillas | Entrega de copias de las actas de la jornada electoral, así como de escrutinio y cómputo, del OPL a los Consejos Distritales del INE. | 11.12 | OPL | CG | DEOE | DEOE | 2027-06-07 | 2027-06-25
Nayarit | Ubicación de casillas | Publicación de los Encartes y su difusión en medios electrónicos del Instituto. | 11.13 | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | DEOE | 2027-06-05 | 2027-06-06
Nayarit | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para la ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral. | 11.14 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | DEOE/DERFE | 2027-04-01 | 2027-06-16
Nayarit | Ubicación de casillas | Notificación de la casilla en que votará la ciudadanía residente en secciones en las que el Consejo Distrital determinó no instalar casillas por las causales previstas en el artículo 234 del Reglamento de Elecciones. | 11.15 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | DEOE/DECEYEC | 2027-05-01 | 2027-05-31
Nayarit | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral. | 12.1 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-08-01 | 2026-08-31
Nayarit | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes que, junto con el que le sigue en su orden, serán tomados como base para la insaculación de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla. | 12.2 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-12-01 | 2026-12-31
Nayarit | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos y especificaciones técnicas para que el OPL elabore los materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los FMDC. | 12.3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-10-01 | 2026-12-31
Nayarit | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los FMDC. | 12.4 | INE | OPL/JLE/ | DECEYEC | DECEYEC | 2027-01-04 | 2027-03-10
Nayarit | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa de capacitación elaborados por el OPL. | 12.5 | INE | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-01-04 | 2027-03-31
Nayarit | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, selección y contratación de SE y CAE. | 12.6 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2026-10-14 | 2027-06-14
Nayarit | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, selección y contratación de SEL y CAEL. | 12.7 | OPL | OPL | OPL | DECEYEC | 2027-03-11 | 2027-06-16
Nayarit | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE por parte de los Consejos Distritales. | 12.8 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-12 | 2027-01-12
Nayarit | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de SE. | 12.9 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-16 | 2027-06-14
Nayarit | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de CAE. | 12.10 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-21 | 2027-06-14
Nayarit | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Talleres de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación. | 12.11 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC/DEOE | 2027-01-16 | 2027-02-04
Nayarit | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Talleres de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación. | 12.12 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC/DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-07
Nayarit | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2027. | 12.13 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | UTSI | 2027-01-15 | 2027-01-25
Nayarit | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla. | 12.14 | INE | CG | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-02-28
Nayarit | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación. | 12.15 | INE | JDE/CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-02-07
Nayarit | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral a la ciudadanía sorteada (sensibilización). | 12.16 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-09 | 2027-03-31
Nayarit | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de las y los FMDC. | 12.17 | INE | JDE | DECEYEC | DECEYEC | 2027-04-05 | 2027-04-08
Nayarit | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a FMDC, simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral. | 12.18 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-04-12 | 2027-06-05
Nayarit | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos a FMDC. | 12.19 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-06-06 | 2027-06-14
Nayarit | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega de modelos para que el OPL elabore el "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, el "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva". | 13.1 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-12-22 | 2027-01-05
Nayarit | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Validación del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva". | 13.2 | INE | OPL/JLE/DECEyEC | DECEYEC | DECEYEC | 2027-01-05 | 2027-03-05
Nayarit | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega a la JLE del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva", impreso por parte del OPL. | 13.3 | INE | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-03-06 | 2027-03-30
Nayarit | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega del modelo para que el OPL elabore el "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, el "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral". | 13.4 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-05 | 2027-02-15
Nayarit | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Validación del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral". | 13.5 | INE | OPL/JLE/ | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-15 | 2027-04-16
Nayarit | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega a la JLE del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral", impreso por el OPL. | 13.6 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-04-07 | 2027-04-30
Nayarit | Candidaturas Independientes | Aprobación de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente. | 14.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-15 | 2026-12-15
Nayarit | Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Gubernatura. | 14.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-16 | 2027-01-03
Nayarit | Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Diputaciones. | 14.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-16 | 2027-01-21
Nayarit | Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Ayuntamientos. | 14.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-16 | 2027-01-21
Nayarit | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Gubernatura. | 14.5 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-03 | 2027-01-03
Nayarit | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Diputaciones. | 14.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-23 | 2027-01-23
Nayarit | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Ayuntamientos. | 14.7 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-23 | 2027-01-23
Nayarit | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Gubernatura. | 14.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-07 | 2027-02-12
Nayarit | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Diputaciones. | 14.9 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-24 | 2027-02-12
Nayarit | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Ayuntamientos. | 14.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-24 | 2027-02-12
Nayarit | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Gubernatura. | 14.11 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-03 | 2027-04-04
Nayarit | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Diputaciones. | 14.12 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-05-03 | 2027-05-04
Nayarit | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Ayuntamientos. | 14.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-05-03 | 2027-05-04
Nayarit | Candidaturas Independientes | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local. | 14.14 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-13 | 2027-03-22
Nayarit | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Gubernatura. | 15.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-16 | 2027-01-07
Nayarit | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Diputaciones. | 15.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-16 | 2027-01-24
Nayarit | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Ayuntamientos. | 15.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-16 | 2027-01-24
Nayarit | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gubernatura. | 15.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-26 | 2027-01-17
Nayarit | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones. | 15.5 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-26 | 2027-02-03
Nayarit | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos. | 15.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-26 | 2027-02-03
Nayarit | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Candidaturas Comunes para Gubernatura. | 15.7 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-15 | 2027-02-15
Nayarit | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Candidaturas Comunes para Diputaciones. | 15.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-15 | 2027-02-15
Nayarit | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Candidaturas Comunes para Ayuntamientos. | 15.9 | OPL | OPL | OPL | OPL | 2027-01-15 | 2027-02-15
Nayarit | Candidaturas | Resolución para aprobar el Convenio de Candidaturas Comunes para Gubernatura. | 15.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-20 | 2027-02-20
Nayarit | Candidaturas | Resolución para aprobar el Convenio de Candidaturas Comunes para Diputaciones. | 15.11 | OPL | OPL | OPL | OPL | 2027-01-20 | 2027-02-20
Nayarit | Candidaturas | Resolución para aprobar el Convenio de Candidaturas Comunes para Ayuntamientos. | 15.12 | OPL | OPL | OPL | OPL | 2027-01-20 | 2027-02-20
Nayarit | Candidaturas | Precampaña para Gubernatura. | 15.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-07 | 2027-02-12
Nayarit | Candidaturas | Precampaña para Diputaciones. | 15.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-24 | 2027-02-12
Nayarit | Candidaturas | Precampaña para Ayuntamientos. | 15.15 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-24 | 2027-02-12
Nayarit | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Gubernatura. | 15.16 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-23 | 2027-03-28
Nayarit | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones. | 15.17 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-20 | 2027-04-24
Nayarit | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos. | 15.18 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-20 | 2027-04-24
Nayarit | Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Gubernatura. | 15.19 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-04 | 2027-04-04
Nayarit | Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Diputaciones. | 15.20 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-05-04 | 2027-05-04
Nayarit | Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Ayuntamientos. | 15.21 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-05-04 | 2027-05-04
Nayarit | Candidaturas | Campaña para Gubernatura. | 15.22 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-04 | 2027-06-02
Nayarit | Candidaturas | Campaña para Diputaciones. | 15.23 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-05-04 | 2027-06-02
Nayarit | Candidaturas | Campaña para Ayuntamientos. | 15.24 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-05-04 | 2027-06-02
Nayarit | Debates | Aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates para Gubernatura. | 17.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-07 | 2027-04-14
Nayarit | Debates | Realización del primer debate para Gubernatura. | 17.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-05 | 2027-04-14
Nayarit | Debates | Realización del segundo debate para Gubernatura. | 17.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-14 | 2027-06-02
Nayarit | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Instalación de la Comisión para reportar los trabajos de implementación y operación del Sistema. | 18.1 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-09-01 | 2026-09-01
Nayarit | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema. | 18.2 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-09-01 | 2026-09-01
Nayarit | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema. | 18.3 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-10-01 | 2027-06-30
Nayarit | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Determinar si la implementación y operación del Sistema corresponde al OPL o requiere el apoyo de un tercero. | 18.4 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-10-01 | 2026-10-01
Nayarit | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Plan de Trabajo para la implementación del Sistema y de los procesos asociados. | 18.5 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-11-01 | 2026-11-01
Nayarit | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo. | 18.6 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-01-01 | 2027-01-01
Nayarit | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | 18.7 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-01 | 2027-04-01
Nayarit | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Mejorías en el desarrollo del Sistema y adiciones a la información de los cuestionarios | 18.8 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-02-01 | 2027-02-01
Nayarit | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de gubernatura. | 18.9 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-15 | 2027-04-15
Nayarit | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para diputaciones de mayoría relativa. | 18.10 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-05-04 | 2027-05-04
Nayarit | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para diputaciones de representación proporcional. | 18.11 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-05-04 | 2027-05-04
Nayarit | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Prototipo Navegable del sitio de publicación y de la estructura de la base de datos que se utilizará en la operación del Sistema. | 18.12 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-02-01 | 2027-02-01
Nayarit | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a la UTTPDP del informe de avance cuantitativo correspondiente al mes de abril. | 18.13 | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | UTTPDP | 2027-05-01 | 2027-05-05
Nayarit | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a la UTTPDP del informe de avance cuantitativo correspondiente al mes de mayo. | 18.14 | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | UTTPDP | 2027-06-01 | 2027-06-05
Nayarit | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para ayuntamientos y, en su caso, cuarto orden de gobierno. | 18.15 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-05-04 | 2027-05-04
Nayarit | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informe sobre los resultados finales de la captura de la información con base a la metodología para el análisis cualitativo y cuantitativo del Sistema | 18.16 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-10-30 | 2027-10-30
Nayarit | Documentación y material electoral | Envío de Formatos Unicos de la DEOE al OPL | 19.1 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 2026-07-13 | 2026-07-15
Nayarit | Documentación y material electoral | Entrega a la JLE del INE de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y material electoral, en medios impresos y electrónicos. | 19.2 | OPL | CG | JLE | DEOE | 2026-08-17 | 2026-08-22
Nayarit | Documentación y material electoral | Revisión de la JLE de la documentación, materiales electorales y especificaciones técnicas del OPL y atención de las observaciones por parte del OPL. | 19.3 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2026-08-24 | 2026-09-22
Nayarit | Documentación y material electoral | Revisión de la DEOE de la documentación y materiales electorales y especificaciones técnicas del OPL y atención de las observaciones por parte del OPL. | 19.4 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-10-14 | 2026-12-09
Nayarit | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral. | 19.5 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-11-01 | 2026-12-15
Nayarit | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE de los archivos con los diseños a color y las especificaciones técnicas de la documentación y material electoral aprobados. | 19.6 | OPL | DEOE | DEOE | DEOE | 2027-01-04 | 2027-01-22
Nayarit | Documentación y material electoral | Seguimiento a los procesos de adjudicación y producción de la documentación y material electoral. | 19.7 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 2027-01-01 | 2027-05-31
Nayarit | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE del reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 19.8 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-05-24 | 2027-06-30
Nayarit | Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada MDC. | 19.9 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-30
Nayarit | Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del OPLE que realizará el conteo, sellado y agrupamiento de boletas, así como la integración de las cajas paquete electoral. | 19.10 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-05-12 | 2027-05-22
Nayarit | Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de las cajas paquete electoral. | 19.11 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-05-12 | 2027-05-28
Nayarit | Documentación y material electoral | Entrega de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de las Mesas Directivas de Casilla. | 19.12 | INE/OPL | JLE/CG | OPL | DEOE | 2027-05-31 | 2027-06-04
Nayarit | Visitantes extranjeros | Difusión a los OPL del acuerdo del CG del INE, de la convocatoria y del formato de acreditación, así como de información general sobre el procedimiento de acreditación. | 20.1 | INE/OPL | CAI/CG | CAI | CAI | 2026-09-01 | 2026-09-30
Nayarit | Visitantes extranjeros | Recepción de la información sobre las características de los procesos locales concurrentes enviada por los OPL. | 20.2 | INE | CAI/JLE | OPL | OPL | 2026-09-20 | 2027-04-26
Nayarit | Visitantes extranjeros | Recepción de las solicitudes de acreditación recibidas por los OPL. | 20.3 | INE | CAI | CAI | CAI | 2026-09-01 | 2027-05-27
Nayarit | Visitantes extranjeros | Remisión a los OPL que reconozcan la figura de visitante extranjero, del listado de personas acreditadas. | 20.4 | INE | CAI | CAI | CAI | 2026-09-20 | 2027-05-31
Nayarit | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Elaboración y aprobación de los Lineamientos para la Conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero y para la organización del Voto Presencial de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero para los Procesos Electorales Locales 2026-2027. | 21.1 | INE | CG/DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | DERFE | DERFE | 2026-06-01 | 2026-08-31
Nayarit | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Promoción del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero (Difusión, Comunicación, Vinculación y Plataformas Digitales) | 21.2 | INE/OPL | DECEYEC/CNCS/DERFE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-08-01 | 2027-06-20
Nayarit | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Registro y conformación de las Listas Nominales de Electores Residentes en el Extranjero | 21.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-02-25
Nayarit | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Aprobación del número de mesas de escrutinio y cómputo a instalar el día de la jornada electoral en el Local único de la entidad | 21.4 | INE | CL/DECEYEC | DERFE | DECEYEC | 2027-03-01 | 2027-04-05
Nayarit | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Impresión y puesta a disposición de los elementos que integran el Paquete Electoral Postal | 21.5 | INE | DERFE | DERFE | DERFE/DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-20
Nayarit | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Entrega de la documentación y materiales electorales para la jornada electoral y el escrutinio y cómputo del VMRE de los OPL al INE | 21.6 | INE | DEOE/JLE | DEOE | DEOE | 2027-04-15 | 2027-04-30
Nayarit | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Integración y envío de la documentación y materiales electorales a la ciudadanía residente en el extranjero para el ejercicio de su voto | 21.7 | INE | DERFE/DEOE/UTSI/DECEYEC | DERFE | DEOE | 2027-04-19 | 2027-04-30
Nayarit | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Recepción de Sobres Voto y resguardo | 21.8 | INE | DERFE/DEOE | DERFE | DEOE | 2027-04-24 | 2027-06-05
Nayarit | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Determinación del Local Único para el escrutinio y cómputo de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | 21.9 | INE | JGE/CG/CL/DEOE | DERFE | DEOE | 2027-03-01 | 2027-04-15
Nayarit | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Preparación, aprobación e implementación de la logística para escrutinio y cómputo de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | 21.10 | INE | CG/JLE/DEOE/DERFE/DECEYEC/UTSI | DERFE | DEOE | 2027-05-01 | 2027-06-06
Nayarit | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Periodo de Socialización del SIVEI (Sistema de Voto Electrónico por Internet) | 21.11 | INE | DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-06 | 2027-05-17
Nayarit | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Periodo de Votación del SIVEI (Sistema de Voto Electrónico por Internet) | 21.12 | INE | DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-22 | 2027-06-06
Nayarit | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Integración de MEC el día de la jornada electoral, Escrutinio y Cómputo, y resultados de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | 21.13 | INE/OPL | JLE/JD/DERFE/DECEYEC/DEOE/UTSI/CG | DEOE | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-06
Nayarit | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Primer Simulacro del SIJE 2027. | 22.1 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-04-29 | 2027-04-29
Nayarit | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Segundo Simulacro del SIJE 2027. | 22.2 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-05-13 | 2027-05-13
Nayarit | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Tercer Simulacro del SIJE 2027. | 22.3 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-05-23 | 2027-05-23
Nayarit | Jornada Electoral | Jornada Electoral. | 22.4 | OPL | CG/OD | JLE | OPL | 2027-06-06 | 2027-06-06
Nayarit | Mecanismos de recolección | Entrega de los estudios de factibilidad al OPL. | 23.1 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2027-03-16 | 2027-03-31
Nayarit | Mecanismos de recolección | Entrega de las observaciones a los estudios de factibilidad. | 23.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-24
Nayarit | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección. | 23.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | DEOE | 2027-03-17 | 2027-04-23
Nayarit | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales. | 23.4 | INE/OPL | CL/CD/CG/OD | JLE | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-07
Nayarit | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del INE de los proyectos de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las vocalías de las JDE. | 24.1 | OPL | CG/OD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-08
Nayarit | Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes Electorales del OPL | 24.2 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-07
Nayarit | Recepción de Paquetes | Remisión a la JLE del INE de la copia de los recibos de recepción de los paquetes electorales. | 24.3 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-06-16 | 2027-06-30
Nayarit | Recepción de Paquetes | Remisión a la JLE del INE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes del OPL. | 24.4 | OPL | CG | JLE | DEOE | 2027-06-16 | 2027-06-30
Nayarit | PREP | Remisión del acuerdo de instalación o ratificación de la Comisión a la que se reportarán los trabajos de implementación y operación del PREP. | 25.1 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-09-06 | 2026-09-11
Nayarit | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP. | 25.2 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-09-06 | 2026-09-11
Nayarit | PREP | Remisión del acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP. | 25.3 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-11-06 | 2026-11-11
Nayarit | PREP | Determinación sobre si la implementación del PREP se realizará por el propio OPL o con el apoyo de un tercero. | 25.4 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-12-06 | 2026-12-11
Nayarit | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se aprueba el Proceso Técnico Operativo. | 25.5 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-01-06 | 2027-01-11
Nayarit | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se determina la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, el o los Centros de Captura y Verificación. | 25.6 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-11
Nayarit | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se realiza la designación del Ente Auditor. | 25.7 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-11
Nayarit | PREP | Remisión del instrumento jurídico firmado por el OPL y el Ente Auditor. | 25.8 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-03-06 | 2027-03-11
Nayarit | PREP | Prueba de funcionalidad del PREP. | 25.9 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-04-21 | 2027-04-21
Nayarit | PREP | Primer simulacro del PREP. | 25.10 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-16 | 2027-05-16
Nayarit | PREP | Segundo simulacro del PREP. | 25.11 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-23 | 2027-05-23
Nayarit | PREP | Tercer simulacro del PREP. | 25.12 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-30 | 2027-05-30
Nayarit | PREP | Operación del PREP. | 25.13 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Nayarit | Cómputos | Revisión del proyecto de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. | 26.1 | INE/OPL | CG/JLE/DEOE | OPL | DEOE | 2027-01-15 | 2027-02-20
Nayarit | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. | 26.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-02-21 | 2027-02-28
Nayarit | Cómputos | Remisión a la JLE del INE de las propuestas de escenarios de cómputos para la dictaminación de su viabilidad. | 26.3 | INE/OPL | CG/JLE | OPL | DEOE | 2027-03-13 | 2027-03-13
Nayarit | Cómputos | Remisión al OPL de las observaciones a los escenarios de cómputos. | 26.4 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2027-03-14 | 2027-03-26
Nayarit | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos. | 26.5 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-15
Nayarit | Documentación y material electoral | Aprobación de las y los SEL y CAEL, así como de los prestadores de servicio o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de boletas, e integración de las cajas paquete electoral. | 26.6 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-05-11
Nayarit | Cómputos | Notificación a la DEOE del INE del inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática, así como de sus características y avances. | 26.7 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-15
Nayarit | Cómputos | Remisión del OPL a la DEOE de la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para la realización de pruebas y simulacros de captura. | 26.8 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-07
Nayarit | Cómputos | Notificación del OPL a la DEOE de la liberación de la herramienta informática de cómputos y de su conclusión. | 26.9 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-16 | 2027-04-30
Nayarit | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados del OPL sobre cómputos y la herramienta informática de cómputos. | 26.10 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-27 | 2027-05-20
Nayarit | Cómputos | Remisión del OPL a la DEOE del informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática de cómputos. | 26.11 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-05-01 | 2027-05-07
Nayarit | Cómputos | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en sus órganos desconcentrados, con el uso de la herramienta informática. | 26.12 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-28
Nayarit | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento. | 26.13 | OPL | OD | OPL | OPL | 2027-06-08 | 2027-06-08
Nayarit | Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación de diputaciones de representación proporcional. | 26.15 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-14 | 2027-06-14
Nayarit | Cómputos | Aprobación, por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos. | 26.16 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-05-01 | 2027-05-28
Nayarit | Cómputos | Cómputos Municipales. | 26.17 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-09 | 2027-06-12
Nayarit | Cómputos | Asignación de regidurías por el principio de representación proporcional. | 26.18 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-12 | 2027-06-13
Nayarit | Cómputos | Cómputo Estatal para la Gubernatura. | 26.19 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-14 | 2027-06-15
Nayarit | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.1 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Nayarit | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.2 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Nayarit | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.3 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-19 | 2026-06-19
Nayarit | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.4 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Nayarit | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.5 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Nayarit | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.6 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Nayarit | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.7 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-27 | 2026-11-27
Nayarit | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.8 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Nayarit | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.9 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-25 | 2026-06-25
Nayarit | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.10 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Nayarit | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.11 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-15 | 2027-02-15
Nayarit | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.12 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-27 | 2026-11-27
Nayarit | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.13 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-19 | 2026-06-19
Nayarit | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.14 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Nayarit | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.15 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-01 | 2026-07-01
Nayarit | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.16 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Nayarit | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.17 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Nayarit | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.18 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Nayarit | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.19 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Nayarit | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sesiones de Consejo (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.20 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-13 | 2026-08-13
Nayarit | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.21 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Nayarit | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.22 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Nayarit | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Ubicación de Casillas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.23 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-13 | 2026-07-13
Nayarit | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.24 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Nayarit | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.25 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Nayarit | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.26 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-04 | 2027-01-04
Nayarit | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.27 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-31 | 2026-08-31
Nayarit | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.28 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-27 | 2026-08-27
Nayarit | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.29 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Nayarit | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.30 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Nayarit | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.31 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Nayarit | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Mediciones de cumplimiento (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.32 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Nayarit | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.33 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Nayarit | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.34 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Nayarit | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.35 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Nayarit | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Examen en Línea (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.36 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Nayarit | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Distritales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.37 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Nayarit | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Web (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.38 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Nayarit | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Actas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.39 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Nayarit | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.40 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Nayarit | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Tribunal (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.41 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Nayarit | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Conteo Rápido (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.42 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Nayarit | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.43 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Nayarit | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCF) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.44 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-10 | 2026-07-10
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Producción). | 28.1 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-22 | 2026-09-22
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Producción). | 28.2 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-31 | 2026-10-31
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Producción). | 28.3 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-14 | 2026-10-14
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sesiones de Consejo (Producción). | 28.4 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-30 | 2026-11-30
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Producción). | 28.5 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-30 | 2026-09-30
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Producción). | 28.6 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-01 | 2026-11-01
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Ubicación de Casillas (Producción). | 28.7 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-19 | 2026-10-19
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Producción). | 28.8 | INE | UTSI | UTSI | DEOE/UTSI | 2027-01-15 | 2027-01-15
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Producción). | 28.9 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-31 | 2026-12-31
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Producción). | 28.10 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-16 | 2027-01-16
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Producción). | 28.11 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-30 | 2027-01-30
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Producción). | 28.12 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-05 | 2027-02-05
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.13 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-06
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.14 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-09 | 2027-02-09
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.15 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-09 | 2027-02-09
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Producción). | 28.16 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-04 | 2027-03-04
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Producción). | 28.17 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-08 | 2027-04-08
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.18 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-09 | 2027-04-09
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.19 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.20 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Producción). | 28.21 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Producción). | 28.22 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-09 | 2027-04-09
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Producción). | 28.23 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-16 | 2027-04-16
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Producción). | 28.24 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-24 | 2027-05-24
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Producción). | 28.25 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Producción). | 28.26 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Producción). | 28.27 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Producción). | 28.28 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-04 | 2027-06-04
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.29 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.30 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-20 | 2027-01-26
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Pruebas de aceptación). | 28.31 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Pruebas de aceptación). | 28.32 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-22 | 2027-03-26
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.33 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-20 | 2027-01-26
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.34 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Pruebas de aceptación). | 28.35 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-27 | 2027-05-27
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Pruebas de aceptación). | 28.36 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-18 | 2026-12-24
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Pruebas de aceptación). | 28.37 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-26 | 2027-04-29
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Pruebas de aceptación). | 28.38 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-24 | 2026-08-28
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Pruebas de aceptación). | 28.39 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-14 | 2027-05-19
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Pruebas de aceptación). | 28.40 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-07 | 2027-05-07
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Pruebas de aceptación). | 28.41 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-07 | 2026-12-11
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.42 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-22 | 2026-07-24
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.43 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-01 | 2026-12-11
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Pruebas de aceptación). | 28.44 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-16 | 2026-10-22
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Pruebas de aceptación). | 28.45 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-19 | 2027-03-05
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.46 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-25 | 2027-01-29
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.47 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-24 | 2027-04-01
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sesiones de Consejo (Pruebas de aceptación). | 28.48 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-02 | 2026-11-12
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Pruebas de aceptación). | 28.49 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-19 | 2027-03-25
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.50 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-20 | 2026-10-26
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Ubicación de Casillas (Pruebas de aceptación). | 28.51 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-15 | 2026-11-18
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Pruebas de aceptación). | 28.52 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-14 | 2027-01-20
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Pruebas de aceptación). | 28.53 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Simulacro). | 28.54 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-10 | 2027-02-10
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Simulacro). | 28.55 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Pruebas de aceptación). | 28.56 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-28
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Pruebas de aceptación). | 28.57 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-08 | 2026-12-14
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Pruebas de aceptación). | 28.58 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-12 | 2027-05-18
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Pruebas de aceptación). | 28.59 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-03 | 2027-05-07
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Mediciones de cumplimiento (Pruebas de aceptación). | 28.60 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-30
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Pruebas de aceptación). | 28.61 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-18 | 2026-09-24
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (Pruebas de aceptación). | 28.62 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-14 | 2026-09-18
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Examen en Línea (Pruebas de aceptación). | 28.63 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-24 | 2026-09-02
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.64 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-09 | 2026-10-20
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Distritales | 28.65 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-21 | 2027-05-25
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Web | 28.66 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Actas | 28.67 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Tribunal | 28.68 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Conteo Rápido | 28.69 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-21 | 2027-04-23
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Pruebas de aceptación). | 28.70 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-22 | 2027-02-26
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCAF) | 28.71 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-28
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Producción). | 28.72 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-18 | 2027-01-18
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Producción). | 28.73 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-07 | 2027-06-07
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Producción). | 28.74 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-12 | 2027-05-12
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Mediciones de cumplimiento (Producción). | 28.75 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-16 | 2026-11-16
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Producción). | 28.76 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas(Producción). | 28.77 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Producción). | 28.78 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-09 | 2026-11-09
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Examen en Línea (Producción). | 28.79 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-12 | 2026-12-12
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Distritales (Producción). | 28.80 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-28 | 2027-05-28
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Actas (Producción). | 28.81 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-05 | 2027-06-05
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Web (Producción). | 28.82 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-08 | 2027-06-08
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) (Producción). | 28.83 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Tribunal (Producción). | 28.84 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-12 | 2027-06-12
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Conteo Rápido (Producción). | 28.85 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Producción). | 28.86 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-01 | 2027-03-01
Nayarit | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCAF) (Producción). | 28.87 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-31 | 2026-10-31
Nayarit | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas a Diputaciones desagregadas por sexo (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.3 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Nayarit | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas a Diputaciones desagregada por acción afirmativas. | 29.4 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Nayarit | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de excel con datos información de los casos de violencia política contra las mujeres que conoció el OPL durante el proceso electoral. | 29.7 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Nayarit | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de excel con la integración información desagregada por sexo de la conformación integración de los órganos municipales (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.8 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Nayarit | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base excel con la integración información desagregada por acción afirmativas de la integración de los órganos municipales. | 29.9 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Nayarit | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas para Ayuntamientos desagregadas por sexo (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.10 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Nayarit | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas para Ayuntamientos desagregada por acción afirmativas. | 29.11 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Nayarit | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.12 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Nayarit | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.13 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Nayarit | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Sindicaturas desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.14 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Nayarit | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Regidurías por el principio de RP desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.15 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Nayarit | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Regidurías por el principio de RP desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.16 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Nuevo León | Mecanismos de coordinación | Aprobación del Plan Integral y los Calendarios de Coordinación para los Procesos Electorales Locales Ordinarios. | 1.1 | INE | CG | UTVOPL | UTVOPL | 2026-07-15 | 2026-08-01
Nuevo León | Mecanismos de coordinación | Aprobación del Cronograma o Calendario de Actividades para el Proceso Electoral Local Ordinario. | 1.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-05 | 2026-10-06
Nuevo León | Mecanismos de coordinación | Elaboración del Plan de Trabajo conjunto para la Promoción de la Participación Ciudadana. | 1.3 | INE | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | DECEYEC | 2026-12-01 | 2027-01-15
Nuevo León | Mecanismos de coordinación | Sesión del Consejo General para dar inicio al Proceso Electoral Local Ordinario. | 1.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-06 | 2026-10-06
Nuevo León | Mecanismos de coordinación | Implementación del Plan de Trabajo conjunto para la Promoción de la Participación Ciudadana. | 1.5 | INE | DECEYEC/JLE/OPL | OPL | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-06-06
Nuevo León | Integración de órganos desconcentrados | Aprobación de la convocatoria para la integración de los Órganos Distritales. | 2.1 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-03-04 | 2027-03-06
Nuevo León | Integración de órganos desconcentrados | Sesión de designación e integración de los Órganos Distritales. | 2.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-05-07 | 2027-05-07
Nuevo León | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Distritales. | 2.3 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2027-05-07 | 2027-05-07
Nuevo León | Integración de órganos desconcentrados | Publicación de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE. | 2.4 | INE | CL | DEOE | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-28
Nuevo León | Integración de órganos desconcentrados | Instalación y operación de oficinas municipales. | 2.5 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-01-01 | 2027-06-30
Nuevo León | Integración de órganos desconcentrados | Aprobación de la convocatoria para la integración de los Órganos Municipales. | 2.6 | OPL | CG | OPL | UTVOPL | 2026-10-06 | 2026-10-08
Nuevo León | Integración de órganos desconcentrados | Sesión de designación e integración de los Órganos Municipales. | 2.7 | OPL | CG | OPL | UTVOPL | 2026-12-08 | 2026-12-08
Nuevo León | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Municipales. | 2.8 | OPL | OD | OPL | UTVOPL | 2026-12-09 | 2026-12-09
Nuevo León | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de la distribución de financiamiento público de campaña para partidos políticos y candidaturas independientes. | 3.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-01 | 2027-01-31
Nuevo León | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Solicitud de registro de plataformas electorales. | 3.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-06 | 2027-03-20
Nuevo León | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Gubernatura. | 3.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-10-31
Nuevo León | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Gubernatura. | 3.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-01 | 2027-01-31
Nuevo León | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Gubernatura. | 3.5 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-10-31
Nuevo León | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Gubernatura. | 3.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-10-31
Nuevo León | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Diputaciones. | 3.7 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-10-31
Nuevo León | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones. | 3.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-01 | 2027-01-31
Nuevo León | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones. | 3.9 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-10-31
Nuevo León | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones. | 3.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-10-31
Nuevo León | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Ayuntamientos. | 3.11 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-10-31
Nuevo León | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para ayuntamientos. | 3.12 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-01 | 2027-01-31
Nuevo León | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Ayuntamientos. | 3.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-10-31
Nuevo León | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos. | 3.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-10-31
Nuevo León | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del OPL, de los modelos de pautas. | 4.1 | OPL | CG | OPL | DEPPP | 2026-10-15 | 2026-11-30
Nuevo León | Radio y Televisión | Aprobación, por parte de la Junta General Ejecutiva del INE, de las pautas de las autoridades electorales. | 4.2 | INE | JGE | DEPPP | DEPPP | 2026-08-15 | 2026-11-30
Nuevo León | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del Comité de Radio y Televisión del INE, de las pautas de los partidos políticos. | 4.3 | INE | CRT | DEPPP | DEPPP | 2026-10-23 | 2026-11-12
Nuevo León | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del Consejo General del INE, de la metodología para verificar el cumplimiento de la pauta paritaria en radio y televisión durante la etapa de campaña. | 4.4 | INE | CG | DEPPP | DEPPP | 2026-12-01 | 2026-12-31
Nuevo León | Bodegas electorales | Realización de reuniones previas a la determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales, a fin de verificar que estas cumplan con las condiciones mínimas necesarias en materia de seguridad y protección civil. | 5.1 | INE | CG/OD | OPL | DEOE | 2026-12-01 | 2027-01-31
Nuevo León | Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral. | 5.2 | INE | JLE/JDE/OD | JLE | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-28
Nuevo León | Bodegas electorales | Verificación, por parte de los órganos competentes del INE, de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPLE, así como la determinación de los compromisos que se consideren necesarios. | 5.3 | INE/OPL | OD | JLE | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-15
Nuevo León | Bodegas electorales | Comprobación, por parte de los órganos competentes del INE, del cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPLE. | 5.4 | INE/OPL | JDE/JLE | JLE | DEOE | 2027-03-17 | 2027-03-24
Nuevo León | Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPLE, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral. | 5.5 | INE | OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-30
Nuevo León | Bodegas electorales | Presentación del informe que rinden las y los presidentes de los órganos competentes del OPLE sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales. | 5.6 | INE | JLE/JDE/OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-31
Nuevo León | Bodegas electorales | Remisión del informe por parte del Órgano Superior de Dirección del OPLE sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del órgano central y de los órganos desconcentrados del OPLE. | 5.7 | INE | CD | JDE | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-04
Nuevo León | Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes. | 6.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-10 | 2027-02-10
Nuevo León | Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes a la Lista Nominal de Electores para revisión. | 6.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-11 | 2027-03-08
Nuevo León | Lista Nominal de Electores | Entrega en medio electrónico del informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para revisión. | 6.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-09 | 2027-04-09
Nuevo León | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía. | 6.4 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-06 | 2027-05-06
Nuevo León | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con Fotografía, producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (Lista Adicional). | 6.5 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-05-10 | 2027-05-21
Nuevo León | Captación de Trámites | Atención de los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral. | 7.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-01-25
Nuevo León | Captación de Trámites | Atención de los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a solicitar la reposición de su credencial para votar por robo, extravío o deterioro grave. | 7.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-02-08
Nuevo León | Captación de Trámites | Atención de las y los jóvenes en territorio nacional que cumplan 18 años entre el 1 de septiembre de 2026 y el 6 de junio de 2027, quienes podrán solicitar su inscripción en el Padrón Electoral a más tardar el 25 de enero del año de la elección. | 7.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-01-25
Nuevo León | Orientación Ciudadana | Atención y orientación ciudadana sobre el Proceso Electoral Local Ordinario, trámites de inscripción y actualización registral, así como apoyo durante la Jornada Electoral en temas como la ubicación de casillas y aclaraciones respecto a los motivos por los cuales una persona no pudo ejercer su voto en la casilla correspondiente. | 8.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-06-06
Nuevo León | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Entrega de la Credencial para Votar con Fotografía a la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE. | 9.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-03-15
Nuevo León | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Informe sobre el número de Credenciales para Votar que fueron generadas derivado de las solicitudes de reimpresión por razones de robo, extravío o deterioro grave, ya que es un informe que no puede generarse en tiempo futuro. | 9.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-06-05 | 2027-06-05
Nuevo León | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Resguardo de las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares a más tardar el 01 de marzo de 2027. | 9.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-05 | 2027-04-05
Nuevo León | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Resguardo de las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares hasta el 3 de junio de 2027, derivadas de Instancias Administrativas, Demandas de Juicio o de solicitudes de reimpresión. | 9.4 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-06-05 | 2027-06-05
Nuevo León | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG. | 10.1 | INE | CG | DEOE | DEOE | 2026-09-01 | 2026-09-07
Nuevo León | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL. | 10.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-06 | 2026-10-06
Nuevo León | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales de capacitación para observadores electorales. | 10.3 | INE | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-09-30 | 2026-10-17
Nuevo León | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral. | 10.4 | INE/OPL | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE | 2026-09-07 | 2027-04-30
Nuevo León | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial. | 10.5 | INE | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2026-11-01 | 2027-05-17
Nuevo León | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual. | 10.6 | INE | DEOE/DECEYEC | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2027-01-01 | 2027-05-31
Nuevo León | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones. | 10.7 | INE | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2026-11-01 | 2027-05-31
Nuevo León | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales. | 10.8 | INE | CL/CD | DEOE | DEOE | 2026-11-01 | 2027-06-05
Nuevo León | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos electorales para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas. | 11.1 | INE/OPL | JDE/OPL | DEOE | DEOE | 2027-01-15 | 2027-02-15
Nuevo León | Ubicación de casillas | Presentación del listado de lugares propuestos para ubicar casillas ante los Consejos Distritales. | 11.2 | INE | JDE | JLE | DEOE | 2027-02-25 | 2027-02-25
Nuevo León | Ubicación de casillas | Visitas de examinación a los lugares propuestos para la ubicación de casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias. | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | DEOE | 2027-02-26 | 2027-03-12
Nuevo León | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales. | 11.4 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-03-16 | 2027-03-16
Nuevo León | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas. | 11.5 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-03-26 | 2027-03-26
Nuevo León | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 4 de abril de 2027. | 11.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | DEOE/DERFE/UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Nuevo León | Ubicación de casillas | Primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto. | 11.7 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-15 | 2027-04-15
Nuevo León | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto. | 11.8 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-05-15 | 2027-05-25
Nuevo León | Ubicación de casillas | Registro de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.9 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-24
Nuevo León | Ubicación de casillas | Sustitución de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.10 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-27
Nuevo León | Ubicación de casillas | Acreditación de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.11 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-05-28 | 2027-05-28
Nuevo León | Ubicación de casillas | Entrega de copias de las actas de la jornada electoral, así como de escrutinio y cómputo, del OPL a los Consejos Distritales del INE. | 11.12 | OPL | CG | DEOE | DEOE | 2027-06-07 | 2027-06-25
Nuevo León | Ubicación de casillas | Publicación de los Encartes y su difusión en medios electrónicos del Instituto. | 11.13 | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | DEOE | 2027-06-05 | 2027-06-06
Nuevo León | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para la ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral. | 11.14 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | DEOE/DERFE | 2027-04-01 | 2027-06-16
Nuevo León | Ubicación de casillas | Notificación de la casilla en que votará la ciudadanía residente en secciones en las que el Consejo Distrital determinó no instalar casillas por las causales previstas en el artículo 234 del Reglamento de Elecciones. | 11.15 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | DEOE/DECEYEC | 2027-05-01 | 2027-05-31
Nuevo León | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral. | 12.1 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-08-01 | 2026-08-31
Nuevo León | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes que, junto con el que le sigue en su orden, serán tomados como base para la insaculación de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla. | 12.2 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-12-01 | 2026-12-31
Nuevo León | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos y especificaciones técnicas para que el OPL elabore los materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los FMDC. | 12.3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-10-01 | 2026-12-31
Nuevo León | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los FMDC. | 12.4 | INE | OPL/JLE/ | DECEYEC | DECEYEC | 2027-01-04 | 2027-03-10
Nuevo León | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa de capacitación elaborados por el OPL. | 12.5 | INE | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-01-04 | 2027-03-31
Nuevo León | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, selección y contratación de SE y CAE. | 12.6 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2026-10-14 | 2027-06-14
Nuevo León | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, selección y contratación de SEL y CAEL. | 12.7 | OPL | OPL | OPL | DECEYEC | 2027-03-11 | 2027-06-16
Nuevo León | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE por parte de los Consejos Distritales. | 12.8 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-12 | 2027-01-12
Nuevo León | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de SE. | 12.9 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-16 | 2027-06-14
Nuevo León | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de CAE. | 12.10 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-21 | 2027-06-14
Nuevo León | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Talleres de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación. | 12.11 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC/DEOE | 2027-01-16 | 2027-02-04
Nuevo León | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Talleres de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación. | 12.12 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC/DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-07
Nuevo León | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2027. | 12.13 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | UTSI | 2027-01-15 | 2027-01-25
Nuevo León | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla. | 12.14 | INE | CG | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-02-28
Nuevo León | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación. | 12.15 | INE | JDE/CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-02-07
Nuevo León | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral a la ciudadanía sorteada (sensibilización). | 12.16 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-09 | 2027-03-31
Nuevo León | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de las y los FMDC. | 12.17 | INE | JDE | DECEYEC | DECEYEC | 2027-04-05 | 2027-04-08
Nuevo León | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a FMDC, simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral. | 12.18 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-04-12 | 2027-06-05
Nuevo León | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos a FMDC. | 12.19 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-06-06 | 2027-06-14
Nuevo León | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega de modelos para que el OPL elabore el "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, el "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva". | 13.1 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-12-22 | 2027-01-05
Nuevo León | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Validación del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva". | 13.2 | INE | OPL/JLE/DECEyEC | DECEYEC | DECEYEC | 2027-01-05 | 2027-03-05
Nuevo León | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega a la JLE del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva", impreso por parte del OPL. | 13.3 | INE | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-03-06 | 2027-03-30
Nuevo León | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega del modelo para que el OPL elabore el "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, el "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral". | 13.4 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-05 | 2027-02-15
Nuevo León | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Validación del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral". | 13.5 | INE | OPL/JLE/ | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-15 | 2027-04-16
Nuevo León | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega a la JLE del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral", impreso por el OPL. | 13.6 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-04-07 | 2027-04-30
Nuevo León | Candidaturas Independientes | Aprobación de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente. | 14.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-05 | 2026-10-05
Nuevo León | Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Gubernatura. | 14.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-06 | 2026-11-04
Nuevo León | Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Diputaciones. | 14.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-06 | 2026-11-04
Nuevo León | Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Ayuntamientos. | 14.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-06 | 2026-11-04
Nuevo León | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Gubernatura. | 14.5 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-15 | 2026-11-15
Nuevo León | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Diputaciones. | 14.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-15 | 2026-11-15
Nuevo León | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Ayuntamientos. | 14.7 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-15 | 2026-11-15
Nuevo León | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Gubernatura. | 14.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-02 | 2027-01-10
Nuevo León | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Diputaciones. | 14.9 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-02 | 2027-01-10
Nuevo León | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Ayuntamientos. | 14.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-02 | 2027-01-10
Nuevo León | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Gubernatura. | 14.11 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-11 | 2027-01-20
Nuevo León | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Diputaciones. | 14.12 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-11 | 2027-01-20
Nuevo León | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Ayuntamientos. | 14.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-11 | 2027-01-20
Nuevo León | Candidaturas Independientes | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local. | 14.14 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-01-11 | 2027-04-02
Nuevo León | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Gubernatura. | 15.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-06 | 2026-12-13
Nuevo León | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Diputaciones. | 15.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-06 | 2026-12-13
Nuevo León | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Ayuntamientos. | 15.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-06 | 2026-12-13
Nuevo León | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gubernatura. | 15.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-16 | 2026-11-24
Nuevo León | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones. | 15.5 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-16 | 2026-11-24
Nuevo León | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos. | 15.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-16 | 2026-11-24
Nuevo León | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Candidaturas Comunes para Gubernatura. | 15.7 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-06 | 2026-12-13
Nuevo León | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Candidaturas Comunes para Diputaciones. | 15.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-06 | 2026-12-13
Nuevo León | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Candidaturas Comunes para Ayuntamientos. | 15.9 | OPL | OPL | OPL | OPL | 2026-10-06 | 2026-12-13
Nuevo León | Candidaturas | Resolución para aprobar el Convenio de Candidaturas Comunes para Gubernatura. | 15.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-11 | 2026-11-19
Nuevo León | Candidaturas | Resolución para aprobar el Convenio de Candidaturas Comunes para Diputaciones. | 15.11 | OPL | OPL | OPL | OPL | 2026-10-11 | 2026-11-19
Nuevo León | Candidaturas | Resolución para aprobar el Convenio de Candidaturas Comunes para Ayuntamientos. | 15.12 | OPL | OPL | OPL | OPL | 2026-10-11 | 2026-11-19
Nuevo León | Candidaturas | Precampaña para Gubernatura. | 15.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-13 | 2027-01-21
Nuevo León | Candidaturas | Precampaña para Diputaciones. | 15.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-13 | 2027-01-21
Nuevo León | Candidaturas | Precampaña para Ayuntamientos. | 15.15 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-13 | 2027-01-21
Nuevo León | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Gubernatura. | 15.16 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-01 | 2027-03-20
Nuevo León | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones. | 15.17 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-01 | 2027-03-20
Nuevo León | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos. | 15.18 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-01 | 2027-03-20
Nuevo León | Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Gubernatura. | 15.19 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-05 | 2027-04-03
Nuevo León | Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Diputaciones. | 15.20 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-05 | 2027-04-03
Nuevo León | Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Ayuntamientos. | 15.21 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-05 | 2027-04-03
Nuevo León | Candidaturas | Campaña para Gubernatura. | 15.22 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-04 | 2027-06-02
Nuevo León | Candidaturas | Campaña para Diputaciones. | 15.23 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-04 | 2027-06-02
Nuevo León | Candidaturas | Campaña para Ayuntamientos. | 15.24 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-04 | 2027-06-02
Nuevo León | Debates | Aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates para Gubernatura. | 17.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-01 | 2027-01-31
Nuevo León | Debates | Realización del primer debate para Gubernatura. | 17.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-04 | 2027-05-22
Nuevo León | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Instalación de la Comisión para reportar los trabajos de implementación y operación del Sistema. | 18.1 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-09-01 | 2026-09-01
Nuevo León | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema. | 18.2 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-09-01 | 2026-09-01
Nuevo León | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema. | 18.3 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-10-01 | 2027-06-30
Nuevo León | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Determinar si la implementación y operación del Sistema corresponde al OPL o requiere el apoyo de un tercero. | 18.4 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-10-01 | 2026-10-01
Nuevo León | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Plan de Trabajo para la implementación del Sistema y de los procesos asociados. | 18.5 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-11-01 | 2026-11-01
Nuevo León | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo. | 18.6 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-01-01 | 2027-01-01
Nuevo León | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | 18.7 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-01 | 2027-04-01
Nuevo León | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Mejorías en el desarrollo del Sistema y adiciones a la información de los cuestionarios | 18.8 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-02-01 | 2027-02-01
Nuevo León | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de gubernatura. | 18.9 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-15 | 2027-04-15
Nuevo León | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para diputaciones de mayoría relativa. | 18.10 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-04 | 2027-04-04
Nuevo León | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para diputaciones de representación proporcional. | 18.11 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-04 | 2027-04-04
Nuevo León | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Prototipo Navegable del sitio de publicación y de la estructura de la base de datos que se utilizará en la operación del Sistema. | 18.12 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-02-01 | 2027-02-01
Nuevo León | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a la UTTPDP del informe de avance cuantitativo correspondiente al mes de abril. | 18.13 | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | UTTPDP | 2027-05-01 | 2027-05-05
Nuevo León | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a la UTTPDP del informe de avance cuantitativo correspondiente al mes de mayo. | 18.14 | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | UTTPDP | 2027-06-01 | 2027-06-05
Nuevo León | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para ayuntamientos y, en su caso, cuarto orden de gobierno. | 18.15 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-04 | 2027-04-04
Nuevo León | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informe sobre los resultados finales de la captura de la información con base a la metodología para el análisis cualitativo y cuantitativo del Sistema | 18.16 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-10-30 | 2027-10-30
Nuevo León | Documentación y material electoral | Envío de Formatos Unicos de la DEOE al OPL | 19.1 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 2026-07-13 | 2026-07-15
Nuevo León | Documentación y material electoral | Entrega a la JLE del INE de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y material electoral, en medios impresos y electrónicos. | 19.2 | OPL | CG | JLE | DEOE | 2026-09-07 | 2026-09-12
Nuevo León | Documentación y material electoral | Revisión de la JLE de la documentación, materiales electorales y especificaciones técnicas del OPL y atención de las observaciones por parte del OPL. | 19.3 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2026-09-14 | 2026-10-07
Nuevo León | Documentación y material electoral | Revisión de la DEOE de la documentación y materiales electorales y especificaciones técnicas del OPL y atención de las observaciones por parte del OPL. | 19.4 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-10-09 | 2026-11-10
Nuevo León | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral. | 19.5 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-11-01 | 2026-12-31
Nuevo León | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE de los archivos con los diseños a color y las especificaciones técnicas de la documentación y material electoral aprobados. | 19.6 | OPL | DEOE | DEOE | DEOE | 2027-01-04 | 2027-01-22
Nuevo León | Documentación y material electoral | Seguimiento a los procesos de adjudicación y producción de la documentación y material electoral. | 19.7 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 2027-01-01 | 2027-05-31
Nuevo León | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE del reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 19.8 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-05-24 | 2027-06-30
Nuevo León | Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada MDC. | 19.9 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-30
Nuevo León | Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del OPLE que realizará el conteo, sellado y agrupamiento de boletas, así como la integración de las cajas paquete electoral. | 19.10 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-05-12 | 2027-05-21
Nuevo León | Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de las cajas paquete electoral. | 19.11 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-05-12 | 2027-05-28
Nuevo León | Documentación y material electoral | Entrega de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de las Mesas Directivas de Casilla. | 19.12 | INE/OPL | JLE/CG | OPL | DEOE | 2027-05-31 | 2027-06-04
Nuevo León | Visitantes extranjeros | Difusión a los OPL del acuerdo del CG del INE, de la convocatoria y del formato de acreditación, así como de información general sobre el procedimiento de acreditación. | 20.1 | INE/OPL | CAI/CG | CAI | CAI | 2026-09-01 | 2026-09-30
Nuevo León | Visitantes extranjeros | Recepción de la información sobre las características de los procesos locales concurrentes enviada por los OPL. | 20.2 | INE | CAI/JLE | OPL | OPL | 2026-09-20 | 2027-04-26
Nuevo León | Visitantes extranjeros | Recepción de las solicitudes de acreditación recibidas por los OPL. | 20.3 | INE | CAI | CAI | CAI | 2026-09-01 | 2027-05-27
Nuevo León | Visitantes extranjeros | Remisión a los OPL que reconozcan la figura de visitante extranjero, del listado de personas acreditadas. | 20.4 | INE | CAI | CAI | CAI | 2026-09-20 | 2027-05-31
Nuevo León | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Primer Simulacro del SIJE 2027. | 22.1 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-04-29 | 2027-04-29
Nuevo León | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Segundo Simulacro del SIJE 2027. | 22.2 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-05-13 | 2027-05-13
Nuevo León | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Tercer Simulacro del SIJE 2027. | 22.3 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-05-23 | 2027-05-23
Nuevo León | Jornada Electoral | Jornada Electoral. | 22.4 | OPL | CG/OD | JLE | OPL | 2027-06-06 | 2027-06-06
Nuevo León | Mecanismos de recolección | Entrega de los estudios de factibilidad al OPL. | 23.1 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2027-03-16 | 2027-03-31
Nuevo León | Mecanismos de recolección | Entrega de las observaciones a los estudios de factibilidad. | 23.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-24
Nuevo León | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección. | 23.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | DEOE | 2027-03-17 | 2027-04-23
Nuevo León | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales. | 23.4 | INE/OPL | CL/CD/CG/OD | JLE | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-07
Nuevo León | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del INE de los proyectos de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las vocalías de las JDE. | 24.1 | OPL | CG/OD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-08
Nuevo León | Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes Electorales del OPL | 24.2 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-07
Nuevo León | Recepción de Paquetes | Remisión a la JLE del INE de la copia de los recibos de recepción de los paquetes electorales. | 24.3 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-06-16 | 2027-06-30
Nuevo León | Recepción de Paquetes | Remisión a la JLE del INE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes del OPL. | 24.4 | OPL | CG | JLE | DEOE | 2027-06-16 | 2027-06-30
Nuevo León | PREP | Remisión del acuerdo de instalación o ratificación de la Comisión a la que se reportarán los trabajos de implementación y operación del PREP. | 25.1 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-09-06 | 2026-09-11
Nuevo León | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP. | 25.2 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-09-06 | 2026-09-11
Nuevo León | PREP | Remisión del acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP. | 25.3 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-11-06 | 2026-11-11
Nuevo León | PREP | Determinación sobre si la implementación del PREP se realizará por el propio OPL o con el apoyo de un tercero. | 25.4 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-12-06 | 2026-12-11
Nuevo León | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se aprueba el Proceso Técnico Operativo. | 25.5 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-01-06 | 2027-01-11
Nuevo León | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se determina la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, el o los Centros de Captura y Verificación. | 25.6 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-11
Nuevo León | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se realiza la designación del Ente Auditor. | 25.7 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-11
Nuevo León | PREP | Remisión del instrumento jurídico firmado por el OPL y el Ente Auditor. | 25.8 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-03-06 | 2027-03-11
Nuevo León | PREP | Prueba de funcionalidad del PREP. | 25.9 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-04-21 | 2027-04-21
Nuevo León | PREP | Primer simulacro del PREP. | 25.10 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-16 | 2027-05-16
Nuevo León | PREP | Segundo simulacro del PREP. | 25.11 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-23 | 2027-05-23
Nuevo León | PREP | Tercer simulacro del PREP. | 25.12 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-30 | 2027-05-30
Nuevo León | PREP | Operación del PREP. | 25.13 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Nuevo León | Cómputos | Revisión del proyecto de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. | 26.1 | INE/OPL | CG/JLE/DEOE | OPL | DEOE | 2027-01-15 | 2027-02-20
Nuevo León | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. | 26.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-02-21 | 2027-02-28
Nuevo León | Cómputos | Remisión a la JLE del INE de las propuestas de escenarios de cómputos para la dictaminación de su viabilidad. | 26.3 | INE/OPL | CG/JLE | OPL | DEOE | 2027-03-13 | 2027-03-13
Nuevo León | Cómputos | Remisión al OPL de las observaciones a los escenarios de cómputos. | 26.4 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2027-03-14 | 2027-03-26
Nuevo León | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos. | 26.5 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-15
Nuevo León | Documentación y material electoral | Aprobación de las y los SEL y CAEL, así como de los prestadores de servicio o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de boletas, e integración de las cajas paquete electoral. | 26.6 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-05-11
Nuevo León | Cómputos | Notificación a la DEOE del INE del inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática, así como de sus características y avances. | 26.7 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-15
Nuevo León | Cómputos | Remisión del OPL a la DEOE de la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para la realización de pruebas y simulacros de captura. | 26.8 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-07
Nuevo León | Cómputos | Notificación del OPL a la DEOE de la liberación de la herramienta informática de cómputos y de su conclusión. | 26.9 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-16 | 2027-04-30
Nuevo León | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados del OPL sobre cómputos y la herramienta informática de cómputos. | 26.10 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-27 | 2027-05-20
Nuevo León | Cómputos | Remisión del OPL a la DEOE del informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática de cómputos. | 26.11 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-05-01 | 2027-05-07
Nuevo León | Cómputos | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en sus órganos desconcentrados, con el uso de la herramienta informática. | 26.12 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-28
Nuevo León | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento. | 26.13 | OPL | OD | OPL | OPL | 2027-06-08 | 2027-06-08
Nuevo León | Cómputos | Cómputos Distritales. | 26.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-09 | 2027-06-10
Nuevo León | Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación de diputaciones de representación proporcional. | 26.15 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-11 | 2027-06-12
Nuevo León | Cómputos | Aprobación, por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos. | 26.16 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-05-01 | 2027-05-31
Nuevo León | Cómputos | Cómputos Municipales. | 26.17 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-09 | 2027-06-12
Nuevo León | Cómputos | Asignación de regidurías por el principio de representación proporcional. | 26.18 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-09 | 2027-06-12
Nuevo León | Cómputos | Cómputo Estatal para la Gubernatura. | 26.19 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-11 | 2027-06-12
Nuevo León | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.1 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Nuevo León | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.2 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Nuevo León | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.3 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-19 | 2026-06-19
Nuevo León | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.4 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Nuevo León | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.5 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Nuevo León | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.6 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Nuevo León | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.7 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-27 | 2026-11-27
Nuevo León | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.8 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Nuevo León | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.9 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-25 | 2026-06-25
Nuevo León | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.10 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Nuevo León | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.11 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-15 | 2027-02-15
Nuevo León | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.12 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-27 | 2026-11-27
Nuevo León | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.13 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-19 | 2026-06-19
Nuevo León | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.14 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Nuevo León | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.15 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-01 | 2026-07-01
Nuevo León | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.16 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Nuevo León | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.17 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Nuevo León | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.18 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Nuevo León | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.19 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Nuevo León | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sesiones de Consejo (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.20 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-13 | 2026-08-13
Nuevo León | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.21 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Nuevo León | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.22 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Nuevo León | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Ubicación de Casillas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.23 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-13 | 2026-07-13
Nuevo León | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.24 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Nuevo León | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.25 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Nuevo León | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.26 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-04 | 2027-01-04
Nuevo León | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.27 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-31 | 2026-08-31
Nuevo León | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.28 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-27 | 2026-08-27
Nuevo León | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.29 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Nuevo León | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.30 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Nuevo León | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.31 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Nuevo León | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Mediciones de cumplimiento (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.32 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Nuevo León | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.33 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Nuevo León | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.34 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Nuevo León | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.35 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Nuevo León | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Examen en Línea (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.36 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Nuevo León | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Distritales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.37 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Nuevo León | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Web (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.38 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Nuevo León | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Actas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.39 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Nuevo León | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.40 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Nuevo León | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Tribunal (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.41 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Nuevo León | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Conteo Rápido (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.42 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Nuevo León | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.43 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Nuevo León | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCF) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.44 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-10 | 2026-07-10
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Producción). | 28.1 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-22 | 2026-09-22
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Producción). | 28.2 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-31 | 2026-10-31
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Producción). | 28.3 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-09 | 2026-11-09
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sesiones de Consejo (Producción). | 28.4 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-30 | 2026-11-30
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Producción). | 28.5 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-30 | 2026-09-30
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Producción). | 28.6 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-01 | 2026-11-01
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Ubicación de Casillas (Producción). | 28.7 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-19 | 2026-10-19
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Producción). | 28.8 | INE | UTSI | UTSI | DEOE/UTSI | 2027-01-15 | 2027-01-15
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Producción). | 28.9 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-31 | 2026-12-31
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Producción). | 28.10 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-16 | 2027-01-16
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Producción). | 28.11 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-30 | 2027-01-30
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Producción). | 28.12 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-05 | 2027-02-05
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.13 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-06
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.14 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-09 | 2027-02-09
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.15 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-09 | 2027-02-09
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Producción). | 28.16 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-04 | 2027-03-04
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Producción). | 28.17 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-08 | 2027-04-08
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.18 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-09 | 2027-04-09
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.19 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.20 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Producción). | 28.21 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Producción). | 28.22 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-09 | 2027-04-09
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Producción). | 28.23 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-16 | 2027-04-16
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Producción). | 28.24 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-24 | 2027-05-24
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Producción). | 28.25 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Producción). | 28.26 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Producción). | 28.27 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Producción). | 28.28 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-04 | 2027-06-04
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.29 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.30 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-20 | 2027-01-26
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Pruebas de aceptación). | 28.31 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Pruebas de aceptación). | 28.32 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-22 | 2027-03-26
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.33 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-20 | 2027-01-26
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.34 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Pruebas de aceptación). | 28.35 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-27 | 2027-05-27
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Pruebas de aceptación). | 28.36 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-18 | 2026-12-24
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Pruebas de aceptación). | 28.37 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-26 | 2027-04-29
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Pruebas de aceptación). | 28.38 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-24 | 2026-08-28
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Pruebas de aceptación). | 28.39 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-14 | 2027-05-19
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Pruebas de aceptación). | 28.40 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-07 | 2027-05-07
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Pruebas de aceptación). | 28.41 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-07 | 2026-12-11
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.42 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-22 | 2026-07-24
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.43 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-01 | 2026-12-11
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Pruebas de aceptación). | 28.44 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-16 | 2026-10-22
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Pruebas de aceptación). | 28.45 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-19 | 2027-03-05
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.46 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-25 | 2027-01-29
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.47 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-24 | 2027-04-01
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sesiones de Consejo (Pruebas de aceptación). | 28.48 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-02 | 2026-11-12
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Pruebas de aceptación). | 28.49 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-19 | 2027-03-25
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.50 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-20 | 2026-10-26
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Ubicación de Casillas (Pruebas de aceptación). | 28.51 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-15 | 2026-11-18
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Pruebas de aceptación). | 28.52 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-14 | 2027-01-20
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Pruebas de aceptación). | 28.53 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Simulacro). | 28.54 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-10 | 2027-02-10
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Simulacro). | 28.55 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Pruebas de aceptación). | 28.56 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-28
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Pruebas de aceptación). | 28.57 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-08 | 2026-12-14
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Pruebas de aceptación). | 28.58 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-12 | 2027-05-18
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Pruebas de aceptación). | 28.59 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-03 | 2027-05-07
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Mediciones de cumplimiento (Pruebas de aceptación). | 28.60 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-30
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Pruebas de aceptación). | 28.61 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-18 | 2026-09-24
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (Pruebas de aceptación). | 28.62 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-14 | 2026-09-18
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Examen en Línea (Pruebas de aceptación). | 28.63 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-24 | 2026-09-02
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.64 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-09 | 2026-10-20
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Distritales | 28.65 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-21 | 2027-05-25
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Web | 28.66 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Actas | 28.67 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Tribunal | 28.68 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Conteo Rápido | 28.69 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-21 | 2027-04-23
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Pruebas de aceptación). | 28.70 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-22 | 2027-02-26
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCAF) | 28.71 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-28
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Producción). | 28.72 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-18 | 2027-01-18
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Producción). | 28.73 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-07 | 2027-06-07
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Producción). | 28.74 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-12 | 2027-05-12
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Mediciones de cumplimiento (Producción). | 28.75 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-16 | 2026-11-16
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Producción). | 28.76 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas(Producción). | 28.77 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Producción). | 28.78 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-09 | 2026-11-09
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Examen en Línea (Producción). | 28.79 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-12 | 2026-12-12
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Distritales (Producción). | 28.80 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-28 | 2027-05-28
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Actas (Producción). | 28.81 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-05 | 2027-06-05
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Web (Producción). | 28.82 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-08 | 2027-06-08
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) (Producción). | 28.83 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Tribunal (Producción). | 28.84 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-12 | 2027-06-12
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Conteo Rápido (Producción). | 28.85 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Producción). | 28.86 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-01 | 2027-03-01
Nuevo León | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCAF) (Producción). | 28.87 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-31 | 2026-10-31
Nuevo León | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con información desagregada por sexo de la integración de los órganos distritales (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.1 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Nuevo León | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base Excel con la integración información desagregada por acción afirmativas de la integración de los órganos distritales. | 29.2 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Nuevo León | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas a Diputaciones desagregadas por sexo (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.3 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Nuevo León | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas a Diputaciones desagregada por acción afirmativas. | 29.4 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Nuevo León | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos distritales desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.5 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Nuevo León | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos distritales desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.6 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Nuevo León | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de excel con datos información de los casos de violencia política contra las mujeres que conoció el OPL durante el proceso electoral. | 29.7 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Nuevo León | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de excel con la integración información desagregada por sexo de la conformación integración de los órganos municipales (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.8 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Nuevo León | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base excel con la integración información desagregada por acción afirmativas de la integración de los órganos municipales. | 29.9 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Nuevo León | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas para Ayuntamientos desagregadas por sexo (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.10 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Nuevo León | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas para Ayuntamientos desagregada por acción afirmativas. | 29.11 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Nuevo León | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.12 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Nuevo León | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.13 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Nuevo León | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Sindicaturas desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.14 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Nuevo León | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Regidurías por el principio de RP desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.15 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Nuevo León | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Regidurías por el principio de RP desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.16 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Oaxaca | Mecanismos de coordinación | Aprobación del Plan Integral y los Calendarios de Coordinación para los Procesos Electorales Locales Ordinarios. | 1.1 | INE | CG | UTVOPL | UTVOPL | 2026-07-15 | 2026-08-01
Oaxaca | Mecanismos de coordinación | Aprobación del Cronograma o Calendario de Actividades para el Proceso Electoral Local Ordinario. | 1.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-01 | 2026-09-07
Oaxaca | Mecanismos de coordinación | Elaboración del Plan de Trabajo conjunto para la Promoción de la Participación Ciudadana. | 1.3 | INE | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | DECEYEC | 2026-12-01 | 2027-01-15
Oaxaca | Mecanismos de coordinación | Sesión del Consejo General para dar inicio al Proceso Electoral Local Ordinario. | 1.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-01 | 2026-09-07
Oaxaca | Mecanismos de coordinación | Implementación del Plan de Trabajo conjunto para la Promoción de la Participación Ciudadana. | 1.5 | INE | DECEYEC/JLE/OPL | OPL | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-06-06
Oaxaca | Integración de órganos desconcentrados | Aprobación de la convocatoria para la integración de los Órganos Distritales. | 2.1 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-09-01 | 2026-09-07
Oaxaca | Integración de órganos desconcentrados | Sesión de designación e integración de los Órganos Distritales. | 2.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-11-01 | 2026-11-29
Oaxaca | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Distritales. | 2.3 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2026-11-30 | 2026-11-30
Oaxaca | Integración de órganos desconcentrados | Publicación de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE. | 2.4 | INE | CL | DEOE | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-28
Oaxaca | Integración de órganos desconcentrados | Instalación y operación de oficinas municipales. | 2.5 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-01-01 | 2027-06-30
Oaxaca | Integración de órganos desconcentrados | Aprobación de la convocatoria para la integración de los Órganos Municipales. | 2.6 | OPL | CG | OPL | UTVOPL | 2026-09-01 | 2026-09-07
Oaxaca | Integración de órganos desconcentrados | Sesión de designación e integración de los Órganos Municipales. | 2.7 | OPL | CG | OPL | UTVOPL | 2026-12-01 | 2026-12-29
Oaxaca | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Municipales. | 2.8 | OPL | OD | OPL | UTVOPL | 2026-12-30 | 2026-12-30
Oaxaca | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de la distribución de financiamiento público de campaña para partidos políticos y candidaturas independientes. | 3.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-01 | 2027-01-31
Oaxaca | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Solicitud de registro de plataformas electorales. | 3.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-01 | 2027-01-15
Oaxaca | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Diputaciones. | 3.7 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-01 | 2026-11-30
Oaxaca | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones. | 3.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-01 | 2027-01-15
Oaxaca | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones. | 3.9 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-01 | 2026-12-09
Oaxaca | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones. | 3.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-01 | 2026-12-31
Oaxaca | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Ayuntamientos. | 3.11 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-01 | 2026-11-30
Oaxaca | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para ayuntamientos. | 3.12 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-01 | 2027-01-15
Oaxaca | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Ayuntamientos. | 3.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-01 | 2026-12-09
Oaxaca | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos. | 3.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-01 | 2026-12-31
Oaxaca | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del OPL, de los modelos de pautas. | 4.1 | OPL | CG | OPL | DEPPP | 2026-09-07 | 2026-11-06
Oaxaca | Radio y Televisión | Aprobación, por parte de la Junta General Ejecutiva del INE, de las pautas de las autoridades electorales. | 4.2 | INE | JGE | DEPPP | DEPPP | 2026-08-15 | 2026-11-30
Oaxaca | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del Comité de Radio y Televisión del INE, de las pautas de los partidos políticos. | 4.3 | INE | CRT | DEPPP | DEPPP | 2026-10-05 | 2026-11-30
Oaxaca | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del Consejo General del INE, de la metodología para verificar el cumplimiento de la pauta paritaria en radio y televisión durante la etapa de campaña. | 4.4 | INE | CG | DEPPP | DEPPP | 2026-12-01 | 2026-12-31
Oaxaca | Bodegas electorales | Realización de reuniones previas a la determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales, a fin de verificar que estas cumplan con las condiciones mínimas necesarias en materia de seguridad y protección civil. | 5.1 | INE | CG/OD | OPL | DEOE | 2026-12-01 | 2027-01-31
Oaxaca | Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral. | 5.2 | INE | JLE/JDE/OD | JLE | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-28
Oaxaca | Bodegas electorales | Verificación, por parte de los órganos competentes del INE, de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPLE, así como la determinación de los compromisos que se consideren necesarios. | 5.3 | INE/OPL | OD | JLE | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-15
Oaxaca | Bodegas electorales | Comprobación, por parte de los órganos competentes del INE, del cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPLE. | 5.4 | INE/OPL | JDE/JLE | JLE | DEOE | 2027-03-17 | 2027-03-24
Oaxaca | Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPLE, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral. | 5.5 | INE | OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-30
Oaxaca | Bodegas electorales | Presentación del informe que rinden las y los presidentes de los órganos competentes del OPLE sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales. | 5.6 | INE | JLE/JDE/OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-31
Oaxaca | Bodegas electorales | Remisión del informe por parte del Órgano Superior de Dirección del OPLE sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del órgano central y de los órganos desconcentrados del OPLE. | 5.7 | INE | CD | JDE | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-04
Oaxaca | Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes. | 6.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-10 | 2027-02-10
Oaxaca | Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes a la Lista Nominal de Electores para revisión. | 6.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-11 | 2027-03-08
Oaxaca | Lista Nominal de Electores | Entrega en medio electrónico del informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para revisión. | 6.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-09 | 2027-04-09
Oaxaca | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía. | 6.4 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-06 | 2027-05-06
Oaxaca | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con Fotografía, producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (Lista Adicional). | 6.5 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-05-10 | 2027-05-21
Oaxaca | Captación de Trámites | Atención de los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral. | 7.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-01-25
Oaxaca | Captación de Trámites | Atención de los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a solicitar la reposición de su credencial para votar por robo, extravío o deterioro grave. | 7.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-02-08
Oaxaca | Captación de Trámites | Atención de las y los jóvenes en territorio nacional que cumplan 18 años entre el 1 de septiembre de 2026 y el 6 de junio de 2027, quienes podrán solicitar su inscripción en el Padrón Electoral a más tardar el 25 de enero del año de la elección. | 7.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-01-25
Oaxaca | Orientación Ciudadana | Atención y orientación ciudadana sobre el Proceso Electoral Local Ordinario, trámites de inscripción y actualización registral, así como apoyo durante la Jornada Electoral en temas como la ubicación de casillas y aclaraciones respecto a los motivos por los cuales una persona no pudo ejercer su voto en la casilla correspondiente. | 8.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-06-06
Oaxaca | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Entrega de la Credencial para Votar con Fotografía a la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE. | 9.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-03-15
Oaxaca | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Informe sobre el número de Credenciales para Votar que fueron generadas derivado de las solicitudes de reimpresión por razones de robo, extravío o deterioro grave, ya que es un informe que no puede generarse en tiempo futuro. | 9.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-06-05 | 2027-06-05
Oaxaca | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Resguardo de las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares a más tardar el 01 de marzo de 2027. | 9.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-05 | 2027-04-05
Oaxaca | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Resguardo de las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares hasta el 3 de junio de 2027, derivadas de Instancias Administrativas, Demandas de Juicio o de solicitudes de reimpresión. | 9.4 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-06-05 | 2027-06-05
Oaxaca | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG. | 10.1 | INE | CG | DEOE | DEOE | 2026-09-01 | 2026-09-07
Oaxaca | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL. | 10.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-01 | 2026-09-07
Oaxaca | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales de capacitación para observadores electorales. | 10.3 | INE | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-09-30 | 2026-10-17
Oaxaca | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral. | 10.4 | INE/OPL | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE | 2026-09-07 | 2027-04-30
Oaxaca | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial. | 10.5 | INE | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2026-11-01 | 2027-05-17
Oaxaca | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual. | 10.6 | INE | DEOE/DECEYEC | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2027-01-01 | 2027-05-31
Oaxaca | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones. | 10.7 | INE | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2026-11-01 | 2027-05-31
Oaxaca | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales. | 10.8 | INE | CL/CD | DEOE | DEOE | 2026-11-01 | 2027-06-05
Oaxaca | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos electorales para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas. | 11.1 | INE/OPL | JDE/OPL | DEOE | DEOE | 2027-01-15 | 2027-02-15
Oaxaca | Ubicación de casillas | Presentación del listado de lugares propuestos para ubicar casillas ante los Consejos Distritales. | 11.2 | INE | JDE | JLE | DEOE | 2027-02-25 | 2027-02-25
Oaxaca | Ubicación de casillas | Visitas de examinación a los lugares propuestos para la ubicación de casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias. | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | DEOE | 2027-02-26 | 2027-03-12
Oaxaca | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales. | 11.4 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-03-16 | 2027-03-16
Oaxaca | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas. | 11.5 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-03-26 | 2027-03-26
Oaxaca | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 4 de abril de 2027. | 11.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | DEOE/DERFE/UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Oaxaca | Ubicación de casillas | Primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto. | 11.7 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-15 | 2027-04-15
Oaxaca | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto. | 11.8 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-05-15 | 2027-05-25
Oaxaca | Ubicación de casillas | Registro de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.9 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-24
Oaxaca | Ubicación de casillas | Sustitución de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.10 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-27
Oaxaca | Ubicación de casillas | Acreditación de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.11 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-05-28 | 2027-05-28
Oaxaca | Ubicación de casillas | Entrega de copias de las actas de la jornada electoral, así como de escrutinio y cómputo, del OPL a los Consejos Distritales del INE. | 11.12 | OPL | CG | DEOE | DEOE | 2027-06-07 | 2027-06-25
Oaxaca | Ubicación de casillas | Publicación de los Encartes y su difusión en medios electrónicos del Instituto. | 11.13 | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | DEOE | 2027-06-05 | 2027-06-06
Oaxaca | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para la ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral. | 11.14 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | DEOE/DERFE | 2027-04-01 | 2027-06-16
Oaxaca | Ubicación de casillas | Notificación de la casilla en que votará la ciudadanía residente en secciones en las que el Consejo Distrital determinó no instalar casillas por las causales previstas en el artículo 234 del Reglamento de Elecciones. | 11.15 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | DEOE/DECEYEC | 2027-05-01 | 2027-05-31
Oaxaca | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral. | 12.1 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-08-01 | 2026-08-31
Oaxaca | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes que, junto con el que le sigue en su orden, serán tomados como base para la insaculación de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla. | 12.2 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-12-01 | 2026-12-31
Oaxaca | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos y especificaciones técnicas para que el OPL elabore los materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los FMDC. | 12.3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-10-01 | 2026-12-31
Oaxaca | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los FMDC. | 12.4 | INE | OPL/JLE/ | DECEYEC | DECEYEC | 2027-01-04 | 2027-03-10
Oaxaca | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa de capacitación elaborados por el OPL. | 12.5 | INE | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-01-04 | 2027-03-31
Oaxaca | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, selección y contratación de SE y CAE. | 12.6 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2026-10-14 | 2027-06-14
Oaxaca | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, selección y contratación de SEL y CAEL. | 12.7 | OPL | OPL | OPL | DECEYEC | 2027-03-11 | 2027-06-16
Oaxaca | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE por parte de los Consejos Distritales. | 12.8 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-12 | 2027-01-12
Oaxaca | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de SE. | 12.9 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-16 | 2027-06-14
Oaxaca | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de CAE. | 12.10 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-21 | 2027-06-14
Oaxaca | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Talleres de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación. | 12.11 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC/DEOE | 2027-01-16 | 2027-02-04
Oaxaca | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Talleres de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación. | 12.12 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC/DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-07
Oaxaca | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2027. | 12.13 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | UTSI | 2027-01-15 | 2027-01-25
Oaxaca | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla. | 12.14 | INE | CG | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-02-28
Oaxaca | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación. | 12.15 | INE | JDE/CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-02-07
Oaxaca | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral a la ciudadanía sorteada (sensibilización). | 12.16 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-09 | 2027-03-31
Oaxaca | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de las y los FMDC. | 12.17 | INE | JDE | DECEYEC | DECEYEC | 2027-04-05 | 2027-04-08
Oaxaca | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a FMDC, simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral. | 12.18 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-04-12 | 2027-06-05
Oaxaca | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos a FMDC. | 12.19 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-06-06 | 2027-06-14
Oaxaca | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega de modelos para que el OPL elabore el "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, el "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva". | 13.1 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-12-22 | 2027-01-05
Oaxaca | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Validación del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva". | 13.2 | INE | OPL/JLE/DECEyEC | DECEYEC | DECEYEC | 2027-01-05 | 2027-03-05
Oaxaca | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega a la JLE del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva", impreso por parte del OPL. | 13.3 | INE | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-03-06 | 2027-03-30
Oaxaca | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega del modelo para que el OPL elabore el "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, el "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral". | 13.4 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-05 | 2027-02-15
Oaxaca | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Validación del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral". | 13.5 | INE | OPL/JLE/ | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-15 | 2027-04-16
Oaxaca | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega a la JLE del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral", impreso por el OPL. | 13.6 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-04-07 | 2027-04-30
Oaxaca | Candidaturas Independientes | Aprobación de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente. | 14.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-01 | 2026-09-07
Oaxaca | Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Diputaciones. | 14.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-08 | 2027-01-14
Oaxaca | Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Ayuntamientos. | 14.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-08 | 2027-01-14
Oaxaca | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Diputaciones. | 14.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-09 | 2027-01-23
Oaxaca | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Ayuntamientos. | 14.7 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-10 | 2027-02-01
Oaxaca | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Diputaciones. | 14.9 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-14 | 2027-02-12
Oaxaca | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Ayuntamientos. | 14.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-14 | 2027-02-12
Oaxaca | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Diputaciones. | 14.12 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-02-21 | 2027-02-28
Oaxaca | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Ayuntamientos. | 14.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-02-21 | 2027-02-28
Oaxaca | Candidaturas Independientes | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local. | 14.14 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-01-14 | 2027-02-20
Oaxaca | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Diputaciones. | 15.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-01 | 2027-01-18
Oaxaca | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Ayuntamientos. | 15.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-01 | 2027-01-24
Oaxaca | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones. | 15.5 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-10 | 2027-01-27
Oaxaca | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos. | 15.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-10 | 2027-02-02
Oaxaca | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Candidaturas Comunes para Diputaciones. | 15.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-01 | 2027-03-15
Oaxaca | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Candidaturas Comunes para Ayuntamientos. | 15.9 | OPL | OPL | OPL | OPL | 2027-03-01 | 2027-03-15
Oaxaca | Candidaturas | Resolución para aprobar el Convenio de Candidaturas Comunes para Diputaciones. | 15.11 | OPL | OPL | OPL | OPL | 2027-03-16 | 2027-04-24
Oaxaca | Candidaturas | Resolución para aprobar el Convenio de Candidaturas Comunes para Ayuntamientos. | 15.12 | OPL | OPL | OPL | OPL | 2027-03-16 | 2027-05-03
Oaxaca | Candidaturas | Precampaña para Diputaciones. | 15.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-18 | 2027-02-12
Oaxaca | Candidaturas | Precampaña para Ayuntamientos. | 15.15 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-24 | 2027-02-12
Oaxaca | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones. | 15.17 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-01 | 2027-03-15
Oaxaca | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos. | 15.18 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-01 | 2027-03-15
Oaxaca | Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Diputaciones. | 15.20 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-16 | 2027-04-23
Oaxaca | Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Ayuntamientos. | 15.21 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-16 | 2027-05-03
Oaxaca | Candidaturas | Campaña para Diputaciones. | 15.23 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-24 | 2027-06-02
Oaxaca | Candidaturas | Campaña para Ayuntamientos. | 15.24 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-05-04 | 2027-06-02
Oaxaca | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Instalación de la Comisión para reportar los trabajos de implementación y operación del Sistema. | 18.1 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-09-01 | 2026-09-01
Oaxaca | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema. | 18.2 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-09-01 | 2026-09-01
Oaxaca | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema. | 18.3 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-10-01 | 2027-06-30
Oaxaca | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Determinar si la implementación y operación del Sistema corresponde al OPL o requiere el apoyo de un tercero. | 18.4 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-10-01 | 2026-10-01
Oaxaca | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Plan de Trabajo para la implementación del Sistema y de los procesos asociados. | 18.5 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-11-01 | 2026-11-01
Oaxaca | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo. | 18.6 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-01-01 | 2027-01-01
Oaxaca | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | 18.7 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-01 | 2027-04-01
Oaxaca | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Mejorías en el desarrollo del Sistema y adiciones a la información de los cuestionarios | 18.8 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-02-01 | 2027-02-01
Oaxaca | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para diputaciones de mayoría relativa. | 18.10 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-19 | 2027-04-19
Oaxaca | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para diputaciones de representación proporcional. | 18.11 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-19 | 2027-04-19
Oaxaca | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Prototipo Navegable del sitio de publicación y de la estructura de la base de datos que se utilizará en la operación del Sistema. | 18.12 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-02-01 | 2027-02-01
Oaxaca | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a la UTTPDP del informe de avance cuantitativo correspondiente al mes de abril. | 18.13 | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | UTTPDP | 2027-05-01 | 2027-05-05
Oaxaca | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a la UTTPDP del informe de avance cuantitativo correspondiente al mes de mayo. | 18.14 | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | UTTPDP | 2027-06-01 | 2027-06-05
Oaxaca | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para ayuntamientos y, en su caso, cuarto orden de gobierno. | 18.15 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-21 | 2027-04-21
Oaxaca | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informe sobre los resultados finales de la captura de la información con base a la metodología para el análisis cualitativo y cuantitativo del Sistema | 18.16 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-10-30 | 2027-10-30
Oaxaca | Documentación y material electoral | Envío de Formatos Unicos de la DEOE al OPL | 19.1 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 2026-07-13 | 2026-07-15
Oaxaca | Documentación y material electoral | Entrega a la JLE del INE de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y material electoral, en medios impresos y electrónicos. | 19.2 | OPL | CG | JLE | DEOE | 2026-09-14 | 2026-09-19
Oaxaca | Documentación y material electoral | Revisión de la JLE de la documentación, materiales electorales y especificaciones técnicas del OPL y atención de las observaciones por parte del OPL. | 19.3 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2026-09-21 | 2026-10-08
Oaxaca | Documentación y material electoral | Revisión de la DEOE de la documentación y materiales electorales y especificaciones técnicas del OPL y atención de las observaciones por parte del OPL. | 19.4 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-10-10 | 2026-11-04
Oaxaca | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral. | 19.5 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-11-01 | 2026-12-31
Oaxaca | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE de los archivos con los diseños a color y las especificaciones técnicas de la documentación y material electoral aprobados. | 19.6 | OPL | DEOE | DEOE | DEOE | 2027-01-04 | 2027-01-22
Oaxaca | Documentación y material electoral | Seguimiento a los procesos de adjudicación y producción de la documentación y material electoral. | 19.7 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 2027-01-01 | 2027-05-31
Oaxaca | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE del reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 19.8 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-05-24 | 2027-06-30
Oaxaca | Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada MDC. | 19.9 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-30
Oaxaca | Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del OPLE que realizará el conteo, sellado y agrupamiento de boletas, así como la integración de las cajas paquete electoral. | 19.10 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-05-12 | 2027-05-21
Oaxaca | Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de las cajas paquete electoral. | 19.11 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-05-12 | 2027-05-28
Oaxaca | Documentación y material electoral | Entrega de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de las Mesas Directivas de Casilla. | 19.12 | INE/OPL | JLE/CG | OPL | DEOE | 2027-05-31 | 2027-06-04
Oaxaca | Visitantes extranjeros | Difusión a los OPL del acuerdo del CG del INE, de la convocatoria y del formato de acreditación, así como de información general sobre el procedimiento de acreditación. | 20.1 | INE/OPL | CAI/CG | CAI | CAI | 2026-09-01 | 2026-09-30
Oaxaca | Visitantes extranjeros | Recepción de la información sobre las características de los procesos locales concurrentes enviada por los OPL. | 20.2 | INE | CAI/JLE | OPL | OPL | 2026-09-20 | 2027-04-26
Oaxaca | Visitantes extranjeros | Recepción de las solicitudes de acreditación recibidas por los OPL. | 20.3 | INE | CAI | CAI | CAI | 2026-09-01 | 2027-05-27
Oaxaca | Visitantes extranjeros | Remisión a los OPL que reconozcan la figura de visitante extranjero, del listado de personas acreditadas. | 20.4 | INE | CAI | CAI | CAI | 2026-09-20 | 2027-05-31
Oaxaca | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Elaboración y aprobación de los Lineamientos para la Conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero y para la organización del Voto Presencial de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero para los Procesos Electorales Locales 2026-2027. | 21.1 | INE | CG/DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | DERFE | DERFE | 2026-06-01 | 2026-08-31
Oaxaca | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Promoción del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero (Difusión, Comunicación, Vinculación y Plataformas Digitales) | 21.2 | INE/OPL | DECEYEC/CNCS/DERFE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-08-01 | 2027-06-20
Oaxaca | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Registro y conformación de las Listas Nominales de Electores Residentes en el Extranjero | 21.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-02-25
Oaxaca | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Aprobación del número de mesas de escrutinio y cómputo a instalar el día de la jornada electoral en el Local único de la entidad | 21.4 | INE | CL/DECEYEC | DERFE | DECEYEC | 2027-03-01 | 2027-04-05
Oaxaca | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Impresión y puesta a disposición de los elementos que integran el Paquete Electoral Postal | 21.5 | INE | DERFE | DERFE | DERFE/DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-20
Oaxaca | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Entrega de la documentación y materiales electorales para la jornada electoral y el escrutinio y cómputo del VMRE de los OPL al INE | 21.6 | INE | DEOE/JLE | DEOE | DEOE | 2027-04-15 | 2027-04-30
Oaxaca | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Integración y envío de la documentación y materiales electorales a la ciudadanía residente en el extranjero para el ejercicio de su voto | 21.7 | INE | DERFE/DEOE/UTSI/DECEYEC | DERFE | DEOE | 2027-04-19 | 2027-04-30
Oaxaca | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Recepción de Sobres Voto y resguardo | 21.8 | INE | DERFE/DEOE | DERFE | DEOE | 2027-04-24 | 2027-06-05
Oaxaca | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Determinación del Local Único para el escrutinio y cómputo de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | 21.9 | INE | JGE/CG/CL/DEOE | DERFE | DEOE | 2027-03-01 | 2027-04-15
Oaxaca | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Preparación, aprobación e implementación de la logística para escrutinio y cómputo de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | 21.10 | INE | CG/JLE/DEOE/DERFE/DECEYEC/UTSI | DERFE | DEOE | 2027-05-01 | 2027-06-06
Oaxaca | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Periodo de Socialización del SIVEI (Sistema de Voto Electrónico por Internet) | 21.11 | INE | DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-06 | 2027-05-17
Oaxaca | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Periodo de Votación del SIVEI (Sistema de Voto Electrónico por Internet) | 21.12 | INE | DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-22 | 2027-06-06
Oaxaca | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Integración de MEC el día de la jornada electoral, Escrutinio y Cómputo, y resultados de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | 21.13 | INE/OPL | JLE/JD/DERFE/DECEYEC/DEOE/UTSI/CG | DEOE | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-06
Oaxaca | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Primer Simulacro del SIJE 2027. | 22.1 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-04-29 | 2027-04-29
Oaxaca | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Segundo Simulacro del SIJE 2027. | 22.2 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-05-13 | 2027-05-13
Oaxaca | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Tercer Simulacro del SIJE 2027. | 22.3 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-05-23 | 2027-05-23
Oaxaca | Jornada Electoral | Jornada Electoral. | 22.4 | OPL | CG/OD | JLE | OPL | 2027-06-06 | 2027-06-06
Oaxaca | Mecanismos de recolección | Entrega de los estudios de factibilidad al OPL. | 23.1 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2027-03-16 | 2027-03-31
Oaxaca | Mecanismos de recolección | Entrega de las observaciones a los estudios de factibilidad. | 23.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-24
Oaxaca | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección. | 23.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | DEOE | 2027-03-17 | 2027-04-23
Oaxaca | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales. | 23.4 | INE/OPL | CL/CD/CG/OD | JLE | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-07
Oaxaca | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del INE de los proyectos de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las vocalías de las JDE. | 24.1 | OPL | CG/OD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-08
Oaxaca | Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes Electorales del OPL | 24.2 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-07
Oaxaca | Recepción de Paquetes | Remisión a la JLE del INE de la copia de los recibos de recepción de los paquetes electorales. | 24.3 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-06-16 | 2027-06-30
Oaxaca | Recepción de Paquetes | Remisión a la JLE del INE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes del OPL. | 24.4 | OPL | CG | JLE | DEOE | 2027-06-16 | 2027-06-30
Oaxaca | PREP | Remisión del acuerdo de instalación o ratificación de la Comisión a la que se reportarán los trabajos de implementación y operación del PREP. | 25.1 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-09-06 | 2026-09-11
Oaxaca | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP. | 25.2 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-09-06 | 2026-09-11
Oaxaca | PREP | Remisión del acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP. | 25.3 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-11-06 | 2026-11-11
Oaxaca | PREP | Determinación sobre si la implementación del PREP se realizará por el propio OPL o con el apoyo de un tercero. | 25.4 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-12-06 | 2026-12-11
Oaxaca | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se aprueba el Proceso Técnico Operativo. | 25.5 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-01-06 | 2027-01-11
Oaxaca | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se determina la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, el o los Centros de Captura y Verificación. | 25.6 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-11
Oaxaca | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se realiza la designación del Ente Auditor. | 25.7 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-11
Oaxaca | PREP | Remisión del instrumento jurídico firmado por el OPL y el Ente Auditor. | 25.8 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-03-06 | 2027-03-11
Oaxaca | PREP | Prueba de funcionalidad del PREP. | 25.9 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-04-21 | 2027-04-21
Oaxaca | PREP | Primer simulacro del PREP. | 25.10 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-16 | 2027-05-16
Oaxaca | PREP | Segundo simulacro del PREP. | 25.11 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-23 | 2027-05-23
Oaxaca | PREP | Tercer simulacro del PREP. | 25.12 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-30 | 2027-05-30
Oaxaca | PREP | Operación del PREP. | 25.13 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Oaxaca | Cómputos | Revisión del proyecto de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. | 26.1 | INE/OPL | CG/JLE/DEOE | OPL | DEOE | 2027-01-15 | 2027-02-20
Oaxaca | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. | 26.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-02-21 | 2027-02-28
Oaxaca | Cómputos | Remisión a la JLE del INE de las propuestas de escenarios de cómputos para la dictaminación de su viabilidad. | 26.3 | INE/OPL | CG/JLE | OPL | DEOE | 2027-03-13 | 2027-03-13
Oaxaca | Cómputos | Remisión al OPL de las observaciones a los escenarios de cómputos. | 26.4 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2027-03-14 | 2027-03-26
Oaxaca | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos. | 26.5 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-15
Oaxaca | Documentación y material electoral | Aprobación de las y los SEL y CAEL, así como de los prestadores de servicio o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de boletas, e integración de las cajas paquete electoral. | 26.6 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-05-11
Oaxaca | Cómputos | Notificación a la DEOE del INE del inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática, así como de sus características y avances. | 26.7 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-15
Oaxaca | Cómputos | Remisión del OPL a la DEOE de la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para la realización de pruebas y simulacros de captura. | 26.8 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-07
Oaxaca | Cómputos | Notificación del OPL a la DEOE de la liberación de la herramienta informática de cómputos y de su conclusión. | 26.9 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-16 | 2027-04-30
Oaxaca | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados del OPL sobre cómputos y la herramienta informática de cómputos. | 26.10 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-27 | 2027-05-20
Oaxaca | Cómputos | Remisión del OPL a la DEOE del informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática de cómputos. | 26.11 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-05-01 | 2027-05-07
Oaxaca | Cómputos | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en sus órganos desconcentrados, con el uso de la herramienta informática. | 26.12 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-28
Oaxaca | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento. | 26.13 | OPL | OD | OPL | OPL | 2027-06-08 | 2027-06-08
Oaxaca | Cómputos | Cómputos Distritales. | 26.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-09 | 2027-06-12
Oaxaca | Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación de diputaciones de representación proporcional. | 26.15 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-13 | 2027-06-16
Oaxaca | Cómputos | Aprobación, por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos. | 26.16 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-05-01 | 2027-05-31
Oaxaca | Cómputos | Cómputos Municipales. | 26.17 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-10 | 2027-06-13
Oaxaca | Cómputos | Asignación de regidurías por el principio de representación proporcional. | 26.18 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-10 | 2027-06-13
Oaxaca | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.1 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Oaxaca | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.2 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Oaxaca | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.3 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-19 | 2026-06-19
Oaxaca | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.4 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Oaxaca | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.5 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Oaxaca | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.6 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Oaxaca | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.7 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-27 | 2026-11-27
Oaxaca | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.8 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Oaxaca | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.9 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-25 | 2026-06-25
Oaxaca | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.10 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Oaxaca | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.11 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-15 | 2027-02-15
Oaxaca | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.12 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-27 | 2026-11-27
Oaxaca | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.13 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-19 | 2026-06-19
Oaxaca | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.14 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Oaxaca | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.15 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-01 | 2026-07-01
Oaxaca | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.16 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Oaxaca | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.17 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Oaxaca | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.18 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Oaxaca | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.19 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Oaxaca | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sesiones de Consejo (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.20 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-13 | 2026-08-13
Oaxaca | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.21 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Oaxaca | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.22 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Oaxaca | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Ubicación de Casillas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.23 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-13 | 2026-07-13
Oaxaca | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.24 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Oaxaca | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.25 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Oaxaca | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.26 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-04 | 2027-01-04
Oaxaca | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.27 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-31 | 2026-08-31
Oaxaca | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.28 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-27 | 2026-08-27
Oaxaca | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.29 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Oaxaca | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.30 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Oaxaca | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.31 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Oaxaca | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Mediciones de cumplimiento (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.32 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Oaxaca | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.33 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Oaxaca | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.34 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Oaxaca | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.35 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Oaxaca | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Examen en Línea (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.36 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Oaxaca | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Distritales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.37 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Oaxaca | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Web (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.38 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Oaxaca | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Actas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.39 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Oaxaca | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.40 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Oaxaca | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Tribunal (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.41 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Oaxaca | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Conteo Rápido (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.42 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Oaxaca | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.43 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Oaxaca | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCF) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.44 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-10 | 2026-07-10
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Producción). | 28.1 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-22 | 2026-09-22
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Producción). | 28.2 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-31 | 2026-10-31
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Producción). | 28.3 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-09 | 2026-11-09
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sesiones de Consejo (Producción). | 28.4 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-30 | 2026-11-30
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Producción). | 28.5 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-30 | 2026-09-30
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Producción). | 28.6 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-01 | 2026-11-01
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Ubicación de Casillas (Producción). | 28.7 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-19 | 2026-10-19
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Producción). | 28.8 | INE | UTSI | UTSI | DEOE/UTSI | 2027-01-15 | 2027-01-15
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Producción). | 28.9 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-31 | 2026-12-31
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Producción). | 28.10 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-16 | 2027-01-16
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Producción). | 28.11 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-30 | 2027-01-30
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Producción). | 28.12 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-05 | 2027-02-05
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.13 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-06
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.14 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-09 | 2027-02-09
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.15 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-09 | 2027-02-09
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Producción). | 28.16 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-04 | 2027-03-04
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Producción). | 28.17 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-08 | 2027-04-08
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.18 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-09 | 2027-04-09
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.19 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.20 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Producción). | 28.21 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Producción). | 28.22 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-09 | 2027-04-09
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Producción). | 28.23 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-16 | 2027-04-16
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Producción). | 28.24 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-24 | 2027-05-24
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Producción). | 28.25 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Producción). | 28.26 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Producción). | 28.27 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Producción). | 28.28 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-04 | 2027-06-04
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.29 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.30 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-20 | 2027-01-26
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Pruebas de aceptación). | 28.31 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Pruebas de aceptación). | 28.32 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-22 | 2027-03-26
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.33 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-20 | 2027-01-26
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.34 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Pruebas de aceptación). | 28.35 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-27 | 2027-05-27
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Pruebas de aceptación). | 28.36 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-18 | 2026-12-24
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Pruebas de aceptación). | 28.37 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-26 | 2027-04-29
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Pruebas de aceptación). | 28.38 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-24 | 2026-08-28
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Pruebas de aceptación). | 28.39 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-14 | 2027-05-19
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Pruebas de aceptación). | 28.40 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-07 | 2027-05-07
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Pruebas de aceptación). | 28.41 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-07 | 2026-12-11
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.42 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-22 | 2026-07-24
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.43 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-01 | 2026-12-11
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Pruebas de aceptación). | 28.44 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-16 | 2026-10-22
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Pruebas de aceptación). | 28.45 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-19 | 2027-03-05
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.46 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-25 | 2027-01-29
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.47 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-24 | 2027-04-01
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sesiones de Consejo (Pruebas de aceptación). | 28.48 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-02 | 2026-11-12
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Pruebas de aceptación). | 28.49 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-19 | 2027-03-25
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.50 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-20 | 2026-10-26
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Ubicación de Casillas (Pruebas de aceptación). | 28.51 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-15 | 2026-11-18
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Pruebas de aceptación). | 28.52 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-14 | 2027-01-20
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Pruebas de aceptación). | 28.53 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Simulacro). | 28.54 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-10 | 2027-02-10
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Simulacro). | 28.55 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Pruebas de aceptación). | 28.56 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-28
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Pruebas de aceptación). | 28.57 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-08 | 2026-12-14
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Pruebas de aceptación). | 28.58 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-12 | 2027-05-18
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Pruebas de aceptación). | 28.59 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-03 | 2027-05-07
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Mediciones de cumplimiento (Pruebas de aceptación). | 28.60 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-30
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Pruebas de aceptación). | 28.61 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-18 | 2026-09-24
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (Pruebas de aceptación). | 28.62 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-14 | 2026-09-18
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Examen en Línea (Pruebas de aceptación). | 28.63 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-24 | 2026-09-02
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.64 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-09 | 2026-10-20
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Distritales | 28.65 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-21 | 2027-05-25
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Web | 28.66 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Actas | 28.67 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Tribunal | 28.68 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Conteo Rápido | 28.69 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-21 | 2027-04-23
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Pruebas de aceptación). | 28.70 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-22 | 2027-02-26
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCAF) | 28.71 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-28
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Producción). | 28.72 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-18 | 2027-01-18
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Producción). | 28.73 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-07 | 2027-06-07
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Producción). | 28.74 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-12 | 2027-05-12
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Mediciones de cumplimiento (Producción). | 28.75 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-16 | 2026-11-16
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Producción). | 28.76 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas(Producción). | 28.77 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Producción). | 28.78 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-09 | 2026-11-09
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Examen en Línea (Producción). | 28.79 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-12 | 2026-12-12
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Distritales (Producción). | 28.80 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-28 | 2027-05-28
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Actas (Producción). | 28.81 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-05 | 2027-06-05
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Web (Producción). | 28.82 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-08 | 2027-06-08
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) (Producción). | 28.83 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Tribunal (Producción). | 28.84 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-12 | 2027-06-12
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Conteo Rápido (Producción). | 28.85 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Producción). | 28.86 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-01 | 2027-03-01
Oaxaca | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCAF) (Producción). | 28.87 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-31 | 2026-10-31
Oaxaca | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con información desagregada por sexo de la integración de los órganos distritales (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.1 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Oaxaca | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base Excel con la integración información desagregada por acción afirmativas de la integración de los órganos distritales. | 29.2 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Oaxaca | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas a Diputaciones desagregadas por sexo (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.3 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Oaxaca | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas a Diputaciones desagregada por acción afirmativas. | 29.4 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Oaxaca | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos distritales desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.5 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Oaxaca | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos distritales desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.6 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Oaxaca | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de excel con datos información de los casos de violencia política contra las mujeres que conoció el OPL durante el proceso electoral. | 29.7 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Oaxaca | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de excel con la integración información desagregada por sexo de la conformación integración de los órganos municipales (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.8 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Oaxaca | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base excel con la integración información desagregada por acción afirmativas de la integración de los órganos municipales. | 29.9 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Oaxaca | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas para Ayuntamientos desagregadas por sexo (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.10 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Oaxaca | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas para Ayuntamientos desagregada por acción afirmativas. | 29.11 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Oaxaca | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.12 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Oaxaca | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.13 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Oaxaca | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Sindicaturas desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.14 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Oaxaca | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Regidurías por el principio de RP desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.15 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Oaxaca | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Regidurías por el principio de RP desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.16 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Puebla | Mecanismos de coordinación | Aprobación del Plan Integral y los Calendarios de Coordinación para los Procesos Electorales Locales Ordinarios. | 1.1 | INE | CG | UTVOPL | UTVOPL | 2026-07-15 | 2026-08-01
Puebla | Mecanismos de coordinación | Aprobación del Cronograma o Calendario de Actividades para el Proceso Electoral Local Ordinario. | 1.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-27 | 2026-11-02
Puebla | Mecanismos de coordinación | Elaboración del Plan de Trabajo conjunto para la Promoción de la Participación Ciudadana. | 1.3 | INE | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | DECEYEC | 2026-12-01 | 2027-01-15
Puebla | Mecanismos de coordinación | Sesión del Consejo General para dar inicio al Proceso Electoral Local Ordinario. | 1.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-01 | 2026-11-10
Puebla | Mecanismos de coordinación | Implementación del Plan de Trabajo conjunto para la Promoción de la Participación Ciudadana. | 1.5 | INE | DECEYEC/JLE/OPL | OPL | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-06-06
Puebla | Integración de órganos desconcentrados | Aprobación de la convocatoria para la integración de los Órganos Distritales. | 2.1 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-08-01 | 2026-08-31
Puebla | Integración de órganos desconcentrados | Sesión de designación e integración de los Órganos Distritales. | 2.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-11-16 | 2026-11-30
Puebla | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Distritales. | 2.3 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2026-12-01 | 2026-12-31
Puebla | Integración de órganos desconcentrados | Publicación de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE. | 2.4 | INE | CL | DEOE | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-28
Puebla | Integración de órganos desconcentrados | Instalación y operación de oficinas municipales. | 2.5 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-01-01 | 2027-06-30
Puebla | Integración de órganos desconcentrados | Aprobación de la convocatoria para la integración de los Órganos Municipales. | 2.6 | OPL | CG | OPL | UTVOPL | 2026-11-02 | 2026-11-07
Puebla | Integración de órganos desconcentrados | Sesión de designación e integración de los Órganos Municipales. | 2.7 | OPL | CG | OPL | UTVOPL | 2027-02-15 | 2027-02-28
Puebla | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Municipales. | 2.8 | OPL | OD | OPL | UTVOPL | 2027-02-28 | 2027-03-05
Puebla | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de la distribución de financiamiento público de campaña para partidos políticos y candidaturas independientes. | 3.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-01 | 2026-12-31
Puebla | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Solicitud de registro de plataformas electorales. | 3.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-02-01 | 2027-02-28
Puebla | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Diputaciones. | 3.7 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-01 | 2026-11-10
Puebla | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones. | 3.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-01 | 2026-12-31
Puebla | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones. | 3.9 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-01 | 2026-11-10
Puebla | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones. | 3.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-22 | 2027-04-02
Puebla | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Ayuntamientos. | 3.11 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-01 | 2026-11-10
Puebla | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para ayuntamientos. | 3.12 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-01 | 2026-12-31
Puebla | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Ayuntamientos. | 3.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-01 | 2026-11-10
Puebla | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos. | 3.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-22 | 2027-04-02
Puebla | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del OPL, de los modelos de pautas. | 4.1 | OPL | CG | OPL | DEPPP | 2026-11-10 | 2026-11-30
Puebla | Radio y Televisión | Aprobación, por parte de la Junta General Ejecutiva del INE, de las pautas de las autoridades electorales. | 4.2 | INE | JGE | DEPPP | DEPPP | 2026-08-15 | 2026-11-30
Puebla | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del Comité de Radio y Televisión del INE, de las pautas de los partidos políticos. | 4.3 | INE | CRT | DEPPP | DEPPP | 2026-11-01 | 2026-12-18
Puebla | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del Consejo General del INE, de la metodología para verificar el cumplimiento de la pauta paritaria en radio y televisión durante la etapa de campaña. | 4.4 | INE | CG | DEPPP | DEPPP | 2026-12-01 | 2026-12-31
Puebla | Bodegas electorales | Realización de reuniones previas a la determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales, a fin de verificar que estas cumplan con las condiciones mínimas necesarias en materia de seguridad y protección civil. | 5.1 | INE | CG/OD | OPL | DEOE | 2026-12-01 | 2027-01-31
Puebla | Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral. | 5.2 | INE | JLE/JDE/OD | JLE | DEOE | 2027-02-26 | 2027-03-10
Puebla | Bodegas electorales | Verificación, por parte de los órganos competentes del INE, de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPLE, así como la determinación de los compromisos que se consideren necesarios. | 5.3 | INE/OPL | OD | JLE | DEOE | 2027-03-11 | 2027-03-20
Puebla | Bodegas electorales | Comprobación, por parte de los órganos competentes del INE, del cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPLE. | 5.4 | INE/OPL | JDE/JLE | JLE | DEOE | 2027-03-22 | 2027-03-26
Puebla | Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPLE, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral. | 5.5 | INE | OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-30
Puebla | Bodegas electorales | Presentación del informe que rinden las y los presidentes de los órganos competentes del OPLE sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales. | 5.6 | INE | JLE/JDE/OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-31
Puebla | Bodegas electorales | Remisión del informe por parte del Órgano Superior de Dirección del OPLE sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del órgano central y de los órganos desconcentrados del OPLE. | 5.7 | INE | CD | JDE | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-04
Puebla | Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes. | 6.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-10 | 2027-02-10
Puebla | Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes a la Lista Nominal de Electores para revisión. | 6.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-11 | 2027-03-08
Puebla | Lista Nominal de Electores | Entrega en medio electrónico del informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para revisión. | 6.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-09 | 2027-04-09
Puebla | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía. | 6.4 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-06 | 2027-05-06
Puebla | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con Fotografía, producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (Lista Adicional). | 6.5 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-05-10 | 2027-05-21
Puebla | Captación de Trámites | Atención de los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral. | 7.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-01-25
Puebla | Captación de Trámites | Atención de los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a solicitar la reposición de su credencial para votar por robo, extravío o deterioro grave. | 7.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-02-08
Puebla | Captación de Trámites | Atención de las y los jóvenes en territorio nacional que cumplan 18 años entre el 1 de septiembre de 2026 y el 6 de junio de 2027, quienes podrán solicitar su inscripción en el Padrón Electoral a más tardar el 25 de enero del año de la elección. | 7.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-01-25
Puebla | Orientación Ciudadana | Atención y orientación ciudadana sobre el Proceso Electoral Local Ordinario, trámites de inscripción y actualización registral, así como apoyo durante la Jornada Electoral en temas como la ubicación de casillas y aclaraciones respecto a los motivos por los cuales una persona no pudo ejercer su voto en la casilla correspondiente. | 8.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-06-06
Puebla | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Entrega de la Credencial para Votar con Fotografía a la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE. | 9.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-03-15
Puebla | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Informe sobre el número de Credenciales para Votar que fueron generadas derivado de las solicitudes de reimpresión por razones de robo, extravío o deterioro grave, ya que es un informe que no puede generarse en tiempo futuro. | 9.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-06-05 | 2027-06-05
Puebla | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Resguardo de las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares a más tardar el 01 de marzo de 2027. | 9.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-05 | 2027-04-05
Puebla | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Resguardo de las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares hasta el 3 de junio de 2027, derivadas de Instancias Administrativas, Demandas de Juicio o de solicitudes de reimpresión. | 9.4 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-06-05 | 2027-06-05
Puebla | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG. | 10.1 | INE | CG | DEOE | DEOE | 2026-09-01 | 2026-09-07
Puebla | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL. | 10.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-01 | 2026-11-10
Puebla | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales de capacitación para observadores electorales. | 10.3 | INE | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-09-30 | 2026-10-17
Puebla | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral. | 10.4 | INE/OPL | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE | 2026-09-07 | 2027-04-30
Puebla | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial. | 10.5 | INE | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2026-11-01 | 2027-05-17
Puebla | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual. | 10.6 | INE | DEOE/DECEYEC | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2027-01-01 | 2027-05-31
Puebla | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones. | 10.7 | INE | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2026-11-01 | 2027-05-31
Puebla | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales. | 10.8 | INE | CL/CD | DEOE | DEOE | 2026-11-01 | 2027-06-05
Puebla | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos electorales para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas. | 11.1 | INE/OPL | JDE/OPL | DEOE | DEOE | 2027-01-15 | 2027-02-15
Puebla | Ubicación de casillas | Presentación del listado de lugares propuestos para ubicar casillas ante los Consejos Distritales. | 11.2 | INE | JDE | JLE | DEOE | 2027-02-25 | 2027-02-25
Puebla | Ubicación de casillas | Visitas de examinación a los lugares propuestos para la ubicación de casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias. | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | DEOE | 2027-02-26 | 2027-03-12
Puebla | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales. | 11.4 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-03-16 | 2027-03-16
Puebla | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas. | 11.5 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-03-26 | 2027-03-26
Puebla | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 4 de abril de 2027. | 11.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | DEOE/DERFE/UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Puebla | Ubicación de casillas | Primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto. | 11.7 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-15 | 2027-04-15
Puebla | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto. | 11.8 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-05-15 | 2027-05-25
Puebla | Ubicación de casillas | Registro de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.9 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-24
Puebla | Ubicación de casillas | Sustitución de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.10 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-27
Puebla | Ubicación de casillas | Acreditación de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.11 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-05-28 | 2027-05-28
Puebla | Ubicación de casillas | Entrega de copias de las actas de la jornada electoral, así como de escrutinio y cómputo, del OPL a los Consejos Distritales del INE. | 11.12 | OPL | CG | DEOE | DEOE | 2027-06-07 | 2027-06-25
Puebla | Ubicación de casillas | Publicación de los Encartes y su difusión en medios electrónicos del Instituto. | 11.13 | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | DEOE | 2027-06-05 | 2027-06-06
Puebla | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para la ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral. | 11.14 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | DEOE/DERFE | 2027-04-01 | 2027-06-16
Puebla | Ubicación de casillas | Notificación de la casilla en que votará la ciudadanía residente en secciones en las que el Consejo Distrital determinó no instalar casillas por las causales previstas en el artículo 234 del Reglamento de Elecciones. | 11.15 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | DEOE/DECEYEC | 2027-05-01 | 2027-05-31
Puebla | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral. | 12.1 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-08-01 | 2026-08-31
Puebla | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes que, junto con el que le sigue en su orden, serán tomados como base para la insaculación de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla. | 12.2 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-12-01 | 2026-12-31
Puebla | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos y especificaciones técnicas para que el OPL elabore los materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los FMDC. | 12.3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-10-01 | 2026-12-31
Puebla | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los FMDC. | 12.4 | INE | OPL/JLE/ | DECEYEC | DECEYEC | 2027-01-04 | 2027-03-10
Puebla | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa de capacitación elaborados por el OPL. | 12.5 | INE | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-01-04 | 2027-03-31
Puebla | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, selección y contratación de SE y CAE. | 12.6 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2026-10-14 | 2027-06-14
Puebla | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, selección y contratación de SEL y CAEL. | 12.7 | OPL | OPL | OPL | DECEYEC | 2027-03-11 | 2027-06-16
Puebla | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE por parte de los Consejos Distritales. | 12.8 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-12 | 2027-01-12
Puebla | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de SE. | 12.9 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-16 | 2027-06-14
Puebla | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de CAE. | 12.10 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-21 | 2027-06-14
Puebla | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Talleres de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación. | 12.11 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC/DEOE | 2027-01-16 | 2027-02-04
Puebla | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Talleres de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación. | 12.12 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC/DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-07
Puebla | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2027. | 12.13 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | UTSI | 2027-01-15 | 2027-01-25
Puebla | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla. | 12.14 | INE | CG | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-02-28
Puebla | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación. | 12.15 | INE | JDE/CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-02-07
Puebla | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral a la ciudadanía sorteada (sensibilización). | 12.16 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-09 | 2027-03-31
Puebla | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de las y los FMDC. | 12.17 | INE | JDE | DECEYEC | DECEYEC | 2027-04-05 | 2027-04-08
Puebla | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a FMDC, simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral. | 12.18 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-04-12 | 2027-06-05
Puebla | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos a FMDC. | 12.19 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-06-06 | 2027-06-14
Puebla | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega de modelos para que el OPL elabore el "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, el "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva". | 13.1 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-12-22 | 2027-01-05
Puebla | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Validación del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva". | 13.2 | INE | OPL/JLE/DECEyEC | DECEYEC | DECEYEC | 2027-01-05 | 2027-03-05
Puebla | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega a la JLE del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva", impreso por parte del OPL. | 13.3 | INE | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-03-06 | 2027-03-30
Puebla | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega del modelo para que el OPL elabore el "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, el "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral". | 13.4 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-05 | 2027-02-15
Puebla | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Validación del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral". | 13.5 | INE | OPL/JLE/ | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-15 | 2027-04-16
Puebla | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega a la JLE del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral", impreso por el OPL. | 13.6 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-04-07 | 2027-04-30
Puebla | Candidaturas Independientes | Aprobación de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente. | 14.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-01 | 2026-11-10
Puebla | Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Diputaciones. | 14.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-11 | 2026-12-05
Puebla | Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Ayuntamientos. | 14.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-11 | 2026-12-05
Puebla | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Diputaciones. | 14.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-14 | 2026-12-15
Puebla | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Ayuntamientos. | 14.7 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-14 | 2026-12-15
Puebla | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Diputaciones. | 14.9 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-31 | 2027-02-28
Puebla | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Ayuntamientos. | 14.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-31 | 2027-02-28
Puebla | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Diputaciones. | 14.12 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-05-03 | 2027-05-03
Puebla | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Ayuntamientos. | 14.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-05-03 | 2027-05-03
Puebla | Candidaturas Independientes | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local. | 14.14 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-13 | 2027-04-02
Puebla | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Diputaciones. | 15.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-01 | 2027-02-19
Puebla | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Ayuntamientos. | 15.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-01 | 2027-02-19
Puebla | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones. | 15.5 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-11 | 2027-03-01
Puebla | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos. | 15.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-11 | 2027-03-01
Puebla | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Candidaturas Comunes para Diputaciones. | 15.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-05 | 2027-04-11
Puebla | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Candidaturas Comunes para Ayuntamientos. | 15.9 | OPL | OPL | OPL | OPL | 2027-04-05 | 2027-04-11
Puebla | Candidaturas | Resolución para aprobar el Convenio de Candidaturas Comunes para Diputaciones. | 15.11 | OPL | OPL | OPL | OPL | 2027-05-03 | 2027-05-03
Puebla | Candidaturas | Resolución para aprobar el Convenio de Candidaturas Comunes para Ayuntamientos. | 15.12 | OPL | OPL | OPL | OPL | 2027-05-03 | 2027-05-03
Puebla | Candidaturas | Precampaña para Diputaciones. | 15.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-02-19 | 2027-02-28
Puebla | Candidaturas | Precampaña para Ayuntamientos. | 15.15 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-02-19 | 2027-02-28
Puebla | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones. | 15.17 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-05 | 2027-04-11
Puebla | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos. | 15.18 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-05 | 2027-04-11
Puebla | Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Diputaciones. | 15.20 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-05-03 | 2027-05-03
Puebla | Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Ayuntamientos. | 15.21 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-05-03 | 2027-05-03
Puebla | Candidaturas | Campaña para Diputaciones. | 15.23 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-05-04 | 2027-06-02
Puebla | Candidaturas | Campaña para Ayuntamientos. | 15.24 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-05-04 | 2027-06-02
Puebla | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Instalación de la Comisión para reportar los trabajos de implementación y operación del Sistema. | 18.1 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-09-01 | 2026-09-01
Puebla | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema. | 18.2 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-09-01 | 2026-09-01
Puebla | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema. | 18.3 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-10-01 | 2027-06-30
Puebla | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Determinar si la implementación y operación del Sistema corresponde al OPL o requiere el apoyo de un tercero. | 18.4 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-10-01 | 2026-10-01
Puebla | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Plan de Trabajo para la implementación del Sistema y de los procesos asociados. | 18.5 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-11-01 | 2026-11-01
Puebla | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo. | 18.6 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-01-01 | 2027-01-01
Puebla | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | 18.7 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-01 | 2027-04-01
Puebla | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Mejorías en el desarrollo del Sistema y adiciones a la información de los cuestionarios | 18.8 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-02-01 | 2027-02-01
Puebla | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para diputaciones de mayoría relativa. | 18.10 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-05-04 | 2027-05-04
Puebla | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para diputaciones de representación proporcional. | 18.11 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-05-04 | 2027-05-04
Puebla | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Prototipo Navegable del sitio de publicación y de la estructura de la base de datos que se utilizará en la operación del Sistema. | 18.12 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-02-01 | 2027-02-01
Puebla | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a la UTTPDP del informe de avance cuantitativo correspondiente al mes de abril. | 18.13 | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | UTTPDP | 2027-05-01 | 2027-05-05
Puebla | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a la UTTPDP del informe de avance cuantitativo correspondiente al mes de mayo. | 18.14 | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | UTTPDP | 2027-06-01 | 2027-06-05
Puebla | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para ayuntamientos y, en su caso, cuarto orden de gobierno. | 18.15 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-05-04 | 2027-06-02
Puebla | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informe sobre los resultados finales de la captura de la información con base a la metodología para el análisis cualitativo y cuantitativo del Sistema | 18.16 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-10-30 | 2027-10-30
Puebla | Documentación y material electoral | Envío de Formatos Unicos de la DEOE al OPL | 19.1 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 2026-07-13 | 2026-07-15
Puebla | Documentación y material electoral | Entrega a la JLE del INE de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y material electoral, en medios impresos y electrónicos. | 19.2 | OPL | CG | JLE | DEOE | 2026-09-14 | 2026-09-19
Puebla | Documentación y material electoral | Revisión de la JLE de la documentación, materiales electorales y especificaciones técnicas del OPL y atención de las observaciones por parte del OPL. | 19.3 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2026-09-21 | 2026-10-08
Puebla | Documentación y material electoral | Revisión de la DEOE de la documentación y materiales electorales y especificaciones técnicas del OPL y atención de las observaciones por parte del OPL. | 19.4 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-10-10 | 2026-11-04
Puebla | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral. | 19.5 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-11-01 | 2026-12-31
Puebla | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE de los archivos con los diseños a color y las especificaciones técnicas de la documentación y material electoral aprobados. | 19.6 | OPL | DEOE | DEOE | DEOE | 2027-01-04 | 2027-01-22
Puebla | Documentación y material electoral | Seguimiento a los procesos de adjudicación y producción de la documentación y material electoral. | 19.7 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 2027-01-01 | 2027-05-31
Puebla | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE del reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 19.8 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-05-24 | 2027-06-30
Puebla | Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada MDC. | 19.9 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-30
Puebla | Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del OPLE que realizará el conteo, sellado y agrupamiento de boletas, así como la integración de las cajas paquete electoral. | 19.10 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-05-12 | 2027-05-21
Puebla | Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de las cajas paquete electoral. | 19.11 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-05-12 | 2027-05-28
Puebla | Documentación y material electoral | Entrega de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de las Mesas Directivas de Casilla. | 19.12 | INE/OPL | JLE/CG | OPL | DEOE | 2027-05-31 | 2027-06-04
Puebla | Visitantes extranjeros | Difusión a los OPL del acuerdo del CG del INE, de la convocatoria y del formato de acreditación, así como de información general sobre el procedimiento de acreditación. | 20.1 | INE/OPL | CAI/CG | CAI | CAI | 2026-09-01 | 2026-09-30
Puebla | Visitantes extranjeros | Recepción de la información sobre las características de los procesos locales concurrentes enviada por los OPL. | 20.2 | INE | CAI/JLE | OPL | OPL | 2026-09-20 | 2027-04-26
Puebla | Visitantes extranjeros | Recepción de las solicitudes de acreditación recibidas por los OPL. | 20.3 | INE | CAI | CAI | CAI | 2026-09-01 | 2027-05-27
Puebla | Visitantes extranjeros | Remisión a los OPL que reconozcan la figura de visitante extranjero, del listado de personas acreditadas. | 20.4 | INE | CAI | CAI | CAI | 2026-09-20 | 2027-05-31
Puebla | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Primer Simulacro del SIJE 2027. | 22.1 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-04-29 | 2027-04-29
Puebla | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Segundo Simulacro del SIJE 2027. | 22.2 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-05-13 | 2027-05-13
Puebla | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Tercer Simulacro del SIJE 2027. | 22.3 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-05-23 | 2027-05-23
Puebla | Jornada Electoral | Jornada Electoral. | 22.4 | OPL | CG/OD | JLE | OPL | 2027-06-06 | 2027-06-06
Puebla | Mecanismos de recolección | Entrega de los estudios de factibilidad al OPL. | 23.1 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2027-03-16 | 2027-03-31
Puebla | Mecanismos de recolección | Entrega de las observaciones a los estudios de factibilidad. | 23.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-24
Puebla | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección. | 23.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | DEOE | 2027-03-17 | 2027-04-23
Puebla | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales. | 23.4 | INE/OPL | CL/CD/CG/OD | JLE | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-07
Puebla | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del INE de los proyectos de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las vocalías de las JDE. | 24.1 | OPL | CG/OD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-08
Puebla | Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes Electorales del OPL | 24.2 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-07
Puebla | Recepción de Paquetes | Remisión a la JLE del INE de la copia de los recibos de recepción de los paquetes electorales. | 24.3 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-06-16 | 2027-06-30
Puebla | Recepción de Paquetes | Remisión a la JLE del INE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes del OPL. | 24.4 | OPL | CG | JLE | DEOE | 2027-06-16 | 2027-06-30
Puebla | PREP | Remisión del acuerdo de instalación o ratificación de la Comisión a la que se reportarán los trabajos de implementación y operación del PREP. | 25.1 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-09-06 | 2026-09-11
Puebla | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP. | 25.2 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-09-06 | 2026-09-11
Puebla | PREP | Remisión del acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP. | 25.3 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-11-06 | 2026-11-11
Puebla | PREP | Determinación sobre si la implementación del PREP se realizará por el propio OPL o con el apoyo de un tercero. | 25.4 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-12-06 | 2026-12-11
Puebla | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se aprueba el Proceso Técnico Operativo. | 25.5 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-01-06 | 2027-01-11
Puebla | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se determina la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, el o los Centros de Captura y Verificación. | 25.6 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-11
Puebla | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se realiza la designación del Ente Auditor. | 25.7 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-11
Puebla | PREP | Remisión del instrumento jurídico firmado por el OPL y el Ente Auditor. | 25.8 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-03-06 | 2027-03-11
Puebla | PREP | Prueba de funcionalidad del PREP. | 25.9 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-04-21 | 2027-04-21
Puebla | PREP | Primer simulacro del PREP. | 25.10 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-16 | 2027-05-16
Puebla | PREP | Segundo simulacro del PREP. | 25.11 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-23 | 2027-05-23
Puebla | PREP | Tercer simulacro del PREP. | 25.12 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-30 | 2027-05-30
Puebla | PREP | Operación del PREP. | 25.13 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Puebla | Cómputos | Revisión del proyecto de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. | 26.1 | INE/OPL | CG/JLE/DEOE | OPL | DEOE | 2027-01-15 | 2027-02-20
Puebla | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. | 26.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-02-21 | 2027-02-28
Puebla | Cómputos | Remisión a la JLE del INE de las propuestas de escenarios de cómputos para la dictaminación de su viabilidad. | 26.3 | INE/OPL | CG/JLE | OPL | DEOE | 2027-03-13 | 2027-03-13
Puebla | Cómputos | Remisión al OPL de las observaciones a los escenarios de cómputos. | 26.4 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2027-03-14 | 2027-03-26
Puebla | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos. | 26.5 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-15
Puebla | Documentación y material electoral | Aprobación de las y los SEL y CAEL, así como de los prestadores de servicio o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de boletas, e integración de las cajas paquete electoral. | 26.6 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-05-11
Puebla | Cómputos | Notificación a la DEOE del INE del inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática, así como de sus características y avances. | 26.7 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-15
Puebla | Cómputos | Remisión del OPL a la DEOE de la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para la realización de pruebas y simulacros de captura. | 26.8 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-07
Puebla | Cómputos | Notificación del OPL a la DEOE de la liberación de la herramienta informática de cómputos y de su conclusión. | 26.9 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-16 | 2027-04-30
Puebla | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados del OPL sobre cómputos y la herramienta informática de cómputos. | 26.10 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-27 | 2027-05-20
Puebla | Cómputos | Remisión del OPL a la DEOE del informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática de cómputos. | 26.11 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-05-01 | 2027-05-07
Puebla | Cómputos | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en sus órganos desconcentrados, con el uso de la herramienta informática. | 26.12 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-28
Puebla | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento. | 26.13 | OPL | OD | OPL | OPL | 2027-06-08 | 2027-06-08
Puebla | Cómputos | Cómputos Distritales. | 26.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-09 | 2027-06-11
Puebla | Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación de diputaciones de representación proporcional. | 26.15 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-13 | 2027-06-13
Puebla | Cómputos | Aprobación, por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos. | 26.16 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-05-01 | 2027-05-31
Puebla | Cómputos | Cómputos Municipales. | 26.17 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-09 | 2027-06-11
Puebla | Cómputos | Asignación de regidurías por el principio de representación proporcional. | 26.18 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-13 | 2027-06-13
Puebla | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.1 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Puebla | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.2 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Puebla | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.3 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-19 | 2026-06-19
Puebla | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.4 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Puebla | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.5 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Puebla | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.6 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Puebla | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.7 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-27 | 2026-11-27
Puebla | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.8 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Puebla | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.9 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-25 | 2026-06-25
Puebla | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.10 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Puebla | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.11 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-15 | 2027-02-15
Puebla | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.12 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-27 | 2026-11-27
Puebla | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.13 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-19 | 2026-06-19
Puebla | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.14 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Puebla | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.15 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-01 | 2026-07-01
Puebla | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.16 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Puebla | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.17 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Puebla | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.18 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Puebla | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.19 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Puebla | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sesiones de Consejo (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.20 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-13 | 2026-08-13
Puebla | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.21 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Puebla | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.22 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Puebla | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Ubicación de Casillas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.23 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-13 | 2026-07-13
Puebla | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.24 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Puebla | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.25 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Puebla | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.26 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-04 | 2027-01-04
Puebla | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.27 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-31 | 2026-08-31
Puebla | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.28 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-27 | 2026-08-27
Puebla | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.29 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Puebla | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.30 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Puebla | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.31 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Puebla | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Mediciones de cumplimiento (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.32 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Puebla | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.33 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Puebla | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.34 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Puebla | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.35 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Puebla | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Examen en Línea (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.36 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Puebla | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Distritales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.37 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Puebla | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Web (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.38 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Puebla | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Actas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.39 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Puebla | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.40 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Puebla | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Tribunal (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.41 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Puebla | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Conteo Rápido (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.42 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Puebla | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.43 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Puebla | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCF) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.44 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-10 | 2026-07-10
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Producción). | 28.1 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-22 | 2026-09-22
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Producción). | 28.2 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-31 | 2026-10-31
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Producción). | 28.3 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-09 | 2026-11-09
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sesiones de Consejo (Producción). | 28.4 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-30 | 2026-11-30
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Producción). | 28.5 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-30 | 2026-09-30
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Producción). | 28.6 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-01 | 2026-11-01
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Ubicación de Casillas (Producción). | 28.7 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-19 | 2026-10-19
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Producción). | 28.8 | INE | UTSI | UTSI | DEOE/UTSI | 2027-01-15 | 2027-01-15
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Producción). | 28.9 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-31 | 2026-12-31
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Producción). | 28.10 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-16 | 2027-01-16
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Producción). | 28.11 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-30 | 2027-01-30
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Producción). | 28.12 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-05 | 2027-02-05
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.13 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-06
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.14 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-09 | 2027-02-09
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.15 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-09 | 2027-02-09
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Producción). | 28.16 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-04 | 2027-03-04
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Producción). | 28.17 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-08 | 2027-04-08
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.18 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-09 | 2027-04-09
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.19 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.20 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Producción). | 28.21 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Producción). | 28.22 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-09 | 2027-04-09
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Producción). | 28.23 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-16 | 2027-04-16
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Producción). | 28.24 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-24 | 2027-05-24
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Producción). | 28.25 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Producción). | 28.26 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Producción). | 28.27 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Producción). | 28.28 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-04 | 2027-06-04
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.29 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.30 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-20 | 2027-01-26
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Pruebas de aceptación). | 28.31 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Pruebas de aceptación). | 28.32 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-22 | 2027-03-26
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.33 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-20 | 2027-01-26
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.34 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Pruebas de aceptación). | 28.35 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-27 | 2027-05-27
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Pruebas de aceptación). | 28.36 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-18 | 2026-12-24
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Pruebas de aceptación). | 28.37 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-26 | 2027-04-29
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Pruebas de aceptación). | 28.38 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-24 | 2026-08-28
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Pruebas de aceptación). | 28.39 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-14 | 2027-05-19
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Pruebas de aceptación). | 28.40 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-07 | 2027-05-07
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Pruebas de aceptación). | 28.41 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-07 | 2026-12-11
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.42 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-22 | 2026-07-24
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.43 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-01 | 2026-12-11
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Pruebas de aceptación). | 28.44 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-16 | 2026-10-22
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Pruebas de aceptación). | 28.45 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-19 | 2027-03-05
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.46 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-25 | 2027-01-29
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.47 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-24 | 2027-04-01
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sesiones de Consejo (Pruebas de aceptación). | 28.48 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-02 | 2026-11-12
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Pruebas de aceptación). | 28.49 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-19 | 2027-03-25
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.50 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-20 | 2026-10-26
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Ubicación de Casillas (Pruebas de aceptación). | 28.51 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-15 | 2026-11-18
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Pruebas de aceptación). | 28.52 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-14 | 2027-01-20
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Pruebas de aceptación). | 28.53 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Simulacro). | 28.54 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-10 | 2027-02-10
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Simulacro). | 28.55 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Pruebas de aceptación). | 28.56 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-28
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Pruebas de aceptación). | 28.57 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-08 | 2026-12-14
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Pruebas de aceptación). | 28.58 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-12 | 2027-05-18
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Pruebas de aceptación). | 28.59 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-03 | 2027-05-07
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Mediciones de cumplimiento (Pruebas de aceptación). | 28.60 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-30
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Pruebas de aceptación). | 28.61 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-18 | 2026-09-24
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (Pruebas de aceptación). | 28.62 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-14 | 2026-09-18
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Examen en Línea (Pruebas de aceptación). | 28.63 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-24 | 2026-09-02
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.64 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-09 | 2026-10-20
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Distritales | 28.65 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-21 | 2027-05-25
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Web | 28.66 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Actas | 28.67 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Tribunal | 28.68 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Conteo Rápido | 28.69 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-21 | 2027-04-23
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Pruebas de aceptación). | 28.70 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-22 | 2027-02-26
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCAF) | 28.71 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-28
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Producción). | 28.72 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-18 | 2027-01-18
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Producción). | 28.73 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-07 | 2027-06-07
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Producción). | 28.74 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-12 | 2027-05-12
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Mediciones de cumplimiento (Producción). | 28.75 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-16 | 2026-11-16
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Producción). | 28.76 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas(Producción). | 28.77 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Producción). | 28.78 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-09 | 2026-11-09
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Examen en Línea (Producción). | 28.79 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-12 | 2026-12-12
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Distritales (Producción). | 28.80 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-28 | 2027-05-28
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Actas (Producción). | 28.81 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-05 | 2027-06-05
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Web (Producción). | 28.82 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-08 | 2027-06-08
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) (Producción). | 28.83 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Tribunal (Producción). | 28.84 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-12 | 2027-06-12
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Conteo Rápido (Producción). | 28.85 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Producción). | 28.86 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-01 | 2027-03-01
Puebla | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCAF) (Producción). | 28.87 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-31 | 2026-10-31
Puebla | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con información desagregada por sexo de la integración de los órganos distritales (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.1 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Puebla | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base Excel con la integración información desagregada por acción afirmativas de la integración de los órganos distritales. | 29.2 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Puebla | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas a Diputaciones desagregadas por sexo (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.3 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Puebla | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas a Diputaciones desagregada por acción afirmativas. | 29.4 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Puebla | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos distritales desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.5 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Puebla | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos distritales desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.6 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Puebla | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de excel con datos información de los casos de violencia política contra las mujeres que conoció el OPL durante el proceso electoral. | 29.7 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Puebla | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de excel con la integración información desagregada por sexo de la conformación integración de los órganos municipales (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.8 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Puebla | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base excel con la integración información desagregada por acción afirmativas de la integración de los órganos municipales. | 29.9 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Puebla | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas para Ayuntamientos desagregadas por sexo (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.10 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Puebla | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas para Ayuntamientos desagregada por acción afirmativas. | 29.11 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Puebla | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.12 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Puebla | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.13 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Puebla | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Sindicaturas desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.14 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Puebla | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Regidurías por el principio de RP desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.15 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Puebla | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Regidurías por el principio de RP desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.16 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Querétaro | Mecanismos de coordinación | Aprobación del Plan Integral y los Calendarios de Coordinación para los Procesos Electorales Locales Ordinarios. | 1.1 | INE | CG | UTVOPL | UTVOPL | 2026-07-15 | 2026-08-01
Querétaro | Mecanismos de coordinación | Aprobación del Cronograma o Calendario de Actividades para el Proceso Electoral Local Ordinario. | 1.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-16 | 2026-10-31
Querétaro | Mecanismos de coordinación | Elaboración del Plan de Trabajo conjunto para la Promoción de la Participación Ciudadana. | 1.3 | INE | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | DECEYEC | 2026-12-01 | 2027-01-15
Querétaro | Mecanismos de coordinación | Sesión del Consejo General para dar inicio al Proceso Electoral Local Ordinario. | 1.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-16 | 2026-10-31
Querétaro | Mecanismos de coordinación | Implementación del Plan de Trabajo conjunto para la Promoción de la Participación Ciudadana. | 1.5 | INE | DECEYEC/JLE/OPL | OPL | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-06-06
Querétaro | Integración de órganos desconcentrados | Aprobación de la convocatoria para la integración de los Órganos Distritales. | 2.1 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-08-01 | 2026-08-31
Querétaro | Integración de órganos desconcentrados | Sesión de designación e integración de los Órganos Distritales. | 2.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-11-01 | 2026-11-01
Querétaro | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Distritales. | 2.3 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2026-12-01 | 2026-12-03
Querétaro | Integración de órganos desconcentrados | Publicación de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE. | 2.4 | INE | CL | DEOE | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-28
Querétaro | Integración de órganos desconcentrados | Instalación y operación de oficinas municipales. | 2.5 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-01-01 | 2027-06-30
Querétaro | Integración de órganos desconcentrados | Aprobación de la convocatoria para la integración de los Órganos Municipales. | 2.6 | OPL | CG | OPL | UTVOPL | 2026-08-01 | 2026-08-31
Querétaro | Integración de órganos desconcentrados | Sesión de designación e integración de los Órganos Municipales. | 2.7 | OPL | CG | OPL | UTVOPL | 2026-11-01 | 2026-11-30
Querétaro | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Municipales. | 2.8 | OPL | OD | OPL | UTVOPL | 2026-12-01 | 2026-12-03
Querétaro | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de la distribución de financiamiento público de campaña para partidos políticos y candidaturas independientes. | 3.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-01 | 2027-01-31
Querétaro | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Solicitud de registro de plataformas electorales. | 3.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-02-23 | 2027-03-23
Querétaro | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Gubernatura. | 3.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-01 | 2027-01-13
Querétaro | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Gubernatura. | 3.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-01 | 2027-01-13
Querétaro | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Gubernatura. | 3.5 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-01 | 2027-01-13
Querétaro | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Gubernatura. | 3.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-01 | 2027-01-13
Querétaro | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Diputaciones. | 3.7 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-01 | 2027-01-13
Querétaro | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones. | 3.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-01 | 2027-01-13
Querétaro | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones. | 3.9 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-01 | 2027-01-13
Querétaro | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones. | 3.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-01 | 2027-01-13
Querétaro | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Ayuntamientos. | 3.11 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-01 | 2027-01-13
Querétaro | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para ayuntamientos. | 3.12 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-01 | 2027-01-13
Querétaro | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Ayuntamientos. | 3.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-01 | 2027-01-13
Querétaro | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos. | 3.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-01 | 2027-01-13
Querétaro | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del OPL, de los modelos de pautas. | 4.1 | OPL | CG | OPL | DEPPP | 2026-10-31 | 2026-11-06
Querétaro | Radio y Televisión | Aprobación, por parte de la Junta General Ejecutiva del INE, de las pautas de las autoridades electorales. | 4.2 | INE | JGE | DEPPP | DEPPP | 2026-08-15 | 2026-11-30
Querétaro | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del Comité de Radio y Televisión del INE, de las pautas de los partidos políticos. | 4.3 | INE | CRT | DEPPP | DEPPP | 2026-10-05 | 2026-11-30
Querétaro | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del Consejo General del INE, de la metodología para verificar el cumplimiento de la pauta paritaria en radio y televisión durante la etapa de campaña. | 4.4 | INE | CG | DEPPP | DEPPP | 2026-12-01 | 2026-12-31
Querétaro | Bodegas electorales | Realización de reuniones previas a la determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales, a fin de verificar que estas cumplan con las condiciones mínimas necesarias en materia de seguridad y protección civil. | 5.1 | INE | CG/OD | OPL | DEOE | 2026-12-01 | 2027-01-31
Querétaro | Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral. | 5.2 | INE | JLE/JDE/OD | JLE | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-28
Querétaro | Bodegas electorales | Verificación, por parte de los órganos competentes del INE, de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPLE, así como la determinación de los compromisos que se consideren necesarios. | 5.3 | INE/OPL | OD | JLE | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-15
Querétaro | Bodegas electorales | Comprobación, por parte de los órganos competentes del INE, del cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPLE. | 5.4 | INE/OPL | JDE/JLE | JLE | DEOE | 2027-03-17 | 2027-03-24
Querétaro | Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPLE, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral. | 5.5 | INE | OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-30
Querétaro | Bodegas electorales | Presentación del informe que rinden las y los presidentes de los órganos competentes del OPLE sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales. | 5.6 | INE | JLE/JDE/OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-31
Querétaro | Bodegas electorales | Remisión del informe por parte del Órgano Superior de Dirección del OPLE sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del órgano central y de los órganos desconcentrados del OPLE. | 5.7 | INE | CD | JDE | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-04
Querétaro | Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes. | 6.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-10 | 2027-02-10
Querétaro | Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes a la Lista Nominal de Electores para revisión. | 6.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-11 | 2027-03-08
Querétaro | Lista Nominal de Electores | Entrega en medio electrónico del informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para revisión. | 6.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-09 | 2027-04-09
Querétaro | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía. | 6.4 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-06 | 2027-05-06
Querétaro | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con Fotografía, producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (Lista Adicional). | 6.5 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-05-10 | 2027-05-21
Querétaro | Captación de Trámites | Atención de los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral. | 7.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-01-25
Querétaro | Captación de Trámites | Atención de los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a solicitar la reposición de su credencial para votar por robo, extravío o deterioro grave. | 7.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-02-08
Querétaro | Captación de Trámites | Atención de las y los jóvenes en territorio nacional que cumplan 18 años entre el 1 de septiembre de 2026 y el 6 de junio de 2027, quienes podrán solicitar su inscripción en el Padrón Electoral a más tardar el 25 de enero del año de la elección. | 7.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-01-25
Querétaro | Orientación Ciudadana | Atención y orientación ciudadana sobre el Proceso Electoral Local Ordinario, trámites de inscripción y actualización registral, así como apoyo durante la Jornada Electoral en temas como la ubicación de casillas y aclaraciones respecto a los motivos por los cuales una persona no pudo ejercer su voto en la casilla correspondiente. | 8.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-06-06
Querétaro | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Entrega de la Credencial para Votar con Fotografía a la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE. | 9.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-03-15
Querétaro | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Informe sobre el número de Credenciales para Votar que fueron generadas derivado de las solicitudes de reimpresión por razones de robo, extravío o deterioro grave, ya que es un informe que no puede generarse en tiempo futuro. | 9.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-06-05 | 2027-06-05
Querétaro | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Resguardo de las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares a más tardar el 01 de marzo de 2027. | 9.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-05 | 2027-04-05
Querétaro | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Resguardo de las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares hasta el 3 de junio de 2027, derivadas de Instancias Administrativas, Demandas de Juicio o de solicitudes de reimpresión. | 9.4 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-06-05 | 2027-06-05
Querétaro | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG. | 10.1 | INE | CG | DEOE | DEOE | 2026-09-01 | 2026-09-07
Querétaro | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL. | 10.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-16 | 2026-10-31
Querétaro | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales de capacitación para observadores electorales. | 10.3 | INE | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-09-30 | 2026-10-17
Querétaro | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral. | 10.4 | INE/OPL | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE | 2026-09-07 | 2027-04-30
Querétaro | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial. | 10.5 | INE | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2026-11-01 | 2027-05-17
Querétaro | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual. | 10.6 | INE | DEOE/DECEYEC | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2027-01-01 | 2027-05-31
Querétaro | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones. | 10.7 | INE | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2026-11-01 | 2027-05-31
Querétaro | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales. | 10.8 | INE | CL/CD | DEOE | DEOE | 2026-11-01 | 2027-06-05
Querétaro | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos electorales para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas. | 11.1 | INE/OPL | JDE/OPL | DEOE | DEOE | 2027-01-15 | 2027-02-15
Querétaro | Ubicación de casillas | Presentación del listado de lugares propuestos para ubicar casillas ante los Consejos Distritales. | 11.2 | INE | JDE | JLE | DEOE | 2027-02-25 | 2027-02-25
Querétaro | Ubicación de casillas | Visitas de examinación a los lugares propuestos para la ubicación de casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias. | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | DEOE | 2027-02-26 | 2027-03-12
Querétaro | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales. | 11.4 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-03-16 | 2027-03-16
Querétaro | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas. | 11.5 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-03-26 | 2027-03-26
Querétaro | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 4 de abril de 2027. | 11.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | DEOE/DERFE/UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Querétaro | Ubicación de casillas | Primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto. | 11.7 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-15 | 2027-04-15
Querétaro | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto. | 11.8 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-05-15 | 2027-05-25
Querétaro | Ubicación de casillas | Registro de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.9 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-24
Querétaro | Ubicación de casillas | Sustitución de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.10 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-27
Querétaro | Ubicación de casillas | Acreditación de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.11 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-05-28 | 2027-05-28
Querétaro | Ubicación de casillas | Entrega de copias de las actas de la jornada electoral, así como de escrutinio y cómputo, del OPL a los Consejos Distritales del INE. | 11.12 | OPL | CG | DEOE | DEOE | 2027-06-07 | 2027-06-25
Querétaro | Ubicación de casillas | Publicación de los Encartes y su difusión en medios electrónicos del Instituto. | 11.13 | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | DEOE | 2027-06-05 | 2027-06-06
Querétaro | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para la ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral. | 11.14 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | DEOE/DERFE | 2027-04-01 | 2027-06-16
Querétaro | Ubicación de casillas | Notificación de la casilla en que votará la ciudadanía residente en secciones en las que el Consejo Distrital determinó no instalar casillas por las causales previstas en el artículo 234 del Reglamento de Elecciones. | 11.15 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | DEOE/DECEYEC | 2027-05-01 | 2027-05-31
Querétaro | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral. | 12.1 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-08-01 | 2026-08-31
Querétaro | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes que, junto con el que le sigue en su orden, serán tomados como base para la insaculación de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla. | 12.2 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-12-01 | 2026-12-31
Querétaro | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos y especificaciones técnicas para que el OPL elabore los materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los FMDC. | 12.3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-10-01 | 2026-12-31
Querétaro | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los FMDC. | 12.4 | INE | OPL/JLE/ | DECEYEC | DECEYEC | 2027-01-04 | 2027-03-10
Querétaro | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa de capacitación elaborados por el OPL. | 12.5 | INE | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-01-04 | 2027-03-31
Querétaro | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, selección y contratación de SE y CAE. | 12.6 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2026-10-14 | 2027-06-14
Querétaro | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, selección y contratación de SEL y CAEL. | 12.7 | OPL | OPL | OPL | DECEYEC | 2027-03-11 | 2027-06-16
Querétaro | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE por parte de los Consejos Distritales. | 12.8 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-12 | 2027-01-12
Querétaro | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de SE. | 12.9 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-16 | 2027-06-14
Querétaro | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de CAE. | 12.10 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-21 | 2027-06-14
Querétaro | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Talleres de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación. | 12.11 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC/DEOE | 2027-01-16 | 2027-02-04
Querétaro | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Talleres de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación. | 12.12 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC/DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-07
Querétaro | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2027. | 12.13 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | UTSI | 2027-01-15 | 2027-01-25
Querétaro | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla. | 12.14 | INE | CG | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-02-28
Querétaro | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación. | 12.15 | INE | JDE/CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-02-07
Querétaro | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral a la ciudadanía sorteada (sensibilización). | 12.16 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-09 | 2027-03-31
Querétaro | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de las y los FMDC. | 12.17 | INE | JDE | DECEYEC | DECEYEC | 2027-04-05 | 2027-04-08
Querétaro | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a FMDC, simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral. | 12.18 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-04-12 | 2027-06-05
Querétaro | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos a FMDC. | 12.19 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-06-06 | 2027-06-14
Querétaro | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega de modelos para que el OPL elabore el "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, el "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva". | 13.1 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-12-22 | 2027-01-05
Querétaro | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Validación del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva". | 13.2 | INE | OPL/JLE/DECEyEC | DECEYEC | DECEYEC | 2027-01-05 | 2027-03-05
Querétaro | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega a la JLE del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva", impreso por parte del OPL. | 13.3 | INE | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-03-06 | 2027-03-30
Querétaro | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega del modelo para que el OPL elabore el "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, el "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral". | 13.4 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-05 | 2027-02-15
Querétaro | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Validación del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral". | 13.5 | INE | OPL/JLE/ | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-15 | 2027-04-16
Querétaro | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega a la JLE del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral", impreso por el OPL. | 13.6 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-04-07 | 2027-04-30
Querétaro | Candidaturas Independientes | Aprobación de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente. | 14.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-01 | 2026-10-30
Querétaro | Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Gubernatura. | 14.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-01 | 2026-12-31
Querétaro | Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Diputaciones. | 14.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-01 | 2026-12-15
Querétaro | Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Ayuntamientos. | 14.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-01 | 2026-12-15
Querétaro | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Gubernatura. | 14.5 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-11 | 2027-01-10
Querétaro | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Diputaciones. | 14.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-11 | 2026-12-25
Querétaro | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Ayuntamientos. | 14.7 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-11 | 2026-12-25
Querétaro | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Gubernatura. | 14.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-07 | 2027-02-12
Querétaro | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Diputaciones. | 14.9 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-24 | 2027-02-12
Querétaro | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Ayuntamientos. | 14.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-24 | 2027-02-12
Querétaro | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Gubernatura. | 14.11 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-19 | 2027-03-19
Querétaro | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Diputaciones. | 14.12 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-31 | 2027-03-31
Querétaro | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Ayuntamientos. | 14.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-31 | 2027-03-31
Querétaro | Candidaturas Independientes | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local. | 14.14 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-13 | 2027-03-22
Querétaro | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Gubernatura. | 15.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-16 | 2027-01-14
Querétaro | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Diputaciones. | 15.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-16 | 2027-01-14
Querétaro | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Ayuntamientos. | 15.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-16 | 2027-01-14
Querétaro | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gubernatura. | 15.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-26 | 2027-01-24
Querétaro | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones. | 15.5 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-26 | 2027-01-24
Querétaro | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos. | 15.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-26 | 2027-01-24
Querétaro | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Candidaturas Comunes para Gubernatura. | 15.7 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-23 | 2027-03-27
Querétaro | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Candidaturas Comunes para Diputaciones. | 15.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-07 | 2027-04-11
Querétaro | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Candidaturas Comunes para Ayuntamientos. | 15.9 | OPL | OPL | OPL | OPL | 2027-04-07 | 2027-04-11
Querétaro | Candidaturas | Resolución para aprobar el Convenio de Candidaturas Comunes para Gubernatura. | 15.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-18 | 2027-04-18
Querétaro | Candidaturas | Resolución para aprobar el Convenio de Candidaturas Comunes para Diputaciones. | 15.11 | OPL | OPL | OPL | OPL | 2027-04-18 | 2027-04-18
Querétaro | Candidaturas | Resolución para aprobar el Convenio de Candidaturas Comunes para Ayuntamientos. | 15.12 | OPL | OPL | OPL | OPL | 2027-04-18 | 2027-04-18
Querétaro | Candidaturas | Precampaña para Gubernatura. | 15.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-14 | 2027-02-12
Querétaro | Candidaturas | Precampaña para Diputaciones. | 15.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-14 | 2027-02-12
Querétaro | Candidaturas | Precampaña para Ayuntamientos. | 15.15 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-14 | 2027-02-12
Querétaro | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Gubernatura. | 15.16 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-23 | 2027-03-27
Querétaro | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones. | 15.17 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-07 | 2027-04-11
Querétaro | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos. | 15.18 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-07 | 2027-04-11
Querétaro | Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Gubernatura. | 15.19 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-03 | 2027-04-03
Querétaro | Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Diputaciones. | 15.20 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-18 | 2027-04-18
Querétaro | Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Ayuntamientos. | 15.21 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-18 | 2027-04-18
Querétaro | Candidaturas | Campaña para Gubernatura. | 15.22 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-04 | 2027-06-02
Querétaro | Candidaturas | Campaña para Diputaciones. | 15.23 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-19 | 2027-06-02
Querétaro | Candidaturas | Campaña para Ayuntamientos. | 15.24 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-19 | 2027-06-02
Querétaro | Debates | Aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates para Gubernatura. | 17.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-07 | 2027-06-02
Querétaro | Debates | Realización del primer debate para Gubernatura. | 17.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-04 | 2027-06-02
Querétaro | Debates | Realización del segundo debate para Gubernatura. | 17.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-04 | 2027-06-02
Querétaro | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Instalación de la Comisión para reportar los trabajos de implementación y operación del Sistema. | 18.1 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-09-01 | 2026-09-01
Querétaro | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema. | 18.2 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-09-01 | 2026-09-01
Querétaro | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema. | 18.3 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-10-01 | 2027-06-30
Querétaro | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Determinar si la implementación y operación del Sistema corresponde al OPL o requiere el apoyo de un tercero. | 18.4 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-10-01 | 2026-10-01
Querétaro | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Plan de Trabajo para la implementación del Sistema y de los procesos asociados. | 18.5 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-11-01 | 2026-11-01
Querétaro | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo. | 18.6 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-01-01 | 2027-01-01
Querétaro | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | 18.7 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-01 | 2027-04-01
Querétaro | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Mejorías en el desarrollo del Sistema y adiciones a la información de los cuestionarios | 18.8 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-02-01 | 2027-02-01
Querétaro | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de gubernatura. | 18.9 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-15 | 2027-04-15
Querétaro | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para diputaciones de mayoría relativa. | 18.10 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-18 | 2027-04-18
Querétaro | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para diputaciones de representación proporcional. | 18.11 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-18 | 2027-04-18
Querétaro | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Prototipo Navegable del sitio de publicación y de la estructura de la base de datos que se utilizará en la operación del Sistema. | 18.12 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-02-01 | 2027-02-01
Querétaro | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a la UTTPDP del informe de avance cuantitativo correspondiente al mes de abril. | 18.13 | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | UTTPDP | 2027-05-01 | 2027-05-05
Querétaro | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a la UTTPDP del informe de avance cuantitativo correspondiente al mes de mayo. | 18.14 | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | UTTPDP | 2027-06-01 | 2027-06-05
Querétaro | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para ayuntamientos y, en su caso, cuarto orden de gobierno. | 18.15 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-18 | 2027-04-18
Querétaro | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informe sobre los resultados finales de la captura de la información con base a la metodología para el análisis cualitativo y cuantitativo del Sistema | 18.16 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-10-30 | 2027-10-30
Querétaro | Documentación y material electoral | Envío de Formatos Unicos de la DEOE al OPL | 19.1 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 2026-07-13 | 2026-07-15
Querétaro | Documentación y material electoral | Entrega a la JLE del INE de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y material electoral, en medios impresos y electrónicos. | 19.2 | OPL | CG | JLE | DEOE | 2026-09-07 | 2026-09-12
Querétaro | Documentación y material electoral | Revisión de la JLE de la documentación, materiales electorales y especificaciones técnicas del OPL y atención de las observaciones por parte del OPL. | 19.3 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2026-09-14 | 2026-10-07
Querétaro | Documentación y material electoral | Revisión de la DEOE de la documentación y materiales electorales y especificaciones técnicas del OPL y atención de las observaciones por parte del OPL. | 19.4 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-10-09 | 2026-11-10
Querétaro | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral. | 19.5 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-11-01 | 2026-12-31
Querétaro | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE de los archivos con los diseños a color y las especificaciones técnicas de la documentación y material electoral aprobados. | 19.6 | OPL | DEOE | DEOE | DEOE | 2027-01-04 | 2027-01-22
Querétaro | Documentación y material electoral | Seguimiento a los procesos de adjudicación y producción de la documentación y material electoral. | 19.7 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 2027-01-01 | 2027-05-31
Querétaro | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE del reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 19.8 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-05-24 | 2027-06-30
Querétaro | Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada MDC. | 19.9 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-30
Querétaro | Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del OPLE que realizará el conteo, sellado y agrupamiento de boletas, así como la integración de las cajas paquete electoral. | 19.10 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-05-12 | 2027-05-21
Querétaro | Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de las cajas paquete electoral. | 19.11 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-05-12 | 2027-05-28
Querétaro | Documentación y material electoral | Entrega de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de las Mesas Directivas de Casilla. | 19.12 | INE/OPL | JLE/CG | OPL | DEOE | 2027-05-31 | 2027-06-04
Querétaro | Visitantes extranjeros | Difusión a los OPL del acuerdo del CG del INE, de la convocatoria y del formato de acreditación, así como de información general sobre el procedimiento de acreditación. | 20.1 | INE/OPL | CAI/CG | CAI | CAI | 2026-09-01 | 2026-09-30
Querétaro | Visitantes extranjeros | Recepción de la información sobre las características de los procesos locales concurrentes enviada por los OPL. | 20.2 | INE | CAI/JLE | OPL | OPL | 2026-09-20 | 2027-04-26
Querétaro | Visitantes extranjeros | Recepción de las solicitudes de acreditación recibidas por los OPL. | 20.3 | INE | CAI | CAI | CAI | 2026-09-01 | 2027-05-27
Querétaro | Visitantes extranjeros | Remisión a los OPL que reconozcan la figura de visitante extranjero, del listado de personas acreditadas. | 20.4 | INE | CAI | CAI | CAI | 2026-09-20 | 2027-05-31
Querétaro | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Elaboración y aprobación de los Lineamientos para la Conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero y para la organización del Voto Presencial de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero para los Procesos Electorales Locales 2026-2027. | 21.1 | INE | CG/DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | DERFE | DERFE | 2026-06-01 | 2026-08-31
Querétaro | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Promoción del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero (Difusión, Comunicación, Vinculación y Plataformas Digitales) | 21.2 | INE/OPL | DECEYEC/CNCS/DERFE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-08-01 | 2027-06-20
Querétaro | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Registro y conformación de las Listas Nominales de Electores Residentes en el Extranjero | 21.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-02-25
Querétaro | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Aprobación del número de mesas de escrutinio y cómputo a instalar el día de la jornada electoral en el Local único de la entidad | 21.4 | INE | CL/DECEYEC | DERFE | DECEYEC | 2027-03-01 | 2027-04-05
Querétaro | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Impresión y puesta a disposición de los elementos que integran el Paquete Electoral Postal | 21.5 | INE | DERFE | DERFE | DERFE/DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-20
Querétaro | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Entrega de la documentación y materiales electorales para la jornada electoral y el escrutinio y cómputo del VMRE de los OPL al INE | 21.6 | INE | DEOE/JLE | DEOE | DEOE | 2027-04-15 | 2027-04-30
Querétaro | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Integración y envío de la documentación y materiales electorales a la ciudadanía residente en el extranjero para el ejercicio de su voto | 21.7 | INE | DERFE/DEOE/UTSI/DECEYEC | DERFE | DEOE | 2027-04-19 | 2027-04-30
Querétaro | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Recepción de Sobres Voto y resguardo | 21.8 | INE | DERFE/DEOE | DERFE | DEOE | 2027-04-24 | 2027-06-05
Querétaro | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Determinación del Local Único para el escrutinio y cómputo de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | 21.9 | INE | JGE/CG/CL/DEOE | DERFE | DEOE | 2027-03-01 | 2027-04-15
Querétaro | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Preparación, aprobación e implementación de la logística para escrutinio y cómputo de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | 21.10 | INE | CG/JLE/DEOE/DERFE/DECEYEC/UTSI | DERFE | DEOE | 2027-05-01 | 2027-06-06
Querétaro | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Periodo de Socialización del SIVEI (Sistema de Voto Electrónico por Internet) | 21.11 | INE | DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-06 | 2027-05-17
Querétaro | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Periodo de Votación del SIVEI (Sistema de Voto Electrónico por Internet) | 21.12 | INE | DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-22 | 2027-06-06
Querétaro | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Integración de MEC el día de la jornada electoral, Escrutinio y Cómputo, y resultados de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | 21.13 | INE/OPL | JLE/JD/DERFE/DECEYEC/DEOE/UTSI/CG | DEOE | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-06
Querétaro | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Primer Simulacro del SIJE 2027. | 22.1 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-04-29 | 2027-04-29
Querétaro | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Segundo Simulacro del SIJE 2027. | 22.2 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-05-13 | 2027-05-13
Querétaro | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Tercer Simulacro del SIJE 2027. | 22.3 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-05-23 | 2027-05-23
Querétaro | Jornada Electoral | Jornada Electoral. | 22.4 | OPL | CG/OD | JLE | OPL | 2027-06-06 | 2027-06-06
Querétaro | Mecanismos de recolección | Entrega de los estudios de factibilidad al OPL. | 23.1 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2027-03-16 | 2027-03-31
Querétaro | Mecanismos de recolección | Entrega de las observaciones a los estudios de factibilidad. | 23.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-24
Querétaro | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección. | 23.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | DEOE | 2027-03-17 | 2027-04-23
Querétaro | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales. | 23.4 | INE/OPL | CL/CD/CG/OD | JLE | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-07
Querétaro | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del INE de los proyectos de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las vocalías de las JDE. | 24.1 | OPL | CG/OD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-08
Querétaro | Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes Electorales del OPL | 24.2 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-07
Querétaro | Recepción de Paquetes | Remisión a la JLE del INE de la copia de los recibos de recepción de los paquetes electorales. | 24.3 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-06-16 | 2027-06-30
Querétaro | Recepción de Paquetes | Remisión a la JLE del INE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes del OPL. | 24.4 | OPL | CG | JLE | DEOE | 2027-06-16 | 2027-06-30
Querétaro | PREP | Remisión del acuerdo de instalación o ratificación de la Comisión a la que se reportarán los trabajos de implementación y operación del PREP. | 25.1 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-09-06 | 2026-09-11
Querétaro | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP. | 25.2 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-09-06 | 2026-09-11
Querétaro | PREP | Remisión del acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP. | 25.3 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-11-06 | 2026-11-11
Querétaro | PREP | Determinación sobre si la implementación del PREP se realizará por el propio OPL o con el apoyo de un tercero. | 25.4 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-12-06 | 2026-12-11
Querétaro | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se aprueba el Proceso Técnico Operativo. | 25.5 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-01-06 | 2027-01-11
Querétaro | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se determina la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, el o los Centros de Captura y Verificación. | 25.6 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-11
Querétaro | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se realiza la designación del Ente Auditor. | 25.7 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-11
Querétaro | PREP | Remisión del instrumento jurídico firmado por el OPL y el Ente Auditor. | 25.8 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-03-06 | 2027-03-11
Querétaro | PREP | Prueba de funcionalidad del PREP. | 25.9 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-04-21 | 2027-04-21
Querétaro | PREP | Primer simulacro del PREP. | 25.10 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-16 | 2027-05-16
Querétaro | PREP | Segundo simulacro del PREP. | 25.11 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-23 | 2027-05-23
Querétaro | PREP | Tercer simulacro del PREP. | 25.12 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-30 | 2027-05-30
Querétaro | PREP | Operación del PREP. | 25.13 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Querétaro | Cómputos | Revisión del proyecto de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. | 26.1 | INE/OPL | CG/JLE/DEOE | OPL | DEOE | 2027-01-15 | 2027-02-20
Querétaro | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. | 26.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-02-21 | 2027-02-28
Querétaro | Cómputos | Remisión a la JLE del INE de las propuestas de escenarios de cómputos para la dictaminación de su viabilidad. | 26.3 | INE/OPL | CG/JLE | OPL | DEOE | 2027-03-13 | 2027-03-13
Querétaro | Cómputos | Remisión al OPL de las observaciones a los escenarios de cómputos. | 26.4 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2027-03-14 | 2027-03-26
Querétaro | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos. | 26.5 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-15
Querétaro | Documentación y material electoral | Aprobación de las y los SEL y CAEL, así como de los prestadores de servicio o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de boletas, e integración de las cajas paquete electoral. | 26.6 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-05-11
Querétaro | Cómputos | Notificación a la DEOE del INE del inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática, así como de sus características y avances. | 26.7 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-15
Querétaro | Cómputos | Remisión del OPL a la DEOE de la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para la realización de pruebas y simulacros de captura. | 26.8 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-07
Querétaro | Cómputos | Notificación del OPL a la DEOE de la liberación de la herramienta informática de cómputos y de su conclusión. | 26.9 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-16 | 2027-04-30
Querétaro | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados del OPL sobre cómputos y la herramienta informática de cómputos. | 26.10 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-27 | 2027-05-20
Querétaro | Cómputos | Remisión del OPL a la DEOE del informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática de cómputos. | 26.11 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-05-01 | 2027-05-07
Querétaro | Cómputos | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en sus órganos desconcentrados, con el uso de la herramienta informática. | 26.12 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-28
Querétaro | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento. | 26.13 | OPL | OD | OPL | OPL | 2027-06-08 | 2027-06-08
Querétaro | Cómputos | Cómputos Distritales. | 26.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-09 | 2027-06-12
Querétaro | Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación de diputaciones de representación proporcional. | 26.15 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-13 | 2027-06-13
Querétaro | Cómputos | Aprobación, por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos. | 26.16 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-05-01 | 2027-05-28
Querétaro | Cómputos | Cómputos Municipales. | 26.17 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-09 | 2027-06-12
Querétaro | Cómputos | Asignación de regidurías por el principio de representación proporcional. | 26.18 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-12 | 2027-06-14
Querétaro | Cómputos | Cómputo Estatal para la Gubernatura. | 26.19 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-13 | 2027-06-13
Querétaro | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.1 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Querétaro | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.2 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Querétaro | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.3 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-19 | 2026-06-19
Querétaro | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.4 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Querétaro | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.5 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Querétaro | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.6 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Querétaro | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.7 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-27 | 2026-11-27
Querétaro | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.8 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Querétaro | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.9 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-25 | 2026-06-25
Querétaro | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.10 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Querétaro | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.11 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-15 | 2027-02-15
Querétaro | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.12 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-27 | 2026-11-27
Querétaro | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.13 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-19 | 2026-06-19
Querétaro | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.14 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Querétaro | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.15 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-01 | 2026-07-01
Querétaro | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.16 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Querétaro | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.17 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Querétaro | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.18 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Querétaro | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.19 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Querétaro | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sesiones de Consejo (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.20 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-13 | 2026-08-13
Querétaro | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.21 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Querétaro | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.22 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Querétaro | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Ubicación de Casillas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.23 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-13 | 2026-07-13
Querétaro | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.24 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Querétaro | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.25 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Querétaro | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.26 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-04 | 2027-01-04
Querétaro | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.27 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-31 | 2026-08-31
Querétaro | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.28 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-27 | 2026-08-27
Querétaro | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.29 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Querétaro | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.30 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Querétaro | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.31 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Querétaro | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Mediciones de cumplimiento (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.32 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Querétaro | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.33 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Querétaro | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.34 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Querétaro | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.35 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Querétaro | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Examen en Línea (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.36 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Querétaro | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Distritales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.37 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Querétaro | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Web (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.38 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Querétaro | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Actas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.39 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Querétaro | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.40 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Querétaro | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Tribunal (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.41 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Querétaro | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Conteo Rápido (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.42 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Querétaro | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.43 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Querétaro | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCF) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.44 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-10 | 2026-07-10
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Producción). | 28.1 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-22 | 2026-09-22
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Producción). | 28.2 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-31 | 2026-10-31
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Producción). | 28.3 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-09 | 2026-11-09
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sesiones de Consejo (Producción). | 28.4 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-30 | 2026-11-30
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Producción). | 28.5 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-30 | 2026-09-30
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Producción). | 28.6 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-01 | 2026-11-01
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Ubicación de Casillas (Producción). | 28.7 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-19 | 2026-10-19
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Producción). | 28.8 | INE | UTSI | UTSI | DEOE/UTSI | 2027-01-15 | 2027-01-15
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Producción). | 28.9 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-31 | 2026-12-31
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Producción). | 28.10 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-16 | 2027-01-16
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Producción). | 28.11 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-30 | 2027-01-30
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Producción). | 28.12 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-05 | 2027-02-05
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.13 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-06
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.14 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-09 | 2027-02-09
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.15 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-09 | 2027-02-09
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Producción). | 28.16 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-04 | 2027-03-04
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Producción). | 28.17 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-08 | 2027-04-08
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.18 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-09 | 2027-04-09
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.19 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.20 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Producción). | 28.21 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Producción). | 28.22 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-09 | 2027-04-09
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Producción). | 28.23 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-16 | 2027-04-16
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Producción). | 28.24 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-24 | 2027-05-24
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Producción). | 28.25 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Producción). | 28.26 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Producción). | 28.27 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Producción). | 28.28 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-04 | 2027-06-04
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.29 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.30 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-20 | 2027-01-26
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Pruebas de aceptación). | 28.31 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Pruebas de aceptación). | 28.32 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-22 | 2027-03-26
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.33 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-20 | 2027-01-26
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.34 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Pruebas de aceptación). | 28.35 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-27 | 2027-05-27
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Pruebas de aceptación). | 28.36 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-18 | 2026-12-24
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Pruebas de aceptación). | 28.37 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-26 | 2027-04-29
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Pruebas de aceptación). | 28.38 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-24 | 2026-08-28
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Pruebas de aceptación). | 28.39 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-14 | 2027-05-19
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Pruebas de aceptación). | 28.40 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-07 | 2027-05-07
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Pruebas de aceptación). | 28.41 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-07 | 2026-12-11
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.42 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-22 | 2026-07-24
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.43 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-01 | 2026-12-11
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Pruebas de aceptación). | 28.44 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-16 | 2026-10-22
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Pruebas de aceptación). | 28.45 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-19 | 2027-03-05
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.46 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-25 | 2027-01-29
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.47 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-24 | 2027-04-01
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sesiones de Consejo (Pruebas de aceptación). | 28.48 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-02 | 2026-11-12
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Pruebas de aceptación). | 28.49 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-19 | 2027-03-25
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.50 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-20 | 2026-10-26
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Ubicación de Casillas (Pruebas de aceptación). | 28.51 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-15 | 2026-11-18
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Pruebas de aceptación). | 28.52 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-14 | 2027-01-20
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Pruebas de aceptación). | 28.53 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Simulacro). | 28.54 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-10 | 2027-02-10
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Simulacro). | 28.55 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Pruebas de aceptación). | 28.56 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-28
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Pruebas de aceptación). | 28.57 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-08 | 2026-12-14
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Pruebas de aceptación). | 28.58 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-12 | 2027-05-18
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Pruebas de aceptación). | 28.59 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-03 | 2027-05-07
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Mediciones de cumplimiento (Pruebas de aceptación). | 28.60 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-30
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Pruebas de aceptación). | 28.61 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-18 | 2026-09-24
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (Pruebas de aceptación). | 28.62 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-14 | 2026-09-18
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Examen en Línea (Pruebas de aceptación). | 28.63 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-24 | 2026-09-02
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.64 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-09 | 2026-10-20
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Distritales | 28.65 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-21 | 2027-05-25
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Web | 28.66 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Actas | 28.67 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Tribunal | 28.68 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Conteo Rápido | 28.69 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-21 | 2027-04-23
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Pruebas de aceptación). | 28.70 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-22 | 2027-02-26
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCAF) | 28.71 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-28
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Producción). | 28.72 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-18 | 2027-01-18
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Producción). | 28.73 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-07 | 2027-06-07
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Producción). | 28.74 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-12 | 2027-05-12
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Mediciones de cumplimiento (Producción). | 28.75 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-16 | 2026-11-16
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Producción). | 28.76 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas(Producción). | 28.77 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Producción). | 28.78 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-09 | 2026-11-09
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Examen en Línea (Producción). | 28.79 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-12 | 2026-12-12
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Distritales (Producción). | 28.80 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-28 | 2027-05-28
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Actas (Producción). | 28.81 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-05 | 2027-06-05
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Web (Producción). | 28.82 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-08 | 2027-06-08
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) (Producción). | 28.83 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Tribunal (Producción). | 28.84 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-12 | 2027-06-12
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Conteo Rápido (Producción). | 28.85 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Producción). | 28.86 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-01 | 2027-03-01
Querétaro | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCAF) (Producción). | 28.87 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-31 | 2026-10-31
Querétaro | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con información desagregada por sexo de la integración de los órganos distritales (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.1 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Querétaro | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base Excel con la integración información desagregada por acción afirmativas de la integración de los órganos distritales. | 29.2 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Querétaro | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas a Diputaciones desagregadas por sexo (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.3 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Querétaro | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas a Diputaciones desagregada por acción afirmativas. | 29.4 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Querétaro | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos distritales desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.5 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Querétaro | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos distritales desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.6 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Querétaro | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de excel con datos información de los casos de violencia política contra las mujeres que conoció el OPL durante el proceso electoral. | 29.7 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Querétaro | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de excel con la integración información desagregada por sexo de la conformación integración de los órganos municipales (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.8 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Querétaro | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base excel con la integración información desagregada por acción afirmativas de la integración de los órganos municipales. | 29.9 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Querétaro | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas para Ayuntamientos desagregadas por sexo (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.10 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Querétaro | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas para Ayuntamientos desagregada por acción afirmativas. | 29.11 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Querétaro | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.12 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Querétaro | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.13 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Querétaro | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Sindicaturas desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.14 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Querétaro | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Regidurías por el principio de RP desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.15 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Querétaro | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Regidurías por el principio de RP desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.16 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Quintana Roo | Mecanismos de coordinación | Aprobación del Plan Integral y los Calendarios de Coordinación para los Procesos Electorales Locales Ordinarios. | 1.1 | INE | CG | UTVOPL | UTVOPL | 2026-07-15 | 2026-08-01
Quintana Roo | Mecanismos de coordinación | Aprobación del Cronograma o Calendario de Actividades para el Proceso Electoral Local Ordinario. | 1.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-10-31
Quintana Roo | Mecanismos de coordinación | Elaboración del Plan de Trabajo conjunto para la Promoción de la Participación Ciudadana. | 1.3 | INE | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | DECEYEC | 2026-12-01 | 2027-01-15
Quintana Roo | Mecanismos de coordinación | Sesión del Consejo General para dar inicio al Proceso Electoral Local Ordinario. | 1.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-08 | 2027-01-08
Quintana Roo | Mecanismos de coordinación | Implementación del Plan de Trabajo conjunto para la Promoción de la Participación Ciudadana. | 1.5 | INE | DECEYEC/JLE/OPL | OPL | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-06-06
Quintana Roo | Integración de órganos desconcentrados | Aprobación de la convocatoria para la integración de los Órganos Distritales. | 2.1 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-09-01 | 2026-09-30
Quintana Roo | Integración de órganos desconcentrados | Sesión de designación e integración de los Órganos Distritales. | 2.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-01-11 | 2027-02-09
Quintana Roo | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Distritales. | 2.3 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2027-01-11 | 2027-02-09
Quintana Roo | Integración de órganos desconcentrados | Publicación de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE. | 2.4 | INE | CL | DEOE | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-28
Quintana Roo | Integración de órganos desconcentrados | Instalación y operación de oficinas municipales. | 2.5 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-01-01 | 2027-06-30
Quintana Roo | Integración de órganos desconcentrados | Aprobación de la convocatoria para la integración de los Órganos Municipales. | 2.6 | OPL | CG | OPL | UTVOPL | 2026-09-01 | 2026-09-30
Quintana Roo | Integración de órganos desconcentrados | Sesión de designación e integración de los Órganos Municipales. | 2.7 | OPL | CG | OPL | UTVOPL | 2027-01-11 | 2027-02-09
Quintana Roo | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Municipales. | 2.8 | OPL | OD | OPL | UTVOPL | 2027-01-11 | 2027-02-09
Quintana Roo | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de la distribución de financiamiento público de campaña para partidos políticos y candidaturas independientes. | 3.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-01 | 2026-09-30
Quintana Roo | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Solicitud de registro de plataformas electorales. | 3.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-02-01 | 2027-02-05
Quintana Roo | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Gubernatura. | 3.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-01 | 2026-09-30
Quintana Roo | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Gubernatura. | 3.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-11-30
Quintana Roo | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Gubernatura. | 3.5 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-10-31
Quintana Roo | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Gubernatura. | 3.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-01 | 2026-09-30
Quintana Roo | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Diputaciones. | 3.7 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-01 | 2026-09-30
Quintana Roo | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones. | 3.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-11-30
Quintana Roo | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones. | 3.9 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-10-31
Quintana Roo | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones. | 3.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-01 | 2026-09-30
Quintana Roo | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Ayuntamientos. | 3.11 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-01 | 2026-09-30
Quintana Roo | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para ayuntamientos. | 3.12 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-11-30
Quintana Roo | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Ayuntamientos. | 3.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-10-31
Quintana Roo | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos. | 3.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-01 | 2026-09-30
Quintana Roo | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del OPL, de los modelos de pautas. | 4.1 | OPL | CG | OPL | DEPPP | 2026-09-14 | 2026-11-06
Quintana Roo | Radio y Televisión | Aprobación, por parte de la Junta General Ejecutiva del INE, de las pautas de las autoridades electorales. | 4.2 | INE | JGE | DEPPP | DEPPP | 2026-08-15 | 2026-11-30
Quintana Roo | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del Comité de Radio y Televisión del INE, de las pautas de los partidos políticos. | 4.3 | INE | CRT | DEPPP | DEPPP | 2026-10-05 | 2026-11-30
Quintana Roo | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del Consejo General del INE, de la metodología para verificar el cumplimiento de la pauta paritaria en radio y televisión durante la etapa de campaña. | 4.4 | INE | CG | DEPPP | DEPPP | 2026-12-01 | 2026-12-31
Quintana Roo | Bodegas electorales | Realización de reuniones previas a la determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales, a fin de verificar que estas cumplan con las condiciones mínimas necesarias en materia de seguridad y protección civil. | 5.1 | INE | CG/OD | OPL | DEOE | 2026-12-01 | 2027-01-31
Quintana Roo | Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral. | 5.2 | INE | JLE/JDE/OD | JLE | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-28
Quintana Roo | Bodegas electorales | Verificación, por parte de los órganos competentes del INE, de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPLE, así como la determinación de los compromisos que se consideren necesarios. | 5.3 | INE/OPL | OD | JLE | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-15
Quintana Roo | Bodegas electorales | Comprobación, por parte de los órganos competentes del INE, del cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPLE. | 5.4 | INE/OPL | JDE/JLE | JLE | DEOE | 2027-03-17 | 2027-03-24
Quintana Roo | Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPLE, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral. | 5.5 | INE | OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-30
Quintana Roo | Bodegas electorales | Presentación del informe que rinden las y los presidentes de los órganos competentes del OPLE sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales. | 5.6 | INE | JLE/JDE/OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-31
Quintana Roo | Bodegas electorales | Remisión del informe por parte del Órgano Superior de Dirección del OPLE sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del órgano central y de los órganos desconcentrados del OPLE. | 5.7 | INE | CD | JDE | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-04
Quintana Roo | Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes. | 6.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-10 | 2027-02-10
Quintana Roo | Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes a la Lista Nominal de Electores para revisión. | 6.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-11 | 2027-03-08
Quintana Roo | Lista Nominal de Electores | Entrega en medio electrónico del informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para revisión. | 6.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-09 | 2027-04-09
Quintana Roo | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía. | 6.4 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-06 | 2027-05-06
Quintana Roo | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con Fotografía, producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (Lista Adicional). | 6.5 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-05-10 | 2027-05-21
Quintana Roo | Captación de Trámites | Atención de los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral. | 7.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-01-25
Quintana Roo | Captación de Trámites | Atención de los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a solicitar la reposición de su credencial para votar por robo, extravío o deterioro grave. | 7.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-02-08
Quintana Roo | Captación de Trámites | Atención de las y los jóvenes en territorio nacional que cumplan 18 años entre el 1 de septiembre de 2026 y el 6 de junio de 2027, quienes podrán solicitar su inscripción en el Padrón Electoral a más tardar el 25 de enero del año de la elección. | 7.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-01-25
Quintana Roo | Orientación Ciudadana | Atención y orientación ciudadana sobre el Proceso Electoral Local Ordinario, trámites de inscripción y actualización registral, así como apoyo durante la Jornada Electoral en temas como la ubicación de casillas y aclaraciones respecto a los motivos por los cuales una persona no pudo ejercer su voto en la casilla correspondiente. | 8.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-06-06
Quintana Roo | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Entrega de la Credencial para Votar con Fotografía a la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE. | 9.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-03-15
Quintana Roo | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Informe sobre el número de Credenciales para Votar que fueron generadas derivado de las solicitudes de reimpresión por razones de robo, extravío o deterioro grave, ya que es un informe que no puede generarse en tiempo futuro. | 9.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-06-05 | 2027-06-05
Quintana Roo | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Resguardo de las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares a más tardar el 01 de marzo de 2027. | 9.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-05 | 2027-04-05
Quintana Roo | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Resguardo de las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares hasta el 3 de junio de 2027, derivadas de Instancias Administrativas, Demandas de Juicio o de solicitudes de reimpresión. | 9.4 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-06-05 | 2027-06-05
Quintana Roo | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG. | 10.1 | INE | CG | DEOE | DEOE | 2026-09-01 | 2026-09-07
Quintana Roo | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL. | 10.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-08 | 2027-01-08
Quintana Roo | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales de capacitación para observadores electorales. | 10.3 | INE | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-09-30 | 2026-10-17
Quintana Roo | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral. | 10.4 | INE/OPL | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE | 2026-09-07 | 2027-04-30
Quintana Roo | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial. | 10.5 | INE | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2026-11-01 | 2027-05-17
Quintana Roo | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual. | 10.6 | INE | DEOE/DECEYEC | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2027-01-01 | 2027-05-31
Quintana Roo | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones. | 10.7 | INE | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2026-11-01 | 2027-05-31
Quintana Roo | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales. | 10.8 | INE | CL/CD | DEOE | DEOE | 2026-11-01 | 2027-06-05
Quintana Roo | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos electorales para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas. | 11.1 | INE/OPL | JDE/OPL | DEOE | DEOE | 2027-01-15 | 2027-02-15
Quintana Roo | Ubicación de casillas | Presentación del listado de lugares propuestos para ubicar casillas ante los Consejos Distritales. | 11.2 | INE | JDE | JLE | DEOE | 2027-02-25 | 2027-02-25
Quintana Roo | Ubicación de casillas | Visitas de examinación a los lugares propuestos para la ubicación de casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias. | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | DEOE | 2027-02-26 | 2027-03-12
Quintana Roo | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales. | 11.4 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-03-16 | 2027-03-16
Quintana Roo | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas. | 11.5 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-03-26 | 2027-03-26
Quintana Roo | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 4 de abril de 2027. | 11.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | DEOE/DERFE/UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Quintana Roo | Ubicación de casillas | Primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto. | 11.7 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-15 | 2027-04-15
Quintana Roo | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto. | 11.8 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-05-15 | 2027-05-25
Quintana Roo | Ubicación de casillas | Registro de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.9 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-24
Quintana Roo | Ubicación de casillas | Sustitución de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.10 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-27
Quintana Roo | Ubicación de casillas | Acreditación de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.11 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-05-28 | 2027-05-28
Quintana Roo | Ubicación de casillas | Entrega de copias de las actas de la jornada electoral, así como de escrutinio y cómputo, del OPL a los Consejos Distritales del INE. | 11.12 | OPL | CG | DEOE | DEOE | 2027-06-07 | 2027-06-25
Quintana Roo | Ubicación de casillas | Publicación de los Encartes y su difusión en medios electrónicos del Instituto. | 11.13 | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | DEOE | 2027-06-05 | 2027-06-06
Quintana Roo | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para la ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral. | 11.14 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | DEOE/DERFE | 2027-04-01 | 2027-06-16
Quintana Roo | Ubicación de casillas | Notificación de la casilla en que votará la ciudadanía residente en secciones en las que el Consejo Distrital determinó no instalar casillas por las causales previstas en el artículo 234 del Reglamento de Elecciones. | 11.15 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | DEOE/DECEYEC | 2027-05-01 | 2027-05-31
Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral. | 12.1 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-08-01 | 2026-08-31
Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes que, junto con el que le sigue en su orden, serán tomados como base para la insaculación de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla. | 12.2 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-12-01 | 2026-12-31
Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos y especificaciones técnicas para que el OPL elabore los materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los FMDC. | 12.3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-10-01 | 2026-12-31
Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los FMDC. | 12.4 | INE | OPL/JLE/ | DECEYEC | DECEYEC | 2027-01-04 | 2027-03-10
Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa de capacitación elaborados por el OPL. | 12.5 | INE | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-01-04 | 2027-03-31
Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, selección y contratación de SE y CAE. | 12.6 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2026-10-14 | 2027-06-14
Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, selección y contratación de SEL y CAEL. | 12.7 | OPL | OPL | OPL | DECEYEC | 2027-03-11 | 2027-06-16
Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE por parte de los Consejos Distritales. | 12.8 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-12 | 2027-01-12
Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de SE. | 12.9 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-16 | 2027-06-14
Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de CAE. | 12.10 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-21 | 2027-06-14
Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Talleres de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación. | 12.11 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC/DEOE | 2027-01-16 | 2027-02-04
Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Talleres de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación. | 12.12 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC/DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-07
Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2027. | 12.13 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | UTSI | 2027-01-15 | 2027-01-25
Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla. | 12.14 | INE | CG | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-02-28
Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación. | 12.15 | INE | JDE/CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-02-07
Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral a la ciudadanía sorteada (sensibilización). | 12.16 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-09 | 2027-03-31
Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de las y los FMDC. | 12.17 | INE | JDE | DECEYEC | DECEYEC | 2027-04-05 | 2027-04-08
Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a FMDC, simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral. | 12.18 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-04-12 | 2027-06-05
Quintana Roo | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos a FMDC. | 12.19 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-06-06 | 2027-06-14
Quintana Roo | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega de modelos para que el OPL elabore el "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, el "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva". | 13.1 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-12-22 | 2027-01-05
Quintana Roo | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Validación del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva". | 13.2 | INE | OPL/JLE/DECEyEC | DECEYEC | DECEYEC | 2027-01-05 | 2027-03-05
Quintana Roo | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega a la JLE del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva", impreso por parte del OPL. | 13.3 | INE | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-03-06 | 2027-03-30
Quintana Roo | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega del modelo para que el OPL elabore el "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, el "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral". | 13.4 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-05 | 2027-02-15
Quintana Roo | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Validación del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral". | 13.5 | INE | OPL/JLE/ | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-15 | 2027-04-16
Quintana Roo | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega a la JLE del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral", impreso por el OPL. | 13.6 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-04-07 | 2027-04-30
Quintana Roo | Candidaturas Independientes | Aprobación de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente. | 14.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-16 | 2026-10-16
Quintana Roo | Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Gubernatura. | 14.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-30 | 2026-12-04
Quintana Roo | Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Diputaciones. | 14.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-30 | 2026-12-04
Quintana Roo | Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Ayuntamientos. | 14.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-30 | 2026-12-04
Quintana Roo | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Gubernatura. | 14.5 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-05 | 2027-01-08
Quintana Roo | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Diputaciones. | 14.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-05 | 2027-01-13
Quintana Roo | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Ayuntamientos. | 14.7 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-05 | 2027-01-13
Quintana Roo | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Gubernatura. | 14.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-09 | 2027-02-12
Quintana Roo | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Diputaciones. | 14.9 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-14 | 2027-02-12
Quintana Roo | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Ayuntamientos. | 14.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-14 | 2027-02-12
Quintana Roo | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Gubernatura. | 14.11 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-02-13 | 2027-02-17
Quintana Roo | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Diputaciones. | 14.12 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-02-13 | 2027-02-19
Quintana Roo | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Ayuntamientos. | 14.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-02-13 | 2027-02-19
Quintana Roo | Candidaturas Independientes | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local. | 14.14 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-13 | 2027-02-17
Quintana Roo | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Gubernatura. | 15.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-09 | 2027-01-09
Quintana Roo | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Diputaciones. | 15.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-09 | 2027-01-14
Quintana Roo | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Ayuntamientos. | 15.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-09 | 2027-01-14
Quintana Roo | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gubernatura. | 15.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-10 | 2027-01-19
Quintana Roo | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones. | 15.5 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-15 | 2027-01-24
Quintana Roo | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos. | 15.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-15 | 2027-01-24
Quintana Roo | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Candidaturas Comunes para Gubernatura. | 15.7 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-04 | 2027-01-08
Quintana Roo | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Candidaturas Comunes para Diputaciones. | 15.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-09 | 2027-01-13
Quintana Roo | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Candidaturas Comunes para Ayuntamientos. | 15.9 | OPL | OPL | OPL | OPL | 2027-01-09 | 2027-01-13
Quintana Roo | Candidaturas | Resolución para aprobar el Convenio de Candidaturas Comunes para Gubernatura. | 15.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-09 | 2027-01-17
Quintana Roo | Candidaturas | Resolución para aprobar el Convenio de Candidaturas Comunes para Diputaciones. | 15.11 | OPL | OPL | OPL | OPL | 2027-01-14 | 2027-01-22
Quintana Roo | Candidaturas | Resolución para aprobar el Convenio de Candidaturas Comunes para Ayuntamientos. | 15.12 | OPL | OPL | OPL | OPL | 2027-01-14 | 2027-01-22
Quintana Roo | Candidaturas | Precampaña para Gubernatura. | 15.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-09 | 2027-02-12
Quintana Roo | Candidaturas | Precampaña para Diputaciones. | 15.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-14 | 2027-02-12
Quintana Roo | Candidaturas | Precampaña para Ayuntamientos. | 15.15 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-14 | 2027-02-12
Quintana Roo | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Gubernatura. | 15.16 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-02-18 | 2027-02-22
Quintana Roo | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones. | 15.17 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-09 | 2027-03-13
Quintana Roo | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos. | 15.18 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-02 | 2027-03-07
Quintana Roo | Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Gubernatura. | 15.19 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-02-23 | 2027-03-29
Quintana Roo | Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Diputaciones. | 15.20 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-14 | 2027-04-13
Quintana Roo | Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Ayuntamientos. | 15.21 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-08 | 2027-04-13
Quintana Roo | Candidaturas | Campaña para Gubernatura. | 15.22 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-04 | 2027-06-02
Quintana Roo | Candidaturas | Campaña para Diputaciones. | 15.23 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-19 | 2027-06-02
Quintana Roo | Candidaturas | Campaña para Ayuntamientos. | 15.24 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-19 | 2027-06-02
Quintana Roo | Debates | Aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates para Gubernatura. | 17.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-05 | 2027-04-14
Quintana Roo | Debates | Realización del primer debate para Gubernatura. | 17.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-15 | 2027-06-02
Quintana Roo | Debates | Realización del segundo debate para Gubernatura. | 17.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-15 | 2027-06-02
Quintana Roo | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Instalación de la Comisión para reportar los trabajos de implementación y operación del Sistema. | 18.1 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-09-01 | 2026-09-01
Quintana Roo | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema. | 18.2 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-09-01 | 2026-09-01
Quintana Roo | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema. | 18.3 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-10-01 | 2027-06-30
Quintana Roo | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Determinar si la implementación y operación del Sistema corresponde al OPL o requiere el apoyo de un tercero. | 18.4 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-10-01 | 2026-10-01
Quintana Roo | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Plan de Trabajo para la implementación del Sistema y de los procesos asociados. | 18.5 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-11-01 | 2026-11-01
Quintana Roo | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo. | 18.6 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-01-01 | 2027-01-01
Quintana Roo | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | 18.7 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-01 | 2027-04-01
Quintana Roo | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Mejorías en el desarrollo del Sistema y adiciones a la información de los cuestionarios | 18.8 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-02-01 | 2027-02-01
Quintana Roo | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de gubernatura. | 18.9 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-15 | 2027-04-15
Quintana Roo | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para diputaciones de mayoría relativa. | 18.10 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-19 | 2027-04-19
Quintana Roo | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para diputaciones de representación proporcional. | 18.11 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-19 | 2027-04-19
Quintana Roo | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Prototipo Navegable del sitio de publicación y de la estructura de la base de datos que se utilizará en la operación del Sistema. | 18.12 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-02-01 | 2027-02-01
Quintana Roo | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a la UTTPDP del informe de avance cuantitativo correspondiente al mes de abril. | 18.13 | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | UTTPDP | 2027-05-01 | 2027-05-05
Quintana Roo | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a la UTTPDP del informe de avance cuantitativo correspondiente al mes de mayo. | 18.14 | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | UTTPDP | 2027-06-01 | 2027-06-05
Quintana Roo | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para ayuntamientos y, en su caso, cuarto orden de gobierno. | 18.15 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-19 | 2027-04-19
Quintana Roo | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informe sobre los resultados finales de la captura de la información con base a la metodología para el análisis cualitativo y cuantitativo del Sistema | 18.16 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-10-30 | 2027-10-30
Quintana Roo | Documentación y material electoral | Envío de Formatos Unicos de la DEOE al OPL | 19.1 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 2026-07-13 | 2026-07-15
Quintana Roo | Documentación y material electoral | Entrega a la JLE del INE de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y material electoral, en medios impresos y electrónicos. | 19.2 | OPL | CG | JLE | DEOE | 2026-09-14 | 2026-09-19
Quintana Roo | Documentación y material electoral | Revisión de la JLE de la documentación, materiales electorales y especificaciones técnicas del OPL y atención de las observaciones por parte del OPL. | 19.3 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2026-09-21 | 2026-10-08
Quintana Roo | Documentación y material electoral | Revisión de la DEOE de la documentación y materiales electorales y especificaciones técnicas del OPL y atención de las observaciones por parte del OPL. | 19.4 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-10-10 | 2026-11-04
Quintana Roo | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral. | 19.5 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-11-01 | 2026-12-31
Quintana Roo | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE de los archivos con los diseños a color y las especificaciones técnicas de la documentación y material electoral aprobados. | 19.6 | OPL | DEOE | DEOE | DEOE | 2027-01-04 | 2027-01-22
Quintana Roo | Documentación y material electoral | Seguimiento a los procesos de adjudicación y producción de la documentación y material electoral. | 19.7 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 2027-01-01 | 2027-05-31
Quintana Roo | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE del reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 19.8 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-05-24 | 2027-06-30
Quintana Roo | Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada MDC. | 19.9 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-30
Quintana Roo | Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del OPLE que realizará el conteo, sellado y agrupamiento de boletas, así como la integración de las cajas paquete electoral. | 19.10 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-05-12 | 2027-05-21
Quintana Roo | Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de las cajas paquete electoral. | 19.11 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-05-12 | 2027-05-28
Quintana Roo | Documentación y material electoral | Entrega de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de las Mesas Directivas de Casilla. | 19.12 | INE/OPL | JLE/CG | OPL | DEOE | 2027-05-31 | 2027-06-04
Quintana Roo | Visitantes extranjeros | Difusión a los OPL del acuerdo del CG del INE, de la convocatoria y del formato de acreditación, así como de información general sobre el procedimiento de acreditación. | 20.1 | INE/OPL | CAI/CG | CAI | CAI | 2026-09-01 | 2026-09-30
Quintana Roo | Visitantes extranjeros | Recepción de la información sobre las características de los procesos locales concurrentes enviada por los OPL. | 20.2 | INE | CAI/JLE | OPL | OPL | 2026-09-20 | 2027-04-26
Quintana Roo | Visitantes extranjeros | Recepción de las solicitudes de acreditación recibidas por los OPL. | 20.3 | INE | CAI | CAI | CAI | 2026-09-01 | 2027-05-27
Quintana Roo | Visitantes extranjeros | Remisión a los OPL que reconozcan la figura de visitante extranjero, del listado de personas acreditadas. | 20.4 | INE | CAI | CAI | CAI | 2026-09-20 | 2027-05-31
Quintana Roo | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Primer Simulacro del SIJE 2027. | 22.1 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-04-29 | 2027-04-29
Quintana Roo | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Segundo Simulacro del SIJE 2027. | 22.2 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-05-13 | 2027-05-13
Quintana Roo | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Tercer Simulacro del SIJE 2027. | 22.3 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-05-23 | 2027-05-23
Quintana Roo | Jornada Electoral | Jornada Electoral. | 22.4 | OPL | CG/OD | JLE | OPL | 2027-06-06 | 2027-06-06
Quintana Roo | Mecanismos de recolección | Entrega de los estudios de factibilidad al OPL. | 23.1 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2027-03-16 | 2027-03-31
Quintana Roo | Mecanismos de recolección | Entrega de las observaciones a los estudios de factibilidad. | 23.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-24
Quintana Roo | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección. | 23.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | DEOE | 2027-03-17 | 2027-04-23
Quintana Roo | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales. | 23.4 | INE/OPL | CL/CD/CG/OD | JLE | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-07
Quintana Roo | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del INE de los proyectos de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las vocalías de las JDE. | 24.1 | OPL | CG/OD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-08
Quintana Roo | Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes Electorales del OPL | 24.2 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-07
Quintana Roo | Recepción de Paquetes | Remisión a la JLE del INE de la copia de los recibos de recepción de los paquetes electorales. | 24.3 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-06-16 | 2027-06-30
Quintana Roo | Recepción de Paquetes | Remisión a la JLE del INE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes del OPL. | 24.4 | OPL | CG | JLE | DEOE | 2027-06-16 | 2027-06-30
Quintana Roo | PREP | Remisión del acuerdo de instalación o ratificación de la Comisión a la que se reportarán los trabajos de implementación y operación del PREP. | 25.1 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-09-06 | 2026-09-11
Quintana Roo | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP. | 25.2 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-09-06 | 2026-09-11
Quintana Roo | PREP | Remisión del acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP. | 25.3 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-11-06 | 2026-11-11
Quintana Roo | PREP | Determinación sobre si la implementación del PREP se realizará por el propio OPL o con el apoyo de un tercero. | 25.4 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-12-06 | 2026-12-11
Quintana Roo | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se aprueba el Proceso Técnico Operativo. | 25.5 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-01-06 | 2027-01-11
Quintana Roo | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se determina la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, el o los Centros de Captura y Verificación. | 25.6 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-11
Quintana Roo | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se realiza la designación del Ente Auditor. | 25.7 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-11
Quintana Roo | PREP | Remisión del instrumento jurídico firmado por el OPL y el Ente Auditor. | 25.8 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-03-06 | 2027-03-11
Quintana Roo | PREP | Prueba de funcionalidad del PREP. | 25.9 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-04-21 | 2027-04-21
Quintana Roo | PREP | Primer simulacro del PREP. | 25.10 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-16 | 2027-05-16
Quintana Roo | PREP | Segundo simulacro del PREP. | 25.11 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-23 | 2027-05-23
Quintana Roo | PREP | Tercer simulacro del PREP. | 25.12 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-30 | 2027-05-30
Quintana Roo | PREP | Operación del PREP. | 25.13 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Quintana Roo | Cómputos | Revisión del proyecto de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. | 26.1 | INE/OPL | CG/JLE/DEOE | OPL | DEOE | 2027-01-15 | 2027-02-20
Quintana Roo | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. | 26.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-02-21 | 2027-02-28
Quintana Roo | Cómputos | Remisión a la JLE del INE de las propuestas de escenarios de cómputos para la dictaminación de su viabilidad. | 26.3 | INE/OPL | CG/JLE | OPL | DEOE | 2027-03-13 | 2027-03-13
Quintana Roo | Cómputos | Remisión al OPL de las observaciones a los escenarios de cómputos. | 26.4 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2027-03-14 | 2027-03-26
Quintana Roo | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos. | 26.5 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-15
Quintana Roo | Documentación y material electoral | Aprobación de las y los SEL y CAEL, así como de los prestadores de servicio o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de boletas, e integración de las cajas paquete electoral. | 26.6 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-05-11
Quintana Roo | Cómputos | Notificación a la DEOE del INE del inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática, así como de sus características y avances. | 26.7 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-15
Quintana Roo | Cómputos | Remisión del OPL a la DEOE de la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para la realización de pruebas y simulacros de captura. | 26.8 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-07
Quintana Roo | Cómputos | Notificación del OPL a la DEOE de la liberación de la herramienta informática de cómputos y de su conclusión. | 26.9 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-16 | 2027-04-30
Quintana Roo | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados del OPL sobre cómputos y la herramienta informática de cómputos. | 26.10 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-27 | 2027-05-20
Quintana Roo | Cómputos | Remisión del OPL a la DEOE del informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática de cómputos. | 26.11 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-05-01 | 2027-05-07
Quintana Roo | Cómputos | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en sus órganos desconcentrados, con el uso de la herramienta informática. | 26.12 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-28
Quintana Roo | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento. | 26.13 | OPL | OD | OPL | OPL | 2027-06-08 | 2027-06-08
Quintana Roo | Cómputos | Cómputos Distritales. | 26.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-09 | 2027-06-12
Quintana Roo | Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación de diputaciones de representación proporcional. | 26.15 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-13 | 2027-06-13
Quintana Roo | Cómputos | Aprobación, por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos. | 26.16 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-05-01 | 2027-05-31
Quintana Roo | Cómputos | Cómputos Municipales. | 26.17 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-13 | 2027-06-13
Quintana Roo | Cómputos | Asignación de regidurías por el principio de representación proporcional. | 26.18 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-16 | 2027-06-16
Quintana Roo | Cómputos | Cómputo Estatal para la Gubernatura. | 26.19 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-13 | 2027-06-13
Quintana Roo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.1 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Quintana Roo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.2 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Quintana Roo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.3 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-19 | 2026-06-19
Quintana Roo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.4 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Quintana Roo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.5 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Quintana Roo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.6 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Quintana Roo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.7 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-27 | 2026-11-27
Quintana Roo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.8 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Quintana Roo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.9 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-25 | 2026-06-25
Quintana Roo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.10 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Quintana Roo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.11 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-15 | 2027-02-15
Quintana Roo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.12 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-27 | 2026-11-27
Quintana Roo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.13 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-19 | 2026-06-19
Quintana Roo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.14 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Quintana Roo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.15 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-01 | 2026-07-01
Quintana Roo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.16 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Quintana Roo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.17 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Quintana Roo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.18 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Quintana Roo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.19 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Quintana Roo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sesiones de Consejo (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.20 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-13 | 2026-08-13
Quintana Roo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.21 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Quintana Roo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.22 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Quintana Roo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Ubicación de Casillas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.23 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-13 | 2026-07-13
Quintana Roo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.24 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Quintana Roo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.25 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Quintana Roo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.26 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-04 | 2027-01-04
Quintana Roo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.27 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-31 | 2026-08-31
Quintana Roo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.28 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-27 | 2026-08-27
Quintana Roo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.29 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Quintana Roo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.30 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Quintana Roo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.31 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Quintana Roo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Mediciones de cumplimiento (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.32 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Quintana Roo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.33 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Quintana Roo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.34 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Quintana Roo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.35 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Quintana Roo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Examen en Línea (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.36 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Quintana Roo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Distritales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.37 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Quintana Roo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Web (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.38 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Quintana Roo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Actas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.39 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Quintana Roo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.40 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Quintana Roo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Tribunal (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.41 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Quintana Roo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Conteo Rápido (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.42 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Quintana Roo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.43 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Quintana Roo | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCF) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.44 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-10 | 2026-07-10
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Producción). | 28.1 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-22 | 2026-09-22
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Producción). | 28.2 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-31 | 2026-10-31
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Producción). | 28.3 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-09 | 2026-11-09
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sesiones de Consejo (Producción). | 28.4 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-30 | 2026-11-30
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Producción). | 28.5 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-30 | 2026-09-30
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Producción). | 28.6 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-01 | 2026-11-01
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Ubicación de Casillas (Producción). | 28.7 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-19 | 2026-10-19
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Producción). | 28.8 | INE | UTSI | UTSI | DEOE/UTSI | 2027-01-15 | 2027-01-15
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Producción). | 28.9 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-31 | 2026-12-31
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Producción). | 28.10 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-16 | 2027-01-16
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Producción). | 28.11 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-30 | 2027-01-30
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Producción). | 28.12 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-05 | 2027-02-05
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.13 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-06
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.14 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-09 | 2027-02-09
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.15 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-09 | 2027-02-09
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Producción). | 28.16 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-04 | 2027-03-04
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Producción). | 28.17 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-08 | 2027-04-08
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.18 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-09 | 2027-04-09
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.19 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.20 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Producción). | 28.21 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Producción). | 28.22 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-09 | 2027-04-09
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Producción). | 28.23 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-16 | 2027-04-16
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Producción). | 28.24 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-24 | 2027-05-24
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Producción). | 28.25 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Producción). | 28.26 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Producción). | 28.27 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Producción). | 28.28 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-04 | 2027-06-04
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.29 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.30 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-20 | 2027-01-26
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Pruebas de aceptación). | 28.31 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Pruebas de aceptación). | 28.32 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-22 | 2027-03-26
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.33 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-20 | 2027-01-26
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.34 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Pruebas de aceptación). | 28.35 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-27 | 2027-05-27
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Pruebas de aceptación). | 28.36 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-18 | 2026-12-24
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Pruebas de aceptación). | 28.37 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-26 | 2027-04-29
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Pruebas de aceptación). | 28.38 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-24 | 2026-08-28
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Pruebas de aceptación). | 28.39 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-14 | 2027-05-19
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Pruebas de aceptación). | 28.40 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-07 | 2027-05-07
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Pruebas de aceptación). | 28.41 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-07 | 2026-12-11
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.42 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-22 | 2026-07-24
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.43 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-01 | 2026-12-11
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Pruebas de aceptación). | 28.44 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-16 | 2026-10-22
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Pruebas de aceptación). | 28.45 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-19 | 2027-03-05
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.46 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-25 | 2027-01-29
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.47 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-24 | 2027-04-01
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sesiones de Consejo (Pruebas de aceptación). | 28.48 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-02 | 2026-11-12
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Pruebas de aceptación). | 28.49 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-19 | 2027-03-25
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.50 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-20 | 2026-10-26
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Ubicación de Casillas (Pruebas de aceptación). | 28.51 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-15 | 2026-11-18
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Pruebas de aceptación). | 28.52 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-14 | 2027-01-20
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Pruebas de aceptación). | 28.53 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Simulacro). | 28.54 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-10 | 2027-02-10
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Simulacro). | 28.55 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Pruebas de aceptación). | 28.56 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-28
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Pruebas de aceptación). | 28.57 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-08 | 2026-12-14
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Pruebas de aceptación). | 28.58 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-12 | 2027-05-18
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Pruebas de aceptación). | 28.59 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-03 | 2027-05-07
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Mediciones de cumplimiento (Pruebas de aceptación). | 28.60 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-30
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Pruebas de aceptación). | 28.61 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-18 | 2026-09-24
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (Pruebas de aceptación). | 28.62 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-14 | 2026-09-18
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Examen en Línea (Pruebas de aceptación). | 28.63 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-24 | 2026-09-02
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.64 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-09 | 2026-10-20
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Distritales | 28.65 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-21 | 2027-05-25
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Web | 28.66 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Actas | 28.67 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Tribunal | 28.68 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Conteo Rápido | 28.69 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-21 | 2027-04-23
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Pruebas de aceptación). | 28.70 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-22 | 2027-02-26
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCAF) | 28.71 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-28
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Producción). | 28.72 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-18 | 2027-01-18
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Producción). | 28.73 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-07 | 2027-06-07
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Producción). | 28.74 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-12 | 2027-05-12
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Mediciones de cumplimiento (Producción). | 28.75 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-16 | 2026-11-16
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Producción). | 28.76 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas(Producción). | 28.77 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Producción). | 28.78 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-09 | 2026-11-09
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Examen en Línea (Producción). | 28.79 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-12 | 2026-12-12
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Distritales (Producción). | 28.80 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-28 | 2027-05-28
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Actas (Producción). | 28.81 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-05 | 2027-06-05
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Web (Producción). | 28.82 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-08 | 2027-06-08
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) (Producción). | 28.83 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Tribunal (Producción). | 28.84 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-12 | 2027-06-12
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Conteo Rápido (Producción). | 28.85 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Producción). | 28.86 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-01 | 2027-03-01
Quintana Roo | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCAF) (Producción). | 28.87 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-31 | 2026-10-31
Quintana Roo | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con información desagregada por sexo de la integración de los órganos distritales (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.1 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Quintana Roo | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base Excel con la integración información desagregada por acción afirmativas de la integración de los órganos distritales. | 29.2 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Quintana Roo | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas a Diputaciones desagregadas por sexo (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.3 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Quintana Roo | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas a Diputaciones desagregada por acción afirmativas. | 29.4 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Quintana Roo | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos distritales desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.5 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Quintana Roo | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos distritales desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.6 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Quintana Roo | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de excel con datos información de los casos de violencia política contra las mujeres que conoció el OPL durante el proceso electoral. | 29.7 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Quintana Roo | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de excel con la integración información desagregada por sexo de la conformación integración de los órganos municipales (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.8 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Quintana Roo | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base excel con la integración información desagregada por acción afirmativas de la integración de los órganos municipales. | 29.9 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Quintana Roo | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas para Ayuntamientos desagregadas por sexo (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.10 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Quintana Roo | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas para Ayuntamientos desagregada por acción afirmativas. | 29.11 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Quintana Roo | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.12 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Quintana Roo | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.13 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Quintana Roo | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Sindicaturas desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.14 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Quintana Roo | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Regidurías por el principio de RP desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.15 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Quintana Roo | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Regidurías por el principio de RP desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.16 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
San Luis Potosí | Mecanismos de coordinación | Aprobación del Plan Integral y los Calendarios de Coordinación para los Procesos Electorales Locales Ordinarios. | 1.1 | INE | CG | UTVOPL | UTVOPL | 2026-07-15 | 2026-08-01
San Luis Potosí | Mecanismos de coordinación | Aprobación del Cronograma o Calendario de Actividades para el Proceso Electoral Local Ordinario. | 1.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-01 | 2026-11-15
San Luis Potosí | Mecanismos de coordinación | Elaboración del Plan de Trabajo conjunto para la Promoción de la Participación Ciudadana. | 1.3 | INE | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | DECEYEC | 2026-12-01 | 2027-01-15
San Luis Potosí | Mecanismos de coordinación | Sesión del Consejo General para dar inicio al Proceso Electoral Local Ordinario. | 1.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-15 | 2026-11-15
San Luis Potosí | Mecanismos de coordinación | Implementación del Plan de Trabajo conjunto para la Promoción de la Participación Ciudadana. | 1.5 | INE | DECEYEC/JLE/OPL | OPL | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-06-06
San Luis Potosí | Integración de órganos desconcentrados | Aprobación de la convocatoria para la integración de los Órganos Distritales. | 2.1 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-06-15 | 2026-08-15
San Luis Potosí | Integración de órganos desconcentrados | Sesión de designación e integración de los Órganos Distritales. | 2.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-12-01 | 2026-12-31
San Luis Potosí | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Distritales. | 2.3 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2027-01-01 | 2027-01-31
San Luis Potosí | Integración de órganos desconcentrados | Publicación de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE. | 2.4 | INE | CL | DEOE | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-28
San Luis Potosí | Integración de órganos desconcentrados | Instalación y operación de oficinas municipales. | 2.5 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-01-01 | 2027-06-30
San Luis Potosí | Integración de órganos desconcentrados | Aprobación de la convocatoria para la integración de los Órganos Municipales. | 2.6 | OPL | CG | OPL | UTVOPL | 2026-05-01 | 2026-05-15
San Luis Potosí | Integración de órganos desconcentrados | Sesión de designación e integración de los Órganos Municipales. | 2.7 | OPL | CG | OPL | UTVOPL | 2026-12-01 | 2026-12-31
San Luis Potosí | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Municipales. | 2.8 | OPL | OD | OPL | UTVOPL | 2027-01-01 | 2027-01-31
San Luis Potosí | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de la distribución de financiamiento público de campaña para partidos políticos y candidaturas independientes. | 3.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-15 | 2026-11-15
San Luis Potosí | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Solicitud de registro de plataformas electorales. | 3.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-01 | 2027-01-15
San Luis Potosí | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Gubernatura. | 3.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-15 | 2026-11-15
San Luis Potosí | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Gubernatura. | 3.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-01 | 2027-01-15
San Luis Potosí | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Gubernatura. | 3.5 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-01 | 2026-09-30
San Luis Potosí | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Gubernatura. | 3.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-15 | 2026-11-15
San Luis Potosí | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Diputaciones. | 3.7 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-15 | 2026-11-15
San Luis Potosí | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones. | 3.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-01 | 2027-01-10
San Luis Potosí | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones. | 3.9 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-01 | 2026-09-30
San Luis Potosí | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones. | 3.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-15 | 2026-11-15
San Luis Potosí | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Ayuntamientos. | 3.11 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-15 | 2026-11-15
San Luis Potosí | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para ayuntamientos. | 3.12 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-01 | 2027-01-10
San Luis Potosí | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Ayuntamientos. | 3.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-01 | 2026-09-30
San Luis Potosí | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos. | 3.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-15 | 2026-11-15
San Luis Potosí | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del OPL, de los modelos de pautas. | 4.1 | OPL | CG | OPL | DEPPP | 2026-09-14 | 2026-11-06
San Luis Potosí | Radio y Televisión | Aprobación, por parte de la Junta General Ejecutiva del INE, de las pautas de las autoridades electorales. | 4.2 | INE | JGE | DEPPP | DEPPP | 2026-08-15 | 2026-11-30
San Luis Potosí | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del Comité de Radio y Televisión del INE, de las pautas de los partidos políticos. | 4.3 | INE | CRT | DEPPP | DEPPP | 2026-10-05 | 2026-11-30
San Luis Potosí | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del Consejo General del INE, de la metodología para verificar el cumplimiento de la pauta paritaria en radio y televisión durante la etapa de campaña. | 4.4 | INE | CG | DEPPP | DEPPP | 2026-12-01 | 2026-12-31
San Luis Potosí | Bodegas electorales | Realización de reuniones previas a la determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales, a fin de verificar que estas cumplan con las condiciones mínimas necesarias en materia de seguridad y protección civil. | 5.1 | INE | CG/OD | OPL | DEOE | 2026-12-01 | 2027-01-31
San Luis Potosí | Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral. | 5.2 | INE | JLE/JDE/OD | JLE | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-28
San Luis Potosí | Bodegas electorales | Verificación, por parte de los órganos competentes del INE, de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPLE, así como la determinación de los compromisos que se consideren necesarios. | 5.3 | INE/OPL | OD | JLE | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-15
San Luis Potosí | Bodegas electorales | Comprobación, por parte de los órganos competentes del INE, del cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPLE. | 5.4 | INE/OPL | JDE/JLE | JLE | DEOE | 2027-03-17 | 2027-03-24
San Luis Potosí | Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPLE, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral. | 5.5 | INE | OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-30
San Luis Potosí | Bodegas electorales | Presentación del informe que rinden las y los presidentes de los órganos competentes del OPLE sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales. | 5.6 | INE | JLE/JDE/OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-31
San Luis Potosí | Bodegas electorales | Remisión del informe por parte del Órgano Superior de Dirección del OPLE sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del órgano central y de los órganos desconcentrados del OPLE. | 5.7 | INE | CD | JDE | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-04
San Luis Potosí | Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes. | 6.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-10 | 2027-02-10
San Luis Potosí | Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes a la Lista Nominal de Electores para revisión. | 6.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-11 | 2027-03-08
San Luis Potosí | Lista Nominal de Electores | Entrega en medio electrónico del informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para revisión. | 6.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-09 | 2027-04-09
San Luis Potosí | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía. | 6.4 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-06 | 2027-05-06
San Luis Potosí | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con Fotografía, producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (Lista Adicional). | 6.5 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-05-10 | 2027-05-21
San Luis Potosí | Captación de Trámites | Atención de los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral. | 7.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-01-25
San Luis Potosí | Captación de Trámites | Atención de los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a solicitar la reposición de su credencial para votar por robo, extravío o deterioro grave. | 7.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-02-08
San Luis Potosí | Captación de Trámites | Atención de las y los jóvenes en territorio nacional que cumplan 18 años entre el 1 de septiembre de 2026 y el 6 de junio de 2027, quienes podrán solicitar su inscripción en el Padrón Electoral a más tardar el 25 de enero del año de la elección. | 7.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-01-25
San Luis Potosí | Orientación Ciudadana | Atención y orientación ciudadana sobre el Proceso Electoral Local Ordinario, trámites de inscripción y actualización registral, así como apoyo durante la Jornada Electoral en temas como la ubicación de casillas y aclaraciones respecto a los motivos por los cuales una persona no pudo ejercer su voto en la casilla correspondiente. | 8.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-06-06
San Luis Potosí | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Entrega de la Credencial para Votar con Fotografía a la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE. | 9.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-03-15
San Luis Potosí | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Informe sobre el número de Credenciales para Votar que fueron generadas derivado de las solicitudes de reimpresión por razones de robo, extravío o deterioro grave, ya que es un informe que no puede generarse en tiempo futuro. | 9.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-06-05 | 2027-06-05
San Luis Potosí | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Resguardo de las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares a más tardar el 01 de marzo de 2027. | 9.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-05 | 2027-04-05
San Luis Potosí | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Resguardo de las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares hasta el 3 de junio de 2027, derivadas de Instancias Administrativas, Demandas de Juicio o de solicitudes de reimpresión. | 9.4 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-06-05 | 2027-06-05
San Luis Potosí | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG. | 10.1 | INE | CG | DEOE | DEOE | 2026-09-01 | 2026-09-07
San Luis Potosí | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL. | 10.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-15 | 2026-11-15
San Luis Potosí | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales de capacitación para observadores electorales. | 10.3 | INE | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-09-30 | 2026-10-17
San Luis Potosí | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral. | 10.4 | INE/OPL | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE | 2026-09-07 | 2027-04-30
San Luis Potosí | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial. | 10.5 | INE | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2026-11-01 | 2027-05-17
San Luis Potosí | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual. | 10.6 | INE | DEOE/DECEYEC | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2027-01-01 | 2027-05-31
San Luis Potosí | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones. | 10.7 | INE | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2026-11-01 | 2027-05-31
San Luis Potosí | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales. | 10.8 | INE | CL/CD | DEOE | DEOE | 2026-11-01 | 2027-06-05
San Luis Potosí | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos electorales para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas. | 11.1 | INE/OPL | JDE/OPL | DEOE | DEOE | 2027-01-15 | 2027-02-15
San Luis Potosí | Ubicación de casillas | Presentación del listado de lugares propuestos para ubicar casillas ante los Consejos Distritales. | 11.2 | INE | JDE | JLE | DEOE | 2027-02-25 | 2027-02-25
San Luis Potosí | Ubicación de casillas | Visitas de examinación a los lugares propuestos para la ubicación de casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias. | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | DEOE | 2027-02-26 | 2027-03-12
San Luis Potosí | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales. | 11.4 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-03-16 | 2027-03-16
San Luis Potosí | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas. | 11.5 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-03-26 | 2027-03-26
San Luis Potosí | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 4 de abril de 2027. | 11.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | DEOE/DERFE/UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
San Luis Potosí | Ubicación de casillas | Primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto. | 11.7 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-15 | 2027-04-15
San Luis Potosí | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto. | 11.8 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-05-15 | 2027-05-25
San Luis Potosí | Ubicación de casillas | Registro de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.9 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-24
San Luis Potosí | Ubicación de casillas | Sustitución de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.10 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-27
San Luis Potosí | Ubicación de casillas | Acreditación de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.11 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-05-28 | 2027-05-28
San Luis Potosí | Ubicación de casillas | Entrega de copias de las actas de la jornada electoral, así como de escrutinio y cómputo, del OPL a los Consejos Distritales del INE. | 11.12 | OPL | CG | DEOE | DEOE | 2027-06-07 | 2027-06-25
San Luis Potosí | Ubicación de casillas | Publicación de los Encartes y su difusión en medios electrónicos del Instituto. | 11.13 | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | DEOE | 2027-06-05 | 2027-06-06
San Luis Potosí | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para la ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral. | 11.14 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | DEOE/DERFE | 2027-04-01 | 2027-06-16
San Luis Potosí | Ubicación de casillas | Notificación de la casilla en que votará la ciudadanía residente en secciones en las que el Consejo Distrital determinó no instalar casillas por las causales previstas en el artículo 234 del Reglamento de Elecciones. | 11.15 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | DEOE/DECEYEC | 2027-05-01 | 2027-05-31
San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral. | 12.1 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-08-01 | 2026-08-31
San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes que, junto con el que le sigue en su orden, serán tomados como base para la insaculación de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla. | 12.2 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-12-01 | 2026-12-31
San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos y especificaciones técnicas para que el OPL elabore los materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los FMDC. | 12.3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-10-01 | 2026-12-31
San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los FMDC. | 12.4 | INE | OPL/JLE/ | DECEYEC | DECEYEC | 2027-01-04 | 2027-03-10
San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa de capacitación elaborados por el OPL. | 12.5 | INE | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-01-04 | 2027-03-31
San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, selección y contratación de SE y CAE. | 12.6 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2026-10-14 | 2027-06-14
San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, selección y contratación de SEL y CAEL. | 12.7 | OPL | OPL | OPL | DECEYEC | 2027-03-11 | 2027-06-16
San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE por parte de los Consejos Distritales. | 12.8 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-12 | 2027-01-12
San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de SE. | 12.9 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-16 | 2027-06-14
San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de CAE. | 12.10 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-21 | 2027-06-14
San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Talleres de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación. | 12.11 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC/DEOE | 2027-01-16 | 2027-02-04
San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Talleres de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación. | 12.12 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC/DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-07
San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2027. | 12.13 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | UTSI | 2027-01-15 | 2027-01-25
San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla. | 12.14 | INE | CG | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-02-28
San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación. | 12.15 | INE | JDE/CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-02-07
San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral a la ciudadanía sorteada (sensibilización). | 12.16 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-09 | 2027-03-31
San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de las y los FMDC. | 12.17 | INE | JDE | DECEYEC | DECEYEC | 2027-04-05 | 2027-04-08
San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a FMDC, simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral. | 12.18 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-04-12 | 2027-06-05
San Luis Potosí | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos a FMDC. | 12.19 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-06-06 | 2027-06-14
San Luis Potosí | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega de modelos para que el OPL elabore el "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, el "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva". | 13.1 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-12-22 | 2027-01-05
San Luis Potosí | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Validación del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva". | 13.2 | INE | OPL/JLE/DECEyEC | DECEYEC | DECEYEC | 2027-01-05 | 2027-03-05
San Luis Potosí | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega a la JLE del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva", impreso por parte del OPL. | 13.3 | INE | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-03-06 | 2027-03-30
San Luis Potosí | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega del modelo para que el OPL elabore el "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, el "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral". | 13.4 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-05 | 2027-02-15
San Luis Potosí | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Validación del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral". | 13.5 | INE | OPL/JLE/ | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-15 | 2027-04-16
San Luis Potosí | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega a la JLE del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral", impreso por el OPL. | 13.6 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-04-07 | 2027-04-30
San Luis Potosí | Candidaturas Independientes | Aprobación de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente. | 14.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-15 | 2026-11-15
San Luis Potosí | Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Gubernatura. | 14.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-11-30
San Luis Potosí | Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Diputaciones. | 14.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-11-30
San Luis Potosí | Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Ayuntamientos. | 14.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-11-30
San Luis Potosí | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Gubernatura. | 14.5 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-01 | 2026-12-31
San Luis Potosí | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Diputaciones. | 14.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-01 | 2026-12-31
San Luis Potosí | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Ayuntamientos. | 14.7 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-01 | 2026-12-31
San Luis Potosí | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Gubernatura. | 14.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-04 | 2027-02-12
San Luis Potosí | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Diputaciones. | 14.9 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-19 | 2027-02-12
San Luis Potosí | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Ayuntamientos. | 14.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-19 | 2027-02-12
San Luis Potosí | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Gubernatura. | 14.11 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-02-13 | 2027-02-20
San Luis Potosí | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Diputaciones. | 14.12 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-02-13 | 2027-02-28
San Luis Potosí | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Ayuntamientos. | 14.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-02-13 | 2027-03-07
San Luis Potosí | Candidaturas Independientes | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local. | 14.14 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-13 | 2027-04-23
San Luis Potosí | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Gubernatura. | 15.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-15 | 2027-01-04
San Luis Potosí | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Diputaciones. | 15.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-15 | 2027-01-19
San Luis Potosí | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Ayuntamientos. | 15.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-15 | 2027-01-19
San Luis Potosí | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gubernatura. | 15.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-25 | 2027-01-14
San Luis Potosí | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones. | 15.5 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-25 | 2027-01-29
San Luis Potosí | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos. | 15.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-25 | 2027-01-29
San Luis Potosí | Candidaturas | Precampaña para Gubernatura. | 15.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-04 | 2027-02-12
San Luis Potosí | Candidaturas | Precampaña para Diputaciones. | 15.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-19 | 2027-02-12
San Luis Potosí | Candidaturas | Precampaña para Ayuntamientos. | 15.15 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-19 | 2027-02-12
San Luis Potosí | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Gubernatura. | 15.16 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-02-21 | 2027-02-27
San Luis Potosí | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones. | 15.17 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-01 | 2027-03-07
San Luis Potosí | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos. | 15.18 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-08 | 2027-03-15
San Luis Potosí | Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Gubernatura. | 15.19 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-08 | 2027-04-03
San Luis Potosí | Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Diputaciones. | 15.20 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-08 | 2027-04-23
San Luis Potosí | Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Ayuntamientos. | 15.21 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-16 | 2027-04-23
San Luis Potosí | Candidaturas | Campaña para Gubernatura. | 15.22 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-04 | 2027-06-02
San Luis Potosí | Candidaturas | Campaña para Diputaciones. | 15.23 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-24 | 2027-06-02
San Luis Potosí | Candidaturas | Campaña para Ayuntamientos. | 15.24 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-24 | 2027-06-02
San Luis Potosí | Debates | Aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates para Gubernatura. | 17.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-01 | 2027-03-31
San Luis Potosí | Debates | Realización del primer debate para Gubernatura. | 17.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-04 | 2027-06-02
San Luis Potosí | Debates | Realización del segundo debate para Gubernatura. | 17.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-04 | 2027-06-02
San Luis Potosí | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Instalación de la Comisión para reportar los trabajos de implementación y operación del Sistema. | 18.1 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-09-01 | 2026-09-01
San Luis Potosí | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema. | 18.2 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-09-01 | 2026-09-01
San Luis Potosí | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema. | 18.3 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-10-01 | 2027-06-30
San Luis Potosí | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Determinar si la implementación y operación del Sistema corresponde al OPL o requiere el apoyo de un tercero. | 18.4 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-10-01 | 2026-10-01
San Luis Potosí | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Plan de Trabajo para la implementación del Sistema y de los procesos asociados. | 18.5 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-11-01 | 2026-11-01
San Luis Potosí | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo. | 18.6 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-01-01 | 2027-01-01
San Luis Potosí | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | 18.7 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-01 | 2027-04-01
San Luis Potosí | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Mejorías en el desarrollo del Sistema y adiciones a la información de los cuestionarios | 18.8 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-02-01 | 2027-02-01
San Luis Potosí | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de gubernatura. | 18.9 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-03 | 2027-04-03
San Luis Potosí | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para diputaciones de mayoría relativa. | 18.10 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-24 | 2027-04-24
San Luis Potosí | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para diputaciones de representación proporcional. | 18.11 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-24 | 2027-04-24
San Luis Potosí | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Prototipo Navegable del sitio de publicación y de la estructura de la base de datos que se utilizará en la operación del Sistema. | 18.12 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-02-01 | 2027-02-01
San Luis Potosí | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a la UTTPDP del informe de avance cuantitativo correspondiente al mes de abril. | 18.13 | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | UTTPDP | 2027-05-01 | 2027-05-05
San Luis Potosí | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a la UTTPDP del informe de avance cuantitativo correspondiente al mes de mayo. | 18.14 | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | UTTPDP | 2027-06-01 | 2027-06-05
San Luis Potosí | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para ayuntamientos y, en su caso, cuarto orden de gobierno. | 18.15 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-24 | 2027-04-24
San Luis Potosí | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informe sobre los resultados finales de la captura de la información con base a la metodología para el análisis cualitativo y cuantitativo del Sistema | 18.16 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-10-30 | 2027-10-30
San Luis Potosí | Documentación y material electoral | Envío de Formatos Unicos de la DEOE al OPL | 19.1 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 2026-07-13 | 2026-07-15
San Luis Potosí | Documentación y material electoral | Entrega a la JLE del INE de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y material electoral, en medios impresos y electrónicos. | 19.2 | OPL | CG | JLE | DEOE | 2026-09-07 | 2026-09-12
San Luis Potosí | Documentación y material electoral | Revisión de la JLE de la documentación, materiales electorales y especificaciones técnicas del OPL y atención de las observaciones por parte del OPL. | 19.3 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2026-09-14 | 2026-10-07
San Luis Potosí | Documentación y material electoral | Revisión de la DEOE de la documentación y materiales electorales y especificaciones técnicas del OPL y atención de las observaciones por parte del OPL. | 19.4 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-10-09 | 2026-11-10
San Luis Potosí | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral. | 19.5 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-11-01 | 2026-12-31
San Luis Potosí | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE de los archivos con los diseños a color y las especificaciones técnicas de la documentación y material electoral aprobados. | 19.6 | OPL | DEOE | DEOE | DEOE | 2027-01-04 | 2027-01-22
San Luis Potosí | Documentación y material electoral | Seguimiento a los procesos de adjudicación y producción de la documentación y material electoral. | 19.7 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 2027-01-01 | 2027-05-31
San Luis Potosí | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE del reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 19.8 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-05-24 | 2027-06-30
San Luis Potosí | Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada MDC. | 19.9 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-30
San Luis Potosí | Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del OPLE que realizará el conteo, sellado y agrupamiento de boletas, así como la integración de las cajas paquete electoral. | 19.10 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-05-12 | 2027-05-21
San Luis Potosí | Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de las cajas paquete electoral. | 19.11 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-05-12 | 2027-05-28
San Luis Potosí | Documentación y material electoral | Entrega de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de las Mesas Directivas de Casilla. | 19.12 | INE/OPL | JLE/CG | OPL | DEOE | 2027-05-31 | 2027-06-04
San Luis Potosí | Visitantes extranjeros | Difusión a los OPL del acuerdo del CG del INE, de la convocatoria y del formato de acreditación, así como de información general sobre el procedimiento de acreditación. | 20.1 | INE/OPL | CAI/CG | CAI | CAI | 2026-09-01 | 2026-09-30
San Luis Potosí | Visitantes extranjeros | Recepción de la información sobre las características de los procesos locales concurrentes enviada por los OPL. | 20.2 | INE | CAI/JLE | OPL | OPL | 2026-09-20 | 2027-04-26
San Luis Potosí | Visitantes extranjeros | Recepción de las solicitudes de acreditación recibidas por los OPL. | 20.3 | INE | CAI | CAI | CAI | 2026-09-01 | 2027-05-27
San Luis Potosí | Visitantes extranjeros | Remisión a los OPL que reconozcan la figura de visitante extranjero, del listado de personas acreditadas. | 20.4 | INE | CAI | CAI | CAI | 2026-09-20 | 2027-05-31
San Luis Potosí | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Elaboración y aprobación de los Lineamientos para la Conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero y para la organización del Voto Presencial de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero para los Procesos Electorales Locales 2026-2027. | 21.1 | INE | CG/DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | DERFE | DERFE | 2026-06-01 | 2026-08-31
San Luis Potosí | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Promoción del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero (Difusión, Comunicación, Vinculación y Plataformas Digitales) | 21.2 | INE/OPL | DECEYEC/CNCS/DERFE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-08-01 | 2027-06-20
San Luis Potosí | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Registro y conformación de las Listas Nominales de Electores Residentes en el Extranjero | 21.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-02-25
San Luis Potosí | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Aprobación del número de mesas de escrutinio y cómputo a instalar el día de la jornada electoral en el Local único de la entidad | 21.4 | INE | CL/DECEYEC | DERFE | DECEYEC | 2027-03-01 | 2027-04-05
San Luis Potosí | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Impresión y puesta a disposición de los elementos que integran el Paquete Electoral Postal | 21.5 | INE | DERFE | DERFE | DERFE/DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-20
San Luis Potosí | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Entrega de la documentación y materiales electorales para la jornada electoral y el escrutinio y cómputo del VMRE de los OPL al INE | 21.6 | INE | DEOE/JLE | DEOE | DEOE | 2027-04-15 | 2027-04-30
San Luis Potosí | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Integración y envío de la documentación y materiales electorales a la ciudadanía residente en el extranjero para el ejercicio de su voto | 21.7 | INE | DERFE/DEOE/UTSI/DECEYEC | DERFE | DEOE | 2027-04-19 | 2027-04-30
San Luis Potosí | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Recepción de Sobres Voto y resguardo | 21.8 | INE | DERFE/DEOE | DERFE | DEOE | 2027-04-24 | 2027-06-05
San Luis Potosí | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Determinación del Local Único para el escrutinio y cómputo de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | 21.9 | INE | JGE/CG/CL/DEOE | DERFE | DEOE | 2027-03-01 | 2027-04-15
San Luis Potosí | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Preparación, aprobación e implementación de la logística para escrutinio y cómputo de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | 21.10 | INE | CG/JLE/DEOE/DERFE/DECEYEC/UTSI | DERFE | DEOE | 2027-05-01 | 2027-06-06
San Luis Potosí | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Periodo de Socialización del SIVEI (Sistema de Voto Electrónico por Internet) | 21.11 | INE | DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-06 | 2027-05-17
San Luis Potosí | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Periodo de Votación del SIVEI (Sistema de Voto Electrónico por Internet) | 21.12 | INE | DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-22 | 2027-06-06
San Luis Potosí | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Integración de MEC el día de la jornada electoral, Escrutinio y Cómputo, y resultados de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | 21.13 | INE/OPL | JLE/JD/DERFE/DECEYEC/DEOE/UTSI/CG | DEOE | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-06
San Luis Potosí | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Primer Simulacro del SIJE 2027. | 22.1 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-04-29 | 2027-04-29
San Luis Potosí | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Segundo Simulacro del SIJE 2027. | 22.2 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-05-13 | 2027-05-13
San Luis Potosí | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Tercer Simulacro del SIJE 2027. | 22.3 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-05-23 | 2027-05-23
San Luis Potosí | Jornada Electoral | Jornada Electoral. | 22.4 | OPL | CG/OD | JLE | OPL | 2027-06-06 | 2027-06-06
San Luis Potosí | Mecanismos de recolección | Entrega de los estudios de factibilidad al OPL. | 23.1 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2027-03-16 | 2027-03-31
San Luis Potosí | Mecanismos de recolección | Entrega de las observaciones a los estudios de factibilidad. | 23.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-24
San Luis Potosí | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección. | 23.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | DEOE | 2027-03-17 | 2027-04-23
San Luis Potosí | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales. | 23.4 | INE/OPL | CL/CD/CG/OD | JLE | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-07
San Luis Potosí | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del INE de los proyectos de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las vocalías de las JDE. | 24.1 | OPL | CG/OD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-08
San Luis Potosí | Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes Electorales del OPL | 24.2 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-07
San Luis Potosí | Recepción de Paquetes | Remisión a la JLE del INE de la copia de los recibos de recepción de los paquetes electorales. | 24.3 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-06-16 | 2027-06-30
San Luis Potosí | Recepción de Paquetes | Remisión a la JLE del INE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes del OPL. | 24.4 | OPL | CG | JLE | DEOE | 2027-06-16 | 2027-06-30
San Luis Potosí | PREP | Remisión del acuerdo de instalación o ratificación de la Comisión a la que se reportarán los trabajos de implementación y operación del PREP. | 25.1 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-09-06 | 2026-09-11
San Luis Potosí | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP. | 25.2 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-09-06 | 2026-09-11
San Luis Potosí | PREP | Remisión del acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP. | 25.3 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-11-06 | 2026-11-11
San Luis Potosí | PREP | Determinación sobre si la implementación del PREP se realizará por el propio OPL o con el apoyo de un tercero. | 25.4 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-12-06 | 2026-12-11
San Luis Potosí | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se aprueba el Proceso Técnico Operativo. | 25.5 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-01-06 | 2027-01-11
San Luis Potosí | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se determina la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, el o los Centros de Captura y Verificación. | 25.6 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-11
San Luis Potosí | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se realiza la designación del Ente Auditor. | 25.7 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-11
San Luis Potosí | PREP | Remisión del instrumento jurídico firmado por el OPL y el Ente Auditor. | 25.8 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-03-06 | 2027-03-11
San Luis Potosí | PREP | Prueba de funcionalidad del PREP. | 25.9 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-04-21 | 2027-04-21
San Luis Potosí | PREP | Primer simulacro del PREP. | 25.10 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-16 | 2027-05-16
San Luis Potosí | PREP | Segundo simulacro del PREP. | 25.11 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-23 | 2027-05-23
San Luis Potosí | PREP | Tercer simulacro del PREP. | 25.12 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-30 | 2027-05-30
San Luis Potosí | PREP | Operación del PREP. | 25.13 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
San Luis Potosí | Cómputos | Revisión del proyecto de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. | 26.1 | INE/OPL | CG/JLE/DEOE | OPL | DEOE | 2027-01-15 | 2027-02-20
San Luis Potosí | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. | 26.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-02-21 | 2027-02-28
San Luis Potosí | Cómputos | Remisión a la JLE del INE de las propuestas de escenarios de cómputos para la dictaminación de su viabilidad. | 26.3 | INE/OPL | CG/JLE | OPL | DEOE | 2027-03-13 | 2027-03-13
San Luis Potosí | Cómputos | Remisión al OPL de las observaciones a los escenarios de cómputos. | 26.4 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2027-03-14 | 2027-03-26
San Luis Potosí | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos. | 26.5 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-15
San Luis Potosí | Documentación y material electoral | Aprobación de las y los SEL y CAEL, así como de los prestadores de servicio o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de boletas, e integración de las cajas paquete electoral. | 26.6 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-05-11
San Luis Potosí | Cómputos | Notificación a la DEOE del INE del inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática, así como de sus características y avances. | 26.7 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-15
San Luis Potosí | Cómputos | Remisión del OPL a la DEOE de la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para la realización de pruebas y simulacros de captura. | 26.8 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-07
San Luis Potosí | Cómputos | Notificación del OPL a la DEOE de la liberación de la herramienta informática de cómputos y de su conclusión. | 26.9 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-16 | 2027-04-30
San Luis Potosí | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados del OPL sobre cómputos y la herramienta informática de cómputos. | 26.10 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-27 | 2027-05-20
San Luis Potosí | Cómputos | Remisión del OPL a la DEOE del informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática de cómputos. | 26.11 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-05-01 | 2027-05-07
San Luis Potosí | Cómputos | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en sus órganos desconcentrados, con el uso de la herramienta informática. | 26.12 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-28
San Luis Potosí | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento. | 26.13 | OPL | OD | OPL | OPL | 2027-06-08 | 2027-06-08
San Luis Potosí | Cómputos | Cómputos Distritales. | 26.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-09 | 2027-06-12
San Luis Potosí | Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación de diputaciones de representación proporcional. | 26.15 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-13 | 2027-06-13
San Luis Potosí | Cómputos | Aprobación, por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos. | 26.16 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-05-01 | 2027-05-31
San Luis Potosí | Cómputos | Cómputos Municipales. | 26.17 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-09 | 2027-06-12
San Luis Potosí | Cómputos | Asignación de regidurías por el principio de representación proporcional. | 26.18 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-13 | 2027-06-13
San Luis Potosí | Cómputos | Cómputo Estatal para la Gubernatura. | 26.19 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-13 | 2027-06-13
San Luis Potosí | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.1 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
San Luis Potosí | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.2 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
San Luis Potosí | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.3 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-19 | 2026-06-19
San Luis Potosí | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.4 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
San Luis Potosí | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.5 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
San Luis Potosí | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.6 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
San Luis Potosí | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.7 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-27 | 2026-11-27
San Luis Potosí | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.8 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
San Luis Potosí | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.9 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-25 | 2026-06-25
San Luis Potosí | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.10 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
San Luis Potosí | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.11 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-15 | 2027-02-15
San Luis Potosí | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.12 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-27 | 2026-11-27
San Luis Potosí | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.13 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-19 | 2026-06-19
San Luis Potosí | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.14 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
San Luis Potosí | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.15 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-01 | 2026-07-01
San Luis Potosí | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.16 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
San Luis Potosí | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.17 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
San Luis Potosí | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.18 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
San Luis Potosí | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.19 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
San Luis Potosí | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sesiones de Consejo (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.20 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-13 | 2026-08-13
San Luis Potosí | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.21 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
San Luis Potosí | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.22 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
San Luis Potosí | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Ubicación de Casillas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.23 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-13 | 2026-07-13
San Luis Potosí | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.24 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
San Luis Potosí | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.25 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
San Luis Potosí | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.26 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-04 | 2027-01-04
San Luis Potosí | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.27 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-31 | 2026-08-31
San Luis Potosí | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.28 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-27 | 2026-08-27
San Luis Potosí | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.29 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
San Luis Potosí | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.30 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
San Luis Potosí | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.31 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
San Luis Potosí | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Mediciones de cumplimiento (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.32 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
San Luis Potosí | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.33 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
San Luis Potosí | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.34 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
San Luis Potosí | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.35 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
San Luis Potosí | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Examen en Línea (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.36 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
San Luis Potosí | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Distritales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.37 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
San Luis Potosí | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Web (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.38 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
San Luis Potosí | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Actas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.39 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
San Luis Potosí | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.40 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
San Luis Potosí | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Tribunal (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.41 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
San Luis Potosí | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Conteo Rápido (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.42 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
San Luis Potosí | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.43 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
San Luis Potosí | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCF) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.44 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-10 | 2026-07-10
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Producción). | 28.1 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-22 | 2026-09-22
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Producción). | 28.2 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-31 | 2026-10-31
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Producción). | 28.3 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-09 | 2026-11-09
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sesiones de Consejo (Producción). | 28.4 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-30 | 2026-11-30
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Producción). | 28.5 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-30 | 2026-09-30
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Producción). | 28.6 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-01 | 2026-11-01
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Ubicación de Casillas (Producción). | 28.7 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-19 | 2026-10-19
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Producción). | 28.8 | INE | UTSI | UTSI | DEOE/UTSI | 2027-01-15 | 2027-01-15
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Producción). | 28.9 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-31 | 2026-12-31
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Producción). | 28.10 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-16 | 2027-01-16
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Producción). | 28.11 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-30 | 2027-01-30
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Producción). | 28.12 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-05 | 2027-02-05
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.13 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-06
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.14 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-09 | 2027-02-09
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.15 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-09 | 2027-02-09
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Producción). | 28.16 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-04 | 2027-03-04
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Producción). | 28.17 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-08 | 2027-04-08
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.18 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-09 | 2027-04-09
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.19 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.20 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Producción). | 28.21 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Producción). | 28.22 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-09 | 2027-04-09
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Producción). | 28.23 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-16 | 2027-04-16
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Producción). | 28.24 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-24 | 2027-05-24
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Producción). | 28.25 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Producción). | 28.26 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Producción). | 28.27 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Producción). | 28.28 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-04 | 2027-06-04
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.29 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.30 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-20 | 2027-01-26
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Pruebas de aceptación). | 28.31 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Pruebas de aceptación). | 28.32 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-22 | 2027-03-26
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.33 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-20 | 2027-01-26
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.34 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Pruebas de aceptación). | 28.35 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-27 | 2027-05-27
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Pruebas de aceptación). | 28.36 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-18 | 2026-12-24
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Pruebas de aceptación). | 28.37 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-26 | 2027-04-29
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Pruebas de aceptación). | 28.38 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-24 | 2026-08-28
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Pruebas de aceptación). | 28.39 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-14 | 2027-05-19
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Pruebas de aceptación). | 28.40 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-07 | 2027-05-07
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Pruebas de aceptación). | 28.41 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-07 | 2026-12-11
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.42 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-22 | 2026-07-24
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.43 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-01 | 2026-12-11
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Pruebas de aceptación). | 28.44 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-16 | 2026-10-22
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Pruebas de aceptación). | 28.45 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-19 | 2027-03-05
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.46 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-25 | 2027-01-29
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.47 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-24 | 2027-04-01
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sesiones de Consejo (Pruebas de aceptación). | 28.48 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-02 | 2026-11-12
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Pruebas de aceptación). | 28.49 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-19 | 2027-03-25
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.50 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-20 | 2026-10-26
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Ubicación de Casillas (Pruebas de aceptación). | 28.51 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-15 | 2026-11-18
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Pruebas de aceptación). | 28.52 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-14 | 2027-01-20
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Pruebas de aceptación). | 28.53 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Simulacro). | 28.54 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-10 | 2027-02-10
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Simulacro). | 28.55 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Pruebas de aceptación). | 28.56 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-28
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Pruebas de aceptación). | 28.57 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-08 | 2026-12-14
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Pruebas de aceptación). | 28.58 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-12 | 2027-05-18
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Pruebas de aceptación). | 28.59 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-03 | 2027-05-07
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Mediciones de cumplimiento (Pruebas de aceptación). | 28.60 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-30
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Pruebas de aceptación). | 28.61 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-18 | 2026-09-24
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (Pruebas de aceptación). | 28.62 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-14 | 2026-09-18
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Examen en Línea (Pruebas de aceptación). | 28.63 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-24 | 2026-09-02
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.64 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-09 | 2026-10-20
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Distritales | 28.65 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-21 | 2027-05-25
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Web | 28.66 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Actas | 28.67 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Tribunal | 28.68 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Conteo Rápido | 28.69 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-21 | 2027-04-23
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Pruebas de aceptación). | 28.70 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-22 | 2027-02-26
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCAF) | 28.71 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-28
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Producción). | 28.72 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-18 | 2027-01-18
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Producción). | 28.73 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-07 | 2027-06-07
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Producción). | 28.74 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-12 | 2027-05-12
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Mediciones de cumplimiento (Producción). | 28.75 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-16 | 2026-11-16
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Producción). | 28.76 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas(Producción). | 28.77 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Producción). | 28.78 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-09 | 2026-11-09
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Examen en Línea (Producción). | 28.79 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-12 | 2026-12-12
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Distritales (Producción). | 28.80 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-28 | 2027-05-28
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Actas (Producción). | 28.81 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-05 | 2027-06-05
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Web (Producción). | 28.82 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-08 | 2027-06-08
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) (Producción). | 28.83 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Tribunal (Producción). | 28.84 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-12 | 2027-06-12
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Conteo Rápido (Producción). | 28.85 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Producción). | 28.86 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-01 | 2027-03-01
San Luis Potosí | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCAF) (Producción). | 28.87 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-31 | 2026-10-31
San Luis Potosí | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con información desagregada por sexo de la integración de los órganos distritales (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.1 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
San Luis Potosí | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base Excel con la integración información desagregada por acción afirmativas de la integración de los órganos distritales. | 29.2 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
San Luis Potosí | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas a Diputaciones desagregadas por sexo (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.3 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
San Luis Potosí | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas a Diputaciones desagregada por acción afirmativas. | 29.4 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
San Luis Potosí | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos distritales desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.5 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
San Luis Potosí | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos distritales desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.6 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
San Luis Potosí | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de excel con datos información de los casos de violencia política contra las mujeres que conoció el OPL durante el proceso electoral. | 29.7 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
San Luis Potosí | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de excel con la integración información desagregada por sexo de la conformación integración de los órganos municipales (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.8 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
San Luis Potosí | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base excel con la integración información desagregada por acción afirmativas de la integración de los órganos municipales. | 29.9 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
San Luis Potosí | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas para Ayuntamientos desagregadas por sexo (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.10 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
San Luis Potosí | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas para Ayuntamientos desagregada por acción afirmativas. | 29.11 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
San Luis Potosí | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.12 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
San Luis Potosí | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.13 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
San Luis Potosí | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Sindicaturas desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.14 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
San Luis Potosí | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Regidurías por el principio de RP desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.15 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
San Luis Potosí | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Regidurías por el principio de RP desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.16 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Sinaloa | Mecanismos de coordinación | Aprobación del Plan Integral y los Calendarios de Coordinación para los Procesos Electorales Locales Ordinarios. | 1.1 | INE | CG | UTVOPL | UTVOPL | 2026-07-15 | 2026-08-01
Sinaloa | Mecanismos de coordinación | Aprobación del Cronograma o Calendario de Actividades para el Proceso Electoral Local Ordinario. | 1.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-15 | 2026-11-15
Sinaloa | Mecanismos de coordinación | Elaboración del Plan de Trabajo conjunto para la Promoción de la Participación Ciudadana. | 1.3 | INE | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | DECEYEC | 2026-12-01 | 2027-01-15
Sinaloa | Mecanismos de coordinación | Sesión del Consejo General para dar inicio al Proceso Electoral Local Ordinario. | 1.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-02 | 2026-12-20
Sinaloa | Mecanismos de coordinación | Implementación del Plan de Trabajo conjunto para la Promoción de la Participación Ciudadana. | 1.5 | INE | DECEYEC/JLE/OPL | OPL | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-06-06
Sinaloa | Integración de órganos desconcentrados | Aprobación de la convocatoria para la integración de los Órganos Distritales. | 2.1 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-09-20 | 2026-10-15
Sinaloa | Integración de órganos desconcentrados | Sesión de designación e integración de los Órganos Distritales. | 2.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-01-01 | 2027-01-15
Sinaloa | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Distritales. | 2.3 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2027-01-15 | 2027-01-31
Sinaloa | Integración de órganos desconcentrados | Publicación de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE. | 2.4 | INE | CL | DEOE | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-28
Sinaloa | Integración de órganos desconcentrados | Instalación y operación de oficinas municipales. | 2.5 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-01-01 | 2027-06-30
Sinaloa | Integración de órganos desconcentrados | Aprobación de la convocatoria para la integración de los Órganos Municipales. | 2.6 | OPL | CG | OPL | UTVOPL | 2026-09-20 | 2026-10-15
Sinaloa | Integración de órganos desconcentrados | Sesión de designación e integración de los Órganos Municipales. | 2.7 | OPL | CG | OPL | UTVOPL | 2027-01-01 | 2027-01-15
Sinaloa | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Municipales. | 2.8 | OPL | OD | OPL | UTVOPL | 2027-01-15 | 2027-01-31
Sinaloa | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de la distribución de financiamiento público de campaña para partidos políticos y candidaturas independientes. | 3.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-08-01 | 2026-08-31
Sinaloa | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Solicitud de registro de plataformas electorales. | 3.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-02-12 | 2027-03-12
Sinaloa | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Gubernatura. | 3.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-01 | 2026-12-15
Sinaloa | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Gubernatura. | 3.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-01 | 2026-12-15
Sinaloa | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Gubernatura. | 3.5 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-01 | 2026-12-15
Sinaloa | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Gubernatura. | 3.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-01 | 2026-12-15
Sinaloa | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Diputaciones. | 3.7 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-01 | 2026-12-15
Sinaloa | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones. | 3.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-16 | 2027-01-31
Sinaloa | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones. | 3.9 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-01 | 2026-12-15
Sinaloa | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones. | 3.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-01 | 2027-01-15
Sinaloa | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Ayuntamientos. | 3.11 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-01 | 2026-12-15
Sinaloa | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para ayuntamientos. | 3.12 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-01 | 2026-12-15
Sinaloa | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Ayuntamientos. | 3.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-01 | 2026-12-15
Sinaloa | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos. | 3.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-01 | 2027-01-15
Sinaloa | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del OPL, de los modelos de pautas. | 4.1 | OPL | CG | OPL | DEPPP | 2026-09-14 | 2026-11-06
Sinaloa | Radio y Televisión | Aprobación, por parte de la Junta General Ejecutiva del INE, de las pautas de las autoridades electorales. | 4.2 | INE | JGE | DEPPP | DEPPP | 2026-08-15 | 2026-11-30
Sinaloa | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del Comité de Radio y Televisión del INE, de las pautas de los partidos políticos. | 4.3 | INE | CRT | DEPPP | DEPPP | 2026-10-05 | 2026-11-30
Sinaloa | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del Consejo General del INE, de la metodología para verificar el cumplimiento de la pauta paritaria en radio y televisión durante la etapa de campaña. | 4.4 | INE | CG | DEPPP | DEPPP | 2026-12-01 | 2026-12-31
Sinaloa | Bodegas electorales | Realización de reuniones previas a la determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales, a fin de verificar que estas cumplan con las condiciones mínimas necesarias en materia de seguridad y protección civil. | 5.1 | INE | CG/OD | OPL | DEOE | 2026-12-01 | 2027-01-31
Sinaloa | Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral. | 5.2 | INE | JLE/JDE/OD | JLE | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-28
Sinaloa | Bodegas electorales | Verificación, por parte de los órganos competentes del INE, de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPLE, así como la determinación de los compromisos que se consideren necesarios. | 5.3 | INE/OPL | OD | JLE | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-15
Sinaloa | Bodegas electorales | Comprobación, por parte de los órganos competentes del INE, del cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPLE. | 5.4 | INE/OPL | JDE/JLE | JLE | DEOE | 2027-03-17 | 2027-03-24
Sinaloa | Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPLE, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral. | 5.5 | INE | OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-30
Sinaloa | Bodegas electorales | Presentación del informe que rinden las y los presidentes de los órganos competentes del OPLE sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales. | 5.6 | INE | JLE/JDE/OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-31
Sinaloa | Bodegas electorales | Remisión del informe por parte del Órgano Superior de Dirección del OPLE sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del órgano central y de los órganos desconcentrados del OPLE. | 5.7 | INE | CD | JDE | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-04
Sinaloa | Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes. | 6.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-10 | 2027-02-10
Sinaloa | Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes a la Lista Nominal de Electores para revisión. | 6.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-11 | 2027-03-08
Sinaloa | Lista Nominal de Electores | Entrega en medio electrónico del informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para revisión. | 6.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-09 | 2027-04-09
Sinaloa | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía. | 6.4 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-06 | 2027-05-06
Sinaloa | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con Fotografía, producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (Lista Adicional). | 6.5 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-05-10 | 2027-05-21
Sinaloa | Captación de Trámites | Atención de los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral. | 7.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-01-25
Sinaloa | Captación de Trámites | Atención de los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a solicitar la reposición de su credencial para votar por robo, extravío o deterioro grave. | 7.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-02-08
Sinaloa | Captación de Trámites | Atención de las y los jóvenes en territorio nacional que cumplan 18 años entre el 1 de septiembre de 2026 y el 6 de junio de 2027, quienes podrán solicitar su inscripción en el Padrón Electoral a más tardar el 25 de enero del año de la elección. | 7.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-01-25
Sinaloa | Orientación Ciudadana | Atención y orientación ciudadana sobre el Proceso Electoral Local Ordinario, trámites de inscripción y actualización registral, así como apoyo durante la Jornada Electoral en temas como la ubicación de casillas y aclaraciones respecto a los motivos por los cuales una persona no pudo ejercer su voto en la casilla correspondiente. | 8.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-06-06
Sinaloa | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Entrega de la Credencial para Votar con Fotografía a la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE. | 9.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-03-15
Sinaloa | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Informe sobre el número de Credenciales para Votar que fueron generadas derivado de las solicitudes de reimpresión por razones de robo, extravío o deterioro grave, ya que es un informe que no puede generarse en tiempo futuro. | 9.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-06-05 | 2027-06-05
Sinaloa | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Resguardo de las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares a más tardar el 01 de marzo de 2027. | 9.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-05 | 2027-04-05
Sinaloa | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Resguardo de las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares hasta el 3 de junio de 2027, derivadas de Instancias Administrativas, Demandas de Juicio o de solicitudes de reimpresión. | 9.4 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-06-05 | 2027-06-05
Sinaloa | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG. | 10.1 | INE | CG | DEOE | DEOE | 2026-09-01 | 2026-09-07
Sinaloa | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL. | 10.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-01 | 2026-12-15
Sinaloa | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales de capacitación para observadores electorales. | 10.3 | INE | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-09-30 | 2026-10-17
Sinaloa | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral. | 10.4 | INE/OPL | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE | 2026-09-07 | 2027-04-30
Sinaloa | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial. | 10.5 | INE | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2026-11-01 | 2027-05-17
Sinaloa | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual. | 10.6 | INE | DEOE/DECEYEC | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2027-01-01 | 2027-05-31
Sinaloa | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones. | 10.7 | INE | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2026-11-01 | 2027-05-31
Sinaloa | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales. | 10.8 | INE | CL/CD | DEOE | DEOE | 2026-11-01 | 2027-06-05
Sinaloa | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos electorales para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas. | 11.1 | INE/OPL | JDE/OPL | DEOE | DEOE | 2027-01-15 | 2027-02-15
Sinaloa | Ubicación de casillas | Presentación del listado de lugares propuestos para ubicar casillas ante los Consejos Distritales. | 11.2 | INE | JDE | JLE | DEOE | 2027-02-25 | 2027-02-25
Sinaloa | Ubicación de casillas | Visitas de examinación a los lugares propuestos para la ubicación de casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias. | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | DEOE | 2027-02-26 | 2027-03-12
Sinaloa | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales. | 11.4 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-03-16 | 2027-03-16
Sinaloa | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas. | 11.5 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-03-26 | 2027-03-26
Sinaloa | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 4 de abril de 2027. | 11.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | DEOE/DERFE/UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Sinaloa | Ubicación de casillas | Primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto. | 11.7 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-15 | 2027-04-15
Sinaloa | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto. | 11.8 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-05-15 | 2027-05-25
Sinaloa | Ubicación de casillas | Registro de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.9 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-24
Sinaloa | Ubicación de casillas | Sustitución de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.10 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-27
Sinaloa | Ubicación de casillas | Acreditación de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.11 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-05-28 | 2027-05-28
Sinaloa | Ubicación de casillas | Entrega de copias de las actas de la jornada electoral, así como de escrutinio y cómputo, del OPL a los Consejos Distritales del INE. | 11.12 | OPL | CG | DEOE | DEOE | 2027-06-07 | 2027-06-25
Sinaloa | Ubicación de casillas | Publicación de los Encartes y su difusión en medios electrónicos del Instituto. | 11.13 | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | DEOE | 2027-06-05 | 2027-06-06
Sinaloa | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para la ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral. | 11.14 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | DEOE/DERFE | 2027-04-01 | 2027-06-16
Sinaloa | Ubicación de casillas | Notificación de la casilla en que votará la ciudadanía residente en secciones en las que el Consejo Distrital determinó no instalar casillas por las causales previstas en el artículo 234 del Reglamento de Elecciones. | 11.15 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | DEOE/DECEYEC | 2027-05-01 | 2027-05-31
Sinaloa | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral. | 12.1 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-08-01 | 2026-08-31
Sinaloa | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes que, junto con el que le sigue en su orden, serán tomados como base para la insaculación de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla. | 12.2 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-12-01 | 2026-12-31
Sinaloa | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos y especificaciones técnicas para que el OPL elabore los materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los FMDC. | 12.3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-10-01 | 2026-12-31
Sinaloa | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los FMDC. | 12.4 | INE | OPL/JLE/ | DECEYEC | DECEYEC | 2027-01-04 | 2027-03-10
Sinaloa | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa de capacitación elaborados por el OPL. | 12.5 | INE | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-01-04 | 2027-03-31
Sinaloa | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, selección y contratación de SE y CAE. | 12.6 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2026-10-14 | 2027-06-14
Sinaloa | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, selección y contratación de SEL y CAEL. | 12.7 | OPL | OPL | OPL | DECEYEC | 2027-03-11 | 2027-06-16
Sinaloa | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE por parte de los Consejos Distritales. | 12.8 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-12 | 2027-01-12
Sinaloa | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de SE. | 12.9 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-16 | 2027-06-14
Sinaloa | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de CAE. | 12.10 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-21 | 2027-06-14
Sinaloa | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Talleres de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación. | 12.11 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC/DEOE | 2027-01-16 | 2027-02-04
Sinaloa | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Talleres de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación. | 12.12 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC/DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-07
Sinaloa | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2027. | 12.13 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | UTSI | 2027-01-15 | 2027-01-25
Sinaloa | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla. | 12.14 | INE | CG | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-02-28
Sinaloa | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación. | 12.15 | INE | JDE/CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-02-07
Sinaloa | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral a la ciudadanía sorteada (sensibilización). | 12.16 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-09 | 2027-03-31
Sinaloa | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de las y los FMDC. | 12.17 | INE | JDE | DECEYEC | DECEYEC | 2027-04-05 | 2027-04-08
Sinaloa | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a FMDC, simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral. | 12.18 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-04-12 | 2027-06-05
Sinaloa | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos a FMDC. | 12.19 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-06-06 | 2027-06-14
Sinaloa | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega de modelos para que el OPL elabore el "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, el "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva". | 13.1 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-12-22 | 2027-01-05
Sinaloa | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Validación del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva". | 13.2 | INE | OPL/JLE/DECEyEC | DECEYEC | DECEYEC | 2027-01-05 | 2027-03-05
Sinaloa | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega a la JLE del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva", impreso por parte del OPL. | 13.3 | INE | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-03-06 | 2027-03-30
Sinaloa | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega del modelo para que el OPL elabore el "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, el "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral". | 13.4 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-05 | 2027-02-15
Sinaloa | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Validación del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral". | 13.5 | INE | OPL/JLE/ | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-15 | 2027-04-16
Sinaloa | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega a la JLE del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral", impreso por el OPL. | 13.6 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-04-07 | 2027-04-30
Sinaloa | Candidaturas Independientes | Aprobación de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente. | 14.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-01 | 2026-11-30
Sinaloa | Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Gubernatura. | 14.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-02 | 2027-01-03
Sinaloa | Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Diputaciones. | 14.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-02 | 2027-01-03
Sinaloa | Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Ayuntamientos. | 14.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-02 | 2027-01-03
Sinaloa | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Gubernatura. | 14.5 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-12 | 2027-01-13
Sinaloa | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Diputaciones. | 14.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-12 | 2027-01-13
Sinaloa | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Ayuntamientos. | 14.7 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-12 | 2027-01-13
Sinaloa | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Gubernatura. | 14.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-04 | 2027-02-12
Sinaloa | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Diputaciones. | 14.9 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-04 | 2027-02-12
Sinaloa | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Ayuntamientos. | 14.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-04 | 2027-02-12
Sinaloa | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Gubernatura. | 14.11 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-02-20 | 2027-03-16
Sinaloa | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Diputaciones. | 14.12 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-02-20 | 2027-03-12
Sinaloa | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Ayuntamientos. | 14.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-02-20 | 2027-03-12
Sinaloa | Candidaturas Independientes | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local. | 14.14 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-13 | 2027-03-14
Sinaloa | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Gubernatura. | 15.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-02 | 2027-01-04
Sinaloa | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Diputaciones. | 15.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-02 | 2027-01-04
Sinaloa | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Ayuntamientos. | 15.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-02 | 2027-01-04
Sinaloa | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gubernatura. | 15.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-12 | 2027-01-14
Sinaloa | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones. | 15.5 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-12 | 2027-01-14
Sinaloa | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos. | 15.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-12 | 2027-01-14
Sinaloa | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Candidaturas Comunes para Gubernatura. | 15.7 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-02 | 2027-01-04
Sinaloa | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Candidaturas Comunes para Diputaciones. | 15.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-02 | 2027-01-04
Sinaloa | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Candidaturas Comunes para Ayuntamientos. | 15.9 | OPL | OPL | OPL | OPL | 2026-12-02 | 2027-01-04
Sinaloa | Candidaturas | Resolución para aprobar el Convenio de Candidaturas Comunes para Gubernatura. | 15.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-12 | 2027-01-14
Sinaloa | Candidaturas | Resolución para aprobar el Convenio de Candidaturas Comunes para Diputaciones. | 15.11 | OPL | OPL | OPL | OPL | 2026-12-12 | 2027-01-14
Sinaloa | Candidaturas | Resolución para aprobar el Convenio de Candidaturas Comunes para Ayuntamientos. | 15.12 | OPL | OPL | OPL | OPL | 2026-12-12 | 2027-01-14
Sinaloa | Candidaturas | Precampaña para Gubernatura. | 15.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-04 | 2027-02-12
Sinaloa | Candidaturas | Precampaña para Diputaciones. | 15.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-04 | 2027-02-12
Sinaloa | Candidaturas | Precampaña para Ayuntamientos. | 15.15 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-04 | 2027-02-12
Sinaloa | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Gubernatura. | 15.16 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-17 | 2027-03-26
Sinaloa | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones. | 15.17 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-12 | 2027-03-21
Sinaloa | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos. | 15.18 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-12 | 2027-03-21
Sinaloa | Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Gubernatura. | 15.19 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-28 | 2027-03-31
Sinaloa | Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Diputaciones. | 15.20 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-22 | 2027-03-31
Sinaloa | Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Ayuntamientos. | 15.21 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-22 | 2027-03-31
Sinaloa | Candidaturas | Campaña para Gubernatura. | 15.22 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-04 | 2027-06-02
Sinaloa | Candidaturas | Campaña para Diputaciones. | 15.23 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-04 | 2027-06-02
Sinaloa | Candidaturas | Campaña para Ayuntamientos. | 15.24 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-04 | 2027-06-02
Sinaloa | Debates | Aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates para Gubernatura. | 17.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-01 | 2027-04-03
Sinaloa | Debates | Realización del primer debate para Gubernatura. | 17.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-04 | 2027-06-02
Sinaloa | Debates | Realización del segundo debate para Gubernatura. | 17.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-04 | 2027-06-02
Sinaloa | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Instalación de la Comisión para reportar los trabajos de implementación y operación del Sistema. | 18.1 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-09-01 | 2026-09-01
Sinaloa | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema. | 18.2 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-09-01 | 2026-09-01
Sinaloa | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema. | 18.3 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-10-01 | 2027-06-30
Sinaloa | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Determinar si la implementación y operación del Sistema corresponde al OPL o requiere el apoyo de un tercero. | 18.4 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-10-01 | 2026-10-01
Sinaloa | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Plan de Trabajo para la implementación del Sistema y de los procesos asociados. | 18.5 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-11-01 | 2026-11-01
Sinaloa | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo. | 18.6 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-01-01 | 2027-01-01
Sinaloa | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | 18.7 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-01 | 2027-04-01
Sinaloa | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Mejorías en el desarrollo del Sistema y adiciones a la información de los cuestionarios | 18.8 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-02-01 | 2027-02-01
Sinaloa | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de gubernatura. | 18.9 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-15 | 2027-04-15
Sinaloa | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para diputaciones de mayoría relativa. | 18.10 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-03-23 | 2027-04-02
Sinaloa | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para diputaciones de representación proporcional. | 18.11 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-03-23 | 2027-04-02
Sinaloa | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Prototipo Navegable del sitio de publicación y de la estructura de la base de datos que se utilizará en la operación del Sistema. | 18.12 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-02-01 | 2027-02-01
Sinaloa | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a la UTTPDP del informe de avance cuantitativo correspondiente al mes de abril. | 18.13 | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | UTTPDP | 2027-05-01 | 2027-05-05
Sinaloa | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a la UTTPDP del informe de avance cuantitativo correspondiente al mes de mayo. | 18.14 | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | UTTPDP | 2027-06-01 | 2027-06-05
Sinaloa | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para ayuntamientos y, en su caso, cuarto orden de gobierno. | 18.15 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-03-23 | 2027-04-02
Sinaloa | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informe sobre los resultados finales de la captura de la información con base a la metodología para el análisis cualitativo y cuantitativo del Sistema | 18.16 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-10-30 | 2027-10-30
Sinaloa | Documentación y material electoral | Envío de Formatos Unicos de la DEOE al OPL | 19.1 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 2026-07-13 | 2026-07-15
Sinaloa | Documentación y material electoral | Entrega a la JLE del INE de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y material electoral, en medios impresos y electrónicos. | 19.2 | OPL | CG | JLE | DEOE | 2026-09-07 | 2026-09-12
Sinaloa | Documentación y material electoral | Revisión de la JLE de la documentación, materiales electorales y especificaciones técnicas del OPL y atención de las observaciones por parte del OPL. | 19.3 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2026-09-14 | 2026-10-07
Sinaloa | Documentación y material electoral | Revisión de la DEOE de la documentación y materiales electorales y especificaciones técnicas del OPL y atención de las observaciones por parte del OPL. | 19.4 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-10-09 | 2026-11-10
Sinaloa | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral. | 19.5 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-11-01 | 2026-12-31
Sinaloa | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE de los archivos con los diseños a color y las especificaciones técnicas de la documentación y material electoral aprobados. | 19.6 | OPL | DEOE | DEOE | DEOE | 2027-01-04 | 2027-01-22
Sinaloa | Documentación y material electoral | Seguimiento a los procesos de adjudicación y producción de la documentación y material electoral. | 19.7 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 2027-01-01 | 2027-05-31
Sinaloa | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE del reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 19.8 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-05-24 | 2027-06-30
Sinaloa | Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada MDC. | 19.9 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-30
Sinaloa | Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del OPLE que realizará el conteo, sellado y agrupamiento de boletas, así como la integración de las cajas paquete electoral. | 19.10 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-05-12 | 2027-05-22
Sinaloa | Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de las cajas paquete electoral. | 19.11 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-05-12 | 2027-05-28
Sinaloa | Documentación y material electoral | Entrega de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de las Mesas Directivas de Casilla. | 19.12 | INE/OPL | JLE/CG | OPL | DEOE | 2027-05-31 | 2027-06-04
Sinaloa | Visitantes extranjeros | Difusión a los OPL del acuerdo del CG del INE, de la convocatoria y del formato de acreditación, así como de información general sobre el procedimiento de acreditación. | 20.1 | INE/OPL | CAI/CG | CAI | CAI | 2026-09-01 | 2026-09-30
Sinaloa | Visitantes extranjeros | Recepción de la información sobre las características de los procesos locales concurrentes enviada por los OPL. | 20.2 | INE | CAI/JLE | OPL | OPL | 2026-09-20 | 2027-04-26
Sinaloa | Visitantes extranjeros | Recepción de las solicitudes de acreditación recibidas por los OPL. | 20.3 | INE | CAI | CAI | CAI | 2026-09-01 | 2027-05-27
Sinaloa | Visitantes extranjeros | Remisión a los OPL que reconozcan la figura de visitante extranjero, del listado de personas acreditadas. | 20.4 | INE | CAI | CAI | CAI | 2026-09-20 | 2027-05-31
Sinaloa | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Elaboración y aprobación de los Lineamientos para la Conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero y para la organización del Voto Presencial de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero para los Procesos Electorales Locales 2026-2027. | 21.1 | INE | CG/DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | DERFE | DERFE | 2026-06-01 | 2026-08-31
Sinaloa | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Promoción del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero (Difusión, Comunicación, Vinculación y Plataformas Digitales) | 21.2 | INE/OPL | DECEYEC/CNCS/DERFE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-08-01 | 2027-06-20
Sinaloa | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Registro y conformación de las Listas Nominales de Electores Residentes en el Extranjero | 21.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-02-25
Sinaloa | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Aprobación del número de mesas de escrutinio y cómputo a instalar el día de la jornada electoral en el Local único de la entidad | 21.4 | INE | CL/DECEYEC | DERFE | DECEYEC | 2027-03-01 | 2027-04-05
Sinaloa | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Impresión y puesta a disposición de los elementos que integran el Paquete Electoral Postal | 21.5 | INE | DERFE | DERFE | DERFE/DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-20
Sinaloa | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Entrega de la documentación y materiales electorales para la jornada electoral y el escrutinio y cómputo del VMRE de los OPL al INE | 21.6 | INE | DEOE/JLE | DEOE | DEOE | 2027-04-15 | 2027-04-30
Sinaloa | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Integración y envío de la documentación y materiales electorales a la ciudadanía residente en el extranjero para el ejercicio de su voto | 21.7 | INE | DERFE/DEOE/UTSI/DECEYEC | DERFE | DEOE | 2027-04-19 | 2027-04-30
Sinaloa | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Recepción de Sobres Voto y resguardo | 21.8 | INE | DERFE/DEOE | DERFE | DEOE | 2027-04-24 | 2027-06-05
Sinaloa | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Determinación del Local Único para el escrutinio y cómputo de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | 21.9 | INE | JGE/CG/CL/DEOE | DERFE | DEOE | 2027-03-01 | 2027-04-15
Sinaloa | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Preparación, aprobación e implementación de la logística para escrutinio y cómputo de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | 21.10 | INE | CG/JLE/DEOE/DERFE/DECEYEC/UTSI | DERFE | DEOE | 2027-05-01 | 2027-06-06
Sinaloa | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Periodo de Socialización del SIVEI (Sistema de Voto Electrónico por Internet) | 21.11 | INE | DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-06 | 2027-05-17
Sinaloa | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Periodo de Votación del SIVEI (Sistema de Voto Electrónico por Internet) | 21.12 | INE | DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-22 | 2027-06-06
Sinaloa | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Integración de MEC el día de la jornada electoral, Escrutinio y Cómputo, y resultados de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | 21.13 | INE/OPL | JLE/JD/DERFE/DECEYEC/DEOE/UTSI/CG | DEOE | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-06
Sinaloa | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Primer Simulacro del SIJE 2027. | 22.1 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-04-29 | 2027-04-29
Sinaloa | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Segundo Simulacro del SIJE 2027. | 22.2 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-05-13 | 2027-05-13
Sinaloa | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Tercer Simulacro del SIJE 2027. | 22.3 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-05-23 | 2027-05-23
Sinaloa | Jornada Electoral | Jornada Electoral. | 22.4 | OPL | CG/OD | JLE | OPL | 2027-06-06 | 2027-06-06
Sinaloa | Mecanismos de recolección | Entrega de los estudios de factibilidad al OPL. | 23.1 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2027-03-16 | 2027-03-31
Sinaloa | Mecanismos de recolección | Entrega de las observaciones a los estudios de factibilidad. | 23.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-24
Sinaloa | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección. | 23.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | DEOE | 2027-03-17 | 2027-04-23
Sinaloa | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales. | 23.4 | INE/OPL | CL/CD/CG/OD | JLE | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-07
Sinaloa | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del INE de los proyectos de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las vocalías de las JDE. | 24.1 | OPL | CG/OD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-08
Sinaloa | Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes Electorales del OPL | 24.2 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-07
Sinaloa | Recepción de Paquetes | Remisión a la JLE del INE de la copia de los recibos de recepción de los paquetes electorales. | 24.3 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-06-16 | 2027-06-30
Sinaloa | Recepción de Paquetes | Remisión a la JLE del INE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes del OPL. | 24.4 | OPL | CG | JLE | DEOE | 2027-06-16 | 2027-06-30
Sinaloa | PREP | Remisión del acuerdo de instalación o ratificación de la Comisión a la que se reportarán los trabajos de implementación y operación del PREP. | 25.1 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-09-06 | 2026-09-11
Sinaloa | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP. | 25.2 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-09-06 | 2026-09-11
Sinaloa | PREP | Remisión del acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP. | 25.3 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-11-06 | 2026-11-11
Sinaloa | PREP | Determinación sobre si la implementación del PREP se realizará por el propio OPL o con el apoyo de un tercero. | 25.4 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-12-06 | 2026-12-11
Sinaloa | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se aprueba el Proceso Técnico Operativo. | 25.5 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-01-06 | 2027-01-11
Sinaloa | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se determina la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, el o los Centros de Captura y Verificación. | 25.6 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-11
Sinaloa | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se realiza la designación del Ente Auditor. | 25.7 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-11
Sinaloa | PREP | Remisión del instrumento jurídico firmado por el OPL y el Ente Auditor. | 25.8 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-03-06 | 2027-03-11
Sinaloa | PREP | Prueba de funcionalidad del PREP. | 25.9 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-04-21 | 2027-04-21
Sinaloa | PREP | Primer simulacro del PREP. | 25.10 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-16 | 2027-05-16
Sinaloa | PREP | Segundo simulacro del PREP. | 25.11 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-23 | 2027-05-23
Sinaloa | PREP | Tercer simulacro del PREP. | 25.12 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-30 | 2027-05-30
Sinaloa | PREP | Operación del PREP. | 25.13 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Sinaloa | Cómputos | Revisión del proyecto de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. | 26.1 | INE/OPL | CG/JLE/DEOE | OPL | DEOE | 2027-01-15 | 2027-02-20
Sinaloa | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. | 26.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-02-21 | 2027-02-28
Sinaloa | Cómputos | Remisión a la JLE del INE de las propuestas de escenarios de cómputos para la dictaminación de su viabilidad. | 26.3 | INE/OPL | CG/JLE | OPL | DEOE | 2027-03-13 | 2027-03-13
Sinaloa | Cómputos | Remisión al OPL de las observaciones a los escenarios de cómputos. | 26.4 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2027-03-14 | 2027-03-26
Sinaloa | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos. | 26.5 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-15
Sinaloa | Documentación y material electoral | Aprobación de las y los SEL y CAEL, así como de los prestadores de servicio o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de boletas, e integración de las cajas paquete electoral. | 26.6 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-05-11
Sinaloa | Cómputos | Notificación a la DEOE del INE del inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática, así como de sus características y avances. | 26.7 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-15
Sinaloa | Cómputos | Remisión del OPL a la DEOE de la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para la realización de pruebas y simulacros de captura. | 26.8 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-07
Sinaloa | Cómputos | Notificación del OPL a la DEOE de la liberación de la herramienta informática de cómputos y de su conclusión. | 26.9 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-16 | 2027-04-30
Sinaloa | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados del OPL sobre cómputos y la herramienta informática de cómputos. | 26.10 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-27 | 2027-05-20
Sinaloa | Cómputos | Remisión del OPL a la DEOE del informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática de cómputos. | 26.11 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-05-01 | 2027-05-07
Sinaloa | Cómputos | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en sus órganos desconcentrados, con el uso de la herramienta informática. | 26.12 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-28
Sinaloa | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento. | 26.13 | OPL | OD | OPL | OPL | 2027-06-08 | 2027-06-08
Sinaloa | Cómputos | Cómputos Distritales. | 26.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-09 | 2027-06-12
Sinaloa | Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación de diputaciones de representación proporcional. | 26.15 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-13 | 2027-06-13
Sinaloa | Cómputos | Aprobación, por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos. | 26.16 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-05-01 | 2027-05-28
Sinaloa | Cómputos | Cómputos Municipales. | 26.17 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-09 | 2027-06-12
Sinaloa | Cómputos | Asignación de regidurías por el principio de representación proporcional. | 26.18 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-09 | 2027-06-12
Sinaloa | Cómputos | Cómputo Estatal para la Gubernatura. | 26.19 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-13 | 2027-06-13
Sinaloa | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.1 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Sinaloa | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.2 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Sinaloa | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.3 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-19 | 2026-06-19
Sinaloa | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.4 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Sinaloa | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.5 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Sinaloa | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.6 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Sinaloa | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.7 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-27 | 2026-11-27
Sinaloa | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.8 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Sinaloa | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.9 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-25 | 2026-06-25
Sinaloa | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.10 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Sinaloa | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.11 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-15 | 2027-02-15
Sinaloa | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.12 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-27 | 2026-11-27
Sinaloa | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.13 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-19 | 2026-06-19
Sinaloa | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.14 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Sinaloa | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.15 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-01 | 2026-07-01
Sinaloa | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.16 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Sinaloa | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.17 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Sinaloa | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.18 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Sinaloa | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.19 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Sinaloa | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sesiones de Consejo (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.20 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-13 | 2026-08-13
Sinaloa | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.21 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Sinaloa | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.22 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Sinaloa | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Ubicación de Casillas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.23 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-13 | 2026-07-13
Sinaloa | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.24 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Sinaloa | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.25 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Sinaloa | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.26 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-04 | 2027-01-04
Sinaloa | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.27 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-31 | 2026-08-31
Sinaloa | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.28 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-27 | 2026-08-27
Sinaloa | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.29 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Sinaloa | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.30 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Sinaloa | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.31 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Sinaloa | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Mediciones de cumplimiento (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.32 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Sinaloa | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.33 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Sinaloa | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.34 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Sinaloa | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.35 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Sinaloa | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Examen en Línea (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.36 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Sinaloa | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Distritales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.37 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Sinaloa | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Web (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.38 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Sinaloa | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Actas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.39 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Sinaloa | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.40 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Sinaloa | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Tribunal (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.41 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Sinaloa | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Conteo Rápido (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.42 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Sinaloa | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.43 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Sinaloa | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCF) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.44 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-10 | 2026-07-10
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Producción). | 28.1 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-22 | 2026-09-22
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Producción). | 28.2 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-31 | 2026-10-31
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Producción). | 28.3 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-09 | 2026-11-09
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sesiones de Consejo (Producción). | 28.4 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-30 | 2026-11-30
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Producción). | 28.5 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-30 | 2026-09-30
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Producción). | 28.6 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-01 | 2026-11-01
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Ubicación de Casillas (Producción). | 28.7 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-19 | 2026-10-19
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Producción). | 28.8 | INE | UTSI | UTSI | DEOE/UTSI | 2027-01-15 | 2027-01-15
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Producción). | 28.9 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-31 | 2026-12-31
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Producción). | 28.10 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-16 | 2027-01-16
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Producción). | 28.11 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-30 | 2027-01-30
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Producción). | 28.12 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-05 | 2027-02-05
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.13 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-06
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.14 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-09 | 2027-02-09
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.15 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-09 | 2027-02-09
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Producción). | 28.16 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-04 | 2027-03-04
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Producción). | 28.17 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-08 | 2027-04-08
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.18 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-09 | 2027-04-09
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.19 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.20 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Producción). | 28.21 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Producción). | 28.22 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-09 | 2027-04-09
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Producción). | 28.23 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-16 | 2027-04-16
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Producción). | 28.24 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-24 | 2027-05-24
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Producción). | 28.25 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Producción). | 28.26 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Producción). | 28.27 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Producción). | 28.28 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-04 | 2027-06-04
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.29 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.30 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-20 | 2027-01-26
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Pruebas de aceptación). | 28.31 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Pruebas de aceptación). | 28.32 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-22 | 2027-03-26
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.33 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-20 | 2027-01-26
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.34 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Pruebas de aceptación). | 28.35 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-27 | 2027-05-27
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Pruebas de aceptación). | 28.36 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-18 | 2026-12-24
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Pruebas de aceptación). | 28.37 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-26 | 2027-04-29
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Pruebas de aceptación). | 28.38 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-24 | 2026-08-28
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Pruebas de aceptación). | 28.39 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-14 | 2027-05-19
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Pruebas de aceptación). | 28.40 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-07 | 2027-05-07
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Pruebas de aceptación). | 28.41 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-07 | 2026-12-11
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.42 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-22 | 2026-07-24
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.43 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-01 | 2026-12-11
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Pruebas de aceptación). | 28.44 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-16 | 2026-10-22
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Pruebas de aceptación). | 28.45 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-19 | 2027-03-05
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.46 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-25 | 2027-01-29
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.47 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-24 | 2027-04-01
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sesiones de Consejo (Pruebas de aceptación). | 28.48 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-02 | 2026-11-12
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Pruebas de aceptación). | 28.49 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-19 | 2027-03-25
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.50 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-20 | 2026-10-26
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Ubicación de Casillas (Pruebas de aceptación). | 28.51 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-15 | 2026-11-18
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Pruebas de aceptación). | 28.52 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-14 | 2027-01-20
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Pruebas de aceptación). | 28.53 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Simulacro). | 28.54 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-10 | 2027-02-10
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Simulacro). | 28.55 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Pruebas de aceptación). | 28.56 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-28
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Pruebas de aceptación). | 28.57 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-08 | 2026-12-14
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Pruebas de aceptación). | 28.58 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-12 | 2027-05-18
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Pruebas de aceptación). | 28.59 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-03 | 2027-05-07
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Mediciones de cumplimiento (Pruebas de aceptación). | 28.60 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-30
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Pruebas de aceptación). | 28.61 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-18 | 2026-09-24
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (Pruebas de aceptación). | 28.62 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-14 | 2026-09-18
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Examen en Línea (Pruebas de aceptación). | 28.63 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-24 | 2026-09-02
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.64 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-09 | 2026-10-20
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Distritales | 28.65 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-21 | 2027-05-25
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Web | 28.66 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Actas | 28.67 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Tribunal | 28.68 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Conteo Rápido | 28.69 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-21 | 2027-04-23
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Pruebas de aceptación). | 28.70 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-22 | 2027-02-26
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCAF) | 28.71 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-28
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Producción). | 28.72 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-18 | 2027-01-18
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Producción). | 28.73 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-07 | 2027-06-07
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Producción). | 28.74 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-12 | 2027-05-12
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Mediciones de cumplimiento (Producción). | 28.75 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-16 | 2026-11-16
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Producción). | 28.76 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas(Producción). | 28.77 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Producción). | 28.78 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-09 | 2026-11-09
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Examen en Línea (Producción). | 28.79 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-12 | 2026-12-12
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Distritales (Producción). | 28.80 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-28 | 2027-05-28
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Actas (Producción). | 28.81 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-05 | 2027-06-05
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Web (Producción). | 28.82 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-08 | 2027-06-08
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) (Producción). | 28.83 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Tribunal (Producción). | 28.84 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-12 | 2027-06-12
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Conteo Rápido (Producción). | 28.85 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Producción). | 28.86 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-01 | 2027-03-01
Sinaloa | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCAF) (Producción). | 28.87 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-31 | 2026-10-31
Sinaloa | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con información desagregada por sexo de la integración de los órganos distritales (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.1 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Sinaloa | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base Excel con la integración información desagregada por acción afirmativas de la integración de los órganos distritales. | 29.2 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Sinaloa | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas a Diputaciones desagregadas por sexo (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.3 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Sinaloa | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas a Diputaciones desagregada por acción afirmativas. | 29.4 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Sinaloa | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos distritales desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.5 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Sinaloa | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos distritales desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.6 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Sinaloa | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de excel con datos información de los casos de violencia política contra las mujeres que conoció el OPL durante el proceso electoral. | 29.7 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Sinaloa | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de excel con la integración información desagregada por sexo de la conformación integración de los órganos municipales (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.8 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Sinaloa | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base excel con la integración información desagregada por acción afirmativas de la integración de los órganos municipales. | 29.9 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Sinaloa | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas para Ayuntamientos desagregadas por sexo (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.10 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Sinaloa | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas para Ayuntamientos desagregada por acción afirmativas. | 29.11 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Sinaloa | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.12 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Sinaloa | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.13 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Sinaloa | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Sindicaturas desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.14 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Sinaloa | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Regidurías por el principio de RP desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.15 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Sinaloa | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Regidurías por el principio de RP desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.16 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Sonora | Mecanismos de coordinación | Aprobación del Plan Integral y los Calendarios de Coordinación para los Procesos Electorales Locales Ordinarios. | 1.1 | INE | CG | UTVOPL | UTVOPL | 2026-07-15 | 2026-08-01
Sonora | Mecanismos de coordinación | Aprobación del Cronograma o Calendario de Actividades para el Proceso Electoral Local Ordinario. | 1.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-08-15 | 2026-09-01
Sonora | Mecanismos de coordinación | Elaboración del Plan de Trabajo conjunto para la Promoción de la Participación Ciudadana. | 1.3 | INE | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | DECEYEC | 2026-12-01 | 2027-01-15
Sonora | Mecanismos de coordinación | Sesión del Consejo General para dar inicio al Proceso Electoral Local Ordinario. | 1.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-05 | 2026-10-11
Sonora | Mecanismos de coordinación | Implementación del Plan de Trabajo conjunto para la Promoción de la Participación Ciudadana. | 1.5 | INE | DECEYEC/JLE/OPL | OPL | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-06-06
Sonora | Integración de órganos desconcentrados | Aprobación de la convocatoria para la integración de los Órganos Distritales. | 2.1 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-10-01 | 2026-10-15
Sonora | Integración de órganos desconcentrados | Sesión de designación e integración de los Órganos Distritales. | 2.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-10-16 | 2026-12-10
Sonora | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Distritales. | 2.3 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2026-12-11 | 2027-01-10
Sonora | Integración de órganos desconcentrados | Publicación de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE. | 2.4 | INE | CL | DEOE | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-28
Sonora | Integración de órganos desconcentrados | Instalación y operación de oficinas municipales. | 2.5 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-01-01 | 2027-06-30
Sonora | Integración de órganos desconcentrados | Aprobación de la convocatoria para la integración de los Órganos Municipales. | 2.6 | OPL | CG | OPL | UTVOPL | 2026-10-01 | 2026-10-15
Sonora | Integración de órganos desconcentrados | Sesión de designación e integración de los Órganos Municipales. | 2.7 | OPL | CG | OPL | UTVOPL | 2026-10-16 | 2026-12-10
Sonora | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Municipales. | 2.8 | OPL | OD | OPL | UTVOPL | 2026-12-11 | 2027-01-10
Sonora | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de la distribución de financiamiento público de campaña para partidos políticos y candidaturas independientes. | 3.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-01 | 2027-01-31
Sonora | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Solicitud de registro de plataformas electorales. | 3.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-01 | 2027-01-31
Sonora | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Gubernatura. | 3.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-01 | 2026-11-30
Sonora | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Gubernatura. | 3.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-01 | 2026-11-30
Sonora | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Gubernatura. | 3.5 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-05 | 2026-11-30
Sonora | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Gubernatura. | 3.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-01 | 2027-01-31
Sonora | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Diputaciones. | 3.7 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-01 | 2026-11-30
Sonora | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones. | 3.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-01 | 2026-11-30
Sonora | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones. | 3.9 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-05 | 2026-12-14
Sonora | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones. | 3.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-01 | 2027-01-31
Sonora | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Ayuntamientos. | 3.11 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-01 | 2026-11-30
Sonora | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para ayuntamientos. | 3.12 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-01 | 2026-11-30
Sonora | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Ayuntamientos. | 3.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-05 | 2026-12-14
Sonora | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos. | 3.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-01 | 2027-01-31
Sonora | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del OPL, de los modelos de pautas. | 4.1 | OPL | CG | OPL | DEPPP | 2026-10-07 | 2026-10-15
Sonora | Radio y Televisión | Aprobación, por parte de la Junta General Ejecutiva del INE, de las pautas de las autoridades electorales. | 4.2 | INE | JGE | DEPPP | DEPPP | 2026-08-15 | 2026-11-30
Sonora | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del Comité de Radio y Televisión del INE, de las pautas de los partidos políticos. | 4.3 | INE | CRT | DEPPP | DEPPP | 2026-10-16 | 2026-10-30
Sonora | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del Consejo General del INE, de la metodología para verificar el cumplimiento de la pauta paritaria en radio y televisión durante la etapa de campaña. | 4.4 | INE | CG | DEPPP | DEPPP | 2026-12-01 | 2026-12-31
Sonora | Bodegas electorales | Realización de reuniones previas a la determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales, a fin de verificar que estas cumplan con las condiciones mínimas necesarias en materia de seguridad y protección civil. | 5.1 | INE | CG/OD | OPL | DEOE | 2026-12-01 | 2027-01-31
Sonora | Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral. | 5.2 | INE | JLE/JDE/OD | JLE | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-28
Sonora | Bodegas electorales | Verificación, por parte de los órganos competentes del INE, de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPLE, así como la determinación de los compromisos que se consideren necesarios. | 5.3 | INE/OPL | OD | JLE | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-15
Sonora | Bodegas electorales | Comprobación, por parte de los órganos competentes del INE, del cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPLE. | 5.4 | INE/OPL | JDE/JLE | JLE | DEOE | 2027-03-17 | 2027-03-24
Sonora | Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPLE, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral. | 5.5 | INE | OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-30
Sonora | Bodegas electorales | Presentación del informe que rinden las y los presidentes de los órganos competentes del OPLE sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales. | 5.6 | INE | JLE/JDE/OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-31
Sonora | Bodegas electorales | Remisión del informe por parte del Órgano Superior de Dirección del OPLE sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del órgano central y de los órganos desconcentrados del OPLE. | 5.7 | INE | CD | JDE | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-04
Sonora | Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes. | 6.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-10 | 2027-02-10
Sonora | Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes a la Lista Nominal de Electores para revisión. | 6.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-11 | 2027-03-08
Sonora | Lista Nominal de Electores | Entrega en medio electrónico del informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para revisión. | 6.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-09 | 2027-04-09
Sonora | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía. | 6.4 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-06 | 2027-05-06
Sonora | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con Fotografía, producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (Lista Adicional). | 6.5 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-05-10 | 2027-05-21
Sonora | Captación de Trámites | Atención de los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral. | 7.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-01-25
Sonora | Captación de Trámites | Atención de los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a solicitar la reposición de su credencial para votar por robo, extravío o deterioro grave. | 7.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-02-08
Sonora | Captación de Trámites | Atención de las y los jóvenes en territorio nacional que cumplan 18 años entre el 1 de septiembre de 2026 y el 6 de junio de 2027, quienes podrán solicitar su inscripción en el Padrón Electoral a más tardar el 25 de enero del año de la elección. | 7.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-01-25
Sonora | Orientación Ciudadana | Atención y orientación ciudadana sobre el Proceso Electoral Local Ordinario, trámites de inscripción y actualización registral, así como apoyo durante la Jornada Electoral en temas como la ubicación de casillas y aclaraciones respecto a los motivos por los cuales una persona no pudo ejercer su voto en la casilla correspondiente. | 8.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-06-06
Sonora | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Entrega de la Credencial para Votar con Fotografía a la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE. | 9.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-03-15
Sonora | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Informe sobre el número de Credenciales para Votar que fueron generadas derivado de las solicitudes de reimpresión por razones de robo, extravío o deterioro grave, ya que es un informe que no puede generarse en tiempo futuro. | 9.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-06-05 | 2027-06-05
Sonora | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Resguardo de las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares a más tardar el 01 de marzo de 2027. | 9.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-05 | 2027-04-05
Sonora | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Resguardo de las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares hasta el 3 de junio de 2027, derivadas de Instancias Administrativas, Demandas de Juicio o de solicitudes de reimpresión. | 9.4 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-06-05 | 2027-06-05
Sonora | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG. | 10.1 | INE | CG | DEOE | DEOE | 2026-09-01 | 2026-09-07
Sonora | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL. | 10.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-05 | 2026-10-11
Sonora | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales de capacitación para observadores electorales. | 10.3 | INE | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-09-30 | 2026-10-17
Sonora | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral. | 10.4 | INE/OPL | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE | 2026-09-07 | 2027-04-30
Sonora | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial. | 10.5 | INE | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2026-11-01 | 2027-05-17
Sonora | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual. | 10.6 | INE | DEOE/DECEYEC | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2027-01-01 | 2027-05-31
Sonora | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones. | 10.7 | INE | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2026-11-01 | 2027-05-31
Sonora | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales. | 10.8 | INE | CL/CD | DEOE | DEOE | 2026-11-01 | 2027-06-05
Sonora | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos electorales para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas. | 11.1 | INE/OPL | JDE/OPL | DEOE | DEOE | 2027-01-15 | 2027-02-15
Sonora | Ubicación de casillas | Presentación del listado de lugares propuestos para ubicar casillas ante los Consejos Distritales. | 11.2 | INE | JDE | JLE | DEOE | 2027-02-25 | 2027-02-25
Sonora | Ubicación de casillas | Visitas de examinación a los lugares propuestos para la ubicación de casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias. | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | DEOE | 2027-02-26 | 2027-03-12
Sonora | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales. | 11.4 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-03-16 | 2027-03-16
Sonora | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas. | 11.5 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-03-26 | 2027-03-26
Sonora | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 4 de abril de 2027. | 11.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | DEOE/DERFE/UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Sonora | Ubicación de casillas | Primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto. | 11.7 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-15 | 2027-04-15
Sonora | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto. | 11.8 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-05-15 | 2027-05-25
Sonora | Ubicación de casillas | Registro de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.9 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-24
Sonora | Ubicación de casillas | Sustitución de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.10 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-27
Sonora | Ubicación de casillas | Acreditación de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.11 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-05-28 | 2027-05-28
Sonora | Ubicación de casillas | Entrega de copias de las actas de la jornada electoral, así como de escrutinio y cómputo, del OPL a los Consejos Distritales del INE. | 11.12 | OPL | CG | DEOE | DEOE | 2027-06-07 | 2027-06-25
Sonora | Ubicación de casillas | Publicación de los Encartes y su difusión en medios electrónicos del Instituto. | 11.13 | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | DEOE | 2027-06-05 | 2027-06-06
Sonora | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para la ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral. | 11.14 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | DEOE/DERFE | 2027-04-01 | 2027-06-16
Sonora | Ubicación de casillas | Notificación de la casilla en que votará la ciudadanía residente en secciones en las que el Consejo Distrital determinó no instalar casillas por las causales previstas en el artículo 234 del Reglamento de Elecciones. | 11.15 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | DEOE/DECEYEC | 2027-05-01 | 2027-05-31
Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral. | 12.1 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-08-01 | 2026-08-31
Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes que, junto con el que le sigue en su orden, serán tomados como base para la insaculación de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla. | 12.2 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-12-01 | 2026-12-31
Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos y especificaciones técnicas para que el OPL elabore los materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los FMDC. | 12.3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-10-01 | 2026-12-31
Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los FMDC. | 12.4 | INE | OPL/JLE/ | DECEYEC | DECEYEC | 2027-01-04 | 2027-03-10
Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa de capacitación elaborados por el OPL. | 12.5 | INE | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-01-04 | 2027-03-31
Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, selección y contratación de SE y CAE. | 12.6 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2026-10-14 | 2027-06-14
Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, selección y contratación de SEL y CAEL. | 12.7 | OPL | OPL | OPL | DECEYEC | 2027-03-11 | 2027-06-16
Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE por parte de los Consejos Distritales. | 12.8 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-12 | 2027-01-12
Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de SE. | 12.9 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-16 | 2027-06-14
Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de CAE. | 12.10 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-21 | 2027-06-14
Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Talleres de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación. | 12.11 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC/DEOE | 2027-01-16 | 2027-02-04
Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Talleres de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación. | 12.12 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC/DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-07
Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2027. | 12.13 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | UTSI | 2027-01-15 | 2027-01-25
Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla. | 12.14 | INE | CG | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-02-28
Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación. | 12.15 | INE | JDE/CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-02-07
Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral a la ciudadanía sorteada (sensibilización). | 12.16 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-09 | 2027-03-31
Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de las y los FMDC. | 12.17 | INE | JDE | DECEYEC | DECEYEC | 2027-04-05 | 2027-04-08
Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a FMDC, simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral. | 12.18 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-04-12 | 2027-06-05
Sonora | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos a FMDC. | 12.19 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-06-06 | 2027-06-14
Sonora | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega de modelos para que el OPL elabore el "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, el "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva". | 13.1 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-12-22 | 2027-01-05
Sonora | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Validación del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva". | 13.2 | INE | OPL/JLE/DECEyEC | DECEYEC | DECEYEC | 2027-01-05 | 2027-03-05
Sonora | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega a la JLE del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva", impreso por parte del OPL. | 13.3 | INE | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-03-06 | 2027-03-30
Sonora | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega del modelo para que el OPL elabore el "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, el "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral". | 13.4 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-05 | 2027-02-15
Sonora | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Validación del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral". | 13.5 | INE | OPL/JLE/ | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-15 | 2027-04-16
Sonora | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega a la JLE del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral", impreso por el OPL. | 13.6 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-04-07 | 2027-04-30
Sonora | Candidaturas Independientes | Aprobación de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente. | 14.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-05 | 2026-10-11
Sonora | Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Gubernatura. | 14.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-02 | 2026-12-01
Sonora | Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Diputaciones. | 14.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-02 | 2026-12-21
Sonora | Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Ayuntamientos. | 14.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-02 | 2026-12-21
Sonora | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Gubernatura. | 14.5 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-17 | 2026-12-21
Sonora | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Diputaciones. | 14.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-17 | 2026-12-21
Sonora | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Ayuntamientos. | 14.7 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-17 | 2026-12-21
Sonora | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Gubernatura. | 14.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-02 | 2027-01-10
Sonora | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Diputaciones. | 14.9 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-22 | 2027-01-10
Sonora | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Ayuntamientos. | 14.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-22 | 2027-01-10
Sonora | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Gubernatura. | 14.11 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-11 | 2027-01-15
Sonora | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Diputaciones. | 14.12 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-11 | 2027-01-15
Sonora | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Ayuntamientos. | 14.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-11 | 2027-01-15
Sonora | Candidaturas Independientes | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local. | 14.14 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-12-02 | 2027-01-15
Sonora | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Gubernatura. | 15.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-05 | 2026-12-01
Sonora | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Diputaciones. | 15.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-05 | 2026-12-22
Sonora | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Ayuntamientos. | 15.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-05 | 2026-12-22
Sonora | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gubernatura. | 15.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-14 | 2026-12-10
Sonora | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones. | 15.5 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-14 | 2026-12-31
Sonora | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos. | 15.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-14 | 2026-12-31
Sonora | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Candidaturas Comunes para Gubernatura. | 15.7 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-30 | 2027-02-04
Sonora | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Candidaturas Comunes para Diputaciones. | 15.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-22 | 2027-04-05
Sonora | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Candidaturas Comunes para Ayuntamientos. | 15.9 | OPL | OPL | OPL | OPL | 2027-03-22 | 2027-04-05
Sonora | Candidaturas | Resolución para aprobar el Convenio de Candidaturas Comunes para Gubernatura. | 15.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-02-05 | 2027-02-09
Sonora | Candidaturas | Resolución para aprobar el Convenio de Candidaturas Comunes para Diputaciones. | 15.11 | OPL | OPL | OPL | OPL | 2027-04-06 | 2027-04-10
Sonora | Candidaturas | Resolución para aprobar el Convenio de Candidaturas Comunes para Ayuntamientos. | 15.12 | OPL | OPL | OPL | OPL | 2027-04-06 | 2027-04-10
Sonora | Candidaturas | Precampaña para Gubernatura. | 15.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-02 | 2027-01-10
Sonora | Candidaturas | Precampaña para Diputaciones. | 15.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-22 | 2027-01-10
Sonora | Candidaturas | Precampaña para Ayuntamientos. | 15.15 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-22 | 2027-01-10
Sonora | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Gubernatura. | 15.16 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-02-15 | 2027-03-02
Sonora | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones. | 15.17 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-06 | 2027-04-21
Sonora | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos. | 15.18 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-06 | 2027-04-21
Sonora | Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Gubernatura. | 15.19 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-03 | 2027-03-04
Sonora | Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Diputaciones. | 15.20 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-22 | 2027-04-23
Sonora | Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Ayuntamientos. | 15.21 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-22 | 2027-04-23
Sonora | Candidaturas | Campaña para Gubernatura. | 15.22 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-05 | 2027-06-02
Sonora | Candidaturas | Campaña para Diputaciones. | 15.23 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-24 | 2027-06-02
Sonora | Candidaturas | Campaña para Ayuntamientos. | 15.24 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-24 | 2027-06-02
Sonora | Debates | Aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates para Gubernatura. | 17.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-15 | 2027-03-19
Sonora | Debates | Realización del primer debate para Gubernatura. | 17.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-27 | 2027-04-27
Sonora | Debates | Realización del segundo debate para Gubernatura. | 17.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-05-18 | 2027-05-18
Sonora | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Instalación de la Comisión para reportar los trabajos de implementación y operación del Sistema. | 18.1 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-09-01 | 2026-09-01
Sonora | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema. | 18.2 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-09-01 | 2026-09-01
Sonora | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema. | 18.3 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-10-01 | 2027-06-30
Sonora | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Determinar si la implementación y operación del Sistema corresponde al OPL o requiere el apoyo de un tercero. | 18.4 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-10-01 | 2026-10-01
Sonora | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Plan de Trabajo para la implementación del Sistema y de los procesos asociados. | 18.5 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-11-01 | 2026-11-01
Sonora | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo. | 18.6 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-01-01 | 2027-01-01
Sonora | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | 18.7 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-01 | 2027-04-01
Sonora | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Mejorías en el desarrollo del Sistema y adiciones a la información de los cuestionarios | 18.8 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-02-01 | 2027-02-01
Sonora | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de gubernatura. | 18.9 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-15 | 2027-04-15
Sonora | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para diputaciones de mayoría relativa. | 18.10 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-24 | 2027-04-24
Sonora | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para diputaciones de representación proporcional. | 18.11 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-24 | 2027-04-24
Sonora | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Prototipo Navegable del sitio de publicación y de la estructura de la base de datos que se utilizará en la operación del Sistema. | 18.12 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-02-01 | 2027-02-01
Sonora | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a la UTTPDP del informe de avance cuantitativo correspondiente al mes de abril. | 18.13 | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | UTTPDP | 2027-05-01 | 2027-05-05
Sonora | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a la UTTPDP del informe de avance cuantitativo correspondiente al mes de mayo. | 18.14 | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | UTTPDP | 2027-06-01 | 2027-06-05
Sonora | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para ayuntamientos y, en su caso, cuarto orden de gobierno. | 18.15 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-24 | 2027-04-24
Sonora | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informe sobre los resultados finales de la captura de la información con base a la metodología para el análisis cualitativo y cuantitativo del Sistema | 18.16 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-10-30 | 2027-10-30
Sonora | Documentación y material electoral | Envío de Formatos Unicos de la DEOE al OPL | 19.1 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 2026-07-13 | 2026-07-15
Sonora | Documentación y material electoral | Entrega a la JLE del INE de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y material electoral, en medios impresos y electrónicos. | 19.2 | OPL | CG | JLE | DEOE | 2026-09-07 | 2026-09-12
Sonora | Documentación y material electoral | Revisión de la JLE de la documentación, materiales electorales y especificaciones técnicas del OPL y atención de las observaciones por parte del OPL. | 19.3 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2026-09-14 | 2026-10-07
Sonora | Documentación y material electoral | Revisión de la DEOE de la documentación y materiales electorales y especificaciones técnicas del OPL y atención de las observaciones por parte del OPL. | 19.4 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-10-09 | 2026-11-10
Sonora | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral. | 19.5 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-11-01 | 2026-12-31
Sonora | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE de los archivos con los diseños a color y las especificaciones técnicas de la documentación y material electoral aprobados. | 19.6 | OPL | DEOE | DEOE | DEOE | 2027-01-04 | 2027-01-22
Sonora | Documentación y material electoral | Seguimiento a los procesos de adjudicación y producción de la documentación y material electoral. | 19.7 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 2027-01-01 | 2027-05-31
Sonora | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE del reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 19.8 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-05-24 | 2027-06-30
Sonora | Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada MDC. | 19.9 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-30
Sonora | Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del OPLE que realizará el conteo, sellado y agrupamiento de boletas, así como la integración de las cajas paquete electoral. | 19.10 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-05-12 | 2027-05-21
Sonora | Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de las cajas paquete electoral. | 19.11 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-05-12 | 2027-05-28
Sonora | Documentación y material electoral | Entrega de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de las Mesas Directivas de Casilla. | 19.12 | INE/OPL | JLE/CG | OPL | DEOE | 2027-05-31 | 2027-06-04
Sonora | Visitantes extranjeros | Difusión a los OPL del acuerdo del CG del INE, de la convocatoria y del formato de acreditación, así como de información general sobre el procedimiento de acreditación. | 20.1 | INE/OPL | CAI/CG | CAI | CAI | 2026-09-01 | 2026-09-30
Sonora | Visitantes extranjeros | Recepción de la información sobre las características de los procesos locales concurrentes enviada por los OPL. | 20.2 | INE | CAI/JLE | OPL | OPL | 2026-09-20 | 2027-04-26
Sonora | Visitantes extranjeros | Recepción de las solicitudes de acreditación recibidas por los OPL. | 20.3 | INE | CAI | CAI | CAI | 2026-09-01 | 2027-05-27
Sonora | Visitantes extranjeros | Remisión a los OPL que reconozcan la figura de visitante extranjero, del listado de personas acreditadas. | 20.4 | INE | CAI | CAI | CAI | 2026-09-20 | 2027-05-31
Sonora | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Primer Simulacro del SIJE 2027. | 22.1 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-04-29 | 2027-04-29
Sonora | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Segundo Simulacro del SIJE 2027. | 22.2 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-05-13 | 2027-05-13
Sonora | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Tercer Simulacro del SIJE 2027. | 22.3 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-05-23 | 2027-05-23
Sonora | Jornada Electoral | Jornada Electoral. | 22.4 | OPL | CG/OD | JLE | OPL | 2027-06-06 | 2027-06-06
Sonora | Mecanismos de recolección | Entrega de los estudios de factibilidad al OPL. | 23.1 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2027-03-16 | 2027-03-31
Sonora | Mecanismos de recolección | Entrega de las observaciones a los estudios de factibilidad. | 23.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-24
Sonora | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección. | 23.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | DEOE | 2027-03-17 | 2027-04-23
Sonora | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales. | 23.4 | INE/OPL | CL/CD/CG/OD | JLE | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-07
Sonora | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del INE de los proyectos de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las vocalías de las JDE. | 24.1 | OPL | CG/OD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-08
Sonora | Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes Electorales del OPL | 24.2 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-07
Sonora | Recepción de Paquetes | Remisión a la JLE del INE de la copia de los recibos de recepción de los paquetes electorales. | 24.3 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-06-16 | 2027-06-30
Sonora | Recepción de Paquetes | Remisión a la JLE del INE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes del OPL. | 24.4 | OPL | CG | JLE | DEOE | 2027-06-16 | 2027-06-30
Sonora | PREP | Remisión del acuerdo de instalación o ratificación de la Comisión a la que se reportarán los trabajos de implementación y operación del PREP. | 25.1 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-09-06 | 2026-09-11
Sonora | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP. | 25.2 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-09-06 | 2026-09-11
Sonora | PREP | Remisión del acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP. | 25.3 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-11-06 | 2026-11-11
Sonora | PREP | Determinación sobre si la implementación del PREP se realizará por el propio OPL o con el apoyo de un tercero. | 25.4 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-12-06 | 2026-12-11
Sonora | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se aprueba el Proceso Técnico Operativo. | 25.5 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-01-06 | 2027-01-11
Sonora | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se determina la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, el o los Centros de Captura y Verificación. | 25.6 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-11
Sonora | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se realiza la designación del Ente Auditor. | 25.7 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-11
Sonora | PREP | Remisión del instrumento jurídico firmado por el OPL y el Ente Auditor. | 25.8 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-03-06 | 2027-03-11
Sonora | PREP | Prueba de funcionalidad del PREP. | 25.9 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-04-21 | 2027-04-21
Sonora | PREP | Primer simulacro del PREP. | 25.10 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-16 | 2027-05-16
Sonora | PREP | Segundo simulacro del PREP. | 25.11 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-23 | 2027-05-23
Sonora | PREP | Tercer simulacro del PREP. | 25.12 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-30 | 2027-05-30
Sonora | PREP | Operación del PREP. | 25.13 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Sonora | Cómputos | Revisión del proyecto de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. | 26.1 | INE/OPL | CG/JLE/DEOE | OPL | DEOE | 2027-01-15 | 2027-02-20
Sonora | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. | 26.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-02-21 | 2027-02-28
Sonora | Cómputos | Remisión a la JLE del INE de las propuestas de escenarios de cómputos para la dictaminación de su viabilidad. | 26.3 | INE/OPL | CG/JLE | OPL | DEOE | 2027-03-13 | 2027-03-13
Sonora | Cómputos | Remisión al OPL de las observaciones a los escenarios de cómputos. | 26.4 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2027-03-14 | 2027-03-26
Sonora | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos. | 26.5 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-15
Sonora | Documentación y material electoral | Aprobación de las y los SEL y CAEL, así como de los prestadores de servicio o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de boletas, e integración de las cajas paquete electoral. | 26.6 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-05-11
Sonora | Cómputos | Notificación a la DEOE del INE del inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática, así como de sus características y avances. | 26.7 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-15
Sonora | Cómputos | Remisión del OPL a la DEOE de la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para la realización de pruebas y simulacros de captura. | 26.8 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-07
Sonora | Cómputos | Notificación del OPL a la DEOE de la liberación de la herramienta informática de cómputos y de su conclusión. | 26.9 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-16 | 2027-04-30
Sonora | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados del OPL sobre cómputos y la herramienta informática de cómputos. | 26.10 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-27 | 2027-05-20
Sonora | Cómputos | Remisión del OPL a la DEOE del informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática de cómputos. | 26.11 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-05-01 | 2027-05-07
Sonora | Cómputos | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en sus órganos desconcentrados, con el uso de la herramienta informática. | 26.12 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-28
Sonora | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento. | 26.13 | OPL | OD | OPL | OPL | 2027-06-08 | 2027-06-08
Sonora | Cómputos | Cómputos Distritales. | 26.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-07 | 2027-06-11
Sonora | Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación de diputaciones de representación proporcional. | 26.15 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-13 | 2027-06-13
Sonora | Cómputos | Aprobación, por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos. | 26.16 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-05-01 | 2027-05-31
Sonora | Cómputos | Cómputos Municipales. | 26.17 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-07 | 2027-06-10
Sonora | Cómputos | Asignación de regidurías por el principio de representación proporcional. | 26.18 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-11 | 2027-06-15
Sonora | Cómputos | Cómputo Estatal para la Gubernatura. | 26.19 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-13 | 2027-06-13
Sonora | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.1 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Sonora | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.2 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Sonora | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.3 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-19 | 2026-06-19
Sonora | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.4 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Sonora | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.5 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Sonora | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.6 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Sonora | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.7 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-27 | 2026-11-27
Sonora | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.8 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Sonora | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.9 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-25 | 2026-06-25
Sonora | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.10 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Sonora | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.11 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-15 | 2027-02-15
Sonora | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.12 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-27 | 2026-11-27
Sonora | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.13 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-19 | 2026-06-19
Sonora | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.14 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Sonora | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.15 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-01 | 2026-07-01
Sonora | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.16 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Sonora | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.17 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Sonora | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.18 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Sonora | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.19 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Sonora | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sesiones de Consejo (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.20 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-13 | 2026-08-13
Sonora | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.21 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Sonora | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.22 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Sonora | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Ubicación de Casillas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.23 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-13 | 2026-07-13
Sonora | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.24 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Sonora | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.25 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Sonora | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.26 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-04 | 2027-01-04
Sonora | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.27 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-31 | 2026-08-31
Sonora | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.28 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-27 | 2026-08-27
Sonora | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.29 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Sonora | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.30 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Sonora | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.31 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Sonora | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Mediciones de cumplimiento (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.32 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Sonora | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.33 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Sonora | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.34 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Sonora | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.35 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Sonora | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Examen en Línea (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.36 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Sonora | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Distritales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.37 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Sonora | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Web (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.38 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Sonora | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Actas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.39 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Sonora | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.40 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Sonora | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Tribunal (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.41 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Sonora | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Conteo Rápido (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.42 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Sonora | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.43 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Sonora | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCF) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.44 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-10 | 2026-07-10
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Producción). | 28.1 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-22 | 2026-09-22
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Producción). | 28.2 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-31 | 2026-10-31
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Producción). | 28.3 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-09 | 2026-11-09
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sesiones de Consejo (Producción). | 28.4 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-30 | 2026-11-30
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Producción). | 28.5 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-30 | 2026-09-30
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Producción). | 28.6 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-01 | 2026-11-01
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Ubicación de Casillas (Producción). | 28.7 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-19 | 2026-10-19
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Producción). | 28.8 | INE | UTSI | UTSI | DEOE/UTSI | 2027-01-15 | 2027-01-15
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Producción). | 28.9 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-31 | 2026-12-31
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Producción). | 28.10 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-16 | 2027-01-16
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Producción). | 28.11 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-30 | 2027-01-30
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Producción). | 28.12 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-05 | 2027-02-05
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.13 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-06
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.14 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-09 | 2027-02-09
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.15 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-09 | 2027-02-09
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Producción). | 28.16 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-04 | 2027-03-04
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Producción). | 28.17 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-08 | 2027-04-08
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.18 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-09 | 2027-04-09
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.19 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.20 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Producción). | 28.21 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Producción). | 28.22 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-09 | 2027-04-09
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Producción). | 28.23 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-16 | 2027-04-16
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Producción). | 28.24 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-24 | 2027-05-24
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Producción). | 28.25 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Producción). | 28.26 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Producción). | 28.27 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Producción). | 28.28 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-04 | 2027-06-04
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.29 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.30 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-20 | 2027-01-26
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Pruebas de aceptación). | 28.31 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Pruebas de aceptación). | 28.32 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-22 | 2027-03-26
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.33 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-20 | 2027-01-26
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.34 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Pruebas de aceptación). | 28.35 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-27 | 2027-05-27
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Pruebas de aceptación). | 28.36 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-18 | 2026-12-24
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Pruebas de aceptación). | 28.37 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-26 | 2027-04-29
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Pruebas de aceptación). | 28.38 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-24 | 2026-08-28
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Pruebas de aceptación). | 28.39 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-14 | 2027-05-19
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Pruebas de aceptación). | 28.40 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-07 | 2027-05-07
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Pruebas de aceptación). | 28.41 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-07 | 2026-12-11
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.42 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-22 | 2026-07-24
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.43 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-01 | 2026-12-11
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Pruebas de aceptación). | 28.44 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-16 | 2026-10-22
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Pruebas de aceptación). | 28.45 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-19 | 2027-03-05
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.46 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-25 | 2027-01-29
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.47 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-24 | 2027-04-01
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sesiones de Consejo (Pruebas de aceptación). | 28.48 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-02 | 2026-11-12
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Pruebas de aceptación). | 28.49 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-19 | 2027-03-25
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.50 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-20 | 2026-10-26
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Ubicación de Casillas (Pruebas de aceptación). | 28.51 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-15 | 2026-11-18
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Pruebas de aceptación). | 28.52 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-14 | 2027-01-20
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Pruebas de aceptación). | 28.53 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Simulacro). | 28.54 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-10 | 2027-02-10
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Simulacro). | 28.55 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Pruebas de aceptación). | 28.56 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-28
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Pruebas de aceptación). | 28.57 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-08 | 2026-12-14
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Pruebas de aceptación). | 28.58 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-12 | 2027-05-18
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Pruebas de aceptación). | 28.59 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-03 | 2027-05-07
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Mediciones de cumplimiento (Pruebas de aceptación). | 28.60 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-30
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Pruebas de aceptación). | 28.61 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-18 | 2026-09-24
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (Pruebas de aceptación). | 28.62 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-14 | 2026-09-18
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Examen en Línea (Pruebas de aceptación). | 28.63 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-24 | 2026-09-02
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.64 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-09 | 2026-10-20
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Distritales | 28.65 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-21 | 2027-05-25
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Web | 28.66 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Actas | 28.67 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Tribunal | 28.68 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Conteo Rápido | 28.69 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-21 | 2027-04-23
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Pruebas de aceptación). | 28.70 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-22 | 2027-02-26
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCAF) | 28.71 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-28
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Producción). | 28.72 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-18 | 2027-01-18
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Producción). | 28.73 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-07 | 2027-06-07
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Producción). | 28.74 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-12 | 2027-05-12
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Mediciones de cumplimiento (Producción). | 28.75 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-16 | 2026-11-16
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Producción). | 28.76 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas(Producción). | 28.77 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Producción). | 28.78 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-09 | 2026-11-09
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Examen en Línea (Producción). | 28.79 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-12 | 2026-12-12
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Distritales (Producción). | 28.80 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-28 | 2027-05-28
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Actas (Producción). | 28.81 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-05 | 2027-06-05
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Web (Producción). | 28.82 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-08 | 2027-06-08
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) (Producción). | 28.83 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Tribunal (Producción). | 28.84 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-12 | 2027-06-12
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Conteo Rápido (Producción). | 28.85 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Producción). | 28.86 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-01 | 2027-03-01
Sonora | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCAF) (Producción). | 28.87 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-31 | 2026-10-31
Sonora | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con información desagregada por sexo de la integración de los órganos distritales (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.1 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Sonora | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base Excel con la integración información desagregada por acción afirmativas de la integración de los órganos distritales. | 29.2 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Sonora | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas a Diputaciones desagregadas por sexo (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.3 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Sonora | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas a Diputaciones desagregada por acción afirmativas. | 29.4 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Sonora | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos distritales desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.5 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Sonora | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos distritales desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.6 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Sonora | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de excel con datos información de los casos de violencia política contra las mujeres que conoció el OPL durante el proceso electoral. | 29.7 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Sonora | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de excel con la integración información desagregada por sexo de la conformación integración de los órganos municipales (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.8 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Sonora | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base excel con la integración información desagregada por acción afirmativas de la integración de los órganos municipales. | 29.9 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Sonora | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas para Ayuntamientos desagregadas por sexo (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.10 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Sonora | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas para Ayuntamientos desagregada por acción afirmativas. | 29.11 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Sonora | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.12 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Sonora | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.13 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Sonora | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Sindicaturas desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.14 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Sonora | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Regidurías por el principio de RP desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.15 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Sonora | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Regidurías por el principio de RP desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.16 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Tabasco | Mecanismos de coordinación | Aprobación del Plan Integral y los Calendarios de Coordinación para los Procesos Electorales Locales Ordinarios. | 1.1 | INE | CG | UTVOPL | UTVOPL | 2026-07-15 | 2026-08-01
Tabasco | Mecanismos de coordinación | Aprobación del Cronograma o Calendario de Actividades para el Proceso Electoral Local Ordinario. | 1.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-01 | 2026-09-30
Tabasco | Mecanismos de coordinación | Elaboración del Plan de Trabajo conjunto para la Promoción de la Participación Ciudadana. | 1.3 | INE | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | DECEYEC | 2026-12-01 | 2027-01-15
Tabasco | Mecanismos de coordinación | Sesión del Consejo General para dar inicio al Proceso Electoral Local Ordinario. | 1.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-04 | 2026-10-10
Tabasco | Mecanismos de coordinación | Implementación del Plan de Trabajo conjunto para la Promoción de la Participación Ciudadana. | 1.5 | INE | DECEYEC/JLE/OPL | OPL | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-06-06
Tabasco | Integración de órganos desconcentrados | Aprobación de la convocatoria para la integración de los Órganos Distritales. | 2.1 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-06-25 | 2026-06-25
Tabasco | Integración de órganos desconcentrados | Sesión de designación e integración de los Órganos Distritales. | 2.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-12-01 | 2026-12-05
Tabasco | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Distritales. | 2.3 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2026-12-06 | 2026-12-12
Tabasco | Integración de órganos desconcentrados | Publicación de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE. | 2.4 | INE | CL | DEOE | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-28
Tabasco | Integración de órganos desconcentrados | Instalación y operación de oficinas municipales. | 2.5 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-01-01 | 2027-06-30
Tabasco | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de la distribución de financiamiento público de campaña para partidos políticos y candidaturas independientes. | 3.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-01 | 2026-12-31
Tabasco | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Solicitud de registro de plataformas electorales. | 3.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-01 | 2027-01-15
Tabasco | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Diputaciones. | 3.7 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2027-01-15
Tabasco | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones. | 3.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2027-01-30
Tabasco | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones. | 3.9 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-01 | 2027-01-15
Tabasco | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones. | 3.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-10 | 2027-02-28
Tabasco | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Ayuntamientos. | 3.11 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2027-01-15
Tabasco | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para ayuntamientos. | 3.12 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-12-31
Tabasco | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Ayuntamientos. | 3.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-01 | 2027-01-15
Tabasco | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos. | 3.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-10 | 2027-02-28
Tabasco | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del OPL, de los modelos de pautas. | 4.1 | OPL | CG | OPL | DEPPP | 2026-10-10 | 2026-11-30
Tabasco | Radio y Televisión | Aprobación, por parte de la Junta General Ejecutiva del INE, de las pautas de las autoridades electorales. | 4.2 | INE | JGE | DEPPP | DEPPP | 2026-08-15 | 2026-11-30
Tabasco | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del Comité de Radio y Televisión del INE, de las pautas de los partidos políticos. | 4.3 | INE | CRT | DEPPP | DEPPP | 2026-11-01 | 2026-12-18
Tabasco | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del Consejo General del INE, de la metodología para verificar el cumplimiento de la pauta paritaria en radio y televisión durante la etapa de campaña. | 4.4 | INE | CG | DEPPP | DEPPP | 2026-12-01 | 2026-12-31
Tabasco | Bodegas electorales | Realización de reuniones previas a la determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales, a fin de verificar que estas cumplan con las condiciones mínimas necesarias en materia de seguridad y protección civil. | 5.1 | INE | CG/OD | OPL | DEOE | 2026-12-01 | 2027-01-31
Tabasco | Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral. | 5.2 | INE | JLE/JDE/OD | JLE | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-28
Tabasco | Bodegas electorales | Verificación, por parte de los órganos competentes del INE, de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPLE, así como la determinación de los compromisos que se consideren necesarios. | 5.3 | INE/OPL | OD | JLE | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-15
Tabasco | Bodegas electorales | Comprobación, por parte de los órganos competentes del INE, del cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPLE. | 5.4 | INE/OPL | JDE/JLE | JLE | DEOE | 2027-03-17 | 2027-03-24
Tabasco | Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPLE, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral. | 5.5 | INE | OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-30
Tabasco | Bodegas electorales | Presentación del informe que rinden las y los presidentes de los órganos competentes del OPLE sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales. | 5.6 | INE | JLE/JDE/OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-31
Tabasco | Bodegas electorales | Remisión del informe por parte del Órgano Superior de Dirección del OPLE sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del órgano central y de los órganos desconcentrados del OPLE. | 5.7 | INE | CD | JDE | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-04
Tabasco | Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes. | 6.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-10 | 2027-02-10
Tabasco | Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes a la Lista Nominal de Electores para revisión. | 6.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-11 | 2027-03-08
Tabasco | Lista Nominal de Electores | Entrega en medio electrónico del informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para revisión. | 6.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-09 | 2027-04-09
Tabasco | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía. | 6.4 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-06 | 2027-05-06
Tabasco | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con Fotografía, producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (Lista Adicional). | 6.5 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-05-10 | 2027-05-21
Tabasco | Captación de Trámites | Atención de los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral. | 7.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-01-25
Tabasco | Captación de Trámites | Atención de los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a solicitar la reposición de su credencial para votar por robo, extravío o deterioro grave. | 7.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-02-08
Tabasco | Captación de Trámites | Atención de las y los jóvenes en territorio nacional que cumplan 18 años entre el 1 de septiembre de 2026 y el 6 de junio de 2027, quienes podrán solicitar su inscripción en el Padrón Electoral a más tardar el 25 de enero del año de la elección. | 7.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-01-25
Tabasco | Orientación Ciudadana | Atención y orientación ciudadana sobre el Proceso Electoral Local Ordinario, trámites de inscripción y actualización registral, así como apoyo durante la Jornada Electoral en temas como la ubicación de casillas y aclaraciones respecto a los motivos por los cuales una persona no pudo ejercer su voto en la casilla correspondiente. | 8.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-06-06
Tabasco | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Entrega de la Credencial para Votar con Fotografía a la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE. | 9.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-03-15
Tabasco | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Informe sobre el número de Credenciales para Votar que fueron generadas derivado de las solicitudes de reimpresión por razones de robo, extravío o deterioro grave, ya que es un informe que no puede generarse en tiempo futuro. | 9.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-06-05 | 2027-06-05
Tabasco | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Resguardo de las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares a más tardar el 01 de marzo de 2027. | 9.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-05 | 2027-04-05
Tabasco | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Resguardo de las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares hasta el 3 de junio de 2027, derivadas de Instancias Administrativas, Demandas de Juicio o de solicitudes de reimpresión. | 9.4 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-06-05 | 2027-06-05
Tabasco | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG. | 10.1 | INE | CG | DEOE | DEOE | 2026-09-01 | 2026-09-07
Tabasco | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL. | 10.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-04 | 2026-10-10
Tabasco | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales de capacitación para observadores electorales. | 10.3 | INE | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-09-30 | 2026-10-17
Tabasco | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral. | 10.4 | INE/OPL | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE | 2026-09-07 | 2027-04-30
Tabasco | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial. | 10.5 | INE | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2026-11-01 | 2027-05-17
Tabasco | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual. | 10.6 | INE | DEOE/DECEYEC | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2027-01-01 | 2027-05-31
Tabasco | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones. | 10.7 | INE | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2026-11-01 | 2027-05-31
Tabasco | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales. | 10.8 | INE | CL/CD | DEOE | DEOE | 2026-11-01 | 2027-06-05
Tabasco | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos electorales para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas. | 11.1 | INE/OPL | JDE/OPL | DEOE | DEOE | 2027-01-15 | 2027-02-15
Tabasco | Ubicación de casillas | Presentación del listado de lugares propuestos para ubicar casillas ante los Consejos Distritales. | 11.2 | INE | JDE | JLE | DEOE | 2027-02-25 | 2027-02-25
Tabasco | Ubicación de casillas | Visitas de examinación a los lugares propuestos para la ubicación de casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias. | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | DEOE | 2027-02-26 | 2027-03-12
Tabasco | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales. | 11.4 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-03-16 | 2027-03-16
Tabasco | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas. | 11.5 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-03-26 | 2027-03-26
Tabasco | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 4 de abril de 2027. | 11.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | DEOE/DERFE/UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Tabasco | Ubicación de casillas | Primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto. | 11.7 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-15 | 2027-04-15
Tabasco | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto. | 11.8 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-05-15 | 2027-05-25
Tabasco | Ubicación de casillas | Registro de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.9 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-24
Tabasco | Ubicación de casillas | Sustitución de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.10 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-27
Tabasco | Ubicación de casillas | Acreditación de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.11 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-05-28 | 2027-05-28
Tabasco | Ubicación de casillas | Entrega de copias de las actas de la jornada electoral, así como de escrutinio y cómputo, del OPL a los Consejos Distritales del INE. | 11.12 | OPL | CG | DEOE | DEOE | 2027-06-07 | 2027-06-25
Tabasco | Ubicación de casillas | Publicación de los Encartes y su difusión en medios electrónicos del Instituto. | 11.13 | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | DEOE | 2027-06-05 | 2027-06-06
Tabasco | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para la ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral. | 11.14 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | DEOE/DERFE | 2027-04-01 | 2027-06-16
Tabasco | Ubicación de casillas | Notificación de la casilla en que votará la ciudadanía residente en secciones en las que el Consejo Distrital determinó no instalar casillas por las causales previstas en el artículo 234 del Reglamento de Elecciones. | 11.15 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | DEOE/DECEYEC | 2027-05-01 | 2027-05-31
Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral. | 12.1 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-08-01 | 2026-08-31
Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes que, junto con el que le sigue en su orden, serán tomados como base para la insaculación de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla. | 12.2 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-12-01 | 2026-12-31
Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos y especificaciones técnicas para que el OPL elabore los materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los FMDC. | 12.3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-10-01 | 2026-12-31
Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los FMDC. | 12.4 | INE | OPL/JLE/ | DECEYEC | DECEYEC | 2027-01-04 | 2027-03-10
Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa de capacitación elaborados por el OPL. | 12.5 | INE | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-01-04 | 2027-03-31
Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, selección y contratación de SE y CAE. | 12.6 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2026-10-14 | 2027-06-14
Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, selección y contratación de SEL y CAEL. | 12.7 | OPL | OPL | OPL | DECEYEC | 2027-03-11 | 2027-06-16
Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE por parte de los Consejos Distritales. | 12.8 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-12 | 2027-01-12
Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de SE. | 12.9 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-16 | 2027-06-14
Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de CAE. | 12.10 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-21 | 2027-06-14
Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Talleres de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación. | 12.11 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC/DEOE | 2027-01-16 | 2027-02-04
Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Talleres de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación. | 12.12 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC/DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-07
Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2027. | 12.13 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | UTSI | 2027-01-15 | 2027-01-25
Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla. | 12.14 | INE | CG | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-02-28
Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación. | 12.15 | INE | JDE/CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-02-07
Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral a la ciudadanía sorteada (sensibilización). | 12.16 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-09 | 2027-03-31
Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de las y los FMDC. | 12.17 | INE | JDE | DECEYEC | DECEYEC | 2027-04-05 | 2027-04-08
Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a FMDC, simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral. | 12.18 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-04-12 | 2027-06-05
Tabasco | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos a FMDC. | 12.19 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-06-06 | 2027-06-14
Tabasco | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega de modelos para que el OPL elabore el "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, el "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva". | 13.1 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-12-22 | 2027-01-05
Tabasco | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Validación del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva". | 13.2 | INE | OPL/JLE/DECEyEC | DECEYEC | DECEYEC | 2027-01-05 | 2027-03-05
Tabasco | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega a la JLE del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva", impreso por parte del OPL. | 13.3 | INE | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-03-06 | 2027-03-30
Tabasco | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega del modelo para que el OPL elabore el "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, el "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral". | 13.4 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-05 | 2027-02-15
Tabasco | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Validación del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral". | 13.5 | INE | OPL/JLE/ | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-15 | 2027-04-16
Tabasco | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega a la JLE del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral", impreso por el OPL. | 13.6 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-04-07 | 2027-04-30
Tabasco | Candidaturas Independientes | Aprobación de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente. | 14.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-15 | 2026-12-01
Tabasco | Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Diputaciones. | 14.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-16 | 2027-01-30
Tabasco | Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Ayuntamientos. | 14.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-16 | 2027-01-30
Tabasco | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Diputaciones. | 14.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-28 | 2027-01-29
Tabasco | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Ayuntamientos. | 14.7 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-28 | 2027-01-29
Tabasco | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Diputaciones. | 14.9 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-30 | 2027-02-28
Tabasco | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Ayuntamientos. | 14.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-30 | 2027-02-28
Tabasco | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Diputaciones. | 14.12 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-15 | 2027-04-05
Tabasco | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Ayuntamientos. | 14.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-15 | 2027-04-05
Tabasco | Candidaturas Independientes | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local. | 14.14 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-03-01 | 2027-04-05
Tabasco | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Diputaciones. | 15.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-04 | 2026-12-30
Tabasco | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Ayuntamientos. | 15.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-04 | 2026-12-30
Tabasco | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones. | 15.5 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-31 | 2027-01-09
Tabasco | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos. | 15.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-31 | 2027-01-09
Tabasco | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Candidaturas Comunes para Diputaciones. | 15.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-06 | 2027-04-15
Tabasco | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Candidaturas Comunes para Ayuntamientos. | 15.9 | OPL | OPL | OPL | OPL | 2027-04-06 | 2027-04-15
Tabasco | Candidaturas | Resolución para aprobar el Convenio de Candidaturas Comunes para Diputaciones. | 15.11 | OPL | OPL | OPL | OPL | 2027-04-16 | 2027-04-18
Tabasco | Candidaturas | Resolución para aprobar el Convenio de Candidaturas Comunes para Ayuntamientos. | 15.12 | OPL | OPL | OPL | OPL | 2027-04-16 | 2027-04-18
Tabasco | Candidaturas | Precampaña para Diputaciones. | 15.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-30 | 2027-02-28
Tabasco | Candidaturas | Precampaña para Ayuntamientos. | 15.15 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-30 | 2027-02-28
Tabasco | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones. | 15.17 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-06 | 2027-04-15
Tabasco | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos. | 15.18 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-06 | 2027-04-15
Tabasco | Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Diputaciones. | 15.20 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-16 | 2027-04-18
Tabasco | Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Ayuntamientos. | 15.21 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-16 | 2027-04-18
Tabasco | Candidaturas | Campaña para Diputaciones. | 15.23 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-19 | 2027-06-02
Tabasco | Candidaturas | Campaña para Ayuntamientos. | 15.24 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-19 | 2027-06-02
Tabasco | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Instalación de la Comisión para reportar los trabajos de implementación y operación del Sistema. | 18.1 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-09-01 | 2026-09-01
Tabasco | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema. | 18.2 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-09-01 | 2026-09-01
Tabasco | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema. | 18.3 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-10-01 | 2027-06-30
Tabasco | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Determinar si la implementación y operación del Sistema corresponde al OPL o requiere el apoyo de un tercero. | 18.4 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-10-01 | 2026-10-01
Tabasco | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Plan de Trabajo para la implementación del Sistema y de los procesos asociados. | 18.5 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-11-01 | 2026-11-01
Tabasco | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo. | 18.6 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-01-01 | 2027-01-01
Tabasco | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | 18.7 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-01 | 2027-04-01
Tabasco | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Mejorías en el desarrollo del Sistema y adiciones a la información de los cuestionarios | 18.8 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-02-01 | 2027-02-01
Tabasco | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para diputaciones de mayoría relativa. | 18.10 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-19 | 2027-04-19
Tabasco | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para diputaciones de representación proporcional. | 18.11 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-19 | 2027-04-19
Tabasco | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Prototipo Navegable del sitio de publicación y de la estructura de la base de datos que se utilizará en la operación del Sistema. | 18.12 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-02-01 | 2027-02-01
Tabasco | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a la UTTPDP del informe de avance cuantitativo correspondiente al mes de abril. | 18.13 | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | UTTPDP | 2027-05-01 | 2027-05-05
Tabasco | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a la UTTPDP del informe de avance cuantitativo correspondiente al mes de mayo. | 18.14 | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | UTTPDP | 2027-06-01 | 2027-06-05
Tabasco | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para ayuntamientos y, en su caso, cuarto orden de gobierno. | 18.15 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-19 | 2027-04-19
Tabasco | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informe sobre los resultados finales de la captura de la información con base a la metodología para el análisis cualitativo y cuantitativo del Sistema | 18.16 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-10-30 | 2027-10-30
Tabasco | Documentación y material electoral | Envío de Formatos Unicos de la DEOE al OPL | 19.1 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 2026-07-13 | 2026-07-15
Tabasco | Documentación y material electoral | Entrega a la JLE del INE de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y material electoral, en medios impresos y electrónicos. | 19.2 | OPL | CG | JLE | DEOE | 2026-09-14 | 2026-09-19
Tabasco | Documentación y material electoral | Revisión de la JLE de la documentación, materiales electorales y especificaciones técnicas del OPL y atención de las observaciones por parte del OPL. | 19.3 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2026-09-21 | 2026-10-08
Tabasco | Documentación y material electoral | Revisión de la DEOE de la documentación y materiales electorales y especificaciones técnicas del OPL y atención de las observaciones por parte del OPL. | 19.4 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-10-10 | 2026-11-04
Tabasco | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral. | 19.5 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-11-01 | 2026-12-31
Tabasco | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE de los archivos con los diseños a color y las especificaciones técnicas de la documentación y material electoral aprobados. | 19.6 | OPL | DEOE | DEOE | DEOE | 2027-01-04 | 2027-01-22
Tabasco | Documentación y material electoral | Seguimiento a los procesos de adjudicación y producción de la documentación y material electoral. | 19.7 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 2027-01-01 | 2027-05-31
Tabasco | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE del reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 19.8 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-05-24 | 2027-06-30
Tabasco | Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada MDC. | 19.9 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-30
Tabasco | Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del OPLE que realizará el conteo, sellado y agrupamiento de boletas, así como la integración de las cajas paquete electoral. | 19.10 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-05-12 | 2027-05-21
Tabasco | Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de las cajas paquete electoral. | 19.11 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-05-12 | 2027-05-28
Tabasco | Documentación y material electoral | Entrega de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de las Mesas Directivas de Casilla. | 19.12 | INE/OPL | JLE/CG | OPL | DEOE | 2027-05-31 | 2027-06-04
Tabasco | Visitantes extranjeros | Difusión a los OPL del acuerdo del CG del INE, de la convocatoria y del formato de acreditación, así como de información general sobre el procedimiento de acreditación. | 20.1 | INE/OPL | CAI/CG | CAI | CAI | 2026-09-01 | 2026-09-30
Tabasco | Visitantes extranjeros | Recepción de la información sobre las características de los procesos locales concurrentes enviada por los OPL. | 20.2 | INE | CAI/JLE | OPL | OPL | 2026-09-20 | 2027-04-26
Tabasco | Visitantes extranjeros | Recepción de las solicitudes de acreditación recibidas por los OPL. | 20.3 | INE | CAI | CAI | CAI | 2026-09-01 | 2027-05-27
Tabasco | Visitantes extranjeros | Remisión a los OPL que reconozcan la figura de visitante extranjero, del listado de personas acreditadas. | 20.4 | INE | CAI | CAI | CAI | 2026-09-20 | 2027-05-31
Tabasco | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Primer Simulacro del SIJE 2027. | 22.1 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-04-29 | 2027-04-29
Tabasco | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Segundo Simulacro del SIJE 2027. | 22.2 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-05-13 | 2027-05-13
Tabasco | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Tercer Simulacro del SIJE 2027. | 22.3 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-05-23 | 2027-05-23
Tabasco | Jornada Electoral | Jornada Electoral. | 22.4 | OPL | CG/OD | JLE | OPL | 2027-06-06 | 2027-06-06
Tabasco | Mecanismos de recolección | Entrega de los estudios de factibilidad al OPL. | 23.1 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2027-03-16 | 2027-03-31
Tabasco | Mecanismos de recolección | Entrega de las observaciones a los estudios de factibilidad. | 23.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-24
Tabasco | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección. | 23.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | DEOE | 2027-03-17 | 2027-04-19
Tabasco | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales. | 23.4 | INE/OPL | CL/CD/CG/OD | JLE | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-07
Tabasco | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del INE de los proyectos de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las vocalías de las JDE. | 24.1 | OPL | CG/OD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-08
Tabasco | Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes Electorales del OPL | 24.2 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-07
Tabasco | Recepción de Paquetes | Remisión a la JLE del INE de la copia de los recibos de recepción de los paquetes electorales. | 24.3 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-06-16 | 2027-06-30
Tabasco | Recepción de Paquetes | Remisión a la JLE del INE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes del OPL. | 24.4 | OPL | CG | JLE | DEOE | 2027-06-16 | 2027-06-30
Tabasco | PREP | Remisión del acuerdo de instalación o ratificación de la Comisión a la que se reportarán los trabajos de implementación y operación del PREP. | 25.1 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-09-06 | 2026-09-11
Tabasco | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP. | 25.2 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-09-06 | 2026-09-11
Tabasco | PREP | Remisión del acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP. | 25.3 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-11-06 | 2026-11-11
Tabasco | PREP | Determinación sobre si la implementación del PREP se realizará por el propio OPL o con el apoyo de un tercero. | 25.4 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-12-06 | 2026-12-11
Tabasco | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se aprueba el Proceso Técnico Operativo. | 25.5 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-01-06 | 2027-01-11
Tabasco | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se determina la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, el o los Centros de Captura y Verificación. | 25.6 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-11
Tabasco | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se realiza la designación del Ente Auditor. | 25.7 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-11
Tabasco | PREP | Remisión del instrumento jurídico firmado por el OPL y el Ente Auditor. | 25.8 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-03-06 | 2027-03-11
Tabasco | PREP | Prueba de funcionalidad del PREP. | 25.9 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-04-21 | 2027-04-21
Tabasco | PREP | Primer simulacro del PREP. | 25.10 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-16 | 2027-05-16
Tabasco | PREP | Segundo simulacro del PREP. | 25.11 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-23 | 2027-05-23
Tabasco | PREP | Tercer simulacro del PREP. | 25.12 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-30 | 2027-05-30
Tabasco | PREP | Operación del PREP. | 25.13 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Tabasco | Cómputos | Revisión del proyecto de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. | 26.1 | INE/OPL | CG/JLE/DEOE | OPL | DEOE | 2027-01-15 | 2027-02-20
Tabasco | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. | 26.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-02-21 | 2027-02-28
Tabasco | Cómputos | Remisión a la JLE del INE de las propuestas de escenarios de cómputos para la dictaminación de su viabilidad. | 26.3 | INE/OPL | CG/JLE | OPL | DEOE | 2027-03-13 | 2027-03-13
Tabasco | Cómputos | Remisión al OPL de las observaciones a los escenarios de cómputos. | 26.4 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2027-03-14 | 2027-03-26
Tabasco | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos. | 26.5 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-15
Tabasco | Documentación y material electoral | Aprobación de las y los SEL y CAEL, así como de los prestadores de servicio o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de boletas, e integración de las cajas paquete electoral. | 26.6 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-05-11
Tabasco | Cómputos | Notificación a la DEOE del INE del inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática, así como de sus características y avances. | 26.7 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-15
Tabasco | Cómputos | Remisión del OPL a la DEOE de la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para la realización de pruebas y simulacros de captura. | 26.8 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-07
Tabasco | Cómputos | Notificación del OPL a la DEOE de la liberación de la herramienta informática de cómputos y de su conclusión. | 26.9 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-16 | 2027-04-30
Tabasco | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados del OPL sobre cómputos y la herramienta informática de cómputos. | 26.10 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-03-27 | 2027-05-20
Tabasco | Cómputos | Remisión del OPL a la DEOE del informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática de cómputos. | 26.11 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-05-01 | 2027-05-07
Tabasco | Cómputos | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en sus órganos desconcentrados, con el uso de la herramienta informática. | 26.12 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-28
Tabasco | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento. | 26.13 | OPL | OD | OPL | OPL | 2027-06-08 | 2027-06-08
Tabasco | Cómputos | Cómputos Distritales. | 26.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-09 | 2027-06-12
Tabasco | Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación de diputaciones de representación proporcional. | 26.15 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-13 | 2027-06-13
Tabasco | Cómputos | Aprobación, por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos. | 26.16 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-05-01 | 2027-05-31
Tabasco | Cómputos | Cómputos Municipales. | 26.17 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-09 | 2027-06-12
Tabasco | Cómputos | Asignación de regidurías por el principio de representación proporcional. | 26.18 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-13 | 2027-06-13
Tabasco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.1 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Tabasco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.2 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Tabasco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.3 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-19 | 2026-06-19
Tabasco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.4 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Tabasco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.5 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Tabasco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.6 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Tabasco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.7 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-27 | 2026-11-27
Tabasco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.8 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Tabasco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.9 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-25 | 2026-06-25
Tabasco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.10 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Tabasco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.11 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-15 | 2027-02-15
Tabasco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.12 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-27 | 2026-11-27
Tabasco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.13 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-19 | 2026-06-19
Tabasco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.14 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Tabasco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.15 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-01 | 2026-07-01
Tabasco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.16 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Tabasco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.17 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Tabasco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.18 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Tabasco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.19 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Tabasco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sesiones de Consejo (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.20 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-13 | 2026-08-13
Tabasco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.21 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Tabasco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.22 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Tabasco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Ubicación de Casillas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.23 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-13 | 2026-07-13
Tabasco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.24 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Tabasco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.25 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Tabasco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.26 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-04 | 2027-01-04
Tabasco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.27 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-31 | 2026-08-31
Tabasco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.28 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-27 | 2026-08-27
Tabasco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.29 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Tabasco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.30 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Tabasco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.31 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Tabasco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Mediciones de cumplimiento (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.32 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Tabasco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.33 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Tabasco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.34 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Tabasco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.35 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Tabasco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Examen en Línea (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.36 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Tabasco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Distritales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.37 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Tabasco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Web (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.38 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Tabasco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Actas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.39 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Tabasco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.40 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Tabasco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Tribunal (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.41 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Tabasco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Conteo Rápido (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.42 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Tabasco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.43 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Tabasco | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCF) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.44 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-10 | 2026-07-10
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Producción). | 28.1 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-22 | 2026-09-22
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Producción). | 28.2 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-31 | 2026-10-31
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Producción). | 28.3 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-09 | 2026-11-09
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sesiones de Consejo (Producción). | 28.4 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-30 | 2026-11-30
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Producción). | 28.5 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-30 | 2026-09-30
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Producción). | 28.6 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-01 | 2026-11-01
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Ubicación de Casillas (Producción). | 28.7 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-19 | 2026-10-19
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Producción). | 28.8 | INE | UTSI | UTSI | DEOE/UTSI | 2027-01-15 | 2027-01-15
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Producción). | 28.9 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-31 | 2026-12-31
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Producción). | 28.10 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-16 | 2027-01-16
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Producción). | 28.11 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-30 | 2027-01-30
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Producción). | 28.12 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-05 | 2027-02-05
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.13 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-06
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.14 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-09 | 2027-02-09
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.15 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-09 | 2027-02-09
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Producción). | 28.16 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-04 | 2027-03-04
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Producción). | 28.17 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-08 | 2027-04-08
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.18 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-09 | 2027-04-09
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.19 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.20 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Producción). | 28.21 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Producción). | 28.22 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-09 | 2027-04-09
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Producción). | 28.23 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-16 | 2027-04-16
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Producción). | 28.24 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-24 | 2027-05-24
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Producción). | 28.25 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Producción). | 28.26 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Producción). | 28.27 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Producción). | 28.28 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-04 | 2027-06-04
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.29 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.30 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-20 | 2027-01-26
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Pruebas de aceptación). | 28.31 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Pruebas de aceptación). | 28.32 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-22 | 2027-03-26
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.33 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-20 | 2027-01-26
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.34 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Pruebas de aceptación). | 28.35 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-27 | 2027-05-27
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Pruebas de aceptación). | 28.36 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-18 | 2026-12-24
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Pruebas de aceptación). | 28.37 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-26 | 2027-04-29
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Pruebas de aceptación). | 28.38 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-24 | 2026-08-28
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Pruebas de aceptación). | 28.39 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-14 | 2027-05-19
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Pruebas de aceptación). | 28.40 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-07 | 2027-05-07
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Pruebas de aceptación). | 28.41 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-07 | 2026-12-11
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.42 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-22 | 2026-07-24
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.43 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-01 | 2026-12-11
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Pruebas de aceptación). | 28.44 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-16 | 2026-10-22
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Pruebas de aceptación). | 28.45 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-19 | 2027-03-05
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.46 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-25 | 2027-01-29
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.47 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-24 | 2027-04-01
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sesiones de Consejo (Pruebas de aceptación). | 28.48 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-02 | 2026-11-12
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Pruebas de aceptación). | 28.49 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-19 | 2027-03-25
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.50 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-20 | 2026-10-26
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Ubicación de Casillas (Pruebas de aceptación). | 28.51 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-15 | 2026-11-18
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Pruebas de aceptación). | 28.52 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-14 | 2027-01-20
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Pruebas de aceptación). | 28.53 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Simulacro). | 28.54 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-10 | 2027-02-10
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Simulacro). | 28.55 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Pruebas de aceptación). | 28.56 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-28
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Pruebas de aceptación). | 28.57 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-08 | 2026-12-14
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Pruebas de aceptación). | 28.58 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-12 | 2027-05-18
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Pruebas de aceptación). | 28.59 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-03 | 2027-05-07
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Mediciones de cumplimiento (Pruebas de aceptación). | 28.60 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-30
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Pruebas de aceptación). | 28.61 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-18 | 2026-09-24
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (Pruebas de aceptación). | 28.62 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-14 | 2026-09-18
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Examen en Línea (Pruebas de aceptación). | 28.63 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-24 | 2026-09-02
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.64 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-09 | 2026-10-20
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Distritales | 28.65 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-21 | 2027-05-25
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Web | 28.66 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Actas | 28.67 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Tribunal | 28.68 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Conteo Rápido | 28.69 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-21 | 2027-04-23
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Pruebas de aceptación). | 28.70 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-22 | 2027-02-26
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCAF) | 28.71 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-28
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Producción). | 28.72 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-18 | 2027-01-18
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Producción). | 28.73 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-07 | 2027-06-07
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Producción). | 28.74 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-12 | 2027-05-12
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Mediciones de cumplimiento (Producción). | 28.75 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-16 | 2026-11-16
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Producción). | 28.76 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas(Producción). | 28.77 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Producción). | 28.78 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-09 | 2026-11-09
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Examen en Línea (Producción). | 28.79 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-12 | 2026-12-12
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Distritales (Producción). | 28.80 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-28 | 2027-05-28
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Actas (Producción). | 28.81 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-05 | 2027-06-05
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Web (Producción). | 28.82 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-08 | 2027-06-08
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) (Producción). | 28.83 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Tribunal (Producción). | 28.84 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-12 | 2027-06-12
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Conteo Rápido (Producción). | 28.85 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Producción). | 28.86 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-01 | 2027-03-01
Tabasco | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCAF) (Producción). | 28.87 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-31 | 2026-10-31
Tabasco | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con información desagregada por sexo de la integración de los órganos distritales (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.1 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Tabasco | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base Excel con la integración información desagregada por acción afirmativas de la integración de los órganos distritales. | 29.2 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Tabasco | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas a Diputaciones desagregadas por sexo (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.3 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Tabasco | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas a Diputaciones desagregada por acción afirmativas. | 29.4 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Tabasco | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos distritales desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.5 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Tabasco | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos distritales desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.6 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Tabasco | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de excel con datos información de los casos de violencia política contra las mujeres que conoció el OPL durante el proceso electoral. | 29.7 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Tabasco | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de excel con la integración información desagregada por sexo de la conformación integración de los órganos municipales (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.8 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Tabasco | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base excel con la integración información desagregada por acción afirmativas de la integración de los órganos municipales. | 29.9 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Tabasco | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas para Ayuntamientos desagregadas por sexo (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.10 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Tabasco | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas para Ayuntamientos desagregada por acción afirmativas. | 29.11 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Tabasco | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.12 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Tabasco | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.13 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Tabasco | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Sindicaturas desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.14 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Tabasco | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Regidurías por el principio de RP desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.15 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Tabasco | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Regidurías por el principio de RP desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.16 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Tamaulipas | Mecanismos de coordinación | Aprobación del Plan Integral y los Calendarios de Coordinación para los Procesos Electorales Locales Ordinarios. | 1.1 | INE | CG | UTVOPL | UTVOPL | 2026-07-15 | 2026-08-01
Tamaulipas | Mecanismos de coordinación | Aprobación del Cronograma o Calendario de Actividades para el Proceso Electoral Local Ordinario. | 1.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-13 | 2026-09-30
Tamaulipas | Mecanismos de coordinación | Elaboración del Plan de Trabajo conjunto para la Promoción de la Participación Ciudadana. | 1.3 | INE | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | DECEYEC | 2026-12-01 | 2027-01-15
Tamaulipas | Mecanismos de coordinación | Sesión del Consejo General para dar inicio al Proceso Electoral Local Ordinario. | 1.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-13 | 2026-09-13
Tamaulipas | Mecanismos de coordinación | Implementación del Plan de Trabajo conjunto para la Promoción de la Participación Ciudadana. | 1.5 | INE | DECEYEC/JLE/OPL | OPL | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-06-06
Tamaulipas | Integración de órganos desconcentrados | Aprobación de la convocatoria para la integración de los Órganos Distritales. | 2.1 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-06-16 | 2026-06-16
Tamaulipas | Integración de órganos desconcentrados | Sesión de designación e integración de los Órganos Distritales. | 2.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-12-24 | 2026-12-31
Tamaulipas | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Distritales. | 2.3 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2027-02-07 | 2027-02-07
Tamaulipas | Integración de órganos desconcentrados | Publicación de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE. | 2.4 | INE | CL | DEOE | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-28
Tamaulipas | Integración de órganos desconcentrados | Instalación y operación de oficinas municipales. | 2.5 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-01-01 | 2027-06-30
Tamaulipas | Integración de órganos desconcentrados | Aprobación de la convocatoria para la integración de los Órganos Municipales. | 2.6 | OPL | CG | OPL | UTVOPL | 2026-06-16 | 2026-06-16
Tamaulipas | Integración de órganos desconcentrados | Sesión de designación e integración de los Órganos Municipales. | 2.7 | OPL | CG | OPL | UTVOPL | 2026-12-24 | 2026-12-31
Tamaulipas | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Municipales. | 2.8 | OPL | OD | OPL | UTVOPL | 2027-02-07 | 2027-02-07
Tamaulipas | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de la distribución de financiamiento público de campaña para partidos políticos y candidaturas independientes. | 3.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-01 | 2027-04-18
Tamaulipas | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Solicitud de registro de plataformas electorales. | 3.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-13 | 2026-12-10
Tamaulipas | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Diputaciones. | 3.7 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-01 | 2026-11-30
Tamaulipas | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones. | 3.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-01 | 2027-01-10
Tamaulipas | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones. | 3.9 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-08-15 | 2026-09-30
Tamaulipas | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones. | 3.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-01 | 2027-03-31
Tamaulipas | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Ayuntamientos. | 3.11 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-01 | 2026-11-30
Tamaulipas | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para ayuntamientos. | 3.12 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-01 | 2027-01-10
Tamaulipas | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Ayuntamientos. | 3.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-08-15 | 2026-09-30
Tamaulipas | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos. | 3.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-01 | 2027-03-31
Tamaulipas | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del OPL, de los modelos de pautas. | 4.1 | OPL | CG | OPL | DEPPP | 2026-09-13 | 2026-11-30
Tamaulipas | Radio y Televisión | Aprobación, por parte de la Junta General Ejecutiva del INE, de las pautas de las autoridades electorales. | 4.2 | INE | JGE | DEPPP | DEPPP | 2026-08-15 | 2026-11-30
Tamaulipas | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del Comité de Radio y Televisión del INE, de las pautas de los partidos políticos. | 4.3 | INE | CRT | DEPPP | DEPPP | 2026-11-01 | 2026-12-18
Tamaulipas | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del Consejo General del INE, de la metodología para verificar el cumplimiento de la pauta paritaria en radio y televisión durante la etapa de campaña. | 4.4 | INE | CG | DEPPP | DEPPP | 2026-12-01 | 2026-12-31
Tamaulipas | Bodegas electorales | Realización de reuniones previas a la determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales, a fin de verificar que estas cumplan con las condiciones mínimas necesarias en materia de seguridad y protección civil. | 5.1 | INE | CG/OD | OPL | DEOE | 2026-12-01 | 2027-01-31
Tamaulipas | Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral. | 5.2 | INE | JLE/JDE/OD | JLE | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-28
Tamaulipas | Bodegas electorales | Verificación, por parte de los órganos competentes del INE, de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPLE, así como la determinación de los compromisos que se consideren necesarios. | 5.3 | INE/OPL | OD | JLE | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-15
Tamaulipas | Bodegas electorales | Comprobación, por parte de los órganos competentes del INE, del cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPLE. | 5.4 | INE/OPL | JDE/JLE | JLE | DEOE | 2027-03-17 | 2027-03-24
Tamaulipas | Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPLE, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral. | 5.5 | INE | OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-30
Tamaulipas | Bodegas electorales | Presentación del informe que rinden las y los presidentes de los órganos competentes del OPLE sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales. | 5.6 | INE | JLE/JDE/OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-31
Tamaulipas | Bodegas electorales | Remisión del informe por parte del Órgano Superior de Dirección del OPLE sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del órgano central y de los órganos desconcentrados del OPLE. | 5.7 | INE | CD | JDE | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-04
Tamaulipas | Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes. | 6.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-10 | 2027-02-10
Tamaulipas | Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes a la Lista Nominal de Electores para revisión. | 6.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-11 | 2027-03-08
Tamaulipas | Lista Nominal de Electores | Entrega en medio electrónico del informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para revisión. | 6.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-09 | 2027-04-09
Tamaulipas | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía. | 6.4 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-06 | 2027-05-06
Tamaulipas | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con Fotografía, producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (Lista Adicional). | 6.5 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-05-10 | 2027-05-21
Tamaulipas | Captación de Trámites | Atención de los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral. | 7.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-01-25
Tamaulipas | Captación de Trámites | Atención de los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a solicitar la reposición de su credencial para votar por robo, extravío o deterioro grave. | 7.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-02-08
Tamaulipas | Captación de Trámites | Atención de las y los jóvenes en territorio nacional que cumplan 18 años entre el 1 de septiembre de 2026 y el 6 de junio de 2027, quienes podrán solicitar su inscripción en el Padrón Electoral a más tardar el 25 de enero del año de la elección. | 7.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-01-25
Tamaulipas | Orientación Ciudadana | Atención y orientación ciudadana sobre el Proceso Electoral Local Ordinario, trámites de inscripción y actualización registral, así como apoyo durante la Jornada Electoral en temas como la ubicación de casillas y aclaraciones respecto a los motivos por los cuales una persona no pudo ejercer su voto en la casilla correspondiente. | 8.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-06-06
Tamaulipas | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Entrega de la Credencial para Votar con Fotografía a la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE. | 9.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-03-15
Tamaulipas | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Informe sobre el número de Credenciales para Votar que fueron generadas derivado de las solicitudes de reimpresión por razones de robo, extravío o deterioro grave, ya que es un informe que no puede generarse en tiempo futuro. | 9.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-06-05 | 2027-06-05
Tamaulipas | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Resguardo de las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares a más tardar el 01 de marzo de 2027. | 9.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-05 | 2027-04-05
Tamaulipas | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Resguardo de las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares hasta el 3 de junio de 2027, derivadas de Instancias Administrativas, Demandas de Juicio o de solicitudes de reimpresión. | 9.4 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-06-05 | 2027-06-05
Tamaulipas | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG. | 10.1 | INE | CG | DEOE | DEOE | 2026-09-01 | 2026-09-07
Tamaulipas | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL. | 10.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-13 | 2026-09-13
Tamaulipas | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales de capacitación para observadores electorales. | 10.3 | INE | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-09-30 | 2026-10-17
Tamaulipas | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral. | 10.4 | INE/OPL | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE | 2026-09-07 | 2027-04-30
Tamaulipas | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial. | 10.5 | INE | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2026-11-01 | 2027-05-17
Tamaulipas | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual. | 10.6 | INE | DEOE/DECEYEC | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2027-01-01 | 2027-05-31
Tamaulipas | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones. | 10.7 | INE | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2026-11-01 | 2027-05-31
Tamaulipas | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales. | 10.8 | INE | CL/CD | DEOE | DEOE | 2026-11-01 | 2027-06-05
Tamaulipas | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos electorales para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas. | 11.1 | INE/OPL | JDE/OPL | DEOE | DEOE | 2027-01-15 | 2027-02-15
Tamaulipas | Ubicación de casillas | Presentación del listado de lugares propuestos para ubicar casillas ante los Consejos Distritales. | 11.2 | INE | JDE | JLE | DEOE | 2027-02-25 | 2027-02-25
Tamaulipas | Ubicación de casillas | Visitas de examinación a los lugares propuestos para la ubicación de casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias. | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | DEOE | 2027-02-26 | 2027-03-12
Tamaulipas | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales. | 11.4 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-03-16 | 2027-03-16
Tamaulipas | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas. | 11.5 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-03-26 | 2027-03-26
Tamaulipas | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 4 de abril de 2027. | 11.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | DEOE/DERFE/UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Tamaulipas | Ubicación de casillas | Primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto. | 11.7 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-15 | 2027-04-15
Tamaulipas | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto. | 11.8 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-05-15 | 2027-05-25
Tamaulipas | Ubicación de casillas | Registro de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.9 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-24
Tamaulipas | Ubicación de casillas | Sustitución de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.10 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-27
Tamaulipas | Ubicación de casillas | Acreditación de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.11 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-05-28 | 2027-05-28
Tamaulipas | Ubicación de casillas | Entrega de copias de las actas de la jornada electoral, así como de escrutinio y cómputo, del OPL a los Consejos Distritales del INE. | 11.12 | OPL | CG | DEOE | DEOE | 2027-06-07 | 2027-06-25
Tamaulipas | Ubicación de casillas | Publicación de los Encartes y su difusión en medios electrónicos del Instituto. | 11.13 | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | DEOE | 2027-06-05 | 2027-06-06
Tamaulipas | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para la ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral. | 11.14 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | DEOE/DERFE | 2027-04-01 | 2027-06-16
Tamaulipas | Ubicación de casillas | Notificación de la casilla en que votará la ciudadanía residente en secciones en las que el Consejo Distrital determinó no instalar casillas por las causales previstas en el artículo 234 del Reglamento de Elecciones. | 11.15 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | DEOE/DECEYEC | 2027-05-01 | 2027-05-31
Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral. | 12.1 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-08-01 | 2026-08-31
Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes que, junto con el que le sigue en su orden, serán tomados como base para la insaculación de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla. | 12.2 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-12-01 | 2026-12-31
Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos y especificaciones técnicas para que el OPL elabore los materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los FMDC. | 12.3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-10-01 | 2026-12-31
Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los FMDC. | 12.4 | INE | OPL/JLE/ | DECEYEC | DECEYEC | 2027-01-04 | 2027-03-10
Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa de capacitación elaborados por el OPL. | 12.5 | INE | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-01-04 | 2027-03-31
Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, selección y contratación de SE y CAE. | 12.6 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2026-10-14 | 2027-06-14
Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, selección y contratación de SEL y CAEL. | 12.7 | OPL | OPL | OPL | DECEYEC | 2027-03-11 | 2027-06-16
Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE por parte de los Consejos Distritales. | 12.8 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-12 | 2027-01-12
Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de SE. | 12.9 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-16 | 2027-06-14
Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de CAE. | 12.10 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-21 | 2027-06-14
Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Talleres de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación. | 12.11 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC/DEOE | 2027-01-16 | 2027-02-04
Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Talleres de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación. | 12.12 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC/DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-07
Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2027. | 12.13 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | UTSI | 2027-01-15 | 2027-01-25
Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla. | 12.14 | INE | CG | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-02-28
Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación. | 12.15 | INE | JDE/CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-02-07
Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral a la ciudadanía sorteada (sensibilización). | 12.16 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-09 | 2027-03-31
Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de las y los FMDC. | 12.17 | INE | JDE | DECEYEC | DECEYEC | 2027-04-05 | 2027-04-08
Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a FMDC, simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral. | 12.18 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-04-12 | 2027-06-05
Tamaulipas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos a FMDC. | 12.19 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-06-06 | 2027-06-14
Tamaulipas | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega de modelos para que el OPL elabore el "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, el "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva". | 13.1 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-12-22 | 2027-01-05
Tamaulipas | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Validación del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva". | 13.2 | INE | OPL/JLE/DECEyEC | DECEYEC | DECEYEC | 2027-01-05 | 2027-03-05
Tamaulipas | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega a la JLE del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva", impreso por parte del OPL. | 13.3 | INE | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-03-06 | 2027-03-30
Tamaulipas | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega del modelo para que el OPL elabore el "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, el "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral". | 13.4 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-05 | 2027-02-15
Tamaulipas | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Validación del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral". | 13.5 | INE | OPL/JLE/ | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-15 | 2027-04-16
Tamaulipas | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega a la JLE del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral", impreso por el OPL. | 13.6 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-04-07 | 2027-04-30
Tamaulipas | Candidaturas Independientes | Aprobación de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente. | 14.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-13 | 2026-09-30
Tamaulipas | Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Diputaciones. | 14.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-13 | 2026-12-01
Tamaulipas | Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Ayuntamientos. | 14.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-13 | 2026-12-01
Tamaulipas | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Diputaciones. | 14.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-02 | 2026-12-15
Tamaulipas | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Ayuntamientos. | 14.7 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-02 | 2026-12-15
Tamaulipas | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Diputaciones. | 14.9 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-14 | 2027-02-12
Tamaulipas | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Ayuntamientos. | 14.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-14 | 2027-02-12
Tamaulipas | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Diputaciones. | 14.12 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-02-13 | 2027-03-26
Tamaulipas | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Ayuntamientos. | 14.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-02-13 | 2027-03-26
Tamaulipas | Candidaturas Independientes | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local. | 14.14 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-01-30 | 2027-02-28
Tamaulipas | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Diputaciones. | 15.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-13 | 2027-01-14
Tamaulipas | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Ayuntamientos. | 15.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-13 | 2027-01-14
Tamaulipas | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones. | 15.5 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-14 | 2027-01-24
Tamaulipas | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos. | 15.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-14 | 2027-01-24
Tamaulipas | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Candidaturas Comunes para Diputaciones. | 15.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-13 | 2027-01-14
Tamaulipas | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Candidaturas Comunes para Ayuntamientos. | 15.9 | OPL | OPL | OPL | OPL | 2026-09-13 | 2027-01-14
Tamaulipas | Candidaturas | Resolución para aprobar el Convenio de Candidaturas Comunes para Diputaciones. | 15.11 | OPL | OPL | OPL | OPL | 2026-09-14 | 2027-01-24
Tamaulipas | Candidaturas | Resolución para aprobar el Convenio de Candidaturas Comunes para Ayuntamientos. | 15.12 | OPL | OPL | OPL | OPL | 2026-09-14 | 2027-01-24
Tamaulipas | Candidaturas | Precampaña para Diputaciones. | 15.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-14 | 2027-02-12
Tamaulipas | Candidaturas | Precampaña para Ayuntamientos. | 15.15 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-14 | 2027-02-12
Tamaulipas | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones. | 15.17 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-27 | 2027-03-31
Tamaulipas | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos. | 15.18 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-27 | 2027-03-31
Tamaulipas | Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Diputaciones. | 15.20 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-01 | 2027-04-18
Tamaulipas | Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Ayuntamientos. | 15.21 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-01 | 2027-04-18
Tamaulipas | Candidaturas | Campaña para Diputaciones. | 15.23 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-19 | 2027-06-02
Tamaulipas | Candidaturas | Campaña para Ayuntamientos. | 15.24 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-19 | 2027-06-02
Tamaulipas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Instalación de la Comisión para reportar los trabajos de implementación y operación del Sistema. | 18.1 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-09-01 | 2026-09-01
Tamaulipas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema. | 18.2 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-09-01 | 2026-09-01
Tamaulipas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema. | 18.3 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-10-01 | 2027-06-30
Tamaulipas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Determinar si la implementación y operación del Sistema corresponde al OPL o requiere el apoyo de un tercero. | 18.4 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-10-01 | 2026-10-01
Tamaulipas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Plan de Trabajo para la implementación del Sistema y de los procesos asociados. | 18.5 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-11-01 | 2026-11-01
Tamaulipas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo. | 18.6 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-01-01 | 2027-01-01
Tamaulipas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | 18.7 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-01 | 2027-04-01
Tamaulipas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Mejorías en el desarrollo del Sistema y adiciones a la información de los cuestionarios | 18.8 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-02-01 | 2027-02-01
Tamaulipas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para diputaciones de mayoría relativa. | 18.10 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-19 | 2027-04-19
Tamaulipas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para diputaciones de representación proporcional. | 18.11 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-19 | 2027-04-19
Tamaulipas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Prototipo Navegable del sitio de publicación y de la estructura de la base de datos que se utilizará en la operación del Sistema. | 18.12 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-02-01 | 2027-02-01
Tamaulipas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a la UTTPDP del informe de avance cuantitativo correspondiente al mes de abril. | 18.13 | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | UTTPDP | 2027-05-01 | 2027-05-10
Tamaulipas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a la UTTPDP del informe de avance cuantitativo correspondiente al mes de mayo. | 18.14 | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | UTTPDP | 2027-06-01 | 2027-06-10
Tamaulipas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para ayuntamientos y, en su caso, cuarto orden de gobierno. | 18.15 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-19 | 2027-04-19
Tamaulipas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informe sobre los resultados finales de la captura de la información con base a la metodología para el análisis cualitativo y cuantitativo del Sistema | 18.16 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-10-30 | 2027-10-30
Tamaulipas | Documentación y material electoral | Envío de Formatos Unicos de la DEOE al OPL | 19.1 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 2026-07-13 | 2026-07-15
Tamaulipas | Documentación y material electoral | Entrega a la JLE del INE de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y material electoral, en medios impresos y electrónicos. | 19.2 | OPL | CG | JLE | DEOE | 2026-09-21 | 2026-09-26
Tamaulipas | Documentación y material electoral | Revisión de la JLE de la documentación, materiales electorales y especificaciones técnicas del OPL y atención de las observaciones por parte del OPL. | 19.3 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2026-09-28 | 2026-10-09
Tamaulipas | Documentación y material electoral | Revisión de la DEOE de la documentación y materiales electorales y especificaciones técnicas del OPL y atención de las observaciones por parte del OPL. | 19.4 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-10-12 | 2026-10-23
Tamaulipas | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral. | 19.5 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-11-01 | 2026-12-31
Tamaulipas | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE de los archivos con los diseños a color y las especificaciones técnicas de la documentación y material electoral aprobados. | 19.6 | OPL | DEOE | DEOE | DEOE | 2027-01-04 | 2027-01-22
Tamaulipas | Documentación y material electoral | Seguimiento a los procesos de adjudicación y producción de la documentación y material electoral. | 19.7 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 2027-01-01 | 2027-05-31
Tamaulipas | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE del reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 19.8 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-05-24 | 2027-06-30
Tamaulipas | Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada MDC. | 19.9 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-30
Tamaulipas | Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del OPLE que realizará el conteo, sellado y agrupamiento de boletas, así como la integración de las cajas paquete electoral. | 19.10 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-05-12 | 2027-05-21
Tamaulipas | Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de las cajas paquete electoral. | 19.11 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-05-12 | 2027-05-28
Tamaulipas | Documentación y material electoral | Entrega de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de las Mesas Directivas de Casilla. | 19.12 | INE/OPL | JLE/CG | OPL | DEOE | 2027-05-31 | 2027-06-04
Tamaulipas | Visitantes extranjeros | Difusión a los OPL del acuerdo del CG del INE, de la convocatoria y del formato de acreditación, así como de información general sobre el procedimiento de acreditación. | 20.1 | INE/OPL | CAI/CG | CAI | CAI | 2026-09-01 | 2026-09-30
Tamaulipas | Visitantes extranjeros | Recepción de la información sobre las características de los procesos locales concurrentes enviada por los OPL. | 20.2 | INE | CAI/JLE | OPL | OPL | 2026-09-20 | 2027-04-26
Tamaulipas | Visitantes extranjeros | Recepción de las solicitudes de acreditación recibidas por los OPL. | 20.3 | INE | CAI | CAI | CAI | 2026-09-01 | 2027-05-27
Tamaulipas | Visitantes extranjeros | Remisión a los OPL que reconozcan la figura de visitante extranjero, del listado de personas acreditadas. | 20.4 | INE | CAI | CAI | CAI | 2026-09-20 | 2027-05-31
Tamaulipas | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Primer Simulacro del SIJE 2027. | 22.1 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-04-29 | 2027-04-29
Tamaulipas | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Segundo Simulacro del SIJE 2027. | 22.2 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-05-13 | 2027-05-13
Tamaulipas | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Tercer Simulacro del SIJE 2027. | 22.3 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-05-23 | 2027-05-23
Tamaulipas | Jornada Electoral | Jornada Electoral. | 22.4 | OPL | CG/OD | JLE | OPL | 2027-06-06 | 2027-06-06
Tamaulipas | Mecanismos de recolección | Entrega de los estudios de factibilidad al OPL. | 23.1 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2027-03-16 | 2027-03-31
Tamaulipas | Mecanismos de recolección | Entrega de las observaciones a los estudios de factibilidad. | 23.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-24
Tamaulipas | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección. | 23.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | DEOE | 2027-03-17 | 2027-04-23
Tamaulipas | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales. | 23.4 | INE/OPL | CL/CD/CG/OD | JLE | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-07
Tamaulipas | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del INE de los proyectos de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las vocalías de las JDE. | 24.1 | OPL | CG/OD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-08
Tamaulipas | Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes Electorales del OPL | 24.2 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-07
Tamaulipas | Recepción de Paquetes | Remisión a la JLE del INE de la copia de los recibos de recepción de los paquetes electorales. | 24.3 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-06-16 | 2027-06-30
Tamaulipas | Recepción de Paquetes | Remisión a la JLE del INE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes del OPL. | 24.4 | OPL | CG | JLE | DEOE | 2027-06-16 | 2027-06-30
Tamaulipas | PREP | Remisión del acuerdo de instalación o ratificación de la Comisión a la que se reportarán los trabajos de implementación y operación del PREP. | 25.1 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-09-06 | 2026-09-11
Tamaulipas | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP. | 25.2 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-09-06 | 2026-09-11
Tamaulipas | PREP | Remisión del acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP. | 25.3 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-11-06 | 2026-11-11
Tamaulipas | PREP | Determinación sobre si la implementación del PREP se realizará por el propio OPL o con el apoyo de un tercero. | 25.4 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-12-06 | 2026-12-11
Tamaulipas | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se aprueba el Proceso Técnico Operativo. | 25.5 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-01-06 | 2027-01-11
Tamaulipas | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se determina la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, el o los Centros de Captura y Verificación. | 25.6 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-11
Tamaulipas | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se realiza la designación del Ente Auditor. | 25.7 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-11
Tamaulipas | PREP | Remisión del instrumento jurídico firmado por el OPL y el Ente Auditor. | 25.8 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-03-06 | 2027-03-11
Tamaulipas | PREP | Prueba de funcionalidad del PREP. | 25.9 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-04-21 | 2027-04-21
Tamaulipas | PREP | Primer simulacro del PREP. | 25.10 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-16 | 2027-05-16
Tamaulipas | PREP | Segundo simulacro del PREP. | 25.11 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-23 | 2027-05-23
Tamaulipas | PREP | Tercer simulacro del PREP. | 25.12 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-30 | 2027-05-30
Tamaulipas | PREP | Operación del PREP. | 25.13 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Tamaulipas | Cómputos | Revisión del proyecto de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. | 26.1 | INE/OPL | CG/JLE/DEOE | OPL | DEOE | 2027-01-15 | 2027-02-20
Tamaulipas | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. | 26.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-02-21 | 2027-02-28
Tamaulipas | Cómputos | Remisión a la JLE del INE de las propuestas de escenarios de cómputos para la dictaminación de su viabilidad. | 26.3 | INE/OPL | CG/JLE | OPL | DEOE | 2027-03-13 | 2027-03-13
Tamaulipas | Cómputos | Remisión al OPL de las observaciones a los escenarios de cómputos. | 26.4 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2027-03-14 | 2027-03-26
Tamaulipas | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos. | 26.5 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-15
Tamaulipas | Documentación y material electoral | Aprobación de las y los SEL y CAEL, así como de los prestadores de servicio o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de boletas, e integración de las cajas paquete electoral. | 26.6 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-05-11
Tamaulipas | Cómputos | Notificación a la DEOE del INE del inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática, así como de sus características y avances. | 26.7 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-15
Tamaulipas | Cómputos | Remisión del OPL a la DEOE de la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para la realización de pruebas y simulacros de captura. | 26.8 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-07
Tamaulipas | Cómputos | Notificación del OPL a la DEOE de la liberación de la herramienta informática de cómputos y de su conclusión. | 26.9 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-16 | 2027-04-30
Tamaulipas | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados del OPL sobre cómputos y la herramienta informática de cómputos. | 26.10 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-27 | 2027-05-20
Tamaulipas | Cómputos | Remisión del OPL a la DEOE del informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática de cómputos. | 26.11 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-05-01 | 2027-05-07
Tamaulipas | Cómputos | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en sus órganos desconcentrados, con el uso de la herramienta informática. | 26.12 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-28
Tamaulipas | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento. | 26.13 | OPL | OD | OPL | OPL | 2027-06-08 | 2027-06-08
Tamaulipas | Cómputos | Cómputos Distritales. | 26.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-09 | 2027-06-12
Tamaulipas | Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación de diputaciones de representación proporcional. | 26.15 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-13 | 2027-09-30
Tamaulipas | Cómputos | Aprobación, por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos. | 26.16 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-09 | 2027-06-12
Tamaulipas | Cómputos | Cómputos Municipales. | 26.17 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-09 | 2027-06-12
Tamaulipas | Cómputos | Asignación de regidurías por el principio de representación proporcional. | 26.18 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-13 | 2027-09-30
Tamaulipas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.1 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Tamaulipas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.2 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Tamaulipas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.3 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-19 | 2026-06-19
Tamaulipas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.4 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Tamaulipas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.5 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Tamaulipas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.6 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Tamaulipas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.7 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-27 | 2026-11-27
Tamaulipas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.8 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Tamaulipas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.9 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-25 | 2026-06-25
Tamaulipas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.10 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Tamaulipas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.11 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-15 | 2027-02-15
Tamaulipas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.12 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-27 | 2026-11-27
Tamaulipas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.13 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-19 | 2026-06-19
Tamaulipas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.14 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Tamaulipas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.15 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-01 | 2026-07-01
Tamaulipas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.16 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Tamaulipas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.17 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Tamaulipas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.18 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Tamaulipas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.19 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Tamaulipas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sesiones de Consejo (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.20 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-13 | 2026-08-13
Tamaulipas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.21 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Tamaulipas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.22 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Tamaulipas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Ubicación de Casillas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.23 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-13 | 2026-07-13
Tamaulipas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.24 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Tamaulipas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.25 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Tamaulipas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.26 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-04 | 2027-01-04
Tamaulipas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.27 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-31 | 2026-08-31
Tamaulipas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.28 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-27 | 2026-08-27
Tamaulipas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.29 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Tamaulipas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.30 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Tamaulipas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.31 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Tamaulipas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Mediciones de cumplimiento (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.32 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Tamaulipas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.33 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Tamaulipas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.34 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Tamaulipas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.35 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Tamaulipas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Examen en Línea (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.36 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Tamaulipas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Distritales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.37 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Tamaulipas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Web (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.38 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Tamaulipas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Actas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.39 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Tamaulipas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.40 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Tamaulipas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Tribunal (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.41 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Tamaulipas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Conteo Rápido (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.42 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Tamaulipas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.43 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Tamaulipas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCF) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.44 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-10 | 2026-07-10
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Producción). | 28.1 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-22 | 2026-09-22
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Producción). | 28.2 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-31 | 2026-10-31
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Producción). | 28.3 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-09 | 2026-11-09
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sesiones de Consejo (Producción). | 28.4 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-30 | 2026-11-30
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Producción). | 28.5 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-30 | 2026-09-30
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Producción). | 28.6 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-01 | 2026-11-01
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Ubicación de Casillas (Producción). | 28.7 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-19 | 2026-10-19
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Producción). | 28.8 | INE | UTSI | UTSI | DEOE/UTSI | 2027-01-15 | 2027-01-15
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Producción). | 28.9 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-31 | 2026-12-31
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Producción). | 28.10 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-16 | 2027-01-16
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Producción). | 28.11 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-30 | 2027-01-30
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Producción). | 28.12 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-05 | 2027-02-05
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.13 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-06
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.14 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-09 | 2027-02-09
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.15 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-09 | 2027-02-09
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Producción). | 28.16 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-04 | 2027-03-04
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Producción). | 28.17 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-08 | 2027-04-08
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.18 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-09 | 2027-04-09
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.19 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.20 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Producción). | 28.21 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Producción). | 28.22 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-09 | 2027-04-09
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Producción). | 28.23 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-16 | 2027-04-16
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Producción). | 28.24 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-24 | 2027-05-24
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Producción). | 28.25 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Producción). | 28.26 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Producción). | 28.27 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Producción). | 28.28 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-04 | 2027-06-04
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.29 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.30 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-20 | 2027-01-26
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Pruebas de aceptación). | 28.31 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Pruebas de aceptación). | 28.32 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-22 | 2027-03-26
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.33 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-20 | 2027-01-26
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.34 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Pruebas de aceptación). | 28.35 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-27 | 2027-05-27
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Pruebas de aceptación). | 28.36 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-18 | 2026-12-24
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Pruebas de aceptación). | 28.37 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-26 | 2027-04-29
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Pruebas de aceptación). | 28.38 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-24 | 2026-08-28
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Pruebas de aceptación). | 28.39 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-14 | 2027-05-19
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Pruebas de aceptación). | 28.40 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-07 | 2027-05-07
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Pruebas de aceptación). | 28.41 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-07 | 2026-12-11
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.42 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-22 | 2026-07-24
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.43 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-01 | 2026-12-11
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Pruebas de aceptación). | 28.44 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-16 | 2026-10-22
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Pruebas de aceptación). | 28.45 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-19 | 2027-03-05
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.46 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-25 | 2027-01-29
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.47 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-24 | 2027-04-01
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sesiones de Consejo (Pruebas de aceptación). | 28.48 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-02 | 2026-11-12
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Pruebas de aceptación). | 28.49 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-19 | 2027-03-25
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.50 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-20 | 2026-10-26
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Ubicación de Casillas (Pruebas de aceptación). | 28.51 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-15 | 2026-11-18
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Pruebas de aceptación). | 28.52 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-14 | 2027-01-20
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Pruebas de aceptación). | 28.53 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Simulacro). | 28.54 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-10 | 2027-02-10
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Simulacro). | 28.55 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Pruebas de aceptación). | 28.56 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-28
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Pruebas de aceptación). | 28.57 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-08 | 2026-12-14
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Pruebas de aceptación). | 28.58 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-12 | 2027-05-18
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Pruebas de aceptación). | 28.59 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-03 | 2027-05-07
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Mediciones de cumplimiento (Pruebas de aceptación). | 28.60 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-30
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Pruebas de aceptación). | 28.61 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-18 | 2026-09-24
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (Pruebas de aceptación). | 28.62 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-14 | 2026-09-18
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Examen en Línea (Pruebas de aceptación). | 28.63 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-24 | 2026-09-02
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.64 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-09 | 2026-10-20
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Distritales | 28.65 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-21 | 2027-05-25
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Web | 28.66 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Actas | 28.67 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Tribunal | 28.68 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Conteo Rápido | 28.69 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-21 | 2027-04-23
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Pruebas de aceptación). | 28.70 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-22 | 2027-02-26
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCAF) | 28.71 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-28
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Producción). | 28.72 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-18 | 2027-01-18
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Producción). | 28.73 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-07 | 2027-06-07
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Producción). | 28.74 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-12 | 2027-05-12
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Mediciones de cumplimiento (Producción). | 28.75 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-16 | 2026-11-16
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Producción). | 28.76 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas(Producción). | 28.77 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Producción). | 28.78 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-09 | 2026-11-09
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Examen en Línea (Producción). | 28.79 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-12 | 2026-12-12
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Distritales (Producción). | 28.80 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-28 | 2027-05-28
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Actas (Producción). | 28.81 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-05 | 2027-06-05
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Web (Producción). | 28.82 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-08 | 2027-06-08
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) (Producción). | 28.83 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Tribunal (Producción). | 28.84 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-12 | 2027-06-12
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Conteo Rápido (Producción). | 28.85 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Producción). | 28.86 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-01 | 2027-03-01
Tamaulipas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCAF) (Producción). | 28.87 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-31 | 2026-10-31
Tamaulipas | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con información desagregada por sexo de la integración de los órganos distritales (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.1 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Tamaulipas | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base Excel con la integración información desagregada por acción afirmativas de la integración de los órganos distritales. | 29.2 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Tamaulipas | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas a Diputaciones desagregadas por sexo (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.3 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Tamaulipas | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas a Diputaciones desagregada por acción afirmativas. | 29.4 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Tamaulipas | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos distritales desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.5 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-09-30
Tamaulipas | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos distritales desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.6 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-09-30
Tamaulipas | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de excel con datos información de los casos de violencia política contra las mujeres que conoció el OPL durante el proceso electoral. | 29.7 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-09-30
Tamaulipas | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de excel con la integración información desagregada por sexo de la conformación integración de los órganos municipales (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.8 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-09-30
Tamaulipas | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base excel con la integración información desagregada por acción afirmativas de la integración de los órganos municipales. | 29.9 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-09-30
Tamaulipas | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas para Ayuntamientos desagregadas por sexo (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.10 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Tamaulipas | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas para Ayuntamientos desagregada por acción afirmativas. | 29.11 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Tamaulipas | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.12 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-09-30
Tamaulipas | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.13 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-09-30
Tamaulipas | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Sindicaturas desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.14 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-09-30
Tamaulipas | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Regidurías por el principio de RP desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.15 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-09-30
Tamaulipas | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Regidurías por el principio de RP desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.16 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-09-30
Tlaxcala | Mecanismos de coordinación | Aprobación del Plan Integral y los Calendarios de Coordinación para los Procesos Electorales Locales Ordinarios. | 1.1 | INE | CG | UTVOPL | UTVOPL | 2026-07-15 | 2026-08-01
Tlaxcala | Mecanismos de coordinación | Aprobación del Cronograma o Calendario de Actividades para el Proceso Electoral Local Ordinario. | 1.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-23 | 2026-11-30
Tlaxcala | Mecanismos de coordinación | Elaboración del Plan de Trabajo conjunto para la Promoción de la Participación Ciudadana. | 1.3 | INE | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | DECEYEC | 2026-12-01 | 2027-01-15
Tlaxcala | Mecanismos de coordinación | Sesión del Consejo General para dar inicio al Proceso Electoral Local Ordinario. | 1.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-06 | 2026-12-06
Tlaxcala | Mecanismos de coordinación | Implementación del Plan de Trabajo conjunto para la Promoción de la Participación Ciudadana. | 1.5 | INE | DECEYEC/JLE/OPL | OPL | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-06-06
Tlaxcala | Integración de órganos desconcentrados | Aprobación de la convocatoria para la integración de los Órganos Distritales. | 2.1 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-10-15 | 2026-11-30
Tlaxcala | Integración de órganos desconcentrados | Sesión de designación e integración de los Órganos Distritales. | 2.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-11
Tlaxcala | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Distritales. | 2.3 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2027-03-13 | 2027-03-16
Tlaxcala | Integración de órganos desconcentrados | Publicación de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE. | 2.4 | INE | CL | DEOE | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-28
Tlaxcala | Integración de órganos desconcentrados | Instalación y operación de oficinas municipales. | 2.5 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-01-01 | 2027-06-30
Tlaxcala | Integración de órganos desconcentrados | Aprobación de la convocatoria para la integración de los Órganos Municipales. | 2.6 | OPL | CG | OPL | UTVOPL | 2026-10-15 | 2026-11-30
Tlaxcala | Integración de órganos desconcentrados | Sesión de designación e integración de los Órganos Municipales. | 2.7 | OPL | CG | OPL | UTVOPL | 2027-03-01 | 2027-03-11
Tlaxcala | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Municipales. | 2.8 | OPL | OD | OPL | UTVOPL | 2027-04-01 | 2027-04-05
Tlaxcala | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de la distribución de financiamiento público de campaña para partidos políticos y candidaturas independientes. | 3.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-30 | 2027-04-03
Tlaxcala | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Solicitud de registro de plataformas electorales. | 3.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-06 | 2027-03-21
Tlaxcala | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Gubernatura. | 3.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-12 | 2026-12-12
Tlaxcala | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Gubernatura. | 3.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-06 | 2026-12-15
Tlaxcala | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Gubernatura. | 3.5 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-06 | 2026-12-15
Tlaxcala | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Gubernatura. | 3.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-06 | 2027-04-03
Tlaxcala | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Diputaciones. | 3.7 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-12 | 2026-12-12
Tlaxcala | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones. | 3.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-06 | 2026-12-15
Tlaxcala | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones. | 3.9 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-06 | 2026-12-15
Tlaxcala | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones. | 3.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-06 | 2027-05-02
Tlaxcala | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Ayuntamientos. | 3.11 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-12 | 2026-12-12
Tlaxcala | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para ayuntamientos. | 3.12 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-06 | 2026-12-15
Tlaxcala | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Ayuntamientos. | 3.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-06 | 2026-12-15
Tlaxcala | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos. | 3.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-06 | 2027-05-02
Tlaxcala | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del OPL, de los modelos de pautas. | 4.1 | OPL | CG | OPL | DEPPP | 2026-09-14 | 2026-11-06
Tlaxcala | Radio y Televisión | Aprobación, por parte de la Junta General Ejecutiva del INE, de las pautas de las autoridades electorales. | 4.2 | INE | JGE | DEPPP | DEPPP | 2026-08-15 | 2026-11-30
Tlaxcala | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del Comité de Radio y Televisión del INE, de las pautas de los partidos políticos. | 4.3 | INE | CRT | DEPPP | DEPPP | 2026-10-05 | 2026-11-30
Tlaxcala | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del Consejo General del INE, de la metodología para verificar el cumplimiento de la pauta paritaria en radio y televisión durante la etapa de campaña. | 4.4 | INE | CG | DEPPP | DEPPP | 2026-12-01 | 2026-12-31
Tlaxcala | Bodegas electorales | Realización de reuniones previas a la determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales, a fin de verificar que estas cumplan con las condiciones mínimas necesarias en materia de seguridad y protección civil. | 5.1 | INE | CG/OD | OPL | DEOE | 2026-12-01 | 2027-01-31
Tlaxcala | Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral. | 5.2 | INE | JLE/JDE/OD | JLE | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-28
Tlaxcala | Bodegas electorales | Verificación, por parte de los órganos competentes del INE, de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPLE, así como la determinación de los compromisos que se consideren necesarios. | 5.3 | INE/OPL | OD | JLE | DEOE | 2027-03-17 | 2027-04-17
Tlaxcala | Bodegas electorales | Comprobación, por parte de los órganos competentes del INE, del cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPLE. | 5.4 | INE/OPL | JDE/JLE | JLE | DEOE | 2027-03-29 | 2027-04-23
Tlaxcala | Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPLE, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral. | 5.5 | INE | OD | OPL | DEOE | 2027-03-17 | 2027-04-29
Tlaxcala | Bodegas electorales | Presentación del informe que rinden las y los presidentes de los órganos competentes del OPLE sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales. | 5.6 | INE | JLE/JDE/OD | OPL | DEOE | 2027-03-17 | 2027-04-29
Tlaxcala | Bodegas electorales | Remisión del informe por parte del Órgano Superior de Dirección del OPLE sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del órgano central y de los órganos desconcentrados del OPLE. | 5.7 | INE | CD | JDE | DEOE | 2027-04-29 | 2027-04-29
Tlaxcala | Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes. | 6.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-10 | 2027-02-10
Tlaxcala | Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes a la Lista Nominal de Electores para revisión. | 6.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-11 | 2027-03-08
Tlaxcala | Lista Nominal de Electores | Entrega en medio electrónico del informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para revisión. | 6.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-09 | 2027-04-09
Tlaxcala | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía. | 6.4 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-06 | 2027-05-06
Tlaxcala | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con Fotografía, producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (Lista Adicional). | 6.5 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-05-10 | 2027-05-21
Tlaxcala | Captación de Trámites | Atención de los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral. | 7.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-01-25
Tlaxcala | Captación de Trámites | Atención de los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a solicitar la reposición de su credencial para votar por robo, extravío o deterioro grave. | 7.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-02-08
Tlaxcala | Captación de Trámites | Atención de las y los jóvenes en territorio nacional que cumplan 18 años entre el 1 de septiembre de 2026 y el 6 de junio de 2027, quienes podrán solicitar su inscripción en el Padrón Electoral a más tardar el 25 de enero del año de la elección. | 7.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-01-25
Tlaxcala | Orientación Ciudadana | Atención y orientación ciudadana sobre el Proceso Electoral Local Ordinario, trámites de inscripción y actualización registral, así como apoyo durante la Jornada Electoral en temas como la ubicación de casillas y aclaraciones respecto a los motivos por los cuales una persona no pudo ejercer su voto en la casilla correspondiente. | 8.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-06-06
Tlaxcala | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Entrega de la Credencial para Votar con Fotografía a la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE. | 9.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-03-15
Tlaxcala | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Informe sobre el número de Credenciales para Votar que fueron generadas derivado de las solicitudes de reimpresión por razones de robo, extravío o deterioro grave, ya que es un informe que no puede generarse en tiempo futuro. | 9.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-06-05 | 2027-06-05
Tlaxcala | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Resguardo de las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares a más tardar el 01 de marzo de 2027. | 9.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-05 | 2027-04-05
Tlaxcala | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Resguardo de las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares hasta el 3 de junio de 2027, derivadas de Instancias Administrativas, Demandas de Juicio o de solicitudes de reimpresión. | 9.4 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-06-05 | 2027-06-05
Tlaxcala | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG. | 10.1 | INE | CG | DEOE | DEOE | 2026-09-01 | 2026-09-07
Tlaxcala | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL. | 10.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-06 | 2026-12-06
Tlaxcala | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales de capacitación para observadores electorales. | 10.3 | INE | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-09-30 | 2026-10-17
Tlaxcala | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral. | 10.4 | INE/OPL | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE | 2026-09-07 | 2027-04-30
Tlaxcala | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial. | 10.5 | INE | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2026-11-01 | 2027-05-17
Tlaxcala | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual. | 10.6 | INE | DEOE/DECEYEC | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2027-01-01 | 2027-05-31
Tlaxcala | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones. | 10.7 | INE | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2026-11-01 | 2027-05-31
Tlaxcala | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales. | 10.8 | INE | CL/CD | DEOE | DEOE | 2026-11-01 | 2027-06-05
Tlaxcala | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos electorales para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas. | 11.1 | INE/OPL | JDE/OPL | DEOE | DEOE | 2027-01-15 | 2027-02-15
Tlaxcala | Ubicación de casillas | Presentación del listado de lugares propuestos para ubicar casillas ante los Consejos Distritales. | 11.2 | INE | JDE | JLE | DEOE | 2027-02-16 | 2027-02-26
Tlaxcala | Ubicación de casillas | Visitas de examinación a los lugares propuestos para la ubicación de casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias. | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | DEOE | 2027-02-26 | 2027-03-12
Tlaxcala | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales. | 11.4 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-03-16 | 2027-03-16
Tlaxcala | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas. | 11.5 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-03-26 | 2027-03-26
Tlaxcala | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 4 de abril de 2027. | 11.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | DEOE/DERFE/UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Tlaxcala | Ubicación de casillas | Primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto. | 11.7 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-15 | 2027-04-15
Tlaxcala | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto. | 11.8 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-05-15 | 2027-05-25
Tlaxcala | Ubicación de casillas | Registro de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.9 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-24
Tlaxcala | Ubicación de casillas | Sustitución de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.10 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-27
Tlaxcala | Ubicación de casillas | Acreditación de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.11 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-05-28 | 2027-05-28
Tlaxcala | Ubicación de casillas | Entrega de copias de las actas de la jornada electoral, así como de escrutinio y cómputo, del OPL a los Consejos Distritales del INE. | 11.12 | OPL | CG | DEOE | DEOE | 2027-06-07 | 2027-06-25
Tlaxcala | Ubicación de casillas | Publicación de los Encartes y su difusión en medios electrónicos del Instituto. | 11.13 | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | DEOE | 2027-06-05 | 2027-06-06
Tlaxcala | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para la ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral. | 11.14 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | DEOE/DERFE | 2027-04-01 | 2027-06-16
Tlaxcala | Ubicación de casillas | Notificación de la casilla en que votará la ciudadanía residente en secciones en las que el Consejo Distrital determinó no instalar casillas por las causales previstas en el artículo 234 del Reglamento de Elecciones. | 11.15 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | DEOE/DECEYEC | 2027-05-01 | 2027-05-31
Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral. | 12.1 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-08-01 | 2026-08-31
Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes que, junto con el que le sigue en su orden, serán tomados como base para la insaculación de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla. | 12.2 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-12-01 | 2026-12-31
Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos y especificaciones técnicas para que el OPL elabore los materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los FMDC. | 12.3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-10-01 | 2026-12-31
Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los FMDC. | 12.4 | INE | OPL/JLE/ | DECEYEC | DECEYEC | 2027-01-04 | 2027-03-10
Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa de capacitación elaborados por el OPL. | 12.5 | INE | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-01-04 | 2027-03-31
Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, selección y contratación de SE y CAE. | 12.6 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2026-10-14 | 2027-06-14
Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, selección y contratación de SEL y CAEL. | 12.7 | OPL | OPL | OPL | DECEYEC | 2027-03-11 | 2027-06-16
Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE por parte de los Consejos Distritales. | 12.8 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-12 | 2027-01-12
Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de SE. | 12.9 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-16 | 2027-06-14
Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de CAE. | 12.10 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-21 | 2027-06-14
Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Talleres de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación. | 12.11 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC/DEOE | 2027-01-16 | 2027-02-04
Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Talleres de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación. | 12.12 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC/DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-07
Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2027. | 12.13 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | UTSI | 2027-01-15 | 2027-01-25
Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla. | 12.14 | INE | CG | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-02-28
Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación. | 12.15 | INE | JDE/CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-02-07
Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral a la ciudadanía sorteada (sensibilización). | 12.16 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-09 | 2027-03-31
Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de las y los FMDC. | 12.17 | INE | JDE | DECEYEC | DECEYEC | 2027-04-05 | 2027-04-08
Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a FMDC, simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral. | 12.18 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-04-12 | 2027-06-05
Tlaxcala | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos a FMDC. | 12.19 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-06-06 | 2027-06-14
Tlaxcala | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega de modelos para que el OPL elabore el "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, el "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva". | 13.1 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-12-22 | 2027-01-05
Tlaxcala | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Validación del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva". | 13.2 | INE | OPL/JLE/DECEyEC | DECEYEC | DECEYEC | 2027-01-05 | 2027-03-05
Tlaxcala | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega a la JLE del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva", impreso por parte del OPL. | 13.3 | INE | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-03-06 | 2027-03-30
Tlaxcala | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega del modelo para que el OPL elabore el "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, el "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral". | 13.4 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-05 | 2027-02-15
Tlaxcala | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Validación del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral". | 13.5 | INE | OPL/JLE/ | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-15 | 2027-04-16
Tlaxcala | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega a la JLE del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral", impreso por el OPL. | 13.6 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-04-07 | 2027-04-30
Tlaxcala | Candidaturas Independientes | Aprobación de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente. | 14.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-06 | 2026-12-06
Tlaxcala | Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Gubernatura. | 14.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-11 | 2026-10-27
Tlaxcala | Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Diputaciones. | 14.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-11 | 2026-10-27
Tlaxcala | Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Ayuntamientos. | 14.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-11 | 2026-10-27
Tlaxcala | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Gubernatura. | 14.5 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-14 | 2026-10-30
Tlaxcala | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Diputaciones. | 14.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-14 | 2026-10-30
Tlaxcala | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Ayuntamientos. | 14.7 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-14 | 2026-10-30
Tlaxcala | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Gubernatura. | 14.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-04 | 2027-02-12
Tlaxcala | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Diputaciones. | 14.9 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-14 | 2027-02-12
Tlaxcala | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Ayuntamientos. | 14.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-14 | 2027-02-12
Tlaxcala | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Gubernatura. | 14.11 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-05 | 2027-02-27
Tlaxcala | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Diputaciones. | 14.12 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-15 | 2027-02-27
Tlaxcala | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Ayuntamientos. | 14.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-15 | 2027-02-27
Tlaxcala | Candidaturas Independientes | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local. | 14.14 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-13 | 2027-04-23
Tlaxcala | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Gubernatura. | 15.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-06 | 2027-01-04
Tlaxcala | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Diputaciones. | 15.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-06 | 2027-01-24
Tlaxcala | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Ayuntamientos. | 15.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-06 | 2027-01-24
Tlaxcala | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gubernatura. | 15.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-16 | 2027-01-14
Tlaxcala | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones. | 15.5 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-16 | 2027-02-03
Tlaxcala | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos. | 15.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-16 | 2027-02-03
Tlaxcala | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Candidaturas Comunes para Gubernatura. | 15.7 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-06 | 2027-03-02
Tlaxcala | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Candidaturas Comunes para Diputaciones. | 15.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-06 | 2027-03-02
Tlaxcala | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Candidaturas Comunes para Ayuntamientos. | 15.9 | OPL | OPL | OPL | OPL | 2026-12-06 | 2027-03-22
Tlaxcala | Candidaturas | Resolución para aprobar el Convenio de Candidaturas Comunes para Gubernatura. | 15.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-02 | 2027-03-06
Tlaxcala | Candidaturas | Resolución para aprobar el Convenio de Candidaturas Comunes para Diputaciones. | 15.11 | OPL | OPL | OPL | OPL | 2027-03-02 | 2027-03-06
Tlaxcala | Candidaturas | Resolución para aprobar el Convenio de Candidaturas Comunes para Ayuntamientos. | 15.12 | OPL | OPL | OPL | OPL | 2027-03-22 | 2027-03-26
Tlaxcala | Candidaturas | Precampaña para Gubernatura. | 15.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-04 | 2027-02-12
Tlaxcala | Candidaturas | Precampaña para Diputaciones. | 15.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-24 | 2027-02-12
Tlaxcala | Candidaturas | Precampaña para Ayuntamientos. | 15.15 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-24 | 2027-02-12
Tlaxcala | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Gubernatura. | 15.16 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-16 | 2027-03-25
Tlaxcala | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones. | 15.17 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-16 | 2027-03-25
Tlaxcala | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos. | 15.18 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-05 | 2027-04-21
Tlaxcala | Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Gubernatura. | 15.19 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-26 | 2027-04-02
Tlaxcala | Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Diputaciones. | 15.20 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-26 | 2027-04-02
Tlaxcala | Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Ayuntamientos. | 15.21 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-22 | 2027-04-29
Tlaxcala | Candidaturas | Campaña para Gubernatura. | 15.22 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-04 | 2027-06-02
Tlaxcala | Candidaturas | Campaña para Diputaciones. | 15.23 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-05-04 | 2027-06-02
Tlaxcala | Candidaturas | Campaña para Ayuntamientos. | 15.24 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-05-04 | 2027-06-02
Tlaxcala | Cuarto Orden de Gobierno | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspiren a la candidatura independiente para Cuarto Orden de Gobierno | 16.5 | OPL | CG/OD | OPL | OPL | 2026-12-02 | 2026-12-02
Tlaxcala | Cuarto Orden de Gobierno | Resolución sobre procedencia de manifestación de intención de los aspirantes a candidaturas independientes para Cuarto Orden de Gobierno | 16.6 | OPL | CG/OD | OPL | OPL | 2026-10-14 | 2026-10-30
Tlaxcala | Cuarto Orden de Gobierno | Plazo para obtener el apoyo de la ciudadanía de las candidaturas independientes para Cuarto Orden de Gobierno | 16.7 | OPL | OD | OPL | OPL | 2027-01-24 | 2027-02-12
Tlaxcala | Cuarto Orden de Gobierno | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor de la o el aspirante a la candidatura independiente para Cuarto Orden de Gobierno. | 16.8 | OPL | CG/OD | OPL | OPL | 2027-01-25 | 2027-02-27
Tlaxcala | Cuarto Orden de Gobierno | Precampaña para Cuarto Orden de Gobierno | 16.9 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-24 | 2027-02-12
Tlaxcala | Cuarto Orden de Gobierno | Solicitud de registro de convenio de coalición para Cuarto Orden de Gobierno | 16.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-06 | 2027-01-24
Tlaxcala | Cuarto Orden de Gobierno | Resolución sobre Convenio de Coalición para Cuarto Orden de Gobierno | 16.11 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-22 | 2027-03-26
Tlaxcala | Cuarto Orden de Gobierno | Solicitud de registro de Candidaturas para Cuarto Orden de Gobierno | 16.12 | OPL | CG/OD | OPL | OPL | 2027-04-05 | 2027-04-21
Tlaxcala | Cuarto Orden de Gobierno | Resolución para aprobar las candidaturas para Cuarto Orden de Gobierno | 16.13 | OPL | CG/OD | OPL | OPL | 2027-04-22 | 2027-04-29
Tlaxcala | Cuarto Orden de Gobierno | Campaña para Cuarto Orden de Gobierno | 16.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-05-04 | 2027-06-02
Tlaxcala | Cuarto Orden de Gobierno | Cómputos para Cuarto Orden de Gobierno | 16.15 | OPL | OD | OPL | OPL | 2027-06-09 | 2027-06-09
Tlaxcala | Debates | Aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates para Gubernatura. | 17.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-06 | 2027-04-03
Tlaxcala | Debates | Realización del primer debate para Gubernatura. | 17.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-18 | 2027-04-18
Tlaxcala | Debates | Realización del segundo debate para Gubernatura. | 17.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-05-16 | 2027-05-16
Tlaxcala | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Instalación de la Comisión para reportar los trabajos de implementación y operación del Sistema. | 18.1 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-09-01 | 2026-09-01
Tlaxcala | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema. | 18.2 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-09-01 | 2026-09-01
Tlaxcala | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema. | 18.3 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-10-01 | 2027-06-30
Tlaxcala | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Determinar si la implementación y operación del Sistema corresponde al OPL o requiere el apoyo de un tercero. | 18.4 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-10-01 | 2026-10-01
Tlaxcala | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Plan de Trabajo para la implementación del Sistema y de los procesos asociados. | 18.5 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-11-01 | 2026-11-01
Tlaxcala | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo. | 18.6 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-01-01 | 2027-01-01
Tlaxcala | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | 18.7 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-01 | 2027-04-01
Tlaxcala | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Mejorías en el desarrollo del Sistema y adiciones a la información de los cuestionarios | 18.8 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-02-01 | 2027-02-01
Tlaxcala | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de gubernatura. | 18.9 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-03-27 | 2027-04-02
Tlaxcala | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para diputaciones de mayoría relativa. | 18.10 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-04 | 2027-04-04
Tlaxcala | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para diputaciones de representación proporcional. | 18.11 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-04 | 2027-04-04
Tlaxcala | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Prototipo Navegable del sitio de publicación y de la estructura de la base de datos que se utilizará en la operación del Sistema. | 18.12 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-02-01 | 2027-02-01
Tlaxcala | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a la UTTPDP del informe de avance cuantitativo correspondiente al mes de abril. | 18.13 | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | UTTPDP | 2027-05-01 | 2027-05-05
Tlaxcala | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a la UTTPDP del informe de avance cuantitativo correspondiente al mes de mayo. | 18.14 | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | UTTPDP | 2027-06-01 | 2027-06-05
Tlaxcala | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para ayuntamientos y, en su caso, cuarto orden de gobierno. | 18.15 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-23 | 2027-04-30
Tlaxcala | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informe sobre los resultados finales de la captura de la información con base a la metodología para el análisis cualitativo y cuantitativo del Sistema | 18.16 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-10-30 | 2027-10-30
Tlaxcala | Documentación y material electoral | Envío de Formatos Unicos de la DEOE al OPL | 19.1 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 2026-07-13 | 2026-07-15
Tlaxcala | Documentación y material electoral | Entrega a la JLE del INE de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y material electoral, en medios impresos y electrónicos. | 19.2 | OPL | CG | JLE | DEOE | 2026-08-17 | 2026-08-22
Tlaxcala | Documentación y material electoral | Revisión de la JLE de la documentación, materiales electorales y especificaciones técnicas del OPL y atención de las observaciones por parte del OPL. | 19.3 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2026-08-24 | 2026-09-22
Tlaxcala | Documentación y material electoral | Revisión de la DEOE de la documentación y materiales electorales y especificaciones técnicas del OPL y atención de las observaciones por parte del OPL. | 19.4 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-09-24 | 2026-12-09
Tlaxcala | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral. | 19.5 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-11-01 | 2026-12-31
Tlaxcala | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE de los archivos con los diseños a color y las especificaciones técnicas de la documentación y material electoral aprobados. | 19.6 | OPL | DEOE | DEOE | DEOE | 2027-01-04 | 2027-01-22
Tlaxcala | Documentación y material electoral | Seguimiento a los procesos de adjudicación y producción de la documentación y material electoral. | 19.7 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 2027-01-01 | 2027-05-31
Tlaxcala | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE del reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 19.8 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-05-24 | 2027-06-30
Tlaxcala | Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada MDC. | 19.9 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-30
Tlaxcala | Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del OPLE que realizará el conteo, sellado y agrupamiento de boletas, así como la integración de las cajas paquete electoral. | 19.10 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-05-12 | 2027-05-21
Tlaxcala | Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de las cajas paquete electoral. | 19.11 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-05-12 | 2027-05-28
Tlaxcala | Documentación y material electoral | Entrega de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de las Mesas Directivas de Casilla. | 19.12 | INE/OPL | JLE/CG | OPL | DEOE | 2027-05-31 | 2027-06-04
Tlaxcala | Visitantes extranjeros | Difusión a los OPL del acuerdo del CG del INE, de la convocatoria y del formato de acreditación, así como de información general sobre el procedimiento de acreditación. | 20.1 | INE/OPL | CAI/CG | CAI | CAI | 2026-09-01 | 2026-09-30
Tlaxcala | Visitantes extranjeros | Recepción de la información sobre las características de los procesos locales concurrentes enviada por los OPL. | 20.2 | INE | CAI/JLE | OPL | OPL | 2026-09-20 | 2027-04-26
Tlaxcala | Visitantes extranjeros | Recepción de las solicitudes de acreditación recibidas por los OPL. | 20.3 | INE | CAI | CAI | CAI | 2026-09-01 | 2027-05-27
Tlaxcala | Visitantes extranjeros | Remisión a los OPL que reconozcan la figura de visitante extranjero, del listado de personas acreditadas. | 20.4 | INE | CAI | CAI | CAI | 2026-09-20 | 2027-05-31
Tlaxcala | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Primer Simulacro del SIJE 2027. | 22.1 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-04-29 | 2027-04-29
Tlaxcala | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Segundo Simulacro del SIJE 2027. | 22.2 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-05-13 | 2027-05-13
Tlaxcala | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Tercer Simulacro del SIJE 2027. | 22.3 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-05-23 | 2027-05-23
Tlaxcala | Jornada Electoral | Jornada Electoral. | 22.4 | OPL | CG/OD | JLE | OPL | 2027-06-06 | 2027-06-06
Tlaxcala | Mecanismos de recolección | Entrega de los estudios de factibilidad al OPL. | 23.1 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2027-03-16 | 2027-03-31
Tlaxcala | Mecanismos de recolección | Entrega de las observaciones a los estudios de factibilidad. | 23.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-24
Tlaxcala | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección. | 23.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | DEOE | 2027-03-17 | 2027-04-23
Tlaxcala | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales. | 23.4 | INE/OPL | CL/CD/CG/OD | JLE | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-07
Tlaxcala | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del INE de los proyectos de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las vocalías de las JDE. | 24.1 | OPL | CG/OD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-08
Tlaxcala | Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes Electorales del OPL | 24.2 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-07
Tlaxcala | Recepción de Paquetes | Remisión a la JLE del INE de la copia de los recibos de recepción de los paquetes electorales. | 24.3 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-06-16 | 2027-06-30
Tlaxcala | Recepción de Paquetes | Remisión a la JLE del INE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes del OPL. | 24.4 | OPL | CG | JLE | DEOE | 2027-06-16 | 2027-06-30
Tlaxcala | PREP | Remisión del acuerdo de instalación o ratificación de la Comisión a la que se reportarán los trabajos de implementación y operación del PREP. | 25.1 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-09-06 | 2026-09-11
Tlaxcala | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP. | 25.2 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-09-06 | 2026-09-11
Tlaxcala | PREP | Remisión del acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP. | 25.3 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-11-06 | 2026-11-11
Tlaxcala | PREP | Determinación sobre si la implementación del PREP se realizará por el propio OPL o con el apoyo de un tercero. | 25.4 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-12-06 | 2026-12-11
Tlaxcala | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se aprueba el Proceso Técnico Operativo. | 25.5 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-01-06 | 2027-01-11
Tlaxcala | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se determina la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, el o los Centros de Captura y Verificación. | 25.6 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-11
Tlaxcala | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se realiza la designación del Ente Auditor. | 25.7 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-11
Tlaxcala | PREP | Remisión del instrumento jurídico firmado por el OPL y el Ente Auditor. | 25.8 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-03-06 | 2027-03-11
Tlaxcala | PREP | Prueba de funcionalidad del PREP. | 25.9 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-04-21 | 2027-04-21
Tlaxcala | PREP | Primer simulacro del PREP. | 25.10 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-16 | 2027-05-16
Tlaxcala | PREP | Segundo simulacro del PREP. | 25.11 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-23 | 2027-05-23
Tlaxcala | PREP | Tercer simulacro del PREP. | 25.12 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-30 | 2027-05-30
Tlaxcala | PREP | Operación del PREP. | 25.13 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Tlaxcala | Cómputos | Revisión del proyecto de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. | 26.1 | INE/OPL | CG/JLE/DEOE | OPL | DEOE | 2027-01-15 | 2027-02-20
Tlaxcala | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. | 26.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-02-21 | 2027-02-28
Tlaxcala | Cómputos | Remisión a la JLE del INE de las propuestas de escenarios de cómputos para la dictaminación de su viabilidad. | 26.3 | INE/OPL | CG/JLE | OPL | DEOE | 2027-03-16 | 2027-04-10
Tlaxcala | Cómputos | Remisión al OPL de las observaciones a los escenarios de cómputos. | 26.4 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2027-03-14 | 2027-03-26
Tlaxcala | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos. | 26.5 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-20 | 2027-04-26
Tlaxcala | Documentación y material electoral | Aprobación de las y los SEL y CAEL, así como de los prestadores de servicio o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de boletas, e integración de las cajas paquete electoral. | 26.6 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-05-11
Tlaxcala | Cómputos | Notificación a la DEOE del INE del inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática, así como de sus características y avances. | 26.7 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-15
Tlaxcala | Cómputos | Remisión del OPL a la DEOE de la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para la realización de pruebas y simulacros de captura. | 26.8 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-07
Tlaxcala | Cómputos | Notificación del OPL a la DEOE de la liberación de la herramienta informática de cómputos y de su conclusión. | 26.9 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-16 | 2027-04-30
Tlaxcala | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados del OPL sobre cómputos y la herramienta informática de cómputos. | 26.10 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-15 | 2027-05-20
Tlaxcala | Cómputos | Remisión del OPL a la DEOE del informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática de cómputos. | 26.11 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-05-01 | 2027-05-07
Tlaxcala | Cómputos | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en sus órganos desconcentrados, con el uso de la herramienta informática. | 26.12 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-28
Tlaxcala | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento. | 26.13 | OPL | OD | OPL | OPL | 2027-06-08 | 2027-06-08
Tlaxcala | Cómputos | Cómputos Distritales. | 26.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-09 | 2027-06-09
Tlaxcala | Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación de diputaciones de representación proporcional. | 26.15 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-13 | 2027-06-13
Tlaxcala | Cómputos | Aprobación, por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos. | 26.16 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-05-01 | 2027-05-31
Tlaxcala | Cómputos | Cómputos Municipales. | 26.17 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-09 | 2027-06-09
Tlaxcala | Cómputos | Asignación de regidurías por el principio de representación proporcional. | 26.18 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-13 | 2027-06-13
Tlaxcala | Cómputos | Cómputo Estatal para la Gubernatura. | 26.19 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-13 | 2027-06-13
Tlaxcala | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.1 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Tlaxcala | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.2 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Tlaxcala | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.3 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-19 | 2026-06-19
Tlaxcala | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.4 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Tlaxcala | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.5 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Tlaxcala | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.6 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Tlaxcala | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.7 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-27 | 2026-11-27
Tlaxcala | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.8 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Tlaxcala | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.9 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-25 | 2026-06-25
Tlaxcala | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.10 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Tlaxcala | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.11 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-15 | 2027-02-15
Tlaxcala | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.12 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-27 | 2026-11-27
Tlaxcala | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.13 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-19 | 2026-06-19
Tlaxcala | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.14 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Tlaxcala | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.15 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-01 | 2026-07-01
Tlaxcala | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.16 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Tlaxcala | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.17 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Tlaxcala | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.18 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Tlaxcala | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.19 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Tlaxcala | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sesiones de Consejo (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.20 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-13 | 2026-08-13
Tlaxcala | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.21 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Tlaxcala | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.22 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Tlaxcala | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Ubicación de Casillas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.23 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-13 | 2026-07-13
Tlaxcala | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.24 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Tlaxcala | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.25 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Tlaxcala | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.26 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-04 | 2027-01-04
Tlaxcala | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.27 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-31 | 2026-08-31
Tlaxcala | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.28 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-27 | 2026-08-27
Tlaxcala | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.29 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Tlaxcala | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.30 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Tlaxcala | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.31 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Tlaxcala | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Mediciones de cumplimiento (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.32 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Tlaxcala | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.33 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Tlaxcala | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.34 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Tlaxcala | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.35 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Tlaxcala | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Examen en Línea (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.36 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Tlaxcala | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Distritales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.37 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Tlaxcala | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Web (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.38 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Tlaxcala | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Actas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.39 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Tlaxcala | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.40 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Tlaxcala | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Tribunal (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.41 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Tlaxcala | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Conteo Rápido (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.42 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Tlaxcala | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.43 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Tlaxcala | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCF) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.44 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-10 | 2026-07-10
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Producción). | 28.1 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-22 | 2026-09-22
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Producción). | 28.2 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-31 | 2026-10-31
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Producción). | 28.3 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-09 | 2026-11-09
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sesiones de Consejo (Producción). | 28.4 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-30 | 2026-11-30
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Producción). | 28.5 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-30 | 2026-09-30
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Producción). | 28.6 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-01 | 2026-11-01
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Ubicación de Casillas (Producción). | 28.7 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-19 | 2026-10-19
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Producción). | 28.8 | INE | UTSI | UTSI | DEOE/UTSI | 2027-01-15 | 2027-01-15
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Producción). | 28.9 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-31 | 2026-12-31
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Producción). | 28.10 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-16 | 2027-01-16
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Producción). | 28.11 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-30 | 2027-01-30
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Producción). | 28.12 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-05 | 2027-02-05
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.13 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-06
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.14 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-09 | 2027-02-09
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.15 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-09 | 2027-02-09
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Producción). | 28.16 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-04 | 2027-03-04
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Producción). | 28.17 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-08 | 2027-04-08
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.18 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-09 | 2027-04-09
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.19 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.20 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Producción). | 28.21 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Producción). | 28.22 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-09 | 2027-04-09
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Producción). | 28.23 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-16 | 2027-04-16
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Producción). | 28.24 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-24 | 2027-05-24
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Producción). | 28.25 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Producción). | 28.26 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Producción). | 28.27 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Producción). | 28.28 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-04 | 2027-06-04
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.29 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.30 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-20 | 2027-01-26
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Pruebas de aceptación). | 28.31 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Pruebas de aceptación). | 28.32 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-22 | 2027-03-26
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.33 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-20 | 2027-01-26
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.34 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Pruebas de aceptación). | 28.35 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-27 | 2027-05-27
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Pruebas de aceptación). | 28.36 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-18 | 2026-12-24
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Pruebas de aceptación). | 28.37 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-26 | 2027-04-29
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Pruebas de aceptación). | 28.38 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-24 | 2026-08-28
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Pruebas de aceptación). | 28.39 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-14 | 2027-05-19
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Pruebas de aceptación). | 28.40 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-07 | 2027-05-07
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Pruebas de aceptación). | 28.41 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-07 | 2026-12-11
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.42 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-22 | 2026-07-24
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.43 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-01 | 2026-12-11
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Pruebas de aceptación). | 28.44 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-16 | 2026-10-22
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Pruebas de aceptación). | 28.45 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-19 | 2027-03-05
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.46 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-25 | 2027-01-29
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.47 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-24 | 2027-04-01
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sesiones de Consejo (Pruebas de aceptación). | 28.48 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-02 | 2026-11-12
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Pruebas de aceptación). | 28.49 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-19 | 2027-03-25
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.50 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-20 | 2026-10-26
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Ubicación de Casillas (Pruebas de aceptación). | 28.51 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-15 | 2026-11-18
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Pruebas de aceptación). | 28.52 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-14 | 2027-01-20
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Pruebas de aceptación). | 28.53 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Simulacro). | 28.54 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-10 | 2027-02-10
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Simulacro). | 28.55 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Pruebas de aceptación). | 28.56 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-28
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Pruebas de aceptación). | 28.57 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-08 | 2026-12-14
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Pruebas de aceptación). | 28.58 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-12 | 2027-05-18
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Pruebas de aceptación). | 28.59 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-03 | 2027-05-07
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Mediciones de cumplimiento (Pruebas de aceptación). | 28.60 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-30
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Pruebas de aceptación). | 28.61 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-18 | 2026-09-24
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (Pruebas de aceptación). | 28.62 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-14 | 2026-09-18
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Examen en Línea (Pruebas de aceptación). | 28.63 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-24 | 2026-09-02
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.64 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-09 | 2026-10-20
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Distritales | 28.65 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-21 | 2027-05-25
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Web | 28.66 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Actas | 28.67 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Tribunal | 28.68 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Conteo Rápido | 28.69 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-21 | 2027-04-23
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Pruebas de aceptación). | 28.70 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-22 | 2027-02-26
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCAF) | 28.71 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-28
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Producción). | 28.72 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-18 | 2027-01-18
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Producción). | 28.73 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-07 | 2027-06-07
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Producción). | 28.74 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-12 | 2027-05-12
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Mediciones de cumplimiento (Producción). | 28.75 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-16 | 2026-11-16
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Producción). | 28.76 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas(Producción). | 28.77 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Producción). | 28.78 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-09 | 2026-11-09
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Examen en Línea (Producción). | 28.79 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-12 | 2026-12-12
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Distritales (Producción). | 28.80 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-28 | 2027-05-28
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Actas (Producción). | 28.81 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-05 | 2027-06-05
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Web (Producción). | 28.82 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-08 | 2027-06-08
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) (Producción). | 28.83 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Tribunal (Producción). | 28.84 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-12 | 2027-06-12
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Conteo Rápido (Producción). | 28.85 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Producción). | 28.86 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-01 | 2027-03-01
Tlaxcala | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCAF) (Producción). | 28.87 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-31 | 2026-10-31
Tlaxcala | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con información desagregada por sexo de la integración de los órganos distritales (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.1 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Tlaxcala | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base Excel con la integración información desagregada por acción afirmativas de la integración de los órganos distritales. | 29.2 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Tlaxcala | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas a Diputaciones desagregadas por sexo (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.3 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Tlaxcala | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas a Diputaciones desagregada por acción afirmativas. | 29.4 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Tlaxcala | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos distritales desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.5 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Tlaxcala | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos distritales desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.6 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Tlaxcala | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de excel con datos información de los casos de violencia política contra las mujeres que conoció el OPL durante el proceso electoral. | 29.7 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Tlaxcala | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de excel con la integración información desagregada por sexo de la conformación integración de los órganos municipales (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.8 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Tlaxcala | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base excel con la integración información desagregada por acción afirmativas de la integración de los órganos municipales. | 29.9 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Tlaxcala | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas para Ayuntamientos desagregadas por sexo (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.10 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Tlaxcala | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas para Ayuntamientos desagregada por acción afirmativas. | 29.11 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Tlaxcala | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.12 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Tlaxcala | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.13 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Tlaxcala | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Sindicaturas desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.14 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Tlaxcala | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Regidurías por el principio de RP desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.15 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Tlaxcala | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Regidurías por el principio de RP desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.16 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Veracruz | Mecanismos de coordinación | Aprobación del Plan Integral y los Calendarios de Coordinación para los Procesos Electorales Locales Ordinarios. | 1.1 | INE | CG | UTVOPL | UTVOPL | 2026-07-15 | 2026-08-01
Veracruz | Mecanismos de coordinación | Aprobación del Cronograma o Calendario de Actividades para el Proceso Electoral Local Ordinario. | 1.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-01 | 2026-11-10
Veracruz | Mecanismos de coordinación | Elaboración del Plan de Trabajo conjunto para la Promoción de la Participación Ciudadana. | 1.3 | INE | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | DECEYEC | 2026-12-01 | 2027-01-15
Veracruz | Mecanismos de coordinación | Sesión del Consejo General para dar inicio al Proceso Electoral Local Ordinario. | 1.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-01 | 2026-11-10
Veracruz | Mecanismos de coordinación | Implementación del Plan de Trabajo conjunto para la Promoción de la Participación Ciudadana. | 1.5 | INE | DECEYEC/JLE/OPL | OPL | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-06-06
Veracruz | Integración de órganos desconcentrados | Aprobación de la convocatoria para la integración de los Órganos Distritales. | 2.1 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-11-09 | 2026-11-15
Veracruz | Integración de órganos desconcentrados | Sesión de designación e integración de los Órganos Distritales. | 2.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-11-16 | 2027-01-10
Veracruz | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Distritales. | 2.3 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2027-01-11 | 2027-01-15
Veracruz | Integración de órganos desconcentrados | Publicación de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE. | 2.4 | INE | CL | DEOE | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-28
Veracruz | Integración de órganos desconcentrados | Instalación y operación de oficinas municipales. | 2.5 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-01-01 | 2027-06-30
Veracruz | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de la distribución de financiamiento público de campaña para partidos políticos y candidaturas independientes. | 3.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-09-01 | 2026-10-31
Veracruz | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Solicitud de registro de plataformas electorales. | 3.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-01 | 2027-03-12
Veracruz | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Diputaciones. | 3.7 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-01 | 2026-12-31
Veracruz | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones. | 3.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-01 | 2026-11-30
Veracruz | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones. | 3.9 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-01 | 2026-11-10
Veracruz | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones. | 3.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-01 | 2027-03-31
Veracruz | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del OPL, de los modelos de pautas. | 4.1 | OPL | CG | OPL | DEPPP | 2026-11-10 | 2026-11-30
Veracruz | Radio y Televisión | Aprobación, por parte de la Junta General Ejecutiva del INE, de las pautas de las autoridades electorales. | 4.2 | INE | JGE | DEPPP | DEPPP | 2026-08-15 | 2026-11-30
Veracruz | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del Comité de Radio y Televisión del INE, de las pautas de los partidos políticos. | 4.3 | INE | CRT | DEPPP | DEPPP | 2026-11-10 | 2026-12-18
Veracruz | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del Consejo General del INE, de la metodología para verificar el cumplimiento de la pauta paritaria en radio y televisión durante la etapa de campaña. | 4.4 | INE | CG | DEPPP | DEPPP | 2026-12-01 | 2026-12-31
Veracruz | Bodegas electorales | Realización de reuniones previas a la determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales, a fin de verificar que estas cumplan con las condiciones mínimas necesarias en materia de seguridad y protección civil. | 5.1 | INE | CG/OD | OPL | DEOE | 2026-12-01 | 2027-01-31
Veracruz | Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral. | 5.2 | INE | JLE/JDE/OD | JLE | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-28
Veracruz | Bodegas electorales | Verificación, por parte de los órganos competentes del INE, de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPLE, así como la determinación de los compromisos que se consideren necesarios. | 5.3 | INE/OPL | OD | JLE | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-15
Veracruz | Bodegas electorales | Comprobación, por parte de los órganos competentes del INE, del cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPLE. | 5.4 | INE/OPL | JDE/JLE | JLE | DEOE | 2027-03-17 | 2027-03-24
Veracruz | Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPLE, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral. | 5.5 | INE | OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-30
Veracruz | Bodegas electorales | Presentación del informe que rinden las y los presidentes de los órganos competentes del OPLE sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales. | 5.6 | INE | JLE/JDE/OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-31
Veracruz | Bodegas electorales | Remisión del informe por parte del Órgano Superior de Dirección del OPLE sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del órgano central y de los órganos desconcentrados del OPLE. | 5.7 | INE | CD | JDE | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-04
Veracruz | Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes. | 6.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-10 | 2027-02-10
Veracruz | Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes a la Lista Nominal de Electores para revisión. | 6.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-11 | 2027-03-08
Veracruz | Lista Nominal de Electores | Entrega en medio electrónico del informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para revisión. | 6.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-09 | 2027-04-09
Veracruz | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía. | 6.4 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-06 | 2027-05-06
Veracruz | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con Fotografía, producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (Lista Adicional). | 6.5 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-05-10 | 2027-05-21
Veracruz | Captación de Trámites | Atención de los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral. | 7.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-01-25
Veracruz | Captación de Trámites | Atención de los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a solicitar la reposición de su credencial para votar por robo, extravío o deterioro grave. | 7.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-02-08
Veracruz | Captación de Trámites | Atención de las y los jóvenes en territorio nacional que cumplan 18 años entre el 1 de septiembre de 2026 y el 6 de junio de 2027, quienes podrán solicitar su inscripción en el Padrón Electoral a más tardar el 25 de enero del año de la elección. | 7.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-01-25
Veracruz | Orientación Ciudadana | Atención y orientación ciudadana sobre el Proceso Electoral Local Ordinario, trámites de inscripción y actualización registral, así como apoyo durante la Jornada Electoral en temas como la ubicación de casillas y aclaraciones respecto a los motivos por los cuales una persona no pudo ejercer su voto en la casilla correspondiente. | 8.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-06-06
Veracruz | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Entrega de la Credencial para Votar con Fotografía a la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE. | 9.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-03-15
Veracruz | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Informe sobre el número de Credenciales para Votar que fueron generadas derivado de las solicitudes de reimpresión por razones de robo, extravío o deterioro grave, ya que es un informe que no puede generarse en tiempo futuro. | 9.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-06-05 | 2027-06-05
Veracruz | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Resguardo de las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares a más tardar el 01 de marzo de 2027. | 9.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-05 | 2027-04-05
Veracruz | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Resguardo de las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares hasta el 3 de junio de 2027, derivadas de Instancias Administrativas, Demandas de Juicio o de solicitudes de reimpresión. | 9.4 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-06-05 | 2027-06-05
Veracruz | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG. | 10.1 | INE | CG | DEOE | DEOE | 2026-09-01 | 2026-09-07
Veracruz | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL. | 10.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-01 | 2026-11-10
Veracruz | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales de capacitación para observadores electorales. | 10.3 | INE | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-09-30 | 2026-10-17
Veracruz | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral. | 10.4 | INE/OPL | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE | 2026-09-07 | 2027-04-30
Veracruz | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial. | 10.5 | INE | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2026-11-01 | 2027-05-17
Veracruz | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual. | 10.6 | INE | DEOE/DECEYEC | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2027-01-01 | 2027-05-31
Veracruz | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones. | 10.7 | INE | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2026-11-01 | 2027-05-31
Veracruz | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales. | 10.8 | INE | CL/CD | DEOE | DEOE | 2026-11-01 | 2027-06-05
Veracruz | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos electorales para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas. | 11.1 | INE/OPL | JDE/OPL | DEOE | DEOE | 2027-01-15 | 2027-02-15
Veracruz | Ubicación de casillas | Presentación del listado de lugares propuestos para ubicar casillas ante los Consejos Distritales. | 11.2 | INE | JDE | JLE | DEOE | 2027-02-25 | 2027-02-25
Veracruz | Ubicación de casillas | Visitas de examinación a los lugares propuestos para la ubicación de casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias. | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | DEOE | 2027-02-26 | 2027-03-12
Veracruz | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales. | 11.4 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-03-16 | 2027-03-16
Veracruz | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas. | 11.5 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-03-26 | 2027-03-26
Veracruz | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 4 de abril de 2027. | 11.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | DEOE/DERFE/UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Veracruz | Ubicación de casillas | Primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto. | 11.7 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-15 | 2027-04-15
Veracruz | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto. | 11.8 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-05-15 | 2027-05-25
Veracruz | Ubicación de casillas | Registro de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.9 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-24
Veracruz | Ubicación de casillas | Sustitución de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.10 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-27
Veracruz | Ubicación de casillas | Acreditación de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.11 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-05-28 | 2027-05-28
Veracruz | Ubicación de casillas | Entrega de copias de las actas de la jornada electoral, así como de escrutinio y cómputo, del OPL a los Consejos Distritales del INE. | 11.12 | OPL | CG | DEOE | DEOE | 2027-06-07 | 2027-06-25
Veracruz | Ubicación de casillas | Publicación de los Encartes y su difusión en medios electrónicos del Instituto. | 11.13 | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | DEOE | 2027-06-05 | 2027-06-06
Veracruz | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para la ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral. | 11.14 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | DEOE/DERFE | 2027-04-01 | 2027-06-16
Veracruz | Ubicación de casillas | Notificación de la casilla en que votará la ciudadanía residente en secciones en las que el Consejo Distrital determinó no instalar casillas por las causales previstas en el artículo 234 del Reglamento de Elecciones. | 11.15 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | DEOE/DECEYEC | 2027-05-01 | 2027-05-31
Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral. | 12.1 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-08-01 | 2026-08-31
Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes que, junto con el que le sigue en su orden, serán tomados como base para la insaculación de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla. | 12.2 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-12-01 | 2026-12-31
Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos y especificaciones técnicas para que el OPL elabore los materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los FMDC. | 12.3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-10-01 | 2026-12-31
Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los FMDC. | 12.4 | INE | OPL/JLE/ | DECEYEC | DECEYEC | 2027-01-04 | 2027-03-10
Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa de capacitación elaborados por el OPL. | 12.5 | INE | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-01-04 | 2027-03-31
Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, selección y contratación de SE y CAE. | 12.6 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2026-10-14 | 2027-06-14
Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, selección y contratación de SEL y CAEL. | 12.7 | OPL | OPL | OPL | DECEYEC | 2027-03-11 | 2027-06-16
Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE por parte de los Consejos Distritales. | 12.8 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-12 | 2027-01-12
Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de SE. | 12.9 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-16 | 2027-06-14
Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de CAE. | 12.10 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-21 | 2027-06-14
Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Talleres de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación. | 12.11 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC/DEOE | 2027-01-16 | 2027-02-04
Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Talleres de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación. | 12.12 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC/DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-07
Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2027. | 12.13 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | UTSI | 2027-01-15 | 2027-01-25
Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla. | 12.14 | INE | CG | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-02-28
Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación. | 12.15 | INE | JDE/CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-02-07
Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral a la ciudadanía sorteada (sensibilización). | 12.16 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-09 | 2027-03-31
Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de las y los FMDC. | 12.17 | INE | JDE | DECEYEC | DECEYEC | 2027-04-05 | 2027-04-08
Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a FMDC, simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral. | 12.18 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-04-12 | 2027-06-05
Veracruz | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos a FMDC. | 12.19 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-06-06 | 2027-06-14
Veracruz | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega de modelos para que el OPL elabore el "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, el "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva". | 13.1 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-12-22 | 2027-01-05
Veracruz | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Validación del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva". | 13.2 | INE | OPL/JLE/DECEyEC | DECEYEC | DECEYEC | 2027-01-05 | 2027-03-05
Veracruz | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega a la JLE del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva", impreso por parte del OPL. | 13.3 | INE | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-03-06 | 2027-03-30
Veracruz | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega del modelo para que el OPL elabore el "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, el "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral". | 13.4 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-05 | 2027-02-15
Veracruz | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Validación del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral". | 13.5 | INE | OPL/JLE/ | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-15 | 2027-04-16
Veracruz | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega a la JLE del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral", impreso por el OPL. | 13.6 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-04-07 | 2027-04-30
Veracruz | Candidaturas Independientes | Aprobación de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente. | 14.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-01 | 2026-11-10
Veracruz | Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Diputaciones. | 14.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-11 | 2027-01-30
Veracruz | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Diputaciones. | 14.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-30 | 2027-01-30
Veracruz | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Diputaciones. | 14.9 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-30 | 2027-02-28
Veracruz | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Diputaciones. | 14.12 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-01 | 2027-03-03
Veracruz | Candidaturas Independientes | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local. | 14.14 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-03-01 | 2027-04-16
Veracruz | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Diputaciones. | 15.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-01 | 2027-02-09
Veracruz | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones. | 15.5 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-02-10 | 2027-02-19
Veracruz | Candidaturas | Precampaña para Diputaciones. | 15.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-02-09 | 2027-02-28
Veracruz | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones. | 15.17 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-17 | 2027-04-26
Veracruz | Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Diputaciones. | 15.20 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-27 | 2027-05-03
Veracruz | Candidaturas | Campaña para Diputaciones. | 15.23 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-05-04 | 2027-06-02
Veracruz | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Instalación de la Comisión para reportar los trabajos de implementación y operación del Sistema. | 18.1 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-09-01 | 2026-09-01
Veracruz | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema. | 18.2 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-09-01 | 2026-09-01
Veracruz | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema. | 18.3 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-10-01 | 2027-06-30
Veracruz | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Determinar si la implementación y operación del Sistema corresponde al OPL o requiere el apoyo de un tercero. | 18.4 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-10-01 | 2026-10-01
Veracruz | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Plan de Trabajo para la implementación del Sistema y de los procesos asociados. | 18.5 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-11-01 | 2026-11-01
Veracruz | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo. | 18.6 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-01-01 | 2027-01-01
Veracruz | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | 18.7 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-01 | 2027-04-01
Veracruz | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Mejorías en el desarrollo del Sistema y adiciones a la información de los cuestionarios | 18.8 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-02-01 | 2027-02-01
Veracruz | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para diputaciones de mayoría relativa. | 18.10 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-15 | 2027-04-15
Veracruz | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para diputaciones de representación proporcional. | 18.11 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-15 | 2027-04-15
Veracruz | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Prototipo Navegable del sitio de publicación y de la estructura de la base de datos que se utilizará en la operación del Sistema. | 18.12 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-02-01 | 2027-02-01
Veracruz | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a la UTTPDP del informe de avance cuantitativo correspondiente al mes de abril. | 18.13 | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | UTTPDP | 2027-05-01 | 2027-05-05
Veracruz | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a la UTTPDP del informe de avance cuantitativo correspondiente al mes de mayo. | 18.14 | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | UTTPDP | 2027-06-01 | 2027-06-05
Veracruz | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informe sobre los resultados finales de la captura de la información con base a la metodología para el análisis cualitativo y cuantitativo del Sistema | 18.16 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-10-30 | 2027-10-30
Veracruz | Documentación y material electoral | Envío de Formatos Unicos de la DEOE al OPL | 19.1 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 2026-07-13 | 2026-07-15
Veracruz | Documentación y material electoral | Entrega a la JLE del INE de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y material electoral, en medios impresos y electrónicos. | 19.2 | OPL | CG | JLE | DEOE | 2026-09-21 | 2026-09-26
Veracruz | Documentación y material electoral | Revisión de la JLE de la documentación, materiales electorales y especificaciones técnicas del OPL y atención de las observaciones por parte del OPL. | 19.3 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2026-09-28 | 2026-10-09
Veracruz | Documentación y material electoral | Revisión de la DEOE de la documentación y materiales electorales y especificaciones técnicas del OPL y atención de las observaciones por parte del OPL. | 19.4 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-10-12 | 2026-10-23
Veracruz | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral. | 19.5 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-11-01 | 2026-12-31
Veracruz | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE de los archivos con los diseños a color y las especificaciones técnicas de la documentación y material electoral aprobados. | 19.6 | OPL | DEOE | DEOE | DEOE | 2027-01-04 | 2027-01-22
Veracruz | Documentación y material electoral | Seguimiento a los procesos de adjudicación y producción de la documentación y material electoral. | 19.7 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 2027-01-01 | 2027-05-31
Veracruz | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE del reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 19.8 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-05-24 | 2027-06-30
Veracruz | Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada MDC. | 19.9 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-30
Veracruz | Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del OPLE que realizará el conteo, sellado y agrupamiento de boletas, así como la integración de las cajas paquete electoral. | 19.10 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-05-12 | 2027-05-17
Veracruz | Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de las cajas paquete electoral. | 19.11 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-05-12 | 2027-05-28
Veracruz | Documentación y material electoral | Entrega de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de las Mesas Directivas de Casilla. | 19.12 | INE/OPL | JLE/CG | OPL | DEOE | 2027-05-31 | 2027-06-04
Veracruz | Visitantes extranjeros | Difusión a los OPL del acuerdo del CG del INE, de la convocatoria y del formato de acreditación, así como de información general sobre el procedimiento de acreditación. | 20.1 | INE/OPL | CAI/CG | CAI | CAI | 2026-09-01 | 2026-09-30
Veracruz | Visitantes extranjeros | Recepción de la información sobre las características de los procesos locales concurrentes enviada por los OPL. | 20.2 | INE | CAI/JLE | OPL | OPL | 2026-09-20 | 2027-04-26
Veracruz | Visitantes extranjeros | Recepción de las solicitudes de acreditación recibidas por los OPL. | 20.3 | INE | CAI | CAI | CAI | 2026-09-01 | 2027-05-27
Veracruz | Visitantes extranjeros | Remisión a los OPL que reconozcan la figura de visitante extranjero, del listado de personas acreditadas. | 20.4 | INE | CAI | CAI | CAI | 2026-09-20 | 2027-05-31
Veracruz | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Primer Simulacro del SIJE 2027. | 22.1 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-04-29 | 2027-04-29
Veracruz | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Segundo Simulacro del SIJE 2027. | 22.2 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-05-13 | 2027-05-13
Veracruz | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Tercer Simulacro del SIJE 2027. | 22.3 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-05-23 | 2027-05-23
Veracruz | Jornada Electoral | Jornada Electoral. | 22.4 | OPL | CG/OD | JLE | OPL | 2027-06-06 | 2027-06-06
Veracruz | Mecanismos de recolección | Entrega de los estudios de factibilidad al OPL. | 23.1 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2027-03-16 | 2027-03-31
Veracruz | Mecanismos de recolección | Entrega de las observaciones a los estudios de factibilidad. | 23.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-24
Veracruz | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección. | 23.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | DEOE | 2027-03-17 | 2027-04-23
Veracruz | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales. | 23.4 | INE/OPL | CL/CD/CG/OD | JLE | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-07
Veracruz | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del INE de los proyectos de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las vocalías de las JDE. | 24.1 | OPL | CG/OD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-08
Veracruz | Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes Electorales del OPL | 24.2 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-07
Veracruz | Recepción de Paquetes | Remisión a la JLE del INE de la copia de los recibos de recepción de los paquetes electorales. | 24.3 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-06-16 | 2027-06-30
Veracruz | Recepción de Paquetes | Remisión a la JLE del INE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes del OPL. | 24.4 | OPL | CG | JLE | DEOE | 2027-06-16 | 2027-06-30
Veracruz | PREP | Remisión del acuerdo de instalación o ratificación de la Comisión a la que se reportarán los trabajos de implementación y operación del PREP. | 25.1 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-09-06 | 2026-09-11
Veracruz | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP. | 25.2 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-09-06 | 2026-09-11
Veracruz | PREP | Remisión del acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP. | 25.3 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-11-06 | 2026-11-11
Veracruz | PREP | Determinación sobre si la implementación del PREP se realizará por el propio OPL o con el apoyo de un tercero. | 25.4 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-12-06 | 2026-12-11
Veracruz | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se aprueba el Proceso Técnico Operativo. | 25.5 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-01-06 | 2027-01-11
Veracruz | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se determina la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, el o los Centros de Captura y Verificación. | 25.6 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-11
Veracruz | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se realiza la designación del Ente Auditor. | 25.7 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-11
Veracruz | PREP | Remisión del instrumento jurídico firmado por el OPL y el Ente Auditor. | 25.8 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-03-06 | 2027-03-11
Veracruz | PREP | Prueba de funcionalidad del PREP. | 25.9 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-04-21 | 2027-04-21
Veracruz | PREP | Primer simulacro del PREP. | 25.10 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-16 | 2027-05-16
Veracruz | PREP | Segundo simulacro del PREP. | 25.11 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-23 | 2027-05-23
Veracruz | PREP | Tercer simulacro del PREP. | 25.12 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-30 | 2027-05-30
Veracruz | PREP | Operación del PREP. | 25.13 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Veracruz | Cómputos | Revisión del proyecto de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. | 26.1 | INE/OPL | CG/JLE/DEOE | OPL | DEOE | 2027-01-15 | 2027-02-20
Veracruz | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. | 26.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-02-21 | 2027-02-28
Veracruz | Cómputos | Remisión a la JLE del INE de las propuestas de escenarios de cómputos para la dictaminación de su viabilidad. | 26.3 | INE/OPL | CG/JLE | OPL | DEOE | 2027-03-13 | 2027-03-13
Veracruz | Cómputos | Remisión al OPL de las observaciones a los escenarios de cómputos. | 26.4 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2027-03-14 | 2027-03-26
Veracruz | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos. | 26.5 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-15
Veracruz | Documentación y material electoral | Aprobación de las y los SEL y CAEL, así como de los prestadores de servicio o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de boletas, e integración de las cajas paquete electoral. | 26.6 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-05-11
Veracruz | Cómputos | Notificación a la DEOE del INE del inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática, así como de sus características y avances. | 26.7 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-15
Veracruz | Cómputos | Remisión del OPL a la DEOE de la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para la realización de pruebas y simulacros de captura. | 26.8 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-07
Veracruz | Cómputos | Notificación del OPL a la DEOE de la liberación de la herramienta informática de cómputos y de su conclusión. | 26.9 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-16 | 2027-04-30
Veracruz | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados del OPL sobre cómputos y la herramienta informática de cómputos. | 26.10 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-27 | 2027-05-20
Veracruz | Cómputos | Remisión del OPL a la DEOE del informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática de cómputos. | 26.11 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-05-01 | 2027-05-07
Veracruz | Cómputos | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en sus órganos desconcentrados, con el uso de la herramienta informática. | 26.12 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-30
Veracruz | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento. | 26.13 | OPL | OD | OPL | OPL | 2027-06-08 | 2027-06-08
Veracruz | Cómputos | Cómputos Distritales. | 26.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-09 | 2027-06-12
Veracruz | Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación de diputaciones de representación proporcional. | 26.15 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-13 | 2027-12-31
Veracruz | Cómputos | Aprobación, por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos. | 26.16 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-05-01 | 2027-05-31
Veracruz | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.1 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Veracruz | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.2 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Veracruz | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.3 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-19 | 2026-06-19
Veracruz | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.4 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Veracruz | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.5 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Veracruz | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.6 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Veracruz | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.7 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-27 | 2026-11-27
Veracruz | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.8 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Veracruz | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.9 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-25 | 2026-06-25
Veracruz | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.10 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Veracruz | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.11 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-15 | 2027-02-15
Veracruz | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.12 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-27 | 2026-11-27
Veracruz | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.13 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-19 | 2026-06-19
Veracruz | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.14 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Veracruz | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.15 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-01 | 2026-07-01
Veracruz | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.16 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Veracruz | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.17 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Veracruz | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.18 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Veracruz | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.19 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Veracruz | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sesiones de Consejo (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.20 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-13 | 2026-08-13
Veracruz | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.21 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Veracruz | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.22 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Veracruz | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Ubicación de Casillas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.23 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-13 | 2026-07-13
Veracruz | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.24 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Veracruz | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.25 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Veracruz | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.26 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-04 | 2027-01-04
Veracruz | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.27 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-31 | 2026-08-31
Veracruz | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.28 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-27 | 2026-08-27
Veracruz | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.29 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Veracruz | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.30 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Veracruz | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.31 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Veracruz | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Mediciones de cumplimiento (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.32 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Veracruz | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.33 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Veracruz | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.34 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Veracruz | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.35 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Veracruz | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Examen en Línea (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.36 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Veracruz | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Distritales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.37 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Veracruz | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Web (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.38 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Veracruz | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Actas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.39 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Veracruz | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.40 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Veracruz | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Tribunal (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.41 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Veracruz | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Conteo Rápido (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.42 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Veracruz | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.43 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Veracruz | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCF) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.44 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-10 | 2026-07-10
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Producción). | 28.1 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-22 | 2026-09-22
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Producción). | 28.2 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-31 | 2026-10-31
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Producción). | 28.3 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-09 | 2026-11-09
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sesiones de Consejo (Producción). | 28.4 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-30 | 2026-11-30
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Producción). | 28.5 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-30 | 2026-09-30
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Producción). | 28.6 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-01 | 2026-11-01
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Ubicación de Casillas (Producción). | 28.7 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-19 | 2026-10-19
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Producción). | 28.8 | INE | UTSI | UTSI | DEOE/UTSI | 2027-01-15 | 2027-01-15
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Producción). | 28.9 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-31 | 2026-12-31
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Producción). | 28.10 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-16 | 2027-01-16
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Producción). | 28.11 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-30 | 2027-01-30
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Producción). | 28.12 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-05 | 2027-02-05
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.13 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-06
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.14 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-09 | 2027-02-09
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.15 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-09 | 2027-02-09
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Producción). | 28.16 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-04 | 2027-03-04
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Producción). | 28.17 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-08 | 2027-04-08
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.18 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-09 | 2027-04-09
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.19 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.20 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Producción). | 28.21 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Producción). | 28.22 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-09 | 2027-04-09
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Producción). | 28.23 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-16 | 2027-04-16
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Producción). | 28.24 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-24 | 2027-05-24
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Producción). | 28.25 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Producción). | 28.26 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Producción). | 28.27 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Producción). | 28.28 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-04 | 2027-06-04
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.29 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.30 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-20 | 2027-01-26
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Pruebas de aceptación). | 28.31 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Pruebas de aceptación). | 28.32 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-22 | 2027-03-26
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.33 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-20 | 2027-01-26
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.34 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Pruebas de aceptación). | 28.35 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-27 | 2027-05-27
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Pruebas de aceptación). | 28.36 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-18 | 2026-12-24
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Pruebas de aceptación). | 28.37 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-26 | 2027-04-29
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Pruebas de aceptación). | 28.38 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-24 | 2026-08-28
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Pruebas de aceptación). | 28.39 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-14 | 2027-05-19
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Pruebas de aceptación). | 28.40 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-07 | 2027-05-07
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Pruebas de aceptación). | 28.41 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-07 | 2026-12-11
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.42 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-22 | 2026-07-24
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.43 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-01 | 2026-12-11
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Pruebas de aceptación). | 28.44 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-16 | 2026-10-22
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Pruebas de aceptación). | 28.45 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-19 | 2027-03-05
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.46 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-25 | 2027-01-29
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.47 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-24 | 2027-04-01
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sesiones de Consejo (Pruebas de aceptación). | 28.48 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-02 | 2026-11-12
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Pruebas de aceptación). | 28.49 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-19 | 2027-03-25
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.50 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-20 | 2026-10-26
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Ubicación de Casillas (Pruebas de aceptación). | 28.51 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-15 | 2026-11-18
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Pruebas de aceptación). | 28.52 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-14 | 2027-01-20
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Pruebas de aceptación). | 28.53 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Simulacro). | 28.54 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-10 | 2027-02-10
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Simulacro). | 28.55 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Pruebas de aceptación). | 28.56 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-28
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Pruebas de aceptación). | 28.57 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-08 | 2026-12-14
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Pruebas de aceptación). | 28.58 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-12 | 2027-05-18
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Pruebas de aceptación). | 28.59 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-03 | 2027-05-07
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Mediciones de cumplimiento (Pruebas de aceptación). | 28.60 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-30
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Pruebas de aceptación). | 28.61 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-18 | 2026-09-24
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (Pruebas de aceptación). | 28.62 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-14 | 2026-09-18
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Examen en Línea (Pruebas de aceptación). | 28.63 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-24 | 2026-09-02
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.64 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-09 | 2026-10-20
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Distritales | 28.65 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-21 | 2027-05-25
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Web | 28.66 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Actas | 28.67 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Tribunal | 28.68 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Conteo Rápido | 28.69 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-21 | 2027-04-23
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Pruebas de aceptación). | 28.70 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-22 | 2027-02-26
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCAF) | 28.71 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-28
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Producción). | 28.72 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-18 | 2027-01-18
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Producción). | 28.73 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-07 | 2027-06-07
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Producción). | 28.74 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-12 | 2027-05-12
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Mediciones de cumplimiento (Producción). | 28.75 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-16 | 2026-11-16
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Producción). | 28.76 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas(Producción). | 28.77 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Producción). | 28.78 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-09 | 2026-11-09
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Examen en Línea (Producción). | 28.79 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-12 | 2026-12-12
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Distritales (Producción). | 28.80 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-28 | 2027-05-28
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Actas (Producción). | 28.81 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-05 | 2027-06-05
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Web (Producción). | 28.82 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-08 | 2027-06-08
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) (Producción). | 28.83 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Tribunal (Producción). | 28.84 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-12 | 2027-06-12
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Conteo Rápido (Producción). | 28.85 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Producción). | 28.86 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-01 | 2027-03-01
Veracruz | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCAF) (Producción). | 28.87 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-31 | 2026-10-31
Veracruz | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con información desagregada por sexo de la integración de los órganos distritales (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.1 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Veracruz | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base Excel con la integración información desagregada por acción afirmativas de la integración de los órganos distritales. | 29.2 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Veracruz | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas a Diputaciones desagregadas por sexo (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.3 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Veracruz | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas a Diputaciones desagregada por acción afirmativas. | 29.4 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Veracruz | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos distritales desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.5 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Veracruz | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos distritales desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.6 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Veracruz | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de excel con datos información de los casos de violencia política contra las mujeres que conoció el OPL durante el proceso electoral. | 29.7 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Yucatán | Mecanismos de coordinación | Aprobación del Plan Integral y los Calendarios de Coordinación para los Procesos Electorales Locales Ordinarios. | 1.1 | INE | CG | UTVOPL | UTVOPL | 2026-07-15 | 2026-08-01
Yucatán | Mecanismos de coordinación | Aprobación del Cronograma o Calendario de Actividades para el Proceso Electoral Local Ordinario. | 1.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-08-03 | 2026-10-30
Yucatán | Mecanismos de coordinación | Elaboración del Plan de Trabajo conjunto para la Promoción de la Participación Ciudadana. | 1.3 | INE | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | DECEYEC | 2026-12-01 | 2027-01-15
Yucatán | Mecanismos de coordinación | Sesión del Consejo General para dar inicio al Proceso Electoral Local Ordinario. | 1.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-01 | 2026-11-07
Yucatán | Mecanismos de coordinación | Implementación del Plan de Trabajo conjunto para la Promoción de la Participación Ciudadana. | 1.5 | INE | DECEYEC/JLE/OPL | OPL | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-06-06
Yucatán | Integración de órganos desconcentrados | Aprobación de la convocatoria para la integración de los Órganos Distritales. | 2.1 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-10-01 | 2026-10-31
Yucatán | Integración de órganos desconcentrados | Sesión de designación e integración de los Órganos Distritales. | 2.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-12-01 | 2026-12-15
Yucatán | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Distritales. | 2.3 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2027-01-01 | 2027-01-31
Yucatán | Integración de órganos desconcentrados | Publicación de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE. | 2.4 | INE | CL | DEOE | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-28
Yucatán | Integración de órganos desconcentrados | Instalación y operación de oficinas municipales. | 2.5 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-01-01 | 2027-06-30
Yucatán | Integración de órganos desconcentrados | Aprobación de la convocatoria para la integración de los Órganos Municipales. | 2.6 | OPL | CG | OPL | UTVOPL | 2026-10-01 | 2026-10-31
Yucatán | Integración de órganos desconcentrados | Sesión de designación e integración de los Órganos Municipales. | 2.7 | OPL | CG | OPL | UTVOPL | 2026-12-01 | 2026-12-15
Yucatán | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Municipales. | 2.8 | OPL | OD | OPL | UTVOPL | 2027-01-01 | 2027-01-31
Yucatán | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de la distribución de financiamiento público de campaña para partidos políticos y candidaturas independientes. | 3.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-07 | 2026-12-07
Yucatán | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Solicitud de registro de plataformas electorales. | 3.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-01 | 2027-01-15
Yucatán | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Diputaciones. | 3.7 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-10-31
Yucatán | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones. | 3.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-10-31
Yucatán | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones. | 3.9 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-01 | 2026-11-30
Yucatán | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones. | 3.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-01 | 2027-03-21
Yucatán | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Ayuntamientos. | 3.11 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-10-31
Yucatán | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para ayuntamientos. | 3.12 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-10-31
Yucatán | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Ayuntamientos. | 3.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-07 | 2026-11-30
Yucatán | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos. | 3.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-01 | 2027-03-21
Yucatán | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del OPL, de los modelos de pautas. | 4.1 | OPL | CG | OPL | DEPPP | 2026-11-01 | 2026-11-06
Yucatán | Radio y Televisión | Aprobación, por parte de la Junta General Ejecutiva del INE, de las pautas de las autoridades electorales. | 4.2 | INE | JGE | DEPPP | DEPPP | 2026-08-15 | 2026-11-30
Yucatán | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del Comité de Radio y Televisión del INE, de las pautas de los partidos políticos. | 4.3 | INE | CRT | DEPPP | DEPPP | 2026-12-01 | 2026-12-31
Yucatán | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del Consejo General del INE, de la metodología para verificar el cumplimiento de la pauta paritaria en radio y televisión durante la etapa de campaña. | 4.4 | INE | CG | DEPPP | DEPPP | 2026-12-01 | 2026-12-31
Yucatán | Bodegas electorales | Realización de reuniones previas a la determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales, a fin de verificar que estas cumplan con las condiciones mínimas necesarias en materia de seguridad y protección civil. | 5.1 | INE | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-01-01 | 2027-02-28
Yucatán | Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral. | 5.2 | INE | JLE/JDE/OD | JLE | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-28
Yucatán | Bodegas electorales | Verificación, por parte de los órganos competentes del INE, de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPLE, así como la determinación de los compromisos que se consideren necesarios. | 5.3 | INE/OPL | OD | JLE | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-15
Yucatán | Bodegas electorales | Comprobación, por parte de los órganos competentes del INE, del cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPLE. | 5.4 | INE/OPL | JDE/JLE | JLE | DEOE | 2027-03-17 | 2027-03-24
Yucatán | Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPLE, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral. | 5.5 | INE | OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-30
Yucatán | Bodegas electorales | Presentación del informe que rinden las y los presidentes de los órganos competentes del OPLE sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales. | 5.6 | INE | JLE/JDE/OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-31
Yucatán | Bodegas electorales | Remisión del informe por parte del Órgano Superior de Dirección del OPLE sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del órgano central y de los órganos desconcentrados del OPLE. | 5.7 | INE | CD | JDE | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-04
Yucatán | Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes. | 6.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-10 | 2027-02-10
Yucatán | Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes a la Lista Nominal de Electores para revisión. | 6.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-11 | 2027-03-08
Yucatán | Lista Nominal de Electores | Entrega en medio electrónico del informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para revisión. | 6.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-09 | 2027-04-09
Yucatán | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía. | 6.4 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-06 | 2027-05-06
Yucatán | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con Fotografía, producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (Lista Adicional). | 6.5 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-05-10 | 2027-05-21
Yucatán | Captación de Trámites | Atención de los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral. | 7.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-01-25
Yucatán | Captación de Trámites | Atención de los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a solicitar la reposición de su credencial para votar por robo, extravío o deterioro grave. | 7.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-02-08
Yucatán | Captación de Trámites | Atención de las y los jóvenes en territorio nacional que cumplan 18 años entre el 1 de septiembre de 2026 y el 6 de junio de 2027, quienes podrán solicitar su inscripción en el Padrón Electoral a más tardar el 25 de enero del año de la elección. | 7.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-01-25
Yucatán | Orientación Ciudadana | Atención y orientación ciudadana sobre el Proceso Electoral Local Ordinario, trámites de inscripción y actualización registral, así como apoyo durante la Jornada Electoral en temas como la ubicación de casillas y aclaraciones respecto a los motivos por los cuales una persona no pudo ejercer su voto en la casilla correspondiente. | 8.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-06-06
Yucatán | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Entrega de la Credencial para Votar con Fotografía a la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE. | 9.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-03-15
Yucatán | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Informe sobre el número de Credenciales para Votar que fueron generadas derivado de las solicitudes de reimpresión por razones de robo, extravío o deterioro grave, ya que es un informe que no puede generarse en tiempo futuro. | 9.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-06-05 | 2027-06-05
Yucatán | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Resguardo de las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares a más tardar el 01 de marzo de 2027. | 9.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-05 | 2027-04-05
Yucatán | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Resguardo de las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares hasta el 3 de junio de 2027, derivadas de Instancias Administrativas, Demandas de Juicio o de solicitudes de reimpresión. | 9.4 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-06-05 | 2027-06-05
Yucatán | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG. | 10.1 | INE | CG | DEOE | DEOE | 2026-09-01 | 2026-09-07
Yucatán | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL. | 10.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-01 | 2026-11-07
Yucatán | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales de capacitación para observadores electorales. | 10.3 | INE | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-09-30 | 2026-10-17
Yucatán | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral. | 10.4 | INE/OPL | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE | 2026-09-07 | 2027-04-30
Yucatán | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial. | 10.5 | INE | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2026-11-01 | 2027-05-17
Yucatán | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual. | 10.6 | INE | DEOE/DECEYEC | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2027-01-01 | 2027-05-31
Yucatán | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones. | 10.7 | INE | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2026-11-01 | 2027-05-31
Yucatán | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales. | 10.8 | INE | CL/CD | DEOE | DEOE | 2026-11-01 | 2027-06-05
Yucatán | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos electorales para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas. | 11.1 | INE/OPL | JDE/OPL | DEOE | DEOE | 2027-01-15 | 2027-02-15
Yucatán | Ubicación de casillas | Presentación del listado de lugares propuestos para ubicar casillas ante los Consejos Distritales. | 11.2 | INE | JDE | JLE | DEOE | 2027-02-25 | 2027-02-25
Yucatán | Ubicación de casillas | Visitas de examinación a los lugares propuestos para la ubicación de casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias. | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | DEOE | 2027-02-26 | 2027-03-12
Yucatán | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales. | 11.4 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-03-16 | 2027-03-16
Yucatán | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas. | 11.5 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-03-26 | 2027-03-26
Yucatán | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 4 de abril de 2027. | 11.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | DEOE/DERFE/UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Yucatán | Ubicación de casillas | Primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto. | 11.7 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-15 | 2027-04-15
Yucatán | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto. | 11.8 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-05-15 | 2027-05-25
Yucatán | Ubicación de casillas | Registro de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.9 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-24
Yucatán | Ubicación de casillas | Sustitución de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.10 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-27
Yucatán | Ubicación de casillas | Acreditación de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.11 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-05-28 | 2027-05-28
Yucatán | Ubicación de casillas | Entrega de copias de las actas de la jornada electoral, así como de escrutinio y cómputo, del OPL a los Consejos Distritales del INE. | 11.12 | OPL | CG | DEOE | DEOE | 2027-06-07 | 2027-06-25
Yucatán | Ubicación de casillas | Publicación de los Encartes y su difusión en medios electrónicos del Instituto. | 11.13 | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | DEOE | 2027-06-05 | 2027-06-06
Yucatán | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para la ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral. | 11.14 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | DEOE/DERFE | 2027-04-01 | 2027-06-16
Yucatán | Ubicación de casillas | Notificación de la casilla en que votará la ciudadanía residente en secciones en las que el Consejo Distrital determinó no instalar casillas por las causales previstas en el artículo 234 del Reglamento de Elecciones. | 11.15 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | DEOE/DECEYEC | 2027-05-01 | 2027-05-31
Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral. | 12.1 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-08-01 | 2026-08-31
Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes que, junto con el que le sigue en su orden, serán tomados como base para la insaculación de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla. | 12.2 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-12-01 | 2026-12-31
Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos y especificaciones técnicas para que el OPL elabore los materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los FMDC. | 12.3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-10-01 | 2026-12-31
Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los FMDC. | 12.4 | INE | OPL/JLE/ | DECEYEC | DECEYEC | 2027-01-04 | 2027-03-10
Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa de capacitación elaborados por el OPL. | 12.5 | INE | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-01-04 | 2027-03-31
Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, selección y contratación de SE y CAE. | 12.6 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2026-10-14 | 2027-06-14
Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, selección y contratación de SEL y CAEL. | 12.7 | OPL | OPL | OPL | DECEYEC | 2027-03-11 | 2027-06-16
Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE por parte de los Consejos Distritales. | 12.8 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-12 | 2027-01-12
Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de SE. | 12.9 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-16 | 2027-06-14
Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de CAE. | 12.10 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-21 | 2027-06-14
Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Talleres de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación. | 12.11 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC/DEOE | 2027-01-16 | 2027-02-04
Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Talleres de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación. | 12.12 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC/DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-07
Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2027. | 12.13 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | UTSI | 2027-01-15 | 2027-01-25
Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla. | 12.14 | INE | CG | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-02-28
Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación. | 12.15 | INE | JDE/CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-02-07
Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral a la ciudadanía sorteada (sensibilización). | 12.16 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-09 | 2027-03-31
Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de las y los FMDC. | 12.17 | INE | JDE | DECEYEC | DECEYEC | 2027-04-05 | 2027-04-08
Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a FMDC, simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral. | 12.18 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-04-12 | 2027-06-05
Yucatán | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos a FMDC. | 12.19 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-06-06 | 2027-06-14
Yucatán | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega de modelos para que el OPL elabore el "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, el "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva". | 13.1 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-12-22 | 2027-01-05
Yucatán | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Validación del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva". | 13.2 | INE | OPL/JLE/DECEyEC | DECEYEC | DECEYEC | 2027-01-05 | 2027-03-05
Yucatán | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega a la JLE del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva", impreso por parte del OPL. | 13.3 | INE | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-03-06 | 2027-03-30
Yucatán | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega del modelo para que el OPL elabore el "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, el "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral". | 13.4 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-05 | 2027-02-15
Yucatán | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Validación del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral". | 13.5 | INE | OPL/JLE/ | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-15 | 2027-04-16
Yucatán | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega a la JLE del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral", impreso por el OPL. | 13.6 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-04-07 | 2027-04-30
Yucatán | Candidaturas Independientes | Aprobación de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente. | 14.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-01 | 2026-11-07
Yucatán | Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Diputaciones. | 14.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-08 | 2026-12-04
Yucatán | Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Ayuntamientos. | 14.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-08 | 2026-12-04
Yucatán | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Diputaciones. | 14.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-09 | 2026-12-27
Yucatán | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Ayuntamientos. | 14.7 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-09 | 2026-12-27
Yucatán | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Diputaciones. | 14.9 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-04 | 2027-02-12
Yucatán | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Ayuntamientos. | 14.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-04 | 2027-02-12
Yucatán | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Diputaciones. | 14.12 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-02-14 | 2027-03-21
Yucatán | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Ayuntamientos. | 14.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-02-14 | 2027-03-21
Yucatán | Candidaturas Independientes | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local. | 14.14 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-13 | 2027-03-21
Yucatán | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Diputaciones. | 15.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-07 | 2027-01-15
Yucatán | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Ayuntamientos. | 15.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-07 | 2027-01-15
Yucatán | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones. | 15.5 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-17 | 2027-01-25
Yucatán | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos. | 15.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-17 | 2027-01-25
Yucatán | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Candidaturas Comunes para Diputaciones. | 15.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-22 | 2027-03-29
Yucatán | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Candidaturas Comunes para Ayuntamientos. | 15.9 | OPL | OPL | OPL | OPL | 2027-03-22 | 2027-03-29
Yucatán | Candidaturas | Resolución para aprobar el Convenio de Candidaturas Comunes para Diputaciones. | 15.11 | OPL | OPL | OPL | OPL | 2027-03-30 | 2027-04-19
Yucatán | Candidaturas | Resolución para aprobar el Convenio de Candidaturas Comunes para Ayuntamientos. | 15.12 | OPL | OPL | OPL | OPL | 2027-03-30 | 2027-04-19
Yucatán | Candidaturas | Precampaña para Diputaciones. | 15.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-15 | 2027-02-12
Yucatán | Candidaturas | Precampaña para Ayuntamientos. | 15.15 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-15 | 2027-02-12
Yucatán | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones. | 15.17 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-22 | 2027-03-29
Yucatán | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos. | 15.18 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-22 | 2027-03-29
Yucatán | Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Diputaciones. | 15.20 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-30 | 2027-04-19
Yucatán | Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Ayuntamientos. | 15.21 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-03-30 | 2027-04-19
Yucatán | Candidaturas | Campaña para Diputaciones. | 15.23 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-20 | 2027-06-02
Yucatán | Candidaturas | Campaña para Ayuntamientos. | 15.24 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-20 | 2027-06-02
Yucatán | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Instalación de la Comisión para reportar los trabajos de implementación y operación del Sistema. | 18.1 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-08-15 | 2026-09-06
Yucatán | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema. | 18.2 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-08-15 | 2026-09-06
Yucatán | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema. | 18.3 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-10-01 | 2027-06-30
Yucatán | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Determinar si la implementación y operación del Sistema corresponde al OPL o requiere el apoyo de un tercero. | 18.4 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-10-01 | 2026-10-06
Yucatán | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Plan de Trabajo para la implementación del Sistema y de los procesos asociados. | 18.5 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-10-07 | 2026-11-06
Yucatán | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo. | 18.6 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-11-06 | 2027-01-06
Yucatán | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | 18.7 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-01 | 2027-04-01
Yucatán | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Mejorías en el desarrollo del Sistema y adiciones a la información de los cuestionarios | 18.8 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-02-01 | 2027-02-01
Yucatán | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para diputaciones de mayoría relativa. | 18.10 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-15 | 2027-04-19
Yucatán | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para diputaciones de representación proporcional. | 18.11 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-15 | 2027-04-19
Yucatán | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Prototipo Navegable del sitio de publicación y de la estructura de la base de datos que se utilizará en la operación del Sistema. | 18.12 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-01-06 | 2027-02-06
Yucatán | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a la UTTPDP del informe de avance cuantitativo correspondiente al mes de abril. | 18.13 | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | UTTPDP | 2027-05-01 | 2027-05-05
Yucatán | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a la UTTPDP del informe de avance cuantitativo correspondiente al mes de mayo. | 18.14 | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | UTTPDP | 2027-06-01 | 2027-06-05
Yucatán | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para ayuntamientos y, en su caso, cuarto orden de gobierno. | 18.15 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-03-30 | 2027-04-15
Yucatán | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informe sobre los resultados finales de la captura de la información con base a la metodología para el análisis cualitativo y cuantitativo del Sistema | 18.16 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-10-30 | 2027-10-30
Yucatán | Documentación y material electoral | Envío de Formatos Unicos de la DEOE al OPL | 19.1 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 2026-07-13 | 2026-07-15
Yucatán | Documentación y material electoral | Entrega a la JLE del INE de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y material electoral, en medios impresos y electrónicos. | 19.2 | OPL | CG | JLE | DEOE | 2026-09-14 | 2026-09-19
Yucatán | Documentación y material electoral | Revisión de la JLE de la documentación, materiales electorales y especificaciones técnicas del OPL y atención de las observaciones por parte del OPL. | 19.3 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2026-09-21 | 2026-10-08
Yucatán | Documentación y material electoral | Revisión de la DEOE de la documentación y materiales electorales y especificaciones técnicas del OPL y atención de las observaciones por parte del OPL. | 19.4 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-10-10 | 2026-11-04
Yucatán | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral. | 19.5 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-11-01 | 2026-12-31
Yucatán | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE de los archivos con los diseños a color y las especificaciones técnicas de la documentación y material electoral aprobados. | 19.6 | OPL | DEOE | DEOE | DEOE | 2027-01-04 | 2027-01-22
Yucatán | Documentación y material electoral | Seguimiento a los procesos de adjudicación y producción de la documentación y material electoral. | 19.7 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 2027-01-01 | 2027-05-31
Yucatán | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE del reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 19.8 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-05-24 | 2027-06-30
Yucatán | Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada MDC. | 19.9 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-30
Yucatán | Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del OPLE que realizará el conteo, sellado y agrupamiento de boletas, así como la integración de las cajas paquete electoral. | 19.10 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-05-12 | 2027-05-21
Yucatán | Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de las cajas paquete electoral. | 19.11 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-05-12 | 2027-05-28
Yucatán | Documentación y material electoral | Entrega de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de las Mesas Directivas de Casilla. | 19.12 | INE/OPL | JLE/CG | OPL | DEOE | 2027-05-31 | 2027-06-04
Yucatán | Visitantes extranjeros | Difusión a los OPL del acuerdo del CG del INE, de la convocatoria y del formato de acreditación, así como de información general sobre el procedimiento de acreditación. | 20.1 | INE/OPL | CAI/CG | CAI | CAI | 2026-09-01 | 2026-09-30
Yucatán | Visitantes extranjeros | Recepción de la información sobre las características de los procesos locales concurrentes enviada por los OPL. | 20.2 | INE | CAI/JLE | OPL | OPL | 2026-09-20 | 2027-04-26
Yucatán | Visitantes extranjeros | Recepción de las solicitudes de acreditación recibidas por los OPL. | 20.3 | INE | CAI | CAI | CAI | 2026-09-01 | 2027-05-27
Yucatán | Visitantes extranjeros | Remisión a los OPL que reconozcan la figura de visitante extranjero, del listado de personas acreditadas. | 20.4 | INE | CAI | CAI | CAI | 2026-09-20 | 2027-05-31
Yucatán | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Primer Simulacro del SIJE 2027. | 22.1 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-04-29 | 2027-04-29
Yucatán | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Segundo Simulacro del SIJE 2027. | 22.2 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-05-13 | 2027-05-13
Yucatán | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Tercer Simulacro del SIJE 2027. | 22.3 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-05-23 | 2027-05-23
Yucatán | Jornada Electoral | Jornada Electoral. | 22.4 | OPL | CG/OD | JLE | OPL | 2027-06-06 | 2027-06-06
Yucatán | Mecanismos de recolección | Entrega de los estudios de factibilidad al OPL. | 23.1 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2027-03-16 | 2027-03-31
Yucatán | Mecanismos de recolección | Entrega de las observaciones a los estudios de factibilidad. | 23.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-24
Yucatán | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección. | 23.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | DEOE | 2027-03-17 | 2027-04-23
Yucatán | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales. | 23.4 | INE/OPL | CL/CD/CG/OD | JLE | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-07
Yucatán | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del INE de los proyectos de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las vocalías de las JDE. | 24.1 | OPL | CG/OD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-08
Yucatán | Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes Electorales del OPL | 24.2 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-07
Yucatán | Recepción de Paquetes | Remisión a la JLE del INE de la copia de los recibos de recepción de los paquetes electorales. | 24.3 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-06-16 | 2027-06-30
Yucatán | Recepción de Paquetes | Remisión a la JLE del INE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes del OPL. | 24.4 | OPL | CG | JLE | DEOE | 2027-06-16 | 2027-06-30
Yucatán | PREP | Remisión del acuerdo de instalación o ratificación de la Comisión a la que se reportarán los trabajos de implementación y operación del PREP. | 25.1 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-09-06 | 2026-09-11
Yucatán | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP. | 25.2 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-09-06 | 2026-09-11
Yucatán | PREP | Remisión del acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP. | 25.3 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-11-06 | 2026-11-11
Yucatán | PREP | Determinación sobre si la implementación del PREP se realizará por el propio OPL o con el apoyo de un tercero. | 25.4 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-12-06 | 2026-12-11
Yucatán | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se aprueba el Proceso Técnico Operativo. | 25.5 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-01-06 | 2027-01-11
Yucatán | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se determina la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, el o los Centros de Captura y Verificación. | 25.6 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-11
Yucatán | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se realiza la designación del Ente Auditor. | 25.7 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-11
Yucatán | PREP | Remisión del instrumento jurídico firmado por el OPL y el Ente Auditor. | 25.8 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-03-06 | 2027-03-11
Yucatán | PREP | Prueba de funcionalidad del PREP. | 25.9 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-04-21 | 2027-04-21
Yucatán | PREP | Primer simulacro del PREP. | 25.10 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-16 | 2027-05-16
Yucatán | PREP | Segundo simulacro del PREP. | 25.11 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-23 | 2027-05-23
Yucatán | PREP | Tercer simulacro del PREP. | 25.12 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-30 | 2027-05-30
Yucatán | PREP | Operación del PREP. | 25.13 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Yucatán | Cómputos | Revisión del proyecto de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. | 26.1 | INE/OPL | CG/JLE/DEOE | OPL | DEOE | 2027-01-15 | 2027-02-20
Yucatán | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. | 26.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-02-21 | 2027-02-28
Yucatán | Cómputos | Remisión a la JLE del INE de las propuestas de escenarios de cómputos para la dictaminación de su viabilidad. | 26.3 | INE/OPL | CG/JLE | OPL | DEOE | 2027-03-13 | 2027-03-13
Yucatán | Cómputos | Remisión al OPL de las observaciones a los escenarios de cómputos. | 26.4 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2027-03-14 | 2027-03-26
Yucatán | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos. | 26.5 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-15
Yucatán | Cómputos | Aprobación de las y los SEL y CAEL, así como de los prestadores de servicio o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de boletas, e integración de las cajas paquete electoral. | 26.6 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-05-11
Yucatán | Cómputos | Notificación a la DEOE del INE del inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática, así como de sus características y avances. | 26.7 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-15
Yucatán | Cómputos | Remisión del OPL a la DEOE de la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para la realización de pruebas y simulacros de captura. | 26.8 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-07
Yucatán | Cómputos | Notificación del OPL a la DEOE de la liberación de la herramienta informática de cómputos y de su conclusión. | 26.9 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-16 | 2027-04-30
Yucatán | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados del OPL sobre cómputos y la herramienta informática de cómputos. | 26.10 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-27 | 2027-05-20
Yucatán | Cómputos | Remisión del OPL a la DEOE del informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática de cómputos. | 26.11 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-05-01 | 2027-05-07
Yucatán | Cómputos | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en sus órganos desconcentrados, con el uso de la herramienta informática. | 26.12 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-28
Yucatán | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento. | 26.13 | OPL | OD | OPL | OPL | 2027-06-08 | 2027-06-08
Yucatán | Cómputos | Cómputos Distritales. | 26.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-09 | 2027-06-12
Yucatán | Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación de diputaciones de representación proporcional. | 26.15 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-13 | 2027-06-14
Yucatán | Cómputos | Aprobación, por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos. | 26.16 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-05-01 | 2027-05-28
Yucatán | Cómputos | Cómputos Municipales. | 26.17 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-09 | 2027-06-12
Yucatán | Cómputos | Asignación de regidurías por el principio de representación proporcional. | 26.18 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-14 | 2027-06-18
Yucatán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.1 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Yucatán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.2 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Yucatán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.3 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-19 | 2026-06-19
Yucatán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.4 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Yucatán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.5 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Yucatán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.6 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Yucatán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.7 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-27 | 2026-11-27
Yucatán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.8 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Yucatán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.9 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-25 | 2026-06-25
Yucatán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.10 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Yucatán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.11 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-15 | 2027-02-15
Yucatán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.12 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-27 | 2026-11-27
Yucatán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.13 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-19 | 2026-06-19
Yucatán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.14 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Yucatán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.15 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-01 | 2026-07-01
Yucatán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.16 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Yucatán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.17 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Yucatán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.18 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Yucatán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.19 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Yucatán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sesiones de Consejo (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.20 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-13 | 2026-08-13
Yucatán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.21 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Yucatán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.22 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Yucatán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Ubicación de Casillas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.23 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-13 | 2026-07-13
Yucatán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.24 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Yucatán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.25 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Yucatán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.26 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-04 | 2027-01-04
Yucatán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.27 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-31 | 2026-08-31
Yucatán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.28 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-27 | 2026-08-27
Yucatán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.29 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Yucatán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.30 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Yucatán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.31 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Yucatán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Mediciones de cumplimiento (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.32 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Yucatán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.33 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Yucatán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.34 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Yucatán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.35 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Yucatán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Examen en Línea (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.36 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Yucatán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Distritales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.37 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Yucatán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Web (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.38 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Yucatán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Actas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.39 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Yucatán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.40 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Yucatán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Tribunal (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.41 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Yucatán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Conteo Rápido (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.42 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Yucatán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.43 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Yucatán | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCF) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.44 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-10 | 2026-07-10
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Producción). | 28.1 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-22 | 2026-09-22
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Producción). | 28.2 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-31 | 2026-10-31
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Producción). | 28.3 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-09 | 2026-11-09
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sesiones de Consejo (Producción). | 28.4 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-30 | 2026-11-30
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Producción). | 28.5 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-30 | 2026-09-30
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Producción). | 28.6 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-01 | 2026-11-01
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Ubicación de Casillas (Producción). | 28.7 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-19 | 2026-10-19
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Producción). | 28.8 | INE | UTSI | UTSI | DEOE/UTSI | 2027-01-15 | 2027-01-15
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Producción). | 28.9 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-31 | 2026-12-31
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Producción). | 28.10 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-16 | 2027-01-16
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Producción). | 28.11 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-30 | 2027-01-30
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Producción). | 28.12 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-05 | 2027-02-05
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.13 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-06
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.14 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-09 | 2027-02-09
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.15 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-09 | 2027-02-09
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Producción). | 28.16 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-04 | 2027-03-04
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Producción). | 28.17 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-08 | 2027-04-08
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.18 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-09 | 2027-04-09
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.19 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.20 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Producción). | 28.21 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Producción). | 28.22 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-09 | 2027-04-09
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Producción). | 28.23 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-16 | 2027-04-16
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Producción). | 28.24 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-24 | 2027-05-24
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Producción). | 28.25 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Producción). | 28.26 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Producción). | 28.27 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Producción). | 28.28 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-04 | 2027-06-04
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.29 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.30 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-20 | 2027-01-26
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Pruebas de aceptación). | 28.31 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Pruebas de aceptación). | 28.32 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-22 | 2027-03-26
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.33 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-20 | 2027-01-26
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.34 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Pruebas de aceptación). | 28.35 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-27 | 2027-05-27
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Pruebas de aceptación). | 28.36 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-18 | 2026-12-24
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Pruebas de aceptación). | 28.37 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-26 | 2027-04-29
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Pruebas de aceptación). | 28.38 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-24 | 2026-08-28
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Pruebas de aceptación). | 28.39 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-14 | 2027-05-19
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Pruebas de aceptación). | 28.40 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-07 | 2027-05-07
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Pruebas de aceptación). | 28.41 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-07 | 2026-12-11
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.42 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-22 | 2026-07-24
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.43 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-01 | 2026-12-11
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Pruebas de aceptación). | 28.44 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-16 | 2026-10-22
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Pruebas de aceptación). | 28.45 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-19 | 2027-03-05
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.46 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-25 | 2027-01-29
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.47 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-24 | 2027-04-01
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sesiones de Consejo (Pruebas de aceptación). | 28.48 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-02 | 2026-11-12
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Pruebas de aceptación). | 28.49 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-19 | 2027-03-25
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.50 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-20 | 2026-10-26
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Ubicación de Casillas (Pruebas de aceptación). | 28.51 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-15 | 2026-11-18
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Pruebas de aceptación). | 28.52 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-14 | 2027-01-20
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Pruebas de aceptación). | 28.53 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Simulacro). | 28.54 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-10 | 2027-02-10
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Simulacro). | 28.55 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Pruebas de aceptación). | 28.56 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-28
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Pruebas de aceptación). | 28.57 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-08 | 2026-12-14
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Pruebas de aceptación). | 28.58 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-12 | 2027-05-18
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Pruebas de aceptación). | 28.59 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-03 | 2027-05-07
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Mediciones de cumplimiento (Pruebas de aceptación). | 28.60 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-30
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Pruebas de aceptación). | 28.61 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-18 | 2026-09-24
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (Pruebas de aceptación). | 28.62 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-14 | 2026-09-18
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Examen en Línea (Pruebas de aceptación). | 28.63 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-24 | 2026-09-02
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.64 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-09 | 2026-10-20
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Distritales | 28.65 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-21 | 2027-05-25
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Web | 28.66 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Actas | 28.67 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Tribunal | 28.68 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Conteo Rápido | 28.69 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-21 | 2027-04-23
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Pruebas de aceptación). | 28.70 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-22 | 2027-02-26
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCAF) | 28.71 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-28
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Producción). | 28.72 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-18 | 2027-01-18
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Producción). | 28.73 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-07 | 2027-06-07
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Producción). | 28.74 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-12 | 2027-05-12
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Mediciones de cumplimiento (Producción). | 28.75 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-16 | 2026-11-16
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Producción). | 28.76 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas(Producción). | 28.77 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Producción). | 28.78 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-09 | 2026-11-09
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Examen en Línea (Producción). | 28.79 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-12 | 2026-12-12
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Distritales (Producción). | 28.80 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-28 | 2027-05-28
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Actas (Producción). | 28.81 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-05 | 2027-06-05
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Web (Producción). | 28.82 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-08 | 2027-06-08
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) (Producción). | 28.83 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Tribunal (Producción). | 28.84 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-12 | 2027-06-12
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Conteo Rápido (Producción). | 28.85 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Producción). | 28.86 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-01 | 2027-03-01
Yucatán | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCAF) (Producción). | 28.87 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-31 | 2026-10-31
Yucatán | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con información desagregada por sexo de la integración de los órganos distritales (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.1 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Yucatán | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base Excel con la integración información desagregada por acción afirmativas de la integración de los órganos distritales. | 29.2 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Yucatán | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas a Diputaciones desagregadas por sexo (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.3 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Yucatán | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas a Diputaciones desagregada por acción afirmativas. | 29.4 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Yucatán | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos distritales desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.5 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Yucatán | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos distritales desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.6 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Yucatán | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de excel con datos información de los casos de violencia política contra las mujeres que conoció el OPL durante el proceso electoral. | 29.7 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Yucatán | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de excel con la integración información desagregada por sexo de la conformación integración de los órganos municipales (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.8 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Yucatán | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base excel con la integración información desagregada por acción afirmativas de la integración de los órganos municipales. | 29.9 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Yucatán | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas para Ayuntamientos desagregadas por sexo (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.10 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Yucatán | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas para Ayuntamientos desagregada por acción afirmativas. | 29.11 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Yucatán | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.12 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Yucatán | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.13 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Yucatán | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Sindicaturas desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.14 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Yucatán | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Regidurías por el principio de RP desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.15 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Yucatán | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Regidurías por el principio de RP desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.16 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Zacatecas | Mecanismos de coordinación | Aprobación del Plan Integral y los Calendarios de Coordinación para los Procesos Electorales Locales Ordinarios. | 1.1 | INE | CG | UTVOPL | UTVOPL | 2026-07-15 | 2026-08-01
Zacatecas | Mecanismos de coordinación | Aprobación del Cronograma o Calendario de Actividades para el Proceso Electoral Local Ordinario. | 1.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-08-01 | 2026-08-31
Zacatecas | Mecanismos de coordinación | Elaboración del Plan de Trabajo conjunto para la Promoción de la Participación Ciudadana. | 1.3 | INE | DECEYEC/JLE/OPL | JLE | DECEYEC | 2026-12-01 | 2027-01-15
Zacatecas | Mecanismos de coordinación | Sesión del Consejo General para dar inicio al Proceso Electoral Local Ordinario. | 1.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-20 | 2026-11-20
Zacatecas | Mecanismos de coordinación | Implementación del Plan de Trabajo conjunto para la Promoción de la Participación Ciudadana. | 1.5 | INE | DECEYEC/JLE/OPL | OPL | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-06-06
Zacatecas | Integración de órganos desconcentrados | Aprobación de la convocatoria para la integración de los Órganos Distritales. | 2.1 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-07-01 | 2026-07-15
Zacatecas | Integración de órganos desconcentrados | Sesión de designación e integración de los Órganos Distritales. | 2.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-12-01 | 2026-12-15
Zacatecas | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Órganos Distritales. | 2.3 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2027-01-03 | 2027-01-09
Zacatecas | Integración de órganos desconcentrados | Publicación de la integración de los Consejos Locales y Distritales del INE. | 2.4 | INE | CL | DEOE | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-28
Zacatecas | Integración de órganos desconcentrados | Instalación y operación de oficinas municipales. | 2.5 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-01-01 | 2027-06-30
Zacatecas | Integración de órganos desconcentrados | Aprobación de la convocatoria para la integración de los Órganos Municipales. | 2.6 | OPL | CG | OPL | UTVOPL | 2026-07-01 | 2026-07-15
Zacatecas | Integración de órganos desconcentrados | Sesión de designación e integración de los Órganos Municipales. | 2.7 | OPL | CG | OPL | UTVOPL | 2026-12-01 | 2026-12-15
Zacatecas | Integración de órganos desconcentrados | Instalación de los Consejos Municipales. | 2.8 | OPL | OD | OPL | UTVOPL | 2027-02-01 | 2027-02-06
Zacatecas | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de la distribución de financiamiento público de campaña para partidos políticos y candidaturas independientes. | 3.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-01 | 2027-01-15
Zacatecas | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Solicitud de registro de plataformas electorales. | 3.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-01 | 2027-01-15
Zacatecas | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Gubernatura. | 3.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-01 | 2026-12-31
Zacatecas | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Gubernatura. | 3.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-10-31
Zacatecas | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Gubernatura. | 3.5 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-10-31
Zacatecas | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Gubernatura. | 3.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-01 | 2026-11-30
Zacatecas | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Diputaciones. | 3.7 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-01 | 2026-12-31
Zacatecas | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para Diputaciones. | 3.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-10-31
Zacatecas | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención del apoyo ciudadano para Diputaciones. | 3.9 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-10-31
Zacatecas | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Diputaciones. | 3.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-01 | 2026-11-30
Zacatecas | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de precampaña para Ayuntamientos. | 3.11 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-12-01 | 2026-12-31
Zacatecas | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de los límites de financiamiento privado, aportaciones de militantes, simpatizantes y precandidaturas o candidaturas; así como el límite individual de aportaciones para ayuntamientos. | 3.12 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-10-31
Zacatecas | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía para Ayuntamientos. | 3.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-10-01 | 2026-10-31
Zacatecas | Obligaciones y prerrogativas de los partidos, candidaturas y candidaturas independientes | Aprobación de topes de gastos de campaña para Ayuntamientos. | 3.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-01 | 2026-11-30
Zacatecas | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del OPL, de los modelos de pautas. | 4.1 | OPL | CG | OPL | DEPPP | 2026-09-07 | 2026-11-06
Zacatecas | Radio y Televisión | Aprobación, por parte de la Junta General Ejecutiva del INE, de las pautas de las autoridades electorales. | 4.2 | INE | JGE | DEPPP | DEPPP | 2026-08-15 | 2026-11-30
Zacatecas | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del Comité de Radio y Televisión del INE, de las pautas de los partidos políticos. | 4.3 | INE | CRT | DEPPP | DEPPP | 2026-10-05 | 2026-11-30
Zacatecas | Radio y Televisión | Aprobación, por parte del Consejo General del INE, de la metodología para verificar el cumplimiento de la pauta paritaria en radio y televisión durante la etapa de campaña. | 4.4 | INE | CG | DEPPP | DEPPP | 2026-12-01 | 2026-12-31
Zacatecas | Bodegas electorales | Realización de reuniones previas a la determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales, a fin de verificar que estas cumplan con las condiciones mínimas necesarias en materia de seguridad y protección civil. | 5.1 | INE | CG/OD | OPL | DEOE | 2026-12-01 | 2027-01-31
Zacatecas | Bodegas electorales | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación electoral. | 5.2 | INE | JLE/JDE/OD | JLE | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-28
Zacatecas | Bodegas electorales | Verificación, por parte de los órganos competentes del INE, de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPLE, así como la determinación de los compromisos que se consideren necesarios. | 5.3 | INE/OPL | OD | JLE | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-15
Zacatecas | Bodegas electorales | Comprobación, por parte de los órganos competentes del INE, del cumplimiento de los compromisos adquiridos en la verificación de las condiciones y equipamiento de las bodegas electorales del OPLE. | 5.4 | INE/OPL | JDE/JLE | JLE | DEOE | 2027-03-17 | 2027-03-24
Zacatecas | Bodegas electorales | Designación, por parte del órgano competente del OPLE, del personal que tendrá acceso a la bodega electoral. | 5.5 | INE | OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-30
Zacatecas | Bodegas electorales | Presentación del informe que rinden las y los presidentes de los órganos competentes del OPLE sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales. | 5.6 | INE | JLE/JDE/OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-31
Zacatecas | Bodegas electorales | Remisión del informe por parte del Órgano Superior de Dirección del OPLE sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales del órgano central y de los órganos desconcentrados del OPLE. | 5.7 | INE | CD | JDE | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-04
Zacatecas | Lista Nominal de Electores | Generación y entrega de la Lista Nominal de Electores para revisión en medios ópticos a los representantes de los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes. | 6.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-10 | 2027-02-10
Zacatecas | Lista Nominal de Electores | Recepción de observaciones de los partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes a la Lista Nominal de Electores para revisión. | 6.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-11 | 2027-03-08
Zacatecas | Lista Nominal de Electores | Entrega en medio electrónico del informe respecto de la atención a las observaciones formuladas a la Lista Nominal de Electores para revisión. | 6.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-09 | 2027-04-09
Zacatecas | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores Definitiva con Fotografía. | 6.4 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-06 | 2027-05-06
Zacatecas | Lista Nominal de Electores | Entrega de la Lista Nominal de Electores con Fotografía, producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (Lista Adicional). | 6.5 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-05-10 | 2027-05-21
Zacatecas | Captación de Trámites | Atención de los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a inscribirse y a actualizar su situación registral en el Padrón Electoral. | 7.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-01-25
Zacatecas | Captación de Trámites | Atención de los trámites de la ciudadanía que acude a los Módulos de Atención Ciudadana a solicitar la reposición de su credencial para votar por robo, extravío o deterioro grave. | 7.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-02-08
Zacatecas | Captación de Trámites | Atención de las y los jóvenes en territorio nacional que cumplan 18 años entre el 1 de septiembre de 2026 y el 6 de junio de 2027, quienes podrán solicitar su inscripción en el Padrón Electoral a más tardar el 25 de enero del año de la elección. | 7.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-01-25
Zacatecas | Orientación Ciudadana | Atención y orientación ciudadana sobre el Proceso Electoral Local Ordinario, trámites de inscripción y actualización registral, así como apoyo durante la Jornada Electoral en temas como la ubicación de casillas y aclaraciones respecto a los motivos por los cuales una persona no pudo ejercer su voto en la casilla correspondiente. | 8.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-06-06
Zacatecas | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Entrega de la Credencial para Votar con Fotografía a la ciudadanía en las Oficinas o Módulos de Atención Ciudadana que determine el INE. | 9.1 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-03-15
Zacatecas | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Informe sobre el número de Credenciales para Votar que fueron generadas derivado de las solicitudes de reimpresión por razones de robo, extravío o deterioro grave, ya que es un informe que no puede generarse en tiempo futuro. | 9.2 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-06-05 | 2027-06-05
Zacatecas | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Resguardo de las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares a más tardar el 01 de marzo de 2027. | 9.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-04-05 | 2027-04-05
Zacatecas | Producción, Distribución y Entrega de la Credencial para Votar | Resguardo de las Credenciales para Votar que no fueron recogidas por sus titulares hasta el 3 de junio de 2027, derivadas de Instancias Administrativas, Demandas de Juicio o de solicitudes de reimpresión. | 9.4 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-06-05 | 2027-06-05
Zacatecas | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del CG. | 10.1 | INE | CG | DEOE | DEOE | 2026-09-01 | 2026-09-07
Zacatecas | Observación Electoral | Emisión de la convocatoria para la ciudadanía que desee participar en la observación electoral por parte del OPL. | 10.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-20 | 2026-11-21
Zacatecas | Observación Electoral | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales de capacitación para observadores electorales. | 10.3 | INE | OPL/JLE/ DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-09-30 | 2026-10-17
Zacatecas | Observación Electoral | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral. | 10.4 | INE/OPL | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE | 2026-09-07 | 2027-04-30
Zacatecas | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera presencial. | 10.5 | INE | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2026-11-01 | 2027-05-17
Zacatecas | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información de manera virtual. | 10.6 | INE | DEOE/DECEYEC | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2027-01-01 | 2027-05-31
Zacatecas | Observación Electoral | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones. | 10.7 | INE | OPL/JL/JD | DEOE | DEOE/DECEYEC | 2026-11-01 | 2027-05-31
Zacatecas | Observación Electoral | Acreditación de la ciudadanía como observadores u observadoras electorales. | 10.8 | INE | CL/CD | DEOE | DEOE | 2026-11-01 | 2027-06-05
Zacatecas | Ubicación de casillas | Recorridos por las secciones de los distritos electorales para localizar los lugares donde se ubicarán las casillas. | 11.1 | INE/OPL | JDE/OPL | DEOE | DEOE | 2027-01-15 | 2027-02-15
Zacatecas | Ubicación de casillas | Presentación del listado de lugares propuestos para ubicar casillas ante los Consejos Distritales. | 11.2 | INE | JDE | JLE | DEOE | 2027-02-25 | 2027-02-25
Zacatecas | Ubicación de casillas | Visitas de examinación a los lugares propuestos para la ubicación de casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias. | 11.3 | INE/OPL | CD/OPL | DEOE | DEOE | 2027-02-26 | 2027-03-12
Zacatecas | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas extraordinarias y especiales. | 11.4 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-03-16 | 2027-03-16
Zacatecas | Ubicación de casillas | Aprobación del número y ubicación de casillas básicas y contiguas. | 11.5 | INE | CD | DEOE | DEOE | 2027-03-26 | 2027-03-26
Zacatecas | Ubicación de casillas | Entrega de la base de datos de la Lista Nominal Definitiva a UTSI con corte al 4 de abril de 2027. | 11.6 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | DEOE/DERFE/UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Zacatecas | Ubicación de casillas | Primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto. | 11.7 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-15 | 2027-04-15
Zacatecas | Ubicación de casillas | Segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes en los lugares más concurridos del distrito electoral y en los medios electrónicos del Instituto. | 11.8 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-05-15 | 2027-05-25
Zacatecas | Ubicación de casillas | Registro de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.9 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-24
Zacatecas | Ubicación de casillas | Sustitución de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.10 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-27
Zacatecas | Ubicación de casillas | Acreditación de representaciones generales y ante Mesas Directivas de Casilla. | 11.11 | INE | CD | JLE | DEOE | 2027-05-28 | 2027-05-28
Zacatecas | Ubicación de casillas | Entrega de copias de las actas de la jornada electoral, así como de escrutinio y cómputo, del OPL a los Consejos Distritales del INE. | 11.12 | OPL | CG | DEOE | DEOE | 2027-06-07 | 2027-06-25
Zacatecas | Ubicación de casillas | Publicación de los Encartes y su difusión en medios electrónicos del Instituto. | 11.13 | INE/OPL | DEOE/JLE/OPL | DEOE | DEOE | 2027-06-05 | 2027-06-06
Zacatecas | Ubicación de casillas | Avisos domiciliarios para la ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral. | 11.14 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | DEOE/DERFE | 2027-04-01 | 2027-06-16
Zacatecas | Ubicación de casillas | Notificación de la casilla en que votará la ciudadanía residente en secciones en las que el Consejo Distrital determinó no instalar casillas por las causales previstas en el artículo 234 del Reglamento de Elecciones. | 11.15 | INE/OPL | DERFE/OPL/JLE/JD | DERFE | DEOE/DECEYEC | 2027-05-01 | 2027-05-31
Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral. | 12.1 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-08-01 | 2026-08-31
Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo del mes que, junto con el que le sigue en su orden, serán tomados como base para la insaculación de la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla. | 12.2 | INE | CG/DECEYEC | DECEYEC | DECEYEC | 2026-12-01 | 2026-12-31
Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de modelos y especificaciones técnicas para que el OPL elabore los materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los FMDC. | 12.3 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-10-01 | 2026-12-31
Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los FMDC. | 12.4 | INE | OPL/JLE/ | DECEYEC | DECEYEC | 2027-01-04 | 2027-03-10
Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega a la JLE de los materiales didácticos impresos para la segunda etapa de capacitación elaborados por el OPL. | 12.5 | INE | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-01-04 | 2027-03-31
Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, selección y contratación de SE y CAE. | 12.6 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2026-10-14 | 2027-06-14
Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Reclutamiento, selección y contratación de SEL y CAEL. | 12.7 | OPL | OPL | OPL | DECEYEC | 2027-03-11 | 2027-06-16
Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Designación de SE y CAE por parte de los Consejos Distritales. | 12.8 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-12 | 2027-01-12
Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de SE. | 12.9 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-16 | 2027-06-14
Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Periodo de Contratación de CAE. | 12.10 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC | 2027-01-21 | 2027-06-14
Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Talleres de Capacitación a SE y CAE para la Primera Etapa de Capacitación. | 12.11 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC/DEOE | 2027-01-16 | 2027-02-04
Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Talleres de Capacitación a SE y CAE para la Segunda Etapa de Capacitación. | 12.12 | INE | JDE/CD | JLE | DECEYEC/DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-07
Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de la Lista Nominal de Electores para el Procedimiento de la Primera insaculación con corte al 15 de enero de 2027. | 12.13 | INE | DERFE/UTSI | DERFE | UTSI | 2027-01-15 | 2027-01-25
Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Sorteo de la letra a partir de la cual, con base en el apellido paterno, se seleccionará a la ciudadanía que integrará las Mesas Directivas de Casilla. | 12.14 | INE | CG | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-02-28
Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera insaculación. | 12.15 | INE | JDE/CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-01 | 2027-02-07
Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Primera Etapa de Capacitación Electoral a la ciudadanía sorteada (sensibilización). | 12.16 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-09 | 2027-03-31
Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda insaculación y designación de las y los FMDC. | 12.17 | INE | JDE | DECEYEC | DECEYEC | 2027-04-05 | 2027-04-08
Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Segunda etapa de capacitación a FMDC, simulacros y/o prácticas de la Jornada Electoral. | 12.18 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-04-12 | 2027-06-05
Zacatecas | Integración de las Mesas Directivas de Casilla | Entrega de reconocimientos a FMDC. | 12.19 | INE | CD | DECEYEC | DECEYEC | 2027-06-06 | 2027-06-14
Zacatecas | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega de modelos para que el OPL elabore el "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, el "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva". | 13.1 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-12-22 | 2027-01-05
Zacatecas | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Validación del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva". | 13.2 | INE | OPL/JLE/DECEyEC | DECEYEC | DECEYEC | 2027-01-05 | 2027-03-05
Zacatecas | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega a la JLE del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" y, en su caso, del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva", impreso por parte del OPL. | 13.3 | INE | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-03-06 | 2027-03-30
Zacatecas | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega del modelo para que el OPL elabore el "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, el "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral". | 13.4 | INE | DECEYEC/JLE | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-05 | 2027-02-15
Zacatecas | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Validación del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral". | 13.5 | INE | OPL/JLE/ | DECEYEC | DECEYEC | 2027-02-15 | 2027-04-16
Zacatecas | Integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo | Entrega a la JLE del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" y, en su caso, del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral", impreso por el OPL. | 13.6 | INE/OPL | JLE/CG | JLE | DECEYEC | 2027-04-07 | 2027-04-30
Zacatecas | Candidaturas Independientes | Aprobación de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente. | 14.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-20 | 2026-11-20
Zacatecas | Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Gubernatura. | 14.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-21 | 2027-01-03
Zacatecas | Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Diputaciones. | 14.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-21 | 2027-01-03
Zacatecas | Candidaturas Independientes | Recepción del escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independiente para Ayuntamientos. | 14.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-21 | 2027-01-03
Zacatecas | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Gubernatura. | 14.5 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-21 | 2027-01-04
Zacatecas | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Diputaciones. | 14.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-21 | 2027-01-04
Zacatecas | Candidaturas Independientes | Resolución sobre la procedencia de manifestación de intención de ciudadanía interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Ayuntamientos. | 14.7 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-21 | 2027-01-04
Zacatecas | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Gubernatura. | 14.8 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-04 | 2027-02-12
Zacatecas | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Diputaciones. | 14.9 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-04 | 2027-02-12
Zacatecas | Candidaturas Independientes | Plazo para obtener el apoyo ciudadano de las Candidaturas Independientes para Ayuntamientos. | 14.10 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-04 | 2027-02-12
Zacatecas | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Gubernatura. | 14.11 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-02-13 | 2027-02-25
Zacatecas | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Diputaciones. | 14.12 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-02-13 | 2027-02-25
Zacatecas | Candidaturas Independientes | Plazo para otorgar las constancias de porcentaje a favor a la persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para Ayuntamientos. | 14.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-02-13 | 2027-02-25
Zacatecas | Candidaturas Independientes | Verificar la situación registral de las y los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, que presenten las persona interesada en participar como Candidata o Candidato Independientes para los diversos cargos de elección popular a nivel local. | 14.14 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2027-02-13 | 2027-02-25
Zacatecas | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Gubernatura. | 15.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-20 | 2027-01-04
Zacatecas | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Diputaciones. | 15.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-20 | 2027-01-04
Zacatecas | Candidaturas | Solicitud de registro de Convenio de Coalición para Ayuntamientos. | 15.3 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-20 | 2027-01-04
Zacatecas | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Gubernatura. | 15.4 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-30 | 2027-01-14
Zacatecas | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Diputaciones. | 15.5 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-30 | 2027-01-14
Zacatecas | Candidaturas | Resolución sobre Convenio de Coalición para Ayuntamientos. | 15.6 | OPL | CG | OPL | OPL | 2026-11-30 | 2027-01-14
Zacatecas | Candidaturas | Precampaña para Gubernatura. | 15.13 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-04 | 2027-02-12
Zacatecas | Candidaturas | Precampaña para Diputaciones. | 15.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-04 | 2027-02-12
Zacatecas | Candidaturas | Precampaña para Ayuntamientos. | 15.15 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-01-04 | 2027-02-12
Zacatecas | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Gubernatura. | 15.16 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-02-26 | 2027-03-12
Zacatecas | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Diputaciones. | 15.17 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-02-26 | 2027-03-12
Zacatecas | Candidaturas | Solicitud de registro de Candidaturas para Ayuntamientos. | 15.18 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-02-26 | 2027-03-12
Zacatecas | Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Gubernatura. | 15.19 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-01 | 2027-04-03
Zacatecas | Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Diputaciones. | 15.20 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-01 | 2027-04-03
Zacatecas | Candidaturas | Resolución para aprobar las Candidaturas para Ayuntamientos. | 15.21 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-01 | 2027-04-03
Zacatecas | Candidaturas | Campaña para Gubernatura. | 15.22 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-04 | 2027-06-02
Zacatecas | Candidaturas | Campaña para Diputaciones. | 15.23 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-04 | 2027-06-02
Zacatecas | Candidaturas | Campaña para Ayuntamientos. | 15.24 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-04 | 2027-06-02
Zacatecas | Debates | Aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates para Gubernatura. | 17.1 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-01 | 2027-05-15
Zacatecas | Debates | Realización del primer debate para Gubernatura. | 17.2 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-04-04 | 2027-06-02
Zacatecas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Instalación de la Comisión para reportar los trabajos de implementación y operación del Sistema. | 18.1 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-09-01 | 2026-09-01
Zacatecas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el Sistema. | 18.2 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-09-01 | 2026-09-01
Zacatecas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del Sistema. | 18.3 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-10-01 | 2027-06-30
Zacatecas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Determinar si la implementación y operación del Sistema corresponde al OPL o requiere el apoyo de un tercero. | 18.4 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-10-01 | 2026-10-01
Zacatecas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Plan de Trabajo para la implementación del Sistema y de los procesos asociados. | 18.5 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2026-11-01 | 2026-11-01
Zacatecas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo. | 18.6 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-01-01 | 2027-01-01
Zacatecas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | 18.7 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-01 | 2027-04-01
Zacatecas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Mejorías en el desarrollo del Sistema y adiciones a la información de los cuestionarios | 18.8 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-02-01 | 2027-02-01
Zacatecas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remision del listado que contiene las candidaturas aprobadas de gubernatura. | 18.9 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-04-15 | 2027-04-15
Zacatecas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para diputaciones de mayoría relativa. | 18.10 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-03-29 | 2027-04-03
Zacatecas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para diputaciones de representación proporcional. | 18.11 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-03-29 | 2027-04-03
Zacatecas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Prototipo Navegable del sitio de publicación y de la estructura de la base de datos que se utilizará en la operación del Sistema. | 18.12 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-02-01 | 2027-02-01
Zacatecas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a la UTTPDP del informe de avance cuantitativo correspondiente al mes de abril. | 18.13 | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | UTTPDP | 2027-05-01 | 2027-05-05
Zacatecas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión a la UTTPDP del informe de avance cuantitativo correspondiente al mes de mayo. | 18.14 | OPL | OPL/UTIGyND/UTTyPDP/UTVOPL | OPL | UTTPDP | 2027-06-01 | 2027-06-05
Zacatecas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Remisión del listado con información de las candidaturas aprobadas para ayuntamientos y, en su caso, cuarto orden de gobierno. | 18.15 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-03-29 | 2027-04-03
Zacatecas | Sistema “CANDIDATAS Y CANDIDATOS, CONÓCELES” | Informe sobre los resultados finales de la captura de la información con base a la metodología para el análisis cualitativo y cuantitativo del Sistema | 18.16 | OPL | CG | OPL | UTTPDP | 2027-10-30 | 2027-10-30
Zacatecas | Documentación y material electoral | Envío de Formatos Unicos de la DEOE al OPL | 19.1 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 2026-07-13 | 2026-07-15
Zacatecas | Documentación y material electoral | Entrega a la JLE del INE de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y material electoral, en medios impresos y electrónicos. | 19.2 | OPL | CG | JLE | DEOE | 2026-09-07 | 2026-09-12
Zacatecas | Documentación y material electoral | Revisión de la JLE de la documentación, materiales electorales y especificaciones técnicas del OPL y atención de las observaciones por parte del OPL. | 19.3 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2026-09-14 | 2026-10-07
Zacatecas | Documentación y material electoral | Revisión de la DEOE de la documentación y materiales electorales y especificaciones técnicas del OPL y atención de las observaciones por parte del OPL. | 19.4 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-10-09 | 2026-11-10
Zacatecas | Documentación y material electoral | Aprobación de la documentación y material electoral. | 19.5 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2026-11-01 | 2026-12-31
Zacatecas | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE de los archivos con los diseños a color y las especificaciones técnicas de la documentación y material electoral aprobados. | 19.6 | OPL | DEOE | DEOE | DEOE | 2027-01-04 | 2027-01-22
Zacatecas | Documentación y material electoral | Seguimiento a los procesos de adjudicación y producción de la documentación y material electoral. | 19.7 | INE | DEOE | DEOE | DEOE | 2027-01-01 | 2027-05-31
Zacatecas | Documentación y material electoral | Entrega por parte del OPLE a la DEOE del reporte con los resultados de las verificaciones de las medidas de seguridad en la documentación electoral. | 19.8 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-05-24 | 2027-06-30
Zacatecas | Documentación y material electoral | Designación de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada MDC. | 19.9 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-30
Zacatecas | Documentación y material electoral | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del OPLE que realizará el conteo, sellado y agrupamiento de boletas, así como la integración de las cajas paquete electoral. | 19.10 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-05-12 | 2027-05-21
Zacatecas | Documentación y material electoral | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas e integración de las cajas paquete electoral. | 19.11 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-05-12 | 2027-05-28
Zacatecas | Documentación y material electoral | Entrega de la documentación y materiales electorales a las Presidencias de las Mesas Directivas de Casilla. | 19.12 | INE/OPL | JLE/CG | OPL | DEOE | 2027-05-31 | 2027-06-04
Zacatecas | Visitantes extranjeros | Difusión a los OPL del acuerdo del CG del INE, de la convocatoria y del formato de acreditación, así como de información general sobre el procedimiento de acreditación. | 20.1 | INE/OPL | CAI/CG | CAI | CAI | 2026-09-01 | 2026-09-30
Zacatecas | Visitantes extranjeros | Recepción de la información sobre las características de los procesos locales concurrentes enviada por los OPL. | 20.2 | INE | CAI/JLE | OPL | OPL | 2026-09-20 | 2027-04-26
Zacatecas | Visitantes extranjeros | Recepción de las solicitudes de acreditación recibidas por los OPL. | 20.3 | INE | CAI | CAI | CAI | 2026-09-01 | 2027-05-27
Zacatecas | Visitantes extranjeros | Remisión a los OPL que reconozcan la figura de visitante extranjero, del listado de personas acreditadas. | 20.4 | INE | CAI | CAI | CAI | 2026-09-20 | 2027-05-31
Zacatecas | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Elaboración y aprobación de los Lineamientos para la Conformación de la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero y para la organización del Voto Presencial de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero para los Procesos Electorales Locales 2026-2027. | 21.1 | INE | CG/DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | DERFE | DERFE | 2026-06-01 | 2026-08-31
Zacatecas | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Promoción del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero (Difusión, Comunicación, Vinculación y Plataformas Digitales) | 21.2 | INE/OPL | DECEYEC/CNCS/DERFE | DECEYEC | DECEYEC | 2026-08-01 | 2027-06-20
Zacatecas | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Registro y conformación de las Listas Nominales de Electores Residentes en el Extranjero | 21.3 | INE | DERFE | DERFE | DERFE | 2026-09-01 | 2027-02-25
Zacatecas | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Aprobación del número de mesas de escrutinio y cómputo a instalar el día de la jornada electoral en el Local único de la entidad | 21.4 | INE | CL/DECEYEC | DERFE | DECEYEC | 2027-03-01 | 2027-04-05
Zacatecas | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Impresión y puesta a disposición de los elementos que integran el Paquete Electoral Postal | 21.5 | INE | DERFE | DERFE | DERFE/DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-20
Zacatecas | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Entrega de la documentación y materiales electorales para la jornada electoral y el escrutinio y cómputo del VMRE de los OPL al INE | 21.6 | INE | DEOE/JLE | DEOE | DEOE | 2027-04-15 | 2027-04-30
Zacatecas | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Integración y envío de la documentación y materiales electorales a la ciudadanía residente en el extranjero para el ejercicio de su voto | 21.7 | INE | DERFE/DEOE/UTSI/DECEYEC | DERFE | DEOE | 2027-04-19 | 2027-04-30
Zacatecas | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Recepción de Sobres Voto y resguardo | 21.8 | INE | DERFE/DEOE | DERFE | DEOE | 2027-04-24 | 2027-06-05
Zacatecas | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Determinación del Local Único para el escrutinio y cómputo de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | 21.9 | INE | JGE/CG/CL/DEOE | DERFE | DEOE | 2027-03-01 | 2027-04-15
Zacatecas | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Preparación, aprobación e implementación de la logística para escrutinio y cómputo de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | 21.10 | INE | CG/JLE/DEOE/DERFE/DECEYEC/UTSI | DERFE | DEOE | 2027-05-01 | 2027-06-06
Zacatecas | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Periodo de Socialización del SIVEI (Sistema de Voto Electrónico por Internet) | 21.11 | INE | DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-06 | 2027-05-17
Zacatecas | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Periodo de Votación del SIVEI (Sistema de Voto Electrónico por Internet) | 21.12 | INE | DERFE/DEOE/DECEYEC/UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-22 | 2027-06-06
Zacatecas | Voto de la ciudadanía mexicana residente en el extranjero | Integración de MEC el día de la jornada electoral, Escrutinio y Cómputo, y resultados de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | 21.13 | INE/OPL | JLE/JD/DERFE/DECEYEC/DEOE/UTSI/CG | DEOE | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-06
Zacatecas | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Primer Simulacro del SIJE 2027. | 22.1 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-04-29 | 2027-04-29
Zacatecas | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Segundo Simulacro del SIJE 2027. | 22.2 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-05-13 | 2027-05-13
Zacatecas | Jornada Electoral | Seguimiento al desarrollo del Tercer Simulacro del SIJE 2027. | 22.3 | INE/OPL | DEOE | OPL | DEOE/DECEYEC | 2027-05-23 | 2027-05-23
Zacatecas | Jornada Electoral | Jornada Electoral. | 22.4 | OPL | CG/OD | JLE | OPL | 2027-06-06 | 2027-06-06
Zacatecas | Mecanismos de recolección | Entrega de los estudios de factibilidad al OPL. | 23.1 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-31
Zacatecas | Mecanismos de recolección | Entrega de las observaciones a los estudios de factibilidad. | 23.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-24
Zacatecas | Mecanismos de recolección | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección. | 23.3 | INE/OPL | CD/OPL | JLE | DEOE | 2027-03-17 | 2027-04-23
Zacatecas | Mecanismos de recolección | Traslado y recolección de los paquetes electorales. | 23.4 | INE/OPL | CL/CD/CG/OD | JLE | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-07
Zacatecas | Recepción de Paquetes | Entrega a la JLE del INE de los proyectos de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las vocalías de las JDE. | 24.1 | OPL | CG/OD | JLE | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-08
Zacatecas | Recepción de Paquetes | Operativo de Recepción de Paquetes Electorales del OPL | 24.2 | OPL | OD | OPL | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-07
Zacatecas | Recepción de Paquetes | Remisión a la JLE del INE de la copia de los recibos de recepción de los paquetes electorales. | 24.3 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-06-16 | 2027-06-30
Zacatecas | Recepción de Paquetes | Remisión a la JLE del INE del informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes del OPL. | 24.4 | OPL | CG | JLE | DEOE | 2027-06-16 | 2027-06-30
Zacatecas | PREP | Remisión del acuerdo de instalación o ratificación de la Comisión a la que se reportarán los trabajos de implementación y operación del PREP. | 25.1 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-09-06 | 2026-09-11
Zacatecas | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP. | 25.2 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-09-06 | 2026-09-11
Zacatecas | PREP | Remisión del acuerdo de integración del Comité Técnico Asesor del PREP. | 25.3 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-11-06 | 2026-11-11
Zacatecas | PREP | Determinación sobre si la implementación del PREP se realizará por el propio OPL o con el apoyo de un tercero. | 25.4 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2026-12-06 | 2026-12-11
Zacatecas | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se aprueba el Proceso Técnico Operativo. | 25.5 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-01-06 | 2027-01-11
Zacatecas | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se determina la ubicación, instalación y habilitación de los Centros de Acopio y Transmisión de Datos y, en su caso, el o los Centros de Captura y Verificación. | 25.6 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-11
Zacatecas | PREP | Remisión del acuerdo mediante el cual se realiza la designación del Ente Auditor. | 25.7 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-11
Zacatecas | PREP | Remisión del instrumento jurídico firmado por el OPL y el Ente Auditor. | 25.8 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-03-06 | 2027-03-11
Zacatecas | PREP | Prueba de funcionalidad del PREP. | 25.9 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-04-21 | 2027-04-21
Zacatecas | PREP | Primer simulacro del PREP. | 25.10 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-16 | 2027-05-16
Zacatecas | PREP | Segundo simulacro del PREP. | 25.11 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-23 | 2027-05-23
Zacatecas | PREP | Tercer simulacro del PREP. | 25.12 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-05-30 | 2027-05-30
Zacatecas | PREP | Operación del PREP. | 25.13 | OPL | CG | OPL | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Zacatecas | Cómputos | Revisión del proyecto de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. | 26.1 | INE/OPL | CG/JLE/DEOE | OPL | DEOE | 2027-01-15 | 2027-02-20
Zacatecas | Cómputos | Aprobación de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos. | 26.2 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-02-21 | 2027-02-28
Zacatecas | Cómputos | Remisión a la JLE del INE de las propuestas de escenarios de cómputos para la dictaminación de su viabilidad. | 26.3 | INE/OPL | CG/JLE | OPL | DEOE | 2027-03-13 | 2027-03-13
Zacatecas | Cómputos | Remisión al OPL de las observaciones a los escenarios de cómputos. | 26.4 | INE | JLE | JLE | DEOE | 2027-03-14 | 2027-03-26
Zacatecas | Cómputos | Aprobación por parte de los órganos competentes del OPL de los distintos escenarios de cómputos. | 26.5 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-15
Zacatecas | Documentación y material electoral | Aprobación de las y los SEL y CAEL, así como de los prestadores de servicio o personal técnico y administrativo que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de boletas, e integración de las cajas paquete electoral. | 26.6 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-05-11
Zacatecas | Cómputos | Notificación a la DEOE del INE del inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática, así como de sus características y avances. | 26.7 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-15
Zacatecas | Cómputos | Remisión del OPL a la DEOE de la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para la realización de pruebas y simulacros de captura. | 26.8 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-07
Zacatecas | Cómputos | Notificación del OPL a la DEOE de la liberación de la herramienta informática de cómputos y de su conclusión. | 26.9 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-04-16 | 2027-04-30
Zacatecas | Cómputos | Capacitación regional a los órganos desconcentrados del OPL sobre cómputos y la herramienta informática de cómputos. | 26.10 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-27 | 2027-05-20
Zacatecas | Cómputos | Remisión del OPL a la DEOE del informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática de cómputos. | 26.11 | OPL | CG | OPL | DEOE | 2027-05-01 | 2027-05-07
Zacatecas | Cómputos | Realización de al menos dos simulacros en los órganos competentes del OPL sobre el desarrollo de los cómputos en sus órganos desconcentrados, con el uso de la herramienta informática. | 26.12 | OPL | CG/OD | OPL | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-28
Zacatecas | Cómputos | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento. | 26.13 | OPL | OD | OPL | OPL | 2027-06-08 | 2027-06-08
Zacatecas | Cómputos | Cómputos Distritales. | 26.14 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-09 | 2027-06-12
Zacatecas | Cómputos | Cómputo Estatal para la asignación de diputaciones de representación proporcional. | 26.15 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-13 | 2027-06-13
Zacatecas | Cómputos | Aprobación, por parte del órgano competente del OPL, del acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos. | 26.16 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-05-01 | 2027-05-31
Zacatecas | Cómputos | Cómputos Municipales. | 26.17 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-09 | 2027-06-12
Zacatecas | Cómputos | Asignación de regidurías por el principio de representación proporcional. | 26.18 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-13 | 2027-06-13
Zacatecas | Cómputos | Cómputo Estatal para la Gubernatura. | 26.19 | OPL | CG | OPL | OPL | 2027-06-13 | 2027-06-13
Zacatecas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.1 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Zacatecas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.2 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Zacatecas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.3 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-19 | 2026-06-19
Zacatecas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.4 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Zacatecas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.5 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Zacatecas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.6 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Zacatecas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC de la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.7 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-27 | 2026-11-27
Zacatecas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.8 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Zacatecas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.9 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-25 | 2026-06-25
Zacatecas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.10 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Zacatecas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.11 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-15 | 2027-02-15
Zacatecas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.12 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-27 | 2026-11-27
Zacatecas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.13 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-06-19 | 2026-06-19
Zacatecas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.14 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Zacatecas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.15 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-01 | 2026-07-01
Zacatecas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.16 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Zacatecas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.17 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-08 | 2026-05-08
Zacatecas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.18 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Zacatecas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.19 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Zacatecas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sesiones de Consejo (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.20 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-13 | 2026-08-13
Zacatecas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.21 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Zacatecas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.22 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Zacatecas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Ubicación de Casillas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.23 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-13 | 2026-07-13
Zacatecas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.24 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Zacatecas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.25 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Zacatecas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.26 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-04 | 2027-01-04
Zacatecas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.27 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-31 | 2026-08-31
Zacatecas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.28 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-27 | 2026-08-27
Zacatecas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.29 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Zacatecas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.30 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Zacatecas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.31 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Zacatecas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Mediciones de cumplimiento (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.32 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Zacatecas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.33 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Zacatecas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.34 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Zacatecas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.35 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Zacatecas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Examen en Línea (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.36 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-04 | 2026-05-06
Zacatecas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Distritales (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.37 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Zacatecas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Web (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.38 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Zacatecas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Actas (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.39 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Zacatecas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.40 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Zacatecas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Cómputos Tribunal (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.41 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Zacatecas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Conteo Rápido (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.42 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Zacatecas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.43 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-05-19 | 2026-05-19
Zacatecas | Administración de Proyectos de TIC | Gestionar los Requerimientos de Servicio TIC del Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCF) (Requerimientos de Servicio de TIC). | 27.44 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-10 | 2026-07-10
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Producción). | 28.1 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-22 | 2026-09-22
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Producción). | 28.2 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-31 | 2026-10-31
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Producción). | 28.3 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-09 | 2026-11-09
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sesiones de Consejo (Producción). | 28.4 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-30 | 2026-11-30
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Producción). | 28.5 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-30 | 2026-09-30
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Producción). | 28.6 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-01 | 2026-11-01
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Ubicación de Casillas (Producción). | 28.7 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-19 | 2026-10-19
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Producción). | 28.8 | INE | UTSI | UTSI | DEOE/UTSI | 2027-01-15 | 2027-01-15
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Producción). | 28.9 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-31 | 2026-12-31
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Producción). | 28.10 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-16 | 2027-01-16
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Producción). | 28.11 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-30 | 2027-01-30
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Producción). | 28.12 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-05 | 2027-02-05
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.13 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-06 | 2027-02-06
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.14 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-09 | 2027-02-09
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Producción). | 28.15 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-09 | 2027-02-09
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Producción). | 28.16 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-04 | 2027-03-04
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Producción). | 28.17 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-08 | 2027-04-08
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.18 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-09 | 2027-04-09
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.19 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Producción). | 28.20 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Producción). | 28.21 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Producción). | 28.22 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-09 | 2027-04-09
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Producción). | 28.23 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-16 | 2027-04-16
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Producción). | 28.24 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-24 | 2027-05-24
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Producción). | 28.25 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Producción). | 28.26 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Producción). | 28.27 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Producción). | 28.28 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-04 | 2027-06-04
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Nombramientos y Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.29 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.30 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-20 | 2027-01-26
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Seguimiento a Paquetes Electorales (SPE) (Pruebas de aceptación). | 28.31 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-12 | 2027-04-12
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación móvil de Simulacros y Prácticas de la Jornada electoral (Pruebas de aceptación). | 28.32 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-22 | 2027-03-26
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.33 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-20 | 2027-01-26
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil de Verificación de las y los Supervisores Electorales en la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.34 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes de la Aplicación Móvil del sistema de Información de la Jornada Electoral (Pruebas de aceptación). | 28.35 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-27 | 2027-05-27
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Administración de Dispositivos Móviles (Pruebas de aceptación). | 28.36 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-18 | 2026-12-24
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Consulta en Casillas Especiales (SICCE) (Pruebas de aceptación). | 28.37 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-26 | 2027-04-29
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Documentos y Materiales Electorales OPL (Pruebas de aceptación). | 28.38 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-24 | 2026-08-28
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Fiscalización de Jornada Electoral SIFIJE (Pruebas de aceptación). | 28.39 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-14 | 2027-05-19
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE) (Pruebas de aceptación). | 28.40 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-07 | 2027-05-07
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Mecanismos de Recolección y Cadena de Custodia (Pruebas de aceptación). | 28.41 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-07 | 2026-12-11
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Observadoras y Observadores Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.42 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-07-22 | 2026-07-24
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Producción, Distribución y Almacenamiento de la Documentación y Materiales Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.43 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-01 | 2026-12-11
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Reclutamiento de SE y CAE en Línea (Pruebas de aceptación). | 28.44 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-16 | 2026-10-22
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Solicitudes, Sustituciones y Acreditación de los Partidos Políticos y Candidaturas Independientes (Pruebas de aceptación). | 28.45 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-19 | 2027-03-05
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento a la Primera Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.46 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-25 | 2027-01-29
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento a la Segunda Etapa de Capacitación (Pruebas de aceptación). | 28.47 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-24 | 2027-04-01
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sesiones de Consejo (Pruebas de aceptación). | 28.48 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-02 | 2026-11-12
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sustitución de Funcionarias y Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla (Pruebas de aceptación). | 28.49 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-19 | 2027-03-25
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Sustitución de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.50 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-20 | 2026-10-26
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Ubicación de Casillas (Pruebas de aceptación). | 28.51 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-15 | 2026-11-18
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema del Proceso de Primera Insaculación (Pruebas de aceptación). | 28.52 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-14 | 2027-01-20
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema del Proceso de Segunda Insaculación (Pruebas de aceptación). | 28.53 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-18 | 2027-03-24
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Integral de Fiscalización – Campaña (Simulacro). | 28.54 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-10 | 2027-02-10
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Integral de Fiscalización – Precampaña (Simulacro). | 28.55 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos, (SNR) (Pruebas de aceptación). | 28.56 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-28
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Pruebas de aceptación). | 28.57 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-08 | 2026-12-14
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Pruebas de aceptación). | 28.58 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-12 | 2027-05-18
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Pruebas de aceptación). | 28.59 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-03 | 2027-05-07
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Mediciones de cumplimiento (Pruebas de aceptación). | 28.60 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-30
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Pruebas de aceptación). | 28.61 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-18 | 2026-09-24
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas (Pruebas de aceptación). | 28.62 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-09-14 | 2026-09-18
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Examen en Línea (Pruebas de aceptación). | 28.63 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-08-24 | 2026-09-02
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Pruebas de aceptación). | 28.64 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-09 | 2026-10-20
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Distritales | 28.65 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-21 | 2027-05-25
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Web | 28.66 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Actas | 28.67 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Cómputos Tribunal | 28.68 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-31 | 2027-06-05
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Conteo Rápido | 28.69 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-04-21 | 2027-04-23
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Pruebas de aceptación). | 28.70 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-02-22 | 2027-02-26
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Verificar y validar los Componentes del Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCAF) | 28.71 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-26 | 2026-10-28
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Conoce a tu SE y CAE (Producción). | 28.72 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-01-18 | 2027-01-18
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Desempeño de Funcionarias y Funcionarios de Casilla (Producción). | 28.73 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-07 | 2027-06-07
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Evaluación de Supervisoras, Supervisores, Capacitadoras y Capacitadores (Producción). | 28.74 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-12 | 2027-05-12
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Mediciones de cumplimiento (Producción). | 28.75 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-16 | 2026-11-16
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Secciones con Cambio a la Propuesta de Ruta de Visita (Producción). | 28.76 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Secciones con Estrategias Diferenciadas(Producción). | 28.77 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-01 | 2026-10-01
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Seguimiento de las y los Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (Producción). | 28.78 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-11-09 | 2026-11-09
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Examen en Línea (Producción). | 28.79 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-12-12 | 2026-12-12
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Distritales (Producción). | 28.80 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-05-28 | 2027-05-28
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Actas (Producción). | 28.81 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-05 | 2027-06-05
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Web (Producción). | 28.82 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-08 | 2027-06-08
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) (Producción). | 28.83 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-07
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Cómputos Tribunal (Producción). | 28.84 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-12 | 2027-06-12
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Conteo Rápido (Producción). | 28.85 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-06-06 | 2027-06-06
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Candidatas y Candidatos Conóceles (Producción). | 28.86 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2027-03-01 | 2027-03-01
Zacatecas | Administración del Desarrollo e Implementación de Soluciones Tecnológicas | Liberar el Sistema de Registro de Candidaturas Federal (SIRCAF) (Producción). | 28.87 | INE | UTSI | UTSI | UTSI | 2026-10-31 | 2026-10-31
Zacatecas | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con información desagregada por sexo de la integración de los órganos distritales (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.1 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Zacatecas | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base Excel con la integración información desagregada por acción afirmativas de la integración de los órganos distritales. | 29.2 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Zacatecas | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas a Diputaciones desagregadas por sexo (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.3 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Zacatecas | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas a Diputaciones desagregada por acción afirmativas. | 29.4 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Zacatecas | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos distritales desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.5 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Zacatecas | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos distritales desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.6 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Zacatecas | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de excel con datos información de los casos de violencia política contra las mujeres que conoció el OPL durante el proceso electoral. | 29.7 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-07-15 | 2027-07-26
Zacatecas | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de excel con la integración información desagregada por sexo de la conformación integración de los órganos municipales (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.8 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Zacatecas | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base excel con la integración información desagregada por acción afirmativas de la integración de los órganos municipales. | 29.9 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Zacatecas | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas para Ayuntamientos desagregadas por sexo (hombre, mujer y persona no binaria). | 29.10 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Zacatecas | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos información de las candidaturas para Ayuntamientos desagregada por acción afirmativas. | 29.11 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Zacatecas | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.12 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Zacatecas | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de los cómputos Municipales desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.13 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Zacatecas | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Sindicaturas desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.14 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Zacatecas | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Regidurías por el principio de RP desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas. | 29.15 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Zacatecas | Datos electorales con perspectiva de género | Envío a la UTIGyND de la base de Excel con datos de los resultados de la asignación de Regidurías por el principio de RP desagregados por acción afirmativas de las personas que resultaron electas. | 29.16 | OPL | CG | OPL | UTIGYND | 2027-06-15 | 2027-06-26
Formulas:
Fecha de inicio = [Fecha de inicio, row above]+1
Fecha de término = [Fecha de inicio]+9
Fecha de término = [Fecha de término, row above]+9